- BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

- PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA

- TRANSFOR (BR-0302)

- PLANO DE AQUISIÇÕES

- AGOSTO DE 2013

### Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Prefeitura Municipal de Fortaleza

Executor: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF

Projeto: Programa de Transporte Urbano de Fortaleza – TRANSFOR

Número do Projeto: BR-0302

Número do Contrato de Empréstimo: 1572/OC-BR

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 25/08/2004

Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: 19/12/2006

Data estimada para o último desembolso: 19/12/2013

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF

Engº Samuel Antônio Silva Dias

Secretário Municipal de Infraestrutura

Engº Raimundo Valdir dos Santos Junior

Coordenador do Programa de Transporte Urbano de Fortaleza – TRANSFOR

Avenida Deputado Paulino Rocha, 1343 – Cajazeiras – Fortaleza – CE – Brasil

CEP 60.864-311

Telefone: (85) 3105-1080

Fax: (85) 3105-1082

E-mail: valdir.santos@fortaleza.ce.gov.br

A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Transporte Urbano de Fortaleza – TRANSFOR, que cobre o período de julho de 2004 a junho de 2013, foi acordado entre o Banco e a Secretaria Municipal de Infraestrutura –SEINF.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas ex-ante. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão ex–post.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2) Aquisição de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3) Aquisição de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200,0 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4) Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão |  | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |  |
| 1. Bens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Aquisição de equipamentos de controle de trafego dos corredores/Semáforos isolados | 22.855.000 | LPN | ex-post | 0% |  | 100% | Não | 19/10/2009 |  | contratado |
| 2. Aquisição de equipamentos de informática | 500.000,00 | Pregão | ex-ante | 95% |  | 5% | Não | agosto 2013 |  | em licitação |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 2. Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Execução das obras de implantação de Corredores de Transporte Público Urbano Lote 1-Corredor 1 Av. Bezerra de Menezes / Av Antônio Sales. | 70.000.000 | LPI | ex-ante | 97% | 3% | Não | 29/08/2007 | contratado |
| 2. Execução das obras de implantação de Eixos Viários Lote 2 – Melhoramento de Vias Av. Sarg. Hermínio / Av. Pe. Pedro Alencar / Lauro Vieira Chaves / Av. Humberto Monte /Av. Dr.Theberge / Av. Visconde do Rio Branco/ R. Cap. Gustavo / R. Ildefonso Albano / R. João Cordeiro/ R. Mons.Dantas/ R. São Paulo / Av. Duque de Caxias / Av. Jovita Feitosa / Av. Treze de Maio / Av. Pontes Vieira / Av. Luciano Carneiro / R. Costa Barros / R.Barão do Rio Branco | 55.000.000 | LPI | ex-ante | 97% | 3% | Não | 29/08/2007 | contratado |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 3. Serviços de Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Licitação do serviço de Gerenciamento e Apoio à Unidade de Gerência do Programa. | 5.100.000 | LPI | ex-ante | 94% | 6% | Sim | 03/08/2004 | contratado |
| 2. Licitação de Supervisão de Obras Lote 1 Corredor de Transporte 1 Bezerra de Menezes/Antonio Sales | 3.400.000 | LPI | ex-ante | 94% | 6% | Sim | 03/08/2004 | contratado |
| 3. Licitação de Supervisão de Obras Lote 2 Melhoramento de Vias: Av. Sarg. Hermínio / Av. Pe. Pedro Alencar / Lauro Vieira Chaves / Av. Humberto Monte /Av. Dr. Theberge / Av. Visconde do Rio Branco/ R. Cap. Gustavo / R. Ildefonso Albano / R. João Cordeiro/ R. Mons. Dantas/ R. São Paulo / Av. Duque de Caxias / Av. Jovita Feitosa / Av. Treze de Maio / Av. Pontes Vieira / Av. Luciano Carneiro / R. Costa Barros / R.Barão do Rio Branco | 2.400.000 | LPI | ex-ante | 94% | 6% | Sim | 03/08/2004 | contratado |
| 4. Licitação de Consultoria Ambiental 1 Monitoramento Ambiental | 150.000 | SBQC | ex-ante | 94% | 6% | Sim | março 2013 | em licitação |
| 5. Licitação de Consultoria Ambiental 2 Educação Ambiental | 250.000 | SBQC | ex-ante | 94% | 6% | Sim | março 2013 | em licitação |
| 6. Licitação de Consultoria Ambiental 3: Plano de Manejo para o Pq. Cocó | 150.000 | SBQC | ex-ante | 94% | 6% | Sim | março 2013 | em licitação |
| 7. Licitação para Sistemas de Informação aos Usuários | 140.000 | SBQC | ex-ante | 94% | 6% | Sim | junho 2013 | em licitação |
| 8. Licitação para Elaboração de Planos - Plano Cicloviário e Plano de Carga e Descarga inclusive Carga Perigosa | 500.000 | LPI | ex-ante | 94% | 6% | Sim | 04/05/2011 | contratado |
| 9. Licitação da Auditoria Externa das Demonstrações Financeiras | 230.000 | SBQC | ex-ante | 67% | 33% | Sim | 18/06/2007 | contratado |
| 10. Licitação para Contratação de Serviços de Engenharia destinados a elaboração de laudos de avaliação nas áreas afetadas pelas obras do TRANSFOR e Acompanhamentos do Uso do Solo/Estrutura Urbana | 850.000 | SBQC | ex-ante | 94% | 6% | Sim | 21/03/2012 | em licitação |
| 11. Licitação para Elaboração dos anteprojetos, projetos básico e projetos executivos para as Obras do Corredor Messejana-Papicu, Melhoramentos Viários e Terminais | 2.000.000 | SBQC | ex-ante | 100% | 0% | Não | Julho 2013 | Edital em fase de elaboração |

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação / Construção-operação-transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratação com Empréstimo Garantido pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade na Contratação; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.