ATN/OC-11401-PN

Plan de Adquisiciones

Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados (PRODEV)

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Enero hasta Diciembre/2011

| No. de referencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (1) | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Preca-lifica-ción (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato |  |
| I. | Bienes (US$265,041.66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Compras de equipo informático, licencias y/o servidores para las interfaces de los subsistemas financieros que garantizarán el flujo efectivo de información. - Compra de Equipo y Software - Compra de equipos y licenciamiento para la consolidación de estados financieros y el SIAFPA PRO/Contabilidad | 148,844.54 116,196.82 | CP CP | Ex ante Ex ante | 100 100 |  | No NO | N/A N/A | Diciembre 2010 Septiembre 2011 | Adjudicado Pendiente |
| II. | SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORIA (US$400,000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Capacitación a cuadros técnicos del MEF y de los ministerios piloto en metodologías de monitoreo y evaluación. | 300,000.00 | LPI | Ex ante | 100 |  | Si | Mayo 2011 |  | Pendiente |
| 3.2.1. | Capacitación en Monitoreo y Evaluación de la Gestión Basada en Resultados para la Administración Pública. | 100,000.00 | CP | Ex ante | 100 |  | No | N/A |  | Pendiente |
| III. | SERVICIOS DE CONSULTORIA (US$495,000.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Consultores Individuales (US$588,250.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Consultor para el desarrollo de las funcionalidades del Fondo de Preinversión. | 60,000.00 | CCIN o CCII | Ex post | 100 |  | No | N/A |  | Pendiente |
| 1.2.1. | Consultor para desarrollo de sistemas informáticos existentes en los subsistemas financieros del MEF. (DGI) | 280,000.00 | CCIN o CCII | Ex ante | 100 |  | No | N/A | Agosto 2011 | En Proceso |
| 1.2.2 | Consultoría para el diseño de las interfases de los subsistemas financieros que garanticen el flujo efectivo de información. | 50,000.00 | LPN | Ex ante | 100 |  | No | N/A | Octubre 2011 | En Proceso |
| 1.3.1. | Consultor para revisar estructuras programáticas del presupuesto y su vinculación con la estructura de Proyectos del Plan Quinquenal de Inversiones | 25,000.00 | CCII | Ex post | 100 |  | No | N/A | Agosto 2011 | Adjudicado |
| 3.1.1. | Consultor especializado para el diseño y puesta en marcha del sistema de incentivos. | 50,000.00 | CCIN | Ex ante | 100 |  | No | N/A | Junio 2011 | Adjudicado |
|  | Consultor especializado para la Evaluación Final del Proyecto | 30,000.00 | CCIN o CCII | Ex ante | 100 |  | No | N/A |  | Pendiente |
| B | FIRMAS CONSULTORAS (US$30,000.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Auditoría Financiera Externa del Proyecto | 30,000.00 | SBCC | Ex ante | 100 |  | Si | N/A | diciembre 2011 | adjudicado |
| TOTAL |  | 1,190,041.66 |  |  | 1,190,041.66 |  |  |  |  |  |

| (1) Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPI: Licitación Pública Internacional | LPN: Licitación Pública Nacional |  | CCIN: Selección de Consultor Individual Nacional |  |  |  |  |  |
| CD: Contratación Directa | LP: Licitación Privada |  | CCII: Selección de Consultor Individual Internacional |  |  |  |  |  |
| CP: Comparación de Precios | SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) La terminología a utilizar será: Pendiente / En Proceso / Adjudicado / Cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actualizado 27/04/2011