**Matriz de resultados**

|  |
| --- |
| **Objetivo general: C**ontribuir a la competitividad y el desarrollo de las economías rurales regionales. |

|  |
| --- |
| **Objetivo específico**: Mejorar la productividad, el incremento de las ventas y agregado de valor de pequeños y medianos productores, con un enfoque de fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático. |
|  |

| **Impactos** | **Unidades** | **Línea Base** | | **Meta al FP\*** | | **Medio de Verificación** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valor** | **Año** | **Valor** | **Año** |
| **Impacto 1:** Mayor Valor Bruto de la Producción (VBP) agropecuaria anual por agricultor en el área de influencia de los proyectos seleccionados | USD/finca | 50.032 | 2016 | 75.561 | 2020 | Documentos de diseño de infraestructura; encuestas de línea de base y final Programa | Informes de diseño de obras mayores y obras menores; ANR; meta refleja el grupo objetivo. |
| **Impacto 2:** Disminuciónde pérdidas productivas asociadas a sequías | % sobre la producción total / finca / año | 20.5% | 2016 | 15% | 2020 | Documentos de diseño de infraestructura; encuestas de línea de base y final Programa | Sistemas de riego seleccionados para evaluación de impacto (San Juan y Salta). El cambio climático es la principal causa del incremento en la sequía en el área de intervención del Programa. |

\* Meta al final del Programa

**Resultados Esperados**

| **Resultados** | **Unidades** | **Línea Base** | | **Meta al FP** | | **Medio de Verificación** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valor** | **Año** | **Valor** | **Año** |
| 1. Productividad mejorada de los productores atendidos por los sistemas de riego financiados  Indicador:  Incremento promedio de la productividad de la tierra (incluye productores agrícolas y pecuarios) | US$ / Ha | 5.408 | 2016 | 6.866 | 2020 | Informes de Seguimiento y Evaluación del programa; Encuestas de relevamiento de líneas de base; Evaluaciones ex - post | La valoración de la productividad física por Ha, tomando el precio del producto en el momento base por proyecto |
| 2. Mayor eficiencia en la utilización de agua para riego en los sistemas rehabilitados  Indicador:  Volumen de agua entregado en las fincas / Volumen de agua que ingresa al sistema | % | 66 | 2016 | 90 | 2020 | Informes de finalización de proyectos individuales; evaluación final; evaluación de impacto | Incluye los 4 sistemas de riego |
| 3. Accesibilidad rural mejorada en la Ruta 13 de la provincia de Corrientes  Indicador:  Días de intransitabilidad reducidos | Días | 80 | 2016 | 30 | 2020 | Documentos de diseño de infraestructura; encuestas de línea de base y final Programa |  |
| 4. Reducción de la superficie promedio anual afectada por incendio  Indicador:  Área afectada promedio por incendios en la provincia de Chubut | Ha | 1.439,03 | 2016 | 719,5 | 2020 | Servicio Provincial del Manejo del Fuego |  |
| 5. Diversificación de mercados y/o productos en regiones atendidas por el programa  Indicador:  Número de iniciativas de negocios que incrementan sus ventas en por lo menos 20% | Iniciativas | 0 | 2016 | 22 | 2020 | Reportes de diagnóstico de clústeres; diseño de iniciativas productivas; encuestas de línea de base y final Programa | Incluye las iniciativas financiadas por: (i) el fondo de modernización tecnológica; y (ii) iniciativas de desarrollo territorial |
| 6. Usuarios que adoptan tecnologías de adaptación al cambio climático  Indicador:  Número de productores agrícolas y pecuarios que adoptan tecnologías de riego presurizado | Personas | 0 | 2016 | 1,600 | 2020 | Informes de diseño de proyectos; Informe de evaluación final; reportes de la UCAR | Beneficiarios de obras de riego mayores con apoyo del componente 2 u otra fuente de financiamiento para las inversiones intraprediales. Riego presurizado incluye: riego por goteo, micro aspersión, aspersión y manga. |

**Productos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Productos** | **Costo** | **Unidad** | **Línea de base** | **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Año 4** | **Meta al FP** | **Medios de verificación** |
| **Componente 1: Inversiones de apoyo a la competitividad** | | | | | | | | | |
| 1.1 Infraestructura de riego construida (cuatro sistemas) | 66,920,635 | Obra | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Informes UCAR |
| 1.2 Área cubierta con infraestructura de riego (áreas con riego actual y áreas nuevas) |  | Hectárea | 0 | 0 | 9,733 | 13,578 | 8,327 | 31,638 | Informes UCAR. Producto de seguimiento. No tiene costo. |
| 1.2 Caminos rurales mejorados | 10,396,641 | Km | 0 | 20 | 20 | 4.47 | 0 | 44.7 | Informes UCAR |
| * 1. Equipamiento del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la provincia de Chubut | 5,965,392 | Equipos | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | Informes UCAR |
| 1.4 Rehabilitación y ampliación de fajas cortafuego y bordes de camino | 259,290 | Ha | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | Informes UCAR |
| 1.5 Número de planes de fortalecimiento de unidades ejecutoras implementados | 8,212,489 | Plan | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Informes UCAR |
| 1.6 Planes de acción de género formulados e implementados | 152,280 | Plan | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 6 | Un plan por obra pública mayor |
| 1.7 Obras menores construidas | 7,200,000 | Proyecto | 0 | 0 | 4 | 8 |  | 12 | Informes UCAR |
| 1.8 Usuarios que reciben asistencia del Programa | 7,569,273 | Hombres  Mujeres | 0 |  | 5,000  500 | 7,000  700 | 4,292  1,200 | 16,292  2,000 | Informes UCAR. Producto de seguimiento. No tiene costo. |
| **Componente 2: Servicios de apoyo a la competitividad** | | | | | | | | | |
| 2.1 Proyectos apoyados con el Fondo de Modernización Tecnológica | 5,320,000 | Proyectos | 0 | 40 | 30 | 30 | 130 | 230 | Informes UCAR |
| 2.2 Proyectos apoyados con el Fondo de Modernización Tecnológica asociados a operatorias de crédito | 1.680.000 | Proyectos | 0 | 15 | 20 | 35 | 30 | 100 | Informes UCAR |
| 2.3 Planes de Mejora y de Desarrollo Competitivo para Clústeres (PDMC) e Iniciativas de Desarrollo de Microregiones (IDEMI) implementados | 8,000,000 | Planes | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | Informes UCAR |
| 2.4 Técnicos y profesionales de instituciones provinciales adheridos al Programa capacitados | 1,560,000 | Personas | 0 | 110 | 110 | 150 | 370 | 740 | Informes UCAR |
| 2.5 Proyectos de inversión pública formulados | 1,440,000 | Proyectos | 0 | 7 | 7 | 10 | 26 | 50 | Informes UCAR |