## Matriz Final
Costos del programa por componente y fuente de financiamiento | [12 empty] | #REF!
1
Costo y Financiamiento del Programa (en US$)
Categorías de inversion | BID | Aporte Local | Total | % | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
[5 empty] | F22 | F11 | F22 | F11 | F22 | F11 | F22 | F11
COMPONENTE 1: Inversiones de apoyo a la competitividad | 80200000 | 26476000 | 106676000 | 81.17% | 20050000 | 6619000 | 28070000 | 9266600 | 28070000 | 9266600 | 4010000 | 1323800
1.1 Fortalecimiento de la Infraestructura Pública | 73000000 | 26476000 | 99476000 | 75.69% | 18250000 | 6619000 | 25550000 | 9266600 | 25550000 | 9266600 | 3650000 | 1323800
1.2 Obras Menores | 7200000 | 0 | 7200000 | 5.478% | 1800000 | 0 | 2520000 | 0 | 2520000 | 0 | 360000 | 0
COMPONENTE 2: Servicios de Apoyo a la competitividad | 14400000 | 3600000 | 18000000 | 13.7% | 2676000 | 669000 | 3660000 | 915000 | 4524000 | 1131000 | 3540000 | 885000
2.1 Fondo de Modernización Tecnológica | 5600000 | 1400000 | 7000000 | 5.326% | 1120000 | 280000 | 1680000 | 420000 | 1680000 | 420000 | 1120000 | 280000
2.2 Iniciativas de Desarrollo Territorial | 6400000 | 1600000 | 8000000 | 6.087% | 1076000 | 269000 | 1260000 | 315000 | 2124000 | 531000 | 1940000 | 485000
2.3 Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | 2400000 | 600000 | 3000000 | 2.283% | 480000 | 120000 | 720000 | 180000 | 720000 | 180000 | 480000 | 120000
COMPONENTE 3: UEC / S&E | 5400000 | 1350000 | 6750000 | 5.136% | 600000 | 225000 | 2100000 | 450000 | 1600000 | 400000 | 1100000 | 275000
3.1 Administración, Seguimiento y Evaluación (Incluye el aspecto ambiental y social) | 5391900 | 1347975 | 6739875 | 5.128% | 599100 | 224662.5 | 2096850 | 449325 | 1597600 | 399400 | 1098350 | 274587.5
3.2 Auditorías | 8100 | 2025 | 10125 | 0.007704% | 900 | 337.5 | 3150 | 675 | 2400 | 600 | 1650 | 412.5
TOTAL | 100000000 | 31426000 | 131426000 | 100% | 23326000 | 7513000 | 33830000 | 10631600 | 34194000 | 10797600 | 8650000 | 2483800
Porcentaje | 76% | 24% | 100%

## PEP
Componente |  | Financiamiento BID | Aporte Local | Total US$ | % BID | % Aporte Local
COMPONENTE 1: Inversiones de apoyo a la competitividad |  | 80200 | 26476 | 106676 | 75.18% | 24.82%
1.1 Fortalecimiento de la Infraestructura Pública |  | 73000 | 26476 | 99476 | 73.38% | 26.62%
1.2 Obras Menores |  | 7200 | 0 | 7200 | 100% | 0%
COMPONENTE 2: Servicios de Apoyo a la competitividad |  | 14400 | 3600 | 18000 | 80% | 20%
2.1 Fondo de Modernización Tecnológica |  | 5600 | 1400 | 7000 | 80% | 20%
2.2 Iniciativas de Desarrollo Territorial |  | 6400 | 1600 | 8000 | 80% | 20%
2.3 Fortalecimiento de las Capacidades Operativas |  | 2400 | 600 | 3000 | 80% | 20%
COMPONENTE 3: UEC / S&E |  | 5400 | 1350 | 6750 | 80% | 20%
3.1 Administración, Seguimiento y Evaluación (Incluye el aspecto ambiental y social) |  | 5391.9 | 1347.975 | 6739.875 | 80% | 20%
3.2 Auditorías |  | 8.1 | 2.025 | 10.125 | 80% | 20%
Totales |  | 100000 | 31426 | 131426 | 76.09% | 23.91%
PEP PROSAP IV (en miles de USD)
Componentes |  | Años (*) |  |  |  | Total
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4
C1. Inversiones de apoyo a la competitividad |  | 26669 | 37336.6 | 37336.6 | 5333.8 | 106676
SC1.1 Fortalecimiento de la Infraestructura Pública |  | 24869 | 34816.6 | 34816.6 | 4973.8 | 99476
Producto 1.1 - Obras de infraestructura pública provinciales terminadas
Actividad 1.1 - LPI / Concurso de precios
| Aporte BID | 18250 | 25550 | 25550 | 3650 | 73000
| Aporte Local | 6619 | 9266.6 | 9266.6 | 1323.8 | 26476
SC1.2 Obras Menores |  | 1800 | 2520 | 2520 | 360 | 7200
Producto 1.2 - Obras menores construidas
Actividad 1.2 - LPN / Concurso de precios
| Aporte BID | 1800 | 2520 | 2520 | 360 | 7200
| Aporte Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2. Servicios de Apoyo a la competitividad |  | 3345 | 4575 | 5655 | 4425 | 18000
SC2.1 Fondo de Modernización Tecnológica |  | 1400 | 2100 | 2100 | 1400 | 7000
ANR
| Aporte BID | 1120 | 1680 | 1680 | 1120 | 5600
| Aporte Local | 280 | 420 | 420 | 280 | 1400
SC2.2 Iniciativas de Desarrollo Territorial |  | 1345 | 1575 | 2655 | 2425 | 8000
IDEMI
CLÚSTER
| Aporte BID | 1076 | 1260 | 2124 | 1940 | 6400
| Aporte Local | 269 | 315 | 531 | 485 | 1600
SC2.3 Fortalecimiento de las Capacidades Operativas |  | 600 | 900 | 900 | 600 | 3000
Producto 2.3.1 - Personal capacitado
Actividad 2.3.1 - Capacitaciones
Producto 2.3.2 - Proyectos formulados
Actividad 2.3.2 - Estudios y formulación de proyectos
| Aporte BID | 480 | 720 | 720 | 480 | 2400
| Aporte Local | 120 | 180 | 180 | 120 | 600
C3. UEC / S&E |  | 825 | 2550 | 2000 | 1375 | 6750
SC3.1 Administración, Seguimiento y Evaluación (Incluye el aspecto ambiental y social) |  | 823.7625 | 2546.175 | 1997 | 1372.9375 | 6739.875
PERSONAL
| Aporte BID | 599.1 | 2096.85 | 1597.6 | 1098.35 | 5391.9
| Aporte Local | 224.6625 | 449.325 | 399.4 | 274.5875 | 1347.975
SC3.2 Auditorías |  | 1.2375 | 3.825 | 3 | 2.0625 | 10.125
AUDITORÍAS
| Aporte BID | 0.9 | 3.15 | 2.4 | 1.65 | 8.1
| Aporte Local | 0.3375 | 0.675 | 0.6 | 0.4125 | 2.025
BID |  | 23326 | 33830 | 34194 | 8650 | 100000
Contrapartida Local |  | 7513 | 10631.6 | 10797.6 | 2483.8 | 31426
Total |  | 30839 | 44461.6 | 44991.6 | 11133.8 | 131426
(*) Cada año que se muestra corresponde a un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de aprobación del Préstamo.
No coincide con año calendario.

## POA 1er Año - Trim
POA 1er Año - PROSAP IV
En dólares
Componente 1: Inversiones de apoyo a la competitividad | Descripción | Monto USD Año 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Sub componente 1.1 Fortalecimiento de la Infraestructura Pública
1.1.1 Sistemas de riego mayor terminados
Mendoza | Revestimiento total del tramo superior canal Cacique Guaymallén 1er Tramo - Vistalba | 5721368.5933 | 2288547.4373 | 1144273.7187 | 1144273.7187 | 1144273.7187
Salta | Mejoramiento del Sistema de Riego del Río Colorado-Segunda Etapa. Colonia Santa Rosa - 2da Etapa | 5487857.221 | 2195142.8884 | 1097571.4442 | 1097571.4442 | 1097571.4442
San Juan | Mejora del sistema del canal Benavidez - Gral. 9 de Julio. Departamentos de Rivadavia, Chimbas, Santa Lucia y 9 de Julio. | 5286024.4553 | 2114409.7821 | 1057204.8911 | 1057204.8911 | 1057204.8911
Tucumán | Proyecto de Desarrollo del Área de Riego del Sistema Río Tala | 4377440.2595 | 1750976.1038 | 875488.0519 | 875488.0519 | 875488.0519
Total 1.1.1 |  | 20872690.529 | 8349076.2116 | 4174538.1058 | 4174538.1058 | 4174538.1058
1.1.2 Caminos rurales rehabilitados
Corrientes | Mejoramiento de Caminos Rurales en Áreas Productivas de la Provincia de Corrientes Ruta Provincial N°13 | 3996309.471 | 1598523.7884 | 799261.8942 | 799261.8942 | 799261.8942
Total 1.1.2 |  | 3996309.471 | 1598523.7884 | 799261.8942 | 799261.8942 | 799261.8942
1.1.3 Área de bosque nativo y sembrado protegida
Chubut | Mejoramiento del Servicio Provincial de Manejo del Fuego para la Prevención y Control de Incendios en el Noroeste de Chubut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total 1.1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Sub Componente 1.1 |  | 24869000 | 9947600 | 4973800 | 4973800 | 4973800
Sub componente 1.2 Obras Menores
Ministerio de Agroindustria - Unidad para el Cambio Rural - PROSAP | Microembalses en la Cuenca del Arroyo El Cano (Córdoba - Tegua) | 809408 | 323763.2 | 161881.6 | 161881.6 | 161881.6
| Readecuacion de los Sistema de Riego Superficiales y de Intensificación Productiva - Modulo II - Lote 3 - (La Rioja - Anjullón) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejoramiento del Sistema de Riego de Angulos (La Rioja - Angulos) | 130592 | 52236.8 | 26118.4 | 26118.4 | 26118.4
| Mejoramiento de la Infraestructura de Riego, Sistema Hídrico Figueroa (Santiago del Estero - Figueroa) | 860000 | 344000 | 172000 | 172000 | 172000
| Mejoramiento del riego en Colalao del Valle (Tucumán - Colalao del Valle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo fuera de la muestra
Total Sub Componente 1.2 |  | 1800000 | 720000 | 360000 | 360000 | 360000
Total Componente 1 |  | 26669000 | 10667600 | 5333800 | 5333800 | 5333800
Componente 2: Servicios de apoyo a la competitividad | Descripción | Monto USD Año 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Sub componente 2.1 Fondo de Modernización Tecnológica
Ministerio de Agroindustria - Unidad para el Cambio Rural - PROSAP | Productores apoyados por ANR | 1400000 | 210000 | 350000 | 350000 | 490000
Total Sub Componente 2.1 |  | 1400000 | 210000 | 350000 | 350000 | 490000
Sub componente 2.2 Iniciativas de Desarrollo Territorial
Ministerio de Agroindustria - Unidad para el Cambio Rural - PROSAP | Iniciativas de Desarrollo de Clústers (IDC) | 807000 | 121050 | 201750 | 201750 | 282450
| Iniciativas de Desarrollo de Microrregiones de base productiva rural (IDEMI) | 538000 | 80700 | 134500 | 134500 | 188300
Total Sub Componente 2.2 |  | 1345000 | 201750 | 336250 | 336250 | 470750
Sub componente 2.3 Fortalecimiento de las Capacidades Operativas
Ministerio de Agroindustria - Unidad para el Cambio Rural - PROSAP | Fortalecimiento Institucional - Capacitaciones y equipamiento | 240000 | 36000 | 60000 | 60000 | 84000
Ministerio de Agroindustria - Unidad para el Cambio Rural - PROSAP | Preinversión - Formulación de Proyectos | 360000 | 54000 | 90000 | 90000 | 126000
Total Sub Componente 2.3 |  | 600000 | 90000 | 150000 | 150000 | 210000
Total Componente 2 |  | 3345000 | 501750 | 836250 | 836250 | 1170750
Componente 3: Administración, Seguimiento y Evaluación | Descripción | Monto USD Año 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Ministerio de Agroindustria - Unidad para el Cambio Rural - PROSAP | Administración - Personal | 823762.5 | 123564.375 | 205940.625 | 205940.625 | 288316.875
| Auditorías | 1237.5 |  |  | 618.75 | 618.75
Total Componente 3 |  | 825000 | 123564.375 | 205940.625 | 206559.375 | 288935.625
TOTAL |  | 30839000 | 11292914.375 | 6375990.625 | 6376609.375 | 6793485.625

## Costos x Producto
Costos por Producto - PROSAP IV (en miles de USD)
Componentes | Años (*) |  |  |  | Total
| 1 | 2 | 3 | 4
C1. Inversiones de apoyo a la competitividad | 26669 | 37336.6 | 37336.6 | 5333.8 | 106676
Sub Total C1 Aporte BID | 20050 | 28070 | 28070 | 4010 | 80200
Sub Total C1 Aporte Local | 6619 | 9266.6 | 9266.6 | 1323.8 | 26476
SC1.1 Fortalecimiento de la Infraestructura Pública | 24869 | 34816.6 | 34816.6 | 4973.8 | 99476
Producto 1.1 - Obras de infraestructura pública provinciales terminadas | 24869 | 34816.6 | 34816.6 | 4973.8 | 99476
Sub Total SC 1.1 BID | 18250 | 25550 | 25550 | 3650 | 73000
Sub Total SC 1.1 Aporte Local | 6619 | 9266.6 | 9266.6 | 1323.8 | 26476
SC1.2 Obras Menores | 1800 | 2520 | 2520 | 360 | 7200
Producto 1.2 - Obras menores construidas | 1800 | 2520 | 2520 | 360 | 7200
Sub Total SC 1.2 BID | 1800 | 2520 | 2520 | 360 | 7200
Sub Total SC 1.2 Aporte Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2. Servicios de Apoyo a la competitividad | 3345 | 4575 | 5655 | 4425 | 18000
Sub Total C2 Aporte BID | 2676 | 3660 | 4524 | 3540 | 14400
Sub Total C2 Aporte Local | 669 | 915 | 1131 | 885 | 3600
SC2.1 Fondo de Modernización Tecnológica | 1400 | 2100 | 2100 | 1400 | 7000
ANR | 1400 | 2100 | 2100 | 1400 | 7000
Sub Total SC 2.1 Aporte BID | 1120 | 1680 | 1680 | 1120 | 5600
Sub Total SC 2.1 Aporte Local | 280 | 420 | 420 | 280 | 1400
SC2.2 Iniciativas de Desarrollo Territorial | 1345 | 1575 | 2655 | 2425 | 8000
IDEMI | 807 | 945 | 1593 | 1455 | 4800
CLÚSTER | 538 | 630 | 1062 | 970 | 3200
Sub Total SC 2.2 Aporte BID | 1076 | 1260 | 2124 | 1940 | 6400
Sub Total SC 2.2 Aporte Local | 269 | 315 | 531 | 485 | 1600
SC2.3 Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | 600 | 900 | 900 | 600 | 3000
Producto 2.3.1 - Personal capacitado | 240 | 360 | 360 | 240 | 1200
Producto 2.3.2 - Proyectos formulados | 360 | 540 | 540 | 360 | 1800
Sub Total SC 2.3 Aporte BID | 480 | 720 | 720 | 480 | 2400
Sub Total SC 2.3 Aporte Local | 120 | 180 | 180 | 120 | 600
C3. Administración, Seguimiento y Evaluación | 825 | 2550 | 2000 | 1375 | 6750
Sub Total C3 Aporte BID | 600 | 2100 | 1600 | 1100 | 5400
Sub Total C3 Aporte Local | 225 | 450 | 400 | 275 | 1350
SC3.1 Administración | 823.7625 | 2546.175 | 1997 | 1372.9375 | 6739.875
PERSONAL | 823.7625 | 2546.175 | 1997 | 1372.9375 | 6739.875
Sub Total SC 3.1 Aporte BID | 599.1 | 2096.85 | 1597.6 | 1098.35 | 5391.9
Sub Total SC 3.1 Aporte Local | 224.6625 | 449.325 | 399.4 | 274.5875 | 1347.975
SC3.2 Seguimiento y Evaluación | 1.2375 | 3.825 | 3 | 2.0625 | 10.125
AUDITORÍAS | 1.2375 | 3.825 | 3 | 2.0625 | 10.125
Sub Total SC 3.2 Aporte BID | 0.9 | 3.15 | 2.4 | 1.65 | 8.1
Sub Total SC 3.2 Aporte Local | 0.3375 | 0.675 | 0.6 | 0.4125 | 2.025
BID | 23326 | 33830 | 34194 | 8650 | 100000
Contrapartida Local | 7513 | 10631.6 | 10797.6 | 2483.8 | 31426
Total | 30839 | 44461.6 | 44991.6 | 11133.8 | 131426