Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

##### BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MH-6605-AR

PROGRAMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y CAPACITACION LABORAL

ARGENTINA

Propuesta Metodológica para la Evaluación  de Medio Término y Final

Elaborado por: Guillermo Dutra y Fernando Vargas

CINTERFOR/OIT

Buenos Aires, diciembre de 2002

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

Propuesta Metodológica de Evaluación para el Programa de Certificación   de Competencias Laborales y Capacitación Laboral

TABLA DE CONTENIDO

1. - Antecedentes  y  descripción del Programa.	3

1.2   Plan de Seguimiento  y Evaluación del Programa.-	3

1.3. Marco Lógico del Programa.	5

1.3.1	Componente A: Desarrollo de Sistemas de Certificación de Competencia	6

1.3.2 Componente B: Modernización de Programas de Capacitación con base en el enfoque de competencias.	7

2. Objetivo General de la Evaluación de Medio Término, según sus Términos de Referencia:	9

3.- Metodología de Evaluación	10

3.1. Precisiones de orden conceptual.	10

3.2      Criterios rectores de la  Evaluación .-	11

3.3. Procedimientos de desarrollo de la Evaluación.	12

3.4. Referentes para la evaluación.	13

3.5    Evaluación del Programa	13

3.6   Fuentes :	14

3.7. Instrumentos :	15

Anexo I -  Puntos  principales de interés	16

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

Propuesta metodológica de evaluación para el Programa de Certificación de Competencias Laborales y Capacitación Laboral

# 1. - Antecedentes  y  descripción del Programa.

- Según el Manual de Implementación:

  - El objetivo general del Programa es establecer las bases institucionales y  metodológicas para desarrollar un sistema nacional de certificación de competencias laborales, mediante la realización de experiencias piloto de certificación.

  - Los sectores incluidos en el Programa son: Gráfico, Metalúrgico, Mecánico, Automotor y Afines y Repostería y Afines.

  - El Programa y sus componentes son  ejecutados por : i) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, ii) la Fundación Gutenberg Instituto Argentino de Artes Gráficas; iii) la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario conjuntamente con el Taller Ocupacional José Censabella Asociación Civil; iv) la Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros conjuntamente con el Sindicato de Obreros Pasteleros,  Confiterios, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros y v) el Sindicato de Mecanícos y Afines de Transporte Automotor.

  - La conformación del Programa prevé dos componentes principales interrelacionados: a) Desarrollo de sistemas de certificación de competencias laborales y b) Modernización de servicios de capacitación con base en el enfoque de competencia laboral

  - Estuvo previsto que el Programa se ejecutara  en 36 meses, con un período de desembolsos de 45 meses y con financiamiento parcial del Fondo Multilateral de Inversiones.

# 1.2   Plan de Seguimiento  y Evaluación del Programa.-

1.2.1	El seguimiento y supervisión de las actividades del Programa es responsabilidad de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP),  quién ha tenido que  presentar al Banco los siguientes informes: i) Inicial, con el Plan de Acción del Programa, Cronograma de Contratación de Consultores, descripción de actividades. Resultados y Cronograma de ejecución; ii) Avance, concluido cada semestre; iii) Financieros a partir del vencimiento de cada año de ejecución del Programa y iv) Final al vencimiento  del plazo de ejecución del Programa.

    - Asimismo esta previsto que: i) cada informe de avance incluya  una evaluación semestral,   ii) en el segundo año de ejecución realizar una evaluación de medio término;  iii) al finalizar el tercer año efectuar la evaluación final del Programa y iv) transcurridos nueve meses una evaluación de impacto.

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

    - Las bases para la evaluación de resultados en principio, están conformadas por el Marco Lógico y los indicadores de desempeño incluidos por Anexo en el Manual de Implementación.

    - En dicha documentación se prevé que, para la evaluación de Medio Término, se contrará una consultoría para el diseño de la metodología que se aplicaría en la misma. Asimismo se indica, también que los Informes de Evaluación deberán en su elaboración abordar la:

- Identificación y análisis de problemas imprevistos surgidos durante la ejecución

- Justificación de las actividades realizadas y comprobación del cumplimiento de los plazos y

- Verificación de la oportunidad, cantidad y calidad de los resultados obtenidos.

    - Quedando definidos como  productos esperados :

- El desarrollo de una propuesta metodológica de criterios, procedimientos e indicadores que serían aplicados en la evaluación de medio término

- Realización de evaluación de medio término a través de documentación y en observaciones de campo

- Informe final conteniendo resultados y recomendaciones

- Devolución de fortalezas y debilidades presentadas y estrategias de superación ante: el Jefe de Proyecto por el BID, los miembros del Comité de Dirección del Programa, el Director Nacional de Formación Profesional del MTE y SS, los Directores de los cuatro Proyectos y la Coordinadora Ejecutiva

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

# 1.3. Marco Lógico del Programa.

| Objetivos | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico: El establecimiento de las bases institucionales y metodológicas para desarrollar un sistema nacional de certificación laboral y capacitación con base en el enfoque de la competencia laboral | - Indicadores relacionados con la sostenibilidad del sistema Empleadores, trabajadores y autoridades de gobierno comprometidos con el sostenimiento y ampliación del sistema - Indicadores relacionados con los beneficios del sistema Mejores condiciones de empleabilidad de los trabajadores certificados con relación a trabajadores no certificados. Mayor demanda de cursos basados en el enfoque de competencias con relación a los cursos tradicionales | Encuesta a gremios, sindicatos y actores políticos Encuesta de seguimiento de trabajadores certificados, con un grupo de control. Encuesta a empleadores. Registro de inscripción en los centros de capacitación que participan en el Programa. |  |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

# 1.3.1	Componente A: Desarrollo de Sistemas de Certificación de Competencia

| Objetivos Específico | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| - Definición, validación y aprobación de las competencias laborales para las funciones básicas en los sectores participantes - Desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos para evaluar la competencia laboral - Prueba de viabilidad, efectividad y pertinencia del sistema de evaluación y certificación | Empresas y trabajadores conscientes y comprometidos en la construcción de un sistema de certificación de competencia No menos de 25 empresas en cada sector, participando en el proceso de análisis y validación de los perfiles de competencias No menos de 25 Unidades de Competencia definidas, validadas y sancionadas en cada uno de los cuatro sectores involucrados, con la participación de empleadores y trabajadores. Una metodología probada para el análisis de competencia laboral Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación de competencias validados por los gremios empresariales y sindicatos involucrados, con relación a las 25 unidades de competencia definidas No menos de 200 trabajadores evaluados para certificación de su competencia, en cada sector. La muestra incluirá ocupados y desocupados, participantes y no participantes en los cursos de capacitación del Programa No menos de un 80% de los trabajadores evaluados, están conformes con los criterios, procedimientos e instrumentos usados en la evaluación No menos de un 80% de las empresas participantes en la prueba están conformes con los criterios, procedimientos e instrumentos usados en las evaluaciones de competencia Una metodología probada para evaluar la competencia laboral, en cada sector | Informe de la UCP Acta de acuerdo entre Sindicatos y gremios involucrados Grupos de trabajo funcionando Informes de progreso de la UCP Catálogo de las Unidades de Competencias definidas, validadas y sancionadas Informes empleadores y trabajadores ratificando la validez de las Unidades de Competencia Informe conteniendo la metodología usada para definir las Unidades de Competencia, aprobada por gremios y sindicatos involucrados Informes de los gremios empresariales y sindicatos involucrados, aprobando los criterios, procedimientos e instrumentos propuestos para evaluar las competencias Informes de evaluación de competencias expedidos por los agentes evaluadores que hayan sido acordados en cada sector Encuestas ex antes de intereses, expectativas y percepciones de los trabajadores participantes en la prueba Encuesta ex post de satisfacción de los trabajadores participantes en la prueba Encuesta ex antes de intereses, expectativas y percepciones de las empresas participantes en la prueba Encuesta ex post de satisfacción de las empresas participantes en la prueba Informe conteniendo la metodología usada para evaluar las competencias, aprobadas por los gremios y sindicatos involucrados | Apoyo de los gremios empresariales, sindicatos y empresas seleccionadas Apoyo a los gremios empresariales, sindicatos y empresas seleccionadas al Programa Apoyo de los gremios empresariales, sindicatos y empresas seleccionadas al Programa |

# 1.3.2 Componente B: Modernización de Programas de Capacitación con base en el enfoque de competencias.

| Objetivos Específicos | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| - Modernización de los servicios de capacitación laboral con base en el enfoque de competencias - Cursos de capacitación validados en términos de demanda, viabilidad, efectividad y pertenencia | Estándares de competencia producidos en el Componente A, incorporados en diseños instruccionales de no menos de 5 cursos nuevos o actualizados, en cada uno de los sectores. Los diseños incluirán: objetivos, contenidos y criterios e instrumentos de evaluación, así como los requerimientos de personal docente, material y equipo didáctico e infraestructura Tres técnicos de los centros de capacitación involucrados en el Programa entrenados para implementar metodologías de diseño instruccional con el enfoque de competencia Recursos docentes y materiales adecuados para desarrollar los cursos nuevos o actualizados con base en el enfoque de competencia laboral Mecanismos de articulación de los programas de capacitación con los sistemas de evaluación y certificación de competencia, funcionando. No menos de 100 trabajadores inscriptos en cursos de capacitación nuevos o actualizados en cada sector No menos del 85% de los trabajadores que ingresan en cada curso lo termina No menos del 85% de los trabajadores que terminan cada curso es aprobado No menos del 85% de los trabajadores aprobados en cada curso, satisfecho con la capacitación basada en competencias No menos del 50% de los empleadores satisfecho con el desempeño de los trabajadores que hayan aprobado los cursos de capacitación nuevos o actualizados en cada sector | Informes de la UCP Diseños instruccionales de cursos nuevos o actualizados validados con gremios empresariales y sindicatos de los sectores involucrados Informes de la UCP Informes de los centros de capacitación relativos a las actividades de capacitación interna en técnicas de diseño instruccional basadas en el enfoque de competencias Informes de evaluación de competencia del personal docente Informes de adecuación del equipamiento, infraestructura y materiales didácticos Informes de la UCP Registros de postulantes e inscriptos en los cursos de capacitación Encuesta a trabajadores desertores de los cursos de capacitación Registro de aprobación de los cursos de capacitación Encuesta ex post de satisfacción de los trabajadores que terminan los cursos de capacitación. Encuesta ex post de satisfacción de los empleadores cuyos trabajadores hayan terminado los cursos de capacitación. | Apoyo de los gremios empresariales, sindicatos involucrados. |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

# 2. Objetivo General de la Evaluación de Medio Término, según sus Términos de Referencia:

- Desarrollar criterios, procedimientos e instrumentos metodológicos generales de evaluación para ser aplicados en la evaluación de medio término y final

- Evaluar el desarrollo del Programa de acuerdo a los indicadores mínimos definidos por el Manual de Implementación del Programa y por los propuestos a partir de la metodología desarrollada

- Definir recomendaciones que fortalezcan las líneas de acción del Programa y/o que indiquen nuevas líneas de desarrollo para su corrección o mejora

2.1  Objetivos Específicos de la Evaluación:

- Desarrollar un documento que defina criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación a ser aplicados.

- Supervisar el desarrollo del Programa a partir de metas e indicadores de verificación previstos en el Marco Lógico complementados con aquellos que el consultor juzgue oportuno incluir en evaluaciones sobre proyectos que implique una construcción social e institucional de consensos como el presente.

- Identificar el grado de avance del Programa y de cada uno de los Subprogramas en sus dos componentes interrelacionados y proponer acciones que reaseguren el logro de los objetivos del programa;

- Evaluar la calidad de los productos obtenidos a la luz de otras experiencias internacionales

- Evaluar las fortalezas de los vínculos construídos con los actores y con las instituciones de formación profesional de cada sector.

- Evaluar la gestión del Programa en cuanto a la eficiencia en el uso de los recursos, la capacidad de ejecución de las instituciones involucradas incluyendo las respectivas direcciones de cada Subprograma y el cumplimiento de los compromisos convenidos;

- Definir los ajustes que sean necesarios para el logro de los objetivos del Programa y presentarlos como parte del dictamen en el Informe de Evaluación y ante el BID, el Comité de dirección del Programa, la coordinación Ejecutiva y los Directores de cada uno de los proyectos.

2.2 Involucrados Principales:

- Dirección Nacional de Formación Profesional del MTE y SS

- Jefe del Proyecto BID

- Comité de Dirección del Programa

- Foro Asesor

- Unidad Coordinadora del Programa

- Direcciones de cada Subprograma

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

- Fundación Gutenberg

- Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario – Taller Ocupacional José Censabella por el sector metal mecánico,

- Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros

- Sindicato Obreros Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros por el sector de pastelería y repostería artesanal

- Sindicatos de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

# 3.- Metodología de Evaluación

# 3.1. Precisiones de orden conceptual.

3.1.1	A fin de definir conceptualmente “la evaluación”  se ha entendido que, independientemente de los diferentes modelos  existentes, derivados ya sea del objeto a evaluar como del punto académico de quiénes realizan la tarea, lo constante es por un lado, la pretensión de comparar un patrón de deseabilidad con la realidad y por otro lado, la preocupación por alcanzar eficazmente  los objetivos planteados.  A  tales efectos, se ha resuelto retomar la definición de evaluación establecida por  OCDE/CAD en los términos de: “ un escrutinio -lo más sistemático y objetivo posible-  de un proyecto, programa o política en ejecución o terminado y sus dimensiones de diseño, ejecución y resultados.  El propósito es determinar la pertinencia y logro de los objetivos,  la eficiencia, efectividad, impacto y sustentabilidad del desarrollo”

3.1.2	En esta línea, se considera  la evaluación como una actividad vital de tipo continuo que no solo proporciona información correctiva, en este caso,  a nivel del Programa, sino también un entendimiento de los problemas a nivel de política y estrategia,  aproximándose en consecuencia  hacia un enfoque cualitativo, a partir del cual, la meta  trazada es  con base en el entendimiento y el aprendizaje en función de las experiencias adquiridas.

3.1.3	Y en aras de deslindar conceptos, se entiende que: el seguimiento es el examen continuo o periódico que efectúa la administración, en todos sus niveles jerárquicos, de la manera en que se está ejecutando una actividad. Con ello, se busca asegurar que la entrega de insumos, los calendarios de trabajo, los productos esperados se conformen en base a metas establecidas y que otras acciones que son necesarias progresen de acuerdo  con el  plan trazado”

3.1.4	Por otra parte,  teniendo en cuenta las relaciones existentes  entre el ciclo del programa,  las herramientas y los productos que se proponen en el Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa de Certificación de Competencias Labaorales y Capacitación Laboral,   tipológicamente quedan en evidencia  dos evaluaciones: i) “formativa”, para ejecutar  durante las etapas de preparación y

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

ejecución del Programa y ii) “sumativa” que se realizará  al finalizar y después de terminado el proyecto.

# 3.2      Criterios rectores de la  Evaluación .-

3.2.1	Como principio, desde la  evaluación se  deberá poner énfasis  en la  objetividad,  la información suficiente y la utilización de métodos rigurosos para llegar a resultados válidos, sistemáticos y confiables.

3.2.2  Sin dejar de lado los aspectos cuantitativos, el enfoque  metodológico deberá ser   fundamentalmente cualitativo y para ambos casos se aplicarán las  fuentes e instrumentos propuestos en el presente trabajo.  El análisis cuantitativo de las  metas propuestas, deberá determinar en que grado estas se alcanzaron y el nivel de diferencia entre lo programado y efectivamente cumplido.  El grado de discrepancia entre los objetivos estratégicos, específicos y los productos orientará cualitativamente el desarrollo del trabajo de evaluación. Pero, en ambos casos el proceso de análisis cuidará un permanente equilibrio entre la aplicación de una  lógica deductiva, es decir,  desde los objetivos a los indicadores y una  inductiva, o sea   partiendo desde los indicadores hacia los objetivos.

3.2.3	Las especificidades que presenta el Programa de Certificación de Competencias Laborales y Capacitación Laboral, al apoyarse en aspectos tales como los consensos sociales y políticos  alcanzados por los involucrados principales, pueden determinar  la adopción de  indicadores que traducen directamente el logro del objetivo, en una relación de implicación lógica,  así como la incorporación rigurosa de  indicadores indirectos, en donde la relación puede ser de carácter  probabilístico.  Pero el propósito de estas acciones de diseño, estudio o  reformulación  de  indicadores, es reconocer o   generar unidades de medición del alcance para cada  objetivo específico, conformando de esta manera,   para el Programa en su conjunto, referentes  de desempeño   en materia de calidad, cantidad, oportunidad y direccionalidad.

3.2.4	Asimismo, para que la lógica vertical (de causa efecto) del Marco Lógico sea válida, se ha considerado que la gestión del Programa deberá cuidar especialmente  la verificación o confirmación de los supuestos establecidos, entendidos estos, como elementos que implican riesgos relacionados con el entorno del Programa y  que están fuera del control de los niveles gerenciales y de los coejecutores.

3.2.5 	Este  planteo pretende  dejar resuelta la fijación de las bases metodológicas,  con sus respectivos indicadores para la Evaluación Final  prevista en el Programa, siendo que:

a) Desde  la evaluación de medio término,   será posible conocer como se está desarrollando el Programa y qué estrategias se están articulando, quedando de manifiesto aquellos aspectos vinculados al mismo, susceptibles de revisión y de mejora. En ello se  incluye la detección de dificultades en las instancias de programación/administración/control, la posible  reprogramación de actividades,  así  como los  reajustes que se entiendan convenientes activar para mejorar la consecución en los objetivos trazados;

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

b) Desde la evaluación final, además  se  realizará un examen sistemático acerca de los objetivos estratégicos y específicos del Programa, intentando captar variaciones “inmediatas y mediatas”,  empíricamente verificable tanto en el bienestar de los beneficiarios (empleo, ingresos por ej) como en el ambiente del sistema en general (compromiso de las empresas, visibilidad dela certificación).  En esta instancia  el foco de atención deberá abordar cinco importantes puntos de interés:

- Estado de situación y perspectivas de las Políticas Públicas

- Estado de situación y perspectivas planteadas desde lo  Sectorial (contemplando aspectos tales como competitividad, calidad y productividad)

- Estado de situación y perspectivas planteadas en lo Institucional

- Aspectos socio culturales

- Aspectos de género y ambientales (condiciones y medio hambiente de trabajo)

3.2.6	 Pero tanto desde la evaluación de medio término como de la evaluación final, el marco de referencia para medir  el grado de satisfacción de los involucrados principales con respecto a las necesidades atendidas por el Programa,   estará dado  a partir del análisis comparativo de la  “Línea Basal y la Línea Final”  alcanzada en el  momento de la medición .

3.2.7 	En suma, tanto el análisis como la reflexión emergentes de las evaluaciones, deben dar lugar a capitalizar experiencias de interés, a partir de las cuales se han de establecer las lecciones aprendidas que facilitan y orientan la difusión y sistematización del “Enfoque de Competencias Laborales”; debiendo quedar comprendido, en este ejercicio,  la identificación de  los efectos no esperados del Programa.

# 3.3. Procedimientos de desarrollo de la Evaluación.

    - En principio, el procedimiento de trabajo se desarrollará a partir de  tres fases como mínimo:

- Recolección de Información: Inicio – comprendiendo  las siguientes actividades:

- Contacto con la Coordinadora de la UCP como una primera aproximación y discusión de los términos de referencia

- Relevamiento y recopilación de la documentación básica del programa

- Familiarización con el Programa

- Contacto con los Directores de cada  Subprograma

- Contacto con el Jefe del Proyecto BID

- Contacto con la Dirección de Formación Profesional  del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social

- Contactos con el resto de los Involucrados principales

- Recopilación y elaboración de los instrumentos de evaluación

ii)    Análisis de informaciones y elaboracion y elaboración de juicios evaluativos - Ejecución – comprendiendo  las siguientes actividades:

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

- Coordinación y definición del plan de trabajo con la Coordinadora de la UCP, incluyendo revisión y análisis de la metodología, fuentes e instrumentos

- Estudio y análisis de la documentación referente

- Aplicación de los instrumentos propuestos

- Primera identificación de debilidades y fortalezas del Programa

iii)      Elaboración del Informe – comprendiendo las siguientes actividades:

- Convenir un con la Coordinadora de la UCP un esquema de diseño Informe

- Elaborar el informe final

- Definir para la  presentación del Informe final, su oportunidad, modalidad y destinatarios.

- Presentación del Informe -   de acuerdo a lo acordado en la fase anterior.

# 3.4. Referentes para la evaluación.

3.4.1	Pero si bien, es verdad que el ejercicio de la evaluación consiste en “ valorar”, también lo es el hecho de que para ello ha de contarse –implícita o explícitamente- con unos parámetros sobre los que realizar dicha valoración por lo que se considera necesario explicitar los fundamentos en los que se basan las conclusiones y recomendaciones que se expondrán a lo largo de los respectivos informes.  Los parámetros de medición estarán  dados por una:

- Perspectiva interna: La coherencia en la aplicación y desarrollo del programa, es decir, la relación entre los resultados intermedios conseguidos con los objetivos planteados desde el diseño

- Perspectiva externa: Los elementos que, en el marco de otras experiencias desarrolladas a nivel internacional , están consensuadas como elementos de avance,  desde el punto de vista sistémico,  sectorial o institucional.

# 3.5    Evaluación del Programa

3..5.1 Retomando el  marco establecido por el respectivo Plan de Seguimiento y          Evaluación del Programa; lo dispuesto por  el  Manual de Implementación (Capítulo III. Seguimiento y Evaluación) y los Términos de Referencia  referidos, se propone trabajar con base en  tres matrices básicas de evaluación, a saber:

- El marco Lógico del Programa

- Un marco que incorpore los conceptos de continuidad de la justificación, eficiencia, eficacia,  efectos y experiencia adquirida;

- Un marco con campos de evaluación sumativa usados en la etapa ex - post para la evaluacion final .

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

    - Ello  parte de reconocer   la existencia de  tres instancias de control en  la vida del Programa: i) Diseño, a partir de los instrumentos metodológicos documentales; ii) Iniciación, seguimiento y ejecución, retomando las acciones  previstas en el Plan de seguimiento y evaluación del Programa y iii) Terminación, para establecer el impacto alcanzado por el Programa.

    - La  organización del trabajo de evaluación se focalizará en  cinco cuestiones generales:

- Continuidad de la Justificación, para verificar si se han visto afectados el comportamiento de los supuestos y/o el logro de los objetivos estratégicos y/o específicos

- Efectividad, para verificar los logros a nivel de componentes y/o objetivos específicos

- Eficiencia, para verificar los logros en relación al uso de los recursos.

- Efectos para verificar el logro de los productos planificados.

- Experiencia adquirida como respuesta de las cuatro cuestiones anteriores

3.5.4	En consecuencia,    se propone encarar  la evaluación de los Subprogramas en sus respectivos componentes desde la perspectiva de los cinco conjuntos de cuestiones anteriormente citados – en Anexo se adjunta una guía  de asuntos  principales  que orientan el trabajo en  cada uno de los cinco conjuntos de cuestiones.

3.5.5	Por otra parte y  en aras de monitorear el nivel de avance y verificar el aporte de cada Subprograma al objetivo general del Programa,  cabe destacar que:

- El análisis de eficiencia se realizará con miras a determinar la forma y       mecanismo con que los recursos del Programa se están administrando para obtener los resultados previstos en condiciones de diligencia y economía,  y

- El análisis de eficacia  utilizará una matriz que incluirá  la totalidad de los diferentes productos esperados en  cada uno de los Subprogramas  - con base en el Marco Lógico, en el Manual de Implementación y en el Manual de Productos - y la indicación de si fueron obtenidos o no.

3.5.6	Los resultados generados en cada uno de estos niveles de trabajo facilitarán un abordaje analítico posterior del todo el  Programa, resultante de un enfoque global, integral e interactivo, según el estado de situación vigente en los componentes  A “ Desarrollo de sistemas de certificación de competencias” y  B “Modernización de los servicios de capacitación con base en el enfoque de la competencia laboral”.

# 3.6   Fuentes :

3.6.1	Como todo Programa Social,  éste debe ser evaluado en su contexto sociocultural, a nivel “macro” integrando aspectos tales como cambios

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

económicos, políticos,  las actitudes frente al proyecto,  etc. y a nivel “micro” atendiendo el ambiente en que se produce la evaluación.  Ello lleva necesaria mente a analizar los factores socioeconómicos y físicos  que  están influyendo   y que en consecuencia pueden inducir a proponer reformulaciones  y/o determinar el  éxito o fracaso del Programa.

3.6.2	En tal sentido y retomando a los enfoques de análisis propuestos,  serán:

- De carácter cuantitativo:  fuentes secundarias, facilitadas por la Coordinadora General y las Subdirecciones de los Programas;

- De carácter cualitativo: mediante el análisis de la información obtenida a partir de  la aplicación de los instrumentos de evaluación utilizados;

# 3.7. Instrumentos :

##### Documentales:

- Convenios de Cooperación Técnica

- Convenios Especiales

- Manual de Implementación

- Marco Lógico del Programa con sus respectivos Indicadores de desempeño

- Cronograma de Ejecución

- Informes de Avance y evaluaciones elaboradas desde la UCP y las Direcciones de los Subprogramas

- Documentación elaborada por la UCP y las Direcciones de los Subprogramas

- Entrevistas grupales e individuales con los involucrados principales y secundarios.

- Encuestas aplicadas durante el desarrollo del Programa.

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

# Anexo I -  Puntos  principales de interés

1.  Continuidad de la Justificación

- Compatibilidad del Programa con las políticas actuales  del FOMIN/BID .

- Compatibilidad del Programa con las prioridades de desarrollo del país beneficiario,especialmene con las políticas públicas en materia de empleo y formación.

- Vigencia y pertinencia del objetivo estratégico del programa y de los objetivos específicos previstos para  cada componente

- El Programa es una alternativa válida para alcanzar los objetivos originalmente trazados?

- Cumplido los objetivos de cada Componente, se alcanzará el Objetivo estratégico del Programa?

- Siguen siendo válidos los supuestos previstos para el Programa   tal como figuran en su  Marco Lógico

2. Eficacia

- Oportunidad, pertinencia  y eficacia  en el desempeño del suministro de actividades.

- Cuan bien se desempeñó el Programa desde el punto de vista de producir los componentes esperados y en que medida estos fueron entregados a los beneficiarios en plazos adecuados?

- Relación entre  el desempeño del Programa y los objetivos trazados

- Contribución del Programa al objetivo estratégico  o del impacto de desarrollo en la política o sector productivo que apoya

3.   Eficiencia

- Teniendo en cuenta los insumos que se aplicaron, que dificultades se detectaron desde la  administración  del Proyecto?

- Fueron apropiadas las actividades para la generación de los objetivos trazados?

- El proyecto se superpuso y/o duplicó trabajo de otras organizaciones?

- Hubo coordinación adecuada con otras intervenciones?

- La inclusión de las prioridades del BID afectó la eficiencia del Programa?

- Que debería hacerse para modificar o mejorar el Proyecto?

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

- Las actividades del Programa ¿complementan, duplican o conflictúan con otros proyectos o programas patrocinados por el BID, el prestatario u otros organismos de desarrollo?

4.    Efectos

- Cambios que se produjeron, en el universo inmediato y mediato del Programa como resultado del mismo.

- Efectos sobre las prioridades de desarrollo priorizadas por el BID

- Efectos imprevistos por el Programa

- Probables efectos a largo plazo del proyecto sobre el programa de políticas y el sector productivo correspondiente

5.  Experiencia adquirida

- Lecciones emergentes sobre la relación entre la pertinencia del proyecto y el objetivo de desarrollo originalmente identificado

- Aprendizajes obtenidos  por  la ejecución del proyecto

- Aprendizajes  sobre la eficiencia del proyecto para utilizar los recursos asignados

- Aprendizajes  sobre la utilidad y/o posibilidad de replicar este tipo de proyecto

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

Bibliografía.-

    - Evaluación: una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos.  Oficina de Evaluación (EVO) Banco Interamericano de Desarrollo, marzo de 1997.

    - Evaluación de Proyectos Sociales, Ernesto Cohen, Rolando Franco, Siglo Veintiuno de España Editores, S.A, febrero de 1993

    - Seguimiento y Evaluación Operativa del Programa de Fortalecimiento del Mercado de Capacitación , ATN/MH –5614-UR, 5615-UR Proyecto FOMIN – Ministerio de Trabajo Uruguay, septiembre de 1999

    - Evaluación Intermedia de Formujer, Programa BID con Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Fundación INFOCAL de Bolivia, Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica y CINTERFOR/OIT.

Franco 1995

OCDE/CAD, 1991

Evaluación: una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos.  Oficina de Evaluación (EVO) Banco Interamericano de Desarrollo, marzo de 1997.

ONU, 1984

Evaluación intermedia de Formujer  BID,  CINTERFOR/OIT  Madrid, Mayo 2002