“Informe de Terminación de Proyecto”

Título del Proyecto: “Certificación de Competencias Laborales”

Número del Proyecto: ATN/MH-6605-AR

TC-98-12-06-9-AR

Representación en:   Argentina

Fecha:   27 de diciembre 2006

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: ARGENTINA |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 04 Agosto 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Certificación de Competencias Laborales |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 07 Agosto 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC9812069 MIF/AT-273 |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 07 Agosto 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ATN/MH 6605-AR |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso 01 Feb 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: Fundación Gutenberg (FG); Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Santa Fe (AIM); Sindicato de Mecánicos Automotores y Afines del Transporte Automotor (SMATA); Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (FATPCHPyA); y Ministerio Trabajo y Seguridad Social (MTSS) |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 01 Febrero 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Mariel Sabra – MARIELS |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 22 Febrero 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: Tracy Betts – TracyB |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 07 Mayo 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: 26dic06 |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 07 Julio 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: 28dic06 |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 07 Agosto 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG; 28dic06 |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 07 Agosto 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 24 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 26 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: 3.687.000 - Monto actual aprobado: 3.667.862 - Monto total cancelado: 19.138 | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: 3.713.000 - Monto actual aprobado: 3.221.380 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: - Monto actual aprobado: |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: 3.713.000 - Monto actual aprobado: 3.221.380 - Costo Total del Proyecto: 6.889.242 |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: 3.667.862 Porcentaje de los fondos originales (%): 99,5% | Gastos de Contraparte: - Monto: 3.221.380 Porcentaje del Fondo original (%): 86,7 % |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: - Porcentaje del Fondo original (%): |  |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |
|  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [X] |  |  | Clasific |  | Jun 2002 | Dic 2002 | Jun. 2003 | Dic. 2003 |  | Jun. 2004 | Dic. 2004 | Jun 2005 | Feb. 2006 |  | Final 2006 |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [X] [ ] |  |  | PI [ ] |  | [S] | [S] | [S] | [S] |  | [S] | [S] | [S] | [S] |  | [S] |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [X] [ ] |  |  | OD [ ] |  | [P] | [P] | [P] | [P] |  | [P] | [P] | [P] | [P] |  | [P] |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [X] |  |  | SUP [ ] |  | [H] | [H] | [H] | [H] |  | [H] | [H] | [H] | [H] |  | [H] |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ ] [X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? [ ] [X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [ S] DO [P ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [X] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [X] S [ ] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: Julio 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME | E |  |  |  | PE |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de las bases institucionales y metodológicas para desarrollar un sistema nacional de certificación laboral y capacitación con base en el enfoque de la competencia laboral. |  |  |  |  | # Indicadores relacionados con la sostenibilidad del sistema/. Empleadores, trabajadores y autoridades de gobierno comprometidos con el sostenimiento del sistema # Mejores condiciones de empleabilidad de los trabajadores certificados con relación a trabajadores no certificados # Mayor demanda de cursos basados en el enfoque de competencias con relación a los cursos tradicionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ), E (X), PE ( ), I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): El Programa se proponía establecer las bases institucionales y metodológicas de un sistema nacional de certificación y capacitación laboral basado en el enfoque de competencias. Su implementación se inició en el contexto de una fuerte crisis nacional, con muy altas tasas de desocupación y subocupación, y se establecieron contactos con actores de la producción en una coyuntura afectada por el cierre o la reestructuración de empresas que desplazaban mano de obra. Con la recuperación y mejora de la situación económica y social, se requirió actualizar los relevamientos sectoriales. Para alcanzar las metas y lograr el impacto esperado, en agosto de 2004 se decidió extender el Programa a mayo de 2006. Partiendo de escasos antecedentes en certificación de competencias, el Programa fue exitoso en la contribución a su propósito general, logrando desarrollar las bases para un sistema nacional de certificación y capacitación laboral basado en ese enfoque, con buenas posibilidades de consolidación. Los objetivos, productos y metodologías del Programa fueron tomados por el Ministerio de Trabajo como política pública, y se formó un Consejo Consultivo en el Ministerio, con actores del sector privado participantes. La experiencia piloto del Programa FOMIN es utilizada por el Programa de préstamo del Banco Mundial de Calidad del Empleo y la Formación Profesional. El Programa culminó con un acto de entrega de certificados a más de 1.000 trabajadores evaluados en sus competencias, al que asistió el Vicepresidente de la Nación, Ministros de Estado, representantes de la Confederación General del Trabajo y de Cámaras Empresarias. Un conjunto de gremios empresariales, sindicatos, instituciones de formación y actores públicos comparten hoy una visión común sobre la relación entre competencias laborales, competitividad, productividad, y formación de calidad. - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas El Programa ha logrado establecer las bases institucionales y metodológicas de un sistema de certificación y capacitación laboral por competencias, con gran efecto demostración en el sector privado y público, desarrollando metodologías e instrumentos de calidad y su exitosa aplicación en las 4 experiencias piloto. Los objetivos del Programa han sido tomados por el Ministerio de Trabajo, incluyendo su utilización en procesos de negociación colectiva de trabajo a partir de los roles y puestos ocupacionales definidos por el Programa. Entre los efectos por sector, se destaca: Gráficos: Durante los 4 primeros años preocupó el bajo nivel de diálogo social con el Sindicato Gráfico. Fue superado con la participación del Sindicato de Trabajadores Gráficos del interior y la Federación Gráfica Bonaerense. La comunicación del proyecto tuvo impacto internacional y hay interés en participar en un proyecto regional para América Latina. Con la integración del enfoque de competencias a las políticas promovidas por el Ministerio, la experiencia en el sector se extiende hoy a 8 provincias. Metalúrgicos (AIM): se involucró no sólo AIM, también la Federación de Industriales de la Provincia de Santa Fe y seccionales locales de la Unión de Obreros Metalúrgicos. Los diseños elaborados fueron aprobados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Los desarrollos técnicos y metodológicos del Programa son hoy referentes de calidad en el sector a nivel nacional. La importancia de esta expansión ha llevado a la formación del Organismo Certificador, y responder a solicitudes de acciones integrales y sectoriales. Los esfuerzos para la consolidación institucional del Taller Ocupacional J.Censabella derivaron en la Certificación IRAM ISO 9001 2000 en asistencia técnica y formación profesional. Se logró impacto provincial y el interés de otros sectores (frigorífico, plástico, aceitero, lácteo) en replicar la experiencia. Pasteleros: A través del Programa se logró certificar por primera vez en el país a maestros pasteleros. CINTERFOR destacó la calidad técnica de los diseños curriculares y materiales didácticos, en cursos en los que participaron en 2005 más de 1.000 trabajadores (228 de otras localidades). Los datos a diciembre 2005 muestran que las mayores demandas de las empresas se concentran en perfiles desarrollados por el Programa. La Escuela impulsa un Sistema de Gestión de Calidad. El proyecto tuvo impacto a nivel nacional y en ramas de hotelería, gastronomía, y sectores de la industria de la alimentación. SMATA: hubo buen diálogo con la Unión de Propietarios de Talleres Mecánicos de Automóviles, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se logró incidir positivamente en la productividad, con resultados valorados por el sector y en empresas como Volkswagen y Toyota. Se certificaron más de 300 personas, incluyendo las basadas en la experiencia y reconocimiento a idóneos, previéndose llegar en 2006 a más de 3.000. Como efecto del Programa, SMATA lo replicará y abrirá otros centros de formación. El CFP8, reconocido por el sector como referente, encabeza la red nacional de 60 Centros de Formación Profesional que promueve el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. - Comente acera de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. El Programa estableció las bases institucionales y metodológicas para desarrollar el sistema, sus objetivos fueron tomados por el Ministerio contribuyendo a su sostenibilidad y aplicación extendida en la medida en que se consolide como política de Estado. Para una aplicación en mayor escala manteniendo la calidad, se requiere instalar a corto plazo nuevas capacidades técnicas e institucionales, fortalecer la Unidad del Ministerio, y las instituciones de certificación y formación. En cuanto al financiamiento, se prevé establecer alternativas que variarán sector por sector, incluyendo aportes en especie y contribuciones del sector privado, financiamiento público, y de los beneficiarios. A mediano plazo, se requiere establecer una fuerte relación con el Sistema Educativo y el Sistema de Calidad, y un marco jurídico e institucional. c) Indique otros resultados no previstos originalmente. Durante 2005 se estableció la Unidad Técnica de Certificación de Competencias en el Ministerio. Las metodologías e instrumentos desarrollados fueron transferidas al Estado. Se pasó así de una experiencia piloto en 4 sectores a 11 sectores, y un total de 1.200 personas certificadas. Se elaboraron y publicaron manuales documentando los productos para normalizar ocupaciones, diseñar curriculas, formar docentes, desarrollar materiales didácticos, formar evaluadores, desarrollar instrumentos de evaluación y organismos de certificación. El fortalecimiento de las relaciones entre el sector público y privado superó en sus alcances los niveles previstos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos). |  |  |  |  |  |  |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  |  |  |  |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  |  | S | I |  | MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Desarrollo de sistemas de certificación de competencias en los 4 sectores involucrados. Obj. Esp.1: Definición, validación y aprobación de las competencias laborales para las funciones básicas de los sectores participante Obj. Esp. 2: Desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos para la evaluación de competencias laborales de trabajadores Obj. Esp.3: Probar la viabilidad, efectividad y pertinencia del sistema de evaluación y certificación de competencias. |  |  |  |  |  | 1. No menos de 25 empresas, en cada sector, participando en el proceso de análisis y validación de los perfiles de competencia 2. No menos de 25 unidades de competencia definidas, validadas y sancionadas en cada uno de los sectores involucrados, con la participación de empleadores y trabajadores 3. Una metodología probada para el análisis de competencia laboral 4. Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación de competencias validados por los gremios empresariales y sindicatos involucrados, con relación a las 25 unidades de competencia definidas 5. No menos de 200 trabajadores evaluados para certificación de su competencia en cada sector 6. No menos de un 80% de los trabajadores evaluados están conformes con los criterios, procedimientos e instrumentos usados en la evaluación 7. Una metodología probada para evaluar la competencia laboral en cada sector |  |  |  |  |  |  |  | X X X X X |  | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Modernización de programas de capacitación con base en el enfoque de competencias Obj. Esp. 1: Modernización de los servicios de capacitación laboral Obj. Esp.2: Probar la viabilidad, efectividad y pertinencia de dichos sistemas de capacitación. |  |  |  |  |  | 1. Estándares de competencia producidos en el componente A, incorporados en diseños instruccionales de no menos de 5 cursos nuevos o actualizados, en cada uno de los sectores 2. Tres Técnicos de los centros de capacitación involucrados en el programa, entrenados para implementar metodologías de diseño instruccional con el enfoque de competencia 3. Recursos docentes y materiales adecuados para desarrollar los cursos nuevos o actualizados con base en el enfoque de competencia laboral 4. Mecanismos de articulación de los programas de capacitación con los sistemas de evaluación y certificación de competencias funcionando 5. No menos de 100 trabajadores inscriptos en cursos de capacitación nuevos o actualizados, en cada sector 6. No menos de 85% de los trabajadores que ingresan en cada curso lo terminan 7. No menos de 85% de los trabajadores que terminan cada curso es aprobado 8. No menos de 85% de los trabajadores aprobados en cada curso, satisfecho con la capacitación basada en competencias 9. No menos de 50% de los empleadores satisfecho con el desempeño de los trabajadores que hayan aprobado los cursos de capacitación nuevos o actualizados en cada sector |  |  |  |  |  |  |  | X X X X X X X |  | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS (X), S ( ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. En agosto 2004 se realizó una Evaluación Operativa, a partir de la cual se decidió extender el plazo de ejecución y reasignar el presupuesto para lograr y consolidar la construcción de las bases del Sistema y el impacto final del Programa. Los resultados fueron alcanzados: Componente A: Desarrollo de Sistemas de Certificación de Competencias (en los sectores involucrados) Se logró definir, validar y aprobar competencias laborales para funciones básicas en los 4 sectores y se desarrollaron procedimientos e instrumentos de evaluación, probando su viabilidad, efectividad y pertinencia: a) las empresas y los trabajadores de los 4 sectores se comprometieron en la construcción de un Sistema de Certificación de Competencias; b) Se involucraron 280 empresas en el análisis y validación de perfiles, superando la meta esperada (25 por sector, total 100); c) La metodología de análisis de competencias permitió normalizar 84 perfiles en los 4 sectores y abordar 11 nuevos; d) se definieron y validaron 370 unidades de competencia (meta 100) y los procedimientos e instrumentos de evaluación, en acuerdo con empresarios y trabajadores; e) se certificaron 1.243 trabajadores (meta 800): 262 en el sector Mantenimiento Automotor, 500 en el Gráfico, 216 en el Metalúrgico, y 265 en el Pastelero; f) se formaron 39 evaluadores, 25 certificados y habilitados; g) se crearon 40 instrumentos para certificar roles; i) se establecieron 4 Organismos Certificadores; j) se transfirió al Estado el conjunto de la metodología. El Ministerio creó la Unidad Técnica de Certificación de Competencias Laborales, apoyándose en los productos del Programa, extendiendo las iniciativas a 11 sectores que demandaron asistencia técnica y formación de recursos humanos. La Evaluación de Impacto registró niveles de aprobación de trabajadores y empresarios no menor al 85% de los consultados (meta 80%). Componente B: Modernización de Programas de Capacitación con base en el enfoque de competencias. Se modernizaron las currículas y y se fortalecieron las instituciones de formación: a) se elaboraron 53 diseños curriculares (meta 20), sus objetivos, contenidos, criterios, evaluación, formación docente y material didáctico, a partir de los perfiles normalizados (Componente A); b) se entrenaron 30 técnicos (12 previstos) en diseño de instrucción con enfoque de competencias. Los Manuales y normas fueron trabajados luego con 500 docentes de instituciones que proveen capacitación en empleo para el Ministerio; c) se inscribieron más de 2.000 trabajadores –ocupados y desocupados- en cursos de capacitación del Programa (meta 1.600), de los cuales 507 en el sector Mantenimiento Automotor, 171 en el Gráfico, 439 en el Metalúrgico, 911 en el Pastelero; d) se elaboraron materiales curriculares en los 4 sectores, e) se transfirió al Ministerio el conjunto de la metodología. Las encuestas y la Evaluación de Impacto demostraron niveles de permanencia, aprobación y satisfacción con respecto a los cursos no menor al 85% de los beneficiarios consultados (meta 80%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del PROYECTO (Supuestos). |  |  |  |  |  |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): El Programa se inició en el contexto de una profunda crisis en el país que afectó fuertemente sus perspectivas y posibilidades. A su vez, la reactivación posterior de la economía requirió enfrentar una demanda de calificaciones superior a la prevista, poniendo a prueba el enfoque adoptado y su solidez técnica. La adecuación oportuna del Programa frente a los desafíos de la realidad y su flexibilidad ante los problemas que se presentaron contribuyeron al logro de los productos y alcance de los objetivos. Los supuestos de apoyo al Programa por gremios empresariales, sindicatos y empresas seleccionadas se verificaron ampliamente, aunque el tiempo y esfuerzo que requirió establecer un buen diálogo y relaciones de confianza con los sectores fue mayor al previsto. No fue considerado en el marco lógico la creación de la Unidad de Competencias del Ministerio de Trabajo, y el amplio apoyo del sector público. Los logros alcanzados por el Programa posibilitaron que la creación de un Sistema Nacional de Competencias esté presente en la agenda del Gobierno Nacional, y en actores de la producción, el trabajo y la formación. Cabe destacar el conjunto de acciones realizadas por la Oficina Local del FOMIN para la sustentabilidad del Programa, y el estímulo al fortalecimiento de espacios de diálogo público/privado en torno a la formación y certificación de competencias. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): A partir de la crisis se presentaron dificultades adicionales en los cuatro sectores para introducir un enfoque de formación nuevo y complejo, y fue necesario reformular los relevamientos sectoriales. El Programa debió incrementar la integración de equipos de docentes y evaluadores, y las actividades de formación y asistencia técnica, frente a la demanda de calificaciones. Por otra parte, se requirió compensar debilidades relacionadas con la gestión y formación de docentes, y fortalecer las instituciones de formación profesional con diagnósticos institucionales, sistemas de gestión ISO 9000, y diseños de materiales didácticos. Ello implicó el diseño de módulos de formación básicos y materiales didácticos no previstos. En el transcurso de la experiencia surgió la necesidad de documentar sistemáticamente los métodos y procedimientos establecidos. Se elaboraron y publicaron nuevos manuales utilizados hoy por el conjunto de los actores sobre: i) Competencias Básicas; ii) Selección y Diseño de Recursos Didácticos por Competencias; iii) Evaluación formativa. Se cuenta con un Documento Institucional del Programa y de los Subprogramas (sectores), el informe sobre el Taller de Sostenibilidad y reflexiones sobre las Lecciones aprendidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ), E (x), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ x ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |  |  |  |  |
| Explicación: Los factores que incidieron en la revisión de la programación original motivando la prórroga de su plazo de ejecución, básicamente determinados por la crisis del país al momento del inicio y la necesidad de adaptarse al proceso de recuperación y reactivación, fueron considerados adecuadamente. La extensión del Programa posibilitó el alcance de las metas establecidas, aunque en un período más prolongado que el previsto originalmente. A ello se suma que los diálogos de construcción social requieren tiempo y procesos de maduración para la creación de redes de confianza y generación de valor. El Programa se benefició por las mayores disponibilidades originadas por el tipo de cambio, lo cual posibilitó su extensión en el marco de los recursos previstos. Los efectos de la inversión financiera del Programa superaron su escenario de influencia, y permitieron desplegar procesos de transferencia hacia otros ámbitos, involucrar actores públicos y privados que hoy conforman una red que soporta e impulsa la proyección de las acciones, y desplegar una activa interacción con el Ministerio. La gestión administrativa y financiera del Programa -Unidad de Coordinación y Comité de Dirección- fue eficiente y compleja, dado el conjunto de instituciones involucradas. Por consiguiente la implementación alcanza una evaluación global de eficiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. Los productos del Programa mostraron alto nivel de calidad técnica, reconocida por el conjunto de los actores, y metodologías y procedimientos de gran utilidad en su aplicación en la experiencia piloto, desplegando gran efecto demostración. El Programa contribuyó significativamente al fortalecimiento de las instituciones públicas (Unidad Técnica del Ministerio) y privadas (Cámaras empresarias, instituciones de capacitación, de certificación, sindicatos). La sostenibilidad institucional fue el aspecto que requirió más esfuerzo de reflexión, se consideró que este es un proyecto básicamente de construcción social alrededor de la innovación, que requiere diálogo y construcción de consensos. La decisión del Ministerio de establecer la certificación y formación en base a competencias como política pública y el establecimiento del Consejo Asesor como ámbito de diálogo público/privado contribuye en gran medida a la sostenibilidad del Programa. En cuanto a la sostenibilidad financiera de la certificación, se establecerán alternativas de financiamiento de las partes involucradas que variará sector por sector, incluyendo aportes en especie y contribuciones del sector privado, financiamiento público, y de los mismos beneficiarios. Estas alternativas deberían irse implementando más allá de las disponibilidades de financiamiento público, de modo de ir sosteniendo en conjunto las iniciativas a emprender, y fortaleciendo una práctica en este sentido. Por su parte, se estima que las estrategias de sostenibilidad institucional en los cuatro subsectores se cumplirán, utilizando en cada caso diferentes esquemas de financiamiento de los sistemas de certificación. Actualmente, la experiencia piloto del Programa FOMIN es utilizada por el Programa de préstamo del Banco Mundial de Calidad del Empleo y la Formación Profesional, lo que contribuirá a extender el sistema y su sostenibilidad. A mediano plazo, la sostenibilidad técnica, institucional y financiera dependerá de que la Certificación y Capacitación por Competencias se mantenga como política de Estado, de la participación proactiva del sector privado, y de los esfuerzos complementarios público/privados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. El Marco Lógico indicaba los riesgos derivados del carácter innovador del Programa y la incertidumbre sobre el apoyo a largo plazo de los actores sociales en la construcción del sistema de certificación de competencis y su sostenibilidad luego del el financiamiento FOMIN. Se consideró importante para la sostenibilidad del Programa que continuara el financiamiento colectivo del sistema por las empresas/sindicatos de cada sector, lo que dependería de los resultados de las experiencias piloto. Se esperaba que a través de los mismos se produciría un efecto demostración positivo que resultaría en sensibilización de los beneficiarios y compromiso de los actores sociales en mantener el sistema. Al situar la Unidad de Coordinación del Programa en el Ministerio, que coordinaría las actividades de competencias laborales a nivel nacional, se fortalecería la capacidad de consolidar los esfuerzos sectoriales. Los productos del Programa se mantendrían disponibles en el Ministerio facilitando así la replicabilidad para otros sectores. Las previsiones sobre sostenibilidad del Marco Lógico se cumplieron y superaron. Los proyectos tuvieron un importante efecto demostración que determinó el interés en su replicación de los socios locales (sindicatos o cámaras empresarias) y del Estado (Unidad Técnica del Ministerio). Cada uno de los actores privados indicó sectores vinculados que se interesaron en desarrollar experiencias similares e incorporarse a un futuro sistema de certificación de competencias laborales. Sin embargo, se esperaba que el financiamiento proviniera básicamente de las empresas y sindicatos de cada sector; mientras que la experiencia demostró que el financiamiento puede provenir de fuentes múltiples y variadas, incluyendo financiamiento del sector público, que puede variar de sector en sector. Resultó clave que la Unidad de Coordinación del Programa se situara en el Ministerio, más allá de facilitar la replicabilidad manteniendo disponibles los productos del Programa. La participación en el Programa derivó en la creación de la Unidad Técnica en el Ministerio, la adopción del Programa como política pública, y el establecimiento de ámbitos de cooperación público/privados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. Principales conclusiones del Taller: 1) se destacó la calidad de los productos del proyecto, para mantener ese nivel de calidad a mayor escala se requiere nuevas capacidades; 2) se mostró que la Certificación de Competencias agrega valor a la calificación de recursos humanos, su formación, y selección de personal; 3) se consideró que los servicios e intervenciones del proyecto deberían continuar respondiendo a una demanda ampliada de nuevos actores; 4) los consultores internacionales recomendaron: a) que el Sistema de Certificación de Competencias cuente con una institucionalidad sólida, legal y con legitimidad social, b) la necesidad de establecer fuerte vinculación con el Sistema Educativo y el Sistema de Calidad, c) la posibilidad de considerar refocalizar fondos existentes a nivel privado, público y mixto para el financiamiento, d) la importancia de comunicar a los empresarios el impacto de la certificación y capacitación en la calidad, los costos y los sistemas de trabajo; 5) se requiere fortalecer la Unidad de Competencias del Ministerio (el Director Nacional expresó que esa Unidad pasaría a ser una Dirección); 6) la vasta trama institucional y los mecanismos de coordinación y consenso deben ser mantenidos para establecer acuerdos sectoriales; 7) se consideró que la certificación debería contar con un marco legal; (el Director Nacional expresó que podría ser en el marco de la Ley de Educación Técnica, como posible ley complementaria para Formación Profesional); 8) se expresó interés en el fortalecimiento del diálogo público/privado y se sugirió la creación de un Consejo Asesor de la Unidad Técnica; 9) el Director Nacional expresó la importancia para el Ministerio de integrar el Sistema de Certificación con el Sistema de Calidad; 10) se planteó la necesidad de una mayor articulación de la formación y certificación de personas con el Sistema Educativo; 11) se destacó la necesidad de elaborar publicaciones sobre las lecciones aprendidas; 12) se espera que el Estado Nacional promueva acciones de apoyo y difusión como política sectorial; 13) se considera importante la contribución del FOMIN para difundir resultados y lecciones aprendidas a nivel nacional e internacional y el apoyo de la Red de Socios para la Innovación. Como se expresó, los objetivos, productos y metodologías del Programa fueron tomados por el Ministerio de Trabajo como política pública y se formó un Consejo Consultivo en el Ministerio, con actores del sector privado participantes. La experiencia piloto del Programa FOMIN es utilizada por el Programa de préstamo del Banco Mundial de Calidad del Empleo y la Formación Profesional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Los factores externos que podrían afectar la sostenibilidad están relacionados con contexto económico y social del país, y el mantenimiento de la Certificación y Capacitación Laboral por Competencias como política pública, y su relación a futuro con los sistemas de educación y calidad. Desde el punto de vista interno, se requiere mantener en la escala ampliada la calidad de los productos, el fortalecimiento de las instituciones relacionadas, y los mecanismos de creación de consenso y redes institucionales. En cuanto al financiamiento de la certificación se requiere ir implementando en los sectores alternativas de contribución que involucren a todas las partes, para ir fortaleciendo una práctica en este sentido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP) (X) Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### aga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo, finalización del proyecto y sostenibilidad. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance, resultados y sostenibilidad, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. Se retoman lecciones discutidas en el Taller sobre Sostenibilidad y Desafíos del Programa, el Informe de Evaluación Final, y análisis posterior. 1) El proyecto fue innovador al desarrollar una perspectiva para cada sector en el tratamiento de las calificaciones y los recursos humanos requeridos. Estas metodologías fueron reconocidas como innovadoras y eficientes por los actores que las desarrollaron y aplicaron. 2) Los proyectos tuvieron un efecto demostración importante, que determinó el interés de sindicatos, cámaras empresariales y el Estado. El aporte de recursos de actores no previstos fue mayor en la etapa de certificación, indicando el interés por los productos del proyecto. 3) Generar las bases institucionales y metodológicas de un Sistema Nacional de Certificación de Competencias demanda un sector privado proactivo y establecer un espacio compartido con el sector público. Se requiere apoyar desde una perspectiva de mediano plazo al conjunto de los actores. El éxito y sostenibilidad depende del compromiso del sector privado, la creación de un espacio de interrelación público/privado, y que el sector público asuma el establecimiento del Sistema de Competencias como política de Estado, destacando la importancia de haber incorporado tempranamente su participación en esta iniciativa piloto. El Programa apoyó la creación y puesta en marcha de la UTECC en el Ministerio de Trabajo, con cooperación de OIT. 4) El proceso de normalización, como proceso de creación de consensos, es lento y requiere una visión de mediando plazo. La normalización de competencias se produce en un marco de creación de consensos, es un proceso lento. El contenido de la normalización es una de las potencialidades más sólidas del enfoque, es una herramienta para hacer transparentes los conocimientos, reconocer las habilidades y destrezas que demandan las nuevas estructuras ocupacionales, y construir estándares de evaluación del trabajo realizado. Los procesos de normalización y evaluación requieren ser transparentes, legítimamente consensuados y enmarcados en los Sistemas de Calidad. 5) La creación de un Sistema Nacional de Certificación de Competencia, requiere involucrar en las fases de normalización, formación, evaluación y certificación, a actores clave en los ámbitos productivo, laboral y gubernamental. Desde el Estado Nacional, se requiere mayor interacción con el Sistema Educativo, ámbito insoslayable en materia de formación profesional para establecer una dinámica complementaria educación–trabajo, capaz de dar sustento a las definiciones sectoriales elaboradas desde el Sector Privado. 6) La calidad institucional y el fortalecimiento de las Instituciones de Formación Profesional es complementaria al proceso de Certificación de Competencias. La experiencia demostró la conveniencia de que los desarrollos curriculares y materiales didácticos sean realizados por los docentes, para que resulten apropiados y funcionen como verdaderos soportes del proceso de aprendizaje. Asimismo, mostró la utilidad de que los docentes, paulatinamente, se vayan integrando a los procesos de normalización, acompañando a los sectorialistas. 7) La sistematización y diseminación estratégicamente focalizada durante las fases del proceso de Certificación de Competencias, ayuda a generar liderazgos, optimizar el impacto de los resultados y promover la demanda de certificación de trabajadores. Promover la Certificación de Competencias es un proceso de mediano plazo, al que contribuye la difusión de los beneficios de la certificación para cada uno de los actores. Recomendaciones: 1) De acuerdo a las lecciones aprendidas, cabría profundizar el análisis de los alcances de la introducción de los conceptos de gestión por competencias así como sobre la vinculación sector privado/sector público. 2) Se considera de gran importancia la difusión de los resultados del proyecto y lecciones aprendidas a nivel nacional e internacional, por FOMIN, CINTERFOR-OIT y el Estado Nacional. Los consultores internacionales que participaron del Taller de Sostenibilidad y Desafíos del Programa subrayaron la importancia de la elaboración y difusión de publicaciones de calidad. 3) La Red de Socios para la Innovación del FOMIN podría ser de gran apoyo para la experiencia argentina, en la difusión y seguimiento de la evolución del tema, a través de insumos y articulaciones con otras experiencias relacionadas. 4) A partir del Programa surge un conjunto de buenas prácticas, relevantes para la consideración del Banco en su operatoria en el país en áreas relacionadas con sistemas de calidad y educación (operaciones relacionadas con Educación Técnica, TICs y otras). Acciones tomadas por el Banco en relación a la sostenibilidad: La Oficina Local del FOMIN realizó en el marco del Programa un amplio Taller sobre Desafíos y Sostenibilidad, Distintas Prácticas y Experiencias en el que participó la Especialista en Educación de la Sede del FOMIN, autoridades del Ministerio de Trabajo y de todas las instituciones participantes. El Taller fue preparado cuidadosamente, a fin de abordar los principales desafíos y las perspectivas de sostenibilidad del Programa. Para enriquecer el análisis se presentaron los resultados de los Programas de Colombia, Chile, España y México. Las principales conclusiones se indican en el apartado sobre Sostenibilidad. Se considera que la realización de este Taller contribuyó a analizar los aspectos de sostenibilidad al más alto nivel del sector público y privado relacionado, y a la toma de decisiones por los actores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya un resumen del Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco Agregue dicho Informe como Anexo IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. El Taller sobre Sostenibilidad y el Informe Final de la Coordinadora Ejecutiva del Programa destacan la contribución del FOMIN, el valor agregado de su aporte para el logro de los resultados alcanzados del Programa, más allá del financiamiento. El Programa BID/FOMIN posibilitó introducir un tema que, en el año 2000, era lejano para la Argentina. El Documento sobre la Experiencia Argentina preparado para el Taller de Sostenibilidad por la Coordinadora Ejecutiva, refleja que el Programa de Competencias Laborales surgió a partir de una demanda del sector privado, interesado en principio en mejorar sólo las acciones de formación profesional. Durante la preparación del Programa, el FOMIN propuso explorar la metodología de normalización, formación y certificación basada en estándares de competencia laboral, e incorporar como actor relevante al Ministerio de Trabajo. El sector privado no tenía conocimiento acabado de los sistemas de certificación de competencias laborales existentes en Latinoamérica y el Caribe y las experiencias europeas y australianas. Dado el peso del sector privado en la implementación de la Certificación de Competencias y en sus fases previas, resulta difícil concebir el período de gestación fuera del marco de cooperación BID/FOMIN, tal como indican las experiencias regionales. Los procesos de Certificación de Competencias parecen requerir una fase experimental en una suerte de “laboratorio” más despojado de intereses inmediatos. Durante todas las fases del Programa se facilitó la participación del sector privado, identificando la visión y percepción de trabajadores, organizaciones empresarias, sindicatos, instituciones de formación y el Sector Público. La flexibilidad y creatividad mostrada por el Programa durante su gestión, a pesar de la crisis, fue posible gracias al marco BID/FOMIN. Finalmente, cabe destacar la iniciativa de la Oficina Local del FOMIN en desarrollar el Taller de Sostenibilidad y Desafíos del Programa, y su aporte a la toma de decisiones. |  |  |  |  |  |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. http://www.trabajo.gov.ar/competencialaboral/ Programa de Certificación de Competencias Laborales http://www.fundaciongutenberg.edu.ar/ Fundación Gutenberg. Instituto Argentino de Artes Gráficas http://www.centro8smata.org.ar/ Centro de Formación Profesional Nª 8 de Automotores y Asistencia a las Pymes en Capital Federal http://www.federacion.pasteleros.org.ar/escuela.html Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros http://www.tallerjc.org.ar/proyectos.htm Taller Ocupacional José Censabella – Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario http://www.trabajo.gov.ar/calidad/certificacion/index.asp Unidad Técnica de Certificación de Competencias del Ministerio de Trabajo Gacetilla de Prensa del Ministerio de Trabajo 10 de Abril de 2006 y http://www.trabajo.gov.ar/competencialaboral/eventos.htm Taller de Sostenibilidad (Relatoría) Informe Final de la Coordinadora Ejecutiva del Programa, Ana Catalano (Abril y Julio 2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |