Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

##### BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable

No. ATN/MH-6605-AR

PROGRAMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y  	                        		         CAPACITACION LABORAL

ARGENTINA

EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO

Documento elaborado por: Guillermo Dutra y Fernando Vargas CINTERFOR/OIT

Buenos Aires, diciembre de 2002

Evaluación de Medio Término del  Programa de Certificación de Competencias Laborales y Capacitación Laboral

TABLA DE CONTENIDO

1.Antecedentes  y  descripción del Programa...........................................................................................3

1.1.5 Organización del Informe...............................................................................................................10

2  Justificación del Programa.......................................................................................................................10

2.2 Cambios en el Contexto del Programa y examen de supuestos............................................................10

2,3 Validez de la Lógica del Programa.......................................................................................................12

2.4 Pertinencia continua del Programa.......................................................................................................12 2.5 Repercusiones de continuar el Programa con o sin reformulación......................................................13

2,6 La continuiddad de la Justificación para los Subprogrmas..................................................................13

3 Análisis de Eficacia............................................................................................................................... 14

3.7 Matriz Resumen Analisis de Eficacia  UCP  ....................................................................................   17

3.8 Conclusiones y recomendaciones para la UCP ...................................................................................18

3.9 Matriz Resumen Análisis de Eficacia Suprograma A: Fundación Gutenberg.....................................19

3.10 Conclusiones y Recomendaciones para el Subprograma A...............................................................21

3.11 Matriz Resumen Análisis de Eficacia Subrograma B: AIM..............................................................23

3.12 Conclusiones y recomendaciones para  e Subprograma B................................................................25

3.13 Matriz Resumen Análisis de Eficacia Subrograma C: FATPCHyA. ...............................................27

3.14 Conclusiones y Recomendaciones para el Subprograma C ............................................................. 29

3.15 Matriz Resumen Análisis de Eficacia Subprograma D: SMATA.....................................................31

3.16 Conclusiones y Recomendaciones para el Subprograma D..............................................................33

3.17Una mirada a la calidad de los productos en relación a la experiencia internacional...............34

4Analisis de Eficiencia.............................................................................................................................35

4.1.1Administración de actividades del Programa....................................................................................35

4.1.2 Comité de Dirección.........................................................................................................................36

4.1.3 Unidad Coordinadora del Programa.................................................................................................37

4.1.4 Directores de los Subprogramas.......................................................................................................37

4.1.5 El Foro Asesor..................................................................................................................................38

4.2 Aspectos Financieros ........................................................................................................................38

4.2.1Programa de Certificación de Competencias.....................................................................................38

4.3 Unidad Coordinadora del Programa.....................................................................................................40

4.4 Subprograma A: Fundación Gutenberg................................................................................................40

4.5. Subprograma B: AIM..........................................................................................................................41

4.6 Subprograma C: FATPCHPyA............................................................................................................41

4.7 Subprograma D: SMATA.....................................................................................................................41

4.8 Resumen de Montos y Ejecución por Componente..............................................................................42

4.9  Problemas y riesgos en la ejecución del Programa/Conclusiones y Recomendaciones......................42

5.Conclusiones y Recomendaciones Finales..............................................................................................45

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

- Antecedentes del Programa.-

  - El Comité de Donantes declaró elegible a la República Argentina para todas las modalidades de financiamiento previstas en el marco del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) el 30 de noviembre de 1993 y concretamente el Programa de Formación y Certificación de Competencias Laborales al tener como objetivo el desarrollo del capital humano, basado en el concepto de competencias laborales; entendiendo  que ello permite al sector privado responder con mayor agilidad a las nuevas configuraciones productivas, nuevas formas de gestión, nuevas tecnologías y nuevos modelos de organización – emergentes del proceso de globalización -.  Asimismo,  este Programa es consistente con la estrategia del Banco en el país dado su propósito de elevar los niveles de competitividad y productividad del sector empresarial.

  - Desde la aplicación de la Ley de Convertibilidad (1991), la economía argentina experimentó transformaciones profundas como consecuencia de la apertura económica (especialmente con la puesta en marcha del MERCOSUR), las privatizaciones de importantes empresas públicas y la adopción de un rol subsidiario por parte del Estado en materia económica.  Todo ello  posiciona el  sector productivo privado argentino como principal actor del desarrollo económico; en un contexto determinado por intensas transformaciones se valoran especialmente aspectos tales como, la innovación tecnológica, los cambios en la organización del trabajo y la capacitación continua del personal en las empresas.

  - A su vez, la existencia del Fondo Tecnológico Argentino, la reestructuración del Consejo Nacional de Educación Técnica iniciada en los años noventa, las  tendencias presentes en ese entonces en  las Políticas de Empleo y Formación Profesional  implementadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - hoy Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) -  y el crecimiento de la oferta privada de servicios de capacitación laboral, conformaron  un marco de referencia propicio para abordar el enfoque  de Competencias Laborales, con sus respectivos subsistemas de normalización, formación y certificación.

  - Descripción del Programa.

    - El objetivo general del Programa es establecer las bases institucionales y metodológicas para desarrollar un sistema nacional de certificación de competencias laborales, mediante la realización de experiencias piloto de certificación y capacitación con base en el enfoque de competencias laborales

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

    - Mediante la realización de experiencias piloto de certificación y    capacitación en cuatro sectores industriales - Gráfico, Metalúrgico, Mecánico, Automotor y Afines y Pastelerías y Afines.-  se pretende contribuir al desarrollo de la capacidad institucional y tecnológica que se requiere para implantar un sistema de esta naturaleza.  Las experiencias deberían servir de base para fortalecer la capacidad nacional y proporcionarle al MTE y SS los instrumentos para reaplicarlos en otros sectores de la economía y así crear un sistema nacional de certificación de competencias laborales.

    - El Programa  esta integrado por dos componentes: A: Desarrollo de sistemas de certificación de competencias laborales y B: Modernización de servicios de capacitación.  Las actividades a ser financiadas con recursos del Programa incluyen la provisión de perspectiva de género a fin de evitar cualquier discriminación potencial contra las mujeres trabajadoras.

    - El Programa tiene previsto un período de ejecución de 36 meses, con un período para desembolsos de 45 meses; está siendo ejecutado por cinco instituciones que incluyen al MTE y SS y cuatro entidades privadas vinculados a sectores industriales, siendo que dos de ellas representan a  gremios sindicales y dos a asociaciones empresariales.  A continuación se listan cada uno de ellos:

i)	Sindicato de Mecánicos Automotores y Afines del Transporte Automotor (SMATA)

- Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (FATPCHPyA) conjuntamente con el Sindicato de Obreros Pasteleros,  Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de Buenos Aires (SOPCPHyA).

- Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Santa Fe (AIM) –Taller ocupacional José Censabella- y

- Fundación Gutenberg (FG) -sector gráfico-.

    - El financiamiento previsto proviene de dos fuentes;  una donación de recursos provenientes del FOMIN/BID y la contrapartida de las instituciones beneficiarias, conformado de la siguiente manera:

Beneficiarios:  U$S 3. 713.160	(50,2 %)

FOMIN: 	  U$S 3. 686,840     (49,8%)

Total: 		  U$S 7: 400.000     (100 %)

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

# La estructura organizativa del Programa, esta integrada por:

# Nivel Directivo: Un Comité de Dirección integrada  por dos  representantes  de cada una de las siguientes instituciones: FG, AIM, FATPCHPyA y SMATA y un representante por la Secretaría de Empleo y la Subsecretaría de Formación Profesional del MTE y SS.

# Nivel ejecutivo: Una  Unidad de Coordinación que depende directamente del anterior y es presidida por un Coordinador Ejecutivo y los cuatro Directores de cada Subprograma

# Nivel Consultivo: Foro Asesor compuesto por instituciones públicas y privadas relacionadas o interesadas en la temática del programa.

Apoyo a la ejecución: Unidad administrativa contable

# 1.4.7  Marco Lógico del Programa.

| Objetivos | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico: El establecimiento de las bases institucionales y metodológicas para desarrollar un sistema nacional de certificación laboral y capacitación con base en el enfoque de la competencia laboral | - Indicadores relacionados con la sostenibilidad del sistema Empleadores, trabajadores y autoridades de gobierno comprometidos con el sostenimiento y ampliación del sistema - Indicadores relacionados con los beneficios del sistema Mejores condiciones de empleabilidad de los trabajadores certificados con relación a trabajadores no certificados. Mayor demanda de cursos basados en el enfoque de competencias con relación a los cursos tradicionales | Encuesta a gremios, sindicatos y actores políticos Encuesta de seguimiento de trabajadores certificados, con un grupo de control. Encuesta a empleadores. Registro de inscripción en los centros de capacitación que participan en el Programa. |  |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

# Componente A: Desarrollo de Sistemas de Certificación de Competencia

| Objetivos Específico | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| - Definición, validación y aprobación de las competencias laborales para las funciones básicas en los sectores participantes - Desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos para evaluar la competencia laboral - Prueba de viabilidad, efectividad y pertinencia del sistema de evaluación y certificación | Empresas y trabajadores conscientes y comprometidos en la construcción de un sistema de certificación de competencia No menos de 25 empresas en cada sector, participando en el proceso de análisis y validación de los perfiles de competencias No menos de 25 Unidades de Competencia definidas, validadas y sancionadas en cada uno de los cuatro sectores involucrados, con la participación de empleadores y trabajadores. Una metodología probada para el análisis de competencia laboral Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación de competencias validados por los gremios empresariales y sindicatos involucrados, con relación a las 25 unidades de competencia definidas No menos de 200 trabajadores evaluados para certificación de su competencia, en cada sector. La muestra incluirá ocupados y desocupados, participantes y no participantes en los cursos de capacitación del Programa No menos de un 80% de los trabajadores evaluados, están conformes con los criterios, procedimientos e instrumentos usados en la evaluación No menos de un 80% de las empresas participantes en la prueba están conformes con los criterios, procedimientos e instrumentos usados en las evaluaciones de competencia Una metodología probada para evaluar la competencia laboral, en cada sector | Informe de la UCP Acta de acuerdo entre Sindicatos y gremios involucrados Grupos de trabajo funcionando Informes de progreso de la UCP Catálogo de las Unidades de Competencias definidas, validadas y sancionadas Informes empleadores y trabajadores ratificando la validez de las Unidades de Competencia Informe conteniendo la metodología usada para definir las Unidades de Competencia, aprobada por gremios y sindicatos involucrados Informes de los gremios empresariales y sindicatos involucrados, aprobando los criterios, procedimientos e instrumentos propuestos para evaluar las competencias Informes de evaluación de competencias expedidos por los agentes evaluadores que hayan sido acordados en cada sector Encuestas ex antes de intereses, expectativas y percepciones de los trabajadores participantes en la prueba Encuesta ex post de satisfacción de los trabajadores participantes en la prueba Encuesta ex antes de intereses, expectativas y percepciones de las empresas participantes en la prueba Encuesta ex post de satisfacción de las empresas participantes en la prueba Informe conteniendo la metodología usada para evaluar las competencias, aprobadas por los gremios y sindicatos involucrados | Apoyo de los gremios empresariales, sindicatos y empresas seleccionadas Apoyo a los gremios empresariales, sindicatos y empresas seleccionadas al Programa Apoyo de los gremios empresariales, sindicatos y empresas seleccionadas al Programa |

# Componente B: Modernización de Programas de Capacitación con base en el enfoque de competencias.

| Objetivos Específicos | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| - Modernización de los servicios de capacitación laboral con base en el enfoque de competencias - Cursos de capacitación validados en términos de demanda, viabilidad, efectividad y pertenencia | Estándares de competencia producidos en el Componente A, incorporados en diseños instruccionales de no menos de 5 cursos nuevos o actualizados, en cada uno de los sectores. Los diseños incluirán: objetivos, contenidos y criterios e instrumentos de evaluación, así como los requerimientos de personal docente, material y equipo didáctico e infraestructura Tres técnicos de los centros de capacitación involucrados en el Programa entrenados para implementar metodologías de diseño instruccional con el enfoque de competencia Recursos docentes y materiales adecuados para desarrollar los cursos nuevos o actualizados con base en el enfoque de competencia laboral Mecanismos de articulación de los programas de capacitación con los sistemas de evaluación y certificación de competencia, funcionando. No menos de 100 trabajadores inscriptos en cursos de capacitación nuevos o actualizados en cada sector No menos del 85% de los trabajadores que ingresan en cada curso lo termina No menos del 85% de los trabajadores que terminan cada curso es aprobado No menos del 85% de los trabajadores aprobados en cada curso, satisfecho con la capacitación basada en competencias No menos del 50% de los empleadores satisfecho con el desempeño de los trabajadores que hayan aprobado los cursos de capacitación nuevos o actualizados en cada sector | Informes de la UCP Diseños instruccionales de cursos nuevos o actualizados validados con gremios empresariales y sindicatos de los sectores involucrados Informes de la UCP Informes de los centros de capacitación relativos a las actividades de capacitación interna en técnicas de diseño instruccional basadas en el enfoque de competencias Informes de evaluación de competencia del personal docente Informes de adecuación del equipamiento, infraestructura y materiales didácticos Informes de la UCP Registros de postulantes e inscriptos en los cursos de capacitación Registro de asistencia a los cursos de capacitación Encuesta a trabajadores desertores de los cursos de capacitación Registro de aprobación de los cursos de capacitación Encuesta expost de satisfacción de los trabajadores que terminan los cursos de capacitación. Encuesta ex post de satisfacción de los empleadores cuyos trabajadores hayan terminado los cursos de capacitación. | Apoyo de los gremios empresariales, sindicatos involucrados. |

    - Estado General del Programa:

Fecha de aprobación del Programa: 7 de agosto del 2000 por Decreto 659 del Poder Ejecutivo

Finalización del Programa: 7 de agosto del 2003

Plazo último desembolso: 7 de mayo de 2004

Fecha de inicio de actividades: 1 de febrero del 2001

Fecha de creación del Comité de Dirección: 7 de febrero del 2001

Aprobación del Manual de Implementación: 7 de febrero de 2001

Primer desembolso:27 de febrero del 2001

Segundo desembolso: 4 de diciembre de 2001

Tercer desembolso el 17 de febrero de 2001

Cuarto desembolso el 1 de octubre de 2002

Quinto desembolso el 8 de octubre de 2002

1.4..9  Estado del Subprograma A: Fundación Gutenberg

Fecha de inicio de actividades: 1 de marzo  del 2001

:

    - Estado del Subprograma B: Asociación de Industriales      Metalúrgicos de Rosario – Taller ocupacional José Censabella

Fecha de inicio de actividades:  1 de agosto del  2001

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

    - Estado del Subprograma C: Federación Argentina de  Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (FATPCHPyA) y Sindicato Obreros pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros.

Fecha de inicio de actividades: 1 de marzo del 2001

    - Estado del Subprograma D: Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)

Fecha de inicio de actividades:  1 de marzo del 2001

  - Metodología de Evaluación

    - Cumpliendo con los  respectivos  términos de referencia, la evaluación se desarrolló a partir de la propuesta metodológica formulada  por el Consultor para  ser aplicada en las Evaluaciones de Medio Término y Final  y que forma parte del presente documento en el Anexo I. Su contenido fue analizado y discutido oportunamente  con la Coordinadora General del Programa Ana Catalano, el Responsable del Proyecto BID Héctor Castello y los Directores de los Subprogramas. El trabajo de evaluación  retomó fielmente las fuentes,  los criterios, instrumentos, procedimientos propuestos y oportunamente acordados. Asimismo, se  procuró integrar la experiencia regional registrada a nivel conceptual y pragmático desde el CINTERFOR/OIT en el campo de acción de esta Consultoría

1.5.2	En tal sentido, el principal propósito definido para la evaluación de medio término,   es  conocer como se viene desarrollando el Programa y qué estrategias se están articulando, dejando de manifiesto aquellos aspectos vinculados al mismo, susceptibles de revisión y de mejora.  En ello se  incluye la detección de dificultades en las instancias de programación/administración/control, la posible  reprogramación de actividades,  así  como los  reajustes que se entiendan convenientes activar para mejorar la consecución en los objetivos trazados.

    - Fueron coordinadas reuniones de trabajo con el Director  Nacional de Formación Profesional del MTE y SS Gustavo Gándara,  los Directores de los Subprogramas: Daniel López, Mario Abriata, Daniel Osorio y Mariana Buceta y de las Instituciones de Formación Profesional directamente involucradas:  Juan  Cerabona por el Centro de Capacitación No. 8 de SMATA, Mario Abriata  por el Taller Ocupacional José Censabella, Miguel Durán  por la Escuela de Pasteleros y el Lic. Roberto Candiano  por la Fundación Gutenberg. Estas jornadas en una primera instancia fueron compartidas  con los técnicos integrantes de cada Subprograma, con el  Presidente de la Fundación Gutenberg

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

Armando Espósito y la Directiva de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario.

    - El consultor agradece a todos ellos la disposición brindada, quiénes en todo momento aportaron  las informaciones requeridas.

    - Organización del Informe.

En  el primer capítulo, se resumen los antecedentes del Programa, su descripción y la metodología de evaluación para facilitar la lectura a los interesado no familiarizados con el mismo.  En el segundo capítulo se comienza el tratamiento de las cinco cuestiones generales propuestas en la metodología abordando la Continuidad de la Justificación  para el Programa en sus dos componentes y para cada Subprograma;  en el tercer  capítulo se incluye el análisis de eficacia del Programa y de cada Subprograma apoyado en el Marco Lógico y en  una Matríz propuesta desde esta Evaluación de Medio Término y en el capítulo cuarto se incluye un análisis de eficiencia por cada Subprograma. Si bien, en cada capítulo se culmina con conclusiones y recomendaciones específicas para cada Subprograma,  en el Capítulo Cinco se analiza integralmente  el desempeño global del  Programa y se presentan desde este nivel conclusiones y recomendaciones a seguir.

- Justificación del Programa

2.1  Introducción

El análisis de la continuidad de la justificación tiene como finalidad verificar si se han visto afectados el comportamiento de los supuestos y/o el logro de los objetivos estratégicos y específicos del Programa y sus componentes.  En esta línea se ha considerado adecuado analizar:

- Cambios en el Contexto del Programa y examen de supuestos

- Validez de la lógica del Programa

- Pertinencia continua del Programa

- Repercusiones de continuar el proyecto con o sin reformulación.

##### 2.2  Cambios en el Contexto del Programa y examen de Supuestos

    - El actual  contexto nacional argentino está  marcado por significativas transformaciones resultantes de una crisis de orden político, social y económico,  que se suman a una recesión que lleva varios años y  que indudablemente afectan en forma negativa  el ambiente sobre el cual incide el Programa.  Sin embargo,  el sector productivo privado argentino se ha  posicionado como el principal actor para  reactivar la economía.  En varias instancias en nuestro trabajo de campo, se pudo constatar que las dificultades inmediatas a resolver por parte de las

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

empresas, están relacionadas mas con su sostenibilidad económico-financiera que con la gestión de Recursos Humanos (reclutamiento, selección, orientación, inducción, capacitación, evaluación, certificación). No obstante;  al momento de tomar decisiones para   el incremento de la productividad y competitividad, se reconoce en  el capital intelectual de la organización, un factor estratégico para hacer frente a los imperativos que rigen la producción - la innovación tecnológica, los cambios en la organización del trabajo orientados hacia la mejora continua y  la calidad de los procesos y los productos.  Ello trae como consecuencia  la necesidad de modernizar las instituciones de Formación y Capacitación.

2.2.2	A pesar de la inestabilidad generada por las difíciles circunstancias que atraviesa la economía, continúa siendo una necesidad la formación de los recursos humanos como eje básico para mantener niveles de productividad competitivos. En este sentido el supuesto de la formación como eje de la competitividad se sostiene; pero emerge la necesidad de verificar la solidez de los actores involucrados en la ejecución del programa para continuar avanzando. El criterio de validez del papel de los actores fue verificado, así como  que mantienen su capacidad  e interés por continuar apoyando la ejecución del Programa mismo. A pesar de la aguda crisis que atraviesa la Argentina es conveniente acompañar y fortalecer este interés en las acciones que prevé desarrollar el programa.

    - Desde la metodología de evaluación  propuesta, se reconoce que la gestión global del Programa deberá cuidar especialmente la verificación

o confirmación de los supuestos establecidos en el mismo, entendidos éstos, como elementos que implican riesgos relacionados con el entorno del Programa. Por lo tanto, al respecto se puede decir que:

- El involucramiento de los gremios empresariales, sindicatos y empresas seleccionadas por el Programa  seguirá siendo  “condición básica e indispensable“ para trabajar en base a  competencias laborales, como una forma de  llegar a resultados  genuinos y útiles a los requerimientos de competitividad y empleabilida presentes en el mundo productivo;

- En un contexto  argentino, marcado por la inestabilidad  social y política,  definitivamente estos supuestos, sin perder vigencia o validez alguna,  adquieren un nivel mayor de riesgo en su concreción. Ello nos  obliga a asumir necesariamente un proceso gradual y complejo, siempre que esto  no afecte la relación causa efecto que se tuvo en cuenta desde el diseño del Programa, cuyos avances no pueden ser medidos sólo desde una perspectiva cuantitativa, sino que también hay que valorar cualitativamente “el movimiento“ que se va generando en torno al  desempeño del Programa

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

2.3 Validez de la lógica del Programa

2.3.1 	Sin perjuicio de las reflexiones que se realizarán en otra parte del informe,  respecto a temas relacionados con la identificación previa  de la prefactibilidad  del Programa y su sustentabilidad posterior, el   objetivo estratégico mantiene  vigencia, dado que “ la certificación”  adquiere singular importancia, ya  que aún sigue pendiente el provocar una vinculación sistémica entre los temas de producción, formación y empleo. Todo ello debería servir de base y orientar la integración  coherente de  los avances que se puedan ir registrando desde el MTE y SS y desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en materia de empleo y Formación Profesional

2.3.2	Lo expuesto además queda reafirmado con la visión de  los actores involucrados en cada Subprograma,  que  valoran “el enfoque de la formación y capacitación por competencias laborales” como un instrumento que facilita el surgimiento de  respuestas válidas   para abordar la pertinencia y calidad de la formación y que por ende implica un “aggiornamiento” de sus instituciones y de sus programas de capacitación.

2.3.3	El nivel de avance alcanzado luego de dieciocho meses de ejecución,  parece demostrar la validez de la implicancia lógica entre el objetivo estratégico, los objetivos específicos de cada  componente, los productos –indicadores-  y sus respectivas  actividades. Ello se refuerza,

ante una actitud incuestionable desde los cuatro Subprogramas hacia el planteo formal del Programa.

###### 2.4	Pertinencia continua del Programa

2.4.1	Ya sea por lo anteriormente referido, como por  los niveles de eficiencia y eficacia alcanzados,  se concluye que la problemática de desarrollo para la cual  el Programa fue diseñado se mantiene vigente y desde  su ejecución se vienen haciendo  esfuerzos, para sostener la pertinencia continua del mismo.

2.4.2	Sin embargo,  la experiencia adquirida hasta el momento,  induce a que para las futuras líneas de acción, se deba prestar  especial cuidado a los siguientes aspectos:

- La dimensión sectorial, si bien fue previamente estudiada, puede quedar una conexión débil y difusa entre el objetivo estratégico que asume  un propósito nacional y los específicos de cada componente con sus actividades focalizadas   a nivel de empresa;

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

- La modernización de los programas de capacitación con base en el enfoque de competencias, deja en evidencia la necesidad de atender el fortalecimiento  de las Instituciones de Formación Profesional involucradas y su reposicionamiento a nivel sectorial.

2.5	Repercusiones de continuar el Programa con o sin reformulación.

2.5.1 	La intensidad  del  trabajo realizado hasta el momento y los análisis efectuados  para medir desde la Evaluación de medio término los niveles de eficiencia y eficacia alcanzados, legitiman el planteo original del Programa y  llevan a concentrar las recomendaciones   en que las futuras actividades se  mantengan enmarcadas; de aquí en más,  en  los propósitos y metas originalmente trazados desde el Memorandum de Donantes y desde el Marco Lógico respectivo.

2.6 	La Continuidad de la Justificación para los  Suprogramas

2.6.1	Los análisis sectoriales efectuados en los cuatro Subprogramas revelan variables comunes, a nivel sectorial, que justifican  la continuidad del Programa y  sus dos componentes.  En esta línea,  estuvo  la decisión de reformular dos de ellos (SMATA y AIM), con el propósito de enmarcarse en el planteo original del mismo.

    - De los respectivos estudios sectoriales realizados en cada Subprograma, surge que el cambio tecnológico, los cambios de producto y  en la organización del trabajo, así como  la necesidad de incorporar

nuevos servicios, son variables que han afectado significativamente  la estructura ocupacional en cada uno de ellos. Esto ocurre independientemente de la crisis imperante en el país y de sus diferentes consecuencias sobre los sectores involucrados (gráfico, metalúrgico, mantenimiento automotriz y pastelería).

    - Sin perjuicio de las reflexiones puntuales que oportunamente se realizarán en otra sección del Informe y que están relacionadas con la sustentabilidad posterior del Programa, desde lo institucional se debe destacar  que:

2.6.4	La Fundación Gutenberg pretende utilizar el programa como instrumento para obtener una metodología de actualización  permanente de sus planes de estudios,  a fin de dar respuesta a las necesidades de la industria gráfica, apuntando a la formación de competencias de carácter polivalente, que faciliten la comprensión de la integración de procesos que han generado las nuevas tecnologías, por una parte en la fase de la impresión y por otra,  el surgimiento del enorme campo que ha abierto en la preprensa la incorporación masiva de tecnología digital de última generación. Junto con ello el Programa ha movilizado el interés de realizar experiencias de evaluación y

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

certificación de trabajadores bajo la supervisión de la Fundación Gutenberg.

    - El Centro Regional de Formación Profesional Taller Ocupacional José Censabella , apoyado en la AIM de Rosario, ha absorbido al proyecto como una propuesta “no tradicional” que le permite aunar respuestas de asistencia técnica a las empresas locales,   desarrollar sistemas de gestión de calidad, con la impartición de cursos en las propias empresas, basados en normas de competencias que le permiten a las unidades productivas  mejorar los niveles de productividad y gestionar mejor su cambio tecnológico y organizacional y sus recursos humanos.

2.6.6	La FATPCHPyA reconoce en el Programa una alternativa de fortalecimiento institucional  y modernización de su Centro de Formación Profesional, así como la posibilidad de obtener una oferta formativa adecuada a los requerimientos del mundo productivo, de inserción profesional de los alumnos y de fortalecimiento del empleo de sus trabajadores.

2.6.7	 El Centro  de  Formación Profesional Nº8, gestionado por el SMATA, gremio sindical, presenta una interesante articulación con la Unión de Propietarios de Talleres Mecánicos de Automóviles. El Proyecto se inserta en esta articulación y aunque es responsabilidad total del SMATA su ejecución, la UPTMA participa activamente en su desarrollo aportando recursos técnicos y humanos para que se puedan optimizar los estudios que se realizan en el marco de éste. SMATA y UTMA coinciden en utilizar los productos del proyecto como referentes para la reestructuración de una oferta formativa del sector que asuma la fuerte innovación tecnológica que se ha dado en el mismo, particularmente en lo que hace a la electrónica. De esta manera, se valora la estructura  curricular de carácter modular, resultante de programas diseñados a partir de las situaciones problemáticas, con medios didácticos y tecnológicos acordes a las innovaciones, el reconocimiento de saberes adquiridos por los trabajadores en el mundo del trabajo y la importancia que podría adquirir la certificación de trabajadores en el sector como garantía de calidad de servicio.

3.	Análisis de Eficacia.

3.1	A través del  análisis de eficacia se verifican los logros alcanzados a nivel de componentes y/o objetivos específicos.  A tales efectos, se aplicará una matriz que incluirá la totalidad de los diferentes productos esperados en cada uno de los Subprogramas, su estado de ejecución al momento de la Evaluación de Medio Término y las perspectivas trazadas hasta la finalización del  Programa.

  - Si bien la identificación de productos debe tomar como base principal las especificaciones contenidas en el Marco Lógico y en el Manual de Implementación, la ejecución del programa en estos dieciocho meses de

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

trabajo permitió identificar también otra serie de productos derivados de las siguientes fuentes:

- El Manual de los Productos Esperados por el Programa en sus dos componentes, con las fases de ejecución allí identificadas;

- Las reformulaciones realizadas en dos Subprogramas (SMATA y AIM), las cuales   derivaron en la revisión de contenidos y en el primer caso incluso, en la incorporación de   componentes que originalmente no estaban previstos.

- Nuevos subcomponentes y líneas de acción que la UCP ha venido proponiendo sin objeciones del  BID, en aras a fortalecer la ejecución de los dos componentes originales y para cuya implementación se están comprometiendo tiempos y recursos del Programa;

- El Cronograma de ejecución formulado por la UCP,  a partir del cual también se identificaron productos y actividades, ordenando su ejecución en el tiempo considerado disponible .

3.3	 En consecuencia,  lo expuesto exigió concentrar esfuerzos para revisar estos antecedentes, pretendiendo mantener un ordenamiento sistémico, dentro de la lógica del Programa, razón por la cual  corresponde hacer dos puntualizaciones:

i)	Lo expuesto deja en evidencia la dinámica que ha estado presente en la ejecución y el nivel de compromiso que están asumiendo  tanto la UCP  como los coejecutores. Sin embargo, en la medida que todo ello no se enmarque coherentemente  con el diseño original del Programa, se traduzca en forma visible  y se asuma efectivamente como tal, puede confundir el rutero y las metas a cumplir  desde el Programa de aquí hasta su finalización..  A tales efectos, se propone desde ya que esta Matriz de Productos, apoyada en el Marco Lógico (con sus indicadores, medios de verificación y supuestos)  se asuma como  el único referente que se tenga en cuenta para la gestión,  seguimiento y evaluaciones posteriores del Programa

ii)	Formalmente los tiempos de ejecución disponibles, implican que la      culminación del Programa  es en agosto del próximo año. Debido a los atrasos -cuyas razones se analizarán en otra parte

del informe-, las fases ejecutadas demuestran desde ya, que los cuatro Subprogramas a esa fecha,  recién  estarán en el primer cuatrimestre de ejecución de  las pruebas piloto de capacitación

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

por competencias laborales. Las metas y actividades del Programa están siguiendo un cronograma  que apuesta   a una prórroga del mismo hasta el año 2004.   Parece entendible que,

la factibilidad de un análisis de eficacia exige integrar la dimensión real del Programa, y sin desconocer las fechas originalmente propuestas,  se deben  comprometer ahora mismo,  metas que dentro de un margen razonable, pauten la posible agenda a cumplir.

3.4	 Las fuentes para la identificación de productos en   la Matriz de Eficacia que se propone, fueron los documentos del Programa referentes a los cuatro items del párrafo 3.2  y los demás datos allegados por la UCP y los Directores de los Subprogramas.  Asimismo, siguiendo la metodología aplicada se consideró pertinente  fijar unidades de medición focalizadas,  deslindando  el campo de acción propio de la UCP y  de los Subprogramas para  cada componente.

3.5	Según consta en el Tercer Informe Semestral de la UCP,  ésta propuso Subcomponentes de fortalecimiento que reconfiguraron el Programa en el Componente A:

- Como complemento de la fase de Análisis Sectorial – Reconstrucción Integral de los sistemas sectoriales de ocupación y calificación.

- Como complemento de  la fase de desarrollo de instrumentos y procedimientos para la evaluación de competencias, se acordó:   a) Diseñar  instrumentos y procedimientos para la evaluación de competencias básicas; b) Diseñar los respectivos módulos compensatorios y su metodología de implementación y c) Diseñar estrategias institucionales compensatorias para alcanzar la puesta a punto de las competencias básicas.

3.6	Por otra parte,  para el componente B la UCP propuso tres complementos de fortalecimiento para  la Modernización de los Servicio de Capacitación. En tal sentido se acordó para las Instituciones involucradas en la ejecución de cada Subprograma: a)Realizar Un Diagnóstico Insititucional, b) Redefinir  los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y c) Implementar un estudio de Reposicionamiento Institucional.

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

3.7	MATRIZ RESUMEN ANALISIS DE EFICACIA

Basada en Productos

### Unidad Coordinadora del Programa

## Componente A: Desarrollo de Sistemas de Certificación de Competencias

Componente B: Modernización de Programas de Capacitación con base en el enfoque de                Competencias

|  | Productos | Fecha de ejecución | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manual de Especificación de los contenidos mínimos en los productos esperados | 1/ 10/01 – Cumplido | Manual de Productos elaborado por el Consultor Daniel Hernández, a partir del cual se identifica en el Programa ocho fases de ejecución con sus respectivos productos. |
| 2 | Conceptos Básicos y Metologías del enfoque de Competencia Laboral | 29/10/01 – Cumplido | Seminarios talleres coordinados con consultores internos y por la UCP |
| 3 | Conceptos básicos y metodolías sobre Diseño Curricular | Finalización prevista 20/05/03 | Seminarios internos y abiertos realizados por consultores especialmente contratados. |
| 4 | 3 seminarios taller de transferencia de metodología | 20/10/01 – Cumplida la fase de Normalización 24/11/02 – Cumplida la fase de Formación de Docentes Finalización prevista para la fase de Formación para el desarrollo de instrumentos de Evaluación: 24/04/03 Finalización de formación para el desarrollo de los instrumentos, procedimientos y evaluadores para la fase de Certificación según fecha formal: 31/07/03 | Como instancia inicial en las fases de Normalización, Evaluación,Certificación y Formación Docente para Diseño Curricular se previó la organización de 3 seminarios taller. En lo que respecta al Componente B, las fases de Diseño de Módulos Instruccionales y de material didáctico se está realizando a través de asesoramiento y cursos específicos focalizados en los perfiles seleccionados en cada sector. En la fase de Certificaciónn, según el cronograma que se viene aplicando, los talleres estarían culminados para el 15/08/03 |
| 5 | Instrumentos y procedimientos diseñados para la evaluación de competencias básicas | Fiinalización prevista: 30/06/03 |  |
| 7 | Modulos compensatorios y metodología de implementación | Finalización según fecha original: 30/07/03 | Según el cronograma que se viene aplicando, su finalización estaría prevista para el 21/11/03 |
| 8 | Informe Inicial | 18/05/01 – Cumplido |  |
| 9 | Informes semestrales de seguimiento y evaluación | 10/08/01 – Cumplido 31/12/01- Cumplido 30/06/02 – Cumplido 31/12/02 – En elaboración 31/06/03 |  |
| 10 | Informe Final | 31/07/03 – Fecha Formal |  |
| 11 | 3 Seminarios Internacionales | Finalización según fecha original: 31/07/03. | El Manual de Implementación establece tres Seminarios Internacionales, ejecutándose uno por año. A partir de la Evluación de Medio Término la UCP tiene previsto realizar dos Seminarios Internacionales (1/5/03 y el 30/07/03) y un Seminario Nacional para el 30/7/04 |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

#### Conclusiones y Recomendaciones.

    - La promoción de acciones desde la UCP para facilitar el desempeño del Programa ha permitido mantener un buen ritmo de actividad.

Pautada por la complejidad natural que implica la gestión de un Programa que involucra cuatro sectores productivos, con diversos actores que tienen escasos antecedentes en la certificación por Competencias Laborales, así como por las difíciles características sociales y políticas imperantes en el país, la UCP ha desarrollado líneas de acción que facilitan con equilibrio la mejor implementación del Programa. El establecimiento del  objetivo estratégico de fijar  las bases de un Sistema Nacional de Certificación por Competencias Laborales, ha implicado  para la UCP generar con coherencia referentes – conceptuales, metodológicos y de procedimiento – transversales de alta calidad.  Por otra parte, la  UCP se ha redimensionado mediante el desempeño de nuevas funciones y roles en la estructura del Programa, a partir de un buen nivel de relacionamiento con los Subprogramas y  sin modificar  el presupuesto que le fuera asignado originariamente . Si analizamos comparativamente la “linea basal” de cuando se inicia el Programa con este momento de medición, en términos generales constatamos que, se han implementado:

- La reformulación de dos Subprogramas (SMATA y AIM);

- El diseño e implementación de subcomponentes de fortalecimiento para la ejecución de las fases previstas y en favor de las Instituciones involucradas

- La  promoción de transferencia metodológica y “expertisse” profesional  hacia otros sectores productivos y Programas públicos o de cooperación en marcha;

    - La gestión y direccionalidad de las acciones deben enmarcarse en los tiempos y metas propuestas por el Programa.

Superados gradualmente  los inconvenientes que incidieron, en  los tiempos previstos para  la puesta en marcha de  las actividades;  identificadas y en vías de  superarse  las  dificultades que afectan el mejor desempeño en los Componentes del  Programa, éste hoy tiene un claro camino a seguir. Todo indica que la UCP, tomando en cuenta los recursos y el cronograma aprobado,  está llamada a ejercer, junto al Comité de Dirección,  la rectoría técnica y estratégica, deslindando rigurosamente los Productos y actividades comprometidos con la lógica del Programa, de aquellas iniciativas que si bien son compatibles, no forman parte de los propósitos originales del mismo. En otro orden de cosas,  vale tener presente el aprendizaje resultado de otras experiencias, el cual  demuestra que  en aras de no arriesgar  el mejor  desarrollo o  direccionalidad   de un Programa,  existe  la firme posibilidad de  tener que tomar a tiempo  la decisión de asumir, según corresponda,   la no factibilidad   de un Subprograma,  de un componente, de un producto o de ciertas  actividades. Esto también será  parte  de la experiencia adquirida al final del Proyecto.

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

3.9 	MATRIZ RESUMEN ANALISIS DE EFICACIA

Basada en Productos

Subprograma A: Fundación Gutenberg

## Componente A: Desarrollo de Sistemas de Certificación de Competencias

## Análisis sectorial, normalización y certificación.

|  | # Productos | Fecha de ejecución | ###### Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa de ocupaciones elaborado a partir de un relevamiento integral en cada uno de los sectores involucrados en el Proyecto | 31/12/02 – Cumplido | A partir del Análisis Sectorial se identificaron 18 ocupaciones críticas en el sector gráfico, siendo priorizados para su desarrollo 6: Preparador Gráfico Digital; Maquinista Impresor Flexográfico; Maguinista Impresor de Offset; Montador de Clisés; Contador de Guillotina; Vendedor Técnico. |
| 2 | Informe de la UCP y acta de acuerdo entre sindicatos y gremios involucrados que acrediten el compromiso de los actores en asumir la construcción de un Sistema de certificación de Competencias | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Las variables del contexto nacional, así como los escasos antecedentes existentes a nivel Sectorial e Institucional llevan a recomendar por su mayor viabilidad, un documento final, resultante de la experiencia adquirida a lo largo del Programa. Este documento debería contemplar a su vez, definiciones consensuadas sobre aspectos conceptuales, metodológicos y de marco institucional |
| 3 | Metodología probada para el análisis de competencia laboral | Finalización prevista 15/03/03 | Si bien se adoptaron los referentes básicos del Programa, también se retomaron los consensos sobre el marco conceptual alcanzado a través del convenio celebrado entre el sector y el INET en el año 1999 con el fin de desarrollar formaciones basadas en competencias profesionales. |
| 4 | No menos de 25 empresas, en cada sector, participandoeen el proceso de análisis y validación de los perfiles de competencias | Finalización prevista 15/03/03 | De hecho participaron entre 70 y 80 empresas, en los estudios previos, relevamiento y validaciones. |
| 5 | Mapa Funcional de los 5 roles ocupaciones críticos priorizados, validado por los actores involucrados en cada sector. | Finalización prevista: 30/03/03 |  |
| 6 | Estándares de competencia especificados para no menos de 25 Unidades de Competencia identificadas en las ocupaciones críticas analizadas | Finalización prevista: 30/03/03 | Las 25 Unidades serían la resultante de los 5 perfiles ocupacionales abordados por Sector. Debido a razones específicas de orden sectorial, se han diferenciado ocupaciones críticas para certificar y otras para capacitación. |
| 7 | Informes de los gremios empresariales y sindicatos involucrados, aprobando los criterios, procedimiento e instrumentos de evaluación con relación a las 25 Unidades de Competencia | Finalización prevista 30/07/03 | A partir de febrero la UCP prevé desarrollar los instrumentos para los cuatro Subprogramas. La validación desde la Federación de Empresarios Gráficos está prevista para julio del 2003 Existen dificultades para involucrar el Sector Sindical |
| 8 | Equipo técnico-profesional capacitado en el diseño y construcción de instrumentos de evaluación de competencias | Finalización prevista: 14/04/03 |  |
| 9 | Normas Tecnicas de Evaluación de competencias laborales validadas. | Finalización prevista: 7/06/03 |  |
| 10 | Cuerpo de evaluadores del Centro y de empresas seleccionadas capacitados | Finalización prevista según fecha original: 31/7/03 | La UCP y la Dirección del Subprogrma establecen como fecha límite el 20/11/03 |
| 11 | No menos de 200 trabajadores Evaluados para certificación de su competencia en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/7/03 | Si bien, el Manual de Implementación prevé 300 trabajadores evaluados para este Subprograma, las metas asumidas son las del Marco Lógico y la fecha de finalización propuesta, esta relacionada con los límites máximos de prórroga logrados para la ejecución del Programa. |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

|  | ###### Productos | ###### Fecha de ejecución | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Encuestas que acrediten que no menos del 80% de los trabajadores evaluados están conformes con los criterios, procedimiento e instrumentos usados en la evaluación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | La fecha de finalización propuesta está relacionada con los límites máximos de prórroga logrados para la ejecución del Programa. |
| 13 | Encuestas que acrediten que no menos del 80% de las empresas están conformes. | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | La fecha de finalización propuesta está relacionada con los límites máximos de prórroga logrados para la ejecución del Programa. |
| 14 | Una metodología probada para evaluar la competencia laboral en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | La fecha de finalización propuesta está relacionada con los límites máximos de prórroga logrados para la ejecución del Programa. |

##### COMPONENTE B Modernización de los Servicios de Capacitación

|  | ###### Productos | ###### Fecha de ejecución | ###### Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnostico Institucional | Fianalización prevista 30/01/03 | Si bien está prácticamente finalizado, quedan pendientes el proceso de devolución interna, con su respectivo análisis y la organización de un Seminario de Trabajo para revisar la misión y visión institucional. |
| 2 | Proyectos Educativos Institucionales de los Centros reformulados | Finalización prevista: 15/07/03 | Actualmente se está en fase de análisis del PEI actual |
| 3 | Estudio de reposicionamiento Institucional | Finalización prevista: 27/06/03 | Al igual que en los otros Subprogramas, este producto se ejecutará en el marco de las líneas de Marketing que va a desarrollar el Programa. |
| 4 | Estrategias institucionales compensatorias para alcanzar la puesta a punto de las competencias básicas | Finalización prevista: 23/7/03 |  |
| 5 | Diseños instruccionales de no menos de 5 cursos nuevos o actualizados, en cada uno de los sectores, a partir de la incorporación de los estándares de competencia de los roles ocupacionales priorizados en el componente A | Finalización prevista: 31/6/03 | Ya están culminados los Diseños Instruccionales correspondientes a: Maquinistas de impresor flexográfico, de offset, Vendedor Técnico y Cortador de Guillotina. |
| 6 | Equipamiento didáctico –productivo de los centros de formación profesional. | Finalización prevista: 30/06/03 | Se vincula con el nivel de desarrollo del producto anterior |
| 7 | Materiales didácticos desarrollados o adaptados para las actividades de cada uno de los módulos que conforman la estructura de los 5 programas diseñados en cada sector del Programa | Finalización prevista: 30/06/03 | Idem |
| 8 | Plan de Formación de Formadores | 30/07/03 | Esta orientado a r obtener en cada sector un equipo de docentes capacitado y con competencias suficientes para hacerse cargo de las pruebas piloto de capacitación |
| 9 | Equipo de docentes (no menos de 3) entrenado para implementar metodologías de diseño instruccional con el enfoque de C.L | Finalización prevista: 28/2/03 | El entrenamiento está superando el mínimo requerido dado que involucra mas de 3 docentes por Curso en cada Sector. Ello implicaría según las planificaciones de la UCP la conformación de UN equipo de no menos de 20 docentes. |
| 10 | Mecanismos de articulación de los programas de capacitación con los sistemas de evaluación y certificación funcionando | Finalización prevista: 31/07/03 | Resultante de la ejecución de las pruebas piloto de capacitación, razón por la cual la UCP asume como fecha de finalización real el 30/6/04 |
| 11 | No menos de 100 trabajadores inscriptos en cursos de capacitación nuevos o actualizados en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Se prevé dificultades para alcanzar esta meta, dado que los niveles de inscripción del Sector Gráficos son muy bajos. Ello demandaría reforzar las acciones de difusión. Como fecha se prevé el 30/06/04 |
| 12 | No menos de 85% de los trabajadores que ingresan en cada curso lo termina | Finalización prevista según fecha original: 31/07/031/07/03 | Se vincula con el producto anterior |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

|  | ###### Productos | ###### Fecha de ejecución | ###### Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | No menos del 85% de los trabajadores que terminan e curso es aprobado | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Se vincula con el producto anterior |
| 14 | No menos del 85% de los trabajadores aprobados en cada curso, satisfecho con la capacitación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/0 | Se vincula con el producto anterior. |
| 15 | No menos del 50% de los empleadores satisfecho con los trabajadores que hayan aprobado los cursos de capacitación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Se debe valorar que el nivel de inscripción en los cursos está altamente motivado por iniciativas que responden a inquietudes personales de los trabajadores más que a un propósito de la empresa a la cual pertenece. Se vincula con el producto anterior. |

#### Conclusiones y recomendaciones para el Subprograma A

    - Los  avances registrados desde el Subprograma deberían facilitar un reposicionamiento institucional pertinente a las demandas reales de  todo el Sector Gráfico.  Los antecedentes institucionales de la Fundación Gutenberg muestran un importante nivel de desarrollo en el campo de la educación formal,  de nivel secundario y terciario y de la educación no formal en términos de formación profesional presencial y a distancia, así como  de su  participación  en proyectos de cooperación internacional a nivel bilateral y multilateral. Esta experiencia acumulada a pesar de su diversidad ha entrado en crisis en los años 90, circunstancia que los ha impulsado intentar una nueva metodología de aproximación a las demandas del sector gráfico a través de la modalidad de la formación basada en competencias laborales En el Subprograma se ha venido trabajando intensamente el Análisis Sectorial, pasando por  la identificación de competencias hasta la sensibilizacion-formación de un grupo de empresarios y  docentes de la Institución en la temática. Se ha elaborado un mapa de ocupaciones  que resulta una novedad para el sector ya que plasma la nueva realidad ocupacional del mismo. También es loable la información suministrada sobre el estado de avance del Proyecto y la participación de los mandos gerenciales  como   informantes de las empresas líderes. Se han desarrollado normas de competencias de cinco perfiles que han sido validadas por expertos del sector y han sido presentadas a la Mesa directiva de la Fundación Gutenberg en noviembre de 2003 para su aprobación final por acta. La Fundación las ha remitido a la Faiga - Federación Argentina de Industriales Gráficos - quienes las han considerado en reunión celebrada el 10 de diciembre de 2003 dando un dictamen positivo sobre las mismas. La institución ha atravesado en el año 2002 por una situación financiera crítica, lo cual  genera particular expectativa sobre el Diagnóstico de reposicionamiento Institucional que se está realizando, para analizar en el futuro próximo con datos más consistentes la sustentabilidad posterior del Programa y sus desarrollos en el Sector. Se está trabajando también en otro instrumento estratégico que consiste en la reformulación de su Proyecto Educativo Institucional (PEI) con  la integración del enfoque de Competencias Laborales. Lo expuesto debería servir de respuesta a un “punto de tensión”  siempre presente en la agenda de las Instituciones de Formación y que está  relacionado por

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

una parte con la calidad y pertinencia de su oferta hacia las demandas reales de la producción y por otra parte con su viabilidad  financiera. En esta línea, parece ser muy  atinada la reflexión de la UCP cuando  en su último Informe Semestral  sostiene la necesidad de que las instituciones -a fin de tener una visión agotada del sector -contacten a actores sociales de círculos concéntricos más amplios que aquellos que las sostienen.

3.10.2	La sustentabilidad del Programa en la Institución y en el Sector Gráfico.  También relacionado con la sustentabilidad posterior de los avances logrados en el Programa, está el efectivo y representativo  involucramiento de los actores sociales con la ejecución del mismo, tanto a nivel empresarial como sindical. Si bien, como ya se ha dicho en otra parte del Informe, el contexto país  deriva la atención de los actores hacia otros temas, los logros alcanzados desde la identificación, normalización, formación y luego desde la evaluación y certificación, van a ser reales en la medida que estén   legitimados por el efectivo  reconocimiento   de los actores genuinos del mundo del trabajo.  Atinadamente el Programa en sus dos componentes,   a nivel de supuestos, indicadores y medios de verificación demanda resultados consensuados entre empresarios y trabajadores; apartarse de ello puede significar un importante quiebre en los objetivos trazados.  De los contactos mantenidos con los distintos interlocutores  del Subprograma, quedaron planteadas  interrogantes “no menores” relacionadas con el nivel de incorporación transversal  del enfoque  en la misión institucional de la Fundación Gutenberg –con varios proyectos en marcha- , la magnitud del  involucramiento de la Federación Argentina de Industriales Gráficos (FAIGA) y  en qué momento se va a integrar en  el trabajo al  Sindicato del Sector.

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

3.11 MATRIZ RESUMEN ANALISIS DE EFICACIA

Basada en Productos

Subprograma B: Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario – Taller Ocupacional José Censabella

## Componente A: Desarrollo de Sistemas de Certificación de Competencias

|  | # Productos | Fecha de ejecución | ###### Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa de ocupaciones elaborado a partir de un relevamiento integral en cada uno de los sectores involucrados en el Proyecto | 31/3/02 – Cumplido | A partir del Análisis Sectorial, se identificaron 14 ocupaciones críticas para su desarrollo prioritario en el sector metalmecánico. |
| 2 | Informe de la UCP y acta de acuerdo entre sindicatos y gremios involucrados que acrediten el compromiso de los actores en asumir la construcción de un Sistema de certificación de Competencias | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Las variables del contexto nacional descriptas en la Justificación y el Sector Sindical local que se apoya en sus definiciones en la central nacional (UOM), llevan a recomendar por su mayor viabilidad, un documento final, resultante de la experiencia adquirida a lo largo del Programa. Este documento debería contemplar a su vez definiciones consensuadas entre AIM y la UOM, sobre aspectos conceptuales, metodológicos y de marco institucional |
| 3 | Metodología probada para el análisis de competencia laboral | 30/12/02 – Cumplido | La validación es Sectorial y se ha realizado al igual que en los otros Subprogramas con la participación de expertos. Está en proceso de aprobación el dictamen final de AIM |
| 4 | No menos de 25 empresas, en cada sector, participando en el proceso de análisis y validación de los perfiles de competencias | Finalización prevista 15/03/03 – Cumplido | Han sido contactadas más de 50 empresas. En el radio de influencia del Proyecto, son 248 las empresas vinculadas a AIM y ello involucra un orden de 5000 trabajadores operativos y 1500 empleados administrativos y técnicos. |
| 5 | Mapa Funcional de los 5 roles ocupaciones críticos priorizados, validado por los actores involucrados en cada sector. | 30/10/02 – Cumplido | Se han elaborado los mapas funcionales de las 14 ocupaciones críticas priorizadas. CNC está en proceso de validación |
| 6 | Estándares de competencia especificados para no menos de 25 Unidades de Competencia identificadas en las ocupaciones críticas analizadas | Finalización prevista: 30/03/03 | De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento, la meta impuesta por el programa, en este caso, va a ser altamente superada. |
| 7 | Informes de los gremios empresariales y sindicatos involucrados, aprobando los criterios, procedimiento e instrumentos de evaluación con relación a las 25 Unidades de Competencia | Finalización prevista 30/07/03 | La validación en este caso está prevista para julio del 2003. Por derivación del Sindicato local, AIM y la UCP han iniciado instancias de trabajo con la UOM nacional |
| 8 | Equipo técnico-profesional capacitado en el diseño y construcción de instrumentos de evaluación de competencias | Finalización prevista: 14/04/03 |  |
| 9 | Normas Tecnicas de Evaluación de competencias laborales validadas. | Finalización prevista: 7/06/03 |  |
| 10 | Cuerpo de evaluadores del Centro y de empresas seleccionadas capacitados | Finalización prevista según fecha original: 31/7/03 | La UCP y la Dirección del Subprogrma establecen como fecha límite el 20/10/03 |
| 11 | No menos de 200 trabajadores Evaluados para certificación de su competencia en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/7/03 | Esta meta está relacionada con los límites máximos de prórroga que se logren para la ejecución del Programa. |
| 12 | Encuestas que acrediten que no menos del 80% de los trabajadores evaluados están conformes con los criterios, procedimiento e instrumentos usados en la evaluación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | La fecha de finalización está relacionada con los límites máximos de prórroga que se logren para la ejecución del Programa. |
| 13 | Encuestas que acrediten que no menos del 80% de las empresas están conformes. | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | La fecha de finalización está relacionada con los límites máximos de prórroga que se logren para la ejecución del Programa. |
| 14 | Una metodología probada para evaluar la competencia laboral en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | La fecha de finalización está relacionada con los límites máximos de prórroga que se logren para la ejecución del Programa. |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

##### COMPONENTE B Modernización de los Servicios de Capacitación

|  | ###### Productos | ###### Fecha de ejecución | ###### Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnostico Institucional | Fianalización prevista 28/02/03 | Se ha alcanzado un primer nivel de definición y se realizará conjuntamente con el estudio de reposicionamiento institucional. |
| 2 | Proyectos Educativos Institucionales de los Centros reformulados | Finalización prevista: 30/08/03 | Surgirá como resultado de los Estudios referidos con los Productos 1 y 3 |
| 3 | Estudio de reposicionamiento Institucional | Finalización prevista: 30/03/03 | Al igual que en los otros Subprogramas, este producto se ejecutará en el marco de las líneas estratégicas de Marketing que va a desarrollar el Programa. |
| 4 | Estrategias institucionales compensatorias para alcanzar la puesta a punto de las competencias básicas | Finalización prevista: 23/3/03 |  |
| 5 | Diseños instruccionales de no menos de 5 cursos nuevos o actualizados, en cada uno de los sectores, a partir de la incorporación de los estándares de competencia de los roles ocupacionales priorizados en el componente A | Finalización prevista: 31/6/03 | Ya están culminados los Diseños Instruccionales correspondientes a: Operador de Horno Fusión y colada, Operador de Moldeo y Noyería, Soldador GMAW. En etapa de diseño: CNC, Seguridad ambiental y Operador de sustancias peligrosas. |
| 6 | Equipamiento didáctico –productivo de los centros de formación profesional. | Finalización prevista: 30/06/03 | Se vincula con el nivel de desarrollo del producto anterior |
| 7 | Materiales didácticos desarrollados o adaptados para las actividades de cada uno de los módulos que conforman la estructura de los 5 programas diseñados en cada sector del Programa | Finalización prevista: 30/06/03 | Idem |
| 8 | Plan de Formación de Formadores | 30/07/03 | Está orientado a obtener en cada sector un equipo de docentes capacitado y con competencias suficientes para hacerse cargo de las pruebas piloto de capacitación |
| 9 | Equipo de docentes (no menos de 3) entrenado para implementar metodologías de diseño instruccional con el enfoque de C.L | 30/6/02 – Cumplido | El entrenamiento está superando el mínimo requerido dado que involucra más de 8 docentes en total. |
| 10 | Mecanismos de articulación de los programas de capacitación con los sistemas de evaluación y certificación funcionando | Finalización prevista: 31/07/03 | Resultante de la ejecución de las pruebas piloto de capacitación, razón por la cual la UCP asume como fecha de finalización real el 30/6/04 |
| 11 | No menos de 100 trabajadores inscriptos en cursos de capacitación nuevos o actualizados en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Como fecha de referencia se prevé el 30/06/04 |
| 12 | No menos de 85% de los trabajadores que ingresan en cada curso lo termina | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03. | Se vincula con el producto anterior |
| 13 | No menos del 85% de los trabajadores que terminan e curso es aprobado | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Se vincula con el producto anterior |
| 14 | No menos del 85% de los trabajadores aprobados en cada curso, satisfecho con la capacitación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/0 | Se vincula con el producto anterior. |
| 15 | No menos del 50% de los empleadores satisfecho con los trabajadores que hayan aprobado los cursos de capacitación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Se debe valorar que el nivel de inscripción en los cursos está altamente motivado por iniciativas que responden a inquietudes personales de los trabajadores más que a un propósito de la empresa a la cual pertenecen. Se vincula con el producto anterior. |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

3.12 	Conclusiones y recomendaciones para el Subprograma B

    - La experiencia adquirida y el nivel de desempeño alcanzado deberían servir de apoyo para los   otros Subprogramas.  Desde una perspectiva interna se puede afirmar  que seis meses de atraso para el inicio de las actividades, reformulación del Subprograma mediante, no afectaron el superar las metas correspondientes. Desde una perspectiva externa, en el marco de las experiencias desarrolladas a nivel internacional, se pueden reconocer elementos de avance en el plano sectorial e institucional. Ello parece ser el resultado de un proficuo cruce  entre una organización empresarial dinámica (AIM), con capacidad de convocatoria y  los ámbitos locales de nivel público, relacionados con la certificación en calidad y  desarrollo tecnológico. Asimismo, ha sido una hábil estrategia reconocer desde el inicio, que  el sector empresarial tiende a  incorporar la Formación Profesional dentro de temas más amplios, tales como la productividad, competitividad y la calidad.  Continuar con este rumbo ayudaría la sustentabilidad del Programa. Sin embargo, aunque  se está al día con el cronograma, las metas trazadas pautan importantes asignaturas pendientes: i) Avanzar en los intercambios  iniciados con la Unión de Obreros Metalúrgicos y ver cómo ello se traduce a nivel sectorial y local y ii) La definición de criterios, procedimientos y marco institucional relacionados con la certificación de competencias.

    - Es un claro desafío la consolidación y proyección del Taller Ocupacional José Censabella.   El Programa ha tenido notorios  efectos en la misión institucional del TOJC y a su vez,  el enfoque de Competencias Laborales ha permeado significativamente en la misma. En un contexto que demanda esfuerzos para implementar  arreglos organizativos flexibles a la demanda,  una  propuesta de estas características, sin duda  genera sanas expectativas.   Los actores involucrados con la ejecución del Subprograma comparten el propósito de consolidar y proyectar  una respuesta institucional novedosa que, partiendo de una visión  sectorial busca focalizarse flexiblemente en las demandas concretas de capacitación y asistencia técnica de las  empresas vinculadas al sector. Los resultados del Diagnóstico Institucional y la formulación del PEI  pueden apoyar la consolidación y proyección institucional del TOJC en la región, así como lograr un mejor anclaje del Programa en la ejecución del Componente B.

Reflexiones del perfil ocupacional disponible. Se tuvo a disposición el perfil de una ocupación: Operador de moldeo y noyería. La presentación elegida en cuadros evidencia cierta dificultad para ser analizada después de la primera desagregación ya que, aparentemente, cambia la redacción de la misma función entre una y otra página. (ej: Efectuar tareas previas al mezclado....” v.s. “Realizar las tareas preliminares y de acondicionamiento del entorno y el espacio de trabajo”En esta ocupación resalta que se describen detalladamente

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

los pasos que conforman cada elemento de competencia. Llevan un buen avance al presentar el diseño curricular aunque la meta es para el 2003.  También le quedaría bien el sistema de codificación para las normas. Es de esperar que en la redacción de normas definitivas se normalice la redacción de las mismas entre los subprogramas. En este caso también se recomienda analizar e implantar un sistema de codificación para el Banco de Datos de las Normas.

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

3.13   MATRIZ RESUMEN ANALISIS DE EFICACIA

Subprograma C: FATPCHP y A – SOPCPH y A

## Componente A: Desarrollo de Sistemas de Certificación de Competencias

|  | # Productos | Fecha de ejecución | ###### Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa de ocupaciones elaborado a partir de un relevamiento integral en cada uno de los sectores involucrados en el Proyecto | 31/12/02 – Cumplido | Se logró un dossier sobre las ocupaciones críticas y se priorizaron 6 para su desarrollo en el sector pastelería y actividades afines. |
| 2 | Informe de la UCP y acta de acuerdo entre sindicatos y gremios involucrados que acrediten el compromiso de los actores en asumir la construcción de un Sistema de certificación de Competencias | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Las variables del contexto nacional descriptas en la Justificación y el nivel de avance alcanzado llevan a recomendar, por su mayor viabilidad, un documento final, resultante de la experiencia adquirida a lo largo del Programa. Este documento debería contemplar a su vez definiciones consensuadas sobre aspectos conceptuales, metodológicos y de marco institucional. Actualmente se están ejecutando actividades compartidas de sensibilización y difusión de los resultados obtenidos en la fase de normalización. |
| 3 | Metodología probada para el análisis de competencia laboral | Finalización prevista: 15/03/03 | La validación se ha realizado al igual que en los otros Subprogramas con la participación de expertos. |
| 4 | No menos de 25 empresas, en cada sector, participando en el proceso de análisis y validación de los perfiles de competencias | Finalización prevista 15/03/03 – Cumplido | Son referentes claves en el sector las PYMES y la figura del Maestro Pastelero. Los contactos establecidos en estas fases, por los Consultores del Subprograma cumplen con la meta. |
| 5 | Mapa Funcional de los 5 roles ocupaciones críticos priorizados, validado por los actores involucrados en cada sector. | 30/11/02 – Cumplido | Queda pendiente el desarrollo del Mapa Funcional del Cocinero (Catering) y la validación y acuerdo por parte de los empresarios del sector del Ayudante de Pastelero, del maestro Pastelero, del Facturero y del oficial Pastelero. Las dificultades para llegar a un acuerdo se basan en el nivel de exigencias incluidas en los perfiles desarrollados. |
| 6 | Estándares de competencia especificados para no menos de 25 Unidades de Competencia identificadas en las ocupaciones críticas analizadas | Finalización prevista: 30/03/03 | No se identifican dificultades para cumplir con la meta. |
| 7 | Informes de los gremios empresariales y sindicatos involucrados, aprobando los criterios, procedimiento e instrumentos de evaluación con relación a las 25 Unidades de Competencia | Finalización prevista según fecha original 30/07/03 | A partir de febrero la UCP prevé desarrollar los instrumentos para los cuatro Subprogramas. La validación en este caso no se va alcanzar por lo menos hasta septiembre del 2003. |
| 8 | Equipo técnico-profesional capacitado en el diseño y construcción de instrumentos de evaluación de competencias | Finalización prevista: 14/04/03 |  |
| 9 | Normas Tecnicas de Evaluación de competencias laborales validadas. | Finalización prevista: 7/06/03 |  |
| 10 | Cuerpo de evaluadores del Centro y de empresas seleccionadas capacitados | Finalización prevista según fecha original: 31/7/03 | Queda por trabajar los mecanismos de involucramiento de empresas y Maestros Pasteleros en la ejecución de esta fase. Su fecha límite sería el 20/11/03 |
| 11 | No menos de 200 trabajadores Evaluados para certificación de su competencia en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Esta meta está relacionada con los límites máximos de prórroga que se logren para la ejecución del Programa. Retomando la lógica presente en el sector, se va a involucrar al Maestro Pastelero. |
| 12 | Encuestas que acrediten que no menos del 80% de los trabajadores evaluados están conformes con los criterios, procedimiento e instrumentos usados en la evaluación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | La fecha de finalización está relacionada con los límites máximos de prórroga que se logren para la ejecución del Programa. |
| 13 | Encuestas que acrediten que no menos del 80% de las empresas están conformes. | Idem | Idem |
| 14 | Una metodología probada para evaluar la competencia laboral en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | La fecha de finalización está relacionada con los límites máximos de prórroga que se logren para la ejecución del Programa. |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

##### COMPONENTE B Modernización de los Servicios de Capacitación

|  | ###### Productos | ###### Fecha de ejecución | ###### Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnostico Institucional | 30/10/02 – Cumplido | Los aspectos pedagógicos del diagnóstico estuvieron culminados en mayo de este año y los adminsitrativo-financieros están en revisión a la fecha. . Se debería complementar un diagnóstico de instituciones educativas asociadas en Mendoza y Rosario. |
| 2 | Proyectos Educativos Institucionales de los Centros reformulados | Finalización prevista: 27/06/03 | Surgirá como resultado de los Estudios referidos con los Productos 1 y 3 |
| 3 | Estudio de reposicionamiento Institucional | Finalización prevista: 30/03/03 | Al igual que en los otros Subprogramas, este producto se ejecutará en el marco de las líneas estratégicas de Marketing que va a desarrollar el Programa. En la dinámica de talleres, se está preparando la devolución de los resultados obtenidos hasta el momento y desde esta instancia revisar “misión y visión” institucional. |
| 4 | Estrategias institucionales compensatorias para alcanzar la puesta a punto de las competencias básicas | Finalización prevista: 23/07/03 | Programado diagnóstico para el próximo mes de marzo, esta meta se cumpliría durante el mes de julio siguiente. |
| 5 | Diseños instruccionales de no menos de 5 cursos nuevos o actualizados, en cada uno de los sectores, a partir de la incorporación de los estándares de competencia de los roles ocupacionales priorizados en el componente A | Finalización prevista: 31/6/03 | Ya están culminados los Diseños Instruccionales correspondientes a: Oficial Pastelero, Facturero, Maestro Pastelero, Ayudante Pastelero y Cocinero Minutero, Se sumaría además Maestro Pastelero y Cocinero de Catering. |
| 6 | Equipamiento didáctico –productivo de los centros de formación profesional. | Finalización prevista: 30/06/03 | Se vincula con el nivel de desarrollo del producto anterior |
| 7 | Materiales didácticos desarrollados o adaptados para las actividades de cada uno de los módulos que conforman la estructura de los 5 programas diseñados en cada sector del Programa | Finalización prevista: 30/06/03 | Idem |
| 8 | Plan de Formación de Formadores | Finalización prevista según fecha original: 30/07/03 | Está orientado a obtener un equipo de docentes capacitado y con competencias suficientes para hacerse cargo de las pruebas piloto de capacitación. Se ha planificado trabajar en esta meta durante los próximos ocho meses y se está considerando extender la capacitación para todos los docentes del país |
| 9 | Equipo de docentes (no menos de 3) entrenado para implementar metodologías de diseño instruccional con el enfoque de C.L | Finalización prevista: 28/02/03 | Se alcanzará la meta sin problemas. |
| 10 | Mecanismos de articulación de los programas de capacitación con los sistemas de evaluación y certificación funcionando | Finalización prevista, según fecha original: 31/07/03 | Resultante de la ejecución de las pruebas piloto de capacitación, razón por la cual la UCP asume como fecha de finalización real el 30/6/04 |
| 11 | No menos de 100 trabajadores inscriptos en cursos de capacitación nuevos o actualizados en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Como fecha de referencia se prevé el 30/06/04 |
| 12 | No menos de 85% de los trabajadores que ingresan en cada curso lo termina | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03. | Se vincula con el producto anterior. Se debe prestar atención a que los registros históricos de deserción acusan un promedio del 40 y 50% entre los que inician los cursos. |
| 13 | No menos del 85% de los trabajadores que terminan e curso es aprobado | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Se vincula con el producto anterior |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

|  | ###### Productos | ###### Fecha de ejecución | ###### Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | No menos del 85% de los trabajadores aprobados en cada curso, satisfecho con la capacitación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/0 | Se vincula con el producto anterior. |
| 15 | No menos del 50% de los empleadores satisfecho con los trabajadores que hayan aprobado los cursos de capacitación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Se debe valorar que el nivel de inscripción en los cursos está altamente motivado por iniciativas que responden a inquietudes personales de los trabajadores más que a un propósito de la empresa a la cual pertenecen. Se vincula con el producto anterior. |

  - Conclusiones y recomendaciones para el Subprograma C:

3.14.1 Dieciocho meses de trabajo han conformado  un escenario    fermental para promover cambios positivos en lo sectorial e institucional.  Se ha constatado que las expectativas iniciales de la FATPCHPyA y del SOPCHPyA  con respecto a la cooperación del FOMIN/BID estaban centradas en solucionar el fortalecimiento institucional a través de asistencia técnica en capacitación  y  equipamiento. Tales expectativas fueron positivamente reorientadas hacia los objetivos  propuestos por el Programa,  como resultado de los avances logrados por el análisis sectorial, la identificación de competencias y la capacitación.  Gradualmente se vienen involucrando dirigentes sindicales, coordinadores y docentes de la Institución, sin perjuicio que la experiencia adquirida nos demuestra,  naturales resistencias de las organizaciones  El peso derivado de los escasos antecedentes de trabajo en la temática de  Competencias Laborales y  de participación en Proyectos de cooperación, demandó exitosamente la capacidad de la UCP para contrarrestar tales limitaciones. Sin duda, el compromiso efectivo  del sindicato  con la Formación Profesional y con la institución,  coadyuvan activamente en el desarrollo del Programa.  Pero aunque en este trabajo se reconoce una alternativa de cambio y se entienden  los  necesarios  tiempos institucionales para encararlo, también se deben tener presente los tiempos realmente disponibles  por el Programa. De modo que,  un esfuerzo desde los niveles jerárquicos  de compatibilización,   direccionado firme y estratégicamente,  capitalizando y difundiendo resultados,  va a facilitar el cambio y   obtener mayores  réditos de  una  excelente oportunidad de modernización, que hoy disponen el Sindicato y la Institución.

3.14.2	La reformulación del PEI y  el reposicionamiento     institucional son prioritarios.  La Formación Profesional es valorada como una respuesta estratégica para los legítimos intereses del Sindicato; los empresarios están siguiendo con interés  los resultados que se vienen generando desde el Programa; ello induce a consolidar fortalezas y  resolver debilidades. En esto se  incluyen aspectos tales como revisar los actuales planteos técnico pedagógicos, redefinir y enriquecer los ambientes de aprendizaje y  desarrollar vínculos más estrechos con los entornos productivos.  Los avances en esta línea,  generarían una

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

instancia de efectivo apoyo para hacer frente a las necesidades del sector, focalizando respuestas flexibles tanto para  la empresa,  en aras de mejorar sus niveles de competitividad y productividad, como para el trabajador, en aras de facilitarle circuitos flexibles en su  recorrido formativo. Pese a las fuertes diferencias con la experiencia que se viene verificando en el  sector metalúrgico, la visión estratégica asumida por el TOJC puede ser un referente a tener en cuenta.   Una buena cartera de decisiones, seguramente derivaría en   el reposicionamiento de la Institución en el sector, ofreciendo nuevos servicios a empresas y trabajadores, con la posibilidad además de  contar con otras vías de ingresos financieros.

3.14.3El Subprograma presenta un completo informe con el análisis ocupacional y avance del diseño curricular. Su elaboración es bastante detallada y de muy buena “factura”, agregando al análisis un interesante producto “Alcances y condiciones del ejercicio profesional”,  donde se describen las   máquinas y equipos utilizados en el proceso por cada ocupación. Es adecuada la inclusión de “eventos críticos” y “contingencias del proceso” - una matriz en la que se resaltan los problemas de mayor ocurrencia y se sugieren acciones alternativas -. Por otra parte, se ha alcanzado  un muy buen nivel de avance de la estructura del diseño curricular modular. En general se está avanzando bien en la elaboración de las normas, pero debe evidenciarse cuál ha sido la participación de los actores en su elaboración y validación, ello es un buen anticipo del clima posterior de aceptación o no. Además, es conveniente que se indique una metodología unificada para codificar las normas y posteriormente disponer de un buen sistema de almacenamiento y consulta a modo de base de datos.

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

3.15 MATRIZ RESUMEN ANALISIS DE EFICACIA

Basada en Productos

Subprograma D: Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)

## Componente A: Desarrollo de Sistemas de Certificación de Competencias

## Análisis sectorial, normalización y certificación.

|  | # Productos | Fecha de ejecución | ###### Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa de ocupaciones elaborado a partir de un relevamiento integral en cada uno de los sectores involucrados en el Proyecto | 31/12/02 – Cumplido | Se logró un dossier sobre las ocupaciones críticas en el sector de mantenimiento del Automotor y se priorizaron 5 para su desarrollo. |
| 2 | Informe de la UCP y acta de acuerdo entre sindicatos y gremios involucrados que acrediten el compromiso de los actores en asumir la construcción de un Sistema de certificación de Competencias | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Originalmente no estaba previsto el Componente A en este Subprograma y si bien fue reformulado, no se incluyó la certificación como una fase del mismo. Sin embargo, el nivel de avance alcanzado llevan también a recomendar la elaboración de un documento final, resultante de la experiencia adquirida a lo largo del Programa. Este documento debería contemplar a su vez, definiciones consensuadas entre el SMATA y UPTMA sobre aspectos conceptuales, metodológicos y de marco institucional. |
| 3 | Metodología probada para el análisis de competencia laboral | Finalización prevista: 15/03/03 | La validación se ha realizado al igual que en los otros Subprogramas con la participación de expertos. |
| 4 | No menos de 25 empresas, en cada sector, participando en el proceso de análisis y validación de los perfiles de competencias | Finalización prevista 15/03/03 – Cumplido | El trabajo realizado hasta el momento ha involucrado mas de 40 empresas |
| 5 | Mapa Funcional de los 5 roles ocupaciones críticos priorizados, validado por los actores involucrados en cada sector. | Finalización prevista: 30/03/03 | Hasta el momento se han validado 3 perfiles, no habría problemas para cumplir con esta meta en tiempo. |
| 6 | Estándares de competencia especificados para no menos de 25 Unidades de Competencia identificadas en las ocupaciones críticas analizadas | Finalización prevista: 30/03/03 | No se identifican dificultades para cumplir con la meta. |
| 7 | Informes de los gremios empresariales y sindicatos involucrados, aprobando los criterios, procedimiento e instrumentos de evaluación con relación a las 25 Unidades de Competencia | Finalización prevista según fecha original 30/07/03 | A partir de febrero la UCP prevé desarrollar los instrumentos para los cuatro Subprogramas. La validación en este caso se va alcanzar en junio del 2003. |
| 8 | Equipo técnico-profesional capacitado en el diseño y construcción de instrumentos de evaluación de competencias | Finalización prevista: 14/04/03 |  |
| 9 | Normas Tecnicas de Evaluación de competencias laborales validadas. | Finalización prevista: 7/06/03 |  |
| 10 | Cuerpo de evaluadores del Centro y de empresas seleccionadas capacitados | Finalización prevista según fecha original: 31/7/03 | Su fecha límite de finalización sería el 30/09/03 e implicaría la conformación de equipo de 8 a 10 personas. |
| 11 | No menos de 200 trabajadores Evaluados para certificación de su competencia en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Esta meta está relacionada con los límites máximos de prórroga que se logren para la ejecución del Programa. Sin perjuicio de lo cual, en julio del 2003 se habría alcanzado la meta de 40 trabajadores evaluados. |
| 12 | Encuestas que acrediten que no menos del 80% de los trabajadores evaluados están conformes con los criterios, procedimiento e instrumentos usados en la evaluación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | La fecha de finalización está relacionada con los límites máximos de prórroga que se logren para la ejecución del Programa. |
| 13 | Encuestas que acrediten que no menos del 80% de las empresas están conformes. | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | La fecha de finalización está relacionada con los límites máximos de prórroga que se logren para la ejecución del Programa. |
| 14 | Una metodología probada para evaluar la competencia laboral en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | La fecha de finalización está relacionada con los límites máximos de prórroga que se logren para la ejecución del Programa. |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

##### COMPONENTE B Modernización de los Servicios de Capacitación

|  | ###### Productos | ###### Fecha de ejecución | ###### Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnostico Institucional | Finalización prevista: 30/04/03 |  |
| 2 | Proyectos Educativos Institucionales de los Centros reformulados | Finalización prevista según fecha original: 30/07/03 | Se están desarrollando acciones para que el PEI incorpore las orientaciones metodológicas del Programa. Su efectiva finalización estaría al 30/09/03 |
| 3 | Estudio de reposicionamiento Institucional | Finalización prevista: 30/06/03 | Al igual que en los otros Subprogramas, este producto se ejecutará en el marco de las líneas estratégicas de Marketing que va a desarrollar el Programa. |
| 4 | Estrategias institucionales compensatorias para alcanzar la puesta a punto de las competencias básicas | Finalización prevista: 23/07/03 |  |
| 5 | Diseños instruccionales de no menos de 5 cursos nuevos o actualizados, en cada uno de los sectores, a partir de la incorporación de los estándares de competencia de los roles ocupacionales priorizados en el componente A | Finalización prevista: 30/07/03 | La efectiva culminación esta prevista para 30/08/03 . |
| 6 | Equipamiento didáctico –productivo de los centros de formación profesional. | Finalización prevista: 30/06/03 | Se vincula con el nivel de desarrollo del producto anterior |
| 7 | Materiales didácticos desarrollados o adaptados para las actividades de cada uno de los módulos que conforman la estructura de los 5 programas diseñados en cada sector del Programa | Finalización prevista: 30/06/03 | Idem |
| 8 | Plan de Formación de Formadores | Finalización prevista según fecha original: 30/07/03 | Esta orientado a obtener UN equipo de docentes capacitado y con competencias suficientes para hacerse cargo de las pruebas piloto de capacitación. |
| 9 | Equipo de docentes (no menos de 3) entrenado para implementar metodologías de diseño instruccional con el enfoque de C.L | Finalización prevista: 28/02/03 | Se alcanzará la meta sin problemas. |
| 10 | Mecanismos de articulación de los programas de capacitación con los sistemas de evaluación y certificación funcionando | Finalización prevista, según fecha original: 31/07/03 | Resultante de la ejecución de las pruebas piloto de capacitación, razón por la cual la UCP y el Subprograma asumen como fecha de finalización aproximada el segundo semestre del próximo año. |
| 11 | No menos de 100 trabajadores inscriptos en cursos de capacitación nuevos o actualizados en cada sector | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Como fecha de referencia se prevé el 30/06/04 |
| 12 | No menos de 85% de los trabajadores que ingresan en cada curso lo termina | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03. | Se vincula con el producto anterior. Los registros históricos de la demanda de los cursos, garantizan el logro de esta meta. . |
| 13 | No menos del 85% de los trabajadores que terminan e curso es aprobado | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Se vincula con el producto anterior |
| 14 | No menos del 85% de los trabajadores aprobados en cada curso, satisfecho con la capacitación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/0 | Se vincula con el producto anterior. |
| 15 | No menos del 50% de los empleadores satisfecho con los trabajadores que hayan aprobado los cursos de capacitación | Finalización prevista según fecha original: 31/07/03 | Se debe valorar que el nivel de inscripción en los cursos está altamente motivado por iniciativas que responden a inquietudes personales de los trabajadores más que a un propósito de la empresa a la cual pertenecen. Las MYPES tiene una importante presencia en el sector. Se vincula con el producto anterior. |

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

- 3.16	Conclusiones y recomendaciones para el Subprogama D

3.16.1	Se vienen ejecutando acciones que pautan  la sutentabilidad del programa. En su diseño, el Subprograma lógicamente se apoyó en sus antecedentes en la temática con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica(INET). La dificultad de mantenerlos  y continuarlos, obligó  al  CFP No. 8 a tener que dedicar casi cuatro meses en la reformulación del mismo.  Ello implicó: por una parte,  una caída de  la “linea basal” tenida en cuenta para el diseño del Programa y por otra, una efectiva capacidad de respuesta de parte del beneficiario. El relacionamiento existente  con el sector público a nivel del Gobierno de la ciudad  de Buenos Aires, su estrecha vinculación  con la Unión de Propietarios de Talleres  Mecánicos de Automóviles (UPTMA) y la capacidad de convocatoria como institución referente de formación para el sector, son variables que generan un escenario  prometedor en el marco del Programa. Se suma a esto, la valoración estratégica que comparten el CPF No.8 y el UPTMA de la nueva Ley de Tránsito que establece nuevas exigencias de calificación y certificación.  El propósito de oficializar ante las autoridades de la educación los diseños curriculares por competencias formulados en estos meses de trabajo, sin duda, es un buen indicador del compromiso asumido y un  apoyo de la sutentabilidad del Programa; el medio de verificarlo  será la incorporación transversal  del enfoque en el resto de la oferta. Todo parece confirmar  que el SMATA, a partir de esta instancia que le aporta el Programa, dispone de una excelente oportunidad para sacarle  provecho e   incorporar los resultados en su misión colectiva; vale apostar al surgimiento de indicadores que así lo demuestren.

3.16.2 Los análisis ocupacionales se presentan con  una metodología unificada que se asemeja a la de análisis funcional. Sería deseable apoyar las tres ocupaciones críticas trabajadas - Mecánico de sistemas electrónicos de tren de rodaje;, Mecánico de sistemas electrónicos de encendido e inyección nafta y Mecánico de sistemas electrónicos de inyección diesel – con una breve descripción de cómo fue desarrollado el proceso;  quiénes fueron los informantes, qué empresas participaron, cómo se validaron las normas, y en qué tiempo fueron elaboradas. En algunos mapas, la redacción de las unidades y elementos de competencia presenta problemas de concordancia de verbo, : en unos casos se redacta en tercera persona y en otros en infinitivo. Es conveniente unificarlo. La presentación de las normas es buena pero se torna difícil de seguir al cortar en una página, pues en la siguiente no se incluyen los títulos de cada una de las columnas. En el campo de aplicación y en un grupo ocupacional como la mecánica, hay que resolver el problema de las herramientas. En muchos casos se dice solamente “ herramientas convencionales de desmontaje” pero puede ser necesario disponer de la lista de las mismas, sobre todo para efectos

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

posteriores del diseño curricular. Por último, es  conveniente agregar un sistema de nomenclatura o codificación de las normas para su posterior catalogación e identificación.

3.17	Una mirada a la calidad de los productos en relación con las experiencias internacionales.

En el período observado, el programa ha generado fundamentalmente los productos que sustentan el análisis de las ocupaciones y la elaboración de las normas de competencia. Todos los Subprogramas han iniciado la elaboración de los diseños curriculares y aún están pendientes  las experiencias de formación,  evaluación y certificación. Hay que decir que las consultorías y los productos resultantes en este ámbito manejan un buen nivel de calidad y no tienen nada que envidiar a productos similares de otras experiencias en programas FOMIN o experiencias nacionales de otras iniciativas.  El documento que señaló el camino definiendo el contenido y alcance de los productos es de una muy buena factura, cubrió con lujo de detalles las bases metodológicas y los diferentes contenidos a ser desarrollados. De ahí en más se observa cómo, en general, las normas de competencia elaboradas, cumplen con el gran marco de contenido establecido.  El proceso lógico del trabajo por competencias ha sido dibujado con la misma precisión que se puede encontrar en otros proyectos internacionales y los productos como las normas demuestran una buena aplicación.

3.17.1		Sin embargo cabe hacer algunas recomendaciones generales:

- Desarrollar un sistema de codificación para los productos obtenidos, especialmente para las normas de competencia, que permitan su manejo como una base de datos.

- Hacer que este sistema permita el almacenamiento electrónico de productos por venir como los diseños de programas de formación

- Iniciar la preparación de la evaluación como base para la certificación. Este trabajo usualmente es arduo en la elaboración de pruebas y tests así como de los mecanismos para la recolección de evidencias de competencia

- En los análisis sectoriales debería revisarse con algún detenimiento las características de la población ocupada por sector que permitan deducir al máximo posible el perfil que puedan tener las acciones de certificación, el tipo de usuarios a los que se puede dirigir, las empresas, etc.

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

- La certificación generalmente no es demandada por los trabajadores a no ser que le encuentren un valor agregado en términos de su empleabilidad. Hay que asegurar que los sectores empresarial y sindical den las condiciones para que se valore el certificado y sobre todo se conecte con la oferta de formación que se está generando.

- Garantizar que los actores mismos de cada uno de los componentes dispongan de personal técnico que se apropie de los conocimientos vertidos por las consultorías. Al final del proyecto, la sustentabilidad debe asegurarse también en las capacidades que generan los componentes para entender y aplicar los diferentes productos.

4.	Análisis de Eficiencia.

Este aparte contiene el análisis para verificar los logros en relación al uso de los recursos, en condiciones de diligencia y economía.

    - Administración de actividades del Programa El Programa ha venido                  desarrollando  actividades de acuerdo a sus objetivos estratégico y específicos. En este sentido, se han realizado estudios ocupacionales, identificación de competencias, especificación y validación de estándares.  Están en plena fase de elaboración los diseños curriculares, formación de docentes y en  vías de ejecución a partir del próximo mes de febrero, el diseño , construcción validación de instrumentos de evaluación y organización para la aplicación de las pruebas de competencias. Como resultado de todas las fases que se han ejecutado,  las decisiones tienen la orientación de asegurar la sustentabilidad del Programa; por tanto, está claramente asumido que un sistema de certificación de competencias eficaz debe mantenerse en permanente actualización. Sin embargo, en esta línea se debería considerar que los resultados de las experiencias piloto sectoriales facilitarán un efecto demostrativo positivo y que a su vez, redundará en una mayor sensibilización de los beneficios derivados y un mayor compromiso por parte de los actores involucrados.

    - Comité de Dirección. El Comité de Dirección es el organismo máximo de  conducción del Programa y está  integrado por dos  representantes de cada organismo coejecutor: Fundación Gutenberg –Presidente y Vicepresidente-; AIM-dos integrantes del Directorio -,  FATPCHPyA –director de cultura y asesora legal del gremio-;  SMATA –Director de Cultura y Director del Centro No.8-; y del MET y SS. Desde la fecha de su constitución ha venido funcionando con bastante regularidad, mediante la convocatoria de la Coordinadora Ejecutiva del Programa y sus sesiones de trabajo, han estado fundamentalmente concentradas en temas de administración y gestión. En este marco, se aprobó el Manual de Implementación, se designó la Coordinara Ejecutiva y los Directores

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

de cada Subprograma, se han aprobado los planes operativos y los informes de seguimiento que se han venido  presentado. Sin embargo, teniendo en cuenta el objetivo estratégico del Programa, es   recomendable  que  el Comité de Dirección adopte una actitud mas análitica y político estratégica.  En esta línea, adquiere importancia la intervención activa y regular del MTEySS.  Como actores nacionales, coejecutores del Programa, los integrantes del Comité de Dirección  deben abordar aspectos de singular importancia,  tales como: i) Cuales serán las bases institucionales y metodológicas que el Programa, una vez culminado,  dejará  fijadas para desarrollar un Sistema Nacional de Certificación por Competencias Laborales; ii)  La sustentabilidad del Programa y iii) Consolidar y proyectar los efectos e impactos del Programa a nivel nacional, sectorial, regional.

4.1.3	Unidad Coordinadora del Programa.  La UCP responde al Comité de Dirección del Programa, es la responsable de la instrumentación de las acciones específicamente asignadas, actúa conforme a las pautas operacionales establecidas en el Manual de Implementación y a su vez,  coordina la implantación de actividades en los dos componentes para cada Subprograma. Tal cual se había previsto originalmente, la UCP funciona en el MTE y SS, para lo cual esté último ha suministrado las facilidades de local y apoyo logístico previstos. Su conformación actual, responde al establecido en el Memorándun de donantes y sin perjuicio del personal específicamente asignado por el MTE y SS,  el personal estable financiado con recursos FOMIN es el siguiente:

| Función | Nombre |
| --- | --- |
| Coordinadora Ejecutiva | Ana Catalano |
| Unidad Contable | Oscar Mencias |
| Asesoría Técnica | Mónica Sladogna |

4..1.3.1	Ante una difícil coyuntura social y política, la UCP con acierto,  se fijó como  alternativa estratégica para las actividades de difusión del Programa, aplicar un carácter eminentemente técnico y un alcance acotado en la movilización de los actores más directamente vinculados con las instituciones. Es así que, en el marco de los cometidos que le fueran asignados  en el Memorándum de Donantes como principal responsable de la difusión del Programa, a través de su asesoría en Información y comunicación ha creado materiales de comunicación a partir de los productos-resultados de cada fase ejecutada en el Programa. Pero además, se vienen estudiando  acuerdos de complementación profesional con actores Públicos -Instituto Nacional de Educación Tecnológico- y Privados – Sector Siderúrgico-   para el desarrollo de normas de competencias, lo cual esta dirigido a ampliar el ámbito de vigencia, de los avances

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

alcanzados. También se vienen promoviendo instancias de trasferencia metodológica y “expertisse” profesional hacia  otros sectores de actividad y regiones– Sector Gráfico y Sanidad de la Provincia de Mendoza; Agroindustrial de Comodoro Rivadavia; Polo lanero de Chubut y a nivel de Gestión de Recursos Humanos  en la Provincia de Córdoba.   Sin embargo, luego de transcurridos los primeros dieciocho meses de trabajo y de consolidación del  Programa, sería conveniente la reformulación de las estrategias de difusión. Decididamente el  Programa está llamado a provocar  impacto sobre áreas tales como:

- Políticas Públicas de Empleo y Formación;

- Sectorial Productivo, (contemplando aspectos como competitividad, calidad y productividad);

- Estado de situación y perspectivas de las Instituciones involucradas

- Aspectos socio culturales, de género y condiciones y medio ambiente de trabajo.

4.1.3.2	Asimismo, cabe insistir, en que una  parte importante del  conocimiento aplicado sobre certificación de competencias laborales está fuera de la República Argentina. En tal sentido y  desde una perspectiva externa; tal cual lo recomienda el Memorándum de Donantes(2.13), enriquecería la masa crítica del Programa, la visita a programas exitosos de otros países y de expertos internacionales hacia el Programa.  La reprogramación de los Seminarios Internacionales podría ser una instancia para atender parte de tales fines.

    - Directores de los Subprogramas. Las Direcciones  han venido conduciendo y supervisando en forma directa las actividades de sus respectivos Subprogramas. Manteniendo desde el inicio  una relación fluida y permanente con la UCP, han encarado seriamente su trabajo. Sin embargo,  con el propósito de alcanzar un desarrollo integrado del Programa, habría que poner un mayor énfasis en las posibilidades sinérgicas entre los cuatro Subprogramas.  Actualmente las Direcciones están siendo ejercidas de la siguiente manera:

| Subprograma | Nombre |
| --- | --- |
| Fundación Gutenberg | Daniel Osorio |
| AIM | Mario Abriata |
| FATPCHPyA | Mariana Buceta |
| SMATA | Daniel López |

    - El Foro Asesor . El Memorándum de Donantes previó la existencia de un Foro Asesor, conformado inicialmente con el INET, CINTERFOR y el

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

Foro Sindical,  con el cometido de asesorar al Comité de Dirección del Programa. A su vez, el Manual de Implementación dispone que el MTE y SS lo presidirá y convocará, teniendo a su cargo la conducción permanente del mismo, así como la designación de las entidades que lo puedan ir integrando durante la ejecución del Programa. Entre otras causas, una intermitente participación del MTE y SS en el Comité de Dirección, seguramente es lo que ha determinado que esta instancia de trabajo no haya funcionado hasta el momento.  No sería adecuado continuar el trabajo sin por lo menos analizar y discutir este tema.  Es claro,  que el logro del  objetivo estratégico,  podría verse  facilitado en la medida que funcione eficazmente una instancia de estas características, promoviendo    consensos e intercambios con interlocutores que pueden apoyar  la legitimidad, sustentabilidad y el  impacto del Programa a nivel

nacional. La UCP podría mostrar una mayor iniciativa para convocar y utilizar a pleno el Foro Asesor.

  - Aspectos Financieros.

Sin pretender la superposición de intervenciones, abordar los aspectos financieros  implica   retomar  los avances obtenidos a partir de la ejecución del  Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa, dado que el mismo   prevé un informe financiero a partir del vencimiento de cada año de ejecución del Programa. En consecuencia, el consultor dispuso como apoyos:

a) El Informe de Auditoría elaborado por el Cr. Claudio Lordi  presentado el 20 de junio pasado,  compuesto por :

- Un informe sobre Estados Financieros Básicos;

- Un dictamen sobre el cumplimiento de las Cláusulas Contractuales;

- Un dictamen sobre las solicitudes de Desembolso; y

- Recomendaciones sobre la estructura del control interno del Proyecto

b) Información suministrada por la Unidad Financiero-Contable del Programa al 30 de setiembre del corriente año, y  por los Subprogramas  a la fecha de la Evaluación de Medio Término.

Desde esta perspectiva,  se busca analizar la asignación presupuestada y  ejecutada,  para fijar  el ritmo de inversión aplicado. A partir de su  cruzamiento  con el Análisis de Eficacia, se podrá establecer una  relación con las actividades cumplidas hasta el momento.

    - Programa de Certificación de Competencias Laborales. Fue aprobado un total de U$S7.390.000 de los cuales U$S3.676.840 con financiación no reembolsable FOMIN y U$S3.713.160 de aporte local  Según la información presentada por la Unidad Financiero Contable al

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

30 de setiembre del 2002 los gastos efectuados ascendían a un total de U$S1.153.559,96 de los cuales U$S676.649,80 son inversión FOMIN y U$S476.910,16 son  aporte local. Ello implica un nivel de ejecución total equivalente al 15,61%% del presupuesto aprobado. Tomando en cuenta las fuentes de financiamiento, implica un  nivel de inversión sobre el total de los recursos FOMIN equivalente al 18,40%  y a un 12,84% del aporte local. Según la información suministrada por la Unidad Contable al Consultor, si la relación de cambio peso/dólar continuara 1 a 1 como hasta el 03/12/01, la operación total de lo ejecutado al 30/9/02 pasaría de 15,61% a 26,67% del presupuesto, correspondiendo un 35,97% a fondos BID y un 17,45 a fondos locales.

      - Según lo manifestado por el Asesor  Finaciero-Contable de la UCP Cr. Oscar Mencias el nivel de gasto en U$S es adecuado al tiempo de ejecución, considerando el atraso con el que se inició el Programa y la devaluación producida en el corriente año. Asimismo según se pudo constatar, vale insistir en las recomendaciones de la Auditoría Financiera, en cuanto a que:

- Los Subprogramas deberán aplicar mensualmente el instructivo de rendición formulado por la UCP  para cada uno de los componentes, acompañado de la documentación respaldatoria.

- Los Subprogramas deberán mantener archivos completos que respalden el aporte local de cada uno de los componentes, acompañado de la documentación respaldatoria.

4.2.1.2       Por otra parte, el desarrollo del Programa se ve afectado como consecuencia del diferencial cambiario originado por la  devaluación monetaria.  Pues si bien, se puede  compartir que los niveles de inversión están de acuerdo a los tiempos del Proyecto y al marco de convertibilidad inicial, la cotización actual del dólar con un equivalente tres veces y media superior está generando inevitablemente dos efectos: i) un saldo favorable en favor del Programa -  independiente de la capacidad de gestión -  y ii) un desajuste en los valores del financiamiento asignados a  la contraparte local, los cuales fueron asumidos en otras condiciones y de acuerdo a la solvencia de los beneficiarios. Parece claro,  que esto necesariamente  requiere un planteo explícito acerca de cómo  todo ello va a  incidir en la estructura del Programa, contemplando temas tales como: inclusión de nuevos productos, reprogramación de actividades,  etc. Sin duda,  este es  otro   de los temas que el Comité de Dirección deberá darle prioridad en su agenda de trabajo.

      - La compra de equipamiento sigue avanzando, pero se requiere  aumentar el ritmo de inversión local. El Programa asignó para el

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

Componente A  un total de  U$S 20.000, compartido por partes iguales entre el aporte FOMIN y local. Para el Componente B se

asignó un total de U$S 749.450 distribuido en aporte FOMIN  U$S 255.750 y U$S 493.700 en contraparte local. En el Componente A, aún no se han  aplicado recursos por este concepto y en el Componente B de los recursos FOMIN se han ejecutado casi un 23% y un 5% de la inversión de la contraparte local. La Fundación Gutenberg y SMATA, por este concepto,  tienen asignada una contraparte financiera local, aún sin ejecutarse, equivalentes a U$S 200.000 y U$S 144.000 respectivamente .

  - Unidad Coordinadora del Programa. Fue aprobado un total de U$S  1.369.938 de los cuales U$S986.878 con financiación no reembolsable FOMIN y U$S 383.060 de aporte local  Según la información presentada por la Unidad Financiero contable al 30 de setiembre del 2002 los gastos efectuados ascienden a un total de U$S 190.014,30 de los cuales U$S 158.163,24 es inversión FOMIN y U$S 31.851,06 de aporte local. Ello implica un nivel de ejecución total equivalente a un 13,87% % del presupuesto aprobado. Tomando en cuenta las fuentes de financiamiento, significa un  nivel de inversión sobre el total de los recursos FOMIN equivalente al 16,03%  y a un  8,31% del aporte local. Se puede concluir que el financiamiento a cargo de la contraparte local se viene ejecutando  sin inconvenientes y al ritmo esperado.

  - Subprograma A Fundación Gutenberg Fue aprobado un total de U$S              1.736.500 de los cuales U$S759.500 con financiación no reembolsable FOMIN y U$S 977.000 de aporte local  Según la información presentada por la Unidad Financiero contable al 30 de setiembre del 2002 los gastos efectuados ascienden a un total de U$S 208.406,62 de los cuales U$S 122.361,74 son inversión FOMIN y U$S 86.044,88 son  aporte local. Ello implica un nivel de ejecución total equivalente a un 12% del presupuesto aprobado. Tomando en cuenta las fuentes de financiamiento, significa  un  nivel de inversión sobre el total de los recursos FOMIN equivalente al 16,11%  y a un  8,81% del aporte local.

4.4.1	Vale destacar que, según surge de la información disponible por el Consultor, el beneficiario tiene a su cargo como contraparte local,  un significativo financiamiento en categorías tales como: Viajes; Apoyo General-Equipos; Servicios de Consultoría;  Capacitación y materiales; Equipos y otros activos y por último Promoción y Difusión. Si bien,  esto  está directamente vinculado  con el cronograma de actividades en marcha, tal vez, debería ser  un tema de análisis y revisión, ya que depende del difícil estado financiero de la Institución , según lo manifestó el Presidente de la Fundación Gutenberg Sr. Armando Espósito.

    - El Manual de Implementación establece para este Subprograma el financiamiento de tres evaluaciones del proceso, a ejecutarse

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

una por año, lo cual no ha sido cumplido hasta la fecha. Los temas destacados en el Capítulo anterior y en el presente, llevan a entender la necesidad de retomar tal disposición y efectuar  un seguimiento  acerca de cómo se van resolviendo las dificultades señaladas e identificar a tiempo  el estado de situación y las perspectivas trazadas.

  - Subprograma B Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario-   Taller Ocupacional José Censabella. Fue aprobado un total de U$S1.634.000 de los cuales U$S719.000 con financiación no reembolsable FOMIN y U$S 915.000 de aporte local  Según la información presentada por la Unidad Financiero contable al 30 de setiembre del 2002 los gastos efectuados ascienden a un total de U$S172.064,61 de los cuales U$S65.232,13 son inversión FOMIN y U$S106.832,48  son  aporte local. Ello implica un nivel de ejecución total equivalente a un 10,53% del presupuesto aprobado. Tomando en cuenta las fuentes de financiamiento, implica un  nivel de inversión sobre el total de los recursos FOMIN equivalente al 9,07%  y a un 11,88% del aporte local. En este caso, los desembolsos de la contraparte local vienen acompañando el desarrollo de las actividades y de lo que está pendiente no surgen evidencias de que en el futuro puedan llegar a existir problemas.

  - Subprograma C:  FATPCHPyA y SOPCPHyA. Fue aprobado un total de U$S1.719.700 de los cuales U$S790.500 con financiación no reembolsable FOMIN y U$S 929.200 de aporte local  Según la información presentada por la Unidad Financiero contable al 30 de setiembre del 2002 los gastos efectuados ascienden a un total de U$S353.904,39 de los cuales U$S194.910,43 son inversión FOMIN y U$S158.993,96 son  aporte local. Ello implica un nivel de ejecución total equivalente a un 20,58% del presupuesto aprobado. Tomando en cuenta las fuentes de financiamiento, implica un  nivel de inversión sobre el total de los recursos FOMIN equivalente al 24,66%  y a un 17,11% del aporte local. También en este caso, salvo en lo que se refiere a la categoría de Promoción Difusión, los desembolsos de la contraparte local vienen acompañando el desarrollo de las actividades y de lo que está pendiente no surgen evidencias de que en el futuro puedan llegar a existir problemas.

  - Subprograma D: SMATA Fue aprobado un total de U$S929.862 de los cuales U$S420.962 con financiación no reembolsable FOMIN y U$S 508.900 de aporte local  Según la información presentada por la Unidad Financiero contable al 30 de setiembre del 2002 los gastos efectuados ascienden a un total de U$S229.170,04 de los cuales U$S135.982,26 son inversión FOMIN y U$S93.187,78 son  aporte local. Ello implica un nivel de ejecución total equivalente a un 24,65% del presupuesto aprobado. Tomando en cuenta las fuentes de financiamiento, implica un  nivel de inversión sobre el total de los recursos FOMIN equivalente al 32,30%  y a un 18,31% del aporte. Según se pudo constar, las dificultades referidas al financiamiento de la contraparte local, están más relacionadas con el

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

cumplimiento de los aspectos formales referidos en el Párrafo 4.2.1, que con el nivel de desembolsos que efectivamente se está realizando.

4.8	  RESUMEN DE MONTOS Y EJECUCION POR COMPONENTE

A septiembre del 2002

| COMPONENTE | FOMIN |  |  | APORTE LOCAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASIGNADO | GASTADO | % | ASIGNADO | GASTADO | % |
| U.C.P. | 986.878 | 158.163 | 16.0 | 383.060 | 31.851 | 8.3 |
| A.I.M. José Cens. | 719.000 | 65.232 | 9.0 | 915.000 | 106.832 | 11.6 |
| FATPCHPyA | 790.500 | 194.910 | 24.6 | 929.200 | 158.993 | 17.1 |
| F. GUTENBERG | 759.500 | 122.361 | 16.1 | 977.000 | 86.044 | 8.8 |
| SMATA | 420.962 | 135.982 | 32.3 | 508.900 | 93.187 | 18.3 |

Se puede apreciar una disparidad en los niveles de ejecución en el gasto de los cuatro Subprogramas, siendo la Fundación Gutenberg y AIM, los que tienen una presencia menor. En el primer caso,  sin perjuicio del análisis efectuado en el párrafo 4.2.5.1, están prácticamente sin afectarse varias categorías de inversión, cuyos recursos son suministrados por el FOMIN.  Con AIM sucede en los dos componentes algo similar. Sería recomendable que  ambos, cuidaran mantener un ritmo en el nivel de gasto que les permita avanzar  con equilibrio en los tiempos disponibles. Otra tendencia compartida por tres  Subprogramas,  exepto AIM, son los valores reportados como aporte local, los cuales están por debajo del valor gastado contra los fondos FOMIN.  Todo indica que,  a causa de  las nuevas reglas que fijan  en la actualidad el tipo de cambio y que regirán durante la ejecución del Programa, la estructura de los aportes locales necesariamente va a seguir rezagada; por lo cual habría que hacer algo para reestimar estos valores. A partir de los frescos fondos BID, se podrá  gastar más, pero no así contra las contrapartidas locales.

4.9  Problemas y riesgos en la ejecución del Programa.

Conclusiones y recomendaciones

4.9.1	El Programa viene haciendo esfuerzos en su consolidación e inserción sectorial, pero la crisis derivada del contexto nacional puede seguir afectando su desempeño. Los efectos de la recesión pueden continuar, también  los niveles de  desempleo  y  se suma a ello un  próximo cambio de gobierno. El posible riesgo de desaliento de los actores estaría neutralizado en parte, por los resultados que se puedan ir logrando en cada una de las fases previstas. El  foco de atención para los cuatro Subprogramas  parece estar concentrado en las actividades de capacitación más que en el proceso de certificación, lo cual no debería llevar a disminuir los esfuerzos en este último, ya que es el gran propósito del Programa. Sin embargo, debemos ser consientes que queda mucho por hacer en la región en materia de sensibilización y

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

difusión acerca del  valor de retorno  que le implica a la empresa  la capacitación de sus trabajadores y/o sobre las utilidades que le brinda un enfoque cuya concepción tiene en principio, una complejidad técnica

que dificulta que los actores la asuman fácilmente. Además, existen por el momento, serias dificultades en el mercado de  contar con la disponibilidad y capacidad financiera para que  las empresas y los trabajadores puedan contribuir con los costos de la certificación; decididamente los avances en esta línea dependerán en su mayor parte de los recursos que aplique el Programa.

    - Las Instituciones de Formación vinculadas con los cuatro Subprogramas, demandan un fuerte apoyo de fortalecimiento para un exitoso anclaje  de los aspectos técnico-pedagógicos  y metodológicos que implica la formación basada en competencias laborales.  La UCP ha impulsado una serie de líneas en este sentido, que deben ser priorizadas  por el Programa y sobre las cuales el Comité de Dirección debe seguir tomando decisiones y reasignando recursos.   En esto esta comprendida:

- La redefinición del  rol institucional ante los actores del mundo del trabajo;

- La redefinición de la oferta en términos de petinencia y calidad a las demandas reales del sector

- La redefinición de los nuevos servicios que puedan brindar en atención a las demandas ad hoc  provenientes desde las empresas

- La inclusión de nuevos actores y

- La redefinición de las instancias de participación de los actores.

4.9.3	El foco principal de intervención  del Programa está centrado en el Sector Privado, pero a su finalización  la experiencia adquirida debe redundar también en beneficio del diseño de las políticas públicas de empleo y formación profesional. En esta dimensión, el actor público directamente involucrado es el MTE y SS., quien ha estado por una parte sujeto, durante estos dieciocho meses a fuertes cambios gubernamentales y por otra parte distante, de participar activamente en el Comité de Dirección.  Según las políticas públicas actualmente en marcha, la conformación de un Sistema de Formación y Certificación por Competencias Laborales que sea resultante de una articulación entre el MTE y SS y el Ministerio de Educación y Cultura, se presenta como una línea de acción mediata, que coordinará esfuerzos entre el INET y la Secretaría de Empleo. Sin duda, la resolución de  integrar el Programa aportando asistencia técnica  en las línea de acción inmediata – Programa Jefes de Hogar, Subsidio  a la Instituciones de Formación Profesional, Apoyo a Programa Productivos promovidos por ONGs – es un buen principio. Pero, una mayor participación del   MTE y SS  en el Comité de Dirección, apoyado en el Foro Asesor, permitiría: i) Orientar el

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

trabajo de análisis y político estratégico del Comité de Dirección hacia la fijación de las bases de un Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y ii)  Distinguir aquellas modalidades y funciones que en la Formación Profesional responden a la característica de bien público. El direccionamiento conjunto de éstas y las  que responden a la de bien privado apropiable por personas o empresas,  son una responsabilidad pública irrenunciable por el Estado.  Mientras no se llegue a un buen nivel de vinculación entre el  sector público y  los actores empresarial y sindical, revirtiendo la tendencia imperante hasta el momento, es dudosa la capacidad de generalización del Programa hacia un sistema nacional.

    - Sin duda, los meses de julio - agosto del próximo año marcarán un hito en el desarrollo del Programa. Es una instancia en que coinciden:  el inicio de una nueva gestión de gobierno, con la decisión del BID  sobre  la  extensión del plazo de ejecución del Programa. Ello va a implicar una revisión de actividades con la consiguiente asignación de recursos. Lo cual además, debería  estar vinculado con la implementación  de la Evaluación de procesos que se propone en el Párrafo 4.2.5 para el Subprograma A Fundación Gutenberg.  Por otra parte, han transcurrido  dieciocho meses de ejecución, de los cuales los seis primeros estuvieron signados por dificultades operativas que – independientemente de la capacidad demostrada por el Programa para irlas resolviendo en tiempo y forma- determinaron un atraso de casi seis meses. También tuvo que ver con ello, la situación crítica a nivel país.  Se pudo constatar que la mayoría de productos se están por lograr; dicho de otro modo, el número de productos logrado es de 2 a 3 filas de la matriz (fundamentalmente el

análisis sectorial y el análisis ocupacional) y quedan pendientes para el  2003 la mayoría, si bien están en pleno proceso de elaboración – los

diseños instruccionales, formación de docentes, las líneas de fortalecimiento institucional y diseño de los instrumentos de evaluación a partir del próximo  febrero-. Teniendo en cuenta  el proceso cumplido y las perspectivas trazadas en cada Suprograma, se puede proyectar que  la fase de certificación difícilmente  podría culminarse antes de diciembre del 2004, lo cual implicaría una extensión de dieciocho meses más, contados desde  agosto del próximo año.

    - Los antecedentes expuestos, llevan a recomendar que en la instancia crítica señalada en el párrafo anterior, se   instrumente una evaluación operativa que le de seguimiento al Programa y que a su vez apoye la toma de decisiones que se deberán adoptar en ese momento. Si bien, existen fortalezas en el proceso que se ha venido desarrollando, las debilidades presentes exigen:  una mayor supervisión técnica durante la implantación que resta y retomar el ritmo de una evaluación anual como se había previsto en el diseño del Programa. La instrumentación de una evaluación operativa en julio del 2003  permitiría examinar el nivel de avance de los Componentes,  luego de los cambios en la dirección del gobierno y  redimensionar el presupuesto a partir de los efectos de la

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

devaluación; tanto para examinar los aportes locales, como para verificar la viabilidad de gastar los recursos en objetivos adicionales, y si correspondiere,  incrementar las metas fijadas.

5. 	Conclusiones y recomendaciones finales.

Esta consultoría ha pretendido cumplir con sus respectivos Términos de Referencia, proponiendo criterios, procedimientos e instrumentos metodológicos, para  aplicarlos en   esta Evaluación de Medio Término, con la finalidad de  conocer cómo se viene desarrollando el Programa y dejar en evidencia aquellos aspectos suceptibles de revisión y mejora. En consecuencia, sin perjuicio de los aspectos tratados en cada uno de los cuatro capítulos anteriores, es posible realizar las siguientes reflexiones y recomendaciones.

- Puntos críticos que están presentes en el desarrollo del Programa. Cabe señalar, que desde su inicio este Programa ha tenido que lidiar con limitaciones  tales como:

- Promover el desarrollo e institucionalización de la certificación de competencias laborales, involucrando actores que previamente no participaron en instancias de promoción y educación del concepto de competencias laborales. Por lo tanto, sus expectativas originales respondían a otros propósitos;

- Promocionar y difundir un tema innovador, cuyo  desarrollo implica  un proceso de largo plazo,. en un crítico contexto país, fuertemente marcado por las emergencias, resultantes de la inestabilidad social, política y económica;

- Concentrar recursos y esfuerzos,  mucho más de los previstos originalmente, para  el fortalecimiento de  las Instituciones de formación vinculadas al Programa, intentando  “aggiornar” sus estructuras docentes y curriculares así como sus  planteos técnico pedagógicos.

- Ejecutar y coordinar actividades, con coejecutores de escasos conocimientos en los procedimientos FOMIN y  capacidad limitada para “cumplir los molestos requisitos burocráticos del Banco”.

Sin duda,  lo expuesto tuvo mucho que ver con el atraso de casi 6 meses que lleva el Programa. La viabilidad del mismo hubiera resultado  seriamente comprometida, si no se hubiese actuado en consecuencia, formulando e implementando líneas compensatorias para revertir  tales desequilibrios.  Si bien,  los cuatro puntos  problemáticos señalados vienen siendo administrados hábilmente y se los debe valorar como “experiencia adquirida”  para la formulación de otros Programas,  las

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

tendencias presentes, pautan que por lo menos dos de ellos (ii y iii) van a mantenerse hasta el final del Programa. Su debida atención y cuidado, desarrollando acciones pertinentes y aplicando los  recursos necesarios,

en tiempo y forma, está directamente relacionada con el mejor impacto del Programa.

El bajo nivel de Diálogo Social alcanzado compromete la sustentabilidad del Programa. La inversión en Formación Profesional y certificación sólo se justifica, cuando ella responde a una demanda efectiva del aparato productivo, manifiesta en sus dos actores básicos: empresarios y trabajadores. Naturalmente, las determinantes de esta demanda son diferentes para cada sector. En el caso de los trabajadores, tiene una lógica de empleabilidad, mientras que en los ermpesarios tiene una lógica de Productividad. La síntesis de estas dos lógicas, se encuentra en los conceptos de competitividad y equidad, que trascienden los intereses individuales o gremiales y se ubican en el ámbito del paradigama de desarrollo que es adoptado por la sociedad en su conjunto y que se expresa en las políticas estatales de desarrollo económico y social.  Por lo anterior, es imprescindible una acción  concertada entre el  Estado y los  empresarios-trabajadores . Estos últimos son los verdaderos “stakeholders”, aquellos que encuentran un interés directo, inmediato y sentido en la disponibilidad de estos servicios., así como en su calidad y pertinencia, y que por ende  están dispuestos a participar en los niveles de gestión y asumir responsabilidades de veeduría efectiva. Pero, sin perjuicio de la perspectiva sectorial, es necesario promover una orientación nacional, que garantice  coherencia,  eficiencia  y eficacia del esfuerzo social agregado.  En este sentido, en el  Subprograma del SMATA es en el que se vienen dando mayores logros. Sin embargo, tanto el Comité de Dirección -con la activa participación del MTE y SS-  apoyado en la UCP y  como el resto de los otros Subprogramas tienen mucho camino  por  delante. La AIM de Rosario y la UOM vienen mantenido contactos  de intercambio hasta el momento de carácter puntual. La Fundación Gutenberg recién está validando su trabajo en la FAIGA y sin haber compartido ninguna instancia con el Sindicato del ramo. La FATPCHPyA reconoce un  incipiente interés del sector empresarial respecto a la construcción  de perfiles y  diseño curricular. La participación  intermitente del MTEySS e inexistente  del Foro Asesor, se suman en  esta tendencia.  No se puede perder de vista que el Marco Lógico del Programa valora,  a través de sus indicadores y  medios de verificación, los consensos generados, entre los gremios empresariales y sindicatos involucrados en  cada uno de los sectores. Por otra parte, fijar las bases de un Sistema Nacional de Certificación con cierto margen de viabilidad, requiere que las decisiones mantengan como referente, el planteo desarrollado inicialmente en el Párrafo. Pero en todo caso, cabría preguntarse si para alcanzar este objetivo, las condicionantes existentes a nivel gubernamental, empresarial y sindical permitirían regirse en el nivel político y técnico operativo, por una orientación rectora que pueda

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

tener una visión global e integral del problema; ser flexible y descentralizadora para acoger una realidad heterogénea; que proteja eficaz y equilibradamente los intereses de calidad y pertinencia en juego

(teniendo en cuenta la innovación y adaptación permanente al cambio); que evite quedar presa de los intereses corporativos y por último, que tenga en cuenta que la viabilidad de sus decisiones, dependerá fundamentalmente de contemplar con rigor  los aspectos financieros.

- Las acciones de marketing y difusión, a través del Programa y de los Subprogramas, deberían rápidamente implementarse o en su caso, redimensionarse. En su diseño, el  Programa  dedicó espacio y destinó recursos para  la ejecución de actividades de difusión y marketing, que en su mayor parte siguen disponibles. Estratégicamente,  con bajo perfil se han venido generando productos: Boletínes Electrónicos, CDs, Páginas Web- . Sin embargo,  el  desafío que tiene el Programa de generar las bases de un Sistema Nacional de Certificación, está directamente relacionado con el peso que tienen los cuatro sectores beneficiarios en la economía nacional. Se debería  concluir, que queda por delante mucho que hacer,  para generar un “movimiento “ en favor de la formación y  certificación por competencias laborales. Más que crear un tercer componente del Programa, como lo propone la UCP en su último informe semestral, habría que instrumentar líneas estratégicas y focalizadas para apoyar las fases y productos del Programa. Sí se comparte, el propósito de proyectar hacia otros ámbitos,  el debate sectorial instalado  y de las Instituciones involucradas, sobre la necesidad y oportunidad de desarrollar un Sistema de Formación y Certificación por normas de competencia laboral, así como fortalecer la visualización de sus potencialidades, alcances y limites. Convocando e integrando otros  observadores se podría contribuir a la creación de otras experiencias transfiriendo  metodologías - algo de lo cual ya  se viene haciendo desde la UCP- pero, por sobre todo, se debe lograr una importante permeabilidad en el ámbito nacional, de provincia y sectorial.  El diseño de instrumentos apropiados y accesibles; la organización de talleres y seminarios en  Instituciones de Formación Profesional, Sindicatos; Gremiales  Empresariales; acciones focalizadas hacia “potenciales clientes” a partir de desayunos o almuerzos  de trabajo, son alternativas a tener en cuenta. Sin perjuicio de todo esto, se insiste en lo manifestado en el párrafo 4.1.2.2 .

- Los avances en materia de formación y certificación  deberían vincularse con la Gestión de Recursos Humanos. Las fases cumplidas en el Programa desde el análisis sectorial, la identificación, la normalización, formación de docentes, hasta los  diseños curriculares, han prescindido en parte, del involucramiento de los interlocutores de la Gestión de Recursos Humanos. El camino adelantado a nivel sectorial y de las Instituciones de Formación, poca proyección podrá tener en la

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

medida que no se lo aplique en la Gestión de Recursos Humanos y sus subsistemas (selección, inducción, motivación, planes de carrera, capacitación, evaluación) Los agentes vinculados a la Gestión de  Recursos Humanos, desde las primeras instancias de difusión y sensibilización,  son quiénes más rápidamente se apropian de esta causa. Las competencias laborales, sirven de apoyo para la construcción de un referente  que orienta toda la organización acerca de cual es el desempeño esperado de sus trabajadores. La gestión de los recursos humanos por competencias laborales,  es un instrumento que se proyecta hacia los objetivos estratégicos de la empresa. Las categorías ocupacionales han perdido vigencia y resulta lento, pesado y poco efectivo realizar esfuerzos para actualizarlas. Este nuevo enfoque aporta una alternativa similar a aquellas categorías en cuanto a la precisión como sustento para la negociación, pero que facilita las instancias periódicas de revisión y ajuste.

- Hay que utilizar estratégicamente el espacio ganado  por el enfoque del  Sistema de Gestión de Calidad  La calidad es un  interés siempre latente   en las  empresas  y en la medida que esté asumida como propósito, se transforma en una excelente base  de operaciones para promover la formación y certificación  de competencias laborales. Ambos enfoques  guardan una secuencia en la trayectoria de innovación de las empresas. La experiencia de  AIM confirma lo expuesto.  En la actualidad, en el marco de nueva versión ISO/2000, calidad y competencias laborales son dos lógicas complementarias,  sinérgicas,  y que se apoyan mutuamente para  mantener la gestión de la organización orientada hacia la mejora continua.   Establecer alianzas con los  interlocutores responsables de la calidad y aprovechar las instancias de trabajo  por ellos generadas, facilita el aterrizaje de un enfoque cuya concepción, como ya se dijo en otra parte del informe,  tiene una complejidad técnica que dificulta que los actores la asuman fácilmente.  A tales efectos y en una primer aproximación, valdría conocer e  internalizar los ocho principios rectores que rigen la implantación del Sistema de Gestión de Calidad:

- Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos  y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes;

- Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en los objetivos de la organización;

- Participación del Personal: El personal, a todos los niveles es la esencia de la organización;

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

- Enfoque basado en Procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso           -generador de valor para cada empresa-;

- Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye al logro de los objetivos;

- Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta;

- Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información;

- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

- Las complejidades presentes, demandan una mayor supervisión técnica.  Según se hizo constar, el efecto inmediato de  esta  Evaluación estuvo en el ordenamiento y  sistematización de los avances registrados durante dieciocho meses de ejecución. Se ha insistido a lo largo del presente informe en la necesidad de que tanto la UCP, como los Subprogramas no se aparten del Marco Lógico del Programa y que de ahora en más utilicen como referente la Matriz que se propuso.  Es claro que el  Programa correría grandes riesgos si se generara un nuevo desorden en su agenda.  Las tendencias presentes en el contexto nacional, el cambio de gobierno, así como  lo expresado en el primer párrafo de este capítulo complican la continuidad del trabajo y ponen duras exigencias sobre los hombros de los coejecutores. La naturaleza innovadora y compleja de estos proyectos exige que el FOMIN proporcione una supervisión técnica realizada por expertos técnicos especializados en este campo.

- La elaboración de los demás productos es crucial durante el 2003 para asegurar el logro de los objetivos.Si bien es cierto que durante el presente año se obtuvieron varios productos que implican una pesada etapa de investigación y desarrollo, como son  el análisis ocupacional y sectorial, y la construcción de normas de competencia, el meollo del programa está en su capacidad para incidir en el mejoramiento de las

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

competencias laborales aplicadas al empleo en los respectivos sectores.  Una clave de éxito radicará en la capacidad para desarrollar y ejecutar los nuevos programas de formación –el fortalecimiento educativo- de modo que la certificación ulterior tenga un referente claro en buenos programas de formación. Va a ser fundamental en esta etapa que se disponga de un buen sistema de información –con soporte informático- para facilitar la acumulación de todo el conocimiento que se ha ido generando. Una base de datos para las normas de competencia sería muy recomendable. Hasta ahora las descripciones ocupacionales desarrolladas no tienen un sistema de codificación y almacenamiento que facilite su acceso como una base de datos. De hecho en la línea de avanzar hacia una extensión de mayor alcance que los sectores involucrados; un sistema de información para consultar las normas, metodologías aplicadas, mapas ocupacionales elaborados y posteriormente los diseños curriculares y las acciones de formación y certificación, será de mucho valor. Recuérdese que en el ámbito de la certificación adquiere una gran importancia la elaboración y disposición de material de evaluación. La recolección de evidencias de desempeño y la elaboración de pruebas para medir los conocimientos básicos y aplicados serán fundamentales en el desarrollo del modelo de certificación. Ir preparando el terreno con una base de datos de lo avanzado en normalización es fundamental.

- Lecciones de la experiencia internacional: más formación y menos normalización. Muchas de las críticas a los programas formativos tradicionales se concentran en su orientación excesiva hacia la oferta que tradicionalmente han generado, en detrimento de la demanda.  Ello ha ocurrido casi imperceptiblemente con los programas de normalización y certificación de competencias.  Las experiencias internacionales más adelantadas han concentrado su esfuerzo, de un modo lógico, en la elaboración de normas de competencia.  Este trabajo maneja un alto ritmo de actividad, concentra a los informantes técnicos y es, en cierto modo, el descubrir de nuevas metodologías de análisis del empleo.  Como resultado se suele disponer de un buen número de normas de competencia cuya mayor utilización es como una base para un buen diseño curricular y para la elaboración de material de evaluación. En algunos países se han hecho grandes esfuerzos para elaborar las normas pero su uso se ha traducido más en la elaboración de pruebas de evaluación para certificación. Los problemas han surgido después, ante la baja demanda de trabajadores y empresarios en ciertos sectores donde a pesar de disponer de buenas normas, no se demandan certificados. Allí los programas exhiben de nuevo una gran capacidad de “ofrecer” normas pero pobremente correspondida en la formación y la certificación. Es clave seguir de cerca la evolución de las condiciones que aseguren la real viabilidad para que los programas de formación que se trabajarán en los próximos años tengan una buena base de demanda y por tanto de sustentabilidad.

Programa: Certificación de Competencias Laborales

Préstamo No. ATN/MH-6605-AR

Evaluación de Medio Término

- Los proyectos, los recursos y el tiempo; un juego de variables que deben armonizarse en el actual contexto. Además de las condiciones externas ya mencionadas que han venido afectando el desarrollo del programa, conviene insistir en la necesidad de ubicar, estimar y reasignar los recursos de financiamiento para absorber el impacto de la devaluación. De un lado los fondos FOMIN después de la devaluación generan una extraordinaria disponibilidad. Los precios relativos del proyecto descendieron expresados en pesos argentinos en una proporción de 1 a 3.5, ese excedente debe ser claramente asignado a actividades que podrían decidirse en función de lograr más productos (ampliar por ejemplo más diseños curriculares, favorecer la participación de más beneficiarios, etc.) o de realizar mejoras cualitativas en los productos en curso (por ejemplo desarrollar materiales de formación bajo e-learning) De otro lado, los fondos de aporte  nacional expresados en moneda local tuvieron un impacto diferente toda vez que su base de cuantificación en su mayor parte recae sobre bienes no transables (denominados en  pesos argentinos) como los alquileres o los insumos de oficina y servicios públicos. Por ello, es impensable que se acomoden a la misma proporción que previamente existía en relación con los fondos FOMIN.  He ahí otro dilema a resolver que parece necesario hacer explícito para facilitar una eficiente programación hacia el resto de vida útil del proyecto. También habría que considerar si hay efectos inflacionarios tanto en uno como en otro lado del financiamiento.

GDG/FV