## Tabla de Costos
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Fiscal (PN-L1066)
Tabla Indicativa de Costos (Miles de US$)
|  | BID | MEF | TOTAL
Componente 1: Modernización de la Administración Tributaria |  | 17000 | 1700 | 18700
| Administración Tributaria _1 | 16500 | 1650 | 18150
| Tribunal Administrativo Tributario | 500 | 50 | 550
Componente 2: Consolidación de la Gestión del Gasto Público |  | 18100 | 1810 | 19910
| Programación de Inversiones | 13000 | 1300 | 14300
| Presupuesto | 5100 | 510 | 5610
Componente 3: Fortalecimiento de la Administración Financiera Pública (AFP) |  | 7500 | 750 | 8250
| Tesorería y Cuenta Única del Tesoro | 4700 | 470 | 5170
| SIAFPA_2/ | 1800 | 180 | 1980
| Programación Financiera | 1000 | 100 | 1100
Componente 4: Integración Tecnológica |  | 4300 | 430 | 4730
Administracion y Auditoría |  | 2890 | 310 | 3200
Evaluación |  | 210 | 0 | 210
TOTAL |  | 50000 | 5000 | 55000
_1/ Incluye US$5 millones para nuevo edificio y remodelación del edificio MINSA.
_2/ Solo actividad de capacitación. No incluye equipamiento ni consultorías para cambio de plataforma de SIAFPA, ni un estimado de US$3,5 millones para instalar SIPRES-Web y SIAFPA en los 15 (20%) municipios más grandes de Panamá.

## 1.1 Administracion Tributaria
Componente | Subcomponente | Actividad | Tarea | Denominación |  |  | Trimestres de ejecución | [7 empty] | Insumos
[5 empty] | Programación |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Consultores Nacionales |  | Consultores Internacionales |  | Monto de consultoría | Empresas de Consultoría |  | Bienes, Servicios y Otros | Total General
[5 empty] | Duración en meses | Fechas | [8 empty] | m/h | Remuneración Estimada | m/h | Remuneración Estimada |  | Hrs | Monto de consultoria
1 | 1.1 |  |  | Administración tributaria | [18 empty] | 16500000
|  | 1.1.1 |  | Reforma organizacional | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [12 empty] | 687500 |  | 0 | 412000 | 1099500 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.1.1 | Estructura Organizacional | 18 | Abril 2011-Sept 2012 | [12 empty] | 269500 |  | 0 | 300000 | 569500 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  | Objetivos |  | Reorganizar la estructura de la DGI, enfocando las funciones sustantivas y las de apoyo (registro, recaudación, fiscalización, cobranza y control), bajo una visión integral de los procesos esenciales de una administración de ingresos. Transformar a la DGI en una organización mas manejable por la Dirección y la Sub-Dirección General, mejorar funcionalmente y optimizar el proceso de toma de decisiones.
|  |  | 1.1.1.1.1 | Desarrollo y aprobación de propuesta de nueva estructura organizacional y plan de ejecución. (Incluye descripción de componentes.) | 1
|  |  | 1.1.1.1.2 | Definir en la estructura organizacional los niveles estratégicos, tácticos y operativos, tareas centralizadas y territoriales. Otorgar a las áreas centrales tareas de dirección, evaluación, programación y apoyo funcional de las unidades operativas. | 2 | [11 empty] | 2 | 12500 | 25000 |  |  |  | 25000
|  |  | 1.1.1.1.3 | Identificar y definir los procesos transversales y su flujo en las unidades funcionales. (Conexión entre procesos) | 2
|  |  | 1.1.1.1.4 | Diseño de estructura propuesta | 1
|  |  | 1.1.1.1.5 | Crear, aprobar la Sub-Dirección de Tributación Internacional. | 1
|  |  | 1.1.1.1.6 | Crear, aprobar la Sub-Dirección de Intercambio de Información. | 1
|  |  | 1.1.1.1.7 | Diseñar, aprobar la Unidad de Grandes Contribuyentes. Definir criterios de segmentación, modelo funcional, tareas de dirección, programación, evaluación, metas de calidad, controles, dotación de personal y recursos tecnológicos e informáticos, etc.). | 15 | Abril 2011- Junio 2012 | [8 empty] | 3 | 4000 | 10 | 12500 | 137000 |  |  | 100000 | 237000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 5
|  |  | 1.1.1.1.8 | Crear la Unidad de Control Interno. Definición de una política de Control Interno. Establecer responsabilidades, lineamientos funcionales, nombramiento del personal, asignación de espacio físico, equipamiento, etc. | 3 | Abril-Junio 2011 | [8 empty] | 3 | 4000 | 3 | 12500 | 49500 |  |  | 50000 | 99500 | bar: Trimestres de ejecución 1
|  |  |  | Diseño y ejecución de los planes anuales de control. | 1
|  |  |  | Dotar del soporte tecnológico para la detección de situaciones de riesgo y para la realización de las auditorias | 2
Sensibilización institucional respecto del cumplimiento de los procedimientos y de la probidad funcionaria
|  |  |  | Estructurar el tráfico de correspondencia de la DGI, asistido por un Gestor de Flujo de Trabajo y digitalización de los documentos | 12
|  |  | 1.1.1.1.9 | Establecer la Sub-Direccion Jurídica y desarrollo de su plan de negocios. | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.1.1.10 | Establecer la Sub-Direccion de Fiscalización y desarrollo de su plan de negocios. | 6 | Abril-Sep 2011 | [15 empty] | 50000 | 50000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.1.1.11 | Establecer la Sub-Direccion de Recaudacion y desarrollo de su plan de negocios. | 6 | Abril-Sep 2011 | [15 empty] | 50000 | 50000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.1.1.12 | Establecer la Area de gestion de plataforma y de Servicio al Contribuyente. Desarrollo de su plan de negocios bajo el nuevo perfil funcional de las API´s, como centros regionales de atención al contribuyente. | [17 empty] | 50000 | 50000
|  |  | 1.1.1.1.13 | Establecer la Sub-Direccion de Registro y Control y desarrollo de su plan de negocios.
|  |  | 1.1.1.1.14 | Validar con la Dirección de Desarrollo Institucional y la Dirección de Presupuesto del MEF
|  |  | 1.1.1.1.15 | Descripción de perfiles, puestos y niveles salariales. | [10 empty] | 2 | 4000 | 1 | 12500 | 20500 |  |  |  | 20500
|  |  | 1.1.1.1.16 | Aprobación legal de la nueva estructura. | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  |  | Resolución del Ministro | 6 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 4
|  |  |  | Publicación en Gaceta Oficial | 6 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.1.17 | Implementación de nueva estructura | 3 | Oct-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.1.1.18 | Asignar / reclutar Sub-Directores de áreas. | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 3 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.1.19 | Nombrar Jefes de Departamentos y Secciones. | 3 | Enero-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.1.20 | Diseñar y acordar con cada Sub-Director un plan de monitoreo de los avances, resultados y oportunidades de ajustes, luego de la adopción de la nueva estructura organizacional. | 3 | Abril-Junio 2012 | [10 empty] | 2 | 12500 | 25000 |  |  |  | 25000 | bar: Trimestres de ejecución 5
|  |  | 1.1.1.1.21 | Diseñar y ejecutar un plan de divulgación interna (y externa) de la nueva estructura, detalle de sus componentes, alcance, objetivos y modelo funcional. | 6 | Abril-Sep 2012 | [10 empty] | 1 | 12500 | 12500 |  |  |  | 12500 | bar: Trimestres de ejecución 5 to Trimestres de ejecución 6
|  |  | 1.1.1.2 | Planificación Institucional | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [12 empty] | 188000 |  | 0 | 100000 | 288000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.1.2.1 | Adoptar un modelo sólido, integral e informatizado de gerencia estratégica en todas sus etapas, que desarrolle el análisis de riesgo, planificación, programación, ejecución, control interno, gestión institucional por objetivos y evaluación de desempeño. | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [8 empty] | 47 | 4000 |  |  | 188000 |  |  |  | 188000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.2.2 | Elaborar un Plan Estratégico con visión de 4 años (2011 -2014), estableciendo los objetivos e identificando los principales retos para la DGI | 3 | Julio-Sep 2011 | [8 empty] | 3 | 4000 |  |  | 12000 | bar: Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.1.2.3 | Comunicar la Visión y Objetivos institucionales y el Plan Estratégico a todos los niveles de la organización y a interlocutores externos, para establecer compromisos públicos de gestión. | 3 | Oct-Dic 2011 | [8 empty] | 3 | 4000 |  |  | 12000 | bar: Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.1.2.4 | Elaborar los planes tácticos y/o operacionales a partir de la visión y objetivos del Plan Estratégico, para alinear los niveles operativos y estratégico de la DGI | 3 | Oct-Dic 2011 | [8 empty] | 3 | 4000 |  |  | 12000 | bar: Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.1.2.5 | Elaborar un modelo de riesgos que permita un equilibrio adecuado entre las herramientas de servicio y de control. | 3 | Oct-Dic 2011 | [8 empty] | 3 | 4000 |  |  | 12000 | bar: Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.1.2.6 | Desarrollar los indicadores básicos del sistema de control de gestión y los instrumentos para una medición objetiva de resultados. | 3 | Enero-Marzo 2012 | [8 empty] | 3 | 4000 |  |  | 12000 | bar: Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.2.7 | Construir el soporte tecnológico para el sistema de control de gestión y medición de resultados. Valicación de información base y desarrollo de información sistematizada. Sistema de Microsimulación. | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | [8 empty] | 6 | 4000 |  |  | 24000 |  |  | 100000 | 100000 | bar: Trimestres de ejecución 3 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.2.8 | Elaborar indicadores gerenciales necesarios para la toma de decisiones organizacionales, bajo una visión integral de procesos. | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [8 empty] | 20 | 4000 |  |  | 80000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.1.2.9 | Ejecutar un primer proceso de planificación de la gestión anual (4to trimestre 2011 y año 2012) enfocando metas cuantitativas para los procesos sustantivos y definiendo mecanismos explícitos de rendición de cuentas. | 3 | Enero-Marzo 2012 | [8 empty] | 3 | 4000 |  |  | 12000 | bar: Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.2.10 | Institucionalización del proceso: planificar y ejecutar acciones para difundir la cultura de gestión por resultados en toda la organización, incluyendo reuniones gerenciales (mensuales) de evaluación de resultados y seguimiento. | 3 | Abril-Junio 2012 | [8 empty] | 3 | 4000 |  |  | 12000 | bar: Trimestres de ejecución 5
|  |  | 1.1.1.3 | Recursos Humanos | 21 | [13 empty] | 230000 |  | 0 | 12000 | 242000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  | Objetivo |  | Elaborar una política integral de gestión de los recursos humanos y autonomía en la ejecución (capacitación, medición de resultados y evaluación de desempeño individual, incentivos, carrera administrativa). | [10 empty] | 45 | 4000 | 4 | 12500 | 230000 |  |  |  | 230000
|  |  | 1.1.1.3.1 | Establecer metas de desarrollo profesional y desempeño individual. | 3 | Oct-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.1.3.2 | Crear una base de datos del personal (basada en las actuales listas de Excell) para apoyar el proceso de realineación de la estructura oirganizacional de la DGI, basada en los perfiles actuales de los funcionarios. | 3 | Enero-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.3.3 | Definir objetivos estratégicos y metas concretas de cada Sub-Dirección / Unidad de Apoyo en RRHH y Capacitación. Vlidarlos con la Dirección General. | 3 | Enero-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.3.4 | Definicion y preparacion de perfiles, manual descriptivo de clases de puestos, manual de reclutamiento y selección, manual de desarrollo y capacitacion, presupuesto, mantenimiento | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.3.5 | Establecer criterios y procedimientos para la evaluación de resultados (productividad y desempeño) individual y departamental. | 6 | Julio-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.1.3.6 | Implantación del Sistema de Evaluación de Productividad y Desempeño Individual. | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 3 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.3.7 | Evaluación del Plan de RRHH y Capacitación, después de un año. | 3 | Abril-Junio 2012 | bar: Trimestres de ejecución 5
|  |  | 1.1.1.3.8 | Diseñar y ejecutar un proceso sistemático y permanente de capacitación que incluya formación gerencial, funcional & técnica, basado en metas cuantitativas y certificación de capacidades para las funciones principales de la DGI. | 15 | Oct 2011-Dic 2012 | bar: Trimestres de ejecución 3 to Trimestres de ejecución 7
|  |  | 1.1.1.3.9 | Adquirir software de eLearning que utilice el banco de preguntas frecuentes de los contribuyentes para diseñar un programa de capacitación continua a los funcionarios y para difusión a los contribuyentes con respuestas uniformes a las preguntas. | 3 | Julio-Sep 2011 | [15 empty] | 12000 | 12000 | bar: Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.1.3.10 | Diseñar y costear un programa de pasantías para fiscalizadores (que cumplan con el perfil requerido) para trabajar en la Unidad de Grandes Contribuyentes y Fiscalización Internacional. | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.1.3.11 | Capacitación orientada a fortalecer el trabajo en equipo, la coordinación interna y la gestión operativa de los procesos principales de la DGI | 3 | Abril-Junio 2012 | bar: Trimestres de ejecución 5
|  |  | 1.1.1.3.12 | Capacitación a supervisores sobre la elaboración y seguimiento de planes de trabajo relacionados con los objetivos estratégicos, los indicadores de gestión ylas metas organizacionales de la DGI. | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 3 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.3.13 | Diseñar y ejecutar un curso obligatorio de actualización para todo el personal de la DGI sobre los cambios realizados en 2009-2010 en la legislación tributaria. | 3 | Enero-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.1.3.14 | Establecer planes anuales de capacitación para los distintos niveles. | 15 | Abril 2011-Junio 2012 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 5
|  | 1.1.2 |  | Infraestructura | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [15 empty] | 5000000 | 5000000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.2.1 | Elevar los stándares de adecuación física de las instalaciones del la DGI que permita realizar sus procesos de negoicios en forma efectiva, aficiente y digna. | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.2.2 | Remodelación y equipamiento de edificio MINSA para las áreas de atención a contribuyentes. | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | [15 empty] | 1000000 | 1000000 | bar: Trimestres de ejecución 3 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.2.3 | Adquirir o alquilar, amoblar y equipar edificio para los departamentos de operaciones contemplando la expansión proyectada. | 6 | Abril-Sep 2011 | [15 empty] | 4000000 | 4000000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  | 1.1.3 |  | Procesos de Registro, Declaración, Pago, Control y Cobranza de Tributos. | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [12 empty] | 1920000 |  | 0 | 1900000 | 3820000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.3.1 | Registro Unico de Contribuyente | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [12 empty] | 133500 |  | 0 | 100000 | 233500 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.3.2 | Fortalecer los procesos de incorporación, determinación de las obligaciones, actualización y eliminación de contribuyentes.
|  |  | 1.1.3.3 | Elaborar un proyecto de actualización contínua de la información del registro único de contribuyentes (RUC). | 15 | Abril 2011-Junio 2012 | [8 empty] | 24 | 4000 | 3 | 12500 | 133500 |  |  | 100000 | 233500 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 5
|  |  | 1.1.3.4 | Establecer mecanismos de control | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 3 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.3.5 | Incluir en el RUC la indicación de problema de dirección, actividad económica y de inactividad del contribuyente. | 9 | Abril-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.3.6 | Crear mecanismo para restringir tramites de contribuyentes cuando se tome conocimiento de errores en el domicilio o en la actividad económica declarada, hasta que sean corregidos. | 9 | Abril-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.3.7 | Programar operativos periódicos de actualización de la información (convenios con otras instituciones) | 9 | Abril-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.3.8 | Ejecutar los operativos periódicos de actualización del RUC entre la DGI y las instituciones con las que se firmen convenios de intercambio de datos. | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.3.9 | Establecer procedimiento para modificar / corregir de oficio los datos referenciales cuando se tome conocimiento de errores en los mismos y avisar de inmediato al contribuyente. | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.3.2 | Asistencia y Atención al Contribuyente | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [12 empty] | 532000 |  | 0 | 1200000 | 1732000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  | Objetivo |  | Apoyar la creación de una Unidad de Asistencia al Contribuyente que administre todos los canales de comunicación de la institución. Mas un Call Center | [10 empty] | 24 | 4000 | 8 | 12500 | 196000 |  |  | 900000 | 1096000
|  |  | 1.1.3.2.1 | Diseño de una politica de Asistencia al Contribuyente, con énfasis en el cumplimiento voluntario. Diseño de la organización, dependencia y funciones de la nueva unidad | 3 | Abril-Junio 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1
|  |  | 1.1.3.2.2 | Apoyo en la implantación de la nueva unidad, en los ámbitos de logística de operación, procedimientos y personal | 3 | Abril-Junio 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1
|  |  | 1.1.3.2.3 | Utilizar el potencial de la base de contribuyentes que declaran por Internet para ampliar los servicios por esa vía, incluyendo consulta de cuentas, respuestas a preguntas frecuentes y paz y salvo. | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.3.2.4 | Dar homogeneidad a los criterios aplicados en las áreas de atención y asistencia al contribuyente (APIS) con los criterios definidos por el área jurídica BIBLIOTECA ELECTRONICA | 6 | Abril-Sep 2011 | [8 empty] | 84 | 4000 |  |  | 336000 |  |  |  | 336000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.3.2.5 | Generar acciones de difusión y educación tributaria que faciliten el cumplimiento de las obligaciones (charlas a contribuyentes, folletos y cuadernillos informativos, mejora en los programas de ayuda). | [17 empty] | 300000 | 300000
|  |  | 1.1.3.3 | Recaudación | 12 | [13 empty] | 471500 |  | 0 | 50000 | 521500 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.3.3.1 | Establecer un plan de accion para al menos el 95% de los omisos que actúe de forma inmediata ante el incumplimiento a través de acciones masivas. | 3 | Abril-Junio 2011 | [10 empty] | 3 | 12500 | 37500 |  |  | 50000 | 87500 | bar: Trimestres de ejecución 1
|  |  | 1.1.3.3.2 | Grupo de definidores integrales de recaudacion | 6 | Abril-Sep 2011 | [8 empty] | 84 | 4000 | 3 | 12500 | 373500 |  |  |  | 373500 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.3.3.3 | Establecer convenios con bancos para canalizar los pagos con cajas de estas entidades dentro de las nuevas APIs. | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [10 empty] | 1 | 12500 | 12500 |  |  |  | 12500 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.3.3.4 | Mejorar el sistema de declaración electrónica traspasando declarantes en diskettes a la declaración por Internet | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [8 empty] | 12 | 4000 |  |  | 48000 |  |  |  | 48000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.3.4 | Fiscalización | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [12 empty] | 551500 |  | 0 | 400000 | 951500 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  | Objectivo |  | Reestructurar la función de fiscalización de manera que se contemple el proceso completo, desde la selección de contribuyentes hasta la finalización de la acción fiscal.
|  |  | 1.1.3.4.1 | Definir un plan de fiscalización anual que integre las acciones de control masivo, selectivo, facturación, CAIR y devoluciones, con metas cuantitativas específicas para cada área. | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [10 empty] | 4 | 12500 | 50000 |  |  | 100000 | 150000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.3.4.2 | Establecer metas anuales de cantidad de casos (cobertura), calidad (eficacia) y rendimiento (materialidad) de las acciones de control. | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.3.4.3 | Incorporar la función de inteligencia fiscal para apoyo a la planificación y ejecución de fiscalización. | 9 | Julio 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.3.4.4 | Sistema de Control de Auditorías (SCA) y Sistema de Información del Contribuyente (SIC) | [10 empty] | 18 | 4000 | 4 | 12500 | 122000 |  |  |  | 122000
|  |  | 1.1.3.4.5 | Implementar procedimientos de selección de contribuyentes utilizando la información disponible y en base a criterios de riesgo objetivo. Incluye creación de Datawarehouse | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [8 empty] | 18 | 4000 | 4 | 12500 | 122000 |  |  | 100000 | 222000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.3.4.6 | Reorientar la estrategia de fiscalización para adecuarla a la práctica internacional, basada en cruces de informacion y control masivo automatizado, fiscalización de oficina y fiscalización de campo. | 3 | Abril-Junio 2011 | [10 empty] | 4 | 12500 | 50000 |  |  | 100000 | 150000 | bar: Trimestres de ejecución 1
|  |  | 1.1.3.4.7 | Establecer los procesos de fiscalización masiva para el control del ITBMS, CAIR e ISR. Ello implica el Diseño del Proceso, el soporte tecnológico y la gestión del cambio. | 3 | Abril-Junio 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1
|  |  | 1.1.3.4.8 | Desarrollar un programa piloto de Fiscalización Masiva para el ITBMS para obtener resultados en el corto plazo, incluye capacitación experta | 6 | Julio-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.3.4.9 | Aplicar a todos los contribuyentes, o al mayor número posible, controles masivos de cruces de datos internos y externos, aumentando la cobertura vía controles automatizados. | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.3.4.10 | MANUALES E INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTOS | 9 | Julio 2011-Marzo 2012 | [8 empty] | 6 | 4000 | 3 | 12500 | 61500 |  |  |  | 61500 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.3.4.11 | Crear especialización sectorial. Desarrollar Modelos de Fiscalización según el sector. (DEBE AMPLIARSE A 6 SECTORES) | 9 | Julio 2011-Marzo 2012 | [8 empty] | 24 | 4000 | 4 | 12500 | 146000 |  |  | 100000 | 246000 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.3.4.12 | Establecer el proceso de Fiscalización Selectiva Estructurada. Ello significa el Diseño de proceso, la adecuación del soporte tecnológico y la Gestión del Cambio o Institucionalización del proceso. | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.3.4.13 | Seleccionar a los contribuyentes a ser fiscalizados con base a factores de riesgo y sistemas de información, de manera que solamente los que presentan mayor riesgo sean sujetos a la acción fiscal externa (puntual o sustantiva). | 6 | Julio-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.3.4.14 | Aumentar progresivamente la cantidad y calidad de las auditorías. En el nivel de los Grandes Contribuyentes se recomienda que éstos puedan ser fiscalizados intensivamente en promedio al menos una vez cada 5 años. | 12 | Abril 2012-Marzo 2013 | bar: Trimestres de ejecución 5 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.3.4.15 | Verificar y probar los criterios de riesgo usados para el control de devoluciones, buscando aplicarlos de manera automática y sistematizada para todas las peticiones. | 3 | Abril-Junio 2012 | bar: Trimestres de ejecución 5
|  |  | 1.1.3.4.16 | Buscar identificar contribuyentes de alto y bajo cumplimiento tributario como indicador de tratamiento diferenciado para las devoluciones. | 3 | Julio-Sep 2012 | bar: Trimestres de ejecución 6
|  |  | 1.1.3.4.17 | Definir un modulo de habilitación de facturas concebido no solo a los efectos de ejercer un mayor control en la emisión sino que coadyuve al mantenimiento de los datos del registro | 6 | Oct 2012-Marzo 2013 | bar: Trimestres de ejecución 7 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.3.4.18 | Permita cruces de información con omisos y declaraciones juradas sin movimiento. ??? | 6 | Oct 2012-Marzo 2013 | bar: Trimestres de ejecución 7 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.3.5 | Cobranza | 21 | Abril 2011-Junio 2012 / Oct 2012-Marzo 2013 | [12 empty] | 231500 |  | 0 | 150000 | 381500 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.3.5.1 | Establecer el proceso de Cobranza Masiva, esto es el seguimiento sistemático de la cartera morosa. Implica el diseño del proceso, el soporte tecnológico y la gestión del cambio. | 6 | Oct 2012-Marzo 2013 | [8 empty] | 18 | 4000 | 4 | 12500 | 122000 |  |  | 100000 | 222000 | bar: Trimestres de ejecución 7 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.3.5.2 | Sistema de Segumiento de Juicios | [10 empty] | 18 | 4000 |  |  | 72000 |  |  |  | 72000
|  |  | 1.1.3.5.3 | Actualizar y depurar la cartera de deuda para mejorar la gestión de cobro, incluyendo un invemntario de expedientes de coactiva y organizar el archivo de los mismos.
|  |  | 1.1.3.5.4 | Priorizar la gestión de cobro en base a criterios de monto, cobrabilidad y antigüedad de la deuda | 15 | Abril 2011-Junio 2012 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 5
|  |  | 1.1.3.5.5 | Ante la decisión institucional de tercerizar el proceso de cobranza, definir criterios de gestión. (qué se asigna, cuánto, procedimientos de coordinación cobranza interna / externa, supervisión, rendición de cuentas). | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.3.5.6 | Excluir de la tercerización a los grandes contribuyentes. | 3 | Julio-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.3.5.7 | SISTEMA PARA evaluar RIESGO DE COBRANZA | 3 | Oct-Dic 2011 | [10 empty] | 3 | 12500 | 37500 |  |  | 50000 | 87500 | bar: Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.3.5.8 | Publicar las deudas vigentes en un periódico nacional para evitar que las acciones de cobro prescriban | 3 | Oct-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución 3
|  | 1.1.4 |  | Informática | 18 | Abril 2011-Sep 2012 | [12 empty] | 1065500 |  | 200000 | 4900000 | 6165500 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  | 1.1.4.1 | Informática (y Telecomunicaciones) | 3 | Abril-Junio 2012 | bar: Trimestres de ejecución 5
|  |  | 1.1.4.2 | Fortalecer la Unidad de Informática y su capacidad para brindar información confiable y optimizar la seguridad de los sistemas y los aplicativos informáticos de apoyo a la gestión.
|  |  | 1.1.4.3 | Auditoría de Integridad de las funciones y procedimientos de la Unidad de Informática y de los recursos tecnológicos disponibles. | [15 empty] | 200 | 200000 |  | 200000
|  |  | 1.1.4.4 | Reestructuración de las funciones y procedimientos de la Unidad de Informática según las recomendaciones de la Auditoría, incluyendo como mínimo un módulo informático para atender a la Unidad de Grandes Contribuyentes y Fiscalización Internacional. | 18 | Abril 2011-Sep 2012 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 6
|  |  | 1.1.4.5 | Desarrollar un plan de negocios de informática que permita atender las crecientes demandas de gestión institucional. | 6 | Abril-Sep 2011 | [10 empty] | 8 | 12500 | 100000 |  |  |  | 100000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.4.6 | Iniciar un proceso integral de ajuste al sistema en el corto plazo y analizar las posibilidades de la instrumentación de un nuevo sistema de gestión para el mediano plazo, incluyendo el rediseño de la página WEB de la DGI. | 9 | Julio2011-Marzo 2012 | [8 empty] | 12 | 4000 |  |  | 48000 |  |  | 500000 | 548000 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.4.7 | Otorgar mayor autonomía de gestión ó mejorar el servicio que provee el área informática del Ministerio., incluyendo un plan de control de calidad de las bases de datos existentes. | 3 | Julio-Sep 2011 | [8 empty] | 24 | 4000 | 10 | 12500 | 221000 |  |  | 200000 | 421000 | bar: Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.4.8 | Fortalecer la seguridad de los sistemas de uso interno y externo (control de accesos, bitácoras de control, etc.) | 9 | Julio2011-Marzo 2012 | [8 empty] | 12 | 4000 | 10 | 12500 | 173000 |  |  | 200000 | 373000 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.4.9 | Crear una unidad encargada de implementar y definir las reglas y software de seguridad del e-Tax, además de implementar los reportes de incidencias de corrupción de la base de datos. | 3 | Oct-Dic2011 | [8 empty] | 6 | 4000 | 6 | 12500 | 99000 |  |  |  | 99000 | bar: Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.4.10 | Mejorar la funcionalidad del e-Tax, inventariando sus deficiencias y estableciendo un plan de eliminación progresiva de dichas deficiencias, re-evaluando la funcionalidad de los módulos informáticos de RUC, cuenta corriente, fiscalización, cobranza, atención al contribuyente, etc. | 9 | Abril-Dic 2011 | [10 empty] | 3 | 12500 | 37500 |  |  | 100000 | 137500 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.4.11 | Desarrollar la capacidad para dar soporte a las aplicaciones informáticas disponibles, asegurando la operación y el mantenimiento a futuro (front desk). | 6 | Julio-Dic 2011 | [8 empty] | 24 | 4000 |  |  | 96000 |  |  | 100000 | 196000 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 3
|  |  | 1.1.4.12 | Aumentar la dotación de profesionales por áreas específicas para dar cumplimiento al plan de negocios de informática. | 9 | Julio2011-Marzo 2012 | [8 empty] | 48 | 4000 |  |  | 192000 |  |  |  | 192000 | bar: Trimestres de ejecución 2 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.4.13 | Incorporar el Pago Electrónico de Obligaciones Tributarias via WEB | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [8 empty] | 6 | 4000 | 6 | 12500 | 99000 |  |  | 200000 | 299000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.4.14 | Adquisición de equipos para el manejo de las bases de datos. | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [15 empty] | 100000 | 100000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.4.15 | Implantación de una nueva plataforma | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | [15 empty] | 3000000 | 3000000 | bar: Trimestres de ejecución 3 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.4.16 | Adecuación de la la plataforma de comunicaciones para apoyar todas las áreas informáticas reformuladas | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | [8 empty] | 6 | 4000 | [5 empty] | 500000 | 500000 | bar: Trimestres de ejecución 3 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.4.17 | Desarrollo de los requerimientos de los nuevos procesos sustantivos de la DGI | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución 3 to Trimestres de ejecución 4
|  |  | 1.1.4.18 | Capacitacion en Librerias (IEIE) | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.4.19 | Administracion de cambio | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.4.20 | Escalamiento de poblemas | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.4.21 | Acuerdos de niveles de servicio | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  |  | 1.1.4.22 | Manejo de Infraestructura | 6 | Abril-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 2
|  | 1.1.5 |  | UNIDAD EJECUTORA | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [12 empty] | 315000 |  | 100000 | 0 | 415000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  |  | Jefe Tecnico del Proyecto de Alto Nivel | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [10 empty] | 6 | 12500 | 75000 |  |  |  | 75000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 8
|  |  |  | Administración y adquisiciones | 21 | Abril 2011-Dic 2012 | [8 empty] | 60 | 4000 |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | bar: Trimestres de ejecución 1 to Trimestres de ejecución 7
|  |  |  | Auditoria Externa | 12 | Julio-Sep 2011 / Enero-Marzo 2012 / Julio-Sep 2012 / Enero-Marzo 2013 | [13 empty] | 100 | 100000 |  | 100000 | bar: Trimestres de ejecución 2; Trimestres de ejecución 4; Trimestres de ejecución 6; Trimestres de ejecución 8
[15 empty] | 675 | 2025000 | 120 | 1500000

## 1.2 TAT
Componente | Subcomponente | Actividad | Tarea | Denominación |  |  | Trimestres de ejecución del proyecto | [11 empty] | Insumos
[5 empty] | Programación |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Consultores Nacionales |  | Consultores Internacionales |  | Monto de consultoría | Empresas de Consultoría |  | Bienes, Servicios y Otros
[5 empty] | Duración en meses | Fechas | [12 empty] | m/h | Remuneración Estimada | m/h | Remuneración Estimada |  | Hrs | Monto de consultoria |  | Total General
1 | 1.2 |  |  | Trinunal Administrativo Tributario | [22 empty] | 500000
|  | 1.2.1 |  | Sistemas gerenciales | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [16 empty] | 0 |  | 300000 |  | 300000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 1.2.1.1 | Diseño y puesta en marcha de los sistemas gerenciales del TAT | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [18 empty] | 300000 |  | 300000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  | 1.2.2 |  | Adquisición de hardware, teléfonos, entrenamiento e instalación | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [16 empty] | 48000 |  |  | 152000 | 200000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 1.2.2.1 | Adquisión de equipo informático | 6 | Abril-Sept 2011 | [19 empty] | 52000 | 52000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 1.2.2.2 | Adquisición de licencias de software | 6 | Abril-Sept 2011 | [19 empty] | 50000 | 50000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 1.2.2.3 | Compra de Teléfonos IP | 3 | Abril-Junio 2011 | [19 empty] | 50000 | 50000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 1.2.2.3 | Asesoría informática | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [12 empty] | 12 | 4000 |  |  | 48000 |  |  |  | 48000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 4

## 2.1 Programacion de Inversi
Componente | Subcomponente | Actividad | Tarea | Denominación |  |  | Trimestres de ejecución del proyecto | [11 empty] | Insumos Balboas
[5 empty] | Programación |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Consultores Nacionales |  | Consultores Internacionales |  | Monto de consultoría | Empresas de Consultoría |  | Bienes, Servicios y Otros
[5 empty] | Duración en meses | Fechas | [12 empty] | m/h | Remuneración Estimada | m/h | Remuneración Estimada |  | Hrs | Monto de consultoria |  | Total General
2 | 2.1 |  |  | Programacion de Inversiones | [22 empty] | 13000000
|  | 2.1.1 |  | Total temático Balboas | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [20 empty] | 10450000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  | Objetivo |  | Fortalecimiento de la gestión basada en resultados (GpR y PpR)
|  |  |  | Diseño y fortalecimiento de Tecnologías de la Información y Comunicación - Completar el SINIP e introducir la Gestión Basada en Resultados en los sectores prioritarios de inversión pública-. | 18 | Abril 2011-Sept 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 2.1.1.1 | Adquisición de software de M&E de Inversiones | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [19 empty] | 500000 | 500000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.1.1.1 | Invitación por parte de la DPI a presentar propuestas de servicios para la consultoría que tendrá a bien implementar y desarrollar la solución informática | 3 | Abril-Junio 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 2.1.1.1.2 | Efectuar el proceso de evaluación de propuestas, adjudicación y contratación | 3 | Julio-Sep 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 2.1.1.1.3 | Adecuación e instalación de la herramienta informática que permita el acceso a todas las entidades del sector público | 3 | Oct-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 2.1.1.1.4 | Capacitación en el uso de la herramienta informática y soporte técnico en la etapa de pruebas | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  |  | 2.1.1.2 | Definir e implementar los cambios en los procedimientos de seguimiento y evaluación en la DPI y Ministerios (1) | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [20 empty] | 2300000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.1.2.1 | Contratar consultoría internacional de empresa para definir e implementar los cambios en los procesos y procedimientos de seguimiento y evaluación en la DPI y Ministerios | 9 | Abril-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 2.1.1.2.2 | Reestructuración organizacional de SINIP de procesos y procedimientos acorde a funciones misionales de las unidades y entidades involucradas | 9 | Abril-Dic 2011 | [18 empty] | 300000 |  | 1800000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 2.1.1.2.3 | Levantamiento de los procedimientos y la recomendación de los nuevos cambios necesarios para optimizar los procesos y procedimientos de seguimiento y evaluaciónde las 65 instituciones del sector público (Gobierno Central, Entidades descentralizadas y Empresas públicas) | 18 | Abril 2011-Sep 2012 | [18 empty] | 1500000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 2.1.1.2.4 | Acompañamiento para la implementación de los nuevos procesos y procedimientos en el sector público | 21 | Julio 2012-Marzo 2014 | [18 empty] | 500000 |  | 500000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 6 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.1.2.5 | Apoyo al sistema de planificación institucional y presupuestal. - Actualización de los Planes Sectoriales de Inversión Pública-
|  |  | 2.1.1.3 | Incorporar las prioridades, objetivos y metas del PEG 2010-2014 en los planes de inversión sectoriales en el SPNF y fortalecer las unidades de planificación para formular y hacer seguimiento a los planes sectoriales | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [20 empty] | 2550000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.1.3.1 | Elaboración de los pliegos de cargos de licitación | 3 | Abril-Junio 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 2.1.1.3.2 | Consultoría para producir los planes sectoriales inversión alineados con el PEG y la implemenación de la estrategia para hacerle seguiento en todo el Gobierno Central (Agrupados sectorialmente en 13 ministerios) (2) | 24 | Julio 2011-Junio 2013 | [12 empty] | 24/4 | 480000 | 12/4 | 480000 | 960000 |  |  | 40000 | 1000000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 9
|  |  | 2.1.1.3.3 | Fortalecer los Recursos Humanos y Tecológicos de la Unidades de Planificación Sectorial
|  |  | 2.1.1.3.4 | Talleres de capacitación en técnicas e indicadores de monitoreo y evaluación de proyectos. | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [18 empty] | 1250000 |  | 1250000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.1.3.5 | Equipamiento básico de la Unidades de Planificación Sectorial para realizar el monitoreo y evaluación de sus programas de inversión en las entidades del Gobierno Central. | 6 | Enero-Junio 2012 | [19 empty] | 300000 | 300000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 5
|  |  | 2.1.1.4 | Elaborar la metodología de las clasificaciones programáticas del presupuesto y la Implementación de herramientas de Presupuestación por Resultados -PpR-presupuesto de Inversión de la Nación, aplicandolo en Ministerios y Direcciones Provinciales. (3) | 27 | Julio 2011-Dic 2013 | [20 empty] | 1000000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.1.4.1 | Desarrollo del pliego de licitación para la consultoría C24 | 3 | Oct-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 2.1.1.4.2 | Presentar la metodología de las clasificaiones programáticas del presupuesto | 24 | Enero 2012-Dic 2013 | [18 empty] | 1000000 |  | 1000000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 11
|  |  | 2.1.1.4.3 | Elaborar la metodología de PpR | 24 | Enero 2012-Dic 2013 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 11
|  |  | 2.1.1.4.4 | Implementación de las herramientas metodológicas de PpR | 24 | Enero 2012-Dic 2013 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 11
|  |  | 2.1.1.5 | Desarrollo de capacidades técnicas en equipos de trabajo del MEF Asesoría, Capacitación y Control de Calidad en el georeferenciamiento de los proyectos de inversión pública | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [20 empty] | 1600000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.1.5.1 | Consultoría en asesoría y control de calidad del proceso de georeferenciamiento
|  |  | C311 | Desarrollo del pliego de licitación para la consultoría C31
|  |  | 2.1.1.5.2 | Efectuar el proceso de convocatoria, licitación y adjudicación de C31
|  |  | 2.1.1.5.3 | Implantación del programa de asesoría, capacitación y control de calidad | 18 | Abril 2011-Sep 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 2.1.1.5.4 | Evaluación después de un año de ejecución del programa | 12 | Abril 2012-Marzo 2013 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 5 to Trimestres de ejecución del proyecto 8
|  |  | 2.1.1.5.5 | Fortalecimiento de la unidad de georeferenciamiento de proyectos de inversión pública en la DPI.
|  |  | 2.1.1.5.6 | Desarrollo del proceso de contratación para 7 consultorías requeridas para ejecutar C32. | 12 | Oct 2011-Sep 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 2.1.1.5.7 | Elaboración de los instrumentos y material de apoyo para la capacitación de los 7 operacdores/consultores en georeferenciamiento. | 12 | Oct 2011-Sep 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 2.1.1.5.8 | Despliegue del proceso de capacitación a los operadores contratados
|  |  | 2.1.1.5.9 | Adquisición de equipo informático necesario (GPS) para realizar el georeferenciamiento.
|  |  | 2.1.1.6 | Crear la Unidad de Evaluación de Política Pública (con aporte de recursos del presupuesto de inversión de la nación) | 18 | Enero 2012-Junio 2013 | [20 empty] | 2500000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.1.6.1 | Formación de capacidades para poder coordinar la Unidad de Evaluación | 15 | Enero 2012-Marzo 2013 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 8
|  |  | 2.1.1.6.2 | Evaluacion a Programas Sociales | 15 | Abril 2012-Junio 2013 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 5 to Trimestres de ejecución del proyecto 9
|  | 2.1.2 |  | Gestión por resultados a nivel municipal | 18 | [21 empty] | 1550000
|  |  | 2.1.2.1 | Actividades de capacitación de personal | 12 | Enero -Dic 2012 | [19 empty] | 500000 | 500000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 7
|  |  | 2.1.2.2 | Adquisición de software | 9 | Enero-Sep 2012 | [19 empty] | 200000 | 200000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 2.1.2.3 | Adquisición de hardware | 9 | Enero-Sep 2012 | [19 empty] | 500000 | 500000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  |  | Logística | 18 | Abril 2011-Dic 2012 | [19 empty] | 350000 | 350000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 7
|  | 2.1.3 |  | Creacion y puesta en marcha de la unidad coordinadora, ejecutora y asesora técnica del Programa BID - MEF | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [20 empty] | 1000000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.3.1 | Financiamiento equipos asesores y técnicos | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [14 empty] | 36 | 10000 | 360000 |  |  |  | 360000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.3.2 | Financiamiento equipo administrativo y financiero | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [12 empty] | 72 | 4000 |  |  | 288000 |  |  |  | 288000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.3.3 | Coordinador de la unidad | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [12 empty] | 36 | 4000 |  |  | 144000 |  |  |  | 144000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.3.4 | Alquiler del espacio y de equipos | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [19 empty] | 208000 | 208000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.1.3.5 | Costos Entidad administrdora de fondos

## 2.2 Presupuesto
Componente | Subcomponente | Actividad | Tarea | Denominación |  |  | Trimestres de ejecución del proyecto | [11 empty] | Insumos
[5 empty] | Programación |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Consultores Nacionales |  | Consultores Internacionales |  | Monto de consultoría | Empresas de Consultoría |  | Bienes, Servicios y Otros
[5 empty] | Duración en meses | Fechas | [12 empty] | m/h | Remuneración Estimada | m/h | Remuneración Estimada |  | Hrs | Monto de consultoria |  | Total General
2 | 2.2 |  |  | Presupuesto | [18 empty] | 1998500 |  | 300000 | 3101500 | 5100000
|  | 2.2.1 |  | Presupuesto Plurianual por Resultados | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [16 empty] | 640000 |  |  | 1823600 | 2463600 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.1.1 | Crear Unidad de Monitoreo y Evaluación Presupuestaria | 21 | Abril 2011-Dic 2013 | [16 empty] | 217000 |  |  | 463600 | 680600 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.1.1.1 | Desarrollo del pliego de licitación para la consultoría | 3 | Abril-Junio 2011 | [12 empty] | 1 | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 2.2.1.1.2 | Efectuar el proceso de convocatoria, licitación y adjudicación | 3 | Julio-Sept 2011 | [19 empty] | 1000 | 1000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 2.2.1.1.3 | Evaluar la estructura organizacional, elaborar propuesta para su adecuación y consensuar los cambios con la DIPRENA | 9 | Julio 2011- Marzo 2012 | [19 empty] | 1000 | 1000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  |  | 2.2.1.1.4 | Implementar el cambio de estructura organizacional | 18 | Julio 2011- Dic 2012 | [12 empty] | 22 | 4000 | 10 | 12500 | 213000 |  |  | 461600 | 674600 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 7
|  |  | 2.2.1.2 | Desarrollar procesos de presupuestación plurianual dentro de una gestión presupuestaria basada en resultados | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [16 empty] | 423000 |  |  | 1360000 | 1783000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.1.2.1 | Desarrollo del pliego de licitación para la consultoría | 21 | Abril 2011-Dic 2012 | [12 empty] | 12 | 4000 | 10 | 12500 | 173000 |  |  | 50000 | 223000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 7
|  |  | 2.2.1.2.2 | Efectuar el proceso de convocatoria, licitación y adjudicación
|  |  | 2.2.1.2.3 | Apoyar a la DIPRENA en el diseño de las metodologías, los procedimientos y el soporte tecnológico para elaborar el plan institucional y realizar el control de gestión presupuestaria | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [14 empty] | 20 | 12500 | 250000 |  |  | 480000 | 730000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.1.2.4 | Construir los instrumentos técnicos, desarrollar los indicadores básicos de control, construir el soporte tecnológico, obtener la información base, definir la normativa interna
|  |  | 2.2.1.2.5 | Apoyar a lDIPRENA en la ejecución de un primer proceso de presupuestación plurianual y de seguimiento de los resultados e inducción de la gestión presupuestaria
|  |  | 2.2.1.2.6 | Evaluar los resultados mes a mes, apoyar el uso de los instrumentos y la tecnología, realizar 4 talleres trimestrales de seguimiento, evaluando resultados y reforzando la institucionalización del proceso | [21 empty] | 430000 | 430000
|  |  | 2.2.1.2.7 | Publicaciones | 12 | Oct-Dic 2011 / Julio-Sept 2012 / Abril-Junio 2013 / Enero-Marzo 2014 | [19 empty] | 400000 | 400000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3; Trimestres de ejecución del proyecto 6; Trimestres de ejecución del proyecto 9; Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  | 2.2.2 |  | Informática | 18 | Abril 2011- Sep 2012 | [16 empty] | 350000 |  |  | 451400 | 801400 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.2.1 | Incorporar el Seguimiento de Indicadores de Gestión Presupuestaria en SIPRES-Web | 18 | Abril 2011- Sep 2012 | [16 empty] | 310000 |  |  | 300000 | 610000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.2.1.1 | Elaboración de los pliegos de licitación | 6 | Abril-Sep 2011 | [12 empty] | 3 | 4000 |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 2.2.2.1.2 | Consultoría de diseño del sistema | 6 | Oct 2011- Marzo 2012 | [12 empty] | 6 | 4000 | 10 | 12500 | 149000 |  |  |  | 149000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  |  | 2.2.2.1.3 | Consultoría de construcción e implantación | 6 | Abril-Sep 2012 | [12 empty] | 6 | 4000 | 10 | 12500 | 149000 |  |  | 300000 | 449000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 5 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 2.2.2.2 | Fortalecer la Unidad de Informática en su capacidad de consolidar y reportar resultados de la gestión resupuestaria | 18 | Abril 2011- Sep 2012 | [16 empty] | 36000 |  |  | 1000 | 37000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.2.2.1 | Desarrollo del pliego de licitación para la consultoría C22 | 6 | Abril-Sep 2011 | [19 empty] | 500 | 500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 2.2.2.2.2 | Efectuar el proceso de convocatoria, licitación y adjudicación del proyecto C22 | 6 | Julio-Dic 2011 | [12 empty] | 3 | 4000 |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 2.2.2.2.3 | Revisión de las funciones y procedimientos de la Unidad de Informática y de los recursos tecnológicos disponibles | 6 | Enero-Junio 2012 | [12 empty] | 6 | 4000 |  |  | 24000 |  |  |  | 24000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 5
|  |  | 2.2.2.2.4 | Reestructuración de las funciones y procedimientos de la Unidad de Informática según las recomendaciones de la Auditoría | 6 | Abril-Sep 2012 | [19 empty] | 500 | 200 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 5 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 2.2.2.3 | Adquisición de un Servidor de Bases de Datos para la recepción de Indicadores de Gestión Presupuestaria | 15 | Abril 2011- Junio 2012 | [16 empty] | 4000 |  |  | 150400 | 154400 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.2.3.1 | Desarrollo del pliego de licitación para la adquisición | 3 | Abril-Junio 2011 | [12 empty] | 1 | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 2.2.2.3.2 | Efectuar el proceso de convocatoria, licitación y adjudicación | 6 | Julio-Dic 2011 | [19 empty] | 400 | 400 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 2.2.3.3 | Implantación del nuevo equipamiento | 6 | Enero-Junio 2012 | [19 empty] | 150000 | 150000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 5
|  | 2.2.3 |  | Asesoría y Capacitación en Gestión Presupuestaria basada en Resultados | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [16 empty] | 247500 |  | 300000 | 825500 | 1373000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.3.1 | Establecer programa de asesoría y capacitación a entidades y sectores | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [16 empty] | 235500 |  |  | 800500 | 1036000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.3.1.1 | Efectuar el proceso de convocatoria, licitación y adjudicación del proyecto C31 | 3 | Abril-Junio 2011 | [19 empty] | 500 | 500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 2.2.3.1.2 | Análisis de la normativa vigente, revisión de experiencias en el sector público de Panamá y realización de propuesta | 6 | Julio-Dic 2011 | [12 empty] | 6 | 4000 | 6 | 12500 | 99000 |  |  |  | 99000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 2.2.3.1.3 | Implantación del programa de asesoría y capacitación en gestión presupuestaria basada en resultados. | 6 | Enero-Junio 2012 | [12 empty] | 6 | 4000 | 6 | 12500 | 99000 |  |  |  | 99000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 5
|  |  | 2.2.3.1.4 | Seguimiento después de un año. | 3 | Abril-Junio 2013 | [14 empty] | 3 | 12500 | 37500 |  |  |  | 37500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 9
|  |  | 2.2.3.1.5 | Diplomados,Pasantías a nivel nacional e internacional | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [19 empty] | 800000 | 800000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.3.2 | Capacitación orientada a fortalecer el trabajo en equipo, la coordinación interna y extrerna y eI seguimiento de los resultados de a gestión presupuestaria | 18 | Abril 2011- Sep 2012 | [16 empty] | 12000 |  | 300000 | 25000 | 337000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.3.2.1 | Desarrollo del proceso de adquisición para la consultoría C32 | 3 | Abril-Junio 2011 | [12 empty] | 3 | 4000 |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 2.2.3.2.2 | Elaboración de los instrumentos y material de apoyo para la capacitación | 3 | Julio-Sep 2011 | [19 empty] | 25000 | 25000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 2.2.3.2.3 | Despliegue del proceso de capacitación a los distintos niveles de la institución | 12 | Oct 2011- Sep 2012 | [18 empty] | 300000 |  | 300000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  | 2.2.4 |  | Marco Legal de la Gestión Presupestaria | [18 empty] | 154000 |  |  | 1000 | 155000
|  |  | 2.2.4.1 | Apoyar la formulación de un anteproyecto de Ley Orgánica de Presupuesto (LOP) y su reglamentación | 18 | Abril 2011- Sep 2012 | [16 empty] | 79000 |  |  | 500 | 79500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.4.1.1 | Desarrollo del pliego de licitación para la consultoría C41 | 3 | Abril-Junio 2011 | [12 empty] | 1 | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 2.2.4.1.2 | Efectuar el proceso de convocatoria, licitación y adjudicación de la Consultoría C41 | 9 | Julio 2011-Marzo 2012 | [19 empty] | 500 | 500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  |  | 2.2.4.1.3 | Redacción de una LOP con énfasis en definir el marco de gestión presupuestaria plurianual basada en resultados | 6 | Oct 2011- Marzo 2012 | [14 empty] | 6 | 12500 | 75000 |  |  |  | 75000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  |  | 2.2.4.1.4 | Discusión interna y externa sobre el contenido de la LOP | 6 | Enero-Junio 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 5
|  |  | 2.2.4.1.5 | Validación de la nueva LOP y entrea de la versión final al CENA y Asamblea nacional. | 3 | Julio-Sep 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 2.2.4.2 | Redactar un reglamento de la LOP que operacionalice y siente las bases para instutucionalizar un nuevo proceso de gestión prespuestaria | 12 | Abril 2012-Marzo 2013 | [16 empty] | 75000 |  |  | 500 | 75500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.4.2.1 | Desarrollo del pliego de licitación para la consultoría C42 | 6 | Abril-Sep 2012 | [14 empty] | 6 | 12500 | 75000 |  |  |  | 75000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 5 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 2.2.4.2.2 | Efectuar el proceso de convocatoria, licitación y adjudicación de la Consultoría C42 | 3 | Julio-Sep 2012 | [19 empty] | 500 | 500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 2.2.4.2.3 | Desarrollo de la consultoría C42 | 6 | Oct 2011-Marzo 2013 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 7 to Trimestres de ejecución del proyecto 8
|  | 2.2.5 |  | Soporte técnico del proyecto a DIPRENA | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [16 empty] | 607000 |  |  |  | 607000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.5.1 | Dirección Técnica | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [16 empty] | 192000 |  |  |  | 192000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.5.1.1 | Director Técnico | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [12 empty] | 24 | 4000 |  |  | 96000 |  |  |  | 96000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 8
|  |  | 2.2.5.1.2 | Asistente Administrativo | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [12 empty] | 24 | 4000 |  |  | 96000 |  |  |  | 96000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 8
|  |  | 2.2.5.2 | Experto Presupuestario Internacional en evaluación de procesos presuuestarios. | 24 | Abril 2011-Marzo 2013 | [14 empty] | 20 | 12500 | 250000 |  |  |  | 250000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 2.2.5.3 | Apoyo a una serie de notas técnicas (papers) presupuestarias (notas temáticas, notas de evaluación). | 12 | Abril 2012-Marzo 2013 | [12 empty] | 10 | 4000 | 10 | 12500 | 165000 |  |  |  | 165000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12

## 3.1 CUT
Componente | Subcomponente | Actividad | Tarea | Denominación |  |  | Trimestres de ejecución del proyecto | [11 empty] | Insumos
[5 empty] | Programación |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Consultores Nacionales |  | Consultores Internacionales |  | Monto de consultoría | Empresas de Consultoría |  | Bienes, Servicios y Otros
[5 empty] | Duración en meses | Fechas | [12 empty] | m/h | Remuneración Estimada | m/h | Remuneración Estimada |  | Hrs | Monto de consultoria |  | Total General
3 | 3.1 |  |  | CUT | [22 empty] | 4700000
|  | 3.1.1 |  | Programa de asesorías: Tesorería y Cuenta Única del Tesoro | 30 | Abril 2011-Sept 2013 | [16 empty] | 1637000 |  |  |  | 2137000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 3.1.1.1 | Plan de implantacion de CUT | 30 | Abril 2011-Sept 2013 | [12 empty] | 30 | 4000 | 44 | 12500 | 670000 | 200 | 200000 |  | 870000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 10
|  |  | 3.1.1.2 | Depuración y administracion de cuentas Bancarias | 30 | Abril 2011-Sept 2013 | [12 empty] | 30 | 4000 | 6 | 12500 | 195000 |  |  |  | 195000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 10
|  |  | 3.1.1.3 | Administracion de liquidez | 30 | Abril 2011-Sept 2013 | [12 empty] | 30 | 4000 | 6 | 12500 | 195000 |  |  |  | 195000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 10
|  |  | 3.1.1.4 | Administracion de aplicativos informaticos. | 30 | Abril 2011-Sept 2013 | [12 empty] | 30 | 4000 | 30 | 12500 | 495000 | 300 | 300000 |  | 795000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 10
|  |  | 3.1.1.5 | Reglamento de la Ley de Tesorería y Cuenta Unica y organización integral de la DGT | 9 | Abril 2011-Dic 2012 | [12 empty] | 8 | 4000 | 4 | 12500 | 82000 |  |  |  | 82000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  | 3.1.2 |  | Equipamiento básico en informática para la DGT | 9 | Abril -Dic 2011 | [19 empty] | 500000 | 500000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  | 3.1.3 |  | Core Bancario | 18 | Oct 2011-Marzo 2013 | [19 empty] | 1200000 | 1063000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 3.1.3.1 | Firma consultora. | 12 | Oct 2011- Sept 2012 | [17 empty] | 400 | 400000 |  | 400000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  |  | 3.1.3.2 | Entrenamiento del personal de la DGT. | 12 | Abril 2012-Marzo 2013 | [19 empty] | 403000 | 403000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 5 to Trimestres de ejecución del proyecto 8
|  |  | 3.1.3.3 | Equipamiento básico en Unidad de inversiones de la DGT. | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | [19 empty] | 260000 | 260000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  | 3.1.4 |  | Programa de capacitación (maestrias, cursos y capacitación contínua). | 24 | Abril 2012-Marzo 2014 | [17 empty] | 200 | 200000 | 800000 | 1000000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12

## 3.2 SIAFPA
Componente | Subcomponente | Actividad | Tarea | Denominación |  |  | Trimestres de ejecución del proyecto | [11 empty] | Insumos
[5 empty] | Programación |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Consultores Nacionales |  | Consultores Internacionales |  | Monto de consultoría | Empresas de Consultoría |  | Bienes, Servicios y Otros
[5 empty] | Duración en meses | Fechas | [12 empty] | m/h | Remuneración Estimada | m/h | Remuneración Estimada |  | Hrs | Monto de consultoria |  | Total General
3 | 3.2 |  |  | SIAFPA/MAFG | [22 empty] | 1800000
|  | 3.2.1 |  | Capacitación en Gestión financiera y contable de proyectos de inversión pública. | 18 | Abril 2011-Sept 2012 | [20 empty] | 1037500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 3.2.1.1 | Cursos disponibles en el mercado (certificación PMI). | 15 | Abril 2011-Junio 2012 | [19 empty] | 500000 | 500000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 5
|  |  | 3.2.1.2 | Capacitación diseñada para la DCN en gestión de proyectos | 15 | Julio 2011-Sep 2012 | [14 empty] | 15 | 12500 | 187500 | 350 | 350000 |  | 537500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  | 3.2.2 |  | Certificación en reglas contables internacionales del sector público y contiunuidad del SIAFPA. | 12 | Julio 2011-Junio 2012 | [20 empty] | 725000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 3.2.2.1 | Capacitación en contabilidad gubernamental. | 12 | Julio 2011-Junio 2012 | [19 empty] | 312500 | 312500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 5
|  |  | 3.2.2.2 | Capacitación para la continuidad del SIAFPA en entes del Gobierno Central. | 9 | Julio 2011-Marzo 2012 | [14 empty] | 9 | 12500 | 112500 |  |  | 300000 | 412500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  | 3.2.3 |  | Elaboración de anteproyecto de Ley de Administración Financiera Integrada. | 3 | Oct-Dic 2011 | [14 empty] | 3 | 12500 | 37500 |  |  |  | 37500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12

## 3.3 Programacion Financiera
Componente | Subcomponente | Actividad | Tarea | Denominación |  |  | Trimestres de ejecución del proyecto | [11 empty] | Insumos
[5 empty] | Programación |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Consultores Nacionales |  | Consultores Internacionales |  | Monto de consultoría | Empresas de Consultoría |  | Bienes, Servicios y Otros
[5 empty] | Duración en meses | Fechas | [12 empty] | m/h | Remuneración Estimada | m/h | Remuneración Estimada |  | Hrs | Monto de consultoria |  | Total General
3 | 3.3 |  |  | Programación Financiera (DPP) | [22 empty] | 1000000 | 4672
|  | 3.3.1 |  | Fortalecimiento de la Undidad de Programación Financiera | 36 | Abril 2011-Marzo 2014 | [16 empty] | 520000 |  |  | 40000 | 560000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 3.3.1.1 | Contratacion de 5 consultores nacionales para la Unidad de Programación Financiera | 36 | Abril 2011-Marzo 2013 | [12 empty] | 200 | 2000 |  |  | 400000 |  |  |  | 400000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 3.3.1.2 | Contratacion de asesor internacional en programación financiera. | 15 | Julio-Sep 2011 / Enero-Marzo 2012 / Oct-Dic 2012 / Abril-Junio 2013 / Oct-Dic 2013 | [14 empty] | 20 | 6000 | 120000 |  |  |  | 120000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2; Trimestres de ejecución del proyecto 4; Trimestres de ejecución del proyecto 7; Trimestres de ejecución del proyecto 9; Trimestres de ejecución del proyecto 11
|  |  | 3.3.1.3 | Capacitación en temas fiscales y programación Financiera | 12 | Oct 2011-Marzo 2012 / Oct 2012-Marzo 2013 | [19 empty] | 40000 | 40000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4; Trimestres de ejecución del proyecto 7 to Trimestres de ejecución del proyecto 8
3.3.1.4
|  | 3.3.2 |  | Instalación de la Unidad de Gestion Fiduciaria de Proyectos | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [16 empty] | 300000 |  |  | 140000 | 440000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 3.3.2.1 | Adquisicion de Hardware y Equipo de telecomunicaciones | 6 | Abril-Sep 2011 | [19 empty] | 88000 | 88000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 3.3.2.2 | Adquisicion de Sorftware | 3 | Abril-Junio 2011 | [19 empty] | 32000 | 32000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 3.3.2.3 | Cableado Estructurado para las comunicaciones | 6 | Julio-Dic 2011 | [19 empty] | 20000 | 20000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 3.3.2.4 | Contratación de 8 consultores nacionales en las áreas de adquisiciones, contabilidad, tesorería y finanzas para la Unidad de Gestión Fiduciarias de Proyectos) | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [12 empty] | 150 | 2000 |  |  | 300000 |  |  |  | 300000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 4

## 4. Integración Tecnológica
Componente | Subcomponente | Actividad | Tarea | Denominación |  |  | Trimestres de ejecución del proyecto | [11 empty] | Insumos
[5 empty] | Programación |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Consultores Nacionales |  | Consultores Internacionales |  | Monto de consultoría | Empresas de Consultoría |  | Bienes, Servicios y Otros
[5 empty] | Duración en meses | Fechas | [12 empty] | m/h | Remuneración Estimada | m/h | Remuneración Estimada |  | Hrs | Monto de consultoria |  | Total General
4 |  |  |  | Integración Tecnológica | 18 | Abril 2011-Sept 2012 | [16 empty] | 145000 |  |  | 4155000 | 4300000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
| 4.1. |  |  | Plataforma tecnológica intraministerial actualizada | 18 | Abril 2011-Sept 2012 | [20 empty] | 3285000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  | 4.1.1 |  | Sistema de Filtrado de Contenido Web y Correo Electrónico (Websense -Email Gateway) | 6 | Abril -Sept 2011 | [19 empty] | 240000 | 240000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 4.1.1.1. | Levantamiento de los Términos de referencia TDR | 3 | Abril-Junio 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 4.1.1.2. | Adquisición de hardware y software | 3 | Abril-Junio 2011 | [19 empty] | 200000 | 200000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 4.1.1.3. | Entrenamiento de Personal de Informática | 3 | Julio-Sept 2011 | [19 empty] | 20000 | 20000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 4.1.1.4. | Instalación e Implementación | 3 | Julio-Sept 2011 | [19 empty] | 20000 | 20000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  | 4.1.2 |  | Antivirus | 9 | Julio 2011-Marzo 2012 | [19 empty] | 180000 | 180000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 4.1.2.1. | Desarrollo los términos de referencia (TDR) para la compra del Antivirus | 3 | Julio-Sept 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 4.1.2.2. | Adquisición del la solución de antivirus | 3 | Julio-Sept 2011 | [19 empty] | 160000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 4.1.2.3. | Entrenamiento de Personal de Informática | 3 | Julio-Sept 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 4.1.2.4. | Instalación e Implementación | 3 | Oct 2011-Marzo 2012 | [19 empty] | 20000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  | 4.1.3 |  | Herramienta de Monitoreo de Redes | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | [19 empty] | 62500 | 62500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 4.1.3.1. | Desarrollo de los términos de referencia para la Herramienta de Monitoreo de redes | 3 | Oct-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 4.1.3.2. | Adquisición de la herramienta de monitoreo de redes | 3 | Oct-Dic 2011 | [19 empty] | 62500 | 62500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 4.1.3.3. | Entrenamiento de Personal de Informática | 3 | Oct-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 4.1.3.4. | Instalación e Implementación | 3 | Enero-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  | 4.1.4 |  | Herramientas de Seguridad integral (End Point Security, NetIQ, Landgard, consolidación de Log, AD Monitoring, Auditoría de Base de Datos) | 9 | Julio 2011-Marzo 2012 | [19 empty] | 250000 | 250000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 4.1.4.1. | Desarrollo de Términos de referencia para la herramienta de seguridad informática integral | 3 | Julio-Sept 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 4.1.4.2. | Adquisición de herramienta de seguridad informática integral | 3 | Oct-Dic 2011 | [19 empty] | 250000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 4.1.4.4. | Entrenamiento de Personal de Informática | 3 | Oct-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 4.1.4.3. | Instalación e Implementación | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  | 4.1.5 |  | Blade Center y Servidores Blade | 9 | Oct 2011-Junio 2012 | [19 empty] | 380000 | 380000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 4.1.5.1. | Desarrollo de los términos de referencia para la implementación del Blade Center | 4 | Oct 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  |  | 4.1.5.2. | Adquisición de hardware y software para la Implementación Blade Center | 3 | Oct 2011-Marzo 2012 | [19 empty] | 300000 | 300000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  |  | 4.1.5.3. | Entrenamiento de Personal de Informática | 4 | Oct 2011-Marzo 2012 | [19 empty] | 60000 | 60000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  |  | 4.1.5.4. | Instalación e Implementación | 4 | Enero-Junio 2012 | [19 empty] | 20000 | 20000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 5
|  | 4.1.6. |  | Proyecto Cero Papel | 18 | Abril 2011-Sept 2012 | [16 empty] | 87500 |  |  | 580000 | 667500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 4.1.6.1. | Optimización de Procesos de la Gestión Pública del Ministerio | 6 | Abril-Junio 2011 | [14 empty] | 4 | 12500 | 50000 |  |  |  | 50000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 4.1.6.2 | Adquisición de Soluciones BPM-SOA, Almacenamiento de documentos digitales y firmas digitales | 3 | Julio-Dic 2011 | [19 empty] | 530000 | 530000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 4.1.6.3 | Implementación de las soluciones y Service Web | 6 | Enero-Junio 2012 | [14 empty] | 3 | 12500 | 37500 |  |  |  | 37500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4 to Trimestres de ejecución del proyecto 5
|  |  | 4.1.6.4 | Entrenamiento de Administración de las soluciones BPM-SOA y metodología de optimización de procesos | 3 | Julio-Sep 2012 | [19 empty] | 50000 | 50000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  | 4.1.7 |  | Actualización y Consultoría Active Directory | 18 | Abril 2011-Sept 2012 | [19 empty] | 120000 | 120000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 4.1.7.1. | Estudio de Situación Actual y Estrategía de Actualización | 3 | Abril-Sept 2011 | [19 empty] | 20000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 4.1.7.2. | Implementación de la estrategía de actualización y desarrollo de los procedimientos de actualización. | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | [19 empty] | 100000 | 100000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  |  | 4.1.7.3 | Entrenamiento de la plataforma active directory | 4 | Abril-sept 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 5 to Trimestres de ejecución del proyecto 6
|  | 4.1.8 |  | Adquisición y Actualización del Parque Informático y Mobiliario | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [19 empty] | 360000 | 360000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 4.1.8.1. | Desarrollo de los términos de referencia para la adquisición de equipos y mobiliarios | 3 | Abril-Junio 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 4.1.8.2. | Adqusición de equipos y mobiliario | 3 | Julio-Sept 2011 | [19 empty] | 360000 | 360000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 4.1.8.3. | Instalación e Implementación | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  | 4.1.9 |  | Telecomunicaciones: Adquisición de SWITCHES, Teléfonos, entrenamiento e instalación | 12 | Abril 2011-Marzo 2012 | [16 empty] | 20000 |  |  | 1005000 | 1025000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 4.1.9.1. | Desarrollo de términos de referencia para la compra de los Switches | 3 | Abril-Junio 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 4.1.9.2. | Adquisición de Switches | 3 | Julio-Sept 2011 | [19 empty] | 550000 | 550000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 4.1.9.3. | Adquisición de Teléfonos IP | 3 | Julio-Sept 2011 | [19 empty] | 400000 | 400000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 4.1.9.4. | Entrenamiento Personal de Redes y Comuicaciones | 3 | Julio-Sept 2011 | [19 empty] | 25000 | 25000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  | 4.1.9.5. | Implementar Nueva Telefonia IP | 6 | Oct 2011-Marzo 2012 | [14 empty] | 4 | 5000 | 20000 |  |  | 30000 | 50000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3 to Trimestres de ejecución del proyecto 4
| 4.2. |  |  | Estándares Tecnológicos Adaptados | 36 | Abril 2011- Marzo 2014 | [20 empty] | 1015000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  | 4.2.1. |  | Consultoría de Seguridad Informática Integral | 36 | Abril 2011- Marzo 2014 | [16 empty] | 37500 |  |  | 288000 | 325500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  |  | Términos de referencia para consultoría de seguridad informática integral | 3 | Abril-Junio 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  |  | Contratación de consultor experto en seguridad informática | 3 | Julio-Sept 2011 | [14 empty] | 3 | 12500 | 37500 |  |  |  | 37500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  |  | Informe final de consultoría de sguridad integral | 3 | Julio-Sept 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2
|  |  |  | Asesoramiento en la Gestión Tecnológica del MEF a la Dirección de Tecnología | 36 | Abril 2011- Marzo 2014 | [19 empty] | 288000 | 288000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  | 4.2.2. |  | Regularización de Licencias MS | 15 | Abril 2011 -Junio 2012 | [19 empty] | 427000 | 427000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 4.2.2.1. | Estudio de Situación Actual | 3 | Abril-Junio 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1
|  |  | 4.2.2.2. | Formalizar Convenio para Regularización de las Licencias con MS | 6 | Julio-Dic 2011 | [19 empty] | 350000 | 350000 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 2 to Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 4.2.2.3 | Entrenamiento de Personal de Informática | 3 | Enero-Marzo 2012 | [19 empty] | 39500 | 39500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  |  | 4.2.2.4 | Instalación e Implementación | 3 | Abril-Junio 2012 | [19 empty] | 37500 | 37500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 5
|  | 4.2.3. |  | Capacitación (Redes, S/T, Seguridad, Gestión de Proyectos, Programación y DBA) | 15 | Oct 2011- Dic 2012 | [19 empty] | 262500 | 262500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 1 to Trimestres de ejecución del proyecto 12
|  |  | 4.2.3.1. | Elaboración Plan de Capacitación | 2 | Oct-Dic 2011 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 3
|  |  | 4.2.3.2. | Desarrollo de los términos de referencia para la capacitación | 2 | Enero-Marzo 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 4
|  |  | 4.2.3.3 | Contratación de las capacitaciones | 2 | Abril- Junio 2012 | [19 empty] | 262500 | 262500 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 5
|  |  | 4.2.3.4 | Ejecución del plan de capacitación | 8 | Abril -Sept 2012 | bar: Trimestres de ejecución del proyecto 5 to Trimestres de ejecución del proyecto 7