“Informe de Terminación de Proyecto”

Marco Regulador de la Inversión Privada en Irrigación

ATN/MT-5975-BR

(BNB Banco do Nordeste do Brasil)

Representación en brasil

Junio 2006

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Brasil |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 27/Mayo/1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Marco regulador de la inversión privada en irrigación |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 8/Septiembre/1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : 9709083 MIF/AT-173 |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 8/Septiembre/1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: MT-5975 |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 2/Junio/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Banco do Nordeste do Brasil – BNB |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 2/Junio/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Hasta agosto de 2005 Gerardo Martinez-Freyssiner, a partir de esa fecha Ismael Gilio (Finalización). |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 23/Junio/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: Francisco Basilio Souza |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 8/Marzo/2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 8/Mayo/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 8/Septiembre/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG; |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 8/Febrero/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 171 % = (41/24)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 127 % = (38/30)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: US$ 1.400.000 - Monto actual aprobado: US$ 1.204.574 - Monto total cancelado: US$ 195.426 = (59.804 No desembolsado + 135.622 Reembolsado). | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: US$ 1.400.000 - Monto actual aprobado: US$ 1.196.503 2b) Co-financiamiento: Ministerio da Integração - Monto original aprobado: US$ 0 - Monto actual aprobado: US$ 107.753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: US$ 1.400.000 - Monto actual aprobado: US$ 1.304.256 - Costo Total del Proyecto: US$ 2.508.830 |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: US$ 1.204.574,27 - Porcentaje de los fondos originales (%): 86% |  | Gastos de Contraparte: - Monto: US$ 1.304.256 (BNB e Ministerio Integración) Porcentaje del Fondo original (%): 93,16% |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: US$ 107.753 - Porcentaje del Fondo original (%): 100% |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |
|  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ X ] |  |  |  | Clasific |  | Jun Año | Dic Año | Jun. Año 2002 | Dic. Año 2002 | Jun. Año 2003 |  | Dic. Año 2003 | Jun Año 2004 | Dic Año 2004 |  | Final Año |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ X ] [ ] |  |  |  | PI [ ] |  | N/D | N/D | [ I ] | [ I ] | [ I ] |  | [ S ] | [ S ] | [ S ] |  | [ ] |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [ ] [ X ] |  |  |  | OD [ ] |  | N/D | N/D | [PE] | [PE] | [PE] |  | [ E ] | [ E ] | [ E ] |  | [ ] |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [ X ] |  |  |  | SUP [ ] |  | N/D | N/D | [BP] | [BP] | [BP] |  | [ P ] | [ P ] | [ P ] |  | [ ] |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? # [ ] [ X ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [ Satisfactorio ] DO [ Efectivo ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [ ] SI [ X ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: Este PCR clasifica el proyecto como satisfactorio (IP) y poco efectivo (OD) ya que no consiguió cambiar la ley de riego y desarrollar la licitación de un piloto que produjese un efecto demostrativo. El objetivo del proyecto fue demasiado ambicioso al no considerar la dificultad de modificar la legislación en Brasil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ ] S [ X ] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: No hubo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME | E |  |  |  | PE |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar un marco regulador así como un modelo de inversión destinados a ampliar las inversiones del sector privado en el área de irrigación en la región nordeste del país. |  |  |  |  | # Indicadores según ISDP. # El sector público tiene como política su participación limitada como regulador y promotor del proceso. # El sector público aprueba la legislación apropiada para generar confianza en el sector privado y las inversiones necesarias. # Sector privado estimulado a realizar inversiones en agricultura de regadío en todas las etapas del ciclo productivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ), E ( ), PE ( X ), I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): - EFECTOS # 1. El primer efecto esperado del proyecto fue la concienciación del sector público para que limitase su participación en el mercado a la función de regulador y promotor del proceso de inversión, desarrollo y gestión. El proyecto ha sido efectivo en la consecución de este efecto, ya que los entes públicos (Ministerio de Integración, DNOCS, CODEVASF, Secretarias de Agricultura Irrigada Estatales, Banco del Nordeste) han interiorizado los nuevos conceptos y modelos de negocio para aumentar la inversión privada en los proyectos de irrigación. # 2. El segundo efecto esperado era que el sector público aprobase la legislación apropiada para generar confianza en el sector privado y posibilitar las inversiones necesarias. El proyecto ha sido inefectivo ya que no ha conseguido que el Congreso aprobase una nueva ley de irrigación que superase las limitaciones de la ley de irrigación de 1979. La falta de una nueva legislación ha impedido que el sector público cambiase su modo de proceder, así como la mayor participación del sector privado. Así pues, ha impactado negativamente en el resto de efectos procurados por el proyecto y en el impacto global de éste. # El ejecutor consiguió desarrollar un nuevo modelo conceptual de negocio y una propuesta de cambio legislativo de la ley de irrigación de 1979 que fueron finalizados durante el 2000. Esa propuesta de cambio legislativo fue consensuada con el Ministerio de la Integración y se dejó la articulación política en manos del Ministerio de Integración y de un senador. Sin embargo la articulación política no fue lo suficientemente intensa como para aprobar la nueva ley durante los años 2000-2001 y después perdió fuerza. Algunas de las explicaciones son: primero, la alta rotación del ministro de integración que cambió 7 veces en tres años desde 1999; la rotación del senador relator de la propuesta de ley, que ha cambiado tres veces desde 1998 y que actualmente es el senador Pedro Simó de Rio Grande do Sul; las elecciones de 2002 y el cambio de gobierno de 2003 también frenaron el avance del proyecto. # 3. El tercer efecto esperado es que el Sector Privado estuviese estimulado a realizar inversiones en agricultura de regadío en todas las etapas del ciclo productivo. Parece que se ha conseguido estimular la intención de inversión privada en las tres grandes áreas de inversión en los perímetros (construcción, gestión y explotación de lotes de cultivo). La intención de participación no ha sido medida a través de encuestas cuantitativas, sin embargo, y según el BNB y la SEAGRI-CE hay interés por parte del sector privado en participar de la construcción y gestión de perímetros y cultivo de lotes. Estas intenciones no se han materializado porque el marco regulador no ha sido cambiado y por tanto no permite la participación del sector privado siguiendo el nuevo modelo. Con la nueva ley de Parcerias Público Privadas (PPPs) aprobada en diciembre de 2004, se abre una puerta para que el Sector Privado realice inversiones en todas las etapas del ciclo productivo. Todavía continua siendo necesario un cambio de la ley de irrigación, especialmente en lo que respecta a las condiciones de licitación de lotes. Este aspecto es fundamental porque la forma de licitación determina la distribución de lotes y el tipo de irrigantes, y por tanto la capacidad de desarrollo y eficiencia de la producción. - IMPACTOS El principal impacto esperado del proyecto es ampliar las inversiones del sector privado en el área de irrigación en la región nordeste del país. El impacto esperado no se ha conseguido por la falta de un nuevo marco normativo (1 de los 3 efectos esperados). El modelo conceptual fue elaborado y consensuado, los agentes públicos y privados abrazaron el nuevo modelo, pero la nueva ley no fue aprobada y por tanto redujo el impacto potencial del Proyecto. Sin la nueva ley no fue posible la preparación y licitación de un proyecto piloto (con participación del Sector Privado en las diferentes áreas de inversión) y por tanto no se produjo un efecto multiplicador y de aprendizaje. No se puede esperar un gran impacto en el futuro. El proyecto fue diseñado para ser ejecutado en 24 meses y finalizar en septiembre del 2000, ya han transcurrido aproximadamente 7 años desde el inicio del proyecto. Por ello, se puede considerar que ha perdido el empuje inicial y después de los años 2000 y 2001 perdió gran parte de su potencialidad. En contraste, el proyecto ha conseguido un cambio de visión en el Sector Público y la creación de unas expectativas en el Sector Privado que pueden dar un fruto en el futuro tanto en la aprobación de nueva legislación de irrigación como en la mayor participación del sector privado a través de la nueva ley de PPPs. - Otros resultados no previstos originalmente 1. El proyecto consiguió cambiar la visión del Sector Público y hacer que nuevos proyectos de irrigación fuesen diseñados para permitir una mayor participación del Sector Privado. Actualmente hay un proyecto entre el Ministerio de la Integración, el BNB y el IICA que visa preparar los planos de negocio y las licitaciones de 12 proyectos de irrigación en el Nordeste Brasileño. El objetivo del proyecto es aplicar el nuevo modelo de negocio adaptándolo o las circunstancias de cada proyecto y a la nueva ley de PPPs. El proyecto tiene un presupuesto de $R 5.000.000 y la contribución es de 60% el Ministerio de Integración y 40% el BNB. La licitación para contratar la empresa que realizará el trabajo ya está lista y será lanzada durante el mes de agosto de 2005. 2. Otro resultado no esperado inicialmente, fue la diseminación del nuevo modelo de negocio para otros actores como el Banco Mundial y otros países. El Banco Mundial participa de proyectos de irrigación financiando la construcción de obras públicas. En el año 2002, se realizó una videoconferencia entre el BNB y el BM para presentar los resultados del nuevo modelo conceptual y posteriormente el BM visitó algunos de los perímetros de irrigación. Actualmente el BM da como referencia a otros países latinoamericanos el proyecto de Baixo Acaraú (Ceará) que fue uno de los dos pilotos del proyecto aquí evaluado. También el BM da recomendaciones en línea con el nuevo modelo conceptual desarrollado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos). |  |  |  |  |  |  |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  |  |  |  |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  |  | S | I |  | MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Definición y validación del modelo conceptual para la participación del sector privado en la financiación de proyectos de desarrollo basados en agricultura irrigada. |  |  |  |  |  | 1. Entrega de un modelo viable que posibilite nuevas fuentes de financiación para fomentar las inversiones privadas en riego. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Elaboración e implantación de un cuadro normativo para establecer los derechos de propiedad, alquiler, concesión de uso de aguas, tarifas, contratos y medidas relativas al impacto ambiental y social. |  |  |  |  |  | 2. Creación de un nuevo marco legal y establecimiento de éste. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaboración de los documentos referentes a la licitación del proyecto piloto de irrigación que permita la participación del sector privado en inversiones en el área de irrigación. |  |  |  |  |  | 3. Original: Documentos referentes a la licitación completos e interés suficiente por inversionistas privados. Revisado: Elaboración de planes de negocio para Salitre (BA) y Baixo Acaraú (CE). |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Apoyo a la implantación del proyecto piloto. |  |  |  |  |  | 4. Original: Preparación y difusión de los documentos promociónales y seminarios para promover el modelo conceptual. Revisado: Seminarios para promover el modelo conceptual. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ), S ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. 1. El componente uno fue ejecutado satisfactoriamente y los productos presentados están alineados con los productos planificados. Los resultados de este componente se presentan a continuación: - Resultados del trabajo de consultoría realizado por el consorcio Plena-FGV-Projetec y entregados durante el año 2000 (Coste de R$ 1.498.638): (i) Informe de antecedentes, que presenta un cuadro general de la agricultura y del riego en Brasil. (ii) Informe del Estado de la Arte de la irrigación Nacional e Internacional, que identifica y relata las experiencias y resultados obtenidos en Brasil y otros países (Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, España, China, Israel, Estados Unidos de América y África del Sur). (iii) Informe del Nuevo Modelo Conceptual que presenta las directrices generales de la Nueva Política de Riego Nacional propuesta y los instrumentos de esta nueva política. También incluye la propuesta para la nueva ley de irrigación que sustituiría la ley No 6.662/79, y que fue elaborada junto con el Ministerio de la Integración Nacional durante 1999. Faltó la elaboración de un plan de acción que identificase los responsables para los cambios propuestos (económicos, jurídicos, financieros, institucionales, de tarifas, etc). (iv) Informe de Resumen Ejecutivo. (v) Recomendaciones para la aplicación del nuevo modelo conceptual de irrigación al proyecto Salitre (BA). - Otros resultados (i) Durante el año 2001 hubo un proceso de validación del modelo conceptual a través de reuniones y talleres con el sector privado, la sociedad civil y el Gobierno. Adicionalmente, se realizó un seminario en Brasilia durante el 5 y 6 de marzo de 2002, orientado para organismos internacionales y agencias de gobierno. (ii) Publicación de los resultados del estudio para distribución del modelo de negocio en 2001. Las publicaciones fueron: La importancia del agronegocio de riego para el desarrollo del Nordeste (portugués); Estado de Arte Nacional e Internacional del riego del Nordeste (portugués); Modelo general para optimización y promoción del agronegocio de riego en el Nordeste (portugués e inglés); Políticas y estrategias para un nuevo modelo de irrigación (portugués e inglés); Modelo específico para optimización y promoción del Proyecto de riego de Salitre Juazeiro/BA (portugués). Los resultados publicados fueron distribuidos en eventos y seminarios, y también enviados a centros de investigación, universidades, Ministerios, EMBRAPA, IICA, FAU, Secretarias Estatales, y publicados en la página de Internet del BNB. - La ejecución del componente dos fue insatisfactoria ya que aunque se elaboró un nuevo cuadro normativo, no se consiguió la implantación de éste. El nuevo cuadro normativo debía establecer los derechos de propiedad, alquiler, concesión de uso de aguas, tarifas, contratos y medidas relativas al impacto ambiental y social. - Una propuesta de cuadro normativo fue elaborada durante 1999 y posteriormente consensuada con el Ministerio de la Integración para mandar una propuesta final de reforma de la ley de irrigación. Esta propuesta fue elaborada considerando la propuesta de reforma de ley de 1995 que todavía no había sido aprobada. La minuta de reforma de ley aparece como parte del informe del nuevo modelo conceptual. - La nueva ley de irrigación no fue aprobada. - La falta de un nuevo cuadro normativo imposibilitó la licitación de un proyecto piloto aplicando el nuevo modelo conceptual, que era el objetivo del componente 3, y por tanto éste fue revisado. El componente 3 revisado fue ejecutado satisfactoriamente, aunque pasó un largo periodo de tiempo desde la conclusión del componente 1 en el año 2000 hasta el inicio de la ejecución del componente 3 en el año 2003. - Originalmente, el componente 3 concebía la elaboración de los documentos referentes a la licitación de un proyecto piloto de irrigación que iba a permitir la participación del sector privado en inversiones en el área de irrigación. - En el año 2002 fue revisado el componente 3 y se acordó que serían realizados dos modelos de negocio, uno para Salitre (BA) y otro para Baixo Acaraú (CE). Fue lanzada una licitación en 2002, y fue satisfactoria pero en ese momento el proyecto quedó parado pendiente de una prorrogación de plazo por parte del BID. Los trabajos de consultoría para elaboración de los planes de negocio fueron iniciados en 2003 y concluidos en abril y mayo de 2004. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. En 2003 y antes de empezar los trabajos de consultoría para los planes de negocio, el BNB realizó una consulta oficial a los entes públicos para determinar si todavía tenían interés en la realización de estos planes, dado que la nueva ley no había sido aprobada y los lotes de Baixo Acaraú ya habían sido licitados. Por un lado CODEVASF y SEAGRI-BA mostraron interés en la realización del plan de negocio de Salitre (BA) pero con un enfoque de PPP. Por otro lado, DNOCS y SEAGRI-CE reafirmaron su interés en el plan de negocio de Baixo Acaraú – Fase I (CE) para así desarrollar acciones en otras partes de la cadena productiva y aumentar el éxito del proyecto. El interés de los entes públicos se formalizó a través de un convenio firmado entre el BNB y los entes públicos para lanzar los planes de negocio de Salitre y Baixo Acaraú. 4. El componente 4, de apoyo a la implantación del proyecto piloto, también perdió su razón de ser al no existir proyecto piloto. El componente 4 fue revisado y dirigido a la realización de seminarios para promover el modelo conceptual. Los recursos de Contribución de este componente no fueron utilizados y los recursos de Contraparte utilizados fueron destinados a promoción del nuevo modelo de negocio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto(Supuestos). |  |  |  |  |  |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): 1. El principal problema del proyecto fue que no se consiguió un cambio legislativo del marco legal y por tanto el proyecto quedó muy debilitado. Sin un marco legal apropiado: (i) perdía sentido realizar una gran comunicación del nuevo modelo de negocio; (ii) no se pudo lanzar la licitación de un proyecto piloto y por tanto (iii) se perdió el potencial de un efecto demostración y de un proceso de aprendizaje. Este riesgo está recogido en el memorando de donantes, aunque no en el convenio (sin marco lógico), considerando las dificultades en procesar rápidamente el marco legal necesario en el Congreso Brasileño. 2. La ineficacia en producir el cambio legislativo, puede tener sus raíces en una falta de articulación política entre las instituciones interesadas (principalmente el Ministerio de la Integración) y el Congreso. Esta debilidad se vio exacerbada por la elevada rotación del ministro de la integración, 7 ministros en tres años entre 1999 y 2002, y de los relatores de la nueva ley en el Senado, que ya pasó por tres senadores diferentes. El memorando de donantes, aunque no el convenio, contemplaba dos riesgos más que no se han materializado en el proyecto: (i) El principal riesgo asociado con la ejecución del proyecto era el número de instituciones involucradas en definir aspectos políticos, lo que podría producir retrasos en la preparación de los cambios legislativos; (ii) Otro riesgo contemplado fue el de problemas en el BNB que pudiesen afectar la ejecución del proyecto. Por las características y experiencia del BNB se consideró un riesgo bajo. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): La mayor parte de los productos (revisados) son estudios, y a este respecto no se destacan factores externos que hayan afectado la consecución de estos productos, aunque sí que hay algunos comentarios sobre la elaboración de los estudios. Parece no existir una gran oferta de servicios de consultoría especializada en el área de irrigación. Los principales estudios del proyecto han sido realizados por 3 empresas: (i) El primer y mayor estudio fue realizado por el consorcio Plena-FGV-Projetec y los resultados fueron entregados durante el año 2000 con un coste de R$ 1.498.638; (ii) A finales de 2002 fueron licitados los planes de negocio y marketing para Salitre y Baixo Acaraú. Siendo que para Salitre 26 empresas retiraron el edital pero solamente 2 empresas entraron en el concurso, siendo éstas Plena y Projetec, ganando el concurso Plena con 82 puntos versus Projetec con 80 puntos. En el caso de Baixo Acaraú fueron 25 las empresas que retiraron el edital pero igualmente sólo se presentaron Plena y Projetec, ganando el concurso Projetec con 83 puntos versus los 82 puntos de Plena. Cada contrato fue de R$ 300.000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ), E ( ), I ( ), MI ( X ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ X ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ X ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |  |  |  |  |
| Explicación: El principal motivo para catalogar el proyecto como muy ineficiente es que el tiempo de ejecución final fue un 171% superior al plazo de ejecución inicial. Este plazo inicial de 24 meses era muy optimista y sólo era posible en el mejor de los escenarios, es decir, si todas las acciones fuesen ejecutadas sin ningún tipo de problema ni demora. 1. Hubo retrasos en el cumplimiento de las Condiciones Previas, y se cumplieron después de nueve meses de ejecución. Este es un retraso importante en un proyecto de 24 meses que depende altamente del entorno político. Si el proyecto llegaba al 2002 sin estar finalizado, entonces entraría en un entorno de elecciones presidenciales con riesgo de dispersión política y por tanto de perdida del impulso del proyecto. El cambio de gobierno era otro riesgo que haría que el proyecto pudiese quedar fuera de las prioridades de la agenda de gobierno. 2. La falta de capacidad para aprobar el nuevo marco legislativo hizo que la lógica del proyecto, con los cuatro componentes concatenados, perdiese fuerza. Se realizó una revisión de los componentes y acciones en el 2002 y se incluyeron dos planes de negocio en lugar de una licitación. 3. La lentitud del Banco en decidir sobre la concesión de una nueva prórroga afectó la ejecución del proyecto en aproximadamente 12 meses. Después de 24 meses de prórrogas concedidas, la fecha máxima de ejecución era 8 septiembre 2002. El 28 y 29 de noviembre de 2002 el BNB solicitó la no objeción para la contratación de las consultorías de Plena y Projetec para los planes de negocio de Salitre y Baixo Acaraú. El BID denegó autorización de contratación hasta que la ampliación de plazos fuese aprobada y ésta fue aprobada el 10 de octubre de 2003. El BID dio la no objeción a la contratación de las consultorías el 28 de noviembre de 2003, un año más tarde de la solicitud. 4. Finalmente, el Banco no ha dado el seguimiento adecuado al proyecto para preparar su finalización y cierre, por lo que el retraso en el cierre es considerable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. 1. El proyecto en sí mismo está finalizado ya que se realizaron los estudios previstos en el Programa. Las actividades del proyecto no fueron pensadas para tener continuidad, y por ello las acciones no son sostenibles. 2. El impacto del proyecto continúa: - El fortalecimiento de los entes públicos participantes del proyecto, especialmente el Ministerio de la integración nacional, el DNOCS, la CODEVASF, las Secretarías Estatales y el BNB, asegura que estos entes continuarán trabajando para aumentar la participación de la inversión privada en el negocio de la irrigación en el nordeste y para la mejora de la eficiencia en este sector. - El mejor ejemplo de la continuación del proyecto, es que el BNB junto con el Ministerio de Integración y el IICA están preparando una licitación para contratar una empresa o consorcio que preparará los planos de negocio y los editales de 12 proyectos de irrigación en el nordeste, aplicando el nuevo modelo de negocio para construcción, gestión y licitación de lotes en la medida en que sea permitido por la legislación actual y aprovechando la nueva ley de PPPs. El contrato de consultoría será de R$ 5.000.000 y los recursos provienen del BNB (40%) y del Ministerio de la Integración (60%). - El nuevo modelo de negocio y los planes de negocio para Salitre y Baixo Acaraú son una referencia en los proyectos de irrigación para América Latina, y son diseminados a través del Banco Mundial y otras instituciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. En el Programa no se prevén los niveles de sostenibilidad del proyecto una vez que llegue a su fin. Se podía haber previsto su continuación como diseminador del nuevo modelo conceptual una vez que se hubiese aprobado la ley y se hubiese hecho un piloto. Los recursos para su continuidad podrían haber provenido del BNB y del Ministerio de la Integración. El BNB tiene gran interés en mejorar la eficiencia en los polos de irrigación, porque presta grandes volúmenes a los irrigantes ( los valores aplicados por el BNB en Agricultura Irrigada son crecientes en el tiempo con R$ 25.637.800 en 1997, R$ 27.506.300 en 1998, R$ 127.393.000 en 2004 y R$ 106.301.000 en 2005 hasta 30/Junio/2005) y el nivel de mora es muy elevado (alrededor del 50% actualmente sobre el valor total). Un sistema más eficiente aumentaría el retorno de los préstamos realizados por el BNB y una parte de estos fondos podría subsidiar la continuación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. No se realizó seminario de sostenibilidad dado que el proyecto en sí mismo no tiene continuidad. Sin embargo, durante la misión de cierre se discutió la posibilidad de crear un comité de seguimiento de los proyectos de riego en el nordeste que agruparía Entes Públicos, Banco Mundial, IICA, BID, y demás interesados. La creación de un comité interdisciplinario es la mejor forma de asegurar la continuidad del impacto del proyecto. Durante el seminario realizado en marzo de 2002 para la presentación de los resultados del proyecto a agentes gubernamentales y organismos internacionales quedó patente la importancia de colaboración entre el BID y el BM y en ese momento se acordaron tres líneas de acción conjuntos. A partir de ese momento ambos Bancos buscarían mantener un diálogo conjunto sobre el tema con el gobierno. Se acordó también llevar a cabo un estudio sobre el impacto de los proyectos existentes como instrumento de alivio de la pobreza en la región, que finalmente fue elaborado por el BM. Igualmente se acordó desarrollar en conjunto con el BM un plan de inversiones de mediano y largo plazo para poner en operación los proyectos existentes y que aún no se encuentran en operación, incluyendo acciones de rehabilitación, utilizando los criterios básicos establecidos por el estudio – no se realizaron avances en este sentido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Existen diversos factores internos y externos que hacen que el proyecto, aunque finalizado, continúe vigente en su contenido: 1. El BNB tiene un gran interés en que el modelo de negocio cambie pasando de asistencialista a un modelo de mercado eficiente y sostenible. El BNB presta grandes cantidades de dinero a los irrigantes y el nivel de impagos actual es del 50%. 2. La nueva ley de PPPs puede mejorar la situación para la aplicación de un nuevo modelo de negocio, pero todavía es necesario un cambio de la ley de riego de 1979. 3. Si se produce un nuevo cambio de gobierno puede que se de prioridad a la modificación de la ley de irrigación y se pueda aplicar el nuevo modelo en su totalidad. 4. Durante todo el año 2005 se ha retomado la discusión sobre los proyectos de revitalización y trasvase del río San Francisco poniendo de relieve la importancia del agua en el nordeste, de su gestión adecuada y de la importancia del agro-negocio como vector de desarrollo. El Ministerio de la integración con su actual ministro Ciro Gomes está dirigiendo el proyecto con el apoyo del gobierno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP) x Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VIII. LECCIONES APRENDIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. Las lecciones aprendidas del proyecto han sido consensuadas con el equipo ejecutor actual, que es diferente del equipo que inició el proyecto y que estuvo hasta finales del 2002. Diseño 1. En el Convenio es importante definir claramente los objetivos, indicadores, medios de verificación e hipótesis del Programa para así facilitar la ejecución y el seguimiento de éste. En el programa diseñado no aparece una matriz de marco lógico y no aparecen los indicadores para los objetivos y los componentes. Los indicadores de impacto que aparecen en el memorando de donantes son generales y no aíslan el impacto del proyecto del resto de factores del entorno. 2. Es fundamental dar mayor importancia a la consecución de objetivos y al seguimiento de los indicadores. Si existen indicadores de seguimiento es importante incluir en el programa un sistema adecuado de revisión y seguimiento de estos indicadores. El programa incluía dos planes anuales de operaciones, uno al inicio de la ejecución y el segundo al final del primer año. El segundo plan haría también una revisión y evaluación de los objetivos alcanzados durante el primer año. Los planes anuales de operaciones no fueron realizados. 3. Las evaluaciones intermedias o finales pueden entrar en el diseño para ayudar a diseñar el sistema de seguimiento y a recoger la información de los indicadores, apoyando la toma de decisiones en momentos críticos de la ejecución. El programa únicamente recogía una evaluación ex post del proyecto piloto que finalmente no fue realizada porque no fue ejecutado el proyecto piloto. 4. Es necesario dar mayor importancia a la sostenibilidad del Programa, incluyendo en el programa cual será las sostenibilidad del proyecto una vez acabada la cooperación. El Convenio exigía la elaboración de un informe de auto-suficiencia del programa al cabo de un año de ejecución de éste. No fue elaborado este estudio. 5. La planificación del tiempo de ejecución debe ser realista, incluyendo un margen de error razonable. La planificación inicial del proyecto consideraba 24 meses de ejecución, pero para ejecutar el proyecto en ese plazo era necesario que se cumpliesen todos los factores críticos del proyecto de la forma más eficiente posible. Ejecución 6. La principal lección aprendida de este proyecto deriva de la dificultad para articular un cambio legislativo a nivel Federal. Esta dificultad es debida al número de agentes involucrados y a la dependencia del ambiente político y de los cambios de gobierno. Para Sede y CBR, en la preparación de proyectos similares, se deberá tener en cuenta la necesidad de una mayor articulación política. En el proyecto se designó un Comité Interinstitucional para supervisión estratégica del proyecto que incluía el Ministerio de la Integración, CODEVASF, DNOCS, Secretarías estatales y el BNB, pero no fue suficiente. Por ello, para proyectos similares, se sugiere la creación de un comité interministerial dirigido por el Ministerio de la Integración y con la inclusión de otros agentes relevantes como el Banco Mundial. Esta coordinación deberá ser incluida como un supuesto en el marco lógico y deberá ser acompañada durante la ejecución del programa identificándose acciones mitigatorias oportunamente. 7. Designar una institución ajena a los intereses políticos del subsector como ejecutora, fue una decisión positiva y fue la garantía de continuidad del estudio, en un contexto de varios cambios de organización institucional y de personal en el subsector de irrigación. Asimismo, el liderazgo de una institución financiera y líder en el desarrollo de la región posibilitó que el estudio tuviera un enfoque adecuado. También contribuyó que el BNB mantuvo el equipo técnico original hasta finales de 2002, lo cual aseguró cierta continuidad de la conducción estratégica. 8. El ejecutor indicó que hubiese sido muy útil realizar una capacitación del BID para el Ejecutor, al inicio del proyecto, explicando el ciclo completo del proyecto y los procedimientos para la ejecución operativa y financiera de éste. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo 9. La comunicación continuada entre el ejecutor y el BID es fundamental para asegurar la gestión eficiente del proyecto y apoyar al ejecutor en la toma de decisiones. En este proyecto hay varias razones para pensar que la comunicación fue muy insatisfactoria entre el ejecutor y el BID: (i) en opinión del ejecutor la comunicación fue poco fluida; (ii) el ejecutor no cumplió con la obligación de enviar informes técnico financieros de avance de proyecto (ni auditados por auditores externos como establecía el Convenio, ni sin auditar) y la Representación no exigió el envío de éstos; (iii) no fueron enviados los planes anuales de operaciones ni exigidos por la representación; (iv) no fue enviado el estudio de auto-suficiencia; (v) después del cambio de equipo del ejecutor en el inicio de 2003 la comunicación con el Banco no fue fluida y la aprobación de la última extensión de plazos tardó casi un año; (vi) el número de misiones al proyecto fue reducido – a este respecto el ejecutor apunta la necesidad de realizar reuniones anuales. 10. El Programa no contemplaba evaluaciones intermedias ni final. 11. ISDPs actualizados y con informaciones completas ayudan al FOMIN a tomar decisiones y dar seguimiento a las acciones a realizar. La falta de información de este proyecto se refleja en ISDPs imprecisos e incompletos. Sostenibilidad 12. Para aumentar las probabilidades de sostenibilidad de un proyecto es necesario trabajar ese aspecto del proyecto desde su diseño y durante la ejecución. En este caso, el Convenio exigía la elaboración de un informe de auto-suficiencia del programa al cabo de un año de ejecución de éste. Sin embargo el informe no fue elaborado y no se le dio el seguimiento debido a la sostenibilidad del proyecto. A posteriori y según los acontecimientos sucedidos, parece que una buena forma de dar continuidad al proyecto hubiese sido promover un Comité Gestor Interministerial coordinado por el Ministerio de la Integración con la participación de la CODEVASF, DNOCS, Secretarias interesadas, Banco Mundial, BID y demás entes interesados. Finalización 13. Para cerrar el proyecto a tiempo y según todos los requisitos, se recomienda una reunión de preparación de finalización del proyecto aproximadamente 12 meses antes del final de la ejecución, y una segunda reunión de cierre aproximadamente dos o tres meses después del fin de la ejecución. El éxito del proceso de cierre del proyecto dependerá del seguimiento que haya sido realizado hasta el momento. En el proyecto analizado, no hubo reunión de preparación de finalización y la reunión de cierre fue realizada en agosto de 2005, siendo que la fecha de último desembolso había sido en mayo de 2004. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. Anexo del informe final del ejecutor. La información del informe final del ejecutor coincide con la información recopilada durante la misión de cierre y el PCR elaborado. Sin embargo el documento no es muy claro en sus explicaciones y da las mismas respuestas para diferentes preguntas, no diferenciando bien los matices de las preguntas en las diferentes secciones. La evaluación del desempeño del Banco por el Ejecutor es Satisfactoria. |  |  |  |  |  |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. Memoria de misión de cierre. Último ISDP Informe final del proyecto del Ejecutor Presentaciones del seminario sobre la promoción del agro negocio de la irrigación en el nordeste, orientado a agentes gubernamentales y organismos internacionales, realizado en Brasilia en 2002. Publicaciones del BNB con los resultados del estudio realizado por el consorcio Plena-FGV-Projetec. Planes de negocio y promoción de Baixo Acaraú (Ceará) Planes de negocio y promoción de Salitre (Bahía) Demostración financiera final con auditoria independiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |