## Sheet1
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
ORP/GCM
PLANO DE AQUISIÇÕES PARA OPERAÇÕES EXECUTADAS PELO BANCO
País: BRASIL | [7 empty] | Executing Agency: Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) | [9 empty] | UDR: COF BR
Número de projeto: BR-T1432 | [6 empty] | Título do Projeto: Programa de Transição Energética BID-CEBRI-EPE
Período coberto pelo plano: [24 meses] | [6 empty] | Montante Total do Projeto: |  | 100000
Componente | Tipo de aquisição (1) (2) | Tipo de serviço (1) (2) | Descrição | Nome Consultor/ Firma Consultora Contratada | Costo estimado do contrato (US$) | Montante Contratado (US$) | Método de Seleção (2) | Tipo de Contrato | Fonte de financiamento e porcentagem |  |  |  | Data estimada do anúncio da aquisição | Data estimada de início de contrato | Duração estimada do contrato | Data Início Contrato | Data Termino Contrato | Comentários
[9 empty] | IDB/MIF |  | Outro donante externo
[9 empty] | Montante | % | Montante | % | [6 empty] | Direct Contracting
Select comp | Select Proc. Type | Goods Included in Firm Cons. RFP | Consultant 1: brief description |  |  |  | select method | Select Cont. Type |  |  |  |  | 2016-03-01 | [5 empty] | International Competitive Bidding
Component 1 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Estruturação do plano de trabalho para o programa de transição energética, curadoria do conteúdo, estruturação e moderação dos eventos e workshops dos ciclos de implementação, relatórios de consolidação, papers e suporte para desenvolvimento de cenários. | Yuri Telles Neves | 4079 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 4079 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2 | National Competitive Bidding
Component 1 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Estruturação do plano de trabalho para o programa de transição energética, curadoria do conteúdo, estruturação e moderação dos eventos e workshops dos ciclos de implementação, relatórios de consolidação, papers e suporte para desenvolvimento de cenários. | Breno José Pimentel Lyro | 4079 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 4079 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 1 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Estruturação do plano de trabalho para o programa de transição energética, curadoria do conteúdo, estruturação e moderação dos eventos e workshops dos ciclos de implementação, relatórios de consolidação, papers e suporte para desenvolvimento de cenários. | Andre Bello de Oliveira | 4079 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 4079 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 1 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Estruturação do plano de trabalho para o programa de transição energética, curadoria do conteúdo, estruturação e moderação dos eventos e workshops dos ciclos de implementação, relatórios de consolidação, papers e suporte para desenvolvimento de cenários. | Luciana Sampaio Alves | 4079 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 4079 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 1 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Estruturação do plano de trabalho para o programa de transição energética, curadoria do conteúdo, estruturação e moderação dos eventos e workshops dos ciclos de implementação, relatórios de consolidação, papers e suporte para desenvolvimento de cenários. | Gabriel Paiva Rega | 4079 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 4079 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 1 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Estruturação do plano de trabalho para o programa de transição energética, curadoria do conteúdo, estruturação e moderação dos eventos e workshops dos ciclos de implementação, relatórios de consolidação, papers e suporte para desenvolvimento de cenários. | Humberto e Silva Ribeiro de Lima | 4079 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 4079 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 1 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Estruturação do plano de trabalho para o programa de transição energética, curadoria do conteúdo, estruturação e moderação dos eventos e workshops dos ciclos de implementação, relatórios de consolidação, papers e suporte para desenvolvimento de cenários. | Gabriela Gonzalez Ribeiro Alves | 4079 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 4079 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 1 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Estruturação do plano de trabalho para o programa de transição energética, curadoria do conteúdo, estruturação e moderação dos eventos e workshops dos ciclos de implementação, relatórios de consolidação, papers e suporte para desenvolvimento de cenários. | Thiago de Moraes Moreira | 4079 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 4079 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 1 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Estruturação do plano de trabalho para o programa de transição energética, curadoria do conteúdo, estruturação e moderação dos eventos e workshops dos ciclos de implementação, relatórios de consolidação, papers e suporte para desenvolvimento de cenários. | Pedro de Oliveira Guimarães | 4079 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 4079 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 1 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Estruturação do plano de trabalho para o programa de transição energética, curadoria do conteúdo, estruturação e moderação dos eventos e workshops dos ciclos de implementação, relatórios de consolidação, papers e suporte para desenvolvimento de cenários. | Rafaela Guedes | 4079 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 4079 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 1 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Estruturação do plano de trabalho para o programa de transição energética, curadoria do conteúdo, estruturação e moderação dos eventos e workshops dos ciclos de implementação, relatórios de consolidação, papers e suporte para desenvolvimento de cenários. | Gregório Araújo | 4079 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 4079 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 1 | A. Consulting services | Consulting Firm (GN-2765) | Engajamento nos diferentes ciclos do programa e desenvolvimento de 3 cenários de transição energética | Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estutodos Tecnológicos - COPPETEC | 15131 | 30261.8 | SSS | Lump Sum | 15131 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 4Q-2021 | 9 months | 2021-09-01 | 2022-05-31 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 2 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Planejamento e estruturação das atividades do componente 2 e construção de capacidades | Yuri Telles Neves | 897.2 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 897.2 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 4Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01 |  | Individual Consultant
Component 2 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Planejamento e estruturação das atividades do componente 2 e construção de capacidades | Breno José Pimentel Lyro | 897.2 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 897.2 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 3Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01
Component 2 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Planejamento e estruturação das atividades do componente 2 e construção de capacidades | Andre Bello de Oliveira | 897.2 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 897.2 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 3Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01
Component 2 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Planejamento e estruturação das atividades do componente 2 e construção de capacidades | Luciana Sampaio Alves | 897.2 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 897.2 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 3Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01
Component 2 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Planejamento e estruturação das atividades do componente 2 e construção de capacidades | Gabriel Paiva Rega | 897.2 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 897.2 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 3Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01
Component 2 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Planejamento e estruturação das atividades do componente 2 e construção de capacidades | Humberto e Silva Ribeiro de Lima | 897.2 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 897.2 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 3Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01
Component 2 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Planejamento e estruturação das atividades do componente 2 e construção de capacidades | Gabriela Gonzalez Ribeiro Alves | 897.2 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 897.2 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 3Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01
Component 2 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Planejamento e estruturação das atividades do componente 2 e construção de capacidades | Thiago de Moraes Moreira | 897.2 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 897.2 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 3Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01
Component 2 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Planejamento e estruturação das atividades do componente 2 e construção de capacidades | Pedro de Oliveira Guimarães | 897.2 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 897.2 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 3Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01
Component 2 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Planejamento e estruturação das atividades do componente 2 e construção de capacidades | Rafaela Guedes | 897.2 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 897.2 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 3Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01
Component 2 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Planejamento e estruturação das atividades do componente 2 e construção de capacidades | Gregório Araújo | 897.2 | 4976.2 | SSS | Lump Sum | 897.2 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 3Q-2021 | 26 months | 2021-01-01 | 2023-03-01
Component 2 | A. Consulting services | Consulting Firm (GN-2765) | Construção de capacidades | Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estutodos Tecnológicos - COPPETEC | 15130.8 | 30261.8 | SSS | Lump Sum | 15130.8 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 3Q-2021 | 9 months | 2021-09-01 | 2022-05-31 | Essa contratação engloba entregas do componente 1 e 2
Component 3 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Gestão do Projeto não exclusiva | Gustavo Berlie | 3103.5 | 3103.5 | SSS | Lump Sum | 3103.5 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2021 | 2Q-2021 | 4 months | 2021-05-01 | 2021-08-01
Component 3 | A. Consulting services | Individual Consultant (AM-650) | Gestão do Projeto não exclusiva | Lea Reichert | 6896.5 | 6895.5 | SSS | Lump Sum | 6896.5 | 100% | 0 | 0% | 1Q-2022 | 2Q-2022 | 5 months | 2022-02-01 | 2022-06-01
| A. Consulting services | Consulting Firm (GN-2765) | Auditoria Externa |  | 5000 |  | SCS | Lump Sum | 5000 | 100% | 0 | 0% | 4Q-2021 | 2Q-2022 | 3 months
Prepared by: |  |  | TOTAIS |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100% | 0 | 0%
(1) Recomenda-se agrupar aquisições similares, como publicações, viagens, etc. Grouping together of similar procurement is recommended, such as publications, travel, etc. Se há um número similar de contratos individuais por ser executados em tempos diferentes, podem ser agrupados conjuntamente sob uma única explicação na coluna de comentários indicando em promedio o montante individual e o período durante o qual o contrato seria executado.
(2) (i) Consultores Individuais; ICQ: Seleção de Consultores Individuais em base à qualificações; SSS: Single Source Selection. Processos segundo a regulação AM-650.
(2) (ii) Firmas consultoras: segundo GN-2765-1, Métodos de seleção para operações executadas pelo Banco: Single Source Selection (SSS); Simplified Competitive Selection (<=250K) (SCS); Fully Competitive (>250K) (FCS); and Framework Agreement Task Order (TO).
(2) (iii) Bens: Segundo GN-2765-1, par. A.2.2.c.
0
[7 empty] | Select Method: | Select Cont. Type:
[7 empty] | SSS | Lump Sum
[7 empty] | IICQ | Framework Agreement
SCS
FCS
TO

## Planilha2
15130.58
82500
75422.91