**Cooperación Técnica Nº ATN/TP-10983-RG**

Proyecto de participación de la micro, pequeña y mediana empresa centroamericana en el proceso de negociación de Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

31 de mayo 2010

Anexo

Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de Referencia | Descripción del Contrato y Costo estimado de la adquisición | Método de adquisición | Revisión (exante o ex post) |  | | Precalificación (Si/No) | Fechas estimadas | | Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| BID  % | Local/ otro % | Publicación anuncio específico de adquisición | Terminación contrato |
|  | **Componente 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Consultor senior construcción de propuesta para definición artesanal  US$ 6,875 | SCCI | Ex ante | 100% |  |  |  |  | Cancelado |  |
| 02 | Consultores senior : elaboración y difusión de guía "Cómo exportar a la Unión Europea"  US$ 85,600 | SBPF | Ex ante | 100% |  | Sí | 3er trimestre 2009 | 1er trimestre 2010 | Adjudicada |  |
| 03 | Publicación de documentos  US$ 1839,5 | CD | Ex ante | 100% |  | No | N/A | 1er trimestre 2010 | Adjudicada |  |
|  | **Componente II** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Consultoría para organización de talleres (logística y alianzas regionales)  US$ 10,100.00 | SCCI | Ex ante | 100% |  | Si | N/A | 1er trimestre 2010 | Adjudicada |  |
| 05 | Consultoría para la apreciación del Proyecto  US$ 10,000.00 | SCCI | Ex ante | 100% |  | No | N/A | 1er trimestre 2010 | Adjudicada |  |
| 06 | Auditoría Externa  US$ 5,000.00 | AF-200 | Ex ante | 100% |  | No | N/A | 1er trimestre 2010 | Adjudicada |  |
| 07 | Consultoría Mapeo de las instituciones en la región que brindan apoyo al proceso de exportación a la MIPYME  US$10,000.00 | SCCI | Ex ante | 100% |  | No | N/A | 3er trimestre 2010 | Pendiente |  |