Cooperación Técnica Nº ATN/TP-10983-RG

Proyecto de participación de la micro, pequeña y mediana empresa centroamericana en el proceso de negociación de Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

28 de junio 2010

Anexo

Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

| No. de Referencia | Descripción del Contrato y Costo estimado de la adquisición | Método de adquisición | Revisión (exante o ex post) |  |  | Precalificación (Si/No) | Fechas estimadas |  | Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local/ otro % |  | Publicación anuncio de adquisición | Terminación contrato |  |  |
|  | Componente 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Consultor senior construcción de propuesta para definición artesanal US$ 6,875 | SCCI | Ex ante | 100% |  |  |  |  | Cancelado |  |
| 02 | Consultores senior : elaboración y difusión de guía "Cómo exportar a la Unión Europea" US$ 85,600 | SBPF | Ex ante | 100% |  | Sí | 3er trimestre 2009 | 1er trimestre 2010 | Adjudicada |  |
| 03 | Publicación de documentos US$ 1839,5 | CD | Ex ante | 100% |  | No | N/A | 1er trimestre 2010 | Adjudicada |  |
| 04 | Publicación de documentos: (incluye edición, diagramación, quemado de CD, publicaciones y gastos de envío) $10,155 | CD | Ex ante | 100% |  | No | N/A | 3er trimestre 2010 | Pendiente |  |
|  | Componente II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Consultoría para organización de talleres (logística y alianzas regionales) US$ 10,100.00 | SCCI | Ex ante | 100% |  | Si | N/A | 1er trimestre 2010 | Adjudicada |  |
| 06 | Consultoría para la apreciación del Proyecto US$ 10,000.00 | SCCI | Ex ante | 100% |  | No | N/A | 1er trimestre 2010 | Adjudicada |  |
| 07 | Auditoría Externa US$ 5,000.00 | AF-200 | Ex ante | 100% |  | No | N/A | 1er trimestre 2010 | Adjudicada |  |
| 08 | Consultoría Mapeo de las instituciones en la región que brindan apoyo al proceso de exportación a la MIPYME US$10,000.00 | SCCI | Ex ante | 100% |  | No | N/A | 3er trimestre 2010 | Pendiente |  |