## Sheet1
REPÚBLICA DE COSTA RICA | [28 empty] | Cambio US$/CCR | 504.4242
PROYECTO: Desarrollo y Equipamiento de Infraestructura Educativa (CR-L1053)
PLAN GLOBAL DE CONTRATACIONES - AÑO 1 -4
Año | Actividades | Categ. adquisición | Correlativo | Descripción del Contrato de Adquisiciones |  |  |  | Costo Unitario (US$ miles) | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fechas estimadas |  |  |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios | Comentarios | Comentarios | Comentarios | Comentarios | Comentarios | Comentarios | Comentarios | Comentarios | Comentarios | Comentarios
|  |  |  | Componente 1. Construcción y equipamiento de escuelas primarias, escuelas de educación especial e institutos de enseñanza básica general en áreas urbano-marginales | [7 empty] | BID % | Local / Otro % | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Fecha de apertura de oferta | Fecha de contratación | Terminación del Contrato
|  |  |  | Subtotal |  |  |  |  | 30883194.6292
|  |  |  | Construcción de centros | Provincia | Canton | Tipo |  | 23022096.2702
2 | 1.1 | 2 | 1 | 1 Construcción Centro. De Ens. Esp. De Santa Ana | San José | Santa Ana | Obra | 1591288.2362 | 1591288.2362 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 802684276.8748 | 802684276.8748
2 | 1.2 | 2 | 2 | 1 Construcción Escuela San Isidro | San José | Leon Cortes | Obra | 877623.4447 | 877623.4447 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 442694493.696 | 442694493.696
2 | 1.3 | 2 | 3 | 1 Construcción Escuela La Gran Samaria | Heredia | Heredia | Obra | 1220004.0087 | 1220004.0087 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 615399531.8016 | 615399531.8016
2 | 1.4 | 2 | 4 | 1 Construcción Escuela Laboratorio Turrialba | Cartago | Turrialba | Obra | 877623.4447 | 877623.4447 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 442694493.696 | 442694493.696
2 | 1.5 | 2 | 5 | 1 Construcción Escuela Las Nubes | San José | Coronado | Obra | 877623.4447 | 877623.4447 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 442694493.696 | 442694493.696
2 | 1.6 | 2 | 6 | 1 Construcción Escuela Nuevo Amanecer | Limón | Guacimo | Obra | 1220004.0087 | 1220004.0087 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 615399531.8016 | 615399531.8016
3 | 1.7 | 2 | 7 | 2 Construcción Centro De Ens. Esp. Guapiles | Limon | Guacimo | Obra | 1441043.9908 | 1441043.9908 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 726897445.3541 | 726897445.3541
3 | 1.8 | 2 | 8 | 2 Construcción Escuela Conventillos | Cartago | El Guarco | Obra | 750678.0315 | 750678.0315 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 378660156.7039 | 378660156.7039
3 | 1.9 | 2 | 9 | 2 Construcción Escuela Finca La Caja | San Jose | San Jose | Obra | 4004400.8225 | 4004400.8225 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 2019916634.4302 | 2019916634.4302
3 | 1.10 | 2 | 10 | 2 Construcción Escuela Granadilla Norte | San Jose | Curridabat | Obra | 2110568.213 | 2110568.213 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 1064621657.6705 | 1064621657.6705
3 | 1.11 | 2 | 11 | 2 Construcción Escuela Santa Cecilia | Guanacaste | La Cruz | Obra | 2110568.213 | 2110568.213 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 1064621657.6705 | 1064621657.6705
3 | 1.12 | 2 | 12 | 2 Construcción Un.Ped.Sotero Gonzalez B. | San Jose | Desamparados | Obra | 1441043.9908 | 1441043.9908 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 726897445.3541 | 726897445.3541
4 | 1.13 | 2 | 13 | 3 Construcción Escuela Azul | Cartago | Turrialba | Obra | 967579.8478 | 967579.8478 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 488070679.2998 | 488070679.2998
4 | 1.14 | 2 | 14 | 3 Construcción Escuela Emilio Robert Brouca | Cartago | Oreamuno | Obra | 967579.8478 | 967579.8478 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 488070679.2998 | 488070679.2998
4 | 1.15 | 2 | 15 | 3 Construcción Escuela Finca Seis-Once | Puntarenas | Osa | Obra | 788211.9331 | 788211.9331 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 397593164.5391 | 397593164.5391
4 | 1.16 | 2 | 16 | 3 Construcción Escuela La Hermosa | San Jose | Perez Zeledon | Obra | 788211.9331 | 788211.9331 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 397593164.5391 | 397593164.5391
4 | 1.17 | 2 | 17 | 3 Construcción IEGB Colonia Del Valle | Guanacaste | Nandayure | Obra | 988042.859 | 988042.859 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 498392717.1449 | 498392717.1449
|  |  |  | Adquisición de terrenos | Provincia | Canton | Tipo |  | 2454933.8211
2 | 1.17 | 1 |  | 2 Terreno Escuela Finca La Caja | San Jose | San Jose | Terreno | 454617.3743 | 454617.3743 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | Pendiente |  | 229320000 | 200000000
2 | 1.18 | 1 |  | 2 Terreno Un.Ped.Sotero Gonzalez B. | San Jose | Desamparados | Terreno | 568271.7179 | 568271.7179 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | Pendiente |  | 286650000 | 250000000
3 | 1.19 | 1 |  | 3 Terreno Escuela Emilio Robert Brouca | Cartago | Oreamuno | Terreno | 477348.243 | 477348.243 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | Pendiente |  | 240786000 | 200000000
3 | 1.20 | 1 |  | 3 Terreno Escuela Finca Seis-Once | Puntarenas | Osa | Terreno | 477348.243 | 477348.243 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | Pendiente |  | 240786000 | 200000000
3 | 1.21 | 1 |  | 3 Terreno Escuela La Hermosa | San Jose | Perez Zeledon | Terreno | 477348.243 | 477348.243 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | Pendiente |  | 240786000 | 200000000
|  |  |  | Mobiliario y equipo | Provincia | Canton | Tipo |  | 1837739.6159
2 | 1.22 | 1 |  | 1 Mobiliario y Equipo escuelas etapa 1 | Varias | Varias | Bienes | 86978.8645 | 521873.1872 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 263245458.84
3 | 1.23 | 1 |  | 2 Mobiliario y Equipo escuelas etapa 2 | Varias | Varias | Bienes | 153768.7809 | 922612.6854 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 465388154.92
4 | 1.24 | 1 |  | 3 Mobiliario y Equpo escuelas etapa 3 | Varias | Varias | Bienes | 78650.7487 | 393253.7434 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 198366700.28
|  |  |  | Supervisión de obras | Provincia | Canton | Tipo |  | 575552.4068
2 | 1.25 | 4 |  | 1 Supervisión escuelas etapa 1 | Varias | Varias | Consultoría | 27767.3608 | 166604.1647 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente
3 | 1.26 | 4 |  | 2 Supervisión escuelas etapa 2 | Varias | Varias | Consultoría | 49409.5969 | 296457.5815 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente
4 | 1.27 | 4 |  | 3 Supervisión escuelas etapa 3 | Varias | Varias | Consultoría | 22498.1321 | 112490.6605 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-09-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente
|  |  |  | Estudios topográficos y diseños constructivos | Provincia | Canton | Tipo |  | 1151104.8135
1 | 1.28 | 4 |  | 1 Estudios y diseños escuelas etapa 1 | Varias | Varias | Consultoría | 55534.7216 | 333208.3294 | SCC | Ex-post | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-09-01 | Pendiente
2 | 1.29 | 4 |  | 2 Estudios y diseños escuelas etapa 2 | Varias | Varias | Consultoría | 98819.1938 | 592915.1631 | SCC | Ex-post | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-09-01 | Pendiente
3 | 1.30 | 4 |  | 3 Estudios y diseños escuelas etapa 3 | Varias | Varias | Consultoría | 44996.2642 | 224981.321 | SCC | Ex-post | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | Pendiente
|  |  |  | Zonaje | Provincia | Canton | Tipo |  | 1841767.7016
2 | 1.31 | 5 |  | 1 Zonaje escuelas etapa 1 |  |  |  | 533133.327 | 533133.327 |  |  | 100% | 0%
3 | 1.32 | 5 |  | 2 Zonaje escuelas etapa 2 |  |  |  | 948664.2609 | 948664.2609 |  |  | 100% | 0%
4 | 1.33 | 5 |  | 3 Zonaje escuelas etapa 3 |  |  |  | 359970.1137 | 359970.1137 |  |  | 100% | 0%
|  |  |  | Componente 2. Construcción y equipamiento de colegios de secundaria en áreas rurales y urbano-marginales |  |  |  |  | 116274205.9898
|  |  |  | Construcción de centros |  |  |  |  | 78560930.7666
2 | 2.1 | 2 | 18 | 1 Construcción Colegio Guarari | Heredia | Heredia | Obra | 2010064.9648 | 2010064.9648 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 1013925388.2576
2 | 2.2 | 2 | 19 | 1 Construcción Colegio Mata De Platano | San Jose | Goicoechea | Obra | 1591288.2362 | 1591288.2362 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 802684276.8672
2 | 2.3 | 2 | 20 | 1 Construcción Colegio Occidental | Cartago | Cartago | Obra | 2957818.3768 | 2957818.3768 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-08-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 1491995133.8183
2 | 2.4 | 2 | 21 | 1 Construcción Colegio Puente De Piedra | Alajuela | Grecia | Obra | 1591288.2362 | 1591288.2362 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 802684276.8672
2 | 2.5 | 2 | 22 | 1 Construcción Liceo De Cuajiniquil | Guanacaste | La Cruz | Obra | 1372422.8467 | 1372422.8467 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 692283280.416
2 | 2.6 | 2 | 23 | 1 Construcción Liceo Pacto Del Jocote | Alajuela | Alajuela | Obra | 1591288.2362 | 1591288.2362 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 802684276.8672
2 | 2.7 | 2 | 24 | 1 Construcción Liceo Rural Banderas | Alajuela | San Carlos | Obra | 634815.7238 | 634815.7238 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 320216406.1824
2 | 2.8 | 2 | 25 | 1 Construcción Liceo Rural La Gata | Heredia | Sarapiqui | Obra | 634815.7238 | 634815.7238 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 320216406.1824
2 | 2.9 | 2 | 26 | 1 Construcción Liceo Rural Labrador | Alajuela | San Mateo | Obra | 812602.2736 | 812602.2736 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 409896242.2464
2 | 2.10 | 2 | 27 | 1 Construcción Liceo Rural Londres De Aguirre | Puntarenas | Aguirre | Obra | 677236.3741 | 677236.3741 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 341614408.2624
2 | 2.11 | 2 | 28 | 1 Construcción Liceo Rural Zapatón | San Jose | Puriscal | Obra | 589512.7872 | 589512.7872 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 297364509.1872
2 | 2.12 | 2 | 29 | 1 Construcción T.V. Boca Tapada | Alajuela | San Carlos | Obra | 589512.7872 | 589512.7872 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 297364509.1872
2 | 2.13 | 2 | 30 | 1 Construcción T.V. El Jardín | San Jose | Perez Zeledon | Obra | 634815.7238 | 634815.7238 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 320216406.1824
2 | 2.14 | 2 | 31 | 1 Construcción T.V. Las Marías | Heredía | Sarapiquí | Obra | 589512.7872 | 589512.7872 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 297364509.1872
2 | 2.15 | 2 | 32 | 1 Construcción T.V. Mastatal | San Jose | Puriscal | Obra | 589512.7872 | 589512.7872 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 297364509.1872
2 | 2.16 | 2 | 33 | 1 Construcción C.T.P. San Rafael | Alajuela | Alajuela | Obra | 2532416.6121 | 2532416.6121 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 1277412193.9488
3 | 2.17 | 2 | 34 | 2 Construcción Liceo De Cascajal | San Jose | Coronado | Obra | 1111819.7845 | 1111819.7845 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 560828792.291
3 | 2.18 | 2 | 35 | 2 Construcción Liceo De Tierra Blanca | Cartago | Cartago | Obra | 1441043.989 | 1441043.989 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 726897444.4368
3 | 2.19 | 2 | 36 | 2 Construcción Liceo De Tobosi El Guarco | Cartago | El Guarco | Obra | 1441043.989 | 1441043.989 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 726897444.4368
3 | 2.20 | 2 | 37 | 2 Construcción Liceo Deportivo Grecia | Alajuela | Grecia | Obra | 1441043.9908 | 1441043.9908 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 726897445.3541
3 | 2.21 | 2 | 38 | 2 Construcción Liceo El Paraiso | Heredia | Sarapiqui | Obra | 1111819.7845 | 1111819.7845 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 560828792.291
3 | 2.22 | 2 | 39 | 2 Construcción Liceo Felix Mata Valle | Cartago | Cartago | Obra | 1111819.7845 | 1111819.7845 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 560828792.291
3 | 2.23 | 2 | 40 | 2 Construcción Liceo Rural Cañon De El Guarco | Cartago | El Guarco | Obra | 618988.4266 | 618988.4266 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 312232734.6466
3 | 2.24 | 2 | 41 | 2 Construcción Liceo Rural Cartagena | Limon | Guacimo | Obra | 711098.1928 | 711098.1928 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 358695128.6755
3 | 2.25 | 2 | 42 | 2 Construcción Liceo Rural El Venado | Alajuela | San Carlos | Obra | 666556.51 | 666556.51 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 336227226.4915
3 | 2.26 | 2 | 43 | 2 Construcción Liceo Rural Los Almendros | Alajuela | San Carlos | Obra | 618988.4266 | 618988.4266 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 312232734.6466
3 | 2.27 | 2 | 44 | 2 Construcción Liceo Rural Paraiso | Puntarenas | Buenos Aires | Obra | 618988.4266 | 618988.4266 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 312232734.6466
3 | 2.28 | 2 | 45 | 2 Construcción Liceo Rural Santa Rosa | Cartago | Oreamuno | Obra | 666556.51 | 666556.51 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 336227226.4915
3 | 2.29 | 2 | 46 | 2 Construcción T.V. Barra Parismina | Limon | Siquirres | Obra | 618988.4266 | 618988.4266 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 312232734.6466
3 | 2.30 | 2 | 47 | 2 Construcción T.V. De Mexico | Alajuela | Upala | Obra | 666556.51 | 666556.51 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 336227226.4915
3 | 2.31 | 2 | 48 | 2 Construcción T.V. La Ceiba | Alajuela | Orotina | Obra | 618988.4266 | 618988.4266 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 312232734.6466
3 | 2.32 | 2 | 49 | 2 Construcción T.V. Lanas | San Jose | Puriscal | Obra | 618988.4266 | 618988.4266 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 312232734.6466
3 | 2.33 | 2 | 50 | 2 Construcción T.V. Piedras Azules | Guanacaste | La Cruz | Obra | 618988.4266 | 618988.4266 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 312232734.6466
3 | 2.34 | 2 | 51 | 2 Construcción T.V. San Juan | Alajuela | San Ramon | Obra | 618988.4266 | 618988.4266 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 312232734.6466
3 | 2.35 | 2 | 52 | 2 Construcción T.V.Las Brisas | Guanacaste | La Cruz | Obra | 618988.4266 | 618988.4266 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 312232734.6466
4 | 2.36 | 2 | 53 | 3 Construcción Colegio Juntas De Caoba | Guanacaste | La Cruz | Obra | 988042.859 | 988042.859 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 498392717.1449
4 | 2.37 | 2 | 54 | 3 Construcción Colegio Quebrada Ganado | Puntarenas | Garabito | Obra | 1641397.6151 | 1641397.6151 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 827960659.6331
4 | 2.38 | 2 | 55 | 3 Construcción Liceo Corredores (Nuevo) | Puntarenas | Corredores | Obra | 3109227.7721 | 3109227.7721 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 1568369695.1177
4 | 2.39 | 2 | 56 | 3 Construcción Liceo De Puriscal (Nuevo) | San Jose | Puriscal | Obra | 2216096.6237 | 2216096.6237 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 1117852740.554
4 | 2.40 | 2 | 57 | 3 Construcción Liceo De San José Del Río | Heredia | Sarapiqui | Obra | 1513096.1885 | 1513096.1885 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 763242316.6586
4 | 2.41 | 2 | 58 | 3 Construcción Liceo Guacimal | Puntarenas | Puntarenas | Obra | 173569.0555 | 173569.0555 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 87552429.9389
4 | 2.42 | 2 | 59 | 3 Construcción Liceo Los Ángeles | Guanacaste | Nandayure | Obra | 1167410.7737 | 1167410.7737 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 588870231.9056
4 | 2.43 | 2 | 60 | 3 Construcción Liceo Quebrada Grande | Guanacaste | Liberia | Obra | 1167410.7737 | 1167410.7737 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 588870231.9056
4 | 2.44 | 2 | 61 | 3 Construcción Liceo San Antonio Del Humo | Limón | Pococí | Obra | 1641397.6151 | 1641397.6151 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 827960659.6331
4 | 2.45 | 2 | 62 | 3 Construcción Liceo Siquirres | Limón | Siquirres | Obra | 3109225.3878 | 3109225.3878 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 1568368492.3916
4 | 2.46 | 2 | 63 | 3 Construcción Liceo Rural De Tarcoles | Puntarenas | Garabito | Obra | 746653.1024 | 746653.1024 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 376629885.1093
4 | 2.47 | 2 | 64 | 3 Construcción Liceo Rural Islas Del Chirripo | Heredia | Sarapiqui | Obra | 746653.1024 | 746653.1024 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 376629885.1093
4 | 2.48 | 2 | 65 | 3 Construcción Liceo Rural San Carlos Pacuarito | Limon | Siquirres | Obra | 699884.3355 | 699884.3355 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 353038587.8161
4 | 2.49 | 2 | 66 | 3 Construcción Liceo Rural San Isidro | San José | León Cortes | Obra | 662846.0304 | 662846.0304 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 334355570.8284
4 | 2.50 | 2 | 67 | 3 Construcción Liceo Rural Yorkin | Limon | Talamanca | Obra | 649937.8479 | 649937.8479 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 327844371.3789
4 | 2.51 | 2 | 68 | 3 Construcción T.V. De Puerto Viejo | Limon | Talamanca | Obra | 895894.0066 | 895894.0066 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 451910607.0767
4 | 2.52 | 2 | 69 | 3 Construcción T.V. El Llano | San Jose | Turrubares | Obra | 649937.8479 | 649937.8479 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 327844371.3789
4 | 2.53 | 2 | 70 | 3 Construcción T.V. Ida San Luis | Alajuela | Upala | Obra | 699884.3355 | 699884.3355 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 353038587.8161
4 | 2.54 | 2 | 71 | 3 Construcción T.V. Las Ceibas | San Jose | Acosta | Obra | 699884.3355 | 699884.3355 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 353038587.8161
4 | 2.55 | 2 | 72 | 3 Construcción T.V. Las Colonias | Heredia | Sarapiqui | Obra | 649937.8479 | 649937.8479 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 327844371.3789
4 | 2.56 | 2 | 73 | 3 Construcción T.V. Los Jazmines B. | Alajuela | Upala | Obra | 649937.8479 | 649937.8479 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 327844371.3789
4 | 2.57 | 2 | 74 | 3 Construcción T.V. San Julián | Heredia | Sarapiqui | Obra | 746653.1024 | 746653.1024 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 376629885.1093
4 | 2.58 | 2 | 75 | 3 Construcción T.V. Valle Verde | Alajuela | Upala | Obra | 649937.8479 | 649937.8479 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 327844371.3789
4 | 2.59 | 2 | 76 | 3 Construcción C.T.P. Alajuelita | San Jose | Alajuelita | Obra | 4336708.7876 | 4336708.7876 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 2187540810
4 | 2.60 | 2 | 77 | 3 Construcción C.T.P. Belen | Heredia | Belen | Obra | 4336708.7876 | 4336708.7876 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 2187540810
4 | 2.61 | 2 | 78 | 3 Construcción C.T.P. Hatillo | San Jose | San José | Obra | 4336708.7876 | 4336708.7876 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 2187540810
4 | 2.62 | 2 | 79 | 3 Construcción C.T.P. La Carpio | San Jose | San José | Obra | 4336708.7876 | 4336708.7876 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 2187540810
|  |  |  | Adquisición de terrenos | Provincia | Canton | Tipo |  | 20100852.7339
2 | 2.63 | 1 |  | 1 Terreno Liceo De Cuajiniquil | Guanacaste | La Cruz | Terreno | 541211.1599 | 541211.1599 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | Pendiente |  | 273000000
2 | 2.64 | 1 |  | 1 Terreno Liceo Rural Labrador | Alajuela | San Mateo | Terreno | 324726.6959 | 324726.6959 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | Pendiente |  | 163800000
2 | 2.65 | 1 |  | 1 Terreno Liceo Rural Londres De Aguirre | Puntarenas | Aguirre | Terreno | 324726.6959 | 324726.6959 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | Pendiente |  | 163800000
2 | 2.66 | 1 |  | 1 Terreno Liceo Rural Zapatón | San Jose | Puriscal | Terreno | 324726.6959 | 324726.6959 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | Pendiente |  | 163800000
2 | 2.67 | 1 |  | 1 Terreno T.V. Boca Tapada | Alajuela | San Carlos | Terreno | 324726.6959 | 324726.6959 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | Pendiente |  | 163800000
2 | 2.68 | 1 |  | 1 Terreno T.V. Mastatal | San Jose | Puriscal | Terreno | 324726.6959 | 324726.6959 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | Pendiente |  | 163800000
3 | 2.69 | 1 |  | 2 Terreno Liceo De Cascajal | San Jose | Coronado | Terreno | 568271.7179 | 568271.7179 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 286650000
3 | 2.70 | 1 |  | 2 Terreno Liceo De Tierra Blanca | Cartago | Cartago | Terreno | 568271.7179 | 568271.7179 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 286650000
3 | 2.71 | 1 |  | 2 Terreno Liceo Deportivo Grecia | Alajuela | Grecia | Terreno | 568271.7179 | 568271.7179 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 286650000
3 | 2.72 | 1 |  | 2 Terreno Liceo Felix Mata Valle | Cartago | Cartago | Terreno | 568271.7179 | 568271.7179 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 286650000
3 | 2.73 | 1 |  | 2 Terreno Liceo Rural Cañon De El Guarco | Cartago | El Guarco | Terreno | 340963.0307 | 340963.0307 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 171990000
3 | 2.74 | 1 |  | 2 Terreno Liceo Rural Cartagena | Limon | Guacimo | Terreno | 340963.0307 | 340963.0307 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 171990000
3 | 2.75 | 1 |  | 2 Terreno Liceo Rural Los Almendros | Alajuela | San Carlos | Terreno | 340963.0307 | 340963.0307 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 171990000
3 | 2.76 | 1 |  | 2 Terreno T.V. De Mexico | Alajuela | Upala | Terreno | 340963.0307 | 340963.0307 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 171990000
3 | 2.77 | 1 |  | 2 Terreno T.V. La Ceiba | Alajuela | Orotina | Terreno | 340963.0307 | 340963.0307 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 171990000
3 | 2.78 | 1 |  | 2 Terreno T.V. Lanas | San Jose | Puriscal | Terreno | 340963.0307 | 340963.0307 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 171990000
3 | 2.79 | 1 |  | 2 Terreno T.V. Piedras Azules | Guanacaste | La Cruz | Terreno | 340963.0307 | 340963.0307 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 171990000
3 | 2.80 | 1 |  | 2 Terreno T.V. San Juan | Alajuela | San Ramon | Terreno | 340963.0307 | 340963.0307 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 171990000
3 | 2.81 | 1 |  | 2 Terreno T.V.Las Brisas | Guanacaste | La Cruz | Terreno | 340963.0307 | 340963.0307 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Pendiente |  | 171990000
4 | 2.82 | 1 |  | 3 Terreno Colegio Quebrada Ganado | Puntarenas | Garabito | Terreno | 484384.002 | 484384.002 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 244335007.0009
4 | 2.83 | 1 |  | 3 Terreno Liceo Corredores (Nuevo) | Puntarenas | Corredores | Terreno | 549329.012 | 549329.012 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 277094840.9985
4 | 2.84 | 1 |  | 3 Terreno Liceo De Puriscal (Nuevo) | San Jose | Puriscal | Terreno | 596685.3037 | 596685.3037 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 300982500
4 | 2.85 | 1 |  | 3 Terreno Liceo Guacimal | Puntarenas | Puntarenas | Terreno | 419438.9958 | 419438.9958 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 211575175.0018
4 | 2.86 | 1 |  | 3 Terreno Liceo San Antonio Del Humo | Limón | Pococí | Terreno | 484384.002 | 484384.002 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 244335007.0009
4 | 2.87 | 1 |  | 3 Terreno Liceo Siquirres | Limón | Siquirres | Terreno | 549329.012 | 549329.012 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 277094840.9985
4 | 2.88 | 1 |  | 3 Terreno Liceo Rural De Tarcoles | Puntarenas | Garabito | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.89 | 1 |  | 3 Terreno Liceo Rural Islas Del Chirripo | Heredia | Sarapiqui | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.90 | 1 |  | 3 Terreno Liceo Rural San Carlos Pacuarito | Limon | Siquirres | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.91 | 1 |  | 3 Terreno Liceo Rural San Isidro | San José | León Cortes | Terreno | 441087.0021 | 441087.0021 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 222494953.0036
4 | 2.92 | 1 |  | 3 Terreno Liceo Rural Yorkin | Limon | Talamanca | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.93 | 1 |  | 3 T.V. Liceo De Puerto Viejo | Limon | Talamanca | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.94 | 1 |  | 3 T.V. Liceo El Llano | San Jose | Turrubares | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.95 | 1 |  | 3 T.V. Liceo Ida San Luis | Alajuela | Upala | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.96 | 1 |  | 3 T.V. Liceo Las Ceibas | San Jose | Acosta | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.97 | 1 |  | 3 T.V. Liceo Las Colonias | Heredia | Sarapiqui | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.98 | 1 |  | 3 T.V. Liceo Los Jazmines B. | Alajuela | Upala | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.99 | 1 |  | 3 T.V. Liceo San Julián | Heredia | Sarapiqui | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.100 | 1 |  | 3 T.V. Liceo Valle Verde | Alajuela | Upala | Terreno | 358011.1822 | 358011.1822 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 180589500
4 | 2.101 | 1 |  | 3 C.T.P. Liceo Alajuelita | San Jose | Alajuelita | Terreno | 1193370.6075 | 1193370.6075 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 601965000
4 | 2.102 | 1 |  | 3 C.T.P. Liceo Belen | Heredia | Belen | Terreno | 1193370.6075 | 1193370.6075 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 601965000
4 | 2.103 | 1 |  | 3 C.T.P. Liceo Hatillo | San Jose | San José | Terreno | 1193370.6075 | 1193370.6075 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 601965000
4 | 2.104 | 1 |  | 3 C.T.P. Liceo La Carpio | San Jose | San José | Terreno | 1193370.6075 | 1193370.6075 | CD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Pendiente |  | 601965000
|  |  |  | Mobiliario y equipo | Provincia | Canton | Tipo |  | 5435478.2204
2 | 2.105 | 1 |  | 1 Mobiliario y Equipo colegios etapa 1 | Varias | Varias | Bienes | 98313.3099 | 1573012.959 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  | 793465785 | 793465784.9992 | 73265332.14 | 767498049.4987 | 45918801.747 | 1180822854.7408 | 44079242.2844 | 782822938.6278 | 81114031.0606
3 | 2.106 | 1 |  | 2 Mobiliario y Equipo colegios etapa 2 | Varias | Varias | Bienes | 80080.6843 | 1521533.0021 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  | 767498049.5 |  | 60215932.14 |  | 55682100.747 |  | 44980513.9138 |  | 64214742.1494
4 | 2.107 | 1 |  | 3 Mobiliario y Equpo colegios etapa 3 | Varias | Varias | Bienes | 86701.1948 | 2340932.2594 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  | 1180822854.74 |  | 73265332.14 |  | 55682100.747 |  | 78715394.6015 |  | 119359610.7055
|  |  |  | Supervisión de obras | Provincia | Canton | Tipo |  | 1964023.2692 | [12 empty] | 60215932.14 |  | 55682100.747 |  | 80775028.6844 |  | 64214742.1494
2 | 2.108 | 4 |  | 1 Supervisión colegios etapa 1 | Varias | Varias | Consultoría | 30310.8195 | 484973.1119 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente |  |  |  | 53030572.14 |  | 45918801.747 |  | 58466205.7844 |  | 55382662.4333
3 | 2.109 | 4 |  | 2 Supervisión colegios etapa 2 | Varias | Varias | Consultoría | 20974.0196 | 398506.3721 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente |  |  |  | 60215932.14 |  | 45918801.747 |  | 11245127.5755 |  | 64214742.1494
4 | 2.110 | 4 |  | 3 Supervisión colegios etapa 3 | Varias | Varias | Consultoría | 40020.1402 | 1080543.7851 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-09-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-10-01 | Pendiente |  |  |  | 33897094.6532 |  | 35591949.3859 |  | 48214741.8344 |  | 25617312.4946
|  |  |  | Estudios topográficos y diseños constructivos | Provincia | Canton | Tipo |  | 3928046.5383 | [12 empty] | 33897094.6532 |  | 35591949.3859 |  | 48214741.8344 |  | 25617312.4946
2 | 2.111 | 4 |  | 1 Estudios y diseños colegios etapa 1 | Varias | Varias | Consultoría | 60621.639 | 969946.2239 | SCC | Ex-post | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-09-01 | Pendiente |  |  |  | 33897094.6532 |  | 35591949.3859 |  | 44980513.9138 |  | 32791699.3797
3 | 2.112 | 4 |  | 2 Estudios y diseños colegios etapa 2 | Varias | Varias | Consultoría | 41948.0392 | 797012.7442 | SCC | Ex-post | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-09-01 | Pendiente |  |  |  | 33897094.6532 |  | 35591949.3859 |  | 78715394.6015 |  | 27329152.661
4 | 2.113 | 4 |  | 3 Estudios y diseños colegios etapa 3 | Varias | Varias | Consultoría | 80040.2804 | 2161087.5703 | SCC | Ex-post | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | Pendiente |  |  |  | 33897094.6532 |  | 35591949.3859 |  | 37371546.8552 |  | 23789160.735
|  |  |  | Zonaje | Provincia | Canton | Tipo |  | 6284874.4613 | [12 empty] | 33897094.6532 |  | 35591949.3859 |  | 37371546.8552 |  | 23789160.735
2 | 2.114 | 5 |  | 1 Zonaje colegios etapa 1 |  |  |  | 96994.6224 | 1551913.9582 |  |  | 100% | 0% | [6 empty] | 782822938.6278 |  | 33897094.6532 |  | 35591949.3859 |  | 37371546.8552 |  | 25617312.4946
3 | 2.115 | 5 |  | 2 Zonaje colegios etapa 2 |  |  |  | 67116.8627 | 1275220.3908 |  |  | 100% | 0% | [8 empty] | 33897094.6532 |  | 35591949.3859 |  | 22490255.151 |  | 23789160.735
4 | 2.116 | 5 |  | 3 Zonaje colegios etapa 3 |  |  |  | 128064.4486 | 3457740.1124 |  |  | 100% | 0% | [8 empty] | 33897094.6532 |  | 35591949.3859 |  | 37371546.8552 |  | 23789160.735
|  |  |  | Componente 3. Construcción de espacios culturales y deportivos en centros de alta densidad estudiantil |  |  |  |  | 8870016.2723 | [12 empty] | 108182900.28 |  | 35591949.3859 |  | 37371546.8552 |  | 102192975.5159
|  |  |  | Construcción de canchas multiusos |  |  |  |  | 7679667.7682 | [14 empty] | 35591949.3859 |  | 37371546.8552
2 | 3.1 | 2 | 80 | 1 Construcción Canchas C.T.P 27 De Abril | Guanacaste | Santa Cruz | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8 |  |  |  | 35591949.3859 |  | 37371546.8552
2 | 3.2 | 2 | 81 | 1 Construcción Canchas C.T.P Carrizal | Alajuela | Alajuela | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8 |  |  |  | 35591949.3859 |  | 48214741.8344
2 | 3.3 | 2 | 82 | 1 Construcción Canchas C.T.P De Bataán | Limon | Matina | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8 | [5 empty] | 37371546.8552
2 | 3.4 | 2 | 83 | 1 Construcción Canchas C.T.P De Puerto Jimenez | Puntarenas | Golfito | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8 | [5 empty] | 37371546.8552
2 | 3.5 | 2 | 84 | 1 Construcción Canchas C.T.P Jose Daniel Flores | San Jose | Dota | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8 | [5 empty] | 37371546.8552
2 | 3.6 | 2 | 85 | 1 Construcción Canchas C.T.P Nicoya | Guanacaste | Nicoya | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8 | [5 empty] | 37371546.8552
2 | 3.7 | 2 | 86 | 1 Construcción Canchas C.T.P San Pedro De Barva | Heredia | Barva | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8 | [5 empty] | 40160984.3301
2 | 3.8 | 2 | 87 | 1 Construcción Canchas C.T.P Tronadora | Guanacaste | Tilaran | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8 | [5 empty] | 40160984.3301
2 | 3.9 | 2 | 88 | 1 Construcción Canchas Colegio De Jimenez | Limón | Pococí | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8 | [5 empty] | 40160984.3301
2 | 3.10 | 2 | 89 | 1 Construcción Canchas Colegio Katira | Alajuela | Guatuso | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8 | [5 empty] | 40160984.3301
2 | 3.11 | 2 | 90 | 1 Construcción Canchas Colegio Liverpool | Limón | Limón | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8
2 | 3.12 | 2 | 91 | 1 Construcción Canchas Colegio San Rafael | Guanacaste | Abangares | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8
2 | 3.13 | 2 | 92 | 1 Construcción Canchas Colegio Venecia | Limon | Matina | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8
2 | 3.14 | 2 | 93 | 1 Construcción Canchas Liceo De Pavón | Alajuela | Los Chiles | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8
2 | 3.15 | 2 | 94 | 1 Construcción Canchas Liceo De Purral | San José | Goicoechea | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8
2 | 3.16 | 2 | 95 | 1 Construcción Canchas Liceo Nuevo De Limón | Limón | Limón | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8
2 | 3.17 | 2 | 96 | 1 Construcción Canchas Liceo Santa Marta | Puntarenas | Buenos Aires | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8
2 | 3.18 | 2 | 97 | 1 Construcción Canchas Escuela Pbro Yanuario Quesada | San Jose | Escazú | Obra | 316035.7106 | 316035.7106 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | Pendiente |  | 159416056.8
3 | 3.19 | 2 | 98 | 2 Construcción Canchas C.T.P. De Hojancha | Guanacaste | Hojancha | Obra | 331837.4962 | 331837.4962 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-02-01 | Pendiente |  | 167386859.64
3 | 3.20 | 2 | 99 | 2 Construcción Canchas C.T.P. Liberia | Guanacaste | Liberia | Obra | 331837.4962 | 331837.4962 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-02-01 | Pendiente |  | 167386859.64
3 | 3.21 | 2 | 100 | 2 Construcción Canchas C.T.P. Nandayure | Guanacaste | Nandayure | Obra | 331837.4962 | 331837.4962 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-02-01 | Pendiente |  | 167386859.64
3 | 3.22 | 2 | 101 | 2 Construcción Canchas C.T.P. Sardinal | Guanacaste | Carrillo | Obra | 331837.4962 | 331837.4962 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-02-01 | Pendiente |  | 167386859.64
3 | 3.23 | 2 | 102 | 2 Construcción Canchas C.T.P.Ricardo Castro Beer | Alajuela | Orotina | Obra | 331837.4962 | 331837.4962 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-02-01 | Pendiente |  | 167386859.64
3 | 3.24 | 2 | 103 | 2 Construcción Canchas Colegio Tucurrique | Cartago | Jimenez | Obra | 331837.4962 | 331837.4962 | LPI | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-02-01 | Pendiente |  | 167386859.64
|  |  |  | Supervisión de obras | Provincia | Canton | Tipo |  | 191991.6942
2 | 3.25 | 4 |  | 1 Supervisión canchas etapa 1 | Varias | Varias | Consultoría | 7485.0563 | 142216.0698 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-09-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-10-01 | Pendiente
3 | 3.26 | 4 |  | 2 Supervisión canchas etapa 2 | Varias | Varias | Consultoría | 9955.1249 | 49775.6244 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-10-01 | Pendiente
|  |  |  | Estudios topográficos y diseños constructivos | Provincia | Canton | Tipo |  | 383983.3884
2 | 3.27 | 4 |  | 1 Estudios y diseños canchas etapa 1 | Varias | Varias | Consultoría | 14970.1126 | 284432.1396 | SCC | Ex-ante | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-09-01 | Pendiente
3 | 3.28 | 4 |  | 2 Estudios y diseños canchas etapa 2 | Varias | Varias | Consultoría | 19910.2498 | 99551.2488 | SCC | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-09-01 | Pendiente
|  |  |  | Zonaje | Provincia | Canton | Tipo |  | 614373.4215
2 | 3.29 | 5 |  | 1 Zonaje canchas etapa 1 |  |  |  | 23952.1802 | 455091.4233 |  |  | 100% | 0%
3 | 3.30 | 5 |  | 2 Zonaje canchas etapa 2 |  |  |  | 31856.3996 | 159281.9982 |  |  | 100% | 0%
|  |  |  | Administración y monitoreo |  |  |  |  | 10972583.1045
1,2,3 y 4 | 4.1 | 4 |  | 1 Administración (agencia de contrataciones) | Varias | Varias | Consultoría |  | 1746345.3621 | SBCC |  | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2015-12-01 | Pendiente
| 4.2 | 4 |  | 2 Administración (agencia de contrataciones) | Varias | Varias | Consultoría |  | 1638427.0718 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Pendiente
| 4.3 | 4 |  | 3 Administración (agencia de contrataciones) | Varias | Varias | Consultoría |  | 2624675.7804 |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | Pendiente
1,2,3 y 4 | 4.4 | 5 |  | Costos Financieros, auditoría e imprevistos |  |  |  |  | 4963134.8903 | [8 empty] | Pendiente
|  |  |  | GRAN TOTAL |  |  |  |  | 166999999.9958
|  |  |  | Método de adquisición | Comp 1 | Comp 2 | Comp 3 | Otros | Otros
|  |  |  | LPI - Licitación pública internacional* | 17 | 62 | 24 |  | 103
|  |  |  | CD - Compra directa | 5 | 42 |  |  | 47
|  |  |  | SBCC - Selección basada en calidad y costo | 3 | 3 | 2 | 1 | 9
|  |  |  | SCC - Selección calificaciones de consultores | 3 | 3 | 2 |  | 8
|  |  |  | TOTAL | 28 | 110 | 28 | 1 | 167
*Los procesos de LPI se consolidarán por regiones cuando sean sacados a licitación.