## Hoja1
No de Referencia[1] | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición | Método de Adquisición[2] | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre-calificación | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, contratado, cancelado) | Comentarios
|  |  |  | BID | Local / Otro | (Si/No) | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato
|  |  |  | % | %
1. BIENES
Bienes 1 | INSPECTORIA AMBIENTAL |  | Ex -ante | - | 100% | No | No Aplica | 4to trimestre 2008 | Contratada
BIENES SNET/MARN
Bienes 2 | Adquisicion de un Digestor de Microondas para sediminetos, para el Laboratorio de la Calidad del Agua. | CP | Ex -ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2010 | Contratado
Monto $ 42,000.00
Bienes 3 | Adquisicion de equipos y suministros varios para el fortalecimineto de el Laboratorio de la Calidad del Agua: | CP | Ex -ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2010 | Contratado
Monto $ 17,968.00
Bienes 4 | Adquisicion de Equipo de Proteccion especializado para la proteccion y regulacion del voltaje del Equipo de Absorcion Atomica (UPS de 10 KVA) | CP | Ex -ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2010 | Contratado
Monto $ 7,500.00
Bienes 5 | Adquisicion de Lamparas Perkin Elmer, modelo Analyst 700, para analisis de calcio, magnesio, sodio, potasio, selenio, cobalto, molibdeno y vanadio, compatibles con Espectometro de Absorcion Atomica. | CD | Ex -ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2010 | Contratado
Monto $ 8,550.00
Bienes 6 | Adquisicion de Sonda de Medicion de multiparametros para la Calidad del Agua en Campo. | CD | Ex -ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2010 | Contratado
Monto $15,382.00
Bienes 7 | Adquisicion de dos cilindros con tamiz de fondo de 500 Micrones Sieve Bunket | CD | Ex -ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2010 | Contratado
Monto $ 1,000.00
Bien 8 | Suministro de equipo para el funcionamiento del Relleno Sanitario de Chalatenango | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Pendiente | Convenio con departamento de Chalatenango Municipio de Tejutla (La Alcaldia realizara la compra)
Monto $280,000.00
2. OBRAS
OBRAS MARN
Obra 1 | Puesta en Marcha proyecto Piloto Jicalapa y Chiltiupán | CD | Ex -ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to Trimestre 2008 | Contratada
Monto $ 181,750.00
Obra 2 | Construcción de Proyecto Piloto en el municipio de Talnique. | LPN | Ex -ante | 87% | 13% | No | 1er. Trimestre de 2008 | 4to Trimestre 2008 | Contratada
Monto $120.000.00
Obra 3 | Obras de cierre técnico de botaderos, Grupo 3 en los Municipios de El Triunfo y Chinameca. | LPN | Ex -ante | 87% | 13% | No | 1er. Trimestre de 2008 | 4to Trimestre 2008 | Contratada
Monto $150,000.00
Obra 4 | Construcción cierre de botadero en el Municipio de Santo Tomás y Colón | LPN | Ex -ante | 87% | 13% | No | 1er. Trimestre de 2008 | 4to Trimestre 2008 | Contratada
Monto $ 386,252.00
OBRAS FISDL
Obra 5 | Puesta en marcha de Centro de Separacion y Transferencia (CST) en Subsistema1, Centro de tratamiento de Desechos solidos de Meanguera, Depto. Morazán | LP | Ex ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to Trimestre 2008 | Contratada
Monto $111,871.84
Obra 6 | Puesta en marcha de Centro de Separacion y Transferencia (CST) en Subsistema 3-A, Eco Estación Ciudad Barrios San Miguel | LP | Ex ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 248,715.74
Obra 7 | Construcción Relleno Sanitario de la Micro Region de Gotera, municipio de San Carlos, departamento de Morazán | LPI | Ex ante | 85% | 15% | No | 2 do. Trimestre de 2008 | 1er. Trimestre de 2009 | Cancelado | Las municipalidades desistieron de la obra
Monto $1,602,534.96
Obra 8 | Construcción de obras Complementarias del Relleno Sanitario del Municipio de Miguel, departamento de San Miguel | LPI | Ex ante | 85% | 15% | No | 2 do. Trimestre de 2008 | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $1,433,874.85
Obra 9 | Programa de Centro de Compostaje y Reciclaje, Construccion de obras del Sistema de Tratamiento de Desechos Solidos del Municipio de Carolina y San Antonio del Mosco | LP | Ex ante | 85% | 15% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2009 | Contratada | Obra realizada por el MARN
Monto $ 139,500.00
Obra 10 | Diseño y Construccion "Centro de Compostaje y Reciclaje, del Sistema de Tratamiento de Desechos Solidos del Municipio de Panoramica" | LP | Ex ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 169,471.00
Obra 11 | Diseño Y Construccion "Obras De Cierre Tecnico De Botadero A Cielo Abierto Del Municipio De Santa Ana " | LPN | Ex ante | 20% | 80% | No | 4 do. Trimestre de 2008 | 2do. Trimestre de 2009 | Cancelado | Cancelado por razones tecnicas
Monto $456,046.34
Obra 12 | Puesta en marcha de Centro de Separacion y Transferencia (CST) Subsistema 1, Morazán. Centro de Tratamiento de desechos sólidos Perquín, Depto. Morazan | LP | Ex ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2008 | Contratada
Monto $114752.71
Obra 13 | Puesta en marcha de Centro de Separacion y Transferencia (CST) en Subsistema 3-A, Eco Estacion El Triunfo del Norte de Usulutan | LPN | Ex ante | 87% | 13% | No | 2 do. Trimestre de 2008 | 1er. Trimestre de 2009 | Cancelado | No se ejecutó el proceso ya que las municipalidades no proporcionaron el terreno seleccionado
Monto $284938.61
Obra 14 | Programa de Centro de Compostaje y Reciclaje, Construccion de obras del Sistema de Tratamiento de Desechos Solidos del Municipio del Pajonal | LP | Ex ante | 85% | 15% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2009 | Contratada
139500
OBRAS MARN
Obra 15 | Obras De Cierre Tecnico De Botadero A Cielo Abierto Grupo B1 ( Ahuachapan Y Coatepeque ) | LPN | Ex ante | 87% | 13% | No | 4 do. Trimestre de 2008 | 4to. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 425,078.00
Obra 16 | Obras de Cierre Tecnico de Botadero a Cielo Abierto Grupo B2 ( Cuidad Arce ) | LPN | Ex ante | 87% | 13% | No | 4 do. Trimestre de 2008 | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 497,771.00
Obra 17 | Obras De Cierre Tecnico De Botadero A Cielo Abierto Grupo B3 ( Santo Domingo, San Esteban Catarina, San Bartolome Perulapia Y San Cayetano Istepeque ) | LP | Ex ante | 87% | 13% | No | 4 do. Trimestre de 2008 | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 224,954.57
Obra 18 | Obras De Cierre Tecnico De Botadero A Cielo Abierto Grupo B4 ( San Francisco Morazan Y Chalatenango) | LPN | Ex ante | 87% | 13% | No | 4 do. Trimestre de 2008 | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 442,841.00
Obra 19 | Diseño Y Construccion "Centro De Compostaje Y Reciclaje, Del Sistema De Tratamiento De Desechos Solidos Del Municipio De Yamabal" | LP | Ex ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada | Se declaro Desierto
Monto $ 167,971.00
Obra 20 | Diseño Y Construccion "Centro de Compostaje y Reciclaje, del Sistema de Tratamiento de Desechos Solidos del Municipio de Santa Isabel Ishuatan" | LP | Ex ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 169,471.00
Obra 21 | Obra de Cierre Técnico de Botadero a Cielo Abierto, en El Municipio de El Paraíso y Tejutla | CD | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2010 | Cancelado | Por motivos de prioridad nacional (PN MIDS)
Monto $ 158,472.00
Obra 22 | Obra de Cierre Técnico de Botadero, en los municipios de Rosario de Mora y San Juan Opico | CD | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2010 | Contratada
Monto $ 138,792.00
Obra 23 | Diseño y Construccion del Cierre Tecnico de Celda utilizada para disposición final en el Relleno Sanitario ASIGOLFO | LP | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2010 | Contratado
Monto $ 95, 536.00
Obra 24 | Diseño y contruccion de la Estacion de Transferencia, para el Municipio de Santa Ana. | LP | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2010 | Cancelada | Se dio por terminado el proceso
Monto $ 100,939.30
3. SERVICIOS DE DIFERENTES CONSULTORIAS
GESTION DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES Y PELIGROSOS
Servicio 1 | “Finalización del Reenvasado y Descontaminación de Los Barriles de Toxafeno en San Miguel” | CD | Ex-ante | 100% | - | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2010 | Contratado
Servicio 2 | Puesta en marcha de Centros de acopio de llantas (Primera Fase) | CMP | Ex-ante | 44% | 56% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2010 | pendiente | Se declaro desierto y se iniciara un proceso nuevo
Monto $ 45,000.00
Servicio 3 | Puesta en marcha de Centros de acopio de llantas (Segunda Fase) | CMP | Ex-ante | 44% | 56% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2010 | Cancelado | Debido a que el proceso de la Primera Fase se Declaro desierto, se realizara de manera conjunta un proceso de Contruccion de Centros de Acopio de Llantas (Con su respectiva supervision) US $ 130,000.00
Monto $ 95,000.00
Servicio 4 | “Finalización, descontaminación y coprocesamiento de los Barriles de Desecho peligrosos ” | CD | Ex-ante | 49% | 51% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2010 | Pendiente
Monto $ 18,000.00
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA
SERVICIOS DE CONSULTORIA MARN
Administración y Coordinación
Servicio de Consultoria 1 | Auditoria Externa ejercicio 2009-2010 y 2011 | CPN | Ex – Post | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er.Trimestre de 2010 | En proceso | Elaboracion de Terminos de Referencia
Monto $ 45,000.00
Marco Regulatorio Desechos Peligrosos y Hospitalarios
Servicio de Consultoria 2 | Capacitación a Hospitales en el Manejo de Sustancias y Desechos Peligrosos | CMP | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er.Trimestre de 2008 | Contratada
Monto $ 22,000.00
Servicio de Consultoria 3 | Elaboracion de la Estrategia y Plan de Acción para Gestion de Desechos Peligrosos | CPN | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2008 | Contratada
Monto $ 60,000.00
GESTION DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES
Servicio de Consultoría 4 | Supervision de la Construccion de las obras para el Cierre Tecnico de Botadero Grupo 3 en los municipios de El Triunfo , Zacatecoluca y Santiago Nonualco | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2009 | Cancelada | Los municipios no aportaron las contrapartidas correspondientes
Monto $ 12,350.00
Servicio de consultoría 5 | Supervision de la Construccion de las obras para el Cierre Tecnico de Botadero en Colon y Santo Tomas | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 35,000.00
Servicios de Consultoría 6 | Supervisión de la Construcción de las obras para el Cierre Técnico del Botadero de Santa Ana | CCN | Ex-post | 60% | 40% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2009 | Cancelado
Monto $ 21,347.25
Servicios de Consultoría 7 | Provisión de Servicios de Asistencia técnica para los municipios de la zona norte de los Deptos de San Miguel y del Sureste de Departamento de Morazán (subsistema 3) | CPN | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto: $112,000.00
Servicios de Consultoría 8 | Actualizaión de Estudio de Asistencia Técnica del Municipio de El Carmen | CCN | Ex-post | 85% | 15% | No | No Aplica | 4to Trimestre 2008 | Cancelada | La municipalidad desistió del proyecto
Monto: $ 25,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA FISDL
Servicios de Consultoría 9 | Supervision de Puesta en marcha de Centro de Separacion y Transferencia (CST) Subsistema 1, Centro de Tratamiento de Desechos Solidos de Meanguera, Morazán | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2008 | Contratada
Monto $ 7,831.04
Servicios de Consultoría 10 | Supervision de Puesta en marcha de Centro de Separacion y Transferencia (CST) en Subsistema 3-A, Eco Estación Ciudad Barrios, San Miguel | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 17,410.10
Servicios de Consultoría 11 | Supervision de la Construcción Relleno Sanitario de la Micro Region de Gotera (San Carlos, Morazán.) | CMP | Ex-post | 85% | 15% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2009 | Cancelado | Las municipalidades desistieron de la obra
Monto $ 96,152.09
Servicios de Consultoría 12 | Supervision para el Proyecto de obras Complementarias del Relleno Sanitario del Municipio de San Miguel. | CMP | Ex-post | 85% | 15% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 86,032.49
Servicios de Consultoría 13 | Supervision del Programa de Centro de Compostaje y Reciclaje de obras del Sistema de Tratamiento de Desechos Solidos del Municipio de Carolina y San Antonio del Mosco | CCN | Ex-post | 85% | 15% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2009 | Contratada | Supervision realizada por el MARN
Monto $ 10,500.00
Servicios de Consultoría 14 | Supervision del Diseño y Construccion "Centro De Compostaje Y Reciclaje, del Sistema de Tratamiento de Desechos Solidos del Municipio de Panoramica" | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada | Supervision realizada por el MARN (En elaboración de Terminos de Referencia)
Monto $ 10,500.00
Servicios de Consultoría 15 | Supervision de Puesta en marcha de Centro de Separacion y Transferencia (CST) Subsistema 1, Morazán del Centro de Tratamiento de desechos sólidos Perquín | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2008 | Contratada
Monto $ 8032.69
Servicios de Consultoría 16 | Supervision de Puesta en marcha de Centro de Separacion y Transferencia (CST) en Subsistema 3-A., Eco Estacion El Triunfo del Norte de Usulutan. | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2009 | Cancelado | No se ejecutó el proceso ya que las municipalidades no proporcionaron el terreno seleccionado
Monto $ 19,915.08
Servicios de Consultoría 17 | Supervision del Programa de Centro de Compostaje y Reciclaje de obras del Sistema de Tratamiento de Desechos Solidos del Municipio de Pajonal | CCN | Ex-post | 85% | 15% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2009 | Contratada | Supervision realizada por el MARN
Monto $ 10,500.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA MARN
Servicios de Consultoría 18 | Supervision de la construccion de Obras de Cierre Tecnico de Botadero a Cielo Abierto Grupo B1 ( Ahuachapan Y Coatepeque ) | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 27,132.00
Servicios de Consultoría 19 | Supervision de la construccion de Obras de Cierre Tecnico de Botadero a Cielo Abierto Grupo B2 ( Cuidad Arce ) | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 31,772.00
Servicios de Consultoría 20 | Supervision de la construccion de Obras de Cierre Tecnico de Botadero a Cielo Abierto Grupo B3 ( Santo Domingo, San Esteban Catarina, San Bartolome Perulapia Y San Cayetano Istepeque ) | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 15,799.84
Servicios de Consultoría 21 | Supervision de la construccion de Obras De Cierre Tecnico De Botadero A Cielo Abierto Grupo B4 ( San Francisco Morazan Y Chalatenango) | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 30,786.00
Servicios de Consultoría 22 | Supervision del Diseño y Construccion "Centro de Compostaje y Reciclaje, del Sistema de Tratamiento de Desechos Solidos del Municipio de Yamabal" | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Cancelada | Se canceló por solicitud municipal
Monto $ 12.000.00
Servicios de Consultoría 23 | Supervision del Diseño y Construccion "Centro de Compostaje y Reciclaje, del Sistema de Tratamiento de Desechos Solidos del Municipio de Santa Isabel Ishuatan" | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 2do. Trimestre de 2009 | Contratada
Monto $ 10,500.00
Administración y Coordinación
Servicios de Consultoría 24 | Coordinadora en Energia y Evaluacion Ambiental Desechos Solidos Municipales | CD | Ex-post | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 33,800.00
Servicios de Consultoría 25 | Contador del Programa DAC | CD | Ex-post | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 19,097.00
Servicios de Consultoría 26 | Asistente Financiero del Programa DAC (Tesorera General) | CD | Ex-post | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 19,097.00
Servicios de Consultoría 27 | Asistente administrativo del Programa DAC | CD | Ex-post | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 11,700.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA MARN (GESTION DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES)
Servicios de Consultoría 28 | Consultaría para La Capacitación de Operadores de Proyectos Pilotos de Compostaje y Reciclaje | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 1er. Trimestre de 2010 | Contratada
Monto $ 11,047.00
Servicios de Consultoría 29 | Capacitacion en la operación de Rellenos Sanitarios | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2010 | Contratada
Monto $ 17,500.00
Servicios de Consultoría 30 | Supervisión de La Obra de Cierre Técnico de Botadero a Cielo Abierto, en El Municipio de El Paraíso y Tejutla | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2010 | Cancelado | Por motivos de prioridad nacional
Monto $10,300.68
Servicios de Consultoría 31 | Supervision de las Obras de Cierre Técnico de Botaderos, en los municipios de Rosario de Mora y San Juan Opico | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2010 | Contratada
Monto $ 8,485.04
Servicios de Consultoría 32 | Supervision del Cierre Tecnico de Celda utilizada para disposición final en el Relleno Sanitario ASIGOLFO | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2010 | Contratada
Monto $ 5,600.00
Servicios de Consultoría 33 | Supervision del Diseño y contruccion de la Estacion de Transferencia, para el Municipio de Santa Ana. | CCN | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2010 | Contratada | Se dio por termiado el contrato
Monto $4,900.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA MARN / SNET
Servicios de Consultoría 34 | Consultoria para la “Actualización de catastro de vertidos, evaluación, aplicación, cumplimiento y verificación del marco técnico Jurídico de las Aguas Residuales en la Subcuenca del Río Acelhuate”. | CMP | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2010 | Contratada
Monto $59, 200.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA MARN (GESTION DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES)
Servicios de Consultoría 35 | Elaboracion del estudio de Impacto Ambiental y Diseño de la Ampliacion del Relleno Sanitario de la Libertad. | CMP | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2010 | Cancelado | Se declaro desierto y se esta gestionando el nuevo proceso con el FOSEP
Monto $50,000.00
Servicios de Consultoría 36 | Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y Diseño del nuevo Relleno Sanitario en ASIGOLFO | CMP | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2010 | Cancelado | Se dio por terminado el contrato y los fondos se destinaran para la selección de Sitio del Relleno Sanitario de ASIGOLFO (Se esta gestionando que se realice por medio de FOSEP)
Monto $85,000.00
Servicios de Consultoría 37 | Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, Diseño del Relleno Sanitario en SANTA ANA | CMP | Ex-ante | 87% | 13% | No | 2do. Trimestre de 2010 | 4to. Trimestre de 2010 | Contratada
Monto $85,000.00
Servicios de Consultoría 38 | Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y Diseño del Relleno Sanitario en CHALATENANGO | CMP | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2010 | Contratada
Monto $70,000.00
Servicios de Consultoría 39 | Seguimiento y mejoramiento del proceso de los proyectos de compostaje | CCN | Ex-post | - | 100% | No | No Aplica | 4to. Trimestre de 2010 | Contratada
Monto $ 16,500.00
Servicios de Consultoría 40 | Divulgación de resultados del programa | CMP | Ex-ante | 53% | 47% | No | No Aplica | 3to. Trimestre de 2011 | Pendiente
Monto $ 75,000.00
Servicios de Consultoría 41 | Programas Educativos | CMP | Ex-ante | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Pendiente
Monto $ 80,000.00
Servicios de Consultoría 42 | Planeacion del Cierre del Programa | CCN | Ex-post | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Pendiente
Monto $ 9,000.00
Servicios de Consultoría 43 | Elaboracion de Diseño y Estudio de Impacto Ambiental, Diseño del Relleno Sanitario en TECOLUCA | CMP | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Cancelado | (Se realizara mediante el FOSEP)
Monto $ 50,000.00
Servicios de Consultoría 44 | Supervision de las obras Complementarias para la Planta de Compostaje en el Municipio de San Antonio los Ranchos, departamento de CHALATENANGO (AMUCHADES) | LG (LACAP) | Ex-post | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 16,500.00
Servicios de Consultoría 45 | Supervision de la construcción de las obras para el Relleno Sanitario de CHALATENANGO | LG (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to.Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 70,000.00
Servicios de Consultoría 46 | Supervision del Diseño y Construccion de la Planta de Compostaje en los Municipios de San Ignacio y Concepcion Quezaltepeque, departamento de CHALATENANGO | LG (LACAP) | N/A | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 16,500.00
Servicios de Consultoría 47 | Supervision del Diseño y Construccion de la Planta de Compostaje en los Municipio de San Francisco Lempa y San José Las Flores, departamento de CHALATENANGO | LG (LACAP) | N/A | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 16,500.00
Servicios de Consultoría 48 | Supervision del Diseño y Construccion de la Planta de Compostaje en los Municipios de Masahuat y Candelaria de la Frontera, departamento de SANTA ANA | LG (LACAP) | N/A | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 16,500.00
Servicios de Consultoría 49 | Supervision del Diseño y Construccion de la Planta de Compostaje en el Municipio de San Cayetano Istepeque, departamento de SAN VICENTE | LG (LACAP) | N/A | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 16,500.00
Servicios de Consultoría 50 | Supervision del Diseño y Construccion de la Planta de Compostaje en el Municipio de San Sebastian, departamento de SAN VICENTE | LG (LACAP) | N/A | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 16,500.00
Servicios de Consultoría 51 | Supervision del Diseño y Construccion de Planta de Compostaje en el Municipio de San Fernando, departamento de MORAZAN | LG (LACAP) | N/A | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 16,500.00
Servicios de Consultoría 52 | Supervision del Diseño y Construccion de Planta de Compostaje en el Municipio de San Pablo Tacachico, departamento de LA LIBERTAD | LG (LACAP) | N/A | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 16,500.00
Servicios de Consultoría 53 | Supervision del Diseño y Construccion de Planta de Compostaje en el Municipio de San Rafael Obrajuelo, departamento de LA PAZ | LG (LACAP) | N/A | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 16,500.00
Servicios de Consultoría 53 | Supervision del Diseño y Construccion de Plantas de Compostaje y Obras complementarias, en Rellenos Sanitarios manuales existentes. | LG (LACAP) | N/A | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 16,500.00
Servicios de Consultoría 54 | Selección de Sitio para el Relleno Sanitario en ASIGOLFO | CP | Ex-post | - | 100% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Pendiente | Se realizara con los fondos que quedaro de la Terminacion del Contrato de EsIA de ASIGOLFO
Monto $ 40,000.00
Servicios de Consultoría 55 | Supervision de la construcción de las obras para el Relleno Sanitario en Santa Ana | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Pendiente | Se firmo un convenio con la Municipalidad de Santa Ana para que ejecute los fondos
Monto $ 105,000.00
Servicios de Consultoría 56 | Elaboracion de los diseños para los Centros Intermedios de Manejo de desechos sólidos en los municipios de Jucuapa y Santiago de María, departamento de Usulután. | CMP | Ex-ante | 87% | 13% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Pendiente | Se utilizan los fondos restantes del Proceso del EsIA de AIGOLFO que se dio por terminado
Monto $ 55,000.00
Servicios de Consultoría 57 | Supervision de la construccion de Centros de Acopio de Llantas | CCN | Ex-ante | 27% | 73% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Pendiente | Se realizara de manera conjunta dos procesos de Contruccion de Centros de Acopio de Llantas (Con su respectiva supervision)
Monto $ 15,000.00
OBRAS MARN
Obra 25 | Obras Complementarias para la Planta de Compostaje en el Municipio de San Antonio los Ranchos, departamento de CHALATENANGO (AMUCHADES) | LP | Ex-ante | 87% | 13% | No | No Aplica | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 134,850.00
Obra 26 | Construcción de las obras para el Relleno Sanitario de CHALATENANGO | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 2,170,000.00
Obra 27 | Diseño y Construccion de la Planta de Compostaje en los Municipios de San Ignacio y Concepcion Quezaltepeque, departamento de CHALATENANGO | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 320,000.00
Obra 27 | Diseño y Construccion de la Planta de Compostaje en los Municipio de San Francisco Lempa y San José Las Flores, departamento de CHALATENANGO | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 200,000.00
Obra 28 | Diseño y Construccion de la Planta de Compostaje en los Municipios de Masahuat y Candelaria de la Frontera, departamento de SANTA ANA | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 160,000.00
Obra 29 | Diseño y Construccion de la Planta de Compostaje en el Municipio de San Cayetano Istepeque, departamento de SAN VICENTE | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 200,000.00
Obra 30 | Diseño y Construccion de la Planta de Compostaje en el Municipio de San Sebastian, departamento de SAN VICENTE | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 200,000.00
Obra 31 | Diseño y Construccion de Planta de Compostaje en el Municipio de San Fernando, departamento de MORAZAN | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 200,000.00
Obra 32 | Diseño y Construccion de Planta de Compostaje en el Municipio de San Pablo Tacachico, departamento de LA LIBERTAD | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 200,000.00
Obra 33 | Diseño y Construccion de Planta de Compostaje en el Municipio de San Rafael Obrajuelo, departamento de LA PAZ | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 200,000.00
Obra 34 | Diseño y Construccion de Plantas de Compostaje y Obras complementarias, en Rellenos Sanitarios manuales existentes. | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Contratada
Monto $ 483,600.00
Obra 35 | Construcción de las obras para el Relleno Sanitario en Santa Ana | LP (LACAP) | N/A | - | 100% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Pendiente | Se firmo un convenio con la Municipalidad de Santa Ana para que ejecute los fondos
Monto $ 1,395,000.00
Obra 36 | Construccion de Centros de Acopio de Llantas | LPI | Ex-ante | 29% | 71% | No | 4to. Trimestre de 2010 | 3er. Trimestre de 2011 | Pendiente | Se realizara de manera conjunta dos procesos de Contruccion de Centros de Acopio de Llantas (Con su respectiva supervision)
Monto $ 195,000.00
NOTAS
LPI: Licitación Pública Internacional |  |  |  | CMP: Concurso de Meritos Privados
LPN: Licitación Pública Nacional |  |  |  | CCN: Calificacion Consultores Nacionales
LP: Licitación Privada |  |  |  | CCI: Calificación de Consultores Internacionales
CD: Contratación Directa sin Competencia |  |  |  | AD: Administración Directa
CP: Comparación de Precios DOCUMENTO A SER UTILIZADO POR LOS EJECUTORES PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE NO SEAN DE CONSULTORIA A NIVEL NACIONAL POR MONTOS ENTRE US$ 1.00 y US$ 10,000 |  |  |  | LP: Licitacion Publica LACAP: Ley de Adquisiciones y Contratciones de la Administracion Publica (Los procesos seran realizados según esta ley)
CP: Comparación de Precios. DOCUMENTO A SER UTILIZADO POR LOS EJECUTORES PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE NO SEAN DE CONSULTORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL POR MONTOS ENTRE US$ 10,001 y US$ 50,000 |  |  |  | LG: Libre Gestion LACAP: Ley de Adquisiciones y Contratciones de la Administracion Publica (Los procesos seran realizados según esta ley) |  |  | CP: Concurso Publico, LACAP: Ley de Adquisiciones y Contratciones de la Administracion Publica (Los procesos seran realizados según esta ley)
CPI: Concurso Publico Internacional
CPN: Concurso de Merito Público Nacional