Perfil de cooperación técnica

Republica Dominicana

15 de agosto de 2006

- información general

| Título del proyecto: | Apoyo a la Instrumentación de un Sistema de Gestión por Resultados |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | DR-T1017 |  |  |
| Equipo de proyecto: | Nathalie Alvarado, (RE2/SC2), Jefe de Equipo; Karen Abudinen, (RE2/SC2) y Asunción Galdón, (RE2/SC2) |  |  |
| Beneficiario: | Gobierno de la República Dominicana |  |  |
| Organismo ejecutor: | Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) |  |  |
| Plan de financiamiento: | BID (PRODEV - Cuenta B) Local: Total: | US$ US$ US$ | 1.600.000 160.000 1.760.000 |
| Fechas tentativas: | Comité de Préstamos: Directorio: | 21 de septiembre de 2006 15 de noviembre de 2006 |  |

- Antecedentes

- A.	Introducción

  - La presente cooperación técnica surge del compromiso del Gobierno de República Dominicana de mejorar la gestión y la administración de los recursos públicos, con el fin de implementar de manera integral, eficiente y transparente gestión por resultados, con el apoyo del Banco a través del PRODEV1. Las actividades propuestas en esta operación se derivan del “Plan de Acción para la Instrumentación de la Gestión Pública Orientada a Resultados”2, derivado de los diferentes diagnósticos realizados del sector.

  - La instrumentación de la gestión por resultados plantea la utilización en los gobiernos de un nuevo modelo administrativo que modifica sustancialmente los criterios tradicionales de funcionamiento de las instituciones públicas y de la administración de los recursos. Implica pasar de una administración donde se privilegia exclusivamente el control en la aplicación de normas y procedimientos, a una administración que se comprometa ante los ciudadanos a la obtención de resultados y a rendir cuentas de la ejecución de los mismos. La gestión por resultados es, por tanto, un nuevo modelo de gerencia pública que tiene las siguientes características básicas: i) las decisiones cotidianas que se adopten en las instituciones públicas deben estar basadas en un sistema de planificación; ii) dichas decisiones deben llevarse a cabo en forma descentralizada a nivel de las unidades ejecutoras y deben orientarse a lograr una estrecha relación entre resultados a obtenerse, los bienes y servicios a producirse y los recursos reales y financieros a utilizarse.

  - El Plan de Acción identifica todas las actividades básicas que deberían ejecutarse para la instrumentación progresiva de la gestión por resultados en el sector público dominicano, con independencia de la fuente de financiamiento disponible o a obtener.  De manera general comprende: a) Instrumentación de nuevo marco legal en materia de planificación y administración financiera, b) fortalecimiento de los órganos rectores de la gestión por resultados; c) diseño conceptual y operativo del modelo de gestión por resultados; d) la culminación de proceso de reforma de la administración financiera; e) instrumentación de la gestión por resultados a nivel institucional; y f) actividades de sensibilización y capacitación.

  - La presente Cooperación Técnica financiará varias actividades incluidas en las áreas estratégicas del Plan de Acción, las cuales se detallan y describen en los numerales A, B y C de esta misma sección.

- B.	Marco Institucional y Legal

  - A diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica que centralizan los ciclos de planificación e inversión pública, así como de administración financiera en sus Secretarías de Finanzas y de Planificación, el marco jurídico de la República Dominicana ha situado la mayoría de éstas funciones en la Presidencia.  Actualmente, las funciones de planificación le corresponden a la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), y los controles y la administración financiera siguen siendo altamente centralizados y son ejercidos por la Oficina nacional de Presupuesto (ONAPRES) y los auditores internos del gobierno (Contraloría General).

  - Considerando que dicho marco jurídico no favorece la eficiencia y la eficacia de los procesos de planificación y gestión financiera, permitiendo impulsar el proceso de desarrollo económico y social, el gobierno formuló y presentó al Congreso Nacional, varios anteproyectos de Ley considerados críticos para el mejoramiento de la gestión pública del Estado dominicano. La aprobación de dichas leyes forma parte del acuerdo Stand-by con el Fondo Monetario Internacional.

  - El nuevo marco legal tiene como ejes centrales los siguientes: (i) crea la Secretaría de Estado de Hacienda, concentrando en la misma la asignación y uso de los recursos públicos al incorporarle la actual ONAPRES; (ii) elimina los excedentes presupuestarios que tradicionalmente habían sido administrados por el Presidente de la República; y (iii) crea la Secretaría de Planificación y Desarrollo, donde se concentran un conjunto de organismos que actualmente tienen dependencia directa de la Presidencia de la República y que tienen responsabilidades en materia de planificación ONAPLAN, reforma administrativa y administración de personal, (ONAP) y de cooperación técnica internacional, (ONFED). La creación de ambas secretarías constituye un paso importante en el proceso de mejorar la capacidad de gestión por resultados del Estado dominicano,  posicionando estas mismas como los órganos rectores del proceso.

  - Es importante destacar que la mayoría que tiene el Gobierno Nacional en ambas Cámaras del Congreso Nacional, como fruto del proceso electoral llevado a cabo en el mes de mayo pasado, permite afirmar con bases sólidas que dicho paquete de leyes serán aprobadas a la brevedad.  Por tanto, no se tendrán en esta materia los inconvenientes que se han originado en los últimos tiempos por los largos y difíciles procesos de aprobación legislativa.

- C.	Gestión pública por resultados en República Dominicana

  - Sistema de Planificación  e Inversión Pública

  - En esta materia, el gobierno en particular ONAPLAN ha venido encarando en los últimos años un conjunto de desarrollos para la programación, seguimiento y evaluación de la inversión pública.  Para ello se han instrumentado sistemas de información para el seguimiento de proyectos de inversión, tales como el BAPIP3 y el SISPRO4. Asimismo, ONAPLAN ha desarrollado, con el apoyo del BID a través de la ATN/SF-8442-DR, el modelo conceptual del Sistema de Seguimiento de Cartera de Proyectos (SSCP). Este sistema, abarcará todo el ciclo de vida de los proyectos y será alimentado por las diferentes instituciones sectoriales y sus unidades ejecutoras.

  - Administración financiera

  - En 1996, con la expedición del Decreto 581-96, se estableció el Programa de Reforma de la Administración Financiera Integrada (PAFI), con el apoyo del BID. El desarrollo del programa sufrió numerosos contratiempos entre 1996 y 2001 y solamente a principios de 2003, las autoridades dominicanas iniciaron efectivamente la reforma de la administración financiera pública, diseñando e instrumentando en el ámbito del Gobierno Central un “Sistema Integrado de Gestión Financiera” (SIGEF)5 con el alcance y operatividad necesarios para cubrir todas las demandas del sector público dominicano en los próximos años.

  - El SIGEF se encuentra en operación en las Secretarias de Estado de la Administración Central y los órganos rectores de la administración financiera y control como son: la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES), Tesorería Nacional, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Departamento de Crédito Público y Contraloría General utilizan el SIGEF. En el caso de crédito se contrató a la UNCTAD, el Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública (SIGADE), cuya interfase con el SIGEF está en estado avanzado de instrumentación

  - El desarrollo del SIGEF ha permitido mejorar cuantitativa y cualitativamente el sistema de informaciones financieras de la gestión pública, a la vez que ha permitido contar con información más oportuna de dicha gestión. Asimismo ha posibilitado mejorar la gestión de la ONAPRES, tanto en lo que se refiere a la formulación del presupuesto, utilizando la técnica del presupuesto por programas, como a la ejecución al implantarse en forma parcial la programación de la ejecución..

  - Gestión por Resultados en el Sector Público

  - Como parte de las acciones previstas por el Gobierno para el fortalecimiento institucional, se están llevando a cabo en los últimos años acciones en diversas Secretarías de Estado destinadas a poner a prueba los desarrollos conceptuales y los mecanismos e instrumentos de gestión por resultados. Las secretarías que más han beneficiado de estos procesos han sido las de Educación y Salud pública seguidas por las de Agricultura y Obras Públicas6.

  - Como parte de los esfuerzos de mejoramiento de su capacidad de gestión, éstas Secretarías han desarrollado algunas acciones en las áreas de: planificación estratégica participativa, realización de planes operativos anuales ligados a resultados, implementación de mecanismos de medición, implementación de planes de capacitación, elaboración de presupuestos por resultados, anuales y plurianuales, e implementación de un sistema  de incentivos.

- D.	Principales desafíos

  - El nuevo marco legal propuesto y las diferentes acciones realizadas por el Gobierno con fines de transparencia en el uso de los recursos e impactos de los programas públicos, constituyen importantes avances en el proceso de mejorar su capacidad de gestión, sin embargo estos esfuerzos han sido dispersos y desarticulados, lo que no ha permitido consolidar la gestión por resultados de manera integral.

  - Con el fin de asegurar la pronta instrumentación de nuevo marco legal7 y en particular las disposiciones relacionadas con la gestión pública orientada a resultados, es necesario que se desarrollen los documentos básicos conceptuales, metodológicos y operacionales, tales como: (i) la planificación estratégica; (ii) vinculación de esta última con la programación presupuestaria; (iii) identificación de indicadores de desempeño ; (iv) regímenes de incentivos; (v) modelo tipo de contratos por desempeño previstos en la Ley Orgánica de Presupuesto; (vi) evaluación de la ejecución presupuestaria; (vii) monitoreo y seguimiento del impacto de la gestión pública; (viii) mecanismos de participación de la sociedad civil; y (ix) diseño y evaluación de proyectos.

  - Lo anterior deberá acompañarse de actividades de sensibilización8 dirigidas tanto a las altas autoridades y funcionarios de las instituciones como a actores relevantes con el fin de promover de manera homogénea el proceso de cambio institucional y apropiación del mismo. Asimismo, se requiere de una estructura de capacitación permanente que permita la interiorización de los diferentes aspectos conceptuales asegurando su sostenibilidad y replicabilidad.

  - Por otra parte, el establecimiento de las Secretarías de Hacienda y Planificación,  contempladas en el nuevo marco legal, deberán reestructurarse lo que requerirá cambios organizacionales, redistribución de funciones y responsabilidades, a fin de que puedan cumplir plenamente con sus cometidos institucionales. En este sentido cabe destacar que actualmente se tramita en el Banco una operación de préstamo9, que prevé principalmente completar la reforma integral de la administración financiera, lo que sugiere se apoye de igual forma, el fortalecimiento de lo que será la Secretaría de Planificación y Desarrollo, en la cual se concentrará los procesos de planificación e inversión pública.

  - Por último, tal como se describe en el párrafo 2.11 y 2.12 las secretarías de Educación, Salud, Agricultura y Obras públicas han avanzado en el desarrollo de acciones para mejorar su capacidad de gestión, sin embargo éstas son dispersas y sobre todo no han sido internalizadas institucionalmente.  Por lo anterior, el Plan de Acción propone inicialmente implantar y consolidar la gestión pública orientada a resultados en estas Secretarías, lo que permitirá la retroalimentación de la introducción de las nuevas normativas y metodologías, y luego en una fase posterior incluir de manera progresiva al resto de los organismos públicos.

- Objetivos y descripción

- A.	Objetivos

  - El objetivo es apoyar al gobierno para instrumentar la gestión por resultados en el ámbito del sector público dominicano, en estrecha  vinculación con los procesos de reforma de los sistemas de planificación, administración financiera y de recursos humanos y materiales.  Para cumplir con el objetivo señalado, la presente cooperación técnica comprende los siguientes componentes:

- B.	Componentes

  - Diseño Conceptual y operativo para la Gestión por Resultados

  - El objetivo de este componente es establecer los procesos institucionales indispensables para la implementación del modelo de gestión por resultados, a través de la elaboración de los documentos básicos conceptuales, metodológicos y operacionales.

  - Se financiarán con recursos de esta CT, actividades de asistencia técnica para el diseño de los siguientes documentos:

    - Documento básico que debe contener, como mínimo, lo siguiente: i) aspectos conceptuales, metodológicos, operativos y la estrategia de instrumentación de la planificación estratégica; ii) metodología de vinculación de la planificación estratégica con la programación presupuestaría; iii) metodología y criterios para la identificación de indicadores de desempeño; iv) regímenes de incentivos (organizacionales, de administración presupuestaria y de tipo salarial; y iv) modelo tipo de contratos por desempeño o resultados y características, requisitos y condiciones básicas para su instrumentación.

    - Sistema de evaluación de la ejecución presupuestaria contemplado en el proyecto de Ley Orgánica de Presupuesto. Este documento deberá contener, como mínimo: i) formatos e instructivos de captura de información de la ejecución física del presupuesto a nivel institucional; ii) normas sobre periodicidad de la producción de información por parte de las instituciones; y iii) contenido de los informes de evaluación de la ejecución presupuestaria a ser producidos por la Dirección General de Presupuesto.

    - Sistema de monitoreo y seguimiento del impacto de la gestión publica previsto en el proyecto de Ley de Planificación e Inversión Pública. Este documento deberá contener, como mínimo: i) tipos de indicadores de impacto a ser utilizados a nivel sectorial, regional e institucional y su vinculación con la producción pública; y ii) contenido de los informes a ser producidos por la Subsecretaría de Planificación.

    - Diseño de mecanismos de participación de la sociedad civil para el seguimiento y verificación de los resultados obtenidos de la gestión pública. Este documento deberá contener, como mínimo: i) tipo, características y periodicidad de las informaciones a ser suministradas a las organizaciones de la sociedad civil; y ii) mecanismos para participación de expertos independientes en la evaluación de la gestión pública y sus impactos

    - Manual para el Diseño y Evaluación de Proyectos, con el objeto de contribuir de modo significativo y sistemático al mejoramiento de la calidad de diseño de los proyectos de inversión pública.

  - Fortalecimiento Institucional de los Órganos Rectores

  - El objetivo de este componente es por una parte iniciar el proceso de instrumentación del nuevo marco legal en materia de Planificación y Administración Financiera, así como viabilizar y poner en funcionamiento la estructura administrativa de la Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo

    - Marco legal:

  - Este subcomponente prevé los diseños  de los decretos reglamentarios de: i) La Ley Orgánica de Presupuesto y de las Leyes de Tesorería, de Compras y Contrataciones, de Crédito Público, de Administración Financiera, de Control Interno y de Planificación e Inversión Pública; ii) las leyes de creación de la Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo y de la Secretaría de Estado de Hacienda.

    - Fortalecimiento de la Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo

  - El objetivo de este subcomponente es diseñar e instrumentar un plan de fortalecimiento institucional de la Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo que comprende, entre otras, la ejecución de las siguientes actividades: i) Realización de un diagnóstico institucional; ii) desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional; iii) elaboración y aprobación del Reglamento Interno y del Manual de Organización (Organigrama y descripción  de funciones); iv) determinación de la dotación básica de personal; v) desarrollo de procesos de planificación estratégica y operativa; y vi) desarrollo de normas y procedimientos internos administrativos.

  - Así mismo, se prevé apoyar la conformación y el diseño de modelos orgánicos y de funcionamiento de las Unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo10 a nivel nacional y municipal. Esto incluye: i) estructura orgánica de funcionamiento para organismos de nivel nacional y gobiernos locales y manual de organización; ii) determinación de la dotación básica de personal; iii) equipamiento informático requerido; iv) plan de instrumentación de la nueva organización; y v) plan de capacitación.

  - Instrumentación de la gestión por resultados a nivel institucional

  - El objetivo de este componente es implantar en forma integral la gestión por resultados en organismos representativos de diversos tipos de estructura institucional: en las cuatro Secretarias de Estado mencionadas en el párrafo 2.11, dos instituciones descentralizadas y dos municipios (a ser identificados en ambos casos). De esta manera,  el Gobierno podrá  incluir de manera progresiva al resto de los organismos públicos donde sea factible la instrumentación de la gestión por resultados.  El componente contempla financiar actividades de asistencia técnica y equipamiento informático para: (i) Elaboración de planes estratégicos y su vinculación con la programación presupuestaria; (ii) definición de indicadores de impacto, resultados y producción específicos para cada caso y su interrelación con los requerimientos financieros incluidos en sus presupuestos; (iii) implantación de los sistemas de monitoreo y seguimiento diseñados; (iv) fortalecimiento institucional específico de las áreas relacionadas con la gestión por resultados; (v) elaboración de contratos por resultados y desempeño y definición de tipos de incentivos a utilizarse; y (vi) fortalecimiento de los sistemas de monitoreo de la gestión.

  - Capacitación

  - El objetivo de este componente es establecer una estructura de capacitación continua que permita lograr un pleno dominio de los aspectos conceptuales, metodológicos y operativos de la gestión por resultados por parte de los funcionarios de la administración pública.  Este componente prevé, entre otras, financiar actividades para: (i) diseño e implementación de un Plan estratégico de capacitación; (ii) elaboración de los programas de capacitación, con su correspondiente metodología de evaluación y que incluya entre las áreas temáticas las siguientes: Planificación estratégica, Programación operacional de programas y proyectos con utilización del marco lógico, análisis, formulación  y evaluación de proyectos y gestión por resultados (indicadores de desempeño, sistemas de monitoreo y seguimiento y regímenes de incentivos).

- Costo y Financiamiento

  - El costo de la operación es US$1.760.000. La contribución del Banco, por un total de US$1.600.000 será financiada con recursos del PRODEV, cuenta B. La contrapartida, en especie, será por el equivalente de US$160.000. Los fondos de la contribución del Banco se usarán para la contratación de consultores individuales y/o firmas consultoras, compra de equipos informáticos, así como los costos de la auditoria externa de la operación. El aporte local se usará para financiar los gastos de materiales de oficina, apoyo secretarial, y gastos de coordinación,  comunicación y transporte.

| COMPONENTES | Aporte BID (US$) | Aporte Local (US$) | TOTAL (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: | 300.000 |  | 300.000 |
| Componente 2: | 300.000 |  | 300.000 |
| Componente 3 Componente 4: | 790.000 200.000 |  | 790.000 |
| Administración: |  | 160.000 | 160.000 |
| Auditoría | 10.000 |  | 10.000 |
| Total | 1.600.000 | 160.000 | 1.760.000 |

- Ejecución

  - El Organismo Ejecutor de este Proyecto será la Oficina Nacional de Planeación (ONAPLAN), como punto focal designado por el Gobierno dominicano para PRODEV y en coordinación con la Secretaría de Finanzas, ONAPRES, entidades responsables de la gestión de las finanzas públicas.  Según el marco legal actual a ONAPLAN, en relación con la gestión pública orientada a resultados, le corresponde, principalmente: (i) La planificación a nivel nacional con el fin de proponer una política de desarrollo económico y social sostenido, tomando en cuenta el uso racional y eficiente de los recursos; (ii) promover y coordinar las actividades de programación y planificación, asesorándolos en la preparación y evaluación de los planes y proyectos; y (iii) cooperar con ONAPRES en la elaboración del proyecto de presupuesto.   Cabe destacar que una vez se apruebe la Ley que establece la Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo, ONAPLAN se integraría a esta Secretaría, y cuyas disposiciones retoman y mejoran las de ONAPLAN.

  - El proyecto se ejecutará en 24 meses a partir de la entrada en vigencia de la carta-convenio. El plazo para el último desembolso será de 30 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la carta-convenio.

  - La adquisición de bienes y servicios y la selección y contratación de servicios de consultoría, se harán de acuerdo con los procedimientos vigentes del Banco. El Plan de Operaciones contará con un Plan de Adquisiciones detallado.

- Riesgos

  - En cualquiera de los casos la aprobación pendiente de leyes por parte del Congreso se identifica como un riesgo importante.  Si bien, la creación de lasF Secretarías de Hacienda y Planificación y Desarrollo, junto con las normas e instrumentos complementarios, constituyen un paso importante en el proceso de mejorar la capacidad de gestión por resultados del Estado dominicano y por lo tanto favorecerían las actividades previstas en la presente operación. Sin embargo, este riesgo se ve minimizado ya que independientemente de la aprobación de las Leyes, las acciones previstas por la CT serían beneficiosas para el país ya que se contribuiría al mejoramiento de la gestión y administración de los recursos públicos.  Específicamente: (i) Se crearía un modelo conceptual y operativo de gestión por resultados incluyendo los instrumentos básicos conceptuales, metodológicos y operacionales, así como, la estructura de capacitación continua que permita el pleno dominio de los nuevos instrumentos; ii) se fortalecería la capacidad de los órganos rectores (actualmente ONAPLAN y ONAPRES y la Secretaría de Finanzas.); y iii) Se mejoraría sustancialmente la capacidad institucional de los organismos donde se aplicaría el modelo de gestión.     .

  - La instrumentación de un nuevo modelo de planificación y el fortalecimiento del sistema presupuestario requerirá un firme y decidido apoyo político de sus máximas autoridades y un proceso profundo de cambios culturales en los funcionarios del órgano rector del sistema presupuestario y de las unidades institucionales de presupuesto, por eso a través de esta CT se realizará un plan intensivo de capacitación.

- Plan de Acción

  - Esta cooperación técnica hace parte de un Plan de Acción para la instrumentación de gestión por resultados, cuyas prioridades han sido definidas de manera participativa por las autoridades y funcionarios de Gobierno, con el apoyo de consultorías especializadas en la materia, lo que ha servido de base para la preparación de la presente cooperación técnica.

- Impactos Ambientales y Sociales

  - Por su naturaleza, el proyecto no posee impactos ambientales y sociales negativos.  A pesar de que la operación no califica como PTI o SEQ cabe esperar que tenga impactos positivos sobre la planificación, asignación y administración de recursos destinados a programas sociales y ambientales.

1	 	Carta Acuerdo firmada por el Gobernador del Banco central de la República Dominicana y el 	Presidente del BID en la 	reunión de Okinawa celebrada el 8 de abril de 2005.

2 	Documento “Plan de Acción para la Instrumentación de la Gestión Pública orientada a 	Resultados” - Junio, 2006.

3	 	BAPIP-permite el registro de los proyectos de inversión en el “Banco de Proyectos”, así como su 	evaluación ex ante, prioridad relativa, macro-seguimiento a la ejecución y evaluación ex post, en 	caso de existir, centrada en resultados e impactos.

4	 	SISPRO-incluye todos los elementos necesarios para formular el proyecto, especificar sus metas o 	resultados esperados, evaluarlo ex ante, hacer un seguimiento relativamente detallado a su 	ejecución y examinar sus efectos, vía una evaluación ex post, formal o no.

- 5	 	El SIGEF se concibió como un sistema dotado de una herramienta informática poderosa, capaz de 	integrar los siguientes procesos operativos de la gestión financiera estatal: Presupuesto, Tesorería, 	Crédito público y Contabilidad pública.

6 Estas Secretarías absorben una porción apreciable de los recursos públicos y tienen una importancia estratégica para el país.

7	 Ley de Creación de la Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo; Ley Orgánica de Presupuesto. Art 14 (contratos por resultados); y Ley de Planificación e Inversión Pública.

8	 	Se tienen previstos la realización de varios seminarios y talleres como etapa inicial del proceso, los 	cuales cuentan actualmente con el financiamiento del  PRODEV para estos propósitos.

9	 		Modernización de la Administración de los Recursos Públicos (DR-L1005), esta operación tiene 	como objetivo principal la reforma de la administración financiera, que incluye fortalecimiento 	institucional del órgano rector, la extensión del SIGEF a instituciones descentralizadas o 	autónomas, y la adecuación del mismo a las unidades ejecutoras de proyecto.

1	0		 Art 17: En cada una de las Secretarías de Estado, de las instituciones descentralizadas y 	autónomas, de las instituciones públicas de la seguridad social y de las empresas públicas no 	financieras existirán unidades de planificación y desarrollo, que tendrán la responsabilidad de 	asesorar en material de políticas, planes programas y proyectos.