## PEP
PROGRAMA DE "CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD"
PE-L1228
Plan de Ejecución Plurianual (PEP)
(US$)
Producto asociado | Componentes | Cantidad | Costo unitario (US$) | Metas de producto |  |  |  |  | Inversión (US$) | [14 empty] | Total (US$)
|  |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  | Año 3 |  |  | Año 4 |  |  | Año 5
[9 empty] | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total
| Componente 1: Modernización del modelo de prestación de servicios de salud | [7 empty] | 157440 | 34560 | 192000 | 1801505.0449 | 395452.3269 | 2196957.3718 | 2456925 | 539325 | 2996250 | 2440525 | 535725 | 2976250 | 2306250 | 506250 | 2812500 | 9162645.0449 | 2011312.3269 | 11173957.3718
1 | Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad | 1 | 238957.3718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195945.0449 | 43012.3269 | 238957.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195945.0449 | 43012.3269 | 238957.3718
2 | Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales e hipertensión. | 4 | 160000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131200 | 28800 | 160000 | 131200 | 28800 | 160000 | 262400 | 57600 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 524800 | 115200 | 640000
3 | Profesionales de la salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías y protocolos | 16 | 195312.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640625 | 140625 | 781250 | 640625 | 140625 | 781250 | 1281250 | 281250 | 1562500 | 2562500 | 562500 | 3125000
4 | Modelos de organización, gestión y financiamiento de las RIS | 1 | 300000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 54000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 54000 | 300000
5 | Plan de desarrollo de competencias del recurso humano elaborado y validado por el MINSA | 1 | 300000 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98400 | 21600 | 120000 | 147600 | 32400 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 54000 | 300000
6 | Guía de atención en salud con enfoque de género revisado y fortalecido | 1 | 160000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131200 | 28800 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131200 | 28800 | 160000
7 | Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo RIS para los actores del sistema | 1 | 160000 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 26240 | 5760 | 32000 | 104960 | 23040 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131200 | 28800 | 160000
8 | Talleres para sensibilización sobre la implementación del nuevo modelo RIS | 50 | 125000 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 225000 | 1250000 | 1537500 | 337500 | 1875000 | 1537500 | 337500 | 1875000 | 1025000 | 225000 | 1250000 | 5125000 | 1125000 | 6250000
| Componente 2: Adecuada y eficiente oferta en los establecimientos de salud en áreas priorizadas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1291500 | 283500 | 1575000 | 11533300 | 2531700 | 14065000 | 24657400 | 5412600 | 30070000 | 5567800 | 1222200 | 6790000 | 43050000 | 9450000 | 52500000
9 | EESS de 12 horas diseñados | 7 | 75000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430500 | 94500 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430500 | 94500 | 525000
10 | EESS de 12 horas remodelados | 7 | 2300000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5658000 | 1242000 | 6900000 | 7544000 | 1656000 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 13202000 | 2898000 | 16100000
11 | EESS de 12 horas equipados | 7 | 125000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 67500 | 375000 | 410000 | 90000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 717500 | 157500 | 875000
12 | EESS de 12 horas operando | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | EESS de 24 horas diseñados | 10 | 105000 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 861000 | 189000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861000 | 189000 | 1050000
14 | EESS de 24 horas remodelados | 10 | 3115000 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5108600 | 1121400 | 6230000 | 15325800 | 3364200 | 18690000 | 5108600 | 1121400 | 6230000 | 25543000 | 5607000 | 31150000
15 | EESS de 24 horas equipados | 10 | 280000 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459200 | 100800 | 560000 | 1377600 | 302400 | 1680000 | 459200 | 100800 | 560000 | 2296000 | 504000 | 2800000
16 | EESS de 24 horas operando | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Componente 3: Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1079725.3642 | 237012.8848 | 1316738.249 | 22121165.0561 | 4855865.5001 | 26977030.5562 | 16436185.1659 | 3607943.0852 | 20044128.2511 | 23851985.6376 | 5235801.7253 | 29087787.3629 | 63489061.2238 | 13936623.1955 | 77425684.4192
17 | Central de Servicios Médicos de Apoyo diseñada |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079725.3642 | 237012.8848 | 1316738.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079725.3642 | 237012.8848 | 1316738.249
18 | Central de Servicios Médicos de Apoyo construida |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698414.5911 | 811847.1054 | 4510261.6965 | 9137230.6779 | 2005733.5634 | 11142964.2413 | 5511353.2867 | 1209809.2581 | 6721162.5448 | 18346998.5557 | 4027389.9269 | 22374388.4826
19 | Manual operativo con reglas de funcionamiendo de la central SMA elaborado |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262400 | 57600 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 262400 | 57600 | 320000
20 | Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de laboratorio instalado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131884.4271 | 28950.2401 | 160834.6672 | 527537.7085 | 115800.9604 | 643338.6689 | 659422.1357 | 144751.2005 | 804173.3362
21 | Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de lectura de imágenes instalado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226226.9806 | 488683.9713 | 2714910.9519 | 8904907.9222 | 1954735.8854 | 10859643.8076 | 11131134.9028 | 2443419.8567 | 13574554.7595
22 | Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de banco de sangre instalado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437120.4998 | 95953.2805 | 533073.7803 | 1748481.9993 | 383813.1218 | 2132295.1211 | 2185602.4992 | 479766.4023 | 2665368.9014
23 | Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de atención prehospitalaria instalado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49470.0506 | 10859.2794 | 60329.33 | 197880.2023 | 43437.1176 | 241317.3199 | 247350.2529 | 54296.397 | 301646.6498
24 | Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento complementario instalado | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 236642.5502 | 51945.9257 | 288588.4759 | 946570.2009 | 207783.7026 | 1154353.9036 | 1183212.7512 | 259729.6283 | 1442942.3795
25 | Diseño de los servicios de la central con sus protocolos funcionales de la red complementados |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432140 | 94860 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 432140 | 94860 | 527000
26 | Profesionales de SMA capacitados |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52480 | 11520 | 64000 | 655180 | 143820 | 799000 | 707660 | 155340 | 863000
27 | Población con conocimiento sobre los servicios médicos de apoyo | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 82000 | 18000 | 100000 | 1681000 | 369000 | 2050000 | 1271000 | 279000 | 1550000 | 3034000 | 666000 | 3700000
28 | Puesta en marcha de la central de SMA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | IPRESS creada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | IPRESS en funcionamiento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Equipos médicos hospitalarios reemplazados |  |  | 0 | 0 | 59 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18340750.465 | 4026018.3947 | 22366768.8597 | 1789589.9797 | 392836.8248 | 2182426.8045 | 4089074.3176 | 897601.6795 | 4986675.997 | 24219414.7622 | 5316456.899 | 29535871.6612
| Gestión del Programa | [7 empty] | 0 | 1562298.5075 | 1562298.5075 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 7150358.209 | 7150358.209
| Personal | [7 empty] | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 6143283.5821 | 6143283.5821
| Coordinación del Programa | [7 empty] | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 841791.0448 | 841791.0448
| Director del Proyecto | 1 | 22000 | [5 empty] | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 197014.9254 | 197014.9254
| Coordinador BID | 1 | 18000 | [5 empty] | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 322388.0597 | 322388.0597
| Especialista en Planeamiento, M&E | 1 | 14000 | [5 empty] | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 250746.2687 | 250746.2687
| Asistente administrativo | 1 | 4000 | [5 empty] | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 71641.791 | 71641.791
| Coordinación Administrativa | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 1432835.8209 | 1432835.8209
| Especialista senior de tesorería | 2 | 10000 | [5 empty] | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 358208.9552 | 358208.9552
| Especialista senior en adquisiciones y contrataciones | 2 | 10000 | [5 empty] | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 358208.9552 | 358208.9552
| Especialista senior en presupuesto y contabilidad | 1 | 10000 | [5 empty] | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
| Especialista senior en gestión ambiental | 1 | 10000 | [5 empty] | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
| Asesor legal | 1 | 10000 | [5 empty] | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
| Asistente financiero | 1 | 6000 | [5 empty] | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 107462.6866 | 107462.6866
| Asistente administrativo | 1 | 4000 | [5 empty] | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 71641.791 | 71641.791
| Áreas temáticas | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 3868656.7164 | 3868656.7164
| Especialista en patología clínica y anatomía patológica | 1 | 9000 | [5 empty] | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
| Especialista en bancos de sangre y hemocentros | 1 | 9000 | [5 empty] | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
| Especialista en urgencias y emergencias | 1 | 9000 | [5 empty] | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
| Especialista en diagnóstico por imágenes | 1 | 9000 | [5 empty] | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
| Economistas | 4 | 10000 | [5 empty] | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 716417.9104 | 716417.9104
| Ingenieros civiles | 4 | 10000 | [5 empty] | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 716417.9104 | 716417.9104
| Arquitectos | 5 | 10000 | [5 empty] | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 895522.3881 | 895522.3881
| Especialistas en equipamiento biomédico | 5 | 10000 | [5 empty] | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 895522.3881 | 895522.3881
| Gastos operativos | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 841791.0448 | 841791.0448
| Alquiler de local | 1 | 44000 | [5 empty] | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 394029.8507 | 394029.8507
| Servicio de luz | 1 | 800 | [5 empty] | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791
| Servicio de agua | 1 | 200 | [5 empty] | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 1791.0448 | 1791.0448
| Otros servicios | 1 | 10000 | [5 empty] | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 89552.2388 | 89552.2388
| Servicio de vigilancia | 2 | 2000 | [5 empty] | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955
| Personal de limpieza | 3 | 1500 | [5 empty] | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 40298.5075 | 40298.5075
| Servicio de internet y teléfono | 1 | 3000 | [5 empty] | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 26865.6716 | 26865.6716
| Servicios de movilidad | 1 | 7000 | [5 empty] | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 62686.5672 | 62686.5672
| Pasajes y viáticos | 1 | 20000 | [5 empty] | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
| Impresiones y toner | 1 | 500 | [5 empty] | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 4477.6119 | 4477.6119
| Gastos equipamiento y acondicionamiento del local | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 165283.5821 | 165283.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165283.5821 | 165283.5821
| Computadoras | 34.5 | 5000 | [5 empty] | 0 | 51492.5373 | 51492.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51492.5373 | 51492.5373
| Monitores CAD | 3 | 5000 | [5 empty] | 0 | 4477.6119 | 4477.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.6119 | 4477.6119
| Impresoras | 10 | 2000 | [5 empty] | 0 | 5970.1493 | 5970.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970.1493 | 5970.1493
| Servidor | 2 | 10000 | [5 empty] | 0 | 5970.1493 | 5970.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970.1493 | 5970.1493
| Escáner | 5 | 1500 | [5 empty] | 0 | 2238.806 | 2238.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.806 | 2238.806
| Fotocopiadora | 4 | 4500 | [5 empty] | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343
| Multimedia | 4 | 4000 | [5 empty] | 0 | 4776.1194 | 4776.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776.1194 | 4776.1194
| Cámara fotográfica | 4 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1194.0299 | 1194.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.0299 | 1194.0299
| Materiales varios | 34.5 | 3500 | [5 empty] | 0 | 36044.7761 | 36044.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36044.7761 | 36044.7761
| Escritorios | 34.5 | 1100 | [5 empty] | 0 | 11328.3582 | 11328.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11328.3582 | 11328.3582
| Mesas para reuniones | 2 | 2000 | [5 empty] | 0 | 1194.0299 | 1194.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.0299 | 1194.0299
| Sillas | 40 | 700 | [5 empty] | 0 | 8358.209 | 8358.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8358.209 | 8358.209
| Esrantes | 10 | 1500 | [5 empty] | 0 | 4477.6119 | 4477.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.6119 | 4477.6119
| Licencias informáticas | 2.5 | 10000 | [5 empty] | 0 | 7462.6866 | 7462.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7462.6866 | 7462.6866
| Acondicionamiento local | 1 | 50000 | [5 empty] | 0 | 14925.3731 | 14925.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14925.3731 | 14925.3731
| Auditoría, monitoreo y evaluación | [7 empty] | 800000 | 0 | 800000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 800000 | 0 | 800000 | 1750000 | 0 | 1750000
| Auditorías administrativas/financieras | 5 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | 250000
| Diseño de instrumentos - encuesta | 1 | 100000 | 1 |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000
| Levantamiento de información | 2 | 500000 | 1 |  |  |  | 1 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 0 | 1000000
| Procesamiento de información e informe - línea de base | 1 | 150000 | 1 |  |  |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000
| Evaluación de impacto | 1 | 250000 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000
| TOTAL PROGRAMA | [7 empty] | 957440 | 1596858.5075 | 2554298.5075 | 4222730.4091 | 2312980.1371 | 6535710.5462 | 36161390.0561 | 9323905.4255 | 45485295.4816 | 43584110.1659 | 10953283.0106 | 54537393.1764 | 32526035.6376 | 8361266.6507 | 40887302.2883 | 117451706.2687 | 32548293.7313 | 150000000

## Resumen costos
PROGRAMA DE "CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD"
PE-L1228
Resumen de costos (US$)
COMPONENTES | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  | Año 3 |  |  | Año 4 |  |  | Año 5 |  |  | TOTAL
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total
Componente 1: Modernización del modelo de prestación de servicios de salud | 157440 | 34560 | 192000 | 1801505.0449 | 395452.3269 | 2196957.3718 | 2456925 | 539325 | 2996250 | 2440525 | 535725 | 2976250 | 2306250 | 506250 | 2812500 | 9162645.0449 | 2011312.3269 | 11173957.3718
Componente 2: Adecuada y eficiente oferta en los establecimientos de salud en áreas priorizadas | 0 | 0 | 0 | 1291500 | 283500 | 1575000 | 11533300 | 2531700 | 14065000 | 24657400 | 5412600 | 30070000 | 5567800 | 1222200 | 6790000 | 43050000 | 9450000 | 52500000
Componente 3: Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo | 0 | 0 | 0 | 1079725.3642 | 237012.8848 | 1316738.249 | 22121165.0561 | 4855865.5001 | 26977030.5562 | 16436185.1659 | 3607943.0852 | 20044128.2511 | 23851985.6376 | 5235801.7253 | 29087787.3629 | 63489061.2238 | 13936623.1955 | 77425684.4192
Monitoreo, Evaluación y Auditoría | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 1750000 | 1750000
Administración | 1562298.5075 | 0 | 1562298.5075 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 7150358.209 | 0 | 7150358.209
TOTAL | 1719738.5075 | 834560 | 2554298.5075 | 5569745.3345 | 965965.2118 | 6535710.5462 | 37508404.9815 | 7976890.5001 | 45485295.4816 | 44931125.0912 | 9606268.0852 | 54537393.1764 | 33123050.563 | 7764251.7253 | 40887302.2883 | 122852064.4776 | 27147935.5224 | 150000000

## Presup Detallado (hidden)
PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS REDES DE SALUD
PE-L1228
Presupuesto Detallado (US$)
Producto asociado | Componentes | Cantidad | Costo unitario (US$) | Metas de producto |  |  |  |  | Inversión (US$) | [14 empty] | Total (US$)
|  |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  | Año 3 |  |  | Año 4 |  |  | Año 5
[9 empty] | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total
| Componente 1: Modernización del modelo de prestación de servicios de salud | [7 empty] | 157440 | 34560 | 192000 | 1801505.0449 | 395452.3269 | 2196957.3718 | 2456925 | 539325 | 2996250 | 2440525 | 535725 | 2976250 | 2306250 | 506250 | 2812500 | 9162645.0449 | 2011312.3269 | 11173957.3718
1 | Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad | 1 | 238957.3718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195945.0449 | 43012.3269 | 238957.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195945.0449 | 43012.3269 | 238957.3718
2 | Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales e hipertensión. | 4 | 160000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131200 | 28800 | 160000 | 131200 | 28800 | 160000 | 262400 | 57600 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 524800 | 115200 | 640000
3 | Profesionales de la salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías y protocolos | 16 | 195312.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640625 | 140625 | 781250 | 640625 | 140625 | 781250 | 1281250 | 281250 | 1562500 | 2562500 | 562500 | 3125000
4 | Modelos de organización, gestión y financiamiento de las RIS | 1 | 300000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 54000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 54000 | 300000
5 | Plan de desarrollo de competencias del recurso humano elaborado y validado por el MINSA | 1 | 300000 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98400 | 21600 | 120000 | 147600 | 32400 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 54000 | 300000
6 | Guía de atención en salud con enfoque de género revisado y fortalecido | 1 | 160000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131200 | 28800 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131200 | 28800 | 160000
7 | Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo RIS para los actores del sistema | 1 | 160000 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 26240 | 5760 | 32000 | 104960 | 23040 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131200 | 28800 | 160000
8 | Talleres para sensibilización sobre la implementación del nuevo modelo RIS | 50 | 125000 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 225000 | 1250000 | 1537500 | 337500 | 1875000 | 1537500 | 337500 | 1875000 | 1025000 | 225000 | 1250000 | 5125000 | 1125000 | 6250000
| Componente 2: Adecuada y eficiente oferta en los establecimientos de salud en áreas priorizadas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1291500 | 283500 | 1575000 | 11533300 | 2531700 | 14065000 | 24657400 | 5412600 | 30070000 | 5567800 | 1222200 | 6790000 | 43050000 | 9450000 | 52500000
9 | Diseño de expedientes técnicos para la adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 12 horas | 7 | 50000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 63000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 63000 | 350000
13 | Diseño de expedientes técnicos para la adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 24 horas | 10 | 70000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574000 | 126000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574000 | 126000 | 700000
10 | Servicio de supervisión de obras para la adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 12 horas | 7 | 75000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184500 | 40500 | 225000 | 246000 | 54000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 430500 | 94500 | 525000
14 | Servicio de supervisión de obras para la adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 24 horas | 10 | 105000 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172200 | 37800 | 210000 | 516600 | 113400 | 630000 | 172200 | 37800 | 210000 | 861000 | 189000 | 1050000
10 | Obras de adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 12 horas | 7 | 2225000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473500 | 1201500 | 6675000 | 7298000 | 1602000 | 8900000 | 0 | 0 | 0 | 12771500 | 2803500 | 15575000
14 | Obras de adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 24 horas | 10 | 3010000 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4936400 | 1083600 | 6020000 | 14809200 | 3250800 | 18060000 | 4936400 | 1083600 | 6020000 | 24682000 | 5418000 | 30100000
9 | Elaboración de estudios ambientales para obras físicas de adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 12 horas | 7 | 25000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143500 | 31500 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143500 | 31500 | 175000
13 | Elaboración de estudios ambientales para obras físicas de adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 24 horas | 10 | 35000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 63000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 63000 | 350000
11 | Adquisición de equipamiento biomédico para establecimientos de salud de 12 horas | 7 | 125000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 67500 | 375000 | 410000 | 90000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 717500 | 157500 | 875000
15 | Adquisición de equipamiento biomédico para establecimientos de salud de 24 horas | 10 | 280000 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459200 | 100800 | 560000 | 1377600 | 302400 | 1680000 | 459200 | 100800 | 560000 | 2296000 | 504000 | 2800000
| Componente 3: Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1079725.3642 | 237012.8848 | 1316738.249 | 22121165.0561 | 4855865.5001 | 26977030.5562 | 16436185.1659 | 3607943.0852 | 20044128.2511 | 23851985.6376 | 5235801.7253 | 29087787.3629 | 63489061.2238 | 13936623.1955 | 77425684.4192
| C1: Adecuado y eficiente modelo de operación de los servicios médicos de apoyo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344400 | 75600 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 344400 | 75600 | 420000
19 | Diseño del modelo de operación de los servicios médicos de apoyo |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262400 | 57600 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 262400 | 57600 | 320000
25 | Diseño del sistema de logística para el transporte de unidades de laboratorio y sangre |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 18000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 18000 | 100000
| C2: Adecuado y eficiente modelo de prestación de los servicios médicos de apoyo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262400 | 57600 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 262400 | 57600 | 320000
25 | Diseño de documentos técnicos para la prestación en los laboratorios clínicos |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65600 | 14400 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 65600 | 14400 | 80000
25 | Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65600 | 14400 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 65600 | 14400 | 80000
25 | Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de atención pre hospitalaria |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65600 | 14400 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 65600 | 14400 | 80000
25 | Diseño de documentos técnicos para la captación de donantes |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65600 | 14400 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 65600 | 14400 | 80000
| C3: Oferta física de servicios médicos de apoyo eficiente, integrada y con enfoque de red |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079725.3642 | 237012.8848 | 1316738.249 | 3698414.5911 | 811847.1054 | 4510261.6965 | 12218575.1862 | 2682126.2604 | 14900701.4466 | 17836731.32 | 3915380.0459 | 21752111.3659 | 34833446.4616 | 7646366.2964 | 42479812.758
17 | Estudios definitivos |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839323.4702 | 184241.7374 | 1023565.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839323.4702 | 184241.7374 | 1023565.2075
17 | Supervisión de estudios definitivos |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167864.694 | 36848.3475 | 204713.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167864.694 | 36848.3475 | 204713.0415
18 | Construcción de infraestructura centralizada para los servicios médicos de apoyo |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357293.8807 | 736966.9494 | 4094260.8301 | 8393234.7017 | 1842417.3736 | 10235652.0753 | 5035940.821 | 1105450.4241 | 6141391.2452 | 16786469.4035 | 3684834.7471 | 20471304.1506
18 | Supervisión de obra |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268583.5105 | 58957.356 | 327540.8664 | 671458.7761 | 147393.3899 | 818852.166 | 402875.2657 | 88436.0339 | 491311.2996 | 1342917.5523 | 294786.7798 | 1637704.332
20, 21, 22, 23, 24 | Adquisición de equipamiento para los servicios médicos de apoyo centralizados |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991596.61 | 656691.9388 | 3648288.5488 | 11966386.4401 | 2626767.7551 | 14593154.1952 | 14957983.0501 | 3283459.6939 | 18241442.7441
20, 21, 22, 23, 25 | Supervisión equipameinto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89747.8983 | 19700.7582 | 109448.6565 | 358991.5932 | 78803.0327 | 437794.6259 | 448739.4915 | 98503.7908 | 547243.2823
17 y 22 | Mitigación impactos ambientales |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72537.2 | 15922.8 | 88460 | 72537.2 | 15922.8 | 88460 | 72537.2 | 15922.8 | 88460 | 72537.2 | 15922.8 | 88460 | 290148.8 | 63691.2 | 353840
| C4: Suficiente equipamiento de diagnóstico por imágenes en los EESS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18340750.465 | 4026018.3947 | 22366768.8597 | 1789589.9797 | 392836.8248 | 2182426.8045 | 4089074.3176 | 897601.6795 | 4986675.997 | 24219414.7622 | 5316456.899 | 29535871.6612
31 | Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - tomógrafos |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079205.053 | 675923.0604 | 3755128.1134 | 769801.2633 | 168980.7651 | 938782.0284 | 1539602.5265 | 337961.5302 | 1877564.0567 | 5388608.8428 | 1182865.3557 | 6571474.1985
31 | Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - resonadores |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396481.6627 | 306544.7552 | 1703026.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396481.6627 | 306544.7552 | 1703026.4179
31 | Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - mamógrafos |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862757.6149 | 189385.8179 | 1052143.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862757.6149 | 189385.8179 | 1052143.4328
31 | Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - rayos X |  |  | 0 | 0 | 51 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13002306.1343 | 2854164.7612 | 15856470.8955 | 1019788.7164 | 223856.0597 | 1243644.7761 | 2549471.791 | 559640.1493 | 3109111.9403 | 16571566.6418 | 3637660.9701 | 20209227.6119
| C5: Suficientes recursos humanos especializados para la prestación de servicios médicos de apoyo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52480 | 11520 | 64000 | 655180 | 143820 | 799000 | 707660 | 155340 | 863000
26 | Pasantía internacional Médicos Patólogos Clínicos (2 meses) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98400 | 21600 | 120000 | 98400 | 21600 | 120000
26 | Pasantía internacional Tecnólogos Médicos (2 meses) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98400 | 21600 | 120000 | 98400 | 21600 | 120000
26 | Pasantía internacional Técnicos (2 meses) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98400 | 21600 | 120000 | 98400 | 21600 | 120000
26 | Pasanía internacional para Méditos Hematólogos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184500 | 40500 | 225000 | 184500 | 40500 | 225000
26 | Pasantía nacional Médicos Radiólogos (1 mes) |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52480 | 11520 | 64000 | 52480 | 11520 | 64000 | 104960 | 23040 | 128000
26 | Capacitación para recursos humanos en la central de atención pre hospitalaria de despacho de ambulancias |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 13500 | 75000 | 61500 | 13500 | 75000
26 | Capacitación para recursos humanos para la atención pre hospitalaria en ambulancias |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 13500 | 75000 | 61500 | 13500 | 75000
| C6: Suficientes unidades móviles adecuadamente equipadas para la atención pre hospitalaria |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 13500 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 13500 | 75000
25 | Diseño de estándares para tercerización de servicios de ambulancias equipadas para la atención prehospitalaria |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 13500 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 13500 | 75000
| C7: Adecuada trazabilidad de las unidades de sangre y muestras de laboratorio |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26240 | 5760 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 26240 | 5760 | 32000
25 | Adquisición de equipamiento para la trazabilidad |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26240 | 5760 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 26240 | 5760 | 32000
| C8: Población con adecuado conocimiento sobre la atención de urgencias y emergencias |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 9000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 9000 | 50000
27 | Diseño de Campañas de sensibilización sobre el uso adecuado de la atención pre hospitalaria |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 9000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 9000 | 50000
| C9: Población con adecuado conocimiento sobre los beneficios de la donación voluntaria de sangre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 18000 | 100000 | 82000 | 18000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 36000 | 200000
27 | Diseño de estrategia de captación de donantes recurrentes |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 18000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 18000 | 100000
27 | Diseño de Campañas de sensibilización para la donación voluntaria |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 9000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 9000 | 50000
27 | Diseño de estándares para tercerización de unidades móviles de captación de donantes |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 9000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 9000 | 50000
| C10: Población con adecuado conocimiento sobre la oferta de servicios médicos de apoyo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 27000 | 150000 | 246000 | 54000 | 300000 | 369000 | 81000 | 450000
27 | Diseño de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 27000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 27000 | 150000
27 | Implementación de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 54000 | 300000 | 246000 | 54000 | 300000
| Gestión del cambio |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435000 | 315000 | 1750000 | 1025000 | 225000 | 1250000 | 2460000 | 540000 | 3000000
27 | Diseño de estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo centralizado para los actores del sistema |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 90000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 90000 | 500000
27 | Talleres para sensibilización sobre la implementación del nuevo modelo centralizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 225000 | 1250000 | 1025000 | 225000 | 1250000 | 2050000 | 450000 | 2500000
| Administración del Programa | [7 empty] | 0 | 1562298.5075 | 1562298.5075 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 7150358.209 | 7150358.209
| Personal | [7 empty] | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 6143283.5821 | 6143283.5821
| Coordinación del Programa | [7 empty] | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 841791.0448 | 841791.0448
| Director del Proyecto | 1 | 22000 | [5 empty] | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 197014.9254 | 197014.9254
| Coordinador BID | 1 | 18000 | [5 empty] | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 322388.0597 | 322388.0597
| Especialista en Planeamiento, M&E | 1 | 14000 | [5 empty] | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 250746.2687 | 250746.2687
| Asistente administrativo | 1 | 4000 | [5 empty] | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 71641.791 | 71641.791
| Coordinación Administrativa | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 1432835.8209 | 1432835.8209
| Especialista senior de tesorería | 2 | 10000 | [5 empty] | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 358208.9552 | 358208.9552
| Especialista senior en adquisiciones y contrataciones | 2 | 10000 | [5 empty] | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 358208.9552 | 358208.9552
| Especialista senior en presupuesto y contabilidad | 1 | 10000 | [5 empty] | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
| Especialista senior en gestión ambiental | 1 | 10000 | [5 empty] | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
| Asesor legal | 1 | 10000 | [5 empty] | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
| Asistente financiero | 1 | 6000 | [5 empty] | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 107462.6866 | 107462.6866
| Asistente administrativo | 1 | 4000 | [5 empty] | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 71641.791 | 71641.791
| Áreas temáticas | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 3868656.7164 | 3868656.7164
| Especialista en patología clínica y anatomía patológica | 1 | 9000 | [5 empty] | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
| Especialista en bancos de sangre y hemocentros | 1 | 9000 | [5 empty] | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
| Especialista en urgencias y emergencias | 1 | 9000 | [5 empty] | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
| Especialista en diagnóstico por imágenes | 1 | 9000 | [5 empty] | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
| Economistas | 4 | 10000 | [5 empty] | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 716417.9104 | 716417.9104
| Ingenieros civiles | 4 | 10000 | [5 empty] | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 716417.9104 | 716417.9104
| Arquitectos | 5 | 10000 | [5 empty] | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 895522.3881 | 895522.3881
| Especialistas en equipamiento biomédico | 5 | 10000 | [5 empty] | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 895522.3881 | 895522.3881
| Gastos operativos | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 841791.0448 | 841791.0448
| Alquiler de local | 1 | 44000 | [5 empty] | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 394029.8507 | 394029.8507
| Servicio de luz | 1 | 800 | [5 empty] | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791
| Servicio de agua | 1 | 200 | [5 empty] | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 1791.0448 | 1791.0448
| Otros servicios | 1 | 10000 | [5 empty] | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 89552.2388 | 89552.2388
| Servicio de vigilancia | 2 | 2000 | [5 empty] | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955
| Personal de limpieza | 3 | 1500 | [5 empty] | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 40298.5075 | 40298.5075
| Servicio de internet y teléfono | 1 | 3000 | [5 empty] | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 26865.6716 | 26865.6716
| Servicios de movilidad | 1 | 7000 | [5 empty] | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 62686.5672 | 62686.5672
| Pasajes y viáticos | 1 | 20000 | [5 empty] | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
| Impresiones y toner | 1 | 500 | [5 empty] | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 4477.6119 | 4477.6119
| Gastos equipamiento y acondicionamiento del local | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 165283.5821 | 165283.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165283.5821 | 165283.5821
| Computadoras | 34.5 | 5000 | [5 empty] | 0 | 51492.5373 | 51492.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51492.5373 | 51492.5373
| Monitores CAD | 3 | 5000 | [5 empty] | 0 | 4477.6119 | 4477.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.6119 | 4477.6119
| Impresoras | 10 | 2000 | [5 empty] | 0 | 5970.1493 | 5970.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970.1493 | 5970.1493
| Servidor | 2 | 10000 | [5 empty] | 0 | 5970.1493 | 5970.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970.1493 | 5970.1493
| Escáner | 5 | 1500 | [5 empty] | 0 | 2238.806 | 2238.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.806 | 2238.806
| Fotocopiadora | 4 | 4500 | [5 empty] | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343
| Multimedia | 4 | 4000 | [5 empty] | 0 | 4776.1194 | 4776.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776.1194 | 4776.1194
| Cámara fotográfica | 4 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1194.0299 | 1194.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.0299 | 1194.0299
| Materiales varios | 34.5 | 3500 | [5 empty] | 0 | 36044.7761 | 36044.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36044.7761 | 36044.7761
| Escritorios | 34.5 | 1100 | [5 empty] | 0 | 11328.3582 | 11328.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11328.3582 | 11328.3582
| Mesas para reuniones | 2 | 2000 | [5 empty] | 0 | 1194.0299 | 1194.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.0299 | 1194.0299
| Sillas | 40 | 700 | [5 empty] | 0 | 8358.209 | 8358.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8358.209 | 8358.209
| Esrantes | 10 | 1500 | [5 empty] | 0 | 4477.6119 | 4477.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.6119 | 4477.6119
| Licencias informáticas | 2.5 | 10000 | [5 empty] | 0 | 7462.6866 | 7462.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7462.6866 | 7462.6866
| Acondicionamiento local | 1 | 50000 | [5 empty] | 0 | 14925.3731 | 14925.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14925.3731 | 14925.3731
| Auditoría, monitoreo y evaluación | [7 empty] | 800000 | 0 | 800000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 800000 | 0 | 800000 | 1750000 | 0 | 1750000
| Auditorías administrativas/financieras | 5 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | 250000
| Diseño de instrumentos - encuesta | 1 | 100000 | 1 |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000
| Levantamiento de información | 2 | 500000 | 1 |  |  |  | 1 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 0 | 1000000
| Procesamiento de información e informe - impacto | 1 | 150000 | 1 |  |  |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000
| Evaluación de impacto | 1 | 250000 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000
| TOTAL PROGRAMA | [7 empty] | 957440 | 1596858.5075 | 2554298.5075 | 4222730.4091 | 2312980.1371 | 6535710.5462 | 36161390.0561 | 9323905.4255 | 45485295.4816 | 43584110.1659 | 10953283.0106 | 54537393.1764 | 32526035.6376 | 8361266.6507 | 40887302.2883 | 117451706.2687 | 32548293.7313 | 150000000
Note on A46: tras100d: Los costos para el 2do año consideran el Estudio de Impacto Ambiental, como parte del diseño de los estudios previos a la obra. Los soguientes años, los costos están asociados a medidas de mitigación de impactos ambientales, y se prevé que sean asumidos por el contratista que ejecutará las obras civiles

## Plan de financ. (hidden)
PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS REDES DE SALUD
PE-L1228
Plan de Financiamiento (US$)
Componentes | Inversión (US$) | [14 empty] | Total (US$)
| Año 1 |  |  | Año 2 |  |  | Año 3 |  |  | Año 4 |  |  | Año 5
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total
Financiamiento Componente 1 | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100%
Componente 1: Modernización del modelo de prestación de servicios de salud | 157440 | 34560 | 192000 | 1801505.0449 | 395452.3269 | 2196957.3718 | 2456925 | 539325 | 2996250 | 2440525 | 535725 | 2976250 | 2306250 | 506250 | 2812500 | 9162645.0449 | 2011312.3269 | 11173957.3718
Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad | 0 | 0 | 0 | 195945.0449 | 43012.3269 | 238957.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195945.0449 | 43012.3269 | 238957.3718
Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales e hipertensión. | 0 | 0 | 0 | 131200 | 28800 | 160000 | 131200 | 28800 | 160000 | 262400 | 57600 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 524800 | 115200 | 640000
Profesionales de la salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías y protocolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640625 | 140625 | 781250 | 640625 | 140625 | 781250 | 1281250 | 281250 | 1562500 | 2562500 | 562500 | 3125000
Modelos de organización, gestión y financiamiento de las RIS | 0 | 0 | 0 | 246000 | 54000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 54000 | 300000
Plan de desarrollo de competencias del recurso humano elaborado y validado por el MINSA | 0 | 0 | 0 | 98400 | 21600 | 120000 | 147600 | 32400 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 54000 | 300000
Guía de atención en salud con enfoque de género revisado y fortalecido | 131200 | 28800 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131200 | 28800 | 160000
Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo RIS para los actores del sistema | 26240 | 5760 | 32000 | 104960 | 23040 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131200 | 28800 | 160000
Talleres para sensibilización sobre la implementación del nuevo modelo RIS | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 225000 | 1250000 | 1537500 | 337500 | 1875000 | 1537500 | 337500 | 1875000 | 1025000 | 225000 | 1250000 | 5125000 | 1125000 | 6250000
Financiamiento Componente 2 | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100%
Componente 2: Adecuada y eficiente oferta en los establecimientos de salud en áreas priorizadas | 0 | 0 | 0 | 1291500 | 283500 | 1575000 | 11533300 | 2531700 | 14065000 | 24657400 | 5412600 | 30070000 | 5567800 | 1222200 | 6790000 | 43050000 | 9450000 | 52500000
EESS de 12 horas diseñados | 0 | 0 | 0 | 430500 | 94500 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430500 | 94500 | 525000
EESS de 12 horas remodelados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5658000 | 1242000 | 6900000 | 7544000 | 1656000 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 13202000 | 2898000 | 16100000
EESS de 12 horas equipados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 67500 | 375000 | 410000 | 90000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 717500 | 157500 | 875000
EESS de 12 horas operando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EESS de 24 horas diseñados | 0 | 0 | 0 | 861000 | 189000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861000 | 189000 | 1050000
EESS de 24 horas remodelados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5108600 | 1121400 | 6230000 | 15325800 | 3364200 | 18690000 | 5108600 | 1121400 | 6230000 | 25543000 | 5607000 | 31150000
EESS de 24 horas equipados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459200 | 100800 | 560000 | 1377600 | 302400 | 1680000 | 459200 | 100800 | 560000 | 2296000 | 504000 | 2800000
EESS de 24 horas operando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Financiamiento Componente 3 | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100% | 82% | 18% | 100%
Componente 3: Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo | 0 | 0 | 0 | 1079725.3642 | 237012.8848 | 1316738.249 | 22121165.0561 | 4855865.5001 | 26977030.5562 | 16436185.1659 | 3607943.0852 | 20044128.2511 | 23851985.6376 | 5235801.7253 | 29087787.3629 | 63489061.2238 | 13936623.1955 | 77425684.4192
Central de Servicios Médicos de Apoyo diseñada | 0 | 0 | 0 | 1079725.3642 | 237012.8848 | 1316738.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079725.3642 | 237012.8848 | 1316738.249
Central de Servicios Médicos de Apoyo construida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698414.5911 | 811847.1054 | 4510261.6965 | 9137230.6779 | 2005733.5634 | 11142964.2413 | 5511353.2867 | 1209809.2581 | 6721162.5448 | 18346998.5557 | 4027389.9269 | 22374388.4826
Manual operativo con reglas de funcionamiendo de la central SMA elaborado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 262400 | 57600 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 262400 | 57600 | 320000
Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de laboratorio instalado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131884.4271 | 28950.2401 | 160834.6672 | 527537.7085 | 115800.9604 | 643338.6689 | 659422.1357 | 144751.2005 | 804173.3362
Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de lectura de imágenes instalado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226226.9806 | 488683.9713 | 2714910.9519 | 8904907.9222 | 1954735.8854 | 10859643.8076 | 11131134.9028 | 2443419.8567 | 13574554.7595
Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de banco de sangre instalado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437120.4998 | 95953.2805 | 533073.7803 | 1748481.9993 | 383813.1218 | 2132295.1211 | 2185602.4992 | 479766.4023 | 2665368.9014
Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de atención prehospitalaria instalado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49470.0506 | 10859.2794 | 60329.33 | 197880.2023 | 43437.1176 | 241317.3199 | 247350.2529 | 54296.397 | 301646.6498
Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento complementario instalado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236642.5502 | 51945.9257 | 288588.4759 | 946570.2009 | 207783.7026 | 1154353.9036 | 1183212.7512 | 259729.6283 | 1442942.3795
Diseño de los servicios de la central con sus protocolos funcionales de la red complementados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432140 | 94860 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 432140 | 94860 | 527000
Profesionales de SMA capacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52480 | 11520 | 64000 | 655180 | 143820 | 799000 | 707660 | 155340 | 863000
Población con conocimiento sobre los servicios médicos de apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 18000 | 100000 | 1681000 | 369000 | 2050000 | 1271000 | 279000 | 1550000 | 3034000 | 666000 | 3700000
Puesta en marcha de la central de SMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPRESS creada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPRESS en funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipos médicos hospitalarios reemplazados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18340750.465 | 4026018.3947 | 22366768.8597 | 1789589.9797 | 392836.8248 | 2182426.8045 | 4089074.3176 | 897601.6795 | 4986675.997 | 24219414.7622 | 5316456.899 | 29535871.6612
Financiamiento Administración del Programa | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
Administración del Programa | 0 | 1562298.5075 | 1562298.5075 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 0 | 7150358.209 | 7150358.209
Personal | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 0 | 6143283.5821 | 6143283.5821
Coordinación del Programa | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 841791.0448 | 841791.0448
Director del Proyecto | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 39402.9851 | 39402.9851 | 0 | 197014.9254 | 197014.9254
Coordinador BID | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 64477.6119 | 64477.6119 | 0 | 322388.0597 | 322388.0597
Especialista en Planeamiento, M&E | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 50149.2537 | 50149.2537 | 0 | 250746.2687 | 250746.2687
Asistente administrativo | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 71641.791 | 71641.791
Coordinación Administrativa | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 286567.1642 | 286567.1642 | 0 | 1432835.8209 | 1432835.8209
Especialista senior de tesorería | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 358208.9552 | 358208.9552
Especialista senior en adquisiciones y contrataciones | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 71641.791 | 71641.791 | 0 | 358208.9552 | 358208.9552
Especialista senior en presupuesto y contabilidad | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
Especialista senior en gestión ambiental | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
Asesor legal | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
Asistente financiero | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 21492.5373 | 21492.5373 | 0 | 107462.6866 | 107462.6866
Asistente administrativo | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 14328.3582 | 14328.3582 | 0 | 71641.791 | 71641.791
Áreas temáticas | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 773731.3433 | 773731.3433 | 0 | 3868656.7164 | 3868656.7164
Especialista en patología clínica y anatomía patológica | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
Especialista en bancos de sangre y hemocentros | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
Especialista en urgencias y emergencias | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
Especialista en diagnóstico por imágenes | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 32238.806 | 32238.806 | 0 | 161194.0299 | 161194.0299
Economistas | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 716417.9104 | 716417.9104
Ingenieros civiles | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 143283.5821 | 143283.5821 | 0 | 716417.9104 | 716417.9104
Arquitectos | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 895522.3881 | 895522.3881
Especialistas en equipamiento biomédico | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776 | 0 | 895522.3881 | 895522.3881
Gastos operativos | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 168358.209 | 168358.209 | 0 | 841791.0448 | 841791.0448
Alquiler de local | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 78805.9701 | 78805.9701 | 0 | 394029.8507 | 394029.8507
Servicio de luz | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 1432.8358 | 1432.8358 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791
Servicio de agua | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 358.209 | 358.209 | 0 | 1791.0448 | 1791.0448
Otros servicios | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 17910.4478 | 17910.4478 | 0 | 89552.2388 | 89552.2388
Servicio de vigilancia | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 7164.1791 | 7164.1791 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955
Personal de limpieza | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 8059.7015 | 8059.7015 | 0 | 40298.5075 | 40298.5075
Servicio de internet y teléfono | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 26865.6716 | 26865.6716
Servicios de movilidad | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 12537.3134 | 12537.3134 | 0 | 62686.5672 | 62686.5672
Pasajes y viáticos | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 35820.8955 | 35820.8955 | 0 | 179104.4776 | 179104.4776
Impresiones y toner | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 895.5224 | 895.5224 | 0 | 4477.6119 | 4477.6119
Gastos equipamiento y acondicionamiento del local | 0 | 165283.5821 | 165283.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165283.5821 | 165283.5821
Computadoras | 0 | 51492.5373 | 51492.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51492.5373 | 51492.5373
Monitores CAD | 0 | 4477.6119 | 4477.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.6119 | 4477.6119
Impresoras | 0 | 5970.1493 | 5970.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970.1493 | 5970.1493
Servidor | 0 | 5970.1493 | 5970.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970.1493 | 5970.1493
Escáner | 0 | 2238.806 | 2238.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.806 | 2238.806
Fotocopiadora | 0 | 5373.1343 | 5373.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5373.1343 | 5373.1343
Multimedia | 0 | 4776.1194 | 4776.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776.1194 | 4776.1194
Cámara fotográfica | 0 | 1194.0299 | 1194.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.0299 | 1194.0299
Materiales varios | 0 | 36044.7761 | 36044.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36044.7761 | 36044.7761
Escritorios | 0 | 11328.3582 | 11328.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11328.3582 | 11328.3582
Mesas para reuniones | 0 | 1194.0299 | 1194.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.0299 | 1194.0299
Sillas | 0 | 8358.209 | 8358.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8358.209 | 8358.209
Esrantes | 0 | 4477.6119 | 4477.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.6119 | 4477.6119
Licencias informáticas | 0 | 7462.6866 | 7462.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7462.6866 | 7462.6866
Acondicionamiento local | 0 | 14925.3731 | 14925.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14925.3731 | 14925.3731
Financiamiento Auditoría, monitoreo y evaluación | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
Auditoría, monitoreo y evaluación | 800000 | 0 | 800000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 800000 | 0 | 800000 | 1750000 | 0 | 1750000
Auditorías administrativas/financieras | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | 250000
Línea de base del proyecto | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000
Evaluación de medio término | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 0 | 1000000
Evaluación de impacto | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000
TOTAL PROGRAMA | 957440 | 1596858.5075 | 2554298.5075 | 4222730.4091 | 2312980.1371 | 6535710.5462 | 36161390.0561 | 9323905.4255 | 45485295.4816 | 43584110.1659 | 10953283.0106 | 54537393.1764 | 32526035.6376 | 8361266.6507 | 40887302.2883 | 117451706.2687 | 32548293.7313 | 150000000
| Año 1 |  |  | Año 2 |  |  | Año 3 |  |  | Año 4 |  |  | Año 5 |  |  | TOTAL
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total
Financiamiento Total Programa | 37.48% | 62.52% | 100% | 64.61% | 35.39% | 100% | 79.5% | 20.5% | 100% | 79.92% | 20.08% | 100% | 79.55% | 20.45% | 100% | 78.3% | 21.7% | 100%

## Plan de Adquisiciones (hidden)
PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS REDES DE SALUD
PE-L1228
PLAN DE ADQUISICIONES
Ref | Componente | Producto | Descripción del contrato | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisición | Revisión Ex-ante o Ex-post | Fuente de financiamiento |  | Precalificación SI/NO | Fechas Estimadas |  | Estado: Pendiente, en Proceso, Adjudicado, o Cancelado
| Componente | [5 empty] | % BID | % Local/Otro |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato
1. BIENES
B-001 | C2 | 11 | Adquisición de equipamiento para los EESS 12 horas | 875000 | LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-09-01 | 2022-11-01 | Previsto
B-002 | C2 | 15 | Adquisición de equipamiento para los EESS 24 horas | 2800000 | LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-09-01 | 2023-11-01 | Previsto
B-003 | C3 | 20, 21, 22, 23, 24 | Adquisición de equipamiento para la Central SMA | 18241442.7441 | LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2022-01-01 | 2023-08-01 | Previsto
B-004 | C3 | 31 | Adquisición de tomógrafos para EESS | 6571474.1985 | LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-03-01 | 2023-10-01 | Previsto
B-005 | C3 | 31 | Adquisición de resonadores magnéticos para EESS | 1703026.4179 | LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Previsto
B-006 | C3 | 31 | Adquisición de mamógrafos para EESS | 1052143.4328 | LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Previsto
B-007 | C3 | 31 | Adquisición de rayos X para EESS | 20209227.6119 | LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-03-01 | 2023-10-01 | Previsto
B-008 | C3 | 25 | Adquisición de equipamiento para la trazabilidad | 32000 | CP | Ex - post | 82% | 18% | No |  |  | Previsto
|  |  | Sub Total Bienes | 51484314.4053
2. OBRAS
O-001 | C2 | 10 | Obras para la construcción y/o reacondicionamiento de EESS 12 horas | 15575000 | LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-05-01 | 2022-09-01 | Previsto
O-002 | C2 | 14 | Obras para la construcción y/o reacondicionamiento de EESS 24 horas | 30100000 | LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-05-01 | 2023-08-01 | Previsto
O-003 | C3 | 18 | Obras para la construcción de Central SMA | 20736684.1506 | LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-06-01 | 2023-02-01 | Previsto
|  |  | Sub Total Obras | 66411684.1506
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS
SDC-001 | C3 | 26 | Pasantía internacional Médicos Patólogos Clínicos (2 meses) | 120000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2022-06-01 | 2023-03-01 | Previsto
SDC-002 | C3 | 26 | Pasantía internacional Tecnólogos Médicos (2 meses) | 120000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2022-06-01 | 2023-03-01 | Previsto
SDC-003 | C3 | 26 | Pasantía internacional Técnicos (2 meses) | 120000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2022-06-01 | 2023-03-01 | Previsto
SDC-004 | C3 | 26 | Pasanía internacional para Médicos Hematólogos | 225000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2022-06-01 | 2023-03-01 | Previsto
SDC-005 | C3 | 26 | Pasantía nacional Médicos Radiólogos (1 mes) | 128000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2022-03-01 | 2023-03-01 | Previsto
SDC-006 | C1 | 3 | Capacitación a profesionales de la salud (médicos, enfermeros) en la aplicación de guías y protocolos | 3125000 | SBCC-LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-05-01 | 2023-12-01 | Previsto
SDC-007 | C1 | 8 | Talleres para sensibilización y gestión del cambio sobre la implementación del nuevo modelo RIS | 6250000 | SBCC-LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2023-12-01 | Previsto
SDC-008 | C3 | 27 | Talleres para sensibilización sobre la implementación del nuevo modelo centralizado | 2500000 | SBCC-LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2022-03-01 | 2023-12-01 | Previsto
SDC-009 | C3 | 26 | Capacitación para recursos humanos en la central de atención pre hospitalaria de despacho de ambulancias | 75000 | SCC | Ex - post | 82% | 18% | No | 2022-06-01 | 2023-03-01 | Previsto
SDC-010 | C3 | 26 | Capacitación para recursos humanos para la atención pre hospitalaria en ambulancias | 75000 | SCC | Ex - post | 82% | 18% | No | 2022-06-01 | 2023-03-01 | Previsto
|  |  | Sub Total Servicios Diferentes a Consultorías | 12738000
4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA - FIRMAS CONSULTORAS
C-001 | C2 | 9 | Expediente técnico para construcción EESS 12 horas | 350000 | SBCC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-10-01 | Previsto
C-002 | C2 | 13 | Expediente técnico para construcción EESS 24 horas | 700000 | SBCC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-10-01 | Previsto
C-003 | C3 | 17 | Expediente técnico para construcción Central SMA | 1023565.2075 | SBCC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-11-01 | Previsto
C-004 | C2 | 10 | Supervisión para construcción de EESS 12 horas | 525000 | SBCC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-05-01 | 2022-09-01 | Previsto
C-005 | C2 | 14 | Supervisión para construcción de EESS 24 horas | 1050000 | SBCC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-05-01 | 2023-08-01 | Previsto
C-006 | C3 | 18 | Supervisión para construcción de Central SMA | 1637704.332 | SBCC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-06-01 | 2023-02-01 | Previsto
C-007 | C2 | 9 | Estudios ambientales para construcción de EESS 12 horas | 175000 | SBCC | Ex - post | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-10-01 | Previsto
C-008 | C2 | 13 | Estudios ambientales para construcción de EESS 24 horas | 350000 | SBCC | Ex - post | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-10-01 | Previsto
C-009 | C3 | 17 | Estudios ambientales para construcción de Central SMA | 88460 | SBCC | Ex - post | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-11-01 | Previsto
C-010 | C3 | 20, 21, 22, 23, 24 | Supervisión equipamiento Central SMA | 547243.2823 | SBCC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2022-01-01 | 2023-08-01 | Previsto
C-011 | C3 | 17 | Supervisión Expediente Técnico de la Central SMA | 204713.0415 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-11-01 | Previsto
C-012 | C1 | 1 | Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad | 238957.3718 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-10-01 | 2020-08-01 | Previsto
C-013 | C1 | 2 | Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales e hipertensión. | 640000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-10-01 | 2022-06-01 | Previsto
C-014 | C1 | 4 | Modelos de organización, gestión y financiamiento de las RIS | 300000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Previsto
C-015 | C3 | 19 | Diseño del modelo de operación de los servicios médicos de apoyo | 320000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-07-01 | 2022-05-01 | Previsto
C-016 | C3 | 20 | Diseño del sistema de logística para el transporte de unidades de laboratorio y sangre | 100000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-07-01 | 2022-05-01 | Previsto
C-017 | C3 | 27 | Diseño de estrategia de captación de donantes recurrentes | 100000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-07-01 | 2021-05-01 | Previsto
C-018 | C3 | 27 | Diseño de Campañas de sensibilización para la donación voluntaria | 50000 | SBC | Ex - post | 82% | 18% | No | 2021-07-01 | 2022-05-01 | Previsto
C-019 | C3 | 27 | Diseño de estándares para tercerización de unidades móviles de captación de donantes | 50000 | SBC | Ex - post | 82% | 18% | No | 2021-07-01 | 2022-05-01 | Previsto
C-020 | C3 | 27 | Diseño e implementación de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana | 450000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2022-02-01 | 2023-04-01 | Previsto
C-021 | M&E y Auditoria | M&E y Auditoria | Auditorias administrativas/financieras | 250000 | SBCC | Ex - ante | 100% | 0% | No | 2019-06-01 | 2023-12-01 | Previsto
C-022 | M&E y Auditoria | M&E y Auditoria | Diseño de instrumentos - encuesta | 100000 | SCC | Ex - post | 100% | 0% | No | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto
C-023 | M&E y Auditoria | M&E y Auditoria | Levantamiento de información | 1000000 | SBCC | Ex - ante | 100% | 0% | No | 2019-05-01 | 2023-09-01 | Previsto
C-024 | M&E y Auditoria | M&E y Auditoria | Procesamiento de información e informe - impacto | 150000 | SBC | Ex - ante |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-01
C-025 | M&E y Auditoria | M&E y Auditoria | Evaluación de impacto | 250000 | SBCC-LPI | Ex - ante | 100% | 0% | No | 2023-05-01 | 2023-12-01 | Previsto
|  |  | Sub Total Servicios de Consultorías Individual - Firmas Consultoras | 10650643.2352
5. SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
C-025 | C1 | 5 | Plan de desarrollo de competencias del recurso humano elaborado y validado por el MINSA | 300000 | CCIN | ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Previsto
C-026 | C1 | 6 | Guía de atención en salud con enfoque de género revisado y fortalecido | 160000 | CCIN | ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto
C-027 | C1 | 7 | Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo RIS para los actores del sistema | 160000 | CCIN | ex - post | 82% | 18% | No | 2019-10-01 | 2020-05-01 | Previsto
C-028 | C3 | 25 | Diseño de documentos técnicos para la prestación en los laboratorios clínicos | 80000 | CCIN | ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Previsto
C-029 | C3 | 25 | Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes | 80000 | CCIN | ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Previsto
C-030 | C3 | 25 | Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de atención pre hospitalaria | 80000 | CCIN | ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Previsto
C-031 | C3 | 25 | Diseño de documentos técnicos para la captación de donantes | 80000 | CCIN | ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Previsto
C-032 | C3 | 25 | Diseño de estándares para tercerización de servicios de ambulancias equipadas para la atención prehospitalaria | 75000 | CCIN | ex - ante | 82% | 18% | No | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Previsto
C-033 | C3 | 27 | Diseño de Campañas de sensibilización sobre el uso adecuado de la atención pre hospitalaria | 50000 | CCIN | ex - post | 82% | 18% | No | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Previsto
C-034 | C3 | 27 | Diseño de estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo centralizado para los actores del sistema | 500000 | CCIN | ex - post | 82% | 18% | No | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Previsto
|  |  | Sub Total Servicios de Consultorías Individual | 1565000
|  |  | TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO | 142849641.791
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

## Plan Adquisiciones (18 meses) (hidden)
PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS REDES DE SALUD
PE-L1228
PLAN DE ADQUISICIONES
Ref | Componente | Producto | Descripción del contrato | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisición | Revisión Ex-ante o Ex-post | Fuente de financiamiento |  | Precalificación SI/NO | Fechas Estimadas |  | Estado: Pendiente, en Proceso, Adjudicado, o Cancelado
| Componente | [5 empty] | % BID | % Local/Otro |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato
1. BIENES
|  |  | Sub Total Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. OBRAS
|  |  | Sub Total Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS
SDC-007 | C1 | 8 | Talleres para sensibilización y gestión del cambio sobre la implementación del nuevo modelo RIS | 1041666.6667 | SBCC-LPI | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2023-12-01 | Previsto
|  |  | Sub Total Servicios Diferentes a Consultorías | 1041666.6667
4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA - FIRMAS CONSULTORAS
C-001 | C2 | 9 | Expediente técnico para construcción EESS 12 horas | 175000 | SBCC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-10-01 | Previsto
C-002 | C2 | 13 | Expediente técnico para construcción EESS 24 horas | 350000 | SBCC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-10-01 | Previsto
C-003 | C3 | 17 | Expediente técnico para construcción Central SMA | 511782.6038 | SBCC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-11-01 | Previsto
C-007 | C2 | 9 | Estudios ambientales para construcción de EESS 12 horas | 87500 | SBCC | Ex - post | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-10-01 | Previsto
C-008 | C2 | 13 | Estudios ambientales para construcción de EESS 24 horas | 175000 | SBCC | Ex - post | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-10-01 | Previsto
C-009 | C3 | 17 | Estudios ambientales para construcción de Central SMA | 44230 | SBCC | Ex - post | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-11-01 | Previsto
C-011 | C3 | 17 | Supervisión Expediente Técnico de la Central SMA | 102356.5208 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-08-01 | 2020-11-01 | Previsto
C-012 | C1 | 1 | Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad | 119478.6859 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-10-01 | 2020-09-01 | Previsto
C-013 | C1 | 2 | Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales e hipertensión. | 160000 | SBC | Ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-10-01 | 2022-06-01 | Previsto
C-021 | M&E y Auditoria | M&E y Auditoria | Auditorias administrativas/financieras | 50000 | SBCC | Ex - ante | 100% | 0% | No | 2019-06-01 | 2023-12-01 | Previsto
C-022 | M&E y Auditoria | M&E y Auditoria | Diseño de instrumentos - encuesta | 100000 | SCC | Ex - post | 100% | 0% | No | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto
C-023 | M&E y Auditoria | M&E y Auditoria | Levantamiento de información | 500000 | SBCC | Ex - ante | 100% | 0% | No | 2019-05-01 | 2023-09-01 | Previsto
C-024 | M&E y Auditoria | M&E y Auditoria | Procesamiento de información e informe - impacto | 150000 | SBC | Ex - ante |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-01
|  |  | Sub Total Servicios de Consultorías Individual - Firmas Consultoras | 2525347.8104
5. SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
C-025 | C1 | 5 | Plan de desarrollo de competencias del recurso humano elaborado y validado por el MINSA | 300000 | CCIN | ex - ante | 82% | 18% | No | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Previsto
C-026 | C1 | 6 | Guía de atención en salud con enfoque de género revisado y fortalecido | 160000 | CCIN | ex - ante | 82% | 18% | No | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto
C-027 | C1 | 7 | Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo RIS para los actores del sistema | 160000 | CCIN | ex - post | 82% | 18% | No | 2019-10-01 | 2020-05-01 | Previsto
|  |  | Sub Total Servicios de Consultorías Individual | 620000
|  |  | TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO | 4187014.4771
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

## POA 18 meses (hidden)
PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS REDES DE SALUD
PE-L1228
PLAN OPERATIVO ANUAL
Leyenda |  |  |  | Licitación
Ejecución
Componentes | Total desembolsos BID a 18 meses BID (US$) | Total desembolsos a 18 meses (US$) | Total BID (US$) | Total Programa (US$) | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Componente 1: Modernización del modelo de prestación de servicios de salud |  |  | 9162645.0449 | 11173957.3718
Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad | 97972.5224 | 119478.6859 | 195945.0449 | 238957.3718 | bar: 10 to 9
Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales e hipertensión. | 131200 | 160000 | 524800 | 640000 | bar: 10 to 6; 4 to 6
Profesionales de la salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías y protocolos |  |  | 2562500 | 3125000 | bar: 5 to 12; 5 to 12; 5 to 12
Modelos de organización, gestión y financiamiento de las RIS |  |  | 246000 | 300000 | bar: 1 to 12
Plan de desarrollo de competencias del recurso humano elaborado y validado por el MINSA | 246000 | 300000 | 246000 | 300000 | bar: 4 to 3
Guía de atención en salud con enfoque de género revisado y fortalecido | 131200 | 160000 | 131200 | 160000 | bar: 5 to 12
Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo RIS para los actores del sistema | 131200 | 160000 | 131200 | 160000 | bar: 10 to 5
Talleres para sensibilización sobre la implementación del nuevo modelo RIS | 854166.6667 | 1041666.6667 | 5125000 | 6250000 | bar: 8 to 7; 1 to 12
Componente 2: Adecuada y eficiente oferta en los establecimientos de salud en áreas priorizadas |  |  | 43050000 | 52500000
EESS de 12 horas diseñados | 215250 | 262500 | 430500 | 525000 | bar: 8 to 10
EESS de 12 horas remodelados |  |  | 13202000 | 16100000 | bar: 5 to 9
EESS de 12 horas equipados |  |  | 717500 | 875000 | bar: 9 to 11
EESS de 12 horas operando |  |  | 0 | 0
EESS de 24 horas diseñados | 430500 | 525000 | 861000 | 1050000 | bar: 8 to 10
EESS de 24 horas remodelados |  |  | 25543000 | 31150000 | bar: 5 to 8
EESS de 24 horas equipados |  |  | 2296000 | 2800000 | bar: 9 to 11
EESS de 24 horas operando |  |  | 0 | 0
Componente 3: Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo |  |  | 63489061.2238 | 77425684.4192
Central de Servicios Médicos de Apoyo diseñada | 539862.6821 | 658369.1245 | 1079725.3642 | 1316738.249 | bar: 8 to 11
Central de Servicios Médicos de Apoyo construida |  |  | 18346998.5557 | 22374388.4826 | bar: 6 to 2
Manual operativo con reglas de funcionamiendo de la central SMA elaborado |  |  | 262400 | 320000 | bar: 7 to 5
Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de laboratorio instalado |  |  | 659422.1357 | 804173.3362 | bar: 1 to 8
Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de lectura de imágenes instalado |  |  | 11131134.9028 | 13574554.7595 | bar: 1 to 8
Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de banco de sangre instalado |  |  | 2185602.4992 | 2665368.9014 | bar: 1 to 8
Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento de atención prehospitalaria instalado |  |  | 247350.2529 | 301646.6498 | bar: 1 to 8
Central de Servicios Médicos de Apoyo, equipamiento complementario instalado |  |  | 1183212.7512 | 1442942.3795 | bar: 1 to 8
Diseño de los servicios de la central con sus protocolos funcionales de la red complementados |  |  | 432140 | 527000 | bar: 12 to 12
Profesionales de SMA capacitados |  |  | 707660 | 863000 | bar: 3 to 6
Población con conocimiento sobre los servicios médicos de apoyo |  |  | 3034000 | 3700000 | bar: 5 to 6
Puesta en marcha de la central de SMA |  |  | 0 | 0
IPRESS creada |  |  | 0 | 0
IPRESS en funcionamiento |  |  | 0 | 0
Equipos médicos hospitalarios reemplazados |  |  | 24219414.7622 | 29535871.6612 | bar: 3 to 10
Auditoría, monitoreo y evaluación |  |  | 1750000 | 1750000
Auditorías administrativas/financieras | 50000 | 50000 | 250000 | 250000 | bar: 6 to 12; 6 to 12; 6 to 12; 6 to 12; 6 to 12
Diseño de instrumentos - encuesta | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | bar: 5 to 12
Levantamiento de información | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | bar: 5 to 11; 2 to 9
Procesamiento de información e informe - impacto | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | bar: 7 to 12
Evaluación de impacto |  |  | 250000 | 250000 | bar: 5 to 12
TOTAL PROGRAMA BID | 3577351.8712 | 4187014.4771 | 117451706.2687 | 142849641.791

## Auditoría M&E
COSTOS DE AUDITORÍA, MONITOREO Y EVALUACIÓN
PE-L1228
Auditoría, monitoreo y evaluación | Cantidad | Costo unitario (US$) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total (US$)
Auditorías administrativas/financieras | 5 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000
Diseño de instrumentos - encuesta | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000
Levantamiento de información | 2 | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000 | 1000000
Procesamiento de información e informe - impacto | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000
Evaluación de impacto | 1 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | 250000
Total auditoría, monitoreo y evaluación |  |  | 800000 | 50000 | 50000 | 50000 | 800000 | 1750000

## Administración
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
PE-L1228
[16 empty] | T.C. | 3.35
Administración del Programa | Cantidad | Costo unitario |  | Costo anual | Costos en S/. |  |  |  |  | Costos en US$ |  |  |  |  | TOTAL (US$)
|  | S/. | Meses |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Personal |  |  |  |  | 4116000 | 4116000 | 4116000 | 4116000 | 4116000 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 1228656.7164 | 6143283.5821 |  | 18% |  |  |  | cantidad | costo
Coordinación del Programa |  |  |  |  | 564000 | 564000 | 564000 | 564000 | 564000 | 168358.209 | 168358.209 | 168358.209 | 168358.209 | 168358.209 | 841791.0448 |  | 12.5 | 2.25 | 10.25 | 12h | 7 | 2.5
Director del Proyecto | 1 | 22000 | 12 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 39402.9851 | 39402.9851 | 39402.9851 | 39402.9851 | 39402.9851 | 197014.9254 | factor de ajuste | 54.4 | 9.792 | 44.608 | 24h | 10 | 3.5
Coordinador BID | 1 | 18000 | 12 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 64477.6119 | 64477.6119 | 64477.6119 | 64477.6119 | 64477.6119 | 322388.0597 |  | 75 | 13.5 | 61.5
Especialista en Planeamiento, M&E | 1 | 14000 | 12 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 50149.2537 | 50149.2537 | 50149.2537 | 50149.2537 | 50149.2537 | 250746.2687 |  | 8.1 | 7.1 | 1
Asistente administrativo | 1 | 4000 | 12 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 14328.3582 | 14328.3582 | 14328.3582 | 14328.3582 | 14328.3582 | 71641.791 |  | 150
Coordinación Administrativa |  |  |  |  | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 286567.1642 | 286567.1642 | 286567.1642 | 286567.1642 | 286567.1642 | 1432835.8209
Especialista senior de tesorería | 2 | 10000 | 12 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 71641.791 | 71641.791 | 71641.791 | 71641.791 | 71641.791 | 358208.9552
Especialista senior en adquisiciones y contrataciones | 2 | 10000 | 12 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 71641.791 | 71641.791 | 71641.791 | 71641.791 | 71641.791 | 358208.9552 |  | 8% | equipamiento | 24h
Especialista senior en presupuesto y contabilidad | 1 | 10000 | 12 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 179104.4776 |  | 5% | equipamiento | 12h
Especialista senior en gestión ambiental | 1 | 10000 | 12 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 179104.4776
Asesor legal | 1 | 10000 | 12 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 179104.4776
Asistente financiero | 1 | 6000 | 12 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 21492.5373 | 21492.5373 | 21492.5373 | 21492.5373 | 21492.5373 | 107462.6866
Asistente administrativo | 1 | 4000 | 12 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 14328.3582 | 14328.3582 | 14328.3582 | 14328.3582 | 14328.3582 | 71641.791
Áreas temáticas |  |  |  |  | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 773731.3433 | 773731.3433 | 773731.3433 | 773731.3433 | 773731.3433 | 3868656.7164
Especialista en patología clínica y anatomía patológica | 1 | 9000 | 12 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 161194.0299
Especialista en bancos de sangre y hemocentros | 1 | 9000 | 12 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 161194.0299
Especialista en urgencias y emergencias | 1 | 9000 | 12 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 161194.0299
Especialista en diagnóstico por imágenes | 1 | 9000 | 12 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 32238.806 | 161194.0299
Economistas | 4 | 10000 | 12 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 143283.5821 | 143283.5821 | 143283.5821 | 143283.5821 | 143283.5821 | 716417.9104
Ingenieros civiles | 4 | 10000 | 12 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 143283.5821 | 143283.5821 | 143283.5821 | 143283.5821 | 143283.5821 | 716417.9104
Arquitectos | 5 | 10000 | 12 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 179104.4776 | 179104.4776 | 179104.4776 | 179104.4776 | 179104.4776 | 895522.3881
Especialistas en equipamiento biomédico | 5 | 10000 | 12 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 179104.4776 | 179104.4776 | 179104.4776 | 179104.4776 | 179104.4776 | 895522.3881
Gastos operativos |  |  |  | 564000 | 564000 | 564000 | 564000 | 564000 | 564000 | 168358.209 | 168358.209 | 168358.209 | 168358.209 | 168358.209 | 841791.0448
Alquiler de local | 1 | 44000 | 12 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 78805.9701 | 78805.9701 | 78805.9701 | 78805.9701 | 78805.9701 | 394029.8507
Servicio de luz | 1 | 800 | 12 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 1432.8358 | 1432.8358 | 1432.8358 | 1432.8358 | 1432.8358 | 7164.1791
Servicio de agua | 1 | 200 | 12 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 358.209 | 358.209 | 358.209 | 358.209 | 358.209 | 1791.0448
Otros servicios | 1 | 10000 | 12 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 17910.4478 | 17910.4478 | 17910.4478 | 17910.4478 | 17910.4478 | 89552.2388
Servicio de vigilancia | 2 | 2000 | 12 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 7164.1791 | 7164.1791 | 7164.1791 | 7164.1791 | 7164.1791 | 35820.8955
Personal de limpieza | 3 | 1500 | 12 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 8059.7015 | 8059.7015 | 8059.7015 | 8059.7015 | 8059.7015 | 40298.5075
Servicio de internet y teléfono | 1 | 3000 | 12 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 5373.1343 | 5373.1343 | 5373.1343 | 5373.1343 | 5373.1343 | 26865.6716
Servicios de movilidad | 1 | 7000 | 12 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 12537.3134 | 12537.3134 | 12537.3134 | 12537.3134 | 12537.3134 | 62686.5672
Pasajes y viáticos | 1 | 20000 | 12 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 35820.8955 | 179104.4776
Impresiones y toner | 1 | 500 | 12 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 895.5224 | 895.5224 | 895.5224 | 895.5224 | 895.5224 | 4477.6119
Gastos equipamiento y acondicionamiento del local |  |  |  |  | 553700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165283.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165283.5821
Computadoras | 34.5 | 5000 |  | 172500 | Costos en S/. Año 1: 172500; Costos en US$ Año 1: 51492.5373 | 51492.5373
Monitores CAD | 3 | 5000 |  | 15000 | Costos en S/. Año 1: 15000; Costos en US$ Año 1: 4477.6119 | 4477.6119
Impresoras | 10 | 2000 |  | 20000 | Costos en S/. Año 1: 20000; Costos en US$ Año 1: 5970.1493 | 5970.1493
Servidor | 2 | 10000 |  | 20000 | Costos en S/. Año 1: 20000; Costos en US$ Año 1: 5970.1493 | 5970.1493
Escáner | 5 | 1500 |  | 7500 | Costos en S/. Año 1: 7500; Costos en US$ Año 1: 2238.806 | 2238.806
Fotocopiadora | 4 | 4500 |  | 18000 | Costos en S/. Año 1: 18000; Costos en US$ Año 1: 5373.1343 | 5373.1343
Multimedia | 4 | 4000 |  | 16000 | Costos en S/. Año 1: 16000; Costos en US$ Año 1: 4776.1194 | 4776.1194
Cámara fotográfica | 4 | 1000 |  | 4000 | Costos en S/. Año 1: 4000; Costos en US$ Año 1: 1194.0299 | 1194.0299
Materiales varios | 34.5 | 3500 |  | 120750 | Costos en S/. Año 1: 120750; Costos en US$ Año 1: 36044.7761 | 36044.7761
Escritorios | 34.5 | 1100 |  | 37950 | Costos en S/. Año 1: 37950; Costos en US$ Año 1: 11328.3582 | 11328.3582
Mesas para reuniones | 2 | 2000 |  | 4000 | Costos en S/. Año 1: 4000; Costos en US$ Año 1: 1194.0299 | 1194.0299
Sillas | 40 | 700 |  | 28000 | Costos en S/. Año 1: 28000; Costos en US$ Año 1: 8358.209 | 8358.209
Esrantes | 10 | 1500 |  | 15000 | Costos en S/. Año 1: 15000; Costos en US$ Año 1: 4477.6119 | 4477.6119
Licencias informáticas | 2.5 | 10000 |  | 25000 | Costos en S/. Año 1: 25000; Costos en US$ Año 1: 7462.6866 | 7462.6866
Acondicionamiento local | 1 | 50000 |  | 50000 | Costos en S/. Año 1: 50000; Costos en US$ Año 1: 14925.3731 | 14925.3731
TOTAL ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 5233700 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 1562298.5075 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 1397014.9254 | 7150358.209
1 director proyecto | 1 | bid y bm
1 coordinador bid | 1 | bid
1 especialista adquisiciones | 2 | bid
gestión financieraa | 2 | bid
gestión social ambiental | 3 | bid
especialistas técnicos | 4 | bid | sma
| 12 | bid | (civil, arquitecto, economista, equipador)

## Componente 1
COSTOS DEL COMPONENTE 1. MODERNIZACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PE-L1228
Componente 1 | Cantidad | Unid. de medida | Metas de producto |  |  |  |  | Costo unitario (US$) | Inversión (US$) |  |  |  |  | Total (US$)
|  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad | 1 | Documento técnico |  | 1 |  |  |  | 238957.3718 | 0 | 238957.3718 | 0 | 0 | 0 | 238957.3718
Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales e hipertensión. | 4 | Documento técnico |  | 1 | 1 | 2 |  | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 320000 | 0 | 640000
Profesionales de la salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías y protocolos | 16 | Talleres | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 195312.5 | 0 | 0 | 781250 | 781250 | 1562500 | 3125000
Modelos de organización, gestión y financiamiento de las RIS | 1 | Documento técnico |  | 1 |  |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
Plan de desarrollo de competencias del recurso humano elaborado y validado por el MINSA | 1 | Documento técnico |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 300000 | 0 | 120000 | 180000 | 0 | 0 | 300000
Guía de atención en salud con enfoque de género revisado y fortalecido | 1 | Documento técnico | 1 |  |  |  |  | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000
Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo RIS para los actores del sistema | 1 | Documento técnico | 0.2 | 0.8 |  |  |  | 160000 | 32000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 160000
Talleres para sensibilización y gestión del cambio sobre la implementación del nuevo modelo RIS | 50 | Talleres |  | 10 | 15 | 15 | 10 | 125000 | 0 | 1250000 | 1875000 | 1875000 | 1250000 | 6250000
Total Componente 1 | [8 empty] | 192000 | 2196957.3718 | 2996250 | 2976250 | 2812500 | 11173957.3718

## Componente 2
COSTOS DEL COMPONENTE 2. ADECUADA Y EFICIENTE OFERTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ÁREAS PRIORIZADAS | [13 empty] | 2500000 | 2% | et | 50000
PE-L1228 | [14 empty] | 3% | sup | 75000
[15 empty] | 5% | equip | 125000
Componente 2 | Cantidad | Costo unitario (US$) | Metas de producto |  |  |  |  | Inversión (US$) |  |  |  |  | Total (US$) |  | 1% | ambient | 25000
|  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  |  | 89% | obras | 2225000
Diseño de expedientes técnicos para la adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 12 horas | 7 | 50000 |  | 7 | 0 |  |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 3500000 | 2% |  | 70000
Diseño de expedientes técnicos para la adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 24 horas | 10 | 70000 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 |  | 3% |  | 105000
Servicio de supervisión de obras para la adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 12 horas | 7 | 75000 |  |  | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 225000 | 300000 | 0 | 525000 |  | 1% |  | 35000
Servicio de supervisión de obras para la adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 24 horas | 10 | 105000 |  |  | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 210000 | 630000 | 210000 | 1050000 |  | 8% |  | 280000
Obras de adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 12 horas | 7 | 2225000 |  |  | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 6675000 | 8900000 | 0 | 15575000 |  | 86% |  | 3010000
Obras de adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 24 horas | 10 | 3010000 |  |  | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6020000 | 18060000 | 6020000 | 30100000
Elaboración de estudios ambientales para obras físicas de adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 12 horas | 7 | 25000 |  | 7 | 0 |  |  | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 175000
Elaboración de estudios ambientales para obras físicas de adecuación, optimización y/o expansión en establecimientos de salud de 24 horas | 10 | 35000 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000
Adquisición de equipamiento biomédico para establecimientos de salud de 12 horas | 7 | 125000 |  |  | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 375000 | 500000 | 0 | 875000
Adquisición de equipamiento biomédico para establecimientos de salud de 24 horas | 10 | 280000 |  |  | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 560000 | 1680000 | 560000 | 2800000
Total Componente 1 |  |  | Inversión (US$) Año 1: 0; Inversión (US$) Año 2: 1575000; Inversión (US$) Año 3: 14065000; Inversión (US$) Año 4: 30070000; Inversión (US$) Año 5: 6790000 | 52500000

## Componente 3
COSTOS DEL COMPONENTE 3. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO
PE-L1228
Componente 3 | Total (S/.) | Inversión anual (S/) |  |  |  |  | Indicador de meta | Costos unitarios (USD) | Costos unitarios (S/) | T.C. | 3.35 | Inversión anual (US$) |  |  |  |  | Total (US$)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
C1: Adecuado y eficiente modelo de operación de los servicios médicos de apoyo | 1407000 | 0 | 0 | 0 | 1407000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 420000
Diseño del modelo de operación de los servicios médicos de apoyo | 1072000 | 0 | 0 | 0 | 1072000 | 0 | Informe técnico | 80000 | 268000 |  |  | 0 | 0 |  | 320000 | 0 | 320000
Diseño del sistema de logística para el transporte de unidades de laboratorio y sangre | 335000 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | Informe técnico | 50000 | 167500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000
C2: Adecuado y eficiente modelo de prestación de los servicios médicos de apoyo | 1072000 | 0 | 0 | 0 | 1072000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000
Diseño de documentos técnicos para la prestación en los laboratorios clínicos | 268000 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 0 | Documento técnico | 80000 | 268000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000
Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes | 268000 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 0 | Documento técnico | 80000 | 268000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000
Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de atención pre hospitalaria | 268000 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 0 | Documento técnico | 80000 | 268000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000
Diseño de documentos técnicos para la captación de donantes | 268000 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 0 | Documento técnico | 80000 | 268000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000
C3: Oferta física de servicios médicos de apoyo eficiente, integrada y con enfoque de red | 142307372.7394 | 0 | 4777524.479 | 16110338.1246 | 48774951.774 | 60465058.0371 | [5 empty] | 0 | 1316738.249 | 4510261.6965 | 14900701.4466 | 21752111.3659 | 42479812.758
Estudios definitivos | 3428943.4452 | 0 | 3632312.0659 | 0 | 0 | 0 | Estudio definitivo | 1023565.2075 |  |  |  | 0 | 1023565.2075 | 0 | 0 | 0 | 1023565.2075
Supervisión de estudios definitivos | 685788.689 | 0 | 726462.4132 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 204713.0415 |  |  |  | 0 | 204713.0415 | 0 | 0 | 0 | 204713.0415
Construcción de infraestructura centralizada para los servicios médicos de apoyo | 68578868.9044 | 0 | 0 | 14529248.2635 | 36323120.6587 | 21793872.3952 | Edificio | 20471304.1506 |  |  |  | 0 | 0 | 4094260.8301 | 10235652.0753 | 6141391.2452 | 20471304.1506
Supervisión de obra | 5486309.5124 | 0 | 0 | 1162339.8611 | 2905849.6527 | 1743509.7916 | Supervisión | 1637704.332 |  |  |  | 0 | 0 | 327540.8664 | 818852.166 | 491311.2996 | 1637704.332
Adquisición de equipamiento para los servicios médicos de apoyo centralizados | 61108833.1926 | 0 | 0 | 0 | 8861389.7695 | 35445559.0779 | Equipamientos | 18241442.7441 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3648288.5488 | 14593154.1952 | 18241442.7441
Supervisión equipameinto | 1833264.9958 | 0 | 0 | 0 | 265841.6931 | 1063366.7723 | Supervisión | 547243.2823 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 109448.6565 | 437794.6259 | 547243.2823
Mitigación impactos ambientales | 1185364 | 0 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | Adecuaciones | 88460 |  |  |  | 0 | 88460 | 88460 | 88460 | 88460 | 353840
C4: Suficiente equipamiento de diagnóstico por imágenes en los EESS | 98945170.065 | 0 | 0 | 74928675.68 | 7311129.795 | 16705364.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 22366768.8597 | 2182426.8045 | 4986675.997 | 29535871.6612
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - tomógrafos | 22014438.565 | 0 | 0 | 12579679.18 | 3144919.795 | 6289839.59 | Tomógrafos | 938782.0284 | 3144919.795 |  |  | 0 | 0 | 3755128.1134 | 938782.0284 | 1877564.0567 | 6571474.1985
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - resonadores | 5705138.5 | 0 | 0 | 5705138.5 | 0 | 0 | Resonadores magnéticos | 1703026.4179 | 5705138.5 |  |  | 0 | 0 | 1703026.4179 | 0 | 0 | 1703026.4179
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - mamógrafos | 3524680.5 | 0 | 0 | 3524680.5 | 0 | 0 | Mamógrafos | 350714.4776 | 1174893.5 |  |  | 0 | 0 | 1052143.4328 | 0 | 0 | 1052143.4328
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - rayos X | 67700912.5 | 0 | 0 | 53119177.5 | 4166210 | 10415525 | Rayos X | 310911.194 | 1041552.5 |  |  | 0 | 0 | 15856470.8955 | 1243644.7761 | 3109111.9403 | 20209227.6119
C5: Suficientes recursos humanos especializados para la prestación de servicios médicos de apoyo | 2891050 | 0 | 0 | 0 | 214400 | 2676650 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 64000 | 799000 | 863000
Pasantía internacional Médicos Patólogos Clínicos (2 meses) | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402000 | Pasantía internacional | 15000 | 50250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000
Pasantía internacional Tecnólogos Médicos (2 meses) | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402000 | Pasantía internacional | 15000 | 50250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000
Pasantía internacional Técnicos (2 meses) | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402000 | Pasantía internacional | 15000 | 50250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000
Pasanía internacional para Méditos Hematólogos | 753750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753750 | Pasantía internacional | 15000 | 50250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000
Pasantía nacional Médicos Radiólogos (1 mes) | 428800 | 0 | 0 | 0 | 214400 | 214400 | Pasantía nacional | 8000 | 26800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | 128000
Capacitación para recursos humanos en la central de atención pre hospitalaria de despacho de ambulancias | 251250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251250 | Pasantía internacional | 15000 | 50250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000
Capacitación para recursos humanos para la atención pre hospitalaria en ambulancias | 251250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251250 | Pasantía internacional | 15000 | 50250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000
C6: Suficientes unidades móviles adecuadamente equipadas para la atención pre hospitalaria | 251250 | 0 | 0 | 0 | 251250 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000
Diseño de estándares para tercerización de servicios de ambulancias equipadas para la atención prehospitalaria | 251250 | 0 | 0 | 0 | 251250 | 0 | Documento técnico | 75000 | 251250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000
C7: Adecuada trazabilidad de las unidades de sangre y muestras de laboratorio | 107200 | 0 | 0 | 0 | 107200 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 32000
Adquisición de equipamiento para la trazabilidad | 107200 | 0 | 0 | 0 | 107200 | 0 | Sistemas para trazabilidad | 1000 | 3350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 32000
C8: Población con adecuado conocimiento sobre la atención de urgencias y emergencias | 167500 | 0 | 0 | 0 | 167500 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
Diseño de Campañas de sensibilización sobre el uso adecuado de la atención pre hospitalaria | 167500 | 0 | 0 | 0 | 167500 | 0 | Documento técnico | 50000 | 167500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
C9: Población con adecuado conocimiento sobre los beneficios de la donación voluntaria de sangre | 670000 | 0 | 0 | 335000 | 335000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 200000
Diseño de estrategia de captación de donantes recurrentes | 335000 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | Documento técnico | 100000 | 335000 |  |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000
Diseño de Campañas de sensibilización para la donación voluntaria | 167500 | 0 | 0 | 0 | 167500 | 0 | Documento técnico | 50000 | 167500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
Diseño de estándares para tercerización de unidades móviles de captación de donantes | 167500 | 0 | 0 | 0 | 167500 | 0 | Documento técnico | 50000 | 167500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
C10: Población con adecuado conocimiento sobre la oferta de servicios médicos de apoyo | 1507500 | 0 | 0 | 0 | 502500 | 1005000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 450000
Diseño de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana | 502500 | 0 | 0 | 0 | 502500 | 0 | Documento técnico | 150000 | 502500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000
Implementación de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005000 | Sistema | 300000 | 1005000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000
Gestión del cambio | 10050000 | 0 | 0 | 0 | 5862500 | 4187500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 1250000 | 3000000
Diseño de estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo centralizado para los actores del sistema | 1675000 | 0 | 0 | 0 | 1675000 | 0 | Documento técnico | 500000 | 1675000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
Talleres para sensibilización sobre la implementación del nuevo modelo centralizado | 8375000 | 0 | 0 | 0 | 4187500 | 4187500 | Talleres | 125000 | 418750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 2500000
Total | 259376042.8044 | 0 | 4777524.479 | 91374013.8046 | 66005431.569 | 85039572.6271 | [5 empty] | 0 | 1316738.249 | 26977030.5562 | 20044128.2511 | 29087787.3629 | 77425684.4192

## Metas Comp. 3 (hidden)
Acciones | Número (metas) |  |  |  |  | Indicador de meta
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Componente 1: Adecuado y eficiente modelo de operación de los servicios médicos de apoyo
Diseño del modelo de operación de los servicios médicos de apoyo |  |  |  | 4 |  | Informe técnico
Diseño del sistema de logística para el transporte de unidades de laboratorio y sangre |  |  |  | 2 |  | Informe técnico
Componente 2: Adecuado y eficiente modelo de prestación de los servicios médicos de apoyo
Diseño de documentos técnicos para la prestación en los laboratorios clínicos |  |  |  | 1 |  | Documento técnico
Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes |  |  |  | 1 |  | Documento técnico
Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de atención pre hospitalaria |  |  |  | 1 |  | Documento técnico
Diseño de documentos técnicos para la captación de donantes |  |  |  | 1 |  | Documento técnico
Componente 3: Oferta física de servicios médicos de apoyo eficiente, integrada y con enfoque de red
Estudios definitivos |  | 1 |  |  |  | Estudio definitivo
Supervisión de estudios definitivos |  | 1 |  |  |  | Supervisión
Construcción de infraestructura centralizada para los servicios médicos de apoyo |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.3 | Edificio
Supervisión de obra |  |  |  |  | 1 | Supervisión
Adquisición de equipamiento para los servicios médicos de apoyo centralizados |  |  |  | 0.2 | 0.2 | Equipamientos
Supervisión equipameinto |  |  |  |  | 1 | Supervisión
Adecuaciones ambientales |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Adecuaciones
Componente 4: Suficiente equipamiento de diagnóstico por imágenes en los EESS
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - tomógrafos |  |  | 4 | 1 | 2 | Tomógrafos
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - resonadores |  |  | 1 |  |  | Resonadores magnéticos
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - mamógrafos |  |  | 3 |  |  | Mamógrafos
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - rayos X |  |  | 51 | 4 | 10 | Rayos X
Componente 5: Suficientes recursos humanos especializados para la prestación de servicios médicos de apoyo
Pasantía internacional Médicos Patólogos Clínicos (2 meses) |  |  |  |  | 8 | Pasantía internacional
Pasantía internacional Tecnólogos Médicos (2 meses) |  |  |  |  | 8 | Pasantía internacional
Pasantía internacional Técnicos (2 meses) |  |  |  |  | 8 | Pasantía internacional
Pasanía internacional para Méditos Hematólogos |  |  |  |  | 15 | Pasantía internacional
Pasantía nacional Médicos Radiólogos (1 mes) |  |  |  | 8 | 8 | Pasantía nacional
Capacitación para recursos humanos en la central de atención pre hospitalaria de despacho de ambulancias |  |  |  |  | 5 | Pasantía internacional
Capacitación para recursos humanos para la atención pre hospitalaria en ambulancias |  |  |  |  | 5 | Pasantía internacional
Componente 6: Suficientes unidades móviles adecuadamente equipadas para la atención pre hospitalaria
Diseño de estándares para tercerización de servicios de ambulancias equipadas para la atención prehospitalaria |  |  |  | 1 |  | Documento técnico
Componente 7: Adecuada trazabilidad de las unidades de sangre y muestras de laboratorio
Adquisición de equipamiento para la trazabilidad |  |  |  | 32 |  | Sistemas para trazabilidad
Componente 8: Población con adecuado conocimiento sobre la atención de urgencias y emergencias
Diseño de Campañas de sensibilización sobre el uso adecuado de la atención pre hospitalaria |  |  |  | 1 |  | Documento técnico
Componente 9: Población con adecuado conocimiento sobre los beneficios de la donación voluntaria de sangre
Diseño de estrategia de captación de donantes recurrentes |  |  | 1 |  |  | Documento técnico
Diseño de Campañas de sensibilización para la donación voluntaria |  |  |  | 1 |  | Documento técnico
Diseño de estándares para tercerización de unidades móviles de captación de donantes |  |  |  | 1 |  | Documento técnico
Componente 10: Población con adecuado conocimiento sobre la oferta de servicios médicos de apoyo
Diseño de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana |  |  |  | 1 |  | Documento técnico
Implementación de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana |  |  |  |  | 1 | Sistema
Gestión del cambio
Diseño de estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo centralizado para los actores del sistema |  |  |  | 1 |  | Documento técnico
Talleres para sensibilización sobre la implementación del nuevo modelo centralizado |  |  |  | 10 | 10 | Talleres

## Costos rev tras100d (hidden)
3.35
Ejemplo: capacitaciones |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | capacitaciones a 50 personas | 1000 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 5000
Acciones | Responsable | Número (metas) |  |  |  |  | Indicador de meta | Precio unitario (Dólares) | Monto de inversión |  |  |  |  | Precio unitario (Soles)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Componente 1: Adecuado y eficiente modelo de operación de los servicios médicos de apoyo | [7 empty] | 130000 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 |  | 420000
Diseño del modelo de operación de los servicios médicos de apoyo | SE, GF |  |  |  | 4 |  | Informe técnico | 80000 |  |  |  | 320000
Diseño del sistema de logística para el transporte de unidades de laboratorio y sangre | SE, GF |  |  |  | 2 |  | Informe técnico | 50000 |  |  |  | 100000
Componente 2: Adecuado y eficiente modelo de prestación de los servicios médicos de apoyo | [7 empty] | 320000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 |  | 320000
Diseño de documentos técnicos para la prestación en los laboratorios clínicos | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 80000 |  |  |  | 80000
Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 80000 |  |  |  | 80000
Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de atención pre hospitalaria | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 80000 |  |  |  | 80000
Diseño de documentos técnicos para la captación de donantes | GF |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 80000 |  |  |  | 80000
Componente 3: Oferta física de servicios médicos de apoyo eficiente, integrada y con enfoque de red | [7 empty] | 39495820.8955 |  |  |  |  | 39495820.8955
Construcción de infraestructura centralizada para los servicios médicos de apoyo | ME | [6 empty] | 21343283.5821 | [5 empty] | 71500000 | 7150000
Supervisión de obra | [7 empty] | 1280597.0149
ET | [7 empty] | 960447.7612
Supervisión de ET | [7 empty] | 192089.5522
Adquisición de equipamiento para los servicios médicos de apoyo centralizados | ME | [6 empty] | 14776119.403 | [5 empty] | 49500000 | 54450000
Supervisión equipameinto | [7 empty] | 443283.5821
Adecuaciones ambientales | [7 empty] | 500000
Componente 4: Suficiente equipamiento de diagnóstico por imágenes en los EESS | [7 empty] | 3303434.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29535871.6612 |  | 29535871.6612
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - tomógrafos | ME |  |  |  |  | 7 |  | 938782.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6571474.1985 |  | 3144919.795 | reposición equipos María Auxiliadora
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - resonadores | [5 empty] | 1 |  | 1703026.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703026.4179 |  | 5705138.5
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - mamógrafos | [5 empty] | 3 |  | 350714.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052143.4328 |  | 1174893.5
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - rayos X | [5 empty] | 65 |  | 310911.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20209227.6119 |  | 1041552.5 | reposición de equipos Dos de Mayo
Componente 5: Suficientes recursos humanos especializados para la prestación de servicios médicos de apoyo | [7 empty] | 98000 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 574000 |  | 638000
Capacitación para recursos humanos en procesamiento a escala de muestras de laboratorio | SE
Pasantía internacional Médicos Patólogos Clínicos (2 meses) | [5 empty] | 8 | Pasantía internacional | 15000 |  |  |  |  | 120000
Pasantía internacional Tecnólogos Médicos (2 meses) | [5 empty] | 8 | Pasantía internacional | 15000 |  |  |  |  | 120000
Pasantía internacional Técnicos (2 meses) | [5 empty] | 8 | Pasantía internacional | 15000 |  |  |  |  | 120000
Capacitación para recursos humanos en procesamiento a escala de muestras de sangre | GF |  |  |  |  | 15 | Pasantía internacional | 15000
Capacitación para recursos humanos en la lectura de imágenes especializadas en la central | SE
Pasantía nacional Médicos Radiólogos (1 mes) |  |  |  |  | 8 | 8 | Pasantía nacional | 8000 |  |  |  | 64000 | 64000
Capacitación para recursos humanos en la central de atención pre hospitalaria de despacho de ambulancias | SE |  |  |  |  | 5 | Pasantía internacional | 15000 |  |  |  |  | 75000
Capacitación para recursos humanos para la atención pre hospitalaria en ambulancias | SE |  |  |  |  | 5 | Pasantía internacional | 15000 |  |  |  |  | 75000
Componente 6: Suficientes unidades móviles adecuadamente equipadas para la atención pre hospitalaria | [7 empty] | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 |  | 75000
Diseño de estándares para tercerización de servicios de ambulancias equipadas para la atención prehospitalaria | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 75000 |  |  |  | 75000
Componente 7: Información ordenada, sistematizada e interconectada de los servicios médicos de apoyo con el sistema nacional de salud | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | incliudo en componente 3
Adquisición de hardware | ME
Adquisición de software | ME
Componente 8: Adecuada trazabilidad de las unidades de sangre y muestras de laboratorio | [7 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 |  | 28000
Adquisición de equipamiento para la trazabilidad | GF |  |  |  |  | 28 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000
Componente 9: Población con adecuado conocimiento sobre la atención de urgencias y emergencias | [7 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 50000
Diseño de Campañas de sensibilización sobre el uso adecuado de la atención pre hospitalaria | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 50000 |  |  |  | 50000
Componente 10: Población con adecuado conocimiento sobre los beneficios de la donación voluntaria de sangre | [7 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  | 200000
Diseño de estrategia de captación de donantes recurrentes | GF |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 100000 |  |  |  | 100000
Diseño de Campañas de sensibilización para la donación voluntaria | GF |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 50000 |  |  |  | 50000
Diseño de estándares para tercerización de unidades móviles de captación de donantes | GF |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 50000 |  |  |  | 50000
Componente 11: Población con adecuado conocimiento sobre la oferta de servicios médicos de apoyo | [7 empty] | 450000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000 |  | 450000
Diseño de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 150000 |  |  |  | 150000
Implementación de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana | SE |  |  |  |  | 1 |  | 300000 |  |  |  |  | 300000
Gestión del cambio | [7 empty] | 625000 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 1250000 |  | 3000000
Diseño de estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo centralizado para los actores del sistema | SE, GF |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 500000 |  |  |  | 500000
Talleres para sensibilización sobre la implementación del nuevo modelo centralizado | SE, GF |  |  |  | 10 | 10 | Talleres | 125000 |  |  |  | 1250000 | 1250000
[8 empty] | 44748255.0134 | 0 | 0 | 0 | 3029000 | 71183692.5567 | 74212692.5567
[14 empty] | 39495820.8955 | infra+eq central
[14 empty] | 29535871.6612 | equipos hospitales
[14 empty] | 5181000 | soft

## Inversión central SMA (hidden)
Acciones | Costo de inversión (USD) | Responsable | Número (metas) |  |  |  |  | Indicador de meta | Precio unitario (Dólares) | Monto de inversión |  |  |  |  | Precio unitario (Soles)
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Componente 1: Adecuado y eficiente modelo de operación de los servicios médicos de apoyo | 420000 | [7 empty] | 130000 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 |  | 420000
Diseño del modelo de operación de los servicios médicos de apoyo | 320000 | SE, GF |  |  |  | 4 |  | Informe técnico | 80000 |  |  |  | 320000
Diseño del sistema de logística para el transporte de unidades de laboratorio y sangre | 100000 | SE, GF |  |  |  | 2 |  | Informe técnico | 50000 |  |  |  | 100000
Componente 2: Adecuado y eficiente modelo de prestación de los servicios médicos de apoyo | 320000 | [7 empty] | 320000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 |  | 320000
Diseño de documentos técnicos para la prestación en los laboratorios clínicos | 80000 | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 80000 |  |  |  | 80000
Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes | 80000 | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 80000 |  |  |  | 80000
Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de atención pre hospitalaria | 80000 | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 80000 |  |  |  | 80000
Diseño de documentos técnicos para la captación de donantes | 80000 | GF |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 80000 |  |  |  | 80000
Componente 3: Oferta física de servicios médicos de apoyo eficiente, integrada y con enfoque de red | 38343283.5821 | [7 empty] | 39495820.8955 |  |  |  |  | 39495820.8955
Expediente técnico | 960447.7612 |  | 1 | [5 empty] | 960447.7612
Supervisión de expediente técnico | 192089.5522 |  | 1 | [5 empty] | 192089.5522
Construcción de infraestructura centralizada para los servicios médicos de apoyo | 21343283.5821 | ME |  |  |  |  | 1 |  | 21343283.5821 | [5 empty] | 71500000 | 7150000
Supervisión de obra | 1280597.0149 | [5 empty] | 1 |  | 1280597.0149
Adquisición de equipamiento para los servicios médicos de apoyo centralizados | 14776119.403 | ME |  |  |  |  | 1 |  | 14776119.403 | [5 empty] | 49500000 | 54450000
Supervisión equipameinto | 443283.5821 | [5 empty] | 1 |  | 443283.5821
Adecuaciones ambientales | 500000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 500000
Componente 4: Suficiente equipamiento de diagnóstico por imágenes en los EESS | 29535871.6612 | [7 empty] | 3303434.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29535871.6612 |  | 29535871.6612
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - tomógrafos | 6571474.1985 | ME | 1 | 3 |  | 1 | 2 |  | 938782.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6571474.1985 |  | 3144919.795 | reposición equipos María Auxiliadora
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - resonadores | 1703026.4179 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1703026.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703026.4179 |  | 5705138.5
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - mamógrafos | 1052143.4328 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 350714.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052143.4328 |  | 1174893.5
Adquisición de equipamiento para el diagnóstico por imágenes en Lima Metropolitana - rayos X | 20209227.6119 |  | 39 | 3 | 9 | 4 | 10 |  | 310911.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20209227.6119 |  | 1041552.5 | reposición de equipos Dos de Mayo
Componente 5: Suficientes recursos humanos especializados para la prestación de servicios médicos de apoyo | 638000 | [7 empty] | 98000 |  |  |  | 64000 | 574000 |  | 638000
Capacitación para recursos humanos en procesamiento a escala de muestras de laboratorio | 0 | SE
Pasantía internacional Médicos Patólogos Clínicos (2 meses) | 120000 | [5 empty] | 8 | Pasantía internacional | 15000 |  |  |  |  | 120000
Pasantía internacional Tecnólogos Médicos (2 meses) | 120000 | [5 empty] | 8 | Pasantía internacional | 15000 |  |  |  |  | 120000
Pasantía internacional Técnicos (2 meses) | 120000 | [5 empty] | 8 | Pasantía internacional | 15000 |  |  |  |  | 120000
Capacitación para recursos humanos en procesamiento a escala de muestras de sangre | 0 | GF |  |  |  |  | 15 | Pasantía internacional | 15000
Capacitación para recursos humanos en la lectura de imágenes especializadas en la central | 0 | SE
Pasantía nacional Médicos Radiólogos (1 mes) | 128000 |  |  |  |  | 8 | 8 | Pasantía nacional | 8000 |  |  |  | 64000 | 64000
Capacitación para recursos humanos en la central de atención pre hospitalaria de despacho de ambulancias | 75000 | SE |  |  |  |  | 5 | Pasantía internacional | 15000 |  |  |  |  | 75000
Capacitación para recursos humanos para la atención pre hospitalaria en ambulancias | 75000 | SE |  |  |  |  | 5 | Pasantía internacional | 15000 |  |  |  |  | 75000
Componente 6: Suficientes unidades móviles adecuadamente equipadas para la atención pre hospitalaria | 75000 | [7 empty] | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 |  | 75000
Diseño de estándares para tercerización de servicios de ambulancias equipadas para la atención prehospitalaria | 75000 | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 75000 |  |  |  | 75000
Componente 7: Adecuada trazabilidad de las unidades de sangre y muestras de laboratorio | 28000 | [7 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 |  | 28000
Adquisición de equipamiento para la trazabilidad | 28000 | GF |  |  |  |  | 28 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000
Componente 8: Población con adecuado conocimiento sobre la atención de urgencias y emergencias | 50000 | [7 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 50000
Diseño de Campañas de sensibilización sobre el uso adecuado de la atención pre hospitalaria | 50000 | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 50000 |  |  |  | 50000
Componente 9: Población con adecuado conocimiento sobre los beneficios de la donación voluntaria de sangre | 200000 | [7 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  | 200000
Diseño de estrategia de captación de donantes recurrentes | 100000 | GF |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 100000 |  |  |  | 100000
Diseño de Campañas de sensibilización para la donación voluntaria | 50000 | GF |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 50000 |  |  |  | 50000
Diseño de estándares para tercerización de unidades móviles de captación de donantes | 50000 | GF |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 50000 |  |  |  | 50000
Componente 10: Población con adecuado conocimiento sobre la oferta de servicios médicos de apoyo | 450000 | [7 empty] | 450000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000 |  | 450000
Diseño de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana | 150000 | SE |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 150000 |  |  |  | 150000
Implementación de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana | 300000 | SE |  |  |  |  | 1 |  | 300000 |  |  |  |  | 300000
Gestión del cambio | 3000000 | [7 empty] | 625000 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 1250000 |  | 3000000
Diseño de estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo centralizado para los actores del sistema | 500000 | SE, GF |  |  |  | 1 |  | Documento técnico | 500000 |  |  |  | 500000
Talleres para sensibilización sobre la implementación del nuevo modelo centralizado | 2500000 | SE, GF |  |  |  | 10 | 10 | Talleres | 125000 |  |  |  | 1250000 | 1250000
COSTO DE INVERSION PROYECTO CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS DE APOYO | 73060155.2433 | [7 empty] | 44748255.0134 | 0 | 0 | 0 | 3029000 | 71183692.5567 | 74212692.5567
[15 empty] | 39495820.8955 | infra+eq central
[15 empty] | 29535871.6612 | equipos hospitales
[15 empty] | 5181000 | soft

## Componente 3... (hidden)
|  | Soles | Dólares |  |  |  | Soles | Dólares |  |  |  | TC | 3.35
Monto infraestructura ME |  | 72646241.3175 | 21685445.1694 |  | Monto equipamiento ME |  | 44306948.8474 | 13225954.8798
|  | 72646241.3175 | 21685445.1694 |  |  |  | 44306948.8474 | 13225954.8798
|  | 72646241.3175 | 21685445.1694 |  |  |  | 44306948.8474 | 13225954.8798
Adecuaciones ambientales |  |  | 500000
En USD |  | Inversión |  |  |  |  | Operación y mantenimiento
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Elaboración de estudios definitivos | 5% | Inversión 2020: 1084272.2585
Supervisión de estudios definitivos | 20% | Inversión 2020: 216854.4517
Construcción de infraestructura centralizada |  | Inversión 2021: 4337089.0339; Inversión 2022: 10842722.5847; Inversión 2023: 6505633.5508
Supervisión de obra | 8% | Inversión 2021: 346967.1227; Inversión 2022: 867417.8068; Inversión 2023: 520450.6841
Adquisición de equipamiento para la central |  | Inversión 2022: 2645190.976; Inversión 2023: 10580763.9039
Supervisión de equipamiento | 3% | Inversión 2022: 79355.7293; Inversión 2023: 317422.9171
Adecuaciones ambientales | 25% | Inversión 2020: 125000; Inversión 2021: 125000; Inversión 2022: 125000; Inversión 2023: 125000
Total inversión |  | Inversión 2019: 0; Inversión 2020: 1426126.7102; Inversión 2021: 4809056.1566; Inversión 2022: 14559687.0967; Inversión 2023: 18049271.0559
Mantenimiento de infraestuctura | 2% | [5 empty] | 433708.9034 | 433708.9034 | 433708.9034 | 433708.9034 | 433708.9034 | 433708.9034 | 433708.9034 | 433708.9034 | 433708.9034 | 433708.9034 | 433708.9034 | 433708.9034
Mantenimiento de equipamiento para la central | 5% | [5 empty] | 661297.744 | 661297.744 | 661297.744 | 661297.744 | 661297.744 | 661297.744 | 661297.744 | 661297.744 | 661297.744 | 661297.744 | 661297.744 | 661297.744
Operación de la central | 2.85% | [5 empty] | 994974.9014 | 994974.9014 | 994974.9014 | 994974.9014 | 994974.9014 | 994974.9014 | 994974.9014 | 994974.9014 | 994974.9014 | 994974.9014 | 994974.9014 | 994974.9014
Total operación y mantenimiento | [6 empty] | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488
Flujo total |  | 0 | 1426126.7102 | 4809056.1566 | 14559687.0967 | 18049271.0559 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488 | 2089981.5488
130127872.4148
INSN - SB inversión | soles | Inversión 2019: 199989867
INSN - SB operación | soles | Inversión 2019: 47569955; Inversión 2020: 54060062; Inversión 2021: 61832868; Inversión 2022: 63481550; Inversión 2023: 65133718; Operación y mantenimiento 2024: 65386252; Operación y mantenimiento 2025: 67181841; Operación y mantenimiento 2026: 68631836; Operación y mantenimiento 2027: 69598294; Operación y mantenimiento 2028: 70416950
INSN - SB manitemiento | soles | Inversión 2019: 4405724; Inversión 2020: 4515867; Inversión 2021: 4628764; Inversión 2022: 4744483; Inversión 2023: 4863095; Operación y mantenimiento 2024: 4984672; Operación y mantenimiento 2025: 5109289; Operación y mantenimiento 2026: 5237021; Operación y mantenimiento 2027: 5367947; Operación y mantenimiento 2028: 5502145
|  | 9.262% | 8.353% | 7.486% | 7.474% | 7.466% | 7.623% | 7.605% | 7.631% | 7.713% | 7.814%
2.203%
|  | 23.79% | 27.03% | 30.92% | 31.74% | 32.57% | 32.69% | 33.59% | 34.32% | 34.8% | 35.21%
Note on D2: Cristina San Román: Envío ME 09.10.18
Note on I2: Cristina San Román: Envío ME 09.10.18

## INSN - SB (hidden)
|  |  |  | Inversión | 199989867
INSN - SB
2017
|  |  |  | Devengado | Para central
5.3 Bienes y servicios |  |  |  | 146612281 | 5692417 | 2.846%
| Bienes |  |  | 37788151 | 1655744
|  | Alimentos y bebidas |  | 616897 | 616897
|  | Vestuarios y textiles |  | 35676 | 35676
|  | Combstibles y otros |  | 54786 | 54786
|  | Materiales y útiles |  | 710019 | 710019
|  | Repuestos y accesorios |  | 53155 | 53155
|  | Enseres |  | 51025 | 51025
|  | Suministros médicos |  | 36132407
|  | Materiales y útiles de enseñanza |  | 49289 | 49289
|  | Suministros uso agropecuario |  | 24309 | 24309
|  | Suministros para mantenimiento y reparación |  | 0 | 0
|  | Compra de otros bienes |  | 60588 | 60588
| Servicios |  |  | 110149100 | 4036673
|  | Viajes |  | 148883 | 148883
|  | Servicios básicos, TIC, publicidad |  | 2843766 | 2843766
|  |  | Energía, agua, gas | 2659309
|  |  | Telefonía e internet | 111234
|  |  | Publicidad, impresiones, etc | 73223
|  | Mantenimiento, reacondicionamiento |  | 568664 | 568664
|  |  | Edificaciones, oficinas, estructuras | 559879
|  |  | Vehículos | 4800
|  |  | Maquinarias y equipos | 3975
|  | Alquileres de muebles y enseres |  | 52657 | 52657
|  | Servicios administrativos, financieros y seguros |  | 7064849 | 422703
|  |  | Servicios administrativos | 4029 | 4029
|  |  | Servicios financieros | 1327 | 1327
|  |  | Seguros | 417347 | 417347
|  |  | Servicios de salud | 6642156
|  | Servicios profesionales y técnicos |  | 54296275
|  | CAS |  | 43849036