**Matriz de resultados indicativa CH-T1189**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resultado esperado** | **Indicador** | **Unidad** | **Línea de base** | | **Meta final** | **Fecha de finalización** | **Medio de verificación** |
| Mejora esperada en el conocimiento sobre servicios de atención a empresas y a grupos vulnerables por parte de los responsables del Sistema de Intermediación Laboral (SIL) | Porcentaje del personal del SIL que responde en una encuesta como muy de acuerdo o de acuerdo a la pregunta sobre si las acciones de la CT mejoraron su conocimiento sobre servicios | Porcentaje | 0 | | 70 | Marzo 2019 | Encuesta a funcionarios por parte del Banco. |
| **Componente 1. Proyecto de mejora institucional de la formación para el trabajo** | | | | | | | | |
| **Producto** | **Unidad de medida** | **Línea de base** | **2017** | **2018** | **Meta final 2019** | **Fecha de finalización** | **Medio de verificación** |
| Informe con recomendaciones de mejoramiento institucional en cuatro áreas: vinculación con el sector productivo, currículo y aseguramiento de calidad | Estudio | 0 | 1 | 0 | 1 | Diciembre 2017 | Acta de aprobación por parte del Banco y la Comisión Nacional de Productividad del informe de consultoría |
| Taller de socialización de resultados con sector productivo y agencias públicas | Evento | 0 | 1 | 1 | 2 | Diciembre 2018 | Taller llevado a cabo y acta con sus resultados aprobados por el Banco y la Comisión Nacional de Productividad |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente 2.** **Mejorar el sistema de intermediación laboral en Chile** | | | | | | | | |
| **Producto** | **Unidad de medida** | **Línea de base** | **2017** | **2018** | **Meta final 2019** | **Fecha de finalización** | **Medio de verificación** |
| Informes con los resultados de la colaboración con el SPE de Francia (en cuanto al esquema atención a empresas y a grupos vulnerables) finalizados | Reporte | 0 | 1 | 1 | 2 | Diciembre 2018 | Acta de aprobación por parte del Banco y del SENCE de la versión final de los informes. |
| Reporte con la revisión y rediseño del esquema de gestión de desempeño del SIL finalizado | Reporte | 0 | 1 | 0 | 1 | Diciembre 2017 | Acta de aprobación por parte del Banco y del SENCE de la versión final del informe. |
| Evaluación de resultados finalizada | Reporte | 0 | 0 | 1 | 1 | Diciembre 2018 | Acta de aprobación por parte del Banco y del SENCE de la versión final del informe. |