ARGENTINA

INFORME DE TERMINACIÓN DE PROYECTO ( PCR )

Fortalecimiento Institucional para la Defensa de los Consumidores

ATN/MH-6096-AR

# Memorandum

I.  PERSPECTIVA HISTORICA DEL PROYECTO

- A. Objetivos del Programa.

Contribuir al mejor funcionamiento de la economía de mercado a través de la participación activa de los consumidores en la misma, para asegurar la existencia de competencia y el equilibrio en las relaciones de mercado.

Sus objetivos específicos fueron:

Apoyar el desarrollo de un programa innovador de educación para el consumo, a través de la formación e información de los consumidores localizados en cinco ciudades representativas de las regiones del país, sobre los conocimientos necesarios para tomar decisiones que protejan sus intereses y defiendan sus derechos, enfatizando la demanda de servicios públicos, recientemente privatizados.

B. Componentes del Programa.

Para el logro de sus objetivos, el proyecto está integrado por dos componentes que contribuyen a reducir los obstáculos que impiden la efectiva defensa de los intereses y derechos de los individuos como consumidores:

- Educación y formación del consumidor; y

- Desarrollo de sistemas de información para la defensa de los consumidores

##### C. Principales Supuestos

1. Para la ejecución exitosa de los componentes:

1.1. Se adhieran escuelas de las jurisdicciones en que se realizan los componentes.

1.2. Sea efectiva la incorporación de los docentes en el programa, dando cumplimiento a la ley de Defensa del Consumidor.

1.3. La curricula escolar contemple efectivamente la incorporación de la temática de Defensa del Consumidor.

2. Para el logro global de los objetivos del Proyecto:

2.1. Existe interés en el Programa por parte de los consumidores en las localidades en las cuales se abrirán las sedes regionales.

D. Cambios en Objetivos, Componentes y Supuestos

Los objetivos del Proyecto fueron alcanzados en su totalidad. No hubo cambios en los objetivos y componentes.

Respecto a los supuestos, es necesario considerar que al iniciarse el Proyecto y durante su vigencia fue necesario discutir con las autoridades escolares de las zonas involucradas las condiciones para la participación de los docentes en las actividades de capacitación. En particular, uno de los temas centrales fue la aprobación y certificación del dictado de los cursos por parte del Ministerio de Educación.

II.  EJECUCION DEL PROYECTO

Se alcanzaron en forma satisfactoria los resultados previstos en el Programa. La sostenibilidad futura depende de que ADELCO pueda i) conservar o incrementar la masa de asociados y ii) conservar u obtener fuentes alternativas para su financiamiento.

Resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto

Se inauguraron cuatro filiales (Concepción del Uruguay, Rosario, Trelew y Villa María) y posteriormente se inauguró otra en La Rioja, que comenzó a funcionar a mitad del año 2001.

En cada localidad se realizaron dos encuentros con la comunidad con el fin de transmitir los conceptos generales relativos a la Ley de Defensa del Consumidor, temas de seguridad, alimentación y otros de interés para el consumidor.

Se seleccionaron los dos líderes previstos para cada región y se los capacitó en forma conjunta en la sede central de Adelco.

Se diseñó el contenido de los talleres de educación del consumidor que contó con la participación de adultos y escolares.

El curso para docentes se implementó a través de tres talleres de base con grupos de 25 docentes en cada ciudad participante. Hubo una evaluación final de los resultados de las actividades para definir su continuidad en el futuro. Esta última evaluación consistió en un concurso entre los trabajos de los alumnos.

Se realizaron los cinco estudios/investigaciones previstos los cuales abarcaron las siguientes temáticas: a) distintas formas de envase y presentación de productos, b) formas de expendio de productos y modalidades de operaciones comerciales, c) seguridad de alimentos básicos de consumo masivo, d) productos con riesgo de contacto con los niños y e) servicios públicos privatizados y los bienes de la canasta familiar básica. Los resultados de dichas investigaciones fueron difundidos a través de publicaciones en “El Ojo del Consumidor” y en “Derechos y Dinero”. En todos los casos la metodología aplicada se basó en el desarrollo de un caso piloto en la sede central para luego transmitir los instrumentos necesarios a las filiales de modo de replicar el estudio.

Las actividades de información y difusión del Programa, incluyendo folletería e información para el consumidor, se realizaron a través de los medios masivos de comunicación locales, tales como diarios, semanarios, revistas, programas radiales, y espacios de televisión abierta y cable.

En cuanto al asesoramiento al consumidor, con el apoyo de la sede central de ADELCO, se han atendido sus reclamos respecto del sector público y privado, resolviendo satisfactoriamente la mayoría de los casos.

Fue diseñado e implementado un sistema de base de datos que interconecta a las filiales participantes del Programa cuyo objetivo es recopilar información sobre la temática del consumidor y sobre los productos disponibles en el mercado. Este sistema está constituido por dos ejes centrales: el módulo de socios y el de reclamos. De esta manera, se pueden efectuar proyecciones y tomar conocimiento de los distintos problemas regionales en forma inmediata.

- LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

- La formulación de los objetivos del proyecto fue realista y se basó en necesidades efectivas de los consumidores. Fue fundamental para el análisis la información proporcionada por ADELCO, previa a la formulación del Programa: 240.000 atenciones de reclamos, logrando soluciones para el orden del 70 % de ellos, 342 análisis comparativos de calidad con aproximadamente 5.000 productos estudiados en laboratorios, la publicación mensual de la revista el Ojo del Consumidor, que ya pasó su número 140, la publicación bimensual de su suplemento Derechos y Dinero y la publicación de varios libros relacionados con la temática.

- De la experiencia obtenida por ADELCO en sus más de veinte años de existencia y de su información estadística, se definieron los componentes del Proyecto:

- Establecer cinco equipos de líderes y formadores locales bien capacitados en cinco ciudades del país (10 líderes y 50 formadores) responsables de apoyar la defensa de los derechos del consumidor y transferir, con un efecto multiplicador, los conocimientos e información necesarios para brindar a los consumidores elementos para tomar decisiones.

- Brindar a los consumidores y entidades preocupadas por su protección, en las cinco ciudades participantes, la información ágil, precisa y permanente sobre los bienes y servicios existentes en el mercado, los posibles problemas que los afectan, sus derechos como consumidores, así como las fuentes donde acudir para presentar sus reclamos.

Los componentes originales del proyecto fueron apropiados para lograr los objetivos establecidos; solamente hubo cambios en la localización de las sedes. Dos de las cinco ciudades previstas fueron reemplazadas por otras.

- Los cursos desarrollados en este Programa fueron dirigidos a docentes de colegios públicos. En el diseño de la operación no se consideró la necesidad de obtener certificación del Ministerio de Educación para dictar estos cursos. Esta certificación es un incentivo muy importante para estimular y asegurar la participación de los docentes. La demora en llevar a cabo los talleres de capacitación en las sedes seleccionadas se generó por el tiempo requerido para obtener dicha certificación. Esto se puede prever para futuros proyectos de capacitación

ANEXOS

ANEXO 1

Opinión de la Unidad Ejecutora

ANEXO 2

Estadísticas Básicas del Proyecto

ANEXO 2.a

MPPMR. Clasificación del proyecto durante su ejecución.

| Clasificación de Desempeño a Fin de año. ISDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Objetivos de Desarrollo (OD) MP,P,PP,I | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Progreso en la Ejecución (PE) MS,S,IN,MI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Posibilidad que se mantengan los supuestos. 1, 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |

| MP: Muy probable | P: Probable | PP: Poco probable | I: Improbable |
| --- | --- | --- | --- |
| MS: Muy satisfactorio | S: Satisfactorio | IN: Insatisfactorio | MI: Muy insatisfactorio |
| A: Alta | B: Baja |  |  |

ANEXO 2. b

Estadísticas Básicas de Ejecución