## Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES
EC-L1112
Última Actualización del PA: 05/06/2014
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde |  | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2015-06-01 |  | 2018-12-01
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión: 05/06/2014 | Actualización del PA
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Aporte Local | Monto Total Proyecto
Obras | 85004257 | 74527541 | 159531798
Bienes | 0 | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 250000 | 0 | 250000
Capacitación | 10500000 | 0 | 10500000
Gastos Operativos | 0 | 800000 | 800000
Consultoría (firmas + individuos) | 24245743 | 6272459 | 30518202
Transferencias (Subsidios) |  |  | 0
No asignados |  |  | 0
Total | 120000000 | 81600000 | 201600000

## Plan de Adquisisciones detalle
PLAN DE ADQUISICIONES
EC-L1112
| Período comprendido desde | 2015-06-01 |  |  | dec 2018
Última Actualización 05-06-2014
WBS | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición | BID | Aporte Local | Categoría de la adquisición | Método de Selección /Adquisición | Revisión ex-ante ex-post | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre - calificación | Fechas estimadas |  | Status | Comentarios
[8 empty] | BID % | % Aporte Local |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato
OBRAS
2.1.3 | G.A.D. provincia de Pichincha. Estudios de Agua Potable San Juan De Amaguaña | 2890309 | 2060803 | 829506 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | mié 01/07/15 | mié 17/01/18 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D. provincia de Manabí. Sistema De Agua Potable Pedernales | 4321318 | 3081119 | 1240199 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | lun 20/07/15 | lun 02/04/18 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D. provincia de Manabí. Mejoramiento Sistema Agua Potable. Planta De Tratamiento Para Bahia De Caraquez, San Vicente Y Tosagua | 1763319 | 970259 | 793060 | Obras | LPI | Ex - ante | 55.02% | 44.98% |  | lun 03/08/15 | lun 19/02/18 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D. Guaranda. Bolivar. Redes De Distribución | 2006755 | 1430825 | 575930 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | lun 17/08/15 | lun 08/01/18 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D. Ventanas, Los Ríos. Mejoramiento Agua Potable De La Ciudad De Ventanas | 4090762.39 | 2299232.39 | 1791530 | Obras | LPI | Ex - ante | 56.21% | 43.79% |  | mié 02/09/15 | mié 16/05/18 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D. Municipal de Colta, Chimborazo.Estudios Sistema Agua Potable Regional Gatazo-Chimborazo (6 Comunidades) | 9385650 | 5257033 | 4128617 | Obras | LPI | Ex - ante | 56.01% | 43.99% |  | mié 02/09/15 | mié 16/05/18 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D provincia de Pastaza. Estudio Plan Maestro Agua Potable, Mejoramiento De Redes De Distribucion, Sectorizacion Y Reduccion De Perdidas De La Ciudad De Puyo | 5027761 | 1862843 | 3164918 | Obras | LPI | Ex - ante | 37.05% | 62.95% |  | mié 02/09/15 | mié 16/05/18 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D. provincia de Manabí. Rediseño Sistema Agua Potable De La Ciudad De Pedernales | 5244028.31 | 1417104 | 3826924.31 | Obras | LPI | Ex - ante | 27.02% | 72.98% |  | mié 02/09/15 | mié 16/05/18 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D. Municipal de Simón Bolívar, Guayas. Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De Simón Bolívar | 700000 | 499103 | 200897 | Obras | CP | Ex - post | 71.3% | 28.7% |  | mié 26/10/16 | jue 02/11/17 | Pendiente
2.1.2 | G.A.D. provincia de Manabí. Construcción Alcantarillado Sanitario Sucre | 5061298 | 3608728 | 1452570 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | mar 21/07/15 | mar 06/03/18 | Pendiente
2.1.2 | G.A.D. provincia de Manabí. Construcción Alcantarillado Pluvial Sucre | 2293018 | 1634932 | 658086 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | lun 28/09/15 | lun 19/02/18 | Pendiente
2.1.2 | G.A.D. Sto. Domingo, Sto Domingo Tsáchilas. Construcción Alcantarillado Sanitario | 3000001 | 2139014 | 860987 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | lun 19/10/15 | mar 13/03/18 | Pendiente
2.1.2 | G.A.D. provinvia de Bolívar. Planta De Tratamiento Aguas Residuales De San Jose De Chimbo Y Alcantarillado De San Sebastian (Magdalena) | 1014691 | 723479 | 291212 | Obras | CP | Ex - post | 71.3% | 28.7% |  | lun 26/10/15 | mar 03/10/17 | Pendiente
2.1.2 | G.A.D. Daule, Guayas. Alcantarillado Sanitario De La Ciudad | 5597836 | 3991282 | 1606554 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | lun 02/11/15 | lun 21/05/18 | Pendiente
2.1.2 | G.A.D. provincia de los Ríos. Alcantarillado Sanitario Quinsaloma | 1813500 | 1293034 | 520466 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | lun 16/11/15 | lun 18/12/17 | Pendiente
2.1.2 | G.A.D. Sta Elena. Sta Elena. Alcantarillado Pluvial Santa Elena | 2530610 | 1804336 | 726274 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | mar 01/12/15 | mar 24/04/18 | Pendiente
2.1.2 | G.A.D. provincia de Loja. Construccion Del Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Para El Barrio Colinas Lojanas | 488650 | 348410 | 140240 | Obras | CP | Ex - post | 71.3% | 28.7% |  | lun 04/01/16 | mar 12/12/17 | Pendiente
2.1.2 | G.A.D. provincia Tungurahua. Estudio Y Diseño Definitivo De La Descarga De Aguas Tratadas, Estabilidad De Taludes Y Obras Complementarias En Las Lagunas De Oxidacion Del Plan Maestro. | 2418980 | 1724744 | 694236 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | mié 24/08/16 | mar 12/06/18 | Pendiente
2.1.2 | G.A.D provincia de Azuay, Diseños Alcantarillado Uzhog | 1200000 | 855605 | 344395 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | mar 15/11/16 | lun 14/05/18 | Pendiente
2.1.2 | Obras de Saneamiento. Varios G.A.D | 20071282.52 | 6115066.5 | 13956216.02 | Obras | LPI | Ex - ante | 30.47% | 69.53% |  | mar 11/07/17 | dec 18 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D. provincia de Manabí. Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario. Salinas, Briceño Bajo | 1340540 | 955811 | 384729 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | lun 27/07/15 | lun 23/10/17 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D. provincia de Manabí.Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario. Charapoto, Pueblito, Cañitas | 5131927 | 3659087 | 1472840 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | lun 24/08/15 | lun 07/05/18 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D. provincia de Manabí. Estudios y Diseños de Agua Potable y Alcantarillado Santa Ana. | 2043447 | 1456987 | 586460 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | jue 12/01/17 | mié 31/10/18 | Pendiente
2.1.3 | G.A.D. Zamora, Zamora Chinchipe Estudios Y Diseños Definitivos Del Plan Maestro De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pluvial. | 2858472 | 2038103 | 820369 | Obras | LPI | Ex - ante | 71.3% | 28.7% |  | mar 28/02/17 | dec 18 | Pendiente
2.1.3 | Obras Integrales Varios G.A.D. | 56205664.73 | 27899084 | 28306580.73 | Obras | LPI | Ex - ante | 49.64% | 50.36% |  | mar 05/09/17 | dec 18 | Pendiente
2.1.4 | Renovación De Cuatro Recolectores Compactadores De 10 Ton Para Residuos Sólidos Para La Ciudad De Portoviejo | 1014691 | 723479 | 291212 | Obras | CP | Ex - post | 71.3% | 28.7% |  | lun 11/01/16 | mar 19/12/17 | Pendiente
2.1.4 | Obras de Residuos Sólidos Varios G.A.D. | 10017287.05 | 5154754.11 | 4862532.94 | Obras | LPI | Ex - ante | 51.46% | 48.54% |  | mar 12/09/17 | dec 18 | Pendiente
| Total Obras | 159531798 | 85004257 | 74527541
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
4.1. | Auditorías externas del proyecto (año 1 al año4) | 250000 | 250000 |  | Consultoría Ind | SBCC | Ex - post | 100% | 0% |  | lun 11/01/16 | lun 11/04/16 | Pendiente | Corresponde a las auditorías externas anuales. (cuatro auditorías)
| Total Servicios NO Consultoría | 250000 | 250000 | 0
CAPACITACION
3.1 | Implementar 30 Proyectos de Gestión de Servicios en los GAD y/o Empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento | 7000000 | 7000000 | 0 | Consultoría Firm | LPN | Ex - Post | 100% | 0% |  | lun 05/10/15 | jue 31/12/15 | Pendiente | Corresponde a las implementación de 30 talleres durante el período de ejecución del proyecto en función a una programación establecida
3.2.1 | Talleres / Actividades de capacitación en los temas administrativos, financieros, comerciales y operativos de la gestión de servicios de Agua Potable y Saneamiento para el BEDE | 136000 | 136000 | 0 | Consultoría Firm | LPN | Ex - Post | 100% | 0% |  | lun 01/06/15 | mié 26/12/18 | Pendiente
3.2.2 | Expertos de Asistencia Técnica en Gestión de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, contratados | 576000 | 576000 | 0 | Consultoría Ind | 3CVs | Ex - Post | 100% | 0% |  | lun 01/06/15 | mié 26/12/18 | Pendiente
3.2.3 | Expertos de diseño y formulación de proyectos de Agua Potable y Saneamiento, contratados (preinversión) | 288000 | 288000 | 0 | Consultoría Ind | 3CVs | Ex - Post | 100% | 0% |  | lun 01/06/15 | mié 26/12/18 | Pendiente
3.3 | Asistencia Técnica Fortalecimiento SENAGUA | 1250000 | 1250000 | 0 | Consultoría Ind | SBCC | Ex - Post | 100% | 0% |  | lun 01/06/15 | lun 24/12/18 | Pendiente
3.4 | Asistencia Técnica a GAD (por parte de SENAGUA) | 1250000 | 1250000 | 0 | Consultoría Ind | SBCC | Ex - Post | 100% | 0% |  | lun 01/06/15 | lun 24/12/18 | Pendiente
| Total Capacitación | 10500000 | 10500000 | 0
CONSULTORÍA FIRMAS
1.1.3 | Estudios Agua Potable Varios GAD | 6700274 | 6147040.21 | 553233.79 | Consultoría Firm | LPI | Ex - ante | 91.74% | 8.257% |  | mié 01/07/15 | mié 08/03/17 | Pendiente | Ejecución de Estudios
1.1.2 | Estudios de Saneamiento. Varios G.A.D | 4603163.99 | 4223086.12 | 380077.87 | Consultoría Firm | LPI | Ex - ante | 91.74% | 8.257% |  | lun 02/11/15 | lun 10/07/17 | Pendiente | Ejecución de Estudios
1.1.1 | Estudios Integrales Varios G.A.D. | 7452651 | 6837294.32 | 615356.68 | Consultoría Firm | LPI | Ex - ante | 91.74% | 8.257% |  | lun 28/12/15 | lun 04/09/17 | Pendiente | Ejecución de Estudios
1.1.4 | Estudios de Residuos Sólidos Varios G.A.D. | 2000000 | 1834862.34 | 165137.66 | Consultoría Firm | LPI | Ex - ante | 91.74% | 8.257% |  | lun 04/01/16 | lun 11/09/17 | Pendiente | Ejecución de Estudios
1.2.3 | Fiscalización Estudios Agua Potable Varios GAD | 335014 | 307352.45 | 27661.55 | Consultoría Ind | SBCC | Ex - Post | 91.74% | 8.257% |  | lun 19/10/15 | mié 08/03/17 | Pendiente | Fiscalización de Estudios
1.2.2 | Fiscalización Estudios de Saneamiento. Varios G.A.D | 230158 | 211154.24 | 19003.76 | Consultoría Ind | SBCC | Ex - Post | 91.74% | 8.257% |  | jue 18/02/16 | lun 10/07/17 | Pendiente | Fiscalización de Estudios
1.2.1 | Fiscalización Estudios Integrales Varios G.A.D. | 378739 | 347467.15 | 31271.85 | Consultoría Ind | SBCC | Ex - Post | 91.74% | 8.257% |  | jue 14/04/16 | lun 04/09/17 | Pendiente | Fiscalización de Estudios
1.2.4 | Fiscalizaci[on Estudios de Residuos Sólidos Varios G.A.D. | 100000.01 | 91743.17 | 8256.84 | Consultoría Ind | SBCC | Ex - Post | 91.74% | 8.257% |  | jue 21/04/16 | lun 11/09/17 | Pendiente | Fiscalización de Estudios
2.2.3 | Fiscalización para Obras Agua Potable Varios GAD | 1768722 | 942438.34 | 826283.66 | Consultoría Ind | LPN | Ex - Post | 53.28% | 46.72% |  | mié 01/07/15 | dec 18 | Pendiente | Fiscalización de Obras varios GAD, el tipo de contratación dependerá del monto de cada contrato, pudiendo ser LPN, SBCC, 3CVs
2.2.2 | Fiscalización para Obras de Saneamiento. Varios G.A.D | 2270932.01 | 1210033.79 | 1060898.22 | Consultoría Firm | LPN | Ex - Post | 53.28% | 46.72% |  | mar 21/07/15 | dec 18 | Pendiente | Fiscalización de Obras varios GAD, el tipo de contratación dependerá del monto de cada contrato, pudiendo ser LPN, SBCC, 3CVs
2.2.1 | Fiscalización para Obras Integrales Varios G.A.D. | 3377813 | 1799819.57 | 1577993.43 | Consultoría Firm | LPN | Ex - Post | 53.28% | 46.72% |  | mar 21/07/15 | dec 18 | Pendiente | Fiscalización de Obras varios GAD, el tipo de contratación dependerá del monto de cada contrato, pudiendo ser LPN, SBCC, 3CVs
2.2.4 | Fiscalización para Obras de Residuos Sólidos Varios G.A.D. | 550734.99 | 293451.3 | 257283.69 | Consultoría Ind | SBCC | Ex - Post | 53.28% | 46.72% |  | mar 21/07/15 | dec 18 | Pendiente | Fiscalización de Obras varios GAD, el tipo de contratación dependerá del monto de cada contrato, pudiendo ser LPN, SBCC, 3CVs
| Total Consultoría Firmas | 29768202 | 24245743 | 5522459
CONSULTORÍA INDIVIDUOS
4.2.1 | Evaluaciónes | 750000 | 0 | 750000 | Consultoría Ind | SBCC | Ex - Post | 0% | 100% |  | mar 16/07/19 | 2018-12-01 | Pendiente
| Total Consultoría Individuos | 750000 | 0 | 750000
GASTOS OPERATIVOS
4.2.3 | Monitoreo del Programa | 800000 | 0 | 800000 | Gastos Op | N Local | Por definir | 0% | 100% |  | lun 01/06/15 | 2018-12-01 | Pendiente | Por definir
| Total Gastos Operativos | 800000 | 0 | 800000
| Total general | 201600000 | 120000000 | 81600000
|  | 201600000 | 120000000 | 81600000

## Listas_Opciones_de_Referencia
LISTAS DE OPCIONES DE DATOS DE REFERENCIA DE CAMPOS CON VALORES PREDEFINIDOS
Versión de Normas de Adquisición (BID): | Versión de Normas de Adquisición (BM):
Enero 1995. Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID (Bienes y Obras) (GP-118) | Enero 1995. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-4) | Enero 1995. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-6) | Mayo 2004.
Julio 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-7) | Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Versión de Normas de Consultoría (BID): | Versión de Normas de Consultoría (BM):
Febrero 2004. Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Servicios de Consultoría (GN-2220-10) | Enero 1997. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-4) | Enero 1997. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-6) | Enero 1997. Edición revisada Mayo 2002.
Julio 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7) | Mayo 2004.
Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Categoría de Inversión :
Obras
Bienes
Servicios de no consultoría
Consultoría Firmas
Consultoría Individuos
Capacitación
Gastos Operativos
Subproyectos Comunitarios
TRANSFERENCIAS
Subproyectos
Subsidios
Cápitas
No asignados
Método de Adquisición :
Comparación de precios
Licitación Pública Nacional
Contratación Directa
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
Según Normativa Local
Método de Selección :
3 CVs
Contratación Directa
Recontratación
Selección basada en el menor costo
Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
Selección Basado en Presupuesto Fijo
Selección con base en una sola fuente
Documento Base :
Documento | Categoría
Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Adquisición de Bienes | Bienes
Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Comparación de Precios para Obras | Obras
Contratación de obras | Obras
Contratación de Obras Mayores - Derecho Civil | Obras
Contratación de Obras Menores | Obras
Contratación de obras y servicios basado en resultados | Obras
Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Especificaciones Técnicas | Bienes
Solicitud Estándar de Propuestas | Consultoría - Firmas
Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Forma de Contrato :
Forma | Categoría
Llave en mano | Bienes
Llave en mano | Obras
Locación de Obra | Consultoría - Individuos
Locación de Obra (Suma Alzada) | Servicios de No Consultoría
Locación de Servicio (Basado en el Tiempo) | Consultoría - Individuos
Locación de Servicios | Servicios de No Consultoría
Precios Unitarios | Obras
Precios Unitarios | Bienes
Suma Alzada | Bienes
Suma alzada | Obras
Suma global | Consultoría - Firmas
Suma global | Servicios de No Consultoría
Suma global + gastos reembolsables | Consultoría - Firmas
Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Estado del Proceso :
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
Contrato Terminado

## REFERENCIAS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON RECURSOS BID
DETALLE | DESDE | HASTA | OBSERVACIÓN
BIENES Y SS c.p. | 0 | 50000
LPN | 50000 | 250000
LPI | 250000 | +
CONSULTORÍA FIRMAS NACIONALES | 0 | 200000 | 0 A 50 INDIVIDUALES 50 A + FIRMAS
CONSULTORÍAS INTERNACIONALES | 200000 | +
OBRAS COMPARACIÓN DE PRECIOS | 0 | 300000
OBRAS LPN | 300000 | 3000000 | PLAZO 30 DÍAS CALENDARIO PRESENTAR PROPUESTAS
OBRAS LPI | 3000000 | + | PLAZO 42 DÍAS CALENDARIO PRESENTAR PROPUESTAS