Perfil de cooperación técnica

- Información General

| - País | Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre del Programa/Número: | Indicadores de Gestión en Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria (RG-T1753) |  |  |  |
| - Equipo del Proyecto: | Jefe de Equipo: Adriana Delgado (INE/RND); Jefe de Equipo Alterno: Nancy Jesurun-Clements (INE/RND); y Rosario Gaggero (INE/RND). |  |  |  |
| - Beneficiarios: | Productores agropecuarios, Consumidores de alimentos e Instituciones de sanidad animal e inocuidad de alimentos |  |  |  |
| - Organismo Ejecutor: | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) |  |  |  |
| - Plan de Financiamiento: | BID: Fondo de Operaciones Especiales (FOE) Local: Total: |  | US$ US$ US$ | 430.000 40.000 470.000 |
| - Responsabilidad técnica y básica | División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (INE/RND) |  |  |  |
| - Fechas tentativas: | QRR: | Setiembre 2009 |  |  |
|  | Aprobación: | Octubre 2009 |  |  |

- Antecedentes

- 2.1	El sector agropecuario tiene un papel preponderante en la economía de los países de Centroamérica. Su contribución al PIB alcanza entre un 10 y un 20% dependiendo de cada país, y en muchos de ellos este porcentaje llega al 30% si además de la producción primaria se consideran los sectores agroindustrial y agroalimentario relacionados. El sector es una fuente importante de empleo, con porcentajes que van desde el 15 al 35% de la población total. El sector es un importante generador de divisas y con alto potencial de crecimiento.

- 2.2	El principal reto que enfrenta el sector conforme ha sido identificado en la Política Agrícola Centroamericana 2008-2017, es aumentar su competitividad para aprovechar el entorno comercial resultante de los avances en la liberación del comercio y los tratados de libre comercio suscritos (o en vías de ser suscritos) por la región. Considerando las crecientes exigencias de los mercados  internacionales y los consumidores, uno de los desafíos más apremiantes para lograr ganancias en competitividad en el sector es la mejora en la condición sanitaria y la inocuidad de sus alimentos mediante el fortalecimiento de sus servicios de sanidad e inocuidad.

- 2.3	Los organismos internacionales de referencia que forman parte del acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, (OIE, CIPF, Codex Alimentario), están promoviendo el buen funcionamiento de las instituciones de sanidad e inocuidad como un elemento fundamental para lograr resultados confiables y sostenibles en el control y erradicación de enfermedades y plagas y la inocuidad de los alimentos, y en el acceso y mantenimiento de los mercados.

- 2.4	La Organización de Sanidad Animal (OIE) con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) desarrollaron una herramienta para analizar la capacidad de los servicios sanitarios para el cumplimiento de sus funciones de protección del patrimonio sanitario, denominada Herramienta para la Evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios (Herramienta PVS). La OIE ha aplicado esta herramienta en todos los países participantes de esta operación a solicitud de sus respectivos servicios veterinarios, los que ahora cuenta con un diagnóstico de sus capacidades (Informes PVS).

- 2.5	Esta etapa de diagnóstico requiere ser continuada con la identificación de actividades e inversiones que contribuyan a mejorar la capacidad de las instituciones para cumplir con los estándares internacionales de los organismos de referencia. La OIE ha denominado a esta etapa “Gap Analysis”. En el caso de la región que abarca desde México hasta Panamá, una acción coordinada entre los países contribuirá a una mayor eficiencia en la priorización de inversiones y brindará elementos clave para la estrategia de armonización regional. Unido esto a un análisis de indicadores económicos que permitirán identificar el vínculo entre la sanidad e inocuidad y el impacto en las economías de los países, brindará un panorama integral para la mejora de la institucionalidad sanitaria de la región y por tanto un aumento en su competitividad sectorial.

- 2.6	El proyecto se enmarca en la estrategia de crecimiento económico sostenible del Banco y especialmente en la estrategia de integración regional (GN-2445-1). El proyecto también se enmarca en las Estrategias de país de los países participantes. El Banco ha apoyado a los países de la región en el mejoramiento de sus servicios veterinarios a través de diversas operaciones y actualmente está concluyendo la preparación del proyecto “Sistema Armonizado de Rastreabilidad Bovina en Centroamérica, Belice, Panamá y República Dominicana”. Los países han manifestado al Banco su interés en la identificación de estrategias de armonización y coordinación regional de sus servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. Considerando la amplitud de los aspectos cubiertos por las instituciones de sanidad e inocuidad, y los avances logrados en materia de sanidad animal, esta operación se concentrará en el análisis de los aspectos a cargo de los servicios veterinarios. Sus resultados podrán ser base para la realización de análisis futuros en las instituciones responsables de sanidad vegetal e inocuidad alimentaria.

- Objetivos y Descripción

- A.	Objetivos

  - El objetivo del estudio es identificar y priorizar las inversiones de mejora de  capacidades de las instituciones de sanidad animal de la región y la estrategia para armonización de sus procesos a nivel regional, con el objeto de contribuir al desarrollo socio-económico de los países participantes y la región en su conjunto.

- B.	Descripción

  - La cooperación técnica incluirá las siguientes actividades:

    - Identificación y priorización de inversiones en los sistemas de sanidad animal e inocuidad de alimentos de origen animal: Con bases en los Informes PVS de cada uno de los países conducidos por la OIE, y otros diagnósticos de los servicios veterinarios, se identificarán y priorizarán las actividades e inversiones que los sistemas de cada país requieren implementar para cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales (OIE y Codex Alimentario), incluyendo aspectos institucionales, normativos, financieros y de recursos humanos, competencias técnicas, interacción con el sector privado y accesos a los mercados. Además, se identificarán un conjunto de indicadores de la institucionalidad en sanidad animal que faciliten el análisis de su impacto en el sector y su evolución en el tiempo.

    - Análisis de las actividades e inversiones con enfoque en la armonización  regional. Se realizará un análisis de las actividades e inversiones priorizadas a nivel de los países que tienen un impacto regional y se identificarán las oportunidades de cooperación bilateral o multinacional y las acciones para la armonización de los procesos de sanidad animal e inocuidad en la región.

    - Relación de las medidas sanitarias con el contexto socio-económico y geográfico. Se realizará un análisis de las variables económicas (PBI agropecuario y agroalimentario, valores de exportaciones por líneas mayores de producción y por tratados comerciales, etc.); sociales (tamaño promedio de las explotaciones, nivel de educación de productores, indicadores de salud relacionados con la inocuidad alimentaria); y geográficas que reflejen la localización del país con respecto a riesgos sanitarios por tráfico de animales y alimentos procesados. Con esta base se identificarán indicadores que contribuyan a definir la relación entre las acciones de sanidad e inocuidad y el desarrollo del sector agropecuario y la economía de los países.

  - Los resultados esperados de la operación, los cuales serán presentados en un seminario regional, son:

    - Informes por país, que sinteticen las actividades e inversiones identificadas y priorizadas, con su estimación de costos, para mejorar las capacidades de los sistemas de sanidad animal e inocuidad de cada uno de los países y el cumplimiento con los estándares internacionales (Informes Gap Analysis).

    - Un informe regional, que describa y analice la situación de la institucionalidad de sanidad animal e inocuidad de alimentos de origen animal en la región, y presente una estrategia de actividades e inversiones para contribuir a la armonización regional.

    - Un informe que presente y analice un conjunto de indicadores de los sistemas de sanidad animal e inocuidad de alimentos de origen animal y su relación con indicadores de desarrollo socio-económico que muestren los impactos de las medidas sanitarias en el desarrollo de los países; incluyendo su forma de medición de manera tal que se puedan realizar comparaciones entre países y análisis de la evolución en el tiempo.

- Presupuesto

  - El costo de la cooperación técnica es de US$470.000, de los cuales el Banco aportaría US$430.000 provenientes de los ingresos netos del Fondo de Operaciones Especiales (FOE) con carácter no reembolsable. La contrapartida local de US$40.000, en especie, sería aportada por los Gobiernos de los países participantes. El cuadro tentativo de costos se presenta a continuación.

- Cuadro 1: Costo y Financiamiento de la Operación (miles US$)

| Actividades |  | BID | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Identificación de inversiones para los sistemas de sanidad animal | 360 | 20 | 380 |
| II | Propuesta de acciones de armonización a nivel regional. | 40 | 10 | 50 |
| III | Relación entre las medidas sanitarias y el desarrollo del sector agropecuario de los países | 30 | 10 | 40 |
| Total |  | 430 | 40 | 470 |

- Organismo Ejecutor y Estructura de Ejecucion

- A.	Organismo ejecutor

  - El organismo ejecutor de la operación será el Banco, a través de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres Naturales (INE/RND) con el apoyo de la Gerencia de Centroamérica (CID) y las Representaciones del Banco en los países participantes.

- B.	Estructura de ejecución

  - El Banco tendrá la responsabilidad técnica y financiera para la elaboración de todos los informes resultantes de la operación y su presentación en un seminario regional. El Banco coordinará con las autoridades de sanidad animal de los países de la región la realización de los estudios (Country PVS Gap Analysis) para el análisis de las inversiones que las instituciones de sanidad animal requieren llevar a cabo para cumplir con los estándares internacionales en  materia de sanidad e inocuidad de alimentos de origen animal.

  - La adquisición de bienes y servicios conexos, se realizará de conformidad con las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco (GN-2349-7), y la selección y contratación de los servicios de consultoría con recursos del Programa se realizarán de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco (GN-2350-7), conforme al Plan de Adquisiciones, el cual se elaborará durante la preparación de la cooperación técnica.  La preparación de los Informes Gap Analysis (¶ III.3) podría ser realizada por expertos certificados por la OIE, los cuales tienen reconocimiento internacional y han sido capacitados por la OIE.

- Temas Principales

  - El principal tema a considerar es la adecuada coordinación de actividades con las autoridades sanitarias de los países participantes y con la OIE para la realización, y posterior revisión, de los estudios “Gap Analysis”. Dichos informes requieren ser solicitados por cada uno de los servicios veterinarios de los países en un corto período de tiempo para lograr los resultados en forma oportuna y así facilitar el análisis en forma integrada y con perspectiva regional.

- Plan de Acción

  - Como parte de la preparación de esta operación se están elaborando: el plan operativo (incluyendo el cronograma de ejecución), el plan de adquisiciones y los términos de referencia de las consultorías. Al mismo tiempo, se está coordinando con los países participantes la solicitud de realización de los respectivos “Gap Analisys” y coordinando el cronograma de ejecución con los países y con la OIE.

- Estrategia Medioambiental  y Social

  - Siguiendo las orientaciones de la Política de Salvaguardas y Medio Ambiente del Banco (OP-703 y OP-765), el equipo clasificó la operación a través del Filtro de Salvaguardas como categoría “C”. La cooperación técnica no tendrá impactos ambientales y sociales negativos. Los resultados de la operación podrán proveer información de utilidad para la ejecución de acciones futuras de mejora de la gestión ambiental de los servicios de sanidad animal e inocuidad de productos de origen animal. El perfil fue revisado en la reunión de ESR del 5 de agosto de 2009.

- Aprobación

Vo. Bo.___________(original firmado)____________		Fecha: _____08/27/09________

Héctor R. Malarín

Jefe, INE/RND

______._____(original firmado)____________		Fecha: _____08/31/09_________

José A. Aguerre

Gerente a.i., INE/INE

- ___________(original firmado)____________		Fecha: ______09/09/09________

- Gina Montiel

- Gerente General, CID/CID