## Plano Aquisição
|  | Empréstimo |  | : 4696/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Secretaria de Municipal de Saúde - BH
|  | Programa |  | : Modernização e melhoria da qualidade das redes de serviços de saúde de BH
|  | Ano/Período |  | :
Plano de Aquisições V1
Atualizado em: |  | 2020-09-11
Atualização nº: |  | 1
Atualizado por: |  | Danielle Carvalho Ribeiro
Taxa de câmbio |  | 4.65
1 | OBRAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | SMS-BH |  | OBRA USF OSWALDO CRUZ |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 994623.6559 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.01 | Ex-Ante | 29/01/2021 | 29/04/2021 |  |  | Previsto
1.2 | SMS-BH |  | OBRA USF PRIMEIRO DE MAIO |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1115139.7849 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.02 | Ex-Post | 22/11/2022 | 20/02/2023 |  |  | Previsto
1.3 | SMS-BH |  | OBRA USF CAMPO ALEGRE |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1115139.7849 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.03 | Ex-Post | 22/11/2022 | 20/02/2023 |  |  | Previsto
1.4 | SMS-BH |  | OBRA USF MARIA GORETI |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1115139.7849 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.04 | Ex-Post | 22/11/2022 | 20/02/2023 |  |  | Previsto
1.5 | SMS-BH |  | OBRA USF PADRE EUSTÁQUIO |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1115139.7849 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.05 | Ex-Post | 22/11/2022 | 20/02/2023 |  |  | Previsto
1.6 | SMS-BH |  | OBRA USF GRANJA DE FREITAS |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1115139.7849 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.06 | Ex-Post | 22/11/2022 | 20/02/2023 |  |  | Previsto
1.7 | SMS-BH |  | OBRA USF CONJUNTO SANTA MARIA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1115139.7849 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.07 | Ex-Post | 22/11/2022 | 20/02/2023 |  |  | Previsto
1.8 | SMS-BH |  | OBRA USF SÃO GABRIEL |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1115139.7849 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.08 | Ex-Post | 22/11/2022 | 20/02/2023 |  |  | Previsto
1.9 | SMS-BH |  | OBRA USF CARLOS CHAGAS |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1115139.7849 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.09 | Ex-Post | 22/11/2022 | 20/02/2023 |  |  | Previsto
1.10 | SMS-BH |  | OBRA REDE DE FRIO |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 331935.4839 | 100 |  | 01.04 | 01.04.01.01 | Ex-Post | 26/11/2021 | 26/02/2022 |  |  | Previsto
1.11 | SMS-BH |  | UPA PAMPULHA - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 2861260.4538 | 100 |  | 02.01 | 02.01.01.01 | Ex-Post | 30/04/2021 | 27/09/2021 |  |  | Previsto
1.12 | SMS-BH |  | UPA VENDA NOVA - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1049731.1828 | 100 |  | 02.01 | 02.01.02.01 | Ex-Post | 31/12/2021 | 30/05/2022 |  |  | Previsto
1.13 | SMS-BH |  | CERSAM VENDA NOVA - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 752688.172 | 100 |  | 02.02 | 02.02.01.01 | Ex-Post | 30/04/2021 | 28/08/2021 |  |  | Previsto
1.14 | SMS-BH |  | CERSAM OESTE - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 576935.4839 | 100 |  | 02.02 | 02.02.02.01 | Ex-Post | 2021-06-22 | 2022-09-20 |  |  | Previsto
1.15 | SMS-BH |  | BLOCO HOB - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 2150537.6344 | 100 |  | 02.09 | 02.09.01 | Ex-Post | 2022-12-10 | 2023-02-01 |  |  | Previsto
[10 empty] | Total | 17638830.3462
2 | BENS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos, mobiliários e demais bens necessários para 01 nova USF - Oswaldo Cruz |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 150537.6344 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.2 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos, mobiliários e demais bens necessários para 01 nova USF - Primeiro de Maio |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 150537.6344 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.02 | Sistema Nacional | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Previsto
2.3 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos, mobiliários e demais bens necessários para 01 nova USF - Campo Alegre |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 150537.6344 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.03 | Sistema Nacional | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Previsto
2.4 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos, mobiliários e demais bens necessários para 01 nova USF - Maria Goretti |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 150537.6344 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.04 | Sistema Nacional | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Previsto
2.5 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos, mobiliários e demais bens necessários para 01 nova USF - Padre Eustáquio |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 150537.6344 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.05 | Sistema Nacional | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Previsto
2.6 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos, mobiliários e demais bens necessários para 01 nova USF - Granja de Freitas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 150537.6344 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.06 | Sistema Nacional | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Previsto
2.7 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos, mobiliários e demais bens necessários para 01 nova USF - Conjunto Santa Maria |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 150537.6344 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.07 | Sistema Nacional | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Previsto
2.8 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos, mobiliários e demais bens necessários para 01 nova USF - São Gabriel |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 150537.6344 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.08 | Sistema Nacional | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Previsto
2.9 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos, mobiliários e demais bens necessários para 01 nova USF - Carlos Chagas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 150537.6344 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.09 | Sistema Nacional | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Previsto
2.10 | SMS-BH |  | Aquisição de bens e equipamentos para as Academias da Cidade em Operação - NÃO T.I |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 111270.7527 | 100 |  | 01.02 | 01.02.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.11 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos para NASF |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 25806.4516 | 100 |  | 01.01 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.12 | SMS-BH |  | Aquisição de eletrodomésticos para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.765.19.01 | 59782.135 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.13 | SMS-BH |  | Aquisição de materiais permanentes (paletes, lixeiras, etc) para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.984.19.45 | 27485.0129 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.14 | SMS-BH |  | Aquisição de câmaras de conservação de imunobiológicos para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.701.19.29 | 91853.7634 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 03/10/2019 | 2020-07-15 |  |  | Contrato em Execução
2.15 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos de pequeno porte e acessórios para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 29637.0968 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.16 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos de sonda para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 11431.4516 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.17 | SMS-BH |  | Aquisição de monitores e oxímetro para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.660.19.43 | 156021.1505 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.18 | SMS-BH |  | Aquisição de materiais permanentes com recursos de investimentos (Biombo, Braçadeira e Outros) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04-000.960.19.87 | 21092.1011 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 12/12/2019 | 2020-06-23 |  |  | Contrato em Execução
2.19 | SMS-BH |  | Aquisição de Eletrocardiógrafo para Atenção Primária |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.942.19.03 | 50000 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 14/12/2019 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.20 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos de reabilitação para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.723.19.61 | 11721.1254 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 14/12/2019 | 2020-05-07 |  |  | Contrato em Execução
2.21 | SMS-BH |  | Aquisição de Lixeiras para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 16088.7097 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.22 | SMS-BH |  | Aquisição de Material de Escritório para Atenção Primária |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 3387.0968 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.23 | SMS-BH |  | Aquisição de Mobiliário (Rígido) de Uso Comum para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 61814.5161 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.24 | SMS-BH |  | Aquisição de Brinquedos em Geral (incluindo pedagógicos) para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 7705.6452 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/01/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
2.25 | SMS-BH |  | Aquisição de Eletrodomésticos para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 20322.5806 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/01/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
2.26 | SMS-BH |  | Aquisição de Equipamentos Diversos para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 45725.8065 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 02/07/2020 | 20/09/2020 |  |  | Previsto
2.27 | SMS-BH |  | Aquisição de Faixas e Ataduras para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 7620.9677 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.28 | SMS-BH |  | Aquisição de Itens de Academia para Esportes para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 617086.6935 | 100 |  | 01.02 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/01/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
2.29 | SMS-BH |  | Aquisição de Itens de TI e Multimídia para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 5927.4194 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.30 | SMS-BH |  | Aquisição de Itens Especializados para Reabilitação para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 12701.6129 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.31 | SMS-BH |  | Aquisição de Pinças de Uso Médico para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 126169.3548 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.32 | SMS-BH |  | Aquisição de Rolos e Bolas para Reabilitação para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 19687.5 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.33 | SMS-BH |  | Aquisição de Tesouras Cirúrgicas para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 5927.4194 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.34 | SMS-BH |  | Aquisição de curetas e estiletes para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 8467.7419 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.35 | SMS-BH |  | Aquisição de Itens Diversos (Agrupamento Miscelânea) para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 110080.6452 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/01/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
2.36 | SMS-BH |  | Aquisição de Mobiliários Revestidos ou Estofados para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 61814.5161 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.37 | SMS-BH |  | Aquisição de Recipientes Diversos para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 81290.3226 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.38 | SMS-BH |  | Aquisição de Instrumentais Odontológicos e Instrumentos para Saúde Bucal para Atenção Primária |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.392.20.30 | 519354.8387 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 01/08/2020 | 01/11/2020 |  |  | Processo em Curso
04.000.269.20.73
04.001.826.19.30
04.001.827.19.00
04.001.831.19.70
04.001.776.19.63
04.000.392.20.30
04.000.394.20.65
2.39 | SMS-BH |  | Aquisição de Ferramentas para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 10161.2903 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.40 | SMS-BH |  | Aquisição de Materiais Médicos de Grande e Pequeno Porte para Atenção Primária e Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 66653.2258 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/01/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
2.41 | SMS-BH |  | Aquisição de Pontas Odontológicas para Atenção Primária |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.398.18.37 | 44770.3118 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-04-01 |  |  | Contrato em Execução
2.42 | SMS-BH |  | Aquisição de bens e equipamentos para Rede de Frio |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 121935.4839 | 100 |  | 01.04 | 01.04.02.01 | Sistema Nacional | 01/01/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
2.43 | SMS-BH |  | Aquisição de bens e equipamentos para Vigilância em Saúde - Unidades em Operação + Complexo de Imunização |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 161290.3226 | 100 |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional | 01/01/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
2.44 | SMS-BH |  | Aquisição de bens e equipamentos para SAD |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 430107.5269 | 100 |  | 02.05 | 02.05.01 | Sistema Nacional | 2021-05-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
2.45 | SMS-BH |  | Aquisição de bens e equipamentos para SAMU |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 430107.5269 | 100 |  | 02.06 | 02.06.01 | Sistema Nacional | 2021-05-01 | 2020-11-01 |  |  | Previsto
2.46 | SMS-BH |  | Aquisição de Aparelhos de Raio-X Digital para as UPA e URS |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.062.19.37 | 1066494.6237 | 100 |  | 02.01, 02.04 e 02.07 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.02.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/12/2019 | 2021-02-01 |  |  | Processo em Curso
2.47 | SMS-BH |  | Aquisição equipamentos e bens permanentes para UPA Pampulha |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 393001.0753 | 100 |  | 02.01 | 02.01.01.02 | Sistema Nacional | 07/12/2021 | 25/02/2022 |  |  | Previsto
2.48 | SMS-BH |  | Aquisição de Raio-X Digital para UPA Norte (Ata de RP do HOB) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.550.19.80 | 118277.4194 | 100 |  | 02.04 | 02.04.01.01 | Sistema Nacional | 06/11/2019 | 2020-09-25 |  |  | Processo em Curso
2.49 | SMS-BH |  | Aquisição de outros equipamentos e bens permanentes para UPA Barreiro |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 419356.9892 | 100 |  | 02.04 | 02.04.01.01 | Sistema Nacional | 06/01/2023 | 27/03/2023 |  |  | Previsto
2.50 | SMS-BH |  | Aquisição de outros equipamentos e bens permanentes para UPA Venda Nova |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 393001.1613 | 100 |  | 02.01 | 02.01.02.02 | Sistema Nacional | 04/03/2024 | 23/05/2024 |  |  | Previsto
2.51 | SMS-BH |  | Aquisição de outros equipamentos e bens permanentes para UPA Oeste |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 393001.1613 | 100 |  | 02.04 | 02.04.02.01 | Sistema Nacional | 04/12/2022 | 22/02/2023 |  |  | Previsto
2.52 | SMS-BH |  | Aquisição de Ar Condicionado para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.445.20.02 | 26412.1889 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 08/02/2020 | 2021-01-01 |  |  | Processo em Curso
2.53 | SMS-BH |  | Aquisição de Desumidificador de Ar, Centrífuga, Microscópio e Relógio com medidor de temperatura |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.194.20.76 | 13754.3828 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-05-21 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.54 | SMS-BH |  | Aquisição de Carros: transporte de alimentos, transporte de resíduos infectantes, transporte de roupas, abastecedor. |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.199.20.90 | 3662.6237 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 08/02/2020 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.55 | SMS-BH |  | Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.927.19.01 | 11324.1785 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 09/01/2020 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.56 | SMS-BH |  | Aquisição de Equipamentos Médicos (Aspirador de Secreções, Bisturi elétrico, Detector Fetal) para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.940.19.70 | 43154.4137 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 09/01/2020 | 2020-03-26 |  |  | Contrato em Execução
2.57 | SMS-BH |  | Aquisição de Equipamentos para Otorrinolaringologia para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.716.19.04 | 20535.7613 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 22/11/2019 | 2020-06-04 |  |  | Contrato em Execução
2.58 | SMS-BH |  | Aquisição de Balanças para Urgência e Rede Complementar |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.714.19.70 | 8399.9312 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 17/12/2019 | 2020-03-26 |  |  | Contrato em Execução
2.59 | SMS-BH |  | Aquisição de Equipamentos de Odontologia |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.736.19.03 | 20957.3545 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 02/10/2019 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
[7 empty] | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.836.18.77 | 10731.0753 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 02/10/2019 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.60 | SMS-BH |  | Aquisição de Cadeiras de Rodas, Cadeiras de Banho e Outros para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.181.20.24 | 18929.8065 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 02/10/2019 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
[7 empty] | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.959.19.06 | 17510.357 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 02/10/2019 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
2.61 | SMS-BH |  | Aquisição de Cama Tipo Fawler Elétrica e Macas para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.249.19.68 | 93914.5763 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 03/10/2019 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.62 | SMS-BH |  | Aquisição de Desfibriladores Automáticos e Cardioversores para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.635.19.04 | 247494.2032 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 10/01/2020 | 2021-03-30 |  |  | Processo em Curso
| SMS-BH |  | Aquisição de Seladoras Automáticas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.525.20.31 | 21505.3763 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 10/01/2020 | 2021-03-30 |  |  | Processo em Curso
2.63 | SMS-BH |  | Aquisição de Equipamentos para Oftalmologia |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.676.19.83 | 7572.043 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 11/01/2020 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.64 | SMS-BH |  | Aquisição de Projetor Optótipos e Oftalmoscópios Oculares Indiretos para Rede Complementar |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.695.19.28 | 30764.086 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 09/01/2020 | 2020-03-20 |  |  | Contrato em Execução
2.65 | SMS-BH |  | Aquisição de elevador para transposição de leito |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.248.20.01 | 3620.0688 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 08/09/2019 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
2.66 | SMS-BH |  | Aquisição de Negatoscópio e Simetrógrafos para Urgência e Rede Complementar. |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.962.19.02 | 1936.1905 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 08/09/2019 | 2020-03-26 |  |  | Contrato em Execução
2.67 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos especializados (Reanimadores, Esfignomanometros e Outros) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.705.19.80 | 40322.2581 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 08/09/2019 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.68 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos para Rede Complementar (Mesas Ginecológicas, Barras Paralelas e Camas Elásticas) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.147.18.07 | 1765.2473 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 19/09/2019 | 2020-06-01 |  |  | Contrato em Execução
2.69 | SMS-BH |  | Aquisição de Longarinas de 3 Lugares para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.023.19.85 | 3913.9785 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/02/2020 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.70 | SMS-BH |  | Aquisição de Mesas Diversas para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.022.19.12 | 5069.9785 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 15/02/2020 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.71 | SMS-BH |  | Aquisição de Ferramentas para Rede Complementar |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.767.19.37 | 4365.5914 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 20/11/2019 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.72 | SMS-BH |  | Aquisição de Estantes e Armários para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.021.19.50 | 8500.4086 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 12/01/2020 | 2020-05-27 |  |  | Contrato em Execução
2.73 | SMS-BH |  | Aquisição de Televisores [dividido entre componentes 2 e 3] |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.332.19.00 | 153931.2108 | 100 |  | 02.07 e 03.01 | 02.07.01 e 03.01.09 | Sistema Nacional | 02/12/2019 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.74 | SMS-BH |  | Aquisição de Utensílios Domésticos de Uso Geral para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 8467.7419 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.75 | SMS-BH |  | Aquisição de Compressores |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 1270.1613 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.76 | SMS-BH |  | Aquisição de Instrumentos Musicais |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 7197.5806 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.77 | SMS-BH |  | Aquisição de Mobiliário para Uso Médico para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 3217.7419 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.78 | SMS-BH |  | Aquisição de Caixas Térmicas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.353.19.80 | 19941.3656 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 02/06/2020 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.79 | SMS-BH |  | Aquisição de centrífugas para a rede complementar |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 194758.0645 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.80 | SMS-BH |  | Aquisição de Balanças para Rede Especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 762.0968 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.81 | SMS-BH |  | Aquisição de Berços |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 21169.3548 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.82 | SMS-BH |  | Aquisição de Itens Eletroeletrônicos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 2963.7097 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.83 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos especializados (grupo "oscópio") |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 22016.129 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.84 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos respiratórios |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 21169.3548 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.85 | SMS-BH |  | Aquisição de escadas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 423.3871 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.86 | SMS-BH |  | Aquisição de espéculos para rede especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 32177.4194 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.87 | SMS-BH |  | Aquisição de lentes diversas para rede especializada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 846.7742 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.88 | SMS-BH |  | Aquisição de panelas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 3810.4839 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.89 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos industriais (aplicações não-médicas) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 21169.3548 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.90 | SMS-BH |  | Aquisição de Arquivo. |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 8863.5484 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 07/03/2021 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
2.91 | SMS-BH |  | Aquisição de carros curativos, carros de emergência e mesa auxiliar. |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.961.19.40 | 51877.3892 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 15/02/2020 | 2020-05-13 |  |  | Contrato em Execução
2.92 | HOB |  | Aquisição de mobiliários e outros itens para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-31/2020 | 546344.086 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 05/05/2020 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
2.93 | HOB | [5 empty] | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.068.19.13 | 11992.8387 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 05/05/2020 | 2020-06-01 |  |  | Contrato em Execução
2.94 | HOB |  | Aquisição de câmaras para medicamentos para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-92/2019 | 38924.7312 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 03/05/2020 | 2020-09-01 |  |  | Processo em Curso
2.95 | HOB |  | Aquisição de termômetro e freezer (banco de sangue) para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-18/2020 | 8494.6237 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 18/10/2019 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.96 | HOB |  | Aquisição de Freezer 300L para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-136/2019 | 2061.2903 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 18/10/2019 | 2020-09-01 |  |  | Processo em Curso
2.97 | HOB |  | Aquisição de tomógrafo computadorizado para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-70/2019 | 556989.2473 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 10/06/2020 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.98 | HOB |  | Aquisição de US portátil para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-16/2020 | 38709.6774 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 28/09/2019 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.99 | HOB |  | Aquisição de perfurador cirúrgico para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-96/2019 | 63333.3333 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 28/09/2019 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.100 | HOB |  | Aquisição de ventilador neonatal para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-22/2020 | 38709.6774 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 02/04/2020 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.101 | HOB |  | Aquisição de cardioversor para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-129/2019 | 34731.1828 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 16/11/2019 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.102 | HOB |  | Aquisição de Rx odontológico digital para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 109677.4194 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 07/06/2020 | 2020-12-01 |  |  | Previsto
2.103 | HOB |  | Aquisição de camas hospitalares e macas para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-35/2020 | 394408.6022 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 17/06/2020 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
2.104 | HOB |  | Aquisição de carrinho térmico SND, refrigeradores e outros itens para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04-36/2020 | 76236.5591 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 10/06/2020 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.105 | HOB |  | Aquisição de mesas de refeição, poltronas e suportes de soro para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-78/2020 | 91709.6774 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 22/06/2020 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.106 | HOB |  | Aquisição de guincho de transferência de pacientes |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-79/2020 | 16129.0323 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 29/06/2020 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.107 | HOB |  | Aquisição de eletrodomésticos para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04-26/2020 | 14387.0968 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 12/04/2020 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.108 | HOB |  | Aquisição de US portátil e sistema de laparoscopia para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-17/2020 | 210752.6882 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 25/02/2020 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
2.109 | HOB |  | Aquisição de deionizador e outros itens para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-74/2020 | 23666.6667 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 25/02/2020 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.110 | HOB |  | Aquisição de fotopolimerizador e motor elétrico para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-32/2020 | 10860.2151 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 26/06/2020 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.111 | HOB |  | Aquisição de máquina de tosse e outros itens para o HOB |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-76/2020 | 74602.1505 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 13/04/2020 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.112 | HOB |  | Aquisição de detector fetal, sonar e oxímetro |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 03-71/2020 | 36451.6129 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 13/04/2020 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.113 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos para Farmácia Viva |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 24193.5484 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/01/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
2.114 | SMS-BH |  | Aquisição de equipamentos/materiais para Zoonoses |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 60483.871 | 100 |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional | 01/01/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
2.115 | SMS-BH |  | Aquisição de Materiais de Pintura/Desenho |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 241.9355 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/01/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
2.116 | SMS-BH |  | Aquisição de Materiais Médicos Atropométricos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 19354.8387 | 100 |  | 01.03 e 02.07 | 01.03.01.01 e 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/01/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
2.117 | SMS-BH |  | Aquisição de Notebooks para GEAPS |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 149784.9462 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.04 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.118 | SMS-BH |  | Aquisição de Eletrocardiógrafos Digitais |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 261505.3763 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.05 | Sistema Nacional | 2020-11-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.119 | SMS-BH |  | Aquisição de No-break |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 18064.5161 | 100 |  | 02.07 | 02.07.02.03 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.120 | SMS-BH |  | Aquisição de HD Externo |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 602.1505 | 100 |  | 02.07 | 02.07.02.04 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.121 | SMS-BH |  | Aquisição de Headset (Componente 2) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 935.4839 | 100 |  | 02.07 | 02.07.02.05 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.122 | SMS-BH |  | Aquisição de Headset (Componente 3) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 2150.5376 | 100 |  | 03.01 | 03.01.20 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.123 | SMS-BH |  | Aquisição de Tablet para digitalizar de desenho |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 193.5484 | 100 |  | 02.07 | 02.07.02.06 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.124 | SMS-BH |  | Switch Data center Prodabel (troca servidor) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 111827.957 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.125 | SMS-BH |  | Servidores + Discos Storage |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 381454.6796 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-08-25 |  |  | Contrato em Execução
2.126 | SMS-BH |  | Licenças openstack |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 75268.8172 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.127 | SMS-BH |  | Licenças windows |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 69500.7957 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.128 | SMS-BH |  | Aquisição de SWITCHES |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.403.20.54 | 108008.7548 | 100 |  | 03.01 | 03.01.04 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.129 | SMS-BH |  | Acess Point |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.468.19.00 | 45442.5613 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
2.130 | SMS-BH |  | Contratação Licenças Office |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.351.19.54 | 648219.5742 | 100 |  | 03.01 | 03.01.14 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-09-01 |  |  | Contrato em Execução
2.131 | SMS-BH |  | Aquisição de Microcomputador tipo 1 |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 409031.9355 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.132 | SMS-BH |  | Aquisição de Webcam |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 47311.828 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.133 | SMS-BH |  | Aquisição de Leitor Biometrico |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 191935.4839 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.134 | SMS-BH |  | Aquisição de Totem |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 688722.5806 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.135 | SMS-BH |  | Leitor de Código de Barras |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 122236.5591 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.136 | SMS-BH |  | Aquisição de Mini PC |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 225806.4516 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.137 | SMS-BH |  | Aquisição de Solução Completa de Business Intelligente (BI/QLINK SENSE) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 40860.2151 | 100 |  | 03.01 | 03.01.06 | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
2.138 | SMS-BH |  | Aquisição de licenças de Software de Prateleira |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 36580.0086 | 100 |  | 03.01 | 03.01.11 | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
2.139 | SMS-BH |  | Aquisição de Tela de Projeção (Kit Multimídia) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 2924.7312 | 100 |  | 03.01 | 03.01.07 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.140 | SMS-BH |  | Aquisição de Data Show (Kit Multimídia) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 9651.6129 | 100 |  | 03.01 | 03.01.07 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.141 | SMS-BH |  | Aquisição de Microfone + Amplificador (Kit Multimídia) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 6129.0323 | 100 |  | 03.01 | 03.01.07 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.142 | SMS-BH |  | Aquisição de Caixa de som (Kit Multimídia) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 2580.6452 | 100 |  | 03.01 | 03.01.07 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.143 | SMS-BH |  | Implantação do site backup |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 1421391.5109 | 100 |  | 03.01 | 03.01.21 | Sistema Nacional | 2020-10-20 | 2021-01-30 |  |  | Processo em Curso
2.144 | SMS-BH |  | Aquisição de Quadros Brancos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 309.6774 | 100 |  | 03.01 | 03.01.17 | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.145 | SMS-BH |  | Contratação de Solução Integrada para Laboratórios da Rede Complementar Especializada (SIL) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 860215.0538 | 100 |  | 02.07 | 02.07.02.01 | Sistema Nacional | 2021-02-20 | 2021-05-20 |  |  | Previsto
2.146 | SMS-BH |  | Aquisição de Placa Serial |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 1720.4301 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
2.147 | SMS-BH |  | Assinatura Digital |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 215053.7634 | 100 |  | 03.01 | 03.01.22 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.148 | SMS-BH |  | Implantação do Sistema de Cadastro MDM |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 215053.7634 | 100 |  | 03.01 | 03.01.05 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
2.149 | SMS-BH |  | Aquisição de Equipamentos para videoconferência (Kit Multimídia) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.618.20.10 | 21505.3763 | 100 |  | 03.01 | 03.01.07 | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
2.150 | SMS-BH |  | Contratação para Pontos de Função |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.001.993.17.00 | 131638.4129 | 100 |  | 03.01 | 03.01.15 | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-07-01 |  |  | Contrato em Execução
2.151 | SMS-BH |  | Aquisição da Solução PACS |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 1505376.3441 | 100 |  | 03.01 | 03.01.19 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-01 |  |  | Previsto
[10 empty] | Total | 19504861.9221
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.2 | SMS-BH |  | Contratação do Software de Gestão Financeira para Gestão Financeira e Administrativa do Melhor Saúde - SOFTPLAN |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.353.19.44 | 223655.914 | 100 |  | 04.04 | 04.04.01 | Sistema Nacional | 13/02/2019 | 06/12/2019 |  |  | Contrato em Execução
3.3 | SMS-BH |  | Implantação da PPP do Hospital Metropolitano Dr Célio De Castro (Contrapartida) |  |  |  | CON - Concorrência Pública | 1 |  |  | 14000000 |  | 100 | 02.08 | 02.08.01 | Sistema Nacional | 2011-02-02 | 2012-03-26 |  |  | Contrato em Execução
3.4 | SMS-BH |  | Ambiente SIGRAH |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 04.000.438.20.39 | 2035548.9204 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-09-20 | 2024-12-31 |  |  | Processo em Curso
3.5 | SMS-BH |  | Pontos Lógicos e Elétricos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 309677.4194 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
3.6 | SMS-BH |  | Mensalidade de aluguel de tablets |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 01.018.065.20.69 | 2782773.7742 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.02 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2024-12-31 |  |  | Previsto
3.7 | SMS-BH |  | Aquisição de Outsourcing de Impressão |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 2554744.6237 | 100 |  | 01.03, 02.07 e 03.01 | 01.03.01.03, 02.07.02.02 e 03.01.03 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2024-12-31 |  |  | Previsto
3.8 | SMS-BH |  | Contratação de Serviço Técnico Especializado |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 4967771.3548 | 100 |  | 03.01 e 04.04 | 03.01.02 e 04.04.02 | Sistema Nacional | 01/010/2020 | 2020-10-01 |  |  | Processo em Curso
3.9 | SMS-BH |  | Serviço de instalação com suporte p/ TV |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 294193.5484 | 100 |  | 03.01 | 03.01.07 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
3.10 | SMS-BH |  | Manutenção e Suporte |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 107526.8817 | 100 |  | 03.01 | 03.01.07 | Sistema Nacional | 2021-01-20 | 2021-03-20 |  |  | Previsto
3.11 | SMS-BH |  | 1ª Edição do Programa de Desenvolvimento Hospitalar - Qualidade e Segurança do Paciente (Concurso de Projetos Técnicos) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 647311.828 | 100 |  | 3.02 | 03.02.01 | Sistema Nacional | 2019-12-20 | 2021-03-30 |  |  | Processo em Curso
3.12 | SMS-BH |  | 2ª Edição do Programa de Desenvolvimento Hospitalar - Qualidade e Segurança do Paciente (Concurso de Projetos Técnicos) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 647311.828 | 100 |  | 3.02 | 03.02.02 | Sistema Nacional | 2021-06-01 | 2021-12-30 |  |  | Previsto
3.13 | SMS-BH |  | 3ª Edição do Programa de Desenvolvimento das Unidades de Pronto Atendimento - Qualidade e Segurança do Paciente (Concurso de Projetos Técnicos) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 210752.6882 | 100 |  | 3.02 | 03.02.03 | Sistema Nacional | 2023-02-01 | 2023-12-30 |  |  | Previsto
[10 empty] | Total | 28781268.7806
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SMS-BH |  | Contratação Consultoria - 1ª avaliação de impacto do Programa |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 75268.8172 | 100 |  | 04.02 | 04.02.01 | Ex-Post | 2021-07-13 | 2021-11-13 |  |  | Previsto
4.2 | SMS-BH |  | Contratação Consultoria - 2º avaliação de impacto do Programa |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 82795.6989 | 100 |  | 04.02 | 04.02.02 | Ex-Post | 13/07/2023 | 13/11/2023 |  |  | Previsto
[9 empty] | Total |  | 158064.5161
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | SMS-BH |  | Contratação Consultoria - Avaliação intermediária do Programa. |  |  |  | Consultor Individual |  |  | 18817.2043 | 100 |  | 1 | 04.01 | 04.01.01 | Ex-Post | 2021-07-13 | 2021-11-13 |  |  | Previsto
5.2 | SMS-BH |  | Contratação Consultoria - Avaliação final do Programa. |  |  |  | Consultor Individual |  |  | 18817.2043 | 100 |  | 1 | 04.01 | 04.01.02 | Ex-Post | 13/07/2023 | 13/11/2023 |  |  | Previsto
5.3 | SMS-BH |  | Contratação de consultoria individual para estudos diagnósticos (Diagnóstico instalações elétricas) |  |  |  | Consultor Individual |  |  | 39690.7205 | 100 |  | 1 | 04.05 | 04.05.01 | Ex-Ante | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  |  | Previsto
5.4 | SMS-BH |  | Contratação de consultoria individual para estudos diagnósticos (Diagnóstico instalações elétricas) |  |  |  | Consultor Individual |  |  | 39690.7205 | 100 |  | 1 | 04.05 | 04.05.01 | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  |  | Previsto
5.5 | SMS-BH |  | Contratação de consultoria individual para estudos diagnósticos (Diagnóstico instalações elétricas) |  |  |  | Consultor Individual |  |  | 39690.7205 | 100 |  | 1 | 04.05 | 04.05.01 | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  |  | Previsto
5.6 | SMS-BH |  | Contratação de consultoria individual para estudos diagnósticos (Elaboração do modelo de contratação da Solução PACS) |  |  |  | Consultor Individual |  |  | 19845.3602 | 100 |  | 1 | 04.05 | 04.05.01 | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  |  | Previsto
5.7 | SMS-BH |  | Contratação de consultoria individual para estudos diagnósticos (Diagnóstico e modelo de transporte da SMSA) |  |  |  | Consultor Individual |  |  | 19845.3602 | 100 |  | 1 | 04.05 | 04.05.01 | Ex-Post | 2020-11-20 | 2020-12-20 |  |  | Previsto
5.8 | SMS-BH |  | Contratação de consultoria individual para estudos diagnósticos (Diagnóstico Assistência Farmacêutica) |  |  |  | Consultor Individual |  |  | 39690.7205 | 100 |  | 1 | 04.05 | 04.05.01 | Ex-Post | 2021-03-20 | 2021-05-10 |  |  | Previsto
|  |  | Total |  |  |  |  | Total |  | 236088.0111
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | SMS-BH |  | Capacitação- Desenho de solução tecnológica | [7 empty] | 8602.1505 | 100 |  | 03.01 | 03.01.23 | Ex-Ante | 2021-03-10 | 2021-06-01 |  |  | Previsto
6.2 | SMS-BH |  | Capacitação- Metodologia Ágil | [7 empty] | 10752.6882 | 100 |  | 03.01 | 03.01.24 | Ex-Post | 2021-03-10 | 2021-06-01 |  |  | Previsto
[9 empty] | Total |  | 19354.8387
Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  |  | 66338468.415
Note on AD36: danielle: Pagamento

## Comentários
| Empréstimo | : 4696/OC-BR
| Mutuário | : Secretaria de Municipal de Saúde - BH
| Programa | : Modernização e melhoria da qualidade das redes de serviços de saúde de BH
| Ano/Período | :
Plano de Aquisições v1
Atualizado em: | 2020-09-11
Atualização nº: | 1
Atualizado por: | Danielle Carvalho Ribeiro
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE |  |  | COMENTÁRIO

## Planilha3
01.03.01.01 - Aquisição de bens e equipamentos para USFs e respectivas farmácias - UNIDADES EM OPERAÇÃO -ITENS NÃO T.I
120000
98078.27
15750
2415000
208181.95