## Plano Aquisição
|  |  | Empréstimo |  | : 4696/OC-BR
|  |  | Mutuário |  | : Secretaria de Municipal de Saúde - BH
|  |  | Programa |  | : Modernização e melhoria da qualidade das redes de serviços de saúde de BH
|  |  | Ano/Período |  | : 2022
PLANO DE AQUISIÇÕES MARÇO 2022
| Atualizado em: |  | 2022-03-21
| Atualização nº: |  | 3
| Atualizado por: |  | Priscila Quirino de Souza Menezes Cruz
Id. EAP | 1 | OBRAS
|  | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Edital | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | 1.1 | SMS-BH |  | REESTRUTURAÇÃO USF OSWALDO CRUZ - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 300647.46 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.01 | Ex-Ante | 2022-05-01 | 2022-09-01 |  |  | Previsto
1.1 | 1.2 | SMS-BH |  | REESTRUTURAÇÃO USF CARLOS CHAGAS - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 965623.84 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.09 | Ex-Post | 30/03/2023 | 30/06/2023 |  |  | Previsto
2.1 | 1.3 | SMS-BH |  | CONTRUÇÃO UPA PAMPULHA - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 2477627.77 | 100 |  | 02.01 | 02.01.01.01 | Ex-Post | 30/11/2022 | 28/02/2023 |  |  | Previsto
2.1 | 1.4 | SMS-BH |  | REFORMA DA UPA VENDA NOVA - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 908985.1 | 100 |  | 02.01 | 02.01.02.01 | Ex-Post | 30/04/2023 | 30/08/2023 |  |  | Previsto
1.4 | 1.5 | SMS-BH |  | CONSTRUÇÃO REDE DE FRIO - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 287430.17 | 100 |  | 01.04 | 01.04.01.01 | Ex-Post | 30/11/2022 | 30/03/2023 |  |  | Previsto
2.2 | 1.6 | SMS-BH |  | CONSTRUÇÃO CERSAM VENDA NOVA - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 651769.09 | 100 |  | 02.02 | 02.02.01.01 | Ex-Post | 30/01/2022 | 30/05/2022 |  |  | Previsto
2.2 | 1.7 | SMS-BH |  | CONSTRUÇÃO CERSAM OESTE - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 499581.01 | 100 |  | 02.02 | 02.02.02.01 | Ex-Post | 30/05/2023 | 30/08/2023 |  |  | Previsto
2.4 | 1.8 | SMS-BH |  | REFORMA BLOCO CIRÚRGICO HOB - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1862197.39 | 100 |  | 02.09 | 02.09.01 | Ex-Post | 30/12/2022 | 28/02/2023 |  |  | Previsto
2.14 | 1.9 | HOB |  | REFORMAS PREDIAIS NO HOB - OBRA |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 633147.11 | 100 |  | 02.14 | 02.14.01 | Sistema Nacional | 2023-08-01 | 2023-11-01 |  |  | Previsto
|  | SMS-BH |  | REESTRUTURAÇÃO USF PRIMEIRO DE MAIO - OBRA | [17 empty] | Exclusão
|  | SMS-BH |  | REESTRUTURAÇÃO USF MARIA GORETI - OBRA | [17 empty] | Exclusão
|  | SMS-BH |  | REESTRUTURAÇÃO USF PADRE EUSTÁQUIO - OBRA | [17 empty] | Exclusão
|  | SMS-BH |  | REESTRUTURAÇÃO USF GRANJA DE FREITAS - OBRA | [17 empty] | Exclusão
|  | SMS-BH |  | REESTRUTURAÇÃO USF CONJUNTO SANTA MARIA - OBRA | [17 empty] | Exclusão
|  | SMS-BH |  | REESTRUTURAÇÃO USF CAMPO ALEGRE - OBRA | [17 empty] | Exclusão
|  | SMS-BH |  | REESTRUTURAÇÃO USF SÃO GABRIEL - OBRA | [17 empty] | Exclusão
[11 empty] | Total | 8587008.94
Id. EAP | 2 | BENS
|  | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Edital | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.6 2.1 2.6 2.9 2.5 | 2.1 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E OFTALMOLOGICOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, URGENCIA E REDE ESPECIALIZADA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.075.20.12 | 146225.74 | 100 |  | 01.05, 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 01.05.01.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-11-16 | 2022-02-02 |  |  | Processo em Curso
1.6 | 2.2 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ZOONOSES |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.631.21.60 | 1523.31 | 100 |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional | 2021-08-16 | 2021-11-02 |  |  | Contrato em Execução
2.1, 2.6, 2.8, 2.16 | 2.3 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA OS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.048.20.40 | 14306.55 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.06, 02.16 | 02.01.01.02, 02.04.03.01, 02.06.01, 02.16.01 | Sistema Nacional | 2021-07-15 | 2021-11-15 |  |  | Contrato em Execução
2.8 | 2.4 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.587.21.70 | 5192.18 | 100 |  | 02.06 | 02.06.01 | Sistema Nacional | 2021-11-16 | 2022-02-02 |  |  | Processo em Curso
2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.5 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE COLCHOES, CADEIRAS E MESAS PARA A REDE ESPECIALIZADA E REDE DE URGENCIA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.630.21.05 | 5838.19 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-11-16 | 2022-02-02 |  |  | Processo em Curso
2.1, 2.9, 2.15 | 2.6 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE ESCADAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS ASSISTENCIAIS E DE APOIO A REDE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.628.21.55 | 13041.07 | 100 |  | 02.01, 02.07, 02.15 | 02.01.01.02, 02.07.01.01, 02.15.01 | Sistema Nacional | 2021-09-16 | 2021-12-03 |  |  | Contrato em Execução
1.6 | 2.7 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MOVEL DE ESTERILIZACAO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.713.21.22 | 18424.22 | 100 |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional | 2021-11-16 | 2022-02-02 |  |  | Processo em Curso
2.9 | 2.9 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE LEITORA E LAVADORA DE MICROPLACAS PARA OS LABORATORIOS MUNICIPAIS |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.289.21.61 | 13716.72 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-09-16 | 2021-12-03 |  |  | Contrato em Execução
2.9 | 2.10 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE TERMOMETROS E GELOS REUTILIZAVEIS PARA OS LABORATORIOS REGIONAIS |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.695.21.42 | 15376.91 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-09-16 | 2021-12-03 |  |  | Contrato em Execução
2.3 | 2.11 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE TOMOGRAFO DE COERENCIA OPTICA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.694.21.80 | 32600.87 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-11-16 | 2022-02-02 |  |  | Processo em Curso
1.4, 2.1, 2.6, 2.8, 3.4, 3.1 | 2.12 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACAO PARA A INFRAESTRUTURA DE TODA A REDE ATENCAO A SAUDE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.098.21.07 | 205194.09 | 100 |  | 01.04, 02.01, 02.04, 02.06, 03.04, 03.05 | 01.04.02.01, 02.01.01.02, 02.04.03.01, 02.06.01, 03.04.01, 03.05.02 | Sistema Nacional | 2021-11-16 | 2022-02-02 |  |  | Processo em Curso
1.4 | 2.13 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE FRIO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 52030.21 | 100 |  | 01.04 | 01.04.02.01 | Sistema Nacional | 2024-02-01 | 2024-04-24 |  |  | Previsto
2.3 | 2.14 | HOB |  | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE CAMAS HOSPITALARES E MACAS PARA O HOB |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 03-100/2021 | 21955.31 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-12-15 | 2022-04-18 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 2.15 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, ELETROCAUTÉRIO, FOCO CIRÚRGICO DE TETO, MESAS CIRÚRGICAS E PERFURADORES CIRÚRGICOS PARA O HOB |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 379515.83 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-12-15 | 2022-07-12 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 2.16 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE FREEZER (BANCO DE SANGUE) PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-18/2020 | 2607.08 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-08-13 | 2020-11-08 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.17 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-163/2020 | 5307.26 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-05-03 | 2021-07-29 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.18 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-136/2019 | 1784.92 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-03-05 | 2020-05-31 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.19 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-70/2019 | 482309.12 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-02-13 | 2020-05-10 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.20 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE PERFURADOR CIRURGICO PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-96/2019 | 54841.71 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-03-11 | 2020-06-06 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.21 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE US PORTATIL PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-16/2020 | 162011.17 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-06-17 | 2020-09-12 |  |  | Contrato em Execução
2.3 | 2.22 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMOMAR E NEONATAL ALTA FREQUENCIA PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-22/2020 | 39686 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-11-16 | 2021-01-20 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.23 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSORES PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-129/2019 | 30074.49 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-03-25 | 2020-06-20 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.24 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR E MOTOR ELETRICO PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-32/2020 | 1195.17 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-07-02 | 2020-09-27 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.25 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E OUTROS ITENS PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-31/2020 | 480491.27 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-06-22 | 2021-11-17 |  |  | Contrato em Execução
2.3 | 2.26 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES E MACAS PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-35/2020 | 333426.44 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-09-14 | 2020-12-10 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.27 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04-26/2020 | 12551.21 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-03-19 | 2021-06-14 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.28 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE CARRINHO TERMICO SND,LAVADORA DE MAMADEIRAS NT 46, ORDENHADEIRA MECANICA BANCO DE LEITE, PASTEURIZADOR BANCO DE LEITE, REFRIGERADOR PARA LACTARIO 4 PORTAS INOX E REFRIGERADOR SND 4 PORTAS INOX PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04-36/2020 | 47392.92 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-02-10 | 2020-05-07 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.29 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE PASS THROUGH E REFRESQUEIRA BANCO DE LEITE PARA O HOB |  |  | 03-107/2021 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 03-107/2021 | 3165.74 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-08-10 | 2022-01-15 |  |  | Contrato em Execução
2.3 | 2.30 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE TRANSPORTE E SONAR PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-71/2020 | 11117.32 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-01-15 | 2021-06-19 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.31 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PARA O HOB |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 9310.99 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
2.3 | 2.32 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE MESAS DE REFEIÇÃO E POLTRONAS PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-78/2020 | 54336.11 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-11-27 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.33 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SORO PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-184/2020 | 12998.14 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-03-19 | 2021-06-14 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.34 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE VENTILÔMETRO, MONOVACUÔMETRO E MÁQUINA DE TOSSE PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-76/2020 | 98044.69 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-11-27 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.35 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE SELADORA PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-74/2020 | 22843.7 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-08-13 | 2020-11-08 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.36 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE DEIONIZADOR E LUPA PARA O HOB |  |  | 219/2020 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 03-170/2020 | 19217.88 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-08-10 | 2021-11-01 |  |  | Contrato em Execução
2.3 | 2.37 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE RAIO X ODONTOLOGICO DIGITAL PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-83/2020 | 87310.99 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-09-22 | 2020-12-18 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.38 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE US PORTATIL E SISTEMA DE LAPAROSCOPIA PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-17/2020 | 283673.74 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-01-12 | 2021-04-09 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.39 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE GUINCHO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-167/2020 | 13966.48 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-02-23 | 2021-05-21 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.40 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE CPAP DE BOLHAS NEONATAL, RESSUSCITADOR NEONATAL PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-89/2020 | 70875.47 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-11-09 | 2021-02-04 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.41 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE BERÇO PEDIATRICO PARA O HOB |  |  | 03-99/2021 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 03-99/2021 | 38547.49 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-08-10 | 2021-11-01 |  |  | Contrato em Execução
2.3 | 2.42 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE GERADORES PARA O HOB |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 03-116/2020 | 180633.15 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-12-05 | 2021-02-25 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2.43 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE CAIXA AQUECEDORA DE SORO PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-03/2021 | 55865.92 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-07-09 | 2022-03-12 |  |  | Contrato em Execução
2.3 | 2.44 | HOB |  | AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 03-92/2019 | 15325.88 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2020-04-16 | 2020-05-01 |  |  | Contrato Concluído
2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.45 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE APARELHOS DE RAIO X DIGITAL PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  | 04.001.550.19.80; 04.001.062.19.37 | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.550.19.80; 04.001.062.19.37 | 1086261.04 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | Contrato em Execução
1.2, 2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.46 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE APARELHOS DE SOM PARA ATIVIDADES COLETIVAS |  |  | 04.000.866.21.33 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.866.21.33 | 11542.99 | 100 |  | 01.02, 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 01.02.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-08-10 | 2021-11-25 |  |  | Contrato em Execução
2.9 | 2.47 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE APARELHOS DE ULTRASSOM PARA CARDIOLOGIA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.577.19.00 | 59022.61 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2019-12-13 | 2020-03-12 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 2.5 | 2.48 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO PARA A REDE |  |  | 04.000.863.21.45 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.863.21.45 | 54485.75 | 100 |  | 01.03, 02.01, 02.04, 02.06, 02.07, 02.10 | 01.03.01.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.06.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-08-10 | 2021-11-01 |  |  | Contrato em Execução
2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.49 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE ARMARIOS VITRINE E ESTANTES DE ACO PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.021.19.50 | 7646.45 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2020-04-12 | 2020-07-11 |  |  | Contrato Concluído
2.1, 2.6, 2.7, 2.9, 2.5 | 2.50 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE BALANCAS PARA A REDE DE URGENCIA, REDE ESPECIALIZADA E SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.714.19.70 | 7549.45 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.05, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.05.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2020-04-12 | 2020-07-11 |  |  | Contrato Concluído
1.6, 2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.51 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE BALANCAS PARA LABORATORIOS, UPAS E SERVICOS DE REABILITACAO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.938.20.61 | 3050.96 | 100 |  | 01.05, 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 01.05.01.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-01-07 | 2021-03-31 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | 2.52 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE BARRAS PARALELAS E CAMAS ELASTICAS PARA OS SERVICOS DE REABILITACAO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.147.18.07 | 1528.57 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2019-12-13 | 2020-03-12 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.53 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE BIOMBOS, POLTRONAS, BRACADEIRAS E ESCADAS DE DOIS DEGRAUS PARA TODA A REDE |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.960.19.87 | 18422.16 | 100 |  | 01.03, 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 01.03.01.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2020-03-12 | 2020-06-10 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.9 | 2.54 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE BOMBA A VACUO PARA OS SERVICOS DE SAUDE BUCAL |  |  | 04.000.089.21.72 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.089.21.72 | 50273.44 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-05-08 | 2021-07-30 |  |  | Contrato em Execução
1.2, 2.9 | 2.55 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A REDE ESPECIALIZADA (SAUDE MENTAL) E PROMOCAO DA SAUDE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.051.20.54 | 1351.59 | 100 |  | 01.02, 02.07 | 01.02.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-03-12 | 2021-06-10 |  |  | Contrato em Execução
1.3 | 2.56 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CADINHOS, SACA BROCAS E OUTROS INSTRUMENTAIS DE SAUDE BUCAL |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.392.20.30 | 7343.95 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-08-07 | 2022-02-20 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | 2.57 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA OS LABORATORIOS MUNICIPAIS E REDE ESPECIALIZADA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.353.19.80 | 17462.76 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-04-12 | 2020-07-11 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.9 | 2.58 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A REDE ESPECIALIZADA E FARMACIAS REGIONAIS |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.445.20.02 | 17749.64 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-09-12 | 2020-12-11 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.1, 2.6, 2.8, 2.5 | 2.59 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CAMARAS PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS |  |  | 04.000.701.19.29 | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.701.19.29 | 112195.43 | 100 |  | 01.03, 02.01, 02.04, 02.06, 02.10 | 01.03.01.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.06.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2020-04-12 | 2021-07-31 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 2.5 | 2.60 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CARDIOVERSORES E DESFIBRILADORES PARA TODA A REDE |  |  | 04.001.133.20.17 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.133.20.17 | 223144.29 | 100 |  | 01.03, 02.01, 02.04, 02.06, 02.07, 02.10 | 01.03.01.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.06.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2020-04-12 | 2020-07-11 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.61 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CARROS DE CURATIVOS, CARROS DE EMERGENCIA E MESAS AUXILIARES PARA TODA A REDE |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.961.19.40 | 45440.48 | 100 |  | 01.03, 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 01.03.01.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2020-06-17 | 2020-08-04 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | 2.62 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CARROS DE TRANSPORTE DE ROUPAS E CONTENEDORES |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.199.20.90 | 727.7 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-02-11 | 2020-05-11 |  |  | Contrato Concluído
2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.63 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CARROS MACA (SIMPLES E AVANCADOS) E CAMAS HOSPITALARES ELETRICAS (TIPO FAWLER) |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.249.19.68 | 77471.85 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-01-07 | 2022-01-17 |  |  | Processo em Curso
2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.64 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E NITROGENIO |  |  | 04.000.912.21.59 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.912.21.59 | 5749.57 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2020-04-12 | 2020-07-11 |  |  | Contrato Concluído
2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.65 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE DETECTORES FETAIS, ASPIRADORES DE SECRECOES ELETRICOS E ELETROCAUTERIOS |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.940.19.70 | 35677.98 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
2.9 | 2.66 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE ECO COM DOPPLER PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 39012.99 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-02-11 | 2020-05-11 |  |  | Contrato Concluído
1.3 | 2.67 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.942.19.03 | 43296.09 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 2019-12-13 | 2020-03-12 |  |  | Contrato Concluído
1.2, 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 2.5 | 2.68 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE ESPECIALIZADA, REDE DE URGENCIA E ACADEMIAS DA CIDADE |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.765.19.01 | 51728.36 | 100 |  | 01.02, 02.01, 02.04, 02.06, 02.07, 02.10 | 01.02.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.06.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-03-10 | 2021-06-01 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | 2.69 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE ELEVADORES PARA USO EM PISCINA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA EM REABILITACAO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.935.20.73 | 8491.62 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-02-07 | 2021-05-01 |  |  | Contrato em Execução
1.3, 2.9 | 2.70 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMPLEXOS PARA SERVICOS ORTOPEDICOS E ODONTOLOGICOS |  |  | 04.001.122.20.09 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.122.20.09 | 1151743.12 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-02-11 | 2020-05-11 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | 2.71 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.716.19.04 | 17782.36 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-10-12 | 2021-01-10 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | 2.72 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE PARA OS CENTROS DE REFEREENCIA EM REABILITACAO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.248.20.01 | 2919.74 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-05-08 | 2021-07-30 |  |  | Contrato em Execução
1.2, 2.1, 2.6, 2.7, 2.9, 2.5 | 2.73 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OTORRINOLARIGOLOGICOS, CARDIOLOGICOS, ORTOPEDICOS E DERMATOLOGICOS PARA TODA A REDE |  |  | 04.001.076.20.85 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.076.20.85 | 30586.69 | 100 |  | 01.02, 02.01, 02.04, 02.05, 02.07, 02.10 | 01.02.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.05.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-02-07 | 2021-05-01 |  |  | Contrato em Execução
2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.74 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.123.20.63 | 32009.39 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2019-12-13 | 2020-03-12 |  |  | Contrato Concluído
2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.75 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  | 04.000.676.19.83 | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.676.19.83 | 7677.7 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-01-07 | 2021-03-31 |  |  | Contrato em Execução
2.9 | 2.76 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.695.19.28 | 26639.29 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-08-12 | 2020-11-10 |  |  | Contrato Concluído
1.3 | 2.77 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS FARMACIAS REGIONAIS |  |  | 04.000.862.21.82; 04.000.276.20.39 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.862.21.82; 04.000.276.20.39 | 13632.4 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-04-12 | 2020-07-11 |  |  | Contrato Concluído
2.6 | 2.78 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DA UPA NORTE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.194.20.76 | 9921.32 | 100 |  | 02.04 | 02.04.03.01 | Sistema Nacional | 2021-01-07 | 2021-03-31 |  |  | Contrato Concluído
2.7, 2.9 | 2.79 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REABILITACAO (SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR E CENTROS DE REFERENCIA EM REABILITACAO) |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.927.19.01 | 10147.35 | 100 |  | 02.05, 02.07 | 02.05.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-08-12 | 2020-11-10 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.9 | 2.80 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE ESCULPIDORES, ESPATULAS, ALAVANCAS, GENGIVOTOMOS E OUTROS INSTRUMENTAIS DE SAUDE BUCAL |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.269.20.73 | 59432.33 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
2.9 | 2.81 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE ESTEIRAS ELETRONICAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA EM REABILITACAO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.939.20.24 | 35824.3 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-11-16 | 2022-02-02 |  |  | Processo em Curso
1.3 | 2.82 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE FORCEPS ODONTOLOGICOS PARA A ATENCAO PRIMARIA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.826.19.30 | 26451.77 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 2020-10-12 | 2021-01-10 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | 2.83 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE FREEZERS VERTICAIS PARA A REDE ESPECIALIZADA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 2383.61 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-01-10 | 2021-04-10 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | 2.84 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS |  |  | 04.001.086.21.10 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.086.21.10 | 792.69 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-12-13 | 2021-03-13 |  |  | Contrato Concluído
1.3 | 2.85 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE GRAMPOS, ESPATULAS, SERINGAS E OUTROS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA A ATENCAO PRIMARIA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.831.19.70 | 29811.49 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 2021-01-07 | 2021-03-31 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | 2.86 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE KITS EPAP PARA TERAPIA (REABILITACAO) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.053.20.80 | 496.36 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-02-11 | 2020-05-11 |  |  | Contrato em Execução
1.6 | 2.87 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE LAVADORAS DE ALTA PRESSAO E REFRIGERADORES PARA A VIGILANCIA EM SAUDE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.851.20.85 | 7630.34 | 100 |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional | 2021-05-08 | 2021-07-30 |  |  | Contrato Concluído
1.6 | 2.88 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE LEITORAS MICROCHIP PARA IDENTIFICACAO DE ANIMAIS (CONTROLE DE ZOONOSES) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.945.20.27 | 960.69 | 100 |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional | 2021-03-10 | 2021-06-01 |  |  | Contrato em Execução
1.3, 2.9 | 2.89 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE LIXEIRAS (PEQUENAS), BANQUETAS E PALETES (ESTRADOS) PARA AS FARMACIAS E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.984.19.45 | 24066.07 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | Contrato Concluído
1.2, 1.3, 2.9 | 2.90 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MATERIAIS DE GINASTICA E MUSCULACAO PARA OS SERVICOS DE REABILITACAO E PROMOCAO DA SAUDE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.054.20.42 | 119961.13 | 100 |  | 01.02, 01.03, 02.07 | 01.02.01, 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-05-08 | 2021-07-30 |  |  | Contrato em Execução
1.2, 2.9 | 2.91 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MATERIAIS DE GINASTICA E REABILITACAO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.056.20.78 | 82010.47 | 100 |  | 01.02, 02.07 | 01.02.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-01-07 | 2021-03-31 |  |  | Contrato em Execução
1.2, 2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2.92 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MATERIAIS DE MOBILIDADE, REABILITACAO E PROMOCAO DA SAUDE |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.959.19.06 | 16987.67 | 100 |  | 01.02, 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 01.02.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-03-10 | 2021-06-01 |  |  | Contrato em Execução
1.2, 1.3, 2.9 | 2.93 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MATERIAIS DE REABILITACAO E PROMOCAO DA SAUDE PARA A REDE ESPECIALIZADA, ACADEMIAS DA CIDADE E NUCLEOS DE ATENCAO À SAUDE DA FAMILIA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.050.20.91 | 85373.43 | 100 |  | 01.02, 01.03, 02.07 | 01.02.01, 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-11-12 | 2021-02-10 |  |  | Contrato Concluído
1.2, 2.9 | 2.94 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ACADEMIAS DA CIDADE E REDE ESPECIALIZADA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.061.20.08 | 26441.67 | 100 |  | 01.02, 02.07 | 01.02.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-05-08 | 2021-07-30 |  |  | Contrato em Execução
1.3, 2.9 | 2.95 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A ATENCAO PRIMARIA E REDE ESPECIALIZADA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.072.21.70 | 46759.77 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-08-12 | 2020-11-10 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | 2.96 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIDROTERAPIA E HIDROGINASTICA |  |  | 04.001.052.20.17 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.052.20.17 | 23336.95 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-06-12 | 2020-09-10 |  |  | Contrato Concluído
1.2, 1.3, 2.1, 2.6, 2.7, 2.9, 2.5 | 2.97 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REABILITACAO E PROMOCAO DA SAUDE |  |  | 04.000.723.19.61 | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.723.19.61 | 10031.62 | 100 |  | 01.02, 01.03, 02.01, 02.04, 02.05, 02.07, 02.10 | 01.02.01, 01.03.01.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.05.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2020-04-12 | 2020-07-11 |  |  | Contrato em Execução
1.3, 2.9 | 2.98 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REABILITACAO MOTORA E RESPIRATORIA E MATERIAIS PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.064.20.04 | 13243.32 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-06-12 | 2020-09-10 |  |  | Contrato Concluído
2.1, 2.6 | 2.99 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MEDICO-HOSPITALAR PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.181.20.24 | 22713.11 | 100 |  | 02.01, 02.04 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.02.01, 02.04.03.01 | Sistema Nacional | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | Contrato Concluído
2.3 | 2100 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MOBILIARIO COMUM PARA O HOB |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.068.19.13 | 19348.1 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
1.6, 2.8, 2.9 | 2101 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MOBILIARIO COMUM PARA SAMU, SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E REDE ESPECIALIZADA |  |  | 04.000.445.21.85; 04.001.022.19.12 | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.445.21.85; 04.001.022.19.12 | 5069.13 | 100 |  | 01.05, 02.06, 02.07 | 01.05.01.01, 02.06.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2019-12-13 | 2020-03-12 |  |  | Contrato Concluído
1.6 | 2102 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA OS SERVICOS DE CONTROLE DE ZOONOSES |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.081.21.60 | 20304.41 | 100 |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional | 2021-05-08 | 2021-07-30 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.9 | 2103 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MOCHOS, APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO E MOTORES ENDODONTICOS |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.736.19.03 | 20272.27 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-03-10 | 2021-06-01 |  |  | Contrato em Execução
2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 2.5 | 2104 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS E OXIMETROS DE PULSO PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.660.19.43 | 330118.49 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.06, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.06.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2019-04-18 | 2019-08-02 |  |  | Contrato Concluído
2.7, 2.9 | 2105 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE NEBULIZADORES PORTATEIS PARA O SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR E PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 349.58 | 100 |  | 02.05, 02.07 | 02.05.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-08-12 | 2020-11-10 |  |  | Contrato Concluído
2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2106 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE NEGATOSCOPIOS E SIMETROGRAFOS PARA A REDE DE URGENCIA E REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.962.19.02 | 1747.26 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2020-06-12 | 2020-09-10 |  |  | Contrato em Execução
2.9 | 2107 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE PINCAS E PORTA AGULHAS PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.063.20.33 | 7121.46 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-02-10 | 2021-05-11 |  |  | Contrato Concluído
1.6 | 2108 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE PIPETAS AUTOMATICAS MULTICANAIS PARA O LABORATORIO DE ZOONOSES |  |  | 04.000.934.20.00 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.934.20.00 | 3173.83 | 100 |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional | 2020-09-07 | 2022-03-20 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.9 | 2109 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE POLIAS, MULETAS E TABUAS DE PROPRIOCEPCAO PARA OS SERVICOS DE REABILITACAO E PARA OS NUCLEOS DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.057.20.30 | 6112.71 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-06-12 | 2020-09-10 |  |  | Contrato Concluído
2.9 | 2110 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE PONTAS PARA APARELHO JET SONIC PARA SERVICOS DE SAUDE BUCAL |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.398.18.37 | 1952.6 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-06-12 | 2020-09-10 |  |  | Contrato Concluído
1.3 | 2111 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE SONDAS, PLACAS DE VIDRO, PINCAS, AFASTADORES E DESCOLADORES PARA SERVICOS ODONTOLOGICOS NA ATENCAO PRIMARIA |  |  | 04.001.776.19.63 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.776.19.63 | 109658.05 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 2021-06-10 | 2021-09-29 |  |  | Contrato em Execução
1.3, 1.6, 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 2.5 | 2112 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE SUPORTES, CARRINHOS, ESCADAS, LIXEIRAS (COMUNS E INFECTANTES) E OUTROS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA TODA A REDE |  |  | 04.000.705.19.80; 04.001.063.20.33; 04.001.058.20.01 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.705.19.80; 04.001.063.20.33; 04.001.058.20.01 | 39896.6 | 100 |  | 01.03, 01.05, 02.01, 02.04, 02.06, 02.07, 02.10 | 01.03.01.01, 01.05.01.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.06.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-07-08 | 2021-09-29 |  |  | Contrato em Execução
1.6 | 2113 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE TERMO-HIGROMETROS DIGITAIS PARA LABORATORIOS DE ZOONOSES |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 146/2020 | 1189.33 | 100 |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
2.9 | 2114 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE TERMOMETROS CLINICOS POR INFRAVERMELHO PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.690.20.48 | 1051.45 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
2.9 | 2115 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA A REDE ESPECIALIZADA |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.705.19.80 | 6.03 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2021-08-10 | 2021-11-01 |  |  | Contrato em Execução
2.1, 2.6, 2.7, 2.9, 2.5 | 2116 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE TERMOMETROS, ESTETOSCOPIOS, LARINGOSCOPIOS, AMBUS, ESFIGMOMANOMETROS E LANTERNAS CLINICAS PARA A REDE DE URGENCIA E REDE ESPECIALIZADA |  |  | 04.000.705.19.80 | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.705.19.80 | 10698.85 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.05, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.05.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
2.8 | 2117 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE UNIFORMES PARA EQUIPES DO SAMU |  |  | 04.000.588.21.32 | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.588.21.32 | 214839.24 | 100 |  | 02.06 | 02.06.01 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
2.1, 2.6, 2.5 | 2118 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE VENTILADORES PULMONARES ELETRONICOS PARA UPAS |  |  | 04.000.470.21.22 | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.470.21.22 | 62500 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-06-07 | 2021-08-29 |  |  | Contrato em Execução
1.3, 2.9 | 2119 | SMS-BH |  | AQUISICOES DE ESPATULAS, INSTRUMENTOS DE ESCULTURA, LAMPARINAS E OUTROS INSTRUMENTAIS DE SAUDE BUCAL |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.394.20.65 | 1843.95 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 2020-08-07 | 2020-10-29 |  |  | Contrato Concluído
3.1 | 2120 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE (TOTEM) MONITOR TOUCH E PLACA SERIAL 4 PORTAS |  |  | 04.000.117.21.06 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.117.21.06 | 148572.5 | 100 |  | 03.05 | 03.05.02 | Sistema Nacional | 2021-04-07 | 2021-06-29 |  |  | Contrato em Execução
3.4 | 2121 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE AMBIENTE BACKUP HMDCC |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 1230813.88 | 100 |  | 03.04 | 03.04.04 | Sistema Nacional | 2021-02-07 | 2021-05-01 |  |  | Contrato em Execução
3.1 | 2123 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE ASSINATURA DIGITAL |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 372439.48 | 100 |  | 03.05 | 03.05.06 | Sistema Nacional | 2021-03-10 | 2021-06-01 |  |  | Contrato Concluído
2.8, 3.4, 3.1 | 2124 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CAMERAS WEB (WEBCAM) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 42383.61 | 100 |  | 02.06, 03.04, 03.05 | 02.06.01, 03.04.01, 03.05.02 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
1.5 | 2125 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CAPAS E PELICULAS PARA TABLET |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.398.21.05 | 104868.22 | 100 |  | 01.07 | 01.07.01 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
3.4, 3.1 | 2126 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE DISCO STORAGES E SERVIDORES |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.674.20.91 | 645383.3 | 100 |  | 03.04, 03.05 | 03.04.02, 03.05.01 | Sistema Nacional | 2021-02-07 | 2021-05-01 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 2.5, 3.4, 3.1 | 2127 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E PROJECAO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.131.20.91 | 130056.72 | 100 |  | 01.03, 02.01, 02.04, 02.06, 02.07, 02.10, 03.04, 03.05 | 01.03.01.05, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.06.01, 02.07.02.07, 02.10.01, 03.04.01, 03.05.02 | Sistema Nacional | 2020-06-12 | 2020-09-10 |  |  | Contrato Concluído
2.7, 2.8, 3.4 | 2128 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE HARDWARES E SERVICO DE INSTALACAO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.118.20.23; 04.000.618.20.10 | 22568.34 | 100 |  | 02.05, 02.06, 03.04 | 02.05.01, 02.06.01, 03.04.01 | Sistema Nacional | 2021-05-08 | 2021-07-30 |  |  | Contrato em Execução
1.6, 3.1 | 2129 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE HEADSETS VOIP E PAINEIS DE CHAMADA (MINI PC) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.131.20.91 | 107813.32 | 100 |  | 01.05, 03.05 | 01.05.01.02, 03.05.02 | Sistema Nacional | 2020-09-12 | 2020-12-11 |  |  | Contrato Concluído
3.4 | 2130 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE INSUMOS FOTOCONDUTOR |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.075.21.68 | 61523.44 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01 | Sistema Nacional | 2020-12-08 | 2021-03-01 |  |  | Contrato Concluído
3.4, 3.1 | 2131 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE LICENCA POWER BI PRO, LICENCA SQL SERVER E WINDOWS SERVER |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.286.21.73 | 182654.36 | 100 |  | 03.04, 03.05 | 03.04.01, 03.04.02, 03.05.01 | Sistema Nacional | 2020-04-12 | 2020-07-11 |  |  | Contrato Concluído
3.4 | 2132 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE LICENCAS OFFICE E LICENCAS WINDOWS 10 |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.281.21.95 | 1035008.75 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01 | Sistema Nacional | 2021-08-26 | 2022-01-15 |  |  | Processo em Curso
3.1 | 2133 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE LICENCAS RED HAT |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.233.20.61 | 165026.25 | 100 |  | 03.05 | 03.05.01 | Sistema Nacional | 2021-10-28 | 2022-03-01 |  |  | Processo em Curso
3.4, 3.1 | 2134 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE PONTOS DE ACESSO INTERNO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.993.17.00 | 39760.24 | 100 |  | 03.04, 03.05 | 03.04.03, 03.05.02 | Sistema Nacional | 2021-08-16 | 2021-12-15 |  |  | Contrato Concluído
3.4 | 2135 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE PROGRAMA (LICENCA) CITRIX VIRTUAL E PROGRAMA DE SUPORTE (LICENCA) CITRIX VIRTUAL |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.243.20.80 | 52075.98 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01 | Sistema Nacional | 2021-12-15 | 2022-06-01 |  |  | Processo em Curso
3.4 | 2136 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE PROGRAMA (LICENCA) CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020 ESD |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.632.21.22 | 4090.63 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01 | Sistema Nacional | 2021-12-15 | 2022-06-01 |  |  | Processo em Curso
1.6, 2.8, 2.9, 3.4 | 2137 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE PROJETORES MULTIMIDIA (DATASHOW) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.731.20.23 | 17291.85 | 100 |  | 01.05, 02.06, 02.07, 03.04 | 01.05.01.02, 02.06.01, 02.07.02.07, 03.04.01 | Sistema Nacional | 2021-12-15 | 2022-06-01 |  |  | Processo em Curso
2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2138 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS 200X120 |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.023.19.85 | 710.12 | 100 |  | 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-12-15 | 2021-02-15 |  |  | Contrato em Execução
3.1 | 2139 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE RACK PARA TOTEM E RACK PARA NOTEBOOK |  |  | 04.000.118.21.79 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.118.21.79 | 69508.44 | 100 |  | 03.05 | 03.05.02 | Sistema Nacional | 2021-05-08 | 2021-07-30 |  |  | Contrato em Execução
3.4 | 2140 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE SOFTWARE STATA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.613.20.05 | 9311.33 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01 | Sistema Nacional | 2020-09-12 | 2020-12-11 |  |  | Contrato Concluído
3.1 | 2141 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS E SWITCH 48 PORTAS |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.403.20.54 | 92894.35 | 100 |  | 03.05 | 03.05.03 | Sistema Nacional | 2020-06-12 | 2020-09-10 |  |  | Contrato Concluído
3.4 | 2142 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE SWITCH DATA CENTER PRODABEL (TROCA SERVIDOR) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.023.20.19 | 97952.42 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01 | Sistema Nacional | 2020-12-08 | 2021-03-01 |  |  | Contrato Concluído
2.1, 2.3, 2.6, 2.9, 2.5, 3.4 | 2143 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE TELEVISORES 32'' |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.332.19.00 | 4846.67 | 100 |  | 02.01, 02.03, 02.04, 02.07, 02.10, 03.04 | 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.03.01, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.07.02.07, 02.10.01, 03.04.01 | Sistema Nacional | 2020-04-12 | 2020-07-11 |  |  | Contrato Concluído
1.3, 2.1, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.5, 3.4, 3.1 | 2144 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE TELEVISORES 43'' |  |  | 04.000.292.21.76 | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.000.292.21.76 | 157342.3 | 100 |  | 01.03, 02.01, 02.03, 02.04, 02.06, 02.07, 02.10, 03.04, 03.05 | 01.03.01.05, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.03.01, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.06.01, 02.07.02.07, 02.10.01, 03.04.01, 03.05.02 | Sistema Nacional | 2021-08-26 | 2022-01-15 |  |  | Processo em Curso
3.4 | 2145 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE TELEVISORES 65'' |  |  |  | RP - Ata de Registro Preço | 1 |  | 04.001.332.19.00 | 5014.52 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01 | Sistema Nacional | 2020-04-12 | 2020-07-11 |  |  | Contrato Concluído
1.6, 2.1, 2.6, 2.9, 2.5 | 2146 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS REGIONAIS E LOCAIS (REDE DE URGENCIA E ZOONOSES) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.134.20.80 | 233763.87 | 100 |  | 01.05, 02.01, 02.04, 02.07, 02.10 | 01.05.01.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.07.01.01, 02.10.01 | Sistema Nacional | 2021-10-28 | 2022-03-01 |  |  | Processo em Curso
1.3 | 2147 | SMS-BH |  | AQUISICAO DE CANETAS ODONTOLOGICAS DE ALTA ROTACAO PARA A ATENCAO PRIMARIA |  |  | 04.000.696.21.05 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.696.21.05 | 812996.49 | 100 |  | 01.03 | 01.03.01.01 | Sistema Nacional | 2021-08-16 | 2021-12-15 |  |  | Contrato em Execução
2.3 | 2148 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA TOMOGRAFIA PARA O HOB |  |  | 03-24/2021 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 03-24/2021 | 55865.92 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-12-15 | 2022-06-01 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 2149 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE CUFÔMETROS PARA O HOB |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 3724.39 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-12-15 | 2022-06-01 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 2150 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE INCUBADORAS DE TRANSPORTE PARA O HOB |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 18621.97 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-12-15 | 2022-06-01 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 2151 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA O BANCO DE LEITE, DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL E CUTTER 8 LITROS PARA O HOB |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 1750.47 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-12-15 | 2021-02-15 |  |  | Contrato em Execução
1.3, 2.9 | 2152 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR ENDODONTICO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 313/2019 | 9832.09 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/03/2021 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 2153 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE CARROS MACAS PARA O HOB |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 03-100/2021 | 21955.31 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
1.2, 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.5, 2.16 | 2154 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A REDE ESPECIALIZADA, REDE DE URGENCIA, SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR E ACADEMIAS |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.087.21.47 | 138445.62 | 100 |  | 01.02, 02.01, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 02.10, 02.16 | 01.02.01, 02.01.01.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.05.01, 02.06.01, 02.07.01.01, 02.10.01, | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
1.3, 2.9 | 2155 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS MÉDICOS PARA TODA A REDE DE SAÚDE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.759.21.23 | 131799.23 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
2.9 | 2156 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ESPECIAIS PARA A REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.864.21.08 | 358.1 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
2.9 | 2157 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO UNIDADE DE REFERENCIA SECUNDARIA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.867.21.04 | 427957.73 | 100 |  | 02.07 | 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
3.4 | 2158 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.000.869.21.21 | 1295207.19 | 100 |  | 03.04 | 03.04.04 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
1.6 | 2159 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES PARA OS SERVIÇOS DE ZOONOSES |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 18621.97 | 100 |  | 01.05 | 01.05.01.01 | Sistema Nacional | 01/07/2022 | 23/08/2022 |  |  | Previsto
2.1, 2.6 | 2160 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA A REDE DE URGÊNCIA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.085.21.57 | 1050.28 | 100 |  | 02.01, 02.04 | 02.01.01.02, 02.04.03.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
1.3, 2.8, 2.9 | 2161 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE FREEZER, REFRIGERADORES E MICROONDAS PARA TODA A REDE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.181.21.40 | 30157.4 | 100 |  | 01.03, 02.06, 02.07 | 01.03.01.01, 02.06.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
2.8, 2.9, 3.4 | 2162 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA TODA A REDE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.201.21.56 | 168623.74 | 100 |  | 02.06, 02.07, 03.04 | 02.06.01, 02.07.01.01, 03.04.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
3.4 | 2163 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA TODA A REDE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.300.21.38 | 26651.17 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
1.6, 2.1, 2.6, 2.8, 2.9 | 2164 | SMS-BH |  | AQUISICÃO DE CARROS PARA TRANSPORTE E ITENS DIVERSOS PARA TODA A REDE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 04.001.471.21.20 | 24292.86 | 100 |  | 01.05, 02.01, 02.04, 02.06, 02.07 | 01.05.01.01, 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.04.01.01, 02.04.02.01, 02.04.03.01, 02.06.01, 02.07.01.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 2165 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE FREEZER (BANCO DE LEITE), DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL E CUTTER PARA O HOB |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 1750.47 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 31/03/2022 | 2022-06-22 |  |  | Previsto
2.3 | 2166 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE GERADOR ELETROCIRURGICO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 03-03 2022 | 16387.34 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 2022-05-22 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 2167 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 03-01 2022 | 137802.61 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 23/05/2022 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 2168 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE FOCO CIRURGICO DE TETO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 03-04 2022 | 48417.13 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 23/05/2022 |  |  | Processo em Curso
2.3 | 2169 | HOB |  | AQUISIÇÃO DE MESAS CIRURGICAS |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 03-05 2022 | 111731.84 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 23/05/2022 |  |  | Processo em Curso
3.1 | 2170 | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE PLACAS CONTROLADORAS PARA TODA A REDE |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 17827.71 | 100 |  | 03.05 | 03.05.02 | Sistema Nacional | 01/03/2022 | 31/05/2022 |  |  | Processo em Curso
|  | SMS-BH |  | AQUISIÇÃO DE ESTUFA PARA ALIMENTOS QUENTES E FRIOS | [17 empty] | Exclusão
|  | SMS-BH |  | AQUISICAO DE APARELHO DE AVALIACAO DE ATENDIMENTO E SOFTWARE (TOTEM) | [17 empty] | Exclusão
|  | HOB |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, ELETROCAUTÉRIO, FOCO CIRÚRGICO DE TETO, MESAS CIRÚRGICAS E PERFURADORES CIRÚRGICOS PARA O HOB | [17 empty] | Exclusão
[11 empty] | Total | 16893006.78
Id. EAP | 3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
|  | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Edital | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.9, 3.2 | 3.1 | SMS-BH |  | 1ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR - QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE (CONCURSO DE PROJETOS TÉCNICOS) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 558659.22 | 100 |  | 02.07, 03.02 | 02.07.05.01, 03.02.01 | Sistema Nacional | 01/01/2019 | 01/06/2019 |  |  | Contrato em Execução
3.2 | 3.2 | SMS-BH |  | 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR - QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE (CONCURSO DE PROJETOS TÉCNICOS) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 931098.7 | 100 |  | 03.02 | 03.02.02 | Sistema Nacional | 2023-01-01 | 2023-06-01 |  |  | Previsto
4.2 | 3.3 | SMS-BH |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PACS |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 11865.92 | 100 |  | 04.05 | 04.05.01 | Sistema Nacional | 06/05/2021 | 2021-08-30 |  |  | Processo em Curso
3.5, 4.3, 4.4 | 3.4 | SMS-BH |  | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |  |  | 04.000.052.21.62 | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 003/2021 - SMSA | 3791632.85 | 100 |  | 03.06, 04.03, 04.04 | 03.06.01, 04.03.01, 04.04.02 | Sistema Nacional | 2021-08-13 | 2021-11-08 |  |  | Contrato em Execução
2.10 | 3.5 | SMS-BH |  | IMPLANTAÇÃO DA PPP DO HOSPITAL METROPOLITANO DR CÉLIO DE CASTRO (CONTRAPARTIDA) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 11731843.58 |  | 100 | 02.08 | 02.08.01 | Sistema Nacional | 02/02/2011 | 26/03/2012 |  |  | Contrato em Execução
4.4 | 3.6 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA SAFF |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 200789.35 | 100 |  | 04.04 | 04.04.01 | Sistema Nacional | 2019-07-25 | 2019-10-16 |  |  | Contrato em Execução
3.1 | 3.7 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA AMBIENTE SIGRAH |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 26/2020 | 1578950.62 | 100 |  | 03.05 | 03.05.01 | Sistema Nacional | 2020-04-25 | 2020-07-17 |  |  | Contrato em Execução
1.3, 2.9 | 3.8 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FILE SERVER |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 13109.87 | 100 |  | 01.03, 02.07 | 01.03.01.05, 02.07.02.07 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
3.1 | 3.9 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALACAO E/OU MONTAGEM DE CABEAMENTO DE INFORMATICA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 268156.42 | 100 |  | 03.05 | 03.05.03 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
1.3, 2.9, 3.1 | 3.10 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCACAO E/OU ADMINISTRACAO DE MAQUINAS COPIADORAS |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 2472916.67 | 100 |  | 01.03, 02.07, 03.05 | 01.03.01.05, 02.07.02.07, 03.05.04 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
3.4 | 3.11 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALACAO E CAPACITACAO |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 3556.8 | 100 |  | 03.04 | 03.04.01 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
1.3, 2.9, 3.4, 3.1 | 3.12 | SMS-BH |  | CONTRATACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE TV E INSTALACAO DE MINI PC |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 024/2021 | 43227.68 | 100 |  | 01.03, 02.07, 03.04, 03.05 | 01.03.01.05, 02.07.02.07, 03.04.01, 03.05.02 | Sistema Nacional | 2021-04-07 | 2021-06-29 |  |  | Contrato em Execução
1.5 | 3.13 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALUGUEL DE TABLET 7" |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 456982.79 | 100 |  | 01.07 | 01.07.01 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-13 |  |  | Contrato em Execução
1.5 | 3.14 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALUGUEL DE TABLET 10" |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | PE 045/2020 - CLARO MÓVEL | 594336.36 | 100 |  | 01.07 | 01.07.01 | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-05-13 |  |  | Contrato em Execução
2.3 | 3.15 | HOB |  | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O AUMENTO DA DEMANDA DE ENERGIA NA SUBESTACAO 02 DO HOB |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  | 088/2021 | 235470.38 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01 | Sistema Nacional | 2021-05-21 | 2021-08-15 |  |  | Contrato em Execução
4.2 | 3.16 | SMS-BH |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS DIAGNÓSTICOS (DIAGNÓSTICO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 29773.74 | 100 |  | 04.05 | 04.05.02 | Sistema Nacional | 2021-08-01 | 2022-07-11 |  |  | Processo em Curso
4.2 | 3.17 | SMS-BH |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS DIAGNÓSTICOS (DIAGNÓSTICO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 29773.74 | 100 |  | 04.05 | 04.05.02 | Sistema Nacional | 2021-08-01 | 2022-07-11 |  |  | Processo em Curso
4.2 | 3.18 | SMS-BH |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS DIAGNÓSTICOS (DIAGNÓSTICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 34369.06 | 100 |  | 04.05 | 04.05.04 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
4.2 | 3.19 | SMS-BH |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS DIAGNÓSTICOS (DIAGNÓSTICO E MODELO DE TRANSPORTE DA SMSA) |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico | 1 |  |  | 17184.53 | 100 |  | 04.05 | 04.05.05 | Sistema Nacional | 01/06/2022 | 01/07/2022 |  |  | Previsto
[11 empty] | Total | 23003698.28
Id. EAP | 4 | CONSULTORIAS FIRMAS
|  | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Edital |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | 4.1 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO CONSULTORIA - 1ª AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 65176.91 | 100 |  | 04.02 | 04.02.01 | Ex-Post | 2022-03-31 | 2022-04-29 |  |  | Previsto
4.1 | 4.2 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO CONSULTORIA - 2º AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 71694.6 | 100 |  | 04.02 | 04.02.02 | Ex-Post | 2022-03-31 | 2022-04-29 |  |  | Previsto
[10 empty] | Total |  | 136871.51
Id. EAP | 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
|  | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Número do Edital |  | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
4.4 | 5.1 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO CONSULTORIA - AVALIACAO INTERMEDIARIA DO PROGRAMA. |  |  |  | CI - Consultoria Individual |  |  | 16294.23 | 100 |  | 1 | 04.01 | 04.01.01 | Ex-Post | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
4.4 | 5.2 | SMS-BH |  | CONTRATAÇÃO CONSULTORIA - AVALIACAO FINAL DO PROGRAMA. |  |  |  | CI - Consultoria Individual |  |  | 16294.23 | 100 |  | 1 | 04.01 | 04.01.02 | Ex-Post | 2023-07-13 | 2023-11-13 |  |  | Previsto
[9 empty] | Total |  | 32588.46
Id. EAP | 6 | CAPACITAÇÃO
|  | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Edital |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
3.4 | 6.1 | SMS-BH |  | CAPACITACAO - METODOLOGIA AGIL |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico |  |  |  | 9310.99 | 100 |  | 03.04 | 03.04.06 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
3.4 | 6.2 | SMS-BH |  | CAPACITACAO - DESENHO DE SOLUCAO TECNOLOGICA |  |  |  | PE - Pregão Eletrônico |  |  |  | 7448.79 | 100 |  | 03.04 | 03.04.06 | Sistema Nacional | 2022-04-28 | 2022-07-11 |  |  | Previsto
[10 empty] | Total |  | 16759.78
| Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  |  | 48669933.75
SAFF - Solução para Administração Física e Financeira de Projetos - BID