BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0274                                                                Executor: PA RIO DAS PEDRAS - MG

Número do Empréstimo:   1248/OC-BR                                                Telefone: (34) 3258-0034

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) |  | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |
| - Contratação de Obra Civil para Eletrificação do PA Rio das Pedras Montante: 154.773 US$ |  | 67% | 33% | CD | NÃO | 06/08/03 | ADJUDICADO |
| - Contratação de Elaboração de Projetos Executivos Montante: 964,65 US$ |  | 67% | 33% | CD | NÃO | NÃO | ADJUDICADO |
| - Aquisição de Materais de Construção p/ Reforma/Ampliação da Sede e Salão de Assembléia e Conservação de Estradas Montante: 23.590,46 US$ |  | 67% | 33% | LP | NÃO | NÃO | ADJUDICADO |
| - Aquisição de Materais de p/ Melhoria Habitacional e Saneamento Básico Montante: 18.312,87 US$ |  | 67% | 33% | LP | NÃO | NÃO | ADJUDICADO |
| - Contratação Obra Civil p/ Reforma e Ampliação da Sede e Salão Assembléias Montante: 4.134,22 US$ |  | 67% | 33% | CD | NÃO | NÃO | ADJUDICADO |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Contratação da Prestação de Serviços de Consultoria em Assistência Técnica e Social Montante: 98.187,31 US$ |  | 75% | 25% | LP | NÃO | NÃO | ADJUDICADA |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0274                                                      Executor: PA SANTA ALICE - Herval - RS

Número do Empréstimo:  1248/OC-BR                                                Telefone: (61) 411-7584

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Computador AMD DURON 1.2 GHZ e Impressora jato de tinta Montante (equivalente US$) 723,49 - Móveis para apoio gerencial Montante (equivalente US$) 4.012,95 - Equipamentos para a brinquedoteca Montante (equivalente US$) 1.435,95 | 67 67 67 | 33 33 33 | LP LP LP | NÃO NÃO NÃO | 14/02/2003 Dez./2003 Abr./2004 | ADJUDICADO PENDENTE PENDENTE |
| - OBRAS 1. Reforma de casas, construção de banheiros e sistema de água Montante (equivalente US$) 42.548,35 2. Readequação da rede de energia elétrica do Assentamento Montante (equivalente US$) 30.386,55 3. Abertura e reforma de estradas - Óleo diesel Montante (equivalente US$) 5.705,23 - Tubos de concreto Montante (equivalente US$) 4.248,23 - Pedras de granito para cabeceira de bueiros Montante (equivalente US$) 2.017,50 - Cimento, ferragem, tábuas para ponte Montante (equivalente US$) ??? 4. Construção da Sede Social Montante (equivalente US$) 26.306,07 5. Brinquedoteca Montante (equivalente US$) 13.749,40 | 67 67 67 67 67 67 67 67 | 33 33 33 33 33 33 33 33 | LP LP LP LP LP LP LP LP | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO | 24/03/2003 11/08/2003 (complemento) 29/05/2003 19/09/2003 11/10/2003 11/10/2003 23/10/2003 22/07/2003 Jan./2004 | ADJUDICADO ADJUDICADO ADJUDICADO ADJUDICADO ADJUDICADO PENDENTE ADJUDICADO PENDENTE |

| 6. Implantação de sistemas agroflorestais - Aqusição de 4.038 mudas de espécies frutíferas Montante (equivalente US$) 4.098,45 - Aquisição de mudas de eucalipto (44.000 unid. ); acácia (30.000 unid.) Montante (equivalente US$) 1.824,87 - Aquisição de 1600 mudas de erva-mate Montante (equivalente US$) 132,30 - Implantação da Fase II do projeto de Sistemas Agroflorestais Montante (equivalente US$) 9.594,07 7. Calagem e fosfatagem dos solos Montante (equivalente US$) 34.325,21 8. Proteção e conservação dos solos Montante (equivalente US$) 34.325,21 9. Apicultura Montante (equivalente US$) 3.195,41 10. Licenciamento Ambiental Montante (equivalente US$) 4.134,23 11. Demarcação Topográfica Montante (equivalente US$) 8.578,52 | 67 67 67 67 67 67 | 33 33 33 33 33 33 | LP LP LP LP LP LP LP LP LP | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO | 10/07/2003 10/07/2003 08/09/2003 Abril/2004 Abril/2004 Mar./2004 Nov./2003 Jan./2004 Set./2004 | ADJUDICADO ADJUDICADO ADJUDICADO PENDENTE PENDENTE PENDENTE PENDENTE PENDENTE PENDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1- Contratação de Assistência Técnica Permanente (3 anos) Montante (equivalente US$) 64.095,29 2- Capacitação - Atividades já desenvolvidas Montante (equivalente US$) 850,84 - Demais atividades de capacitação Montante (equivalente US$) 15.892,77 | 75 75 75 | 25 25 25 | LP LP LP | NÃO NÃO NÃO | 01/10/2002 Várias Datas A partir de Out/2003 | ADJUDICAD0 ADJUDICADO PENDENTE |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0274                                                         Executor: PA BOJUÍ

Número do Empréstimo:   1.248/OC-BR                                                Telefone: (65) 644-1442

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS |  |  |  |  |  |  |
| - OBRAS Obra 1 Correção de solos com calagem em área Valor R$ 650.209 (US$ :224,009) Obra 2 Conservação de solos, operação de destoca e sistematização em 970 ha Valor R$ 196.000 (US$: 67,525) Obra 3 Reflorestamento p/ recomposição de matas ciliares e reserva( 600 ha) Valor R$ 241.050,00 (US$: 83,046) | 67% 67% 67% | 33% 33% 33% | LP LP LP | Não Não Não | Out./2003 Out./2003 Nov./2003 | Pendente Pendente Pendente |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Serviço 1 - Contratação de empresa p/ proposta de licenciamento ambiental - Valor R$ 20.000,00 (US$ 6,890) Serviço 2 Contratação de empresas para serviços de capacitação Valor US$ 10,335 | 75% 75% | 25% 25% | LP LP | Não Não | Jan./2004 Nov./2003 | Pendente Pendente |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto BR-0274                                                                 Executor: PA CAETÉS E CAETÉS I

Número do Empréstimo: 1.248/OC-BR                                                Telefone: (65) 644-1442

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS Bem 1 Equipamentos para Posto de Saúde Valor: US$ 4,368 Bem 2 Equipamentos de Aviário Valor: US$ 25,468 Bem 3 Equipamentos para escola Valor: US$ 12.362 Bem 4 Equipamento para centro comunitário Valor: US$ 3,871 | 67% 67% 67% 67% | 33% 33% 33% 33% | LP LP LP LP | Não Não Não Não | Nov./2003 Dez./2003 Março/2004 Março/ 2004 | Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - OBRAS Obra 1 .Rede elétrica para atender Aviários Coletivos, Posto Saúde, Escola e Centro comunitário Valor: US$ 8,620 Obra 2 .Sistema de abastecimento de água do setor Balala ( rede de distribuição) Valor: US$ 33,369 Obra 3 Sistema de distribuição de água para obras sociais da Agrovila Valor: US$ 3,616 Obra 4 Implantação de aviários ( 4 galpões) Valor: US$ 62,013 Obra 5 Reflorestamento ambiental( Implantação de sistema agro florestal) Valor: US$ 68,599 Obra 6 Realização de melhorias habitacionais Valor US$ 50,623 | 67% 67% 67% 67% 67% 67% | 33% 33% 33% 33% 33% 33% | LP LP LP LP LP LP | Não Não Não Não Não Não | Novembro/ 2003 Novembro/ 2003 Novembro/ 2003 Dezembro/ 2003 Novembro/ 2003 Março/2004 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| Obra 7 Melhoria sanitária ( implantação de módulos sanitários) Valor: US$ 29,998 Obra 8 Construção de Escola fundamental nucleadora Valor: US$ 66,736 Obra 9 Correção de solo Valor: US$ 237,046 Obra 9 Construção de Centro comunitário multi funcional. Valor: US$ 20,671 Obra 10 Construção de ponte de concreto Valor: US$ 17,868 Obra 11 Construção e reforma de estradas vicinais. Valor US$ 88,160 | 67% 67% 67% 67% 67% 67% | 33% 33% 33% 33% 33% 33% | LP LP LP LP LP LP | Não Não Não Não Não Não | Março/2004 Março/2004 Março/2004 Março/2004 Julho/2003 Março/2004 |  |

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Serviço de consultoria 1 Capacitação técnica e gerencial Valor: US$ 17,754 . | 75% | 25% | LP | Não | Nov./2003 | Pendente |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0274                                   Executor: PA STA. MARIA – AGROVILA OLHO D’ ÁGUA

Número do Empréstimo:   1.248/OC-BR                          Telefone: (84) 202-3100 Ramal 213

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| # OBRAS - MELHORIAS HABITACIONAIS – COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS U$$ 6.770,14 # MELHORIAS SANITÁRIAS – COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS U$$ 11.601.09 | 67 67 | 33 33 | LP LP | NÃO NÃO | Jan./2004 Jan./2004 | PENDENTE PENDENTE |
| # SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES. U$$ 17.432,65 # REFLORESTAMENTO; PROTEÇÃO DAS RESERVAS U$$ 11.018,74 | 75 75 | 25 25 | LP LP | NÃO NÃO | 2003/2004 Mar./2004 | PENDENTE PENDENTE |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0274                                   Executor: PA STA. MARIA – AGROVILA MOLEQUE

Número do Empréstimo:   1.248/OC-BR                          Telefone: (84) 202-3100 Ramal 213

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| # OBRAS - MELHORIAS HABITACIONAIS – COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS U$$ 5.980,32 # MELHORIAS SANITÁRIAS – COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS U$$ 10.312,08 | 67 67 | 33 33 | LP LP | NÃO NÃO | Jan./2004 Jan./2004 | PENDENTE PENDENTE |
| # SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CAPACITAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA U$$ 13.002,99 # REFLORESTAMENTO; PROTEÇÃO DAS RESERVAS U$$ 14.751,84 | 75 75 | 25 25 | LP LP | NÃO NÃO | 2003/2004 Fev./2004 | PENDENTE PENDENTE |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0274                                                         Executor: PA BRINCO DE OURO

Número do Empréstimo:   1.248/OC-BR                                                Telefone: (84) 202-3100 Ramal 213

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| # BENS - BRINQUEDOTECA – BEBEDOURO ELÉTRICO, ARMÁRIO DE AÇO, VENTILADOR DE TETO, ETC U$$ 1.076,97 # ESCOLA – CARTEIRAS, MESA, CADEIRA FIXA, VENTILADOR DE TETO, COMPUTADOR, ETC. U$$ 7.271,41 - POSTO DE SAÚDE – MESA, CADEIRA FIXA, MESA P/EXAME, ESTUFA, GELADEIRA, ETC. U$$ 1.255,08 - CASA DO MEL – DESCRISTALIZADOR, HOMOGENIZADOR, MÁQUINA SELAGEM, ETC. U$$ 418,93 - MANEJO DO LIXO – TONEIS, CARRO DE MÃO, GARFO, PÁS, CARROÇÃO, PLACAS, ETC. U$$ 3.937,85 - CASTANHA DO CAJU – ESTUFA DE GÁS, BACIA GUINCHO DE FERRO, MESA, ETC. U$$ 1.142,08 | 67 67 67 67 67 67 | 33 33 33 33 33 33 | LP LP LP LP LP LP | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO | Abr./2004 Nov./2003 Abr./2004 Nov./2003 Jun./2004 Jul./2004 | PENDENTE PENDENTE PENDENTE PENDENTE PENDENTE PENDENTE |
| # OBRAS - SANEAMENTO BÁSICO – ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DA AGROVILA U$$ 12.171,85 # RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PARA BRINQUEDOTECA U$$ 9.991,04 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PARA SEDE DA ASSOCIAÇÃO U$$ 8.445,19 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. U$$ 6.364,98 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE MEL U$$ 7.130,50 - UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA CASTANHA DO CAJU U$$ 2.067,11 | 67 67 67 67 67 67 | 33 33 33 33 33 33 | LP LP LP LP LP LP | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO | Jan /2004 Mar./2004 Mar./2004 Nov./2003 Nov./2003 Jul./2004 | PENDENTE PENDENTE PENDENTE PENDENTE PENDENTE PENDENTE |
| # SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CAPACITAÇÃO EM CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, APICULTURA, MANEJO DO LIXO, ETC. U$$ 17.432,65 # REFLORESTAMENTO/SISTEMAS AGRO FLORESTAIS U$$ 11.018,74 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL U$$ 2.067,11 | 75 75 75 | 25 25 25 | LP LP LP | NÃO NÃO NÃO | 2003/2004 Dez./2003 Nov./2003 | PENDENTE PENDENTE PENDENTE |

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0274                                                         Executor: PA Capão Bonito II

Número do Empréstimo:   1.248/OC-BR                                                Telefone: (67) 383-2008 Ramal 2055

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Bem 1 (Bebedouro Elétrico) ( US$ 127,127) - Bem 2 (Micro system) (US$ 168,724) . Bem 3 (Micro Computador completo) (US$ 1.378,07 - Bem 4 (Televisão 29) ( US$ 178,97) - Bem 5 (Vídeo Cassete) ( US$ 120,581) - Bem 6 (Congelador Horizontal 4 bocas) (US$ 178,970) - Bem 7 (Ventilador de teto 50cm 04 un) ( US$ 137,80) - Bem 8 (Impressora jato de tinta) ( US$ 118,85) - Bem 9 (Arquivo de Aço) (US$ 168,81) . | 67% | 33% | LP | Não | 20/11/03 | Pendente |
| - OBRAS - Obra 1 (Brinquedoteca) Montante (equivalente US$ 16.754,19) - Obra 2 (Centro Múltiplo Uso) Montante (equivalente US$ 14.010,67 - Obra 1 (Ampliação da escola) Montante (equivalente US$ 19.163,62) . . . | 67% | 33% | LP | Não | 15/09/03 | Adjudicado |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Serviço de consultoria 1 Descrição curta (Assistência Técnica) Montante (equivalente US$) - Serviço de consultoria 2 Descrição curta (2 linhas máx.) Montante (equivalente US$) . . . | 75% | 25% | LP | Sim | 01/12/03 | Pendente. |

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	  CP: Comparação de Preços           LPN: Licitação Pública Nacional

CD:  Contratação Direta sem Licitação      LP: Licitação Privada	           AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	  CP: Comparação de Preços           LPN: Licitação Pública Nacional

CD:  Contratação Direta sem Licitação      LP: Licitação Privada	           AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado