LEGIII/PE-822906-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Asistencia a Pequeñas y Medianas Empresas sobre Requerimientos Técnicos

de Acceso a Mercado Bajo el Tratado de Libre Comercio con los EE.UU

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Proyecto es contribuir a fortalecer la capacidad exportadora directa e indirecta de las PYMEs del Perú de los sectores agronegocios ampliado, y textil – confecciones, además de establecer y validar un modelo demostrativo que permita facilitar de un modo sostenible el acceso al mercado a las PYMEs de los sectores agronegocios ampliado y textil - confecciones, aprovechando los beneficios del TLC.

II.	Descripción

2.01	Esto se realizará a través de tres componentes.

Componente I: Identificación, información y difusión de requerimientos técnicos de acceso y oportunidades generadas por el TLC

2.02	El objetivo de este Componente es la sistematización de información y difusión de requerimientos técnicos de acceso y oportunidades críticas generadas por el TLC para las PYMEs. Para lograr el objetivo, el Componente incluye realizar un inventario de productos nacionales en los que se definirán los RNA. Adicionalmente, se elaborarán, publicarán y distribuirán fichas técnicas por producto y grupos de productos, que contenga los RNA, costos, transporte, mercados, etc. y guías prácticas sobre TLC con la información que se genere en las fichas. Se dictarán seminarios nacionales y regionales y se pondrá en funcionamiento y se desarrollará un módulo en el sitio web de ADEX, donde estará disponible públicamente la información de las fichas y guías. Finalmente, se implementará un mecanismo de consulta, y monitoreo de RNA para el acceso al mercado estadounidense.

2.03	Como resultado, se aumentará la sensibilización de los sectores público y privado sobre la importancia de los RNA para aprovechar las oportunidades abiertas por el TLC. Específicamente, 2.000 PYMEs productoras y/o exportadoras contarán con información sobre RNA y nuevas oportunidades abiertas por TLC. Se espera contar con un inventario de, al menos, 200 productos nacionales del sector agronegocios y textil con alto potencial de aprovechamiento del TLC. Se prevé que 200 productos cuenten con fichas sobre RNA de acceso a mercados elaboradas y distribuidas. Adicionalmente, se dictarán alrededor de 18 seminarios nacionales, sobre TLC y requerimientos críticos de acceso a mercado sobre productos y sectores focalizados. Se establecerá y actualizará un módulo web diseñado para las PYMEs sobre las oportunidades que brinda TLC y sobre RNA críticos de acceso a mercados para subsectores/productos, limitantes y oportunidades seleccionadas. El módulo permitirá el intercambio de información sobre la experiencia de PYMEs, aprendizajes generados, estadísticas sobre el desempeño de exportaciones a EE.UU. de productos de agronegocios y textil – confecciones, inventario de casos que ilustren las dificultades de acceso, tiempos de retención de productos, problemas encontrados, norma aplicada, costos asociados a inspecciones, “import alerts”, entre otros. Finalmente, se implementará un mecanismo de consulta y monitoreo de RNA para el acceso al mercado de EE.UU, mediante el cual se atenderán, al menos, 300 consultas al final del proyecto

Componente II: Sistema de Fortalecimiento de la Oferta y de Articulación de la Oferta y Demanda de Servicios

2.04	Este Componente contempla, a su vez, dos Subcomponentes: (a) sistema de fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría sobre requerimientos técnicos de acceso a mercados; y (b) sistema de gestión de la articulación de oferta y demanda de servicios de consultoría sobre requerimientos técnicos de acceso al mercado EE.UU.

(a)	Sistema de Fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría sobre requerimientos técnicos de acceso a mercados

2.05	Este Subcomponente responderá a necesidades y demandas de formación de consultores en servicios técnicos para la superación de RNA críticos de EE.UU. y lograr proveer servicios adecuados a las necesidades y demandas de las PYMEs de subsectores y productos seleccionados del sector agronegocios y textil - confecciones.

2.06	Se realizará una serie de grupos focales con empresas para determinar las principales necesidades de formación que existen en el mercado de consultoría en RNA de acceso a mercados. Sobre la base de dichas necesidades de formación de la oferta y de las tareas de identificación de las restricciones no arancelarias efectuadas en el Componente I, se organizarán seminarios de capacitación dictados por expertos internacionales para formar técnicamente a profesionales que puedan convertirse en asesores técnicos para brindar esos servicios de consultoría, en los cuales se podrá establecer un esquema de recuperación de costos como mecanismo de sostenibilidad del Proyecto y del Organismo Ejecutor. Adicionalmente se prevé crear y poner en marcha un módulo de especialización en RNA de acceso al mercado de EE.UU. en la Escuela de Comercio Exterior (ECEX) de ADEX para continuar con la formación de capacidad en esta área más allá del alcance del Proyecto.

2.07	De esta forma, se busca: (i) capacitar a 30 consultores sobre RNA de acceso a mercados, especializados en los subsectores/productos seleccionado y en los RNA considerados como críticos bajo este proyecto, mediante 10 cursos de capacitación; y (ii) contar con 100 participantes de ECEX capacitados en el módulo de especialización sobre RNA de acceso al mercado de EE.UU.

- (b)	Sistema de gestión de la articulación de oferta y demanda de servicios de consultoría sobre requerimientos técnicos de acceso al mercado EE.UU.

2.08	El objetivo de este Subcomponente es que las PYMEs logren acceder a servicios de capacitación y asistencia técnica que les permitan superar y/o cumplir RNA de acceso a mercados bajo el TLC con EE.UU., como medio para fortalecer su capacidad exportadora. Sobre la base de dichas necesidades se articulará la demanda y oferta de servicios de asesoría técnica. Los servicios los prestarán los consultores capacitados en el Subcomponente (b).

2.09	Para incentivar la demanda, se instituirá una ventanilla abierta de atención de las empresas y de recepción de Planes de Adecuación de Requerimientos Técnicos (PARTs) que ofrezca la posibilidad de financiar parcialmente proyectos individuales y colectivos, el que será complementado con aportes que realicen las PYMEs para la implementación de dichas actividades. Adicionalmente y con el fin de ampliar la cobertura geográfica del Proyecto, se abrirá una sede regional piloto de apoyo a PYMEs en el interior del país, la que estará a cargo de ADEX y operará en convenio con gremiales de esa localidad.

2.10	ADEX aplicará a las empresas un test de potencial exportador como la primera instancia de elegibilidad de PYMEs, y mantendrá un registro de oferentes de los servicios de asesorías. Promocionará el esquema a las empresas, aprobará proyectos, dará seguimiento y financiará las consultorías de diagnósticos sobre RNA de acceso al mercado de EE.UU., de aquellas empresas que superen el test de potencial exportador, y los PART que surjan de los diagnósticos.

2.11	Se establecerá así una variada oferta de consultores en servicios de diagnóstico, capacitación y asistencia técnica a las empresas sobre RNA de acceso a mercado. El Proyecto financiará, igualmente, el desarrollo del software de administración del Componente y de asistencia técnica internacional para el apoyo en la implementación y seguimiento de la de ventanilla abierta y operación del Componente.

2.12	Las actividades de este Subcomponente buscan ofrecer soluciones técnicas para que las PYMEs puedan resolver requerimientos de acceso tales como: sellos, embalaje, licencias, identificación de características y cualidades (standard identity), tabla nutricional, información de origen de los productos. La intervención se focalizará en grupos de productores y exportadores, cooperativas, asociaciones y gremiales de productores del sector de agronegocios y textil-confecciones y más específicamente en los subsectores y productos seleccionados por el Proyecto.

2.13	Específicamente, se persigue: (i) contar con la ventanilla implementada y el software de administración del Componente; (ii) establecer la sede regional piloto; (iii) aplicar test de potencial exportador a 300 empresas interesadas de participar en ese Subcomponente a los 30 meses de ejecución; (iv) realizar 150 diagnósticos; (v) realizar 100 PART al final del proyecto, de los cuales se espera que, al menos, 20 sean realizados con las empresas de la región piloto; y (vi) que 20 estudiantes realicen recomendaciones sobre la implementación de los PART en las PYMEs.

Componente III: Alianzas, coordinación, monitoreo del TLC sobre acceso a mercados

2.14	El objetivo es coordinar un mejor acceso de las PYMEs a proyectos de apoyo que favorezcan el aprovechamiento del TLC con EE.UU. Las actividades financiables incluyen: (i) la coordinación y enlace con las instituciones gubernamentales de EE.UU. relacionadas con RNA, tales como FDA, APHIS, Aduanas, etc.; (ii) la coordinación, mediante la realización de talleres, con instituciones públicas y privadas de otros países del hemisferio para compartir lecciones aprendidas en materia de acceso al mercado de EE.UU.; y (iii) coordinación con otros proyectos nacionales de apoyo a actividades de comercio exterior de las PYMEs para buscar complementariedad y evitar duplicidad.

2.15	Este Componente contempla: (i) tres reuniones bilaterales con las instituciones gubernamentales de EE.UU. relacionadas con RNA; (ii) seis pasantías de técnicos en Aduanas de EE.UU., FDA, EPA, y APHIS; (iii) tres talleres con instituciones públicas y privadas de otros países del hemisferio para compartir lecciones aprendidas en materia de acceso al mercado de EE.UU; (iv) seis talleres de coordinación con otros proyectos nacionales de apoyo a la internacionalización de las PYMEs celebrados al final del proyecto; (v) que, al menos, 50 PYMEs hayan aplicado a otros proyectos por medio del apoyo de ADEX; y (vi) la incorporación de información de proyectos relacionados con la actividad de comercio exterior de las PYMEs en el sitio web.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo total del Proyecto es US$ 1.750.652, según las actividades del siguiente cuadro.

# Presupuesto

(en US$)

| ACTIVIDADES | BANCO/ FOMIN | APORTE LOCAL | ## TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación y Logística | $73.500 | $247.300 | $320.800 |
| Unidad Coordinadora | $73.500 | $175.500 | $249.000 |
| Logística | $0 | $71.800 | $71.800 |
| Componente I. Sensibilización y Coordinación Interinstitucional | $93.000 | $199.320 | $292.320 |
| 1.1. Inventarios de productos | $0 | $18.000 | $18.000 |
| 1.2. Fichas sobre requerimientos técnicos | $73.000 | $56.800 | $129.800 |
| 1.3. Guía práctica sobre TLC | $0 | $34.500 | $34.500 |
| 1.4. Seminarios | $0 | $72.500 | $72.500 |
| 1.5. Módulo web | $0 | $17.520 | $17.520 |
| 1.6 Sistema de Monitoreo de Acceso a Mercado | $20.000 | $0 | $20.000 |
| Componente II: Capacitación de Consultores y de Articulación de la Oferta y Demanda de Servicios | $660.000 | $231.600 | $891.600 |
| Coordinador del componente | $45.000 | $45.000 | $90.000 |
| Subcomponente A: Sistema de Fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría sobre requerimientos técnicos de acceso a mercados | $80.000 | $21.000 | $101.000 |
| 2.1.1 Capacitación | $80.000 | $21.000 | $101.000 |
| Sub Componente B: Gestión de la articulación de demanda de servicios y asesoría técnica sobre requerimientos no arancelarios de acceso a mercados | $535.000 | $165.600 | $700.600 |
| 2.2.1 Implementación de ventanilla abierta de atención a empresas | $20.000 | $21.200 | $41.200 |
| 2.2.2 Asistencia Técnica Piloto en Regiones | $15.000 | $53.400 | $68.400 |
| 2.2.3 Aplicación del Test de Potencial Exportador | $0 | $30.000 | $30.000 |
| 2.2.4 Diagnósticos | $100.000 | $5.000 | $105.000 |
| 2.2.5 PART | $400.000 | $56.000 | $456.000 |
| Componente III: Alianzas, coordinación, monitoreo del TLC sobre acceso a mercados | $70.400 | $28.625 | $99.025 |
| 3.1 Coordinación y Enlace con FDA, Aduanas, APHIS, etc. EE.UU. | $43.200 | $19.125 | $62.325 |
| 3.2 Coordinación con otros países | $27.200 | $1.500 | $28.700 |
| 3.3 Coordinación y enlace | $0 | $8.000 | $8.000 |
| SUBTOTAL | $896.900 | $706.845 | $1.603.745 |
| Imprevistos 3% | 26.907 | 0 | 26.907 |
| Línea de Base y Evaluaciones intermedia y final | 70.000 |  | 70.000 |
| Auditorías (4) | 20.000 |  | 20.000 |
| TOTAL | $1.013.807 | $706.845 | $1.720.652 |
| Actividades de Clúster | $30.000 |  | $30.000 |
| GRAN TOTAL | $1.043.807 | $706.845 | $1.750.652 |
| Porcentaje (excluyendo actividades de clúster) | 59% | 41% | 100% |

- Ejecución del Proyecto

4.01	La Unidad Coordinadora del Proyecto –UCP- operará en ADEX y tendrá un Coordinador de Proyecto, un Coordinador del Componente II, un Asistente Administrativo Financiero y una Secretaria. El enlace entre la UCP y ADEX se realizará a través del Director Ejecutivo de ADEX.

4.02	El Proyecto contará con un Consejo Consultivo: (i) estará integrado por tres representantes de ADEX; un representante de la coordinadora de PYMEs; un representante de MINCETUR; y un representante de PROMPYME. El secretario del Consejo será el Coordinador del Proyecto; (ii) será presidido por ADEX; (iii) tendrá, al menos, una reunión semestral; (iv) cada participante aportará el costo/tiempo de su participación; y (v) se podrán establecer grupos o comités técnicos.

V.	Seguimiento y Evaluación

  - La Representación del Banco en Perú será responsable de las actividades de supervisión y control, del seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales, de la tramitación de solicitudes de desembolso y de recibir los estados financieros auditados anuales y final.

  - Con los recursos del Banco se contratará consultorías para: diseñar la Línea de Base y la metodología de evaluación del Proyecto. El Banco, en coordinación con el Organismo Ejecutor, contratará consultores para llevar a cabo dos evaluaciones intermedias cuando se haya desembolsado 50% y 95% de los fondos respectivamente, o al cumplirse con 50% y 95% de la duración, lo que se cumpla primero, con base en el memorandum de donantes y los indicadores detallados en el Marco Lógico. Basado en los indicadores del Marco Lógico y los informes de Proyecto, las evaluaciones constatarán si existió una disparidad significativa con la ejecución de actividades, recomendarán medidas correctivas y pondrán énfasis en las lecciones aprendidas y cómo se comparten las mismas entre los Proyectos del Clúster de Facilitación del Comercio y las Inversiones Internacionales. Con base en la evaluación intermedia, la Oficina del Banco en Perú, en coordinación con el equipo del Proyecto, analizará la conveniencia de proseguir, suspender o cancelar el Proyecto.

5.03	El Banco contratará los servicios de una firma independiente para llevar a cabo las auditorías anuales de los estados financieros del Proyecto. El Organismo Ejecutor brindará acceso a toda la información y documentación necesaria para llevar acabo las auditorías. Asimismo, deberá mantener abiertas cuentas bancarias especiales donde se depositarán los recursos de la contribución y del aporte local, así como adecuados sistemas y registros contables que permitan identificar el uso de los recursos de la contribución y de la contrapartida local, así como las contrataciones y adquisiciones realizadas, de conformidad con las políticas y procedimientos del Banco.

5.04	Las actividades de seguimiento y evaluación serán coordinadas con el clúster FOMIN de proyectos Facilitación del Comercio y las Inversiones Internacionales y con el Departamento de Integración del Banco. Representantes del Proyecto participarán en talleres anuales del clúster a fin de lograr una alimentación cruzada de experiencias del grupo de proyectos. Se llevará a cabo un Taller de Cierre para el final de la ejecución del Proyecto a fin de evaluar los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Proyecto.