BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

05 de Novembro de 2009

PLANO DE AQUISIÇÕES PARA O PROJETO

País: Brasil

Executor: Prefeitura Municipal de Catanduva - SP

Projeto: Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado do Município de Catanduva

Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo6:

Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto: Melhoria das condições sanitárias e ambientais da população urbana de Catanduva-SP, por meio da implantação de interceptores e coletores troncos de esgotos e de uma Estação de Tratamento de Esgotos, bem como a implantação de parques ecológicos e um corredor verde na cidade, apoiados por um programa de educação ambiental.

Data estimada para a aprovação7 do Projeto pela Diretoria Executiva: Dezembro 2009

Data estimada para a assinatura do Contrato de Empréstimo: Março 2010

Data estimada para o último desembolso: Março 2014

Endereço da Agência Executora Responsável pelo Plano de Aquisições: Prefeitura Municipal de Catanduva-SP.

A) Introdução

As contratações de obras e as aquisições de bens financiadas pelo Banco devem ser efetuadas de acordo com as disposições estabelecidas no Documento GN-2349-7 (“Políticas para a aquisição de obras e bens financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”), de julho de 2006  e com o estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado do Município de Catanduva, que cobre os primeiros 18 meses de execução do Projeto , período de [março de 2010] a [setembro de 2011], foi acordado entre o Banco e a Prefeitura Municipal de Catanduva. O Plano, cujo resumo se inclui como Apêndice 1, indica, para cada contrato ou grupo de contratos, o procedimento de licitação de bens, obras ou serviços, ou métodos de seleção de consultores; os casos que requerem pré-qualificação; os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos; o requisito de  revisão ex-ante ou ex-post por parte do Banco; e as datas estimadas de publicação dos avisos específicos de aquisições e de término dos contratos contemplados neste projeto. O Plano de Aquisições será atualizado anualmente, ou quando necessário ou solicitado pelo Banco.

O Plano de Aquisições detalhado está disponível na Unidade de Execução do Programa (UGP)/ Muniçipio de Catanduva – SP

Praça Conde Francisco Matarazzo, 01 - 3º andar, 
Centro, CEP 15800-031

Telefone(s): 
(017) 3531-9184 

E-mail(s): 
planeja@catanduva.sp.gov.br 

Responsável: 
Natália Manfrin Molinari Belíssimo

O Plano de Aquisições também pode ser encontrado na página do Banco na Internet: Informações sobre Aquisições de Projeto

C) Aquisições para o Projeto

As aquisições a serem efetuadas para o projeto proposto são descritas abaixo, em linha gerais.

Contratação de Obras: As obras a serem contratadas referem-se a construção de uma Estação de Tratamento de Esgotos cujo processo consiste de lagoas aeradas seguidas de lagoas de decantação.  As obras civis a serem contratadas são: Casa de Operação; portaria; lagoas de decantação; escada pós aeração; casa dos sopradores; subestação da EEB e da ETE; reservatório elevado; terraplanagem; urbanização e sistema viário e redes externas. As aquisições serão realizadas por meio de documento padrão do BID para LPI e para LPN e CP documentos aceitáveis pelo BID.

Contratação de Bens: Serão adquiridos os seguintes bens e equipamentos, por grupos afins: Aeradores; grades e desarenadores para o tratamento preliminar e tubulações. As aquisições serão realizadas por meio de documento padrão do BID para LPI e para LPN e CP documentos aceitáveis pelo BID.

Poderá ser realizada a compra de bens por meio de pregão eletrônico e/ou presencial, obedecida a Lei 8.666/93 e os respectivos valores máximos para esses métodos de aquisições.

Contratação de Outros Serviços Que Não de Consultoria: Será contratada a produção de folders na área de educação ambiental e divulgação do parque linear. Esses serviços serão contratados com base em Documentos de Licitação Nacional (LPN) e/ou Comparação de Preços (CP) aceitáveis para o Banco.

Contratação de Serviços de Consultoria: Serão contratados serviços de consultoria para a execução das seguintes atividades:

(i) elaboração do Plano de Mobilidade Urbana;

(ii) elaboração do Plano Integrado de Saneamento Ambiental;

(iii) elaboração do Plano de Controle Operacional;

(iv) elaboração do Plano de Estruturação do DAE;

(v) Gerenciamento do Programa;

(vi) Programa de Comunicação Social;

(vii) Programa de Educação Ambiental;

(viii) Programa de Fiscalização e Orientação aos Usuários (PFO); e

(ix) Programa de Controle de Aqüíferos Subterrâneos (PCA).

A Seleção de firmas de consultoria para o projeto será feita usando-se o padrão de Solicitação de Propostas (SDP) emitido pelo Banco, ou uma Solicitação de Propostas (SDP) satisfatória para o Banco, nos casos de contrato com valores inferiores à US$ 200 mil. No caso de consultores individuais, a seleção será feita tendo-se em conta o estabelecido no capítulo V da Política GN-2350-4.

As Listas Curtas de Consultores para serviços de consultoria com custo estimado inferior ao equivalente a US $ 500.000,00, por contrato, poderão ser constituídas, em sua totalidade, por firmas nacionais.

D) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

Os seguintes contratos estarão sujeitos a revisão ex-ante por parte do Banco, conforme o Apêndice 1 das Políticas de Aquisições de Obras e Bens e de Seleção de Consultores, respectivamente:

- Todas as primeiras aquisições de Bens e Contratação de Obras;

- Todas as primeiras Contratações de Consultoria de cada modalidade;

- Contratos de Outros Serviços (que não de Consultoria) com custo total estimado igual ou superior ao equivalente US$ 500.000,00;

- Toda Contratação Direta;

- Contratos de Serviços de Consultoria com Empresas, cujo custo total estimado seja igual o superior ao equivalente a US$ 200.000,00;

- Contratos com Consultores Individuais, cujo custo total estimado seja igual ou superior ao equivalente a US$ 50.000,00;

- Toda Contratação Direta de firmas de consultoria;

Os demais contratos estarão sujeitos a revisão ex-post por parte do Banco, em conformidade com Políticas de Aquisições do BID.

E) Preferência Nacional

As ofertas de bens com origem no país do Mutuário terão preferência no que refere a ofertas de bens com origem em outros países membros do Banco.

A seguir é apresentado o Anexo 1 o qual lista todos os contratos previstos, o método de aquisições, forma de revisão, fonte de financiamento e principais datas do processo.

Apêndice 1

| Nº de Referência | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Método de Aquisição | Revisão (ex-ante ou ex-post) | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré Qualificação (Sim / Não) | Datas Estimadas |  | Situação (pendente / em processamento/ adjudicado/ cancelado) | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Outro % |  | Publicação Anúncio Específico De Aquis. | Término do Contrato |  |  |
| 1 2 3 4 5 | - Bens o Compra de Material de informática e Licenças de Uso Custo Estimado (US$ 38,1 Mil) o Compra bens para func. UGP Custo Estimado (US$ 64,2 Mil) - Aquisição de desarenadores e grades para o tratamento preeliminar Custo Estimado (US$ 1.541,18 Mil) - Aquisição dos areadores Custo Estimado (US$ 2.322,45 Mil) - Tubulações ext. e processo e auxil. Custo Estimado (US$ 1.401,94 Mil) | CP CP LPN LPN LPN | Ex-ante Ex-post Ex-ante Ex-post Ex-post | 50 50 50 50 50 | 50 50 50 50 50 | Não Não Não Não Não | II Trim. 10 II trim. 10 I trim. 11 I trim. 11 I trim. 11 | IV Trim. 10 IV trim. 10 IV trim. 11 IV trim. 11 IV trim. 12 |  | Editais de Licit. Em preparação |

| Nº de Referência | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Método de Aquisição | Revisão (ex-ante ou ex-post) | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré Qualificação (Sim / Não) | Datas Estimadas |  | Situação (pendente / em processamento/ adjudicado/ cancelado) | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Outro % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Término do Contrato |  |  |
| 7 8 9 | - O b r a s o Construção da ETE e elevatórias Custo Estimado (US$ 4.711,05 Mil) - Implantação dos Parques abertos Custo Estimado (US$ 1.352,79 Mil) - Implantação do Parque Linear Custo Estimado (US$ 2.010,74 Mil) | LPN LPN LPN | Ex-ante Ex-post Ex-post | 50 50 50 | 50 50 50 | Não Não Não | I trim. 11 I trim. 11 I trim. 12 | II trim. 12 II trim. 12 II trim. 13 |  | Editais de Licit. Em preparação |

| Nº de Referência | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Método de Aquisição | Revisão (ex-ante ou ex-post) | Fonte de Financiamento Porcentagem |  | Pré- Qualificação (Sim / Não) | Datas Estimadas |  | Situação (pendente / em processamento/ adjudicado/ cancelado) | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Outro % |  | Publicação Anúncio Específico de Aquisição | Término do Contrato |  |  |
| 10 | - Serviços que não são de consultoria 3.1 Aquisição do SIG e treinamento Custo Estimado (US$ 165,84 Mil) | LPN | Ex-ante | 50 | 50 | Não | II trim. 10 | IV trim. 10 |  | Editais de Licit. Em preparação |

| Nº de Referência | Descrição do Contrato e Custo Estimado da Aquisição | Método de Aquisição | Revisão (ex-ante ou ex-post) | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré- Qualificação- (Sim / Não) | Datas Estimadas |  | Situação (pendente / em processamento/ adjudicado/ cancelado) | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Outro % |  | Manifestação de Interesses | Término do Contrato |  |  |
| 11 | 3 . Serviços d e C o n s u l t o r i a - Treinamento em Auditorias Custo Estimado (US$ 29,41 Mil) | SBQC | Ex-ante | 50 | 50 | Não | III trim. 10 | IV trim. 10 |  | Editais de Licit. Em preparação |
| 12 | - Plano de Mobilidade Urbana Custo Estimado (US$ 283,3 Mil) | SBQC | Ex-ante | 50 | 50 | Não | I trim. 11 | II trim. 12 |  |  |
| 13 | Plano de Controle e Redução de Perdas de água Custo Estimado (US$ 234,4 Mil) | SBQC | Ex-ante | 50 | 50 | Não | III trim. 10 | IV trim. 10 |  |  |
| 14 | - Plano de Estruturação do DAE Custo Estimado (US$ 175,4 Mil) | SBQC | Ex-post | 50 | 50 | Não | II trim. 10 | IV trim. 10 |  |  |
| 15 | o Apoio ao Gerenciamento Programa Contratação de 5 Consult. Individuais (*) Custo Estimado (US$ 772,10 Mil) | CI | Ex-ante | 100 | 0 | Não | I trim. 10 | IV trim. 13 |  |  |
| 16 | - Programa de Comunicação Social Custo Estimado (US$ 22,53 Mil) | SQC | Ex-ante | 50 | 50 | Não | II trim. 10 | III trim. 13 |  |  |
| 17 | - Programa de Educação Ambiental Custo Estimado (US$ 94,8 Mil) | SQC | Ex-post | 50 | 50 | Não | II trim. 10 | III trim. 13 |  |  |
| 18 | - Programa Controle de Aqüíferos (PCA) Custo Estimado (US$ 160,0 Mil) | SBQC | Ex-post | 50 | 50 | Não | II trim. 10 | IV trim. 11 |  |  |
| 19 | - Auditorias do Programa Custo Estimado (US$82,3 Mil) | AF-200 (**) | Ex-post | 50 | 50 | Não | II trim. 10 | IV Trim. 13 |  |  |
| 20 | - Sistemas de Gerenciamento Custo Estimado (US$ 71,80 Mil) | CD (***) | Ex-ante | 50 | 50 | Não | I trim. 10 | IV Trim. 13 |  |  |

Existem Recursos de Contingência no valor de US$ 1.304,35 Mil

- (*) Serão contratados 05 técnicos (Consultores Individuais) conforme os procedimentos do BID para contratação de consultores individuais, para apoiar o Gerenciamento do Programa. O valor inclui despesas reembolsáveis. O tempo médio de contratação é de 17 meses.

- (**) Solicitação padrão de propostas/seleção de auditores externos de projetos

- (***) A Contratação Direta (CD) se justifica por tratar-se de sistema subsidiado pelo Banco e já em fase de implantação em outros projetos PROCIDADES

| - BENS E SERVIÇOS - CP = Comparação de Preços. Valor < a US$ 100 mil - PREGÃO = Pregão eletrônico - LPN = Licitação Pública Nacional. Valor > a US$ 100 mil < US$ 5.000 mil - LPI = Licitação Pública Internacional. Valor > = a US$ 5.000 mil - BENS E SERVIÇOS DE USO COMUM - PREGÃO = Pregão eletrônico. Valor < a US$ 5.000 mil - REGISTRO = Registro de preços. Valor < a US$ 5.000 mil - PREGÃO = Pregão presencial. Valor < a US$ 100 mil - OBRAS - CP = Comparação de Preços. Valor < US$ 500 mil - LPN = Licitação Pública Nacional. Valor > = a US$ 500 mil < US$ 25.000 mil - LPI = Licitação Pública Internacional. Valor > = US$ 25.000 mil | - CONSULTORÍA - SBMC = Seleção baseada no Menor Custo - SBQC = Seleção baseada na Qualidade e no Custo - SBQ = Seleção baseada na Qualidade - SBPF = Seleção baseada em Preço Fixo - SQC = Seleção baseada nas qualificações dos Consultores - CI = Consultoria Individual - CD = Contratação Direta - SERVICIOS TÉCNICOS - CP = Comparação de Preços - LPN = Licitação Pública Nacional |
| --- | --- |

- Apêndice 2 - Capacidade do Executor e Supervisão das Aquisições por Parte do Banco

- Avaliação da Capacidade da Agência para implementar as Aquisições

A Prefeitura Municipal de Catanduva será responsável por conduzir licitações inseridas no projeto. O Banco avaliou a capacidade do Executor para implementar as ações de licitação, e determinou que o risco geral do projeto associado à gestão das licitações é de moderado a baixo.

As deficiências mais relevantes identificadas, bem como as ações corretivas acordadas estão resumidas no quadro abaixo:

| Deficiências | Ações Corretivas | Prazo para cumprimento | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de pessoal qualificado para a execução do Programa | Contratação de consultores para apoiar o gerenciamento de todos os aspectos técnicos, administrativos e financeiros da execução da operação | Será condição prévia ao primeiro desembolso do programa: (i) a nomeação oficial da equipe básico da UGP, e (ii) a seleção dos consultores de apoio ao gerenciamento | Os consultores contratados farão treinamento em serviço da UGP. Apêndice 1 do Plano de Aquisições – Serviços de Consultoria, item 15 |
|  | Treinamento do pessoal da UGP nas regras operativas do Banco | Até a fase de negociação do Acordo de Empréstimo |  |
| Falta de equipamentos de informática para uso da UGP | Serão realizadas aquisições para a compra dos equipamentos necessários |  | Apêndice 1 do Plano de Aquisições – Bens, itens 1 e 2 |

- Freqüência de Supervisão das Aquisições

Além das revisões ex-ante, o Banco realizará revisões ex-post das aquisições a cada 12 (doze) meses. A freqüência das revisões ex-post e os limites estabelecidos para a revisão ex-ante dos contratos são coerentes com a avaliação de capacidade realizada. Esses limites e a freqüência das revisões ex-post poderão ser ajustados, como parte das atualizações e revisões do Plano de Aquisições, de acordo com o desempenho do Executor e o avanço na adoção das medidas corretivas descritas.

6 O número do Contrato de Empréstimo deve ser incluído tão logo este seja assinado.

72 Como este documento deve ser elaborado durante a Análise do Projeto, as datas de aprovação da operação, de assinatura do contrato e do último desembolso apresentadas inicialmente, são as estimadas. Estas devem ser atualizadas tão logo se disponha das datas definitivas.