## Plan Operativo
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE CATANDUVA
DESCRIÇÃO | TOTAL - R$ | APORTES |  |  | EXECUTADO | ANO I |  |  |  | ANO II |  |  |  | ANO III |  |  |  | ANO IV
[6 empty] | TRIMESTRE 01 | TRIMESTRE 02 | TRIMESTRE 03 | TRIMESTRE 04 | TRIMESTRE 05 | TRIMESTRE 06 | TRIMESTRE 07 | TRIMESTRE 08 | TRIMESTRE 09 | TRIMESTRE 10 | TRIMESTRE 11 | TRIMESTRE 12 | TRIMESTRE 13 | TRIMESTRE 14 | TRIMESTRE 15 | TRIMESTRE 16
1.1 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgotos | 9977944 | BID | % | 50% | [5 empty] | 2.5% | 2.5% | 5% | 5% | 7.5% | 7.5% | 6.25% | 6.25% | 3.75% | 3.75%
|  |  | US$ | 4988972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 249448.5 | 249448.5 | 498897.25 | 498897.25 | 748345.75 | 748345.75 | 623621.5 | 623621.5 | 374173 | 374173
|  | MC | % | 50% | [5 empty] | 2.5% | 2.5% | 5% | 5% | 7.5% | 7.5% | 6.25% | 6.25% | 3.75% | 3.75%
|  |  | US$ | 4988972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 249448.5 | 249448.5 | 498897.25 | 498897.25 | 748345.75 | 748345.75 | 623621.5 | 623621.5 | 374173 | 374173
2.1 – Parques Abertos 1 | 495971.75 | BID | % | 50% | [9 empty] | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 7.5% | 12.5% | 12.5% | 2.5% | 2.5%
|  |  | US$ | 247986.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12399.25 | 12399.25 | 37197.75 | 37197.75 | 61996.25 | 61996.25 | 12400 | 12400
|  | MC | % | 50% | [9 empty] | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 7.5% | 12.5% | 12.5% | 2.5% | 2.5%
|  |  | US$ | 247985.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12399.25 | 12399.25 | 37197.75 | 37197.75 | 61996.25 | 61996.25 | 12399.25 | 12399.5
2.1 – Parques Abertos 2 | 856823 | BID | % | 50% | [9 empty] | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 7.5% | 12.5% | 12.5% | 2.5% | 2.5%
|  |  | US$ | 428411.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21420.5 | 21420.5 | 64261.75 | 64261.75 | 107103 | 107103 | 21420.5 | 21420.5
|  | MC | % | 50% | [9 empty] | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 7.5% | 12.5% | 12.5% | 2.5% | 2.5%
|  |  | US$ | 428411.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21420.5 | 21420.5 | 64261.75 | 64261.75 | 107103 | 107103 | 21420.5 | 21420.5
2.2 – Parque Linear | 2010743 | BID | % | 50% | [9 empty] | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 7.5% | 12.5% | 12.5% | 2.5% | 2.5%
|  |  | US$ | 1005371.5 | [9 empty] | 50268.5 | 50268.5 | 150805.75 | 150805.75 | 251343 | 251343 | 50268.5 | 50268.5
|  | MC | % | 50% | [9 empty] | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 7.5% | 12.5% | 12.5% | 2.5% | 2.5%
|  |  | US$ | 1005371.5 | [9 empty] | 50268.5 | 50268.5 | 150805.75 | 150805.75 | 251343 | 251343 | 50268.5 | 50268.5
3.1.1 - Estruturação do orgão prestador de serviços | 175482.3529 | BID | % | 50% |  | 30% | 20%
|  |  | US$ | 87741.1765 |  | 52644.7059 | 35096.4706
|  | MC | % | 50% |  | 30% | 20%
|  |  | US$ | 87741.1765 |  | 52644.7059 | 35096.4706
3.1.2 - Plano de redução e controle de perdas | 234400 | BID | % | 50% |  |  |  | 17.5% | 32.5% | [12 empty] | 96576 | 3 | 143783.5294
|  |  | US$ | 117200 |  |  |  | 41020 | 76180 | [12 empty] | 11360 | 3
|  | MC | % | 50% |  |  |  | 17.5% | 32.5% | [12 empty] | 58992 | 3
|  |  | US$ | 117200 |  |  |  | 41020 | 76180 | [12 empty] | 77504 | 3
3.1.3 - Aquisição e implantação de sistemas gerenciais | 165847.0588 | BID | % | 50% |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [12 empty] | 36752 | 4 | 97694.1176
|  |  | US$ | 82923.5294 |  | 20730.8824 | 20730.8824 | 20730.8824 | 20730.8824 | [12 empty] | 29272 | 4
|  | MC | % | 50% |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [12 empty] | 36072 | 5
|  |  | US$ | 82923.5294 |  | 20730.8824 | 20730.8824 | 20730.8824 | 20730.8824 | [12 empty] | 36072 | 5
3.2.1 - Plano de Mobilidade Urbana | 283346 | BID | % | 50% |  |  |  | 13.31% | 21.6% | 15.09% | [11 empty] | 27912 | 6
|  |  | US$ | 141673 |  |  |  | 37709.8941 | 61210.75 | 42752.3559
|  | MC | % | 50% |  |  |  | 13.31% | 21.6% | 15.09%
|  |  | US$ | 141673 |  |  |  | 37709.8941 | 61210.75 | 42752.3559
3.2.2 - Plano de Saneamento Integrado | 263536.4706 | BID | %
US$
|  | MC | % | 100% | [9 empty] | 62.93% | 37.07%
|  |  | US$ | 263536.4706 | [9 empty] | 165842.3529 | 97694.1176
3.2.3 - Programa de Educação Ambiental (PEA)* - PGAS | 94823.5294 | BID | % | 0
US$
|  | MC | % | 100% |  | 3.102% | 3.102% | 3.102% | 3.102% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 8.685% | 8.685% | 8.685% | 8.685% | 9.336% | 9.336% | 9.336% | 9.336%
|  |  | US$ | 94823.5294 |  | 2941.1765 | 2941.1765 | 2941.1765 | 2941.1765 | 3676.4706 | 3676.4706 | 3676.4706 | 3676.4706 | 8235.2941 | 8235.2941 | 8235.2941 | 8235.2941 | 8852.9412 | 8852.9412 | 8852.9412 | 8852.9412
3.2.4 - Programa de Monitoramento da Qualidade do Efluente da ETE e do Corpo Receptor (PMQ)* - PGAS | 16888.2353 | BID | % | 0
US$
|  | MC | % | 100% | [9 empty] | 7.524% | 7.524% | 7.524% | 7.524% | 17.48% | 17.48% | 17.48% | 17.48%
|  |  | US$ | 16888.2353 | [9 empty] | 1270.5882 | 1270.5882 | 1270.5882 | 1270.5882 | 2951.4706 | 2951.4706 | 2951.4706 | 2951.4706
3.2.5 - Programa de Fiscalização e Orientação dos Usuários do Sistema de Esgoto (PFO)* - PGAS | 66000 | BID | % | 0
US$
|  | MC | % | 100% | [9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | US$ | 66000 | [9 empty] | 16500 | 16500 | 16500 | 16500
3.3.6 - Programa de Comunicação Social (PCS) | 22353 | BID | % | 50% |  | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125%
|  |  | US$ | 11176 |  | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5
|  | MC | % | 50% |  | 4.77% | 4.77% | 4.77% | 4.77% | 2.796% | 2.796% | 2.796% | 2.796% | 2.796% | 2.796% | 2.796% | 2.796% | 2.138% | 2.138% | 2.138% | 2.138%
|  |  | US$ | 11177 |  | 1066.25 | 1066.25 | 1066.25 | 1066.25 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 478 | 478 | 478 | 478
3.2.7 - Programa de Controle e Preservação dos Aqüíferos Subterrâneos (PCA)* - PGAS | 160000 | BID | % | 0
|  |  | US$ | 0
|  | MC | % | 100% |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | US$ | 160000 |  | 26666.6176 | 26666.6176 | 26666.6176 | 26666.6176 | 13333.3824 | 13333.3824 | 13333.3824 | 13333.3824
3.3.3 - Treinamento em auditoria | 29411.7647 | BID | % | 50% |  |  |  | 25% | 25%
|  |  | US$ | 14705.8824 |  |  |  | 7352.9412 | 7352.9412
|  | MC | % | 50% |  |  |  | 25% | 25%
|  |  | US$ | 14705.8824 |  |  |  | 7352.9412 | 7352.9412
3.3.4 - Bens para funcionamento da UGP | 47526.8588 | BID | % | 50% |  | 50%
|  |  | US$ | 23763.4294 |  | 23763.4294
|  | MC | % | 50% |  | 50%
|  |  | US$ | 23763.4294 |  | 23763.4294
3.3.5 - Bens para funcionamento da UGP* | 16697.4588 | BID | % | 0
US$
|  | MC | % | 100% |  | 100%
|  |  | US$ | 16697.4588 |  | 16697.4588
3.3.1 - Contratação de apoio ao Gerenciamento** | 772098.6353 | BID | % | 100% |  | 7.611% | 7.611% | 6.423% | 6.423% | 7.114% | 7.114% | 7.114% | 7.114% | 5.817% | 5.817% | 5.817% | 5.817% | 5.303% | 5.303% | 4.8% | 4.8%
|  |  | US$ | 772098.6353 |  | 58767.0353 | 58767.0353 | 49590.5647 | 49590.5647 | 54929.5765 | 54929.5765 | 54929.5765 | 54929.5765 | 44914.1647 | 44914.1647 | 44914.1647 | 44914.1647 | 40943.2941 | 40943.2941 | 37060.9412 | 37060.9412
|  | MC | % | 0
US$
3.3.2 - Sistema deGerenciamento | 71800 | BID | %
US$
|  | MC | % | 100% |  | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 4.845% | 4.845% | 4.845% | 4.845% | 4.845% | 4.845% | 4.845% | 4.845% | 4.845% | 4.845% | 4.845% | 4.847%
|  |  | US$ | 71800 |  | 7512.75 | 7512.75 | 7512.75 | 7512.75 | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 | 3480
3.3.7 - Auditorias do Programa* | 82352.9412 | BID | % | 0
US$
|  | MC | % | 100% |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  |  | US$ | 82352.9412 |  |  |  |  | 20588.2353 |  |  |  | 20588.2353 |  |  |  | 20588.2353 |  |  |  | 20588.2353
3.3.8 - Contigência | 1034353.9081 | BID | % | 50% |  | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125%
|  |  | US$ | 517176.954 |  | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5
|  | MC | % | 50% |  | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125%
|  |  | US$ | 517176.954 |  | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5636 | 32323.5
TOTAL DO PROGRAMA | 16878399.964 | BID | % | 50%
|  |  | US$ | 8439200.107 |  | 188928.1165 | 147616.4518 | 189426.346 | 248087.2018 | 380152.496 | 337400.1401 | 586848.8901 | 586848.8901 | 910370.2283 | 910370.2283 | 953822.9783 | 953822.9783 | 868580.6077 | 868580.6077 | 154172.0048 | 154171.9412
|  | MC | % | 50%
|  |  | US$ | 8439199.857 |  | 184346.8342 | 126337.7107 | 177324.0754 | 256573.1665 | 345638.2724 | 302885.9165 | 552334.6665 | 572922.9018 | 1060709.7989 | 992561.5636 | 938320.196 | 958908.4313 | 842700.2254 | 842700.2254 | 132173.2254 | 152762.6471
TOTAL DO PROGRAMA POR ANO |  | BID | % | 50% | - |  |  |  | 4.586% |  |  |  | 11.21% |  |  |  | 22.09% |  |  |  | 12.12%
|  |  | US$ | 8439200.107 | - |  |  |  | 774058.1162 |  |  |  | 1891250.4162 |  |  |  | 3728386.4132 |  |  |  | 2045505.1614
|  | MC | % | 50% | - |  |  |  | 4.411% |  |  |  | 10.51% |  |  |  | 23.41% |  |  |  | 11.67%
|  |  | US$ | 8439199.857 | - |  |  |  | 744581.7868 |  |  |  | 1773781.7574 |  |  |  | 3950499.9897 |  |  |  | 1970336.3232

## Desembolsos Anuales
PLANO DE DESEMBOLSO
| ANO I | ANO II | ANO III | ANO IV | TOTAL
BID | 774058.1162 | 1891250.4162 | 3728386.4132 | 2045505.1614 | 8439200.107
MC | 744581.7868 | 1773781.7574 | 3950499.9897 | 1970336.3232 | 8439199.857
TOTAL ANUAL | 1518639.9029 | 3665032.1735 | 7678886.4029 | 4015841.4846 | 16878399.964
% | 8.998% | 21.71% | 45.5% | 23.79% | 100%
16878399.964