Relatório de Finalização de Projeto

Programa de Capacitação de Dirigentes Sindicais

ATN/MH-6951-BR

BID/FUMIN – COF/CBR

Representação no Brasil

Julho de 2005

| I. Dados Básicos do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Brasil |  |  |  |  | Data da aprovação do doador: 26 de abril de 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Projeto: Programa de Capacitação de Dirigentes Sindicais |  |  |  |  | Data da assinatura do Contrato: 10 de agosto de 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC: 9904027 MIF/AT: 320 |  |  |  |  | Data da Validade do Contrato: 10 de agosto de 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de ATN: ATN/MR-6951-BR |  |  |  |  | Data Parcial de Elegibilidade para o Primeiro Desembolso: 30 de novembro de 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia Executora: DIEESE – Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais |  |  |  |  | Data da Elegibilidade Total para o Primeiro Desembolso: 30 de novembro de 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsável no País: Ismael Gílio |  |  |  |  | Data do Primeiro Desembolso: 08 de dezembro de 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsável na sede: Márcia Arieira |  |  |  |  | Data Original para o Último Desembolso: 10 de agosto de 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do Relatório: 25 de julho de 2005 |  |  |  |  | Data Atual do Último Desembolso: 28 de fevereiro de 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Revisão pelo Representante: 10 de Outubro de 2006. |  |  |  |  | Data Original do Período de Execução: 10 de agosto de 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do CRG: (não houve) |  |  |  |  | Data Atual do Período de Execução: 30 de agosto de 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da aprovação final: 10 de Outubro de 2006. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Extensões aprovadas no Período de Execução (meses): 20 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensões aprovadas no Último desembolso (meses): 06 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensões aprovadas como porcentagem do período original de execução: 1,4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensão aprovada como porcentagem do período de desembolso original: 12,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Dados Financeiros do Projeto. |
| 1. Financiamento do FUMIN: - Montante original aprovado: 1,534,000.00 - Montante atual aprovado: 1,534,000.00 - Montante total cancelado: 0,00 | - Contribuições da contrapartida: 2a) Da Agência Executora: 2,115,947.24 - Montante original aprovado: 1,534,000.00 - Montante atual aprovado: 2,115,947.24 2b) Co-financiamento: 0.00 - Montante original aprovado: 0.00 - Montante atual aprovado: 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contrapartida Total: - Montante original aprovado: 1,534,000.00 - Montante atual aprovado: 2,115,947.24 - Custo Total do Projeto: 3,649,947.24 |  |  |  |  |  |
| Gastos de fundos do FUMIN: - Montante: 1,534,000.00 - Porcentagem dos fundos originais: 100% | Gastos da Contrapartida: - Montante: 2,115,947.24 Porcentagem dos Fundos originais: 138% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamento: - Montante: não - Porcentagem do Fundo original (%): 0 |  |  |  |  |  |
| III. Dados de Performance do Projeto. |
|  |  | Cronologia das avaliações dos ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Não Sim Os objetivos e indicadores têm sido consensuados # com as agências beneficiárias/ executoras? [ ] [x] |  |  | Classificação |  |  | Jun 2001 | Dez 2001 | Jun. 2002 | Dez. 2002 | Jun. 2003 |  | Dez. 2003 | Jun 2004 | Dez 2004 | Final Ano |  |
| # Foram os objetivos de desenvolvimento originais e/ou indicadores reformulados oficialmente? [x] [ ] |  |  | PI [ ] |  |  | [ ] | [ ] | [HS] | [HS] | [HS] |  | [HS] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| # Os indicadores foram revisados durante a execução? [x] [ ] |  |  | OD [ ] |  |  | [ ] | [ ] | [H ] | [H ] | [H ] |  | [H ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| # A agência beneficiária/ executora manteve dados indicadores de desempenho? [ ] [x] |  |  | SUP [ ] |  |  | [ ] | [ ] | [ P ] | [P] | [ P ] |  | [ P] | [ ] | [ ] | [ ] |  |

# Foi levado em consideração um sistema de recolhimento de informação que contenha uma linha de base? [ ] [x]

A agência beneficiária/ executora avaliou o desempenho do projeto? [ ] [x]

Se a resposta for SIM, quais foram as classificações de IP e de DO IP [MS] DO [MP]

As avaliações das agências beneficiárias/executoras foram diferentes das do Banco? NÃO [x] SIM [ ]

Se a resposta for SÍM, dê uma breve explicação sobre esta diferença:

Qual é a avaliação da agência executora do desempenho do Banco? MS [x] S [ ] I [ ] MI [ ] Qual foi a data da avaliação final: 08 de dezembro de 2004

| # IV. Dados dos Resultados do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # IV. A Resultado (Propósito) do Projeto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” ou “Propósito” no Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  |  | # Indicadores chaves de performance dos resultados: |  |  |  | # Avaliação de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME |  |  |  | E |  |  |  | PE |  |  |  | I |  |
| 1. Haver criado capacidade descentralizada para a formação contínua de negociadores em nível nacional e regional (Mercosul). |  |  |  |  |  |  | 1. Grupo de 40 especialistas em Negociação capacitados para a formação de multiplicadores, análise das negociações e assessoria em nível local, em processos de negociação; 2. Uma rede permanente de 150 multiplicadores credenciados ao final da execução do Programa, para atuação descentralizada em nível nacional e regional (Mercosul) |  |  |  |  |  |  |  | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Aumentar a eficiência das negociações trabalhistas. |  |  |  |  |  |  | # Aumento de 20% em número de temas negociados; - Surgimento de pelo menos dois novos tipos de espaços de negociação em quatro anos. 3. Redução em 50% do tempo de solução de conflitos trabalhistas. |  |  |  |  |  |  |  | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumo da avaliação de efetividade do projeto em termos de Objetivo de Desenvolvimento (OD): ME ( X ), E ( ), PE ( ), I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para a classificação de Resultados: Muito Efetivo (ME) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muito Efetivo (ME) |  | O projeto: a) atingiu a totalidade dos efeitos esperados e impactos presentes esperados, b) tem uma probabilidade muito alta de manter o fluxo de benefícios iniciados pelo projeto na população objetivo, c) tem uma probabilidade muito alta de atingir efeitos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efetivo (E) |  | O projeto: a) alcançou a maioria dos efeitos esperados, b) é provável que mantenha o fluxo de benefícios iniciados pelo projeto na população objetivo, c) tem uma alta probabilidade de alcançar efeitos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouco Efetivo (PE) |  | O projeto: a) alcançou alguns dos efeitos esperados, b) não é provável que mantenha o fluxo de benefícios iniciados pelo projeto na população objetivo, c) tem uma baixa probabilidade de alcançar efeitos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefetivo (I) |  | O projeto: a) não alcançou os efeitos esperados, b) não poderá manter o fluxo de benefícios iniciados pelo projeto na população objetivo, c) é improvável que alcance os efeitos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição dos resultados do projeto em relação com seus objetivos de desenvolvimento (OD) ou Propósito no Marco Lógico do Projeto: (original ou modificado em comum acordo entre o executor e o Banco): - Baseado na classificação do OD acima citada descreva os resultados (efeitos) alcançados pelo projeto e compare-os com os resultados esperados em termos dos desenvolvimentos específicos do objetivo. Apresente uma breve explicação se existirem diferenças destacáveis entre ambas. 1. Haver criado capacidade descentralizada para a formação contínua de negociadores em nível nacional e regional. Indicador 1.1- Grupo de 40 especialistas em Negociação capacitados para a formação de multiplicadores, análise das negociações e assessoria em nível local, em processos de negociação. Foram realizadas quatro oficinas do GENE – Grupo de Especialistas em Negociação, para capacitação média de 66 técnicos do DIEESE (um total de 264 negociadores), um número expressivo e muito superior ao programado inicialmente para o projeto. Indicador 1.2- Uma rede permanente de 150 multiplicadores credenciados ao final da execução do Programa, para atuação descentralizada em nível nacional e regional (Mercosul). Com o propósito de criar uma Rede de 150 multiplicadores credenciados, foram realizadas 4 oficinas de multiplicadores com a participação de 128 técnicos, complementada por 16 oficinas de atualização técnica, com cerca de 500 participantes em todas as regiões do País. Visando estender o projeto ao Mercosul e dar a ele um caráter de regionalidade, a executora promoveu também uma oficina internacional para formação de multiplicadores em Lima, no Peru, que contou com a presença de 25 técnicos. Pode-se afirmar que o conjunto destas ações, implementado com recursos do convênio, foi responsável não somente pela criação de uma rede de formadores, mas também promoveu uma significativa melhoria na capacidade de negociação sindical em todo o País. Do total de formadores participantes, 48% são da região Sudeste, 24% da região Nordeste, 22% da região Sul, 4% da região Norte e 2% da região Centro-Oeste. Neste período foram várias conquistas importantes e algumas inéditas, como exemplificados a seguir: - O número de negociações assessoradas pelo DIEESE passou de 657 em 2002 para 721 em 2003; - Os resultados das negociações salariais no 1º semestre de 2004 indicaram que 79% das categorias acompanhadas pelo Banco de Acordos do DIEESE conseguiram reajustes iguais ou superiores à inflação medida pelo INPC; - O aumento das negociações de PLR – Participação nos Lucros e Resultados, com a formação de novos negociadores das Comissões de empresas a partir da multiplicação do kit de PLR, promovendo maior agilidade e qualidade na negociação; - Destaque-se também as negociações no âmbito do serviço público federal – Recife, São Paulo e Paraná - com a assinatura, em 2004, de seis termos de compromisso, (até 2003 não havia nenhum); - A experiência técnica e a expertise em negociação da assessoria do DIEESE, incorporadas pelas atividades do Projeto, foram importante para os resultados do Fórum Nacional do Trabalho, contribuindo na construção de proposições unificadas da bancada dos trabalhadores. # 2. Aumentar a eficiência das negociações trabalhistas. # Indicador 2.1 - Aumento de 20% em número de temas negociados. A agenda sindical vem se ampliando desde o início da década de 80 e este fenômeno pode ser creditado, em grande medida, às ações do movimento sindical, impulsionadas pela conjuntura do país e pelas transformações nas relações trabalhistas. Ainda assim, a partir de 2000 (período de execução do projeto), surgiram diversos temas novos na agenda de negociação e, neste período, é correto creditar aos investimentos realizados pelo Projeto, uma contribuição decisiva para a capacitação e atualização das lideranças sindicais no processo de negociações destes novos temas, propiciando uma maior eficiência na atuação destes agentes. Dentre os mais relevantes surgidos, devem ser mencionados: - A negociação da correção nos saldos do FGTS; - A correção da tabela do Imposto de Renda (congelada por vários anos e que implica na redução do salário dos trabalhadores); - A participação no Fórum Nacional do Trabalho para formulação de proposta que altera o atual Sistema de Relações de Trabalho no Brasil; - A ampliação do crédito para os assalariados e aposentados através do desconto consignado em folha de pagamento; - A participação na gestão e estruturação de fundos de pensão; - A participação nas negociações para a constituição da ALCA; - A formulação de propostas e lançamento da Campanha Nacional pela Redução da Jornada de Trabalho; - O acompanhamento dos impactos de mudanças na legislação do trabalho (acesso do empregado doméstico ao FGTS e seguro-desemprego, trabalho por tempo determinado, trabalho por tempo parcial, suspensão do contrato de trabalho, trabalho temporário, banco de horas); - Acompanhamento da legislação e fixação de pisos salariais regionais; - Acompanhamento e análise da evolução de tarifas públicas: água, energia, saneamento, telefone, combustíveis, transporte coletivo. Vale ressaltar também que em 2003 o número de instrumentos normativos acompanhados pelo Sistema de Acompanhamento das Contratações Coletivas do DIEESE (SACC) sofreu uma ampliação significativa, saltando de 90 para 220. Indicador 2.2 - Surgimento de pelo menos dois novos tipos de espaços de negociação em quatro anos. Nos últimos quatro anos, o processo de qualificação do quadro de dirigentes sindicais também contribuiu para o surgimento de novos espaços de negociação, um fato que influenciou nas mudanças ocorridas nas relações de trabalho no Brasil. Entre as mais importantes, pode-se registrar: - As Comissões de Conciliação Prévia; - Os Sistemas de Negociação Permanente (SINP); - A mediação e arbitragem privadas; - A representação dos trabalhadores no local de trabalho; - A constituição de câmaras bipartites entre trabalhadores e empresários; as Câmaras Regionais; a negociação em Cadeias Produtivas. Indicador 2.3 - Redução em 50% do tempo de solução de conflitos trabalhistas. Embora seja um indicador de difícil mensuração quantitativa (cada conflito tem sua particularidade) e qualitativa (a simples redução de tempo de conflito pode não significar maior eficiência), várias evidências demonstram claramente que o tempo médio de solução de conflitos vem caindo nos últimos períodos. A Taxa de Judicialização (proporção de conflitos que são solucionados no âmbito do Poder Judiciário) registrou queda de20,2% para 4,4% em 10 anos (1993-2002). Outros fatores importantes estão refletidos nas Comissões de Conciliação Prévia, que têm reduzido até para dois meses, ações que levavam em média quatro anos para ser apreciadas pela Justiça do Trabalho. A introdução do Rito Sumaríssimo também diminuiu o tempo médio de negociação dos dissídios individuais que não ultrapassam 40 vezes o valor do salário mínimo vigente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca da possibilidade de alcançar os impactos (“goal”/ “meta” no Marco Lógico) no curto e médio prazo (próximos 2 a 3 anos), levando em consideração a sustentabilidade esperada das ações iniciadas pelo projeto (VER SESSÃO VII ABAIXO). Compare com as metas esperadas (segundo estão definidas no Marco Lógico) e apresente uma breve explicação das diferenças. São inquestionáveis a melhoria da capacidade e da eficiência no processo de negociação trabalhista aportadas pelas atividades desenvolvidas pelo Projeto, proporcionando uma maior qualificação das lideranças sindicais e permitindo uma atuação mais eficaz nos novos temas e espaços de negociação, surgidos com a contribuição das ações desenvolvidas. Neste sentido, também devem ser destacados o fortalecimento da participação das lideranças sindicais na discussão dos grandes temas nacionais – Orçamento Público, Lei das Diretrizes Fiscais, as reformas da previdência social, tributária e sindical - e o aprimoramento de ações representativas junto aos conselhos comunitários municipais. Algumas ações já demonstram impactos efetivos sobre os beneficiários, com reflexos na própria capacidade institucional do DIEESE e, conseqüentemente, ampliando expressivamente as possibilidades de sustentabilidade das ações desenvolvidas pelo Projeto. Entre as principais vale destacar: Maior aproximação do movimento sindical com a comunidade: Algumas entidades já incorporaram no planejamento de suas atividades reivindicações de interesses da comunidade. Neste sentido, vale registrar a experiência dos Fóruns Comunitários de Osasco, em que o Sindicato dos Metalúrgicos, graças às experiências das oficinas de Formação e dos kits, promove encontros com a comunidade e se faz presente nas comissões municipais de saúde, emprego e previdência social de diferentes municípios da região. A estruturação do SINP na Prefeitura Municipal de São Paulo teve como premissa que os resultados do processo de negociação entre os servidores e os gestores levariam à melhoria da qualidade da prestação dos serviços públicos à comunidade. A recente campanha dos professores públicos do Paraná, organizada a partir do kit de Planejamento, contribuiu para a ampliação do número de aulas para os alunos, expandiu a oferta de vagas e resultou na contratação de professores para o ensino especial. Importantes também são as ações do Ministério Público contra atos de discriminação de gênero, fundamentadas a partir de pesquisas realizadas nos novos bancos de informação do DIEESE. Outro mérito cabe ao novo sítio do DIEESE, que vem possibilitando o esclarecimento de dúvidas sobre diferentes assuntos e fornecimento de informações sobre diversas pesquisas para a sociedade civil. Maior inserção do DIEESE na mídia: O número de atendimentos à imprensa passou de 2.002, em 2001, para 3.204, em 2002 e 3.126 em 2003. Houve melhora também nos espaços ocupados pelo DIEESE nos jornais. Em 2002, foram encontradas somente três inserções em editoriais dos principais jornais do país (Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, Valor Econômico, Correio Brasiliense e Diário de São Paulo). Em 2004, este número subiu para 13 citações. Processo de trabalho e gestão do DIEESE: A reestruturação interna e a coordenação das atividades do Projeto repercutiram positivamente na integração das principais áreas de trabalho do DIEESE: pesquisa, assessoria e educação. A diversificação dos produtos e serviços e o aprimoramento dos atuais melhoraram e ampliaram o atendimento das demandas sindicais. A implantação do planejamento permanente, as reuniões com a Direção Sindical, com a apresentação e discussão do planejamento, a rearticulação do Fórum de Supervisores Técnicos dos escritórios Regionais, a instalação de uma Câmara Técnica no Escritório Nacional com a finalidade de elaborar e monitorar o planejamento dos trabalhos técnicos são resultados que expressam uma mudança qualitativa na gestão do DIEESE e que vêm proporcionando uma maior integração interna com a equipe e agilizando o atendimento às demandas sindicais. A boa repercussão das atividades do Projeto sobre a instituição foi reconhecida através da designação de todos os membros da coordenação do Projeto para novas funções de gestão nacional do DIEESE (Direção Técnica, Supervisão Administrativa e Financeira, Secretaria de Comunicação e Supervisão dos Escritórios Regionais). Reforma Sindical: A regulamentação da Reforma Sindical abrirá novas oportunidades de contribuição do DIEESE e do movimento sindical para a organização da nova estrutura sindical. O fortalecimento da negociação coletiva, com menor intervenção do Estado e da Justiça do Trabalho, forçará os atores sociais a negociar, exigindo informações atualizadas, boas argumentação e fundamentação sobres as questões reivindicadas, entre outros impactos, que deverão influir qualitativamente sobre as negociações coletivas. A implantação da representação dos trabalhadores no local de trabalho abrirá a oportunidade para a estruturação de programas de capacitação em negociação dirigidos a milhares de novos representantes sindicais e, nesse processo, os kits de formação sindical serão um importante instrumento para a realização dos programas de formação. A troca de informações e experiências sobre negociação entre estes novos representantes sindicais espalhados pelo país poderá ser efetivada por intermédio da RAN – Rede de Apoio à Negociação. Assim como a prevista criação de um banco nacional sobre negociação coletiva por ramos ou setores econômicos revela uma excelente oportunidade de expansão do Serviço de Acompanhamento Contratações Coletivas do DIEESE, para subsidiar as negociações coletivas no país. A regulamentação da negociação coletiva no setor público também oferece uma boa oportunidade de oferta de kits para formação de dirigentes sindicais representantes de servidores públicos na medida em que passariam a ter uma atuação regular. Hoje há mais de 1.700 sindicatos de servidores municipais, representando perto de 6 milhões de trabalhadores. - Indique outros resultados não previstos originalmente Recuperação da estima para negociar: A partir dos investimentos na capacitação em negociação e nos resultados conquistados, os dirigentes sindicais recuperaram a estima para negociar, ampliando também a participação sindical em outros fóruns institucionais e contribuindo com a formulação de propostas para grandes questões nacionais, como, por exemplo, as reformas da previdência social, tributária e sindical; Trabalhos acadêmicos: A experiência acumulada no desenvolvimento dos materiais pedagógicos (kits) tem pautado a elaboração de estudos acadêmicos, inclusive em nível de pós-graduação. Assim como a reorganização da base de dados facilitou a consulta dirigida de estudantes de graduação para elaboração de estudos sobre negociação coletiva; Novos projetos: Os produtos desenvolvidos pelo Projeto vêm possibilitando a implantação de novos projetos, contribuindo para a sustentabilidade institucional. A reestruturação do Sistema de Acompanhamento das Contratações Coletivas contribuiu para o estabelecimento de uma parceria técnica para que o MTE acompanhe a evolução das negociações coletivas. A experiência no desenvolvimento dos kits vem se desdobrando em novos projetos de formação sindical, seja na utilização do material pedagógico já elaborado ou na produção de novos kits. Maior integração entre entidades do movimento sindical: A constituição da rede de negociadores e de formadores possibilita um processo de troca sobre os caminhos da negociação coletiva, criando um ambiente construtivo de integração entre as diferentes entidades sindicais, assim como a incipiente articulação e aproximação com as entidades sindicais do Cone Sul; Maior aproximação do DIEESE com as entidades sindicais: A oferta de novos serviços e produtos desenvolvidos pelo Projeto, a reestruturação do setor de comunicação, a elaboração do cadastro de afiliados, a realização de trabalhos pioneiros para os sindicatos que atuam no setor público, entre outras ações, ampliaram o conhecimento do trabalho do DIEESE pelo movimento sindical, o que resultou na filiação de novas entidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Outputs do Projeto (Produtos). |
| Outputs (“Componentes” no Marco Lógico) |  |  |  |  |  | Indicadores chaves de desempenho: |  |  |  | Avaliação dos resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  |  |  | S |  |  |  | I |  |  |  | MI |  |  |  |  |
| - Aperfeiçoamento de Instrumentos de Lideranças Sindicais para Processos de Negociação. |  |  |  |  | 1.1- Oficina Técnica com 30 participantes; 1.2 -16 kits de capacitação nacionais e 06 em espanhol preparados e validados*; - 32 seminários de três dias de duração para validação dos kits, com 640 participantes; - Reprodução de 180 exemplares de cada kit e 50 dos kits do Mercosul; - Realização de 04 oficinas para formação de 160 especialistas em negociação; |  |  |  |  |  |  |  |  | X X X X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Divulgação, disseminação e atendimento à demanda. |  |  |  |  | - 125 multiplicadores treinados em 05 oficinas, com duração de 12 dias cada; 2.2- Uma oficina internacional com 30 participantes; 2.3- 2 oficinas de atualização para multiplicadores, para 100 participantes; 2.4- Rede de Negociação: pelo menos 500 negociadores usando a rede para consulta e alimentação de informações no final do período; 2.5- Rede de Multiplicadores: pelo menos 120 multiplicadores usando a rede para consulta e alimentação de informações no final do período*; 2.6- Sistema de Credenciamento e certificação elaborado e implantado, com 125 multiplicadores credenciados*; 2.7- Produção técnica informatizada e acessível aos usuários; 2.8- Metodologia e sistematização de informações sobre acordos coletivos para a análise de negociações estabelecidas; 2.9- Cooperação técnica; 2.10- Revista do DIEESE; 2.11- Política de preços de produtos; 2.12- Atividades de promoção de produtos. |  |  |  |  |  |  |  |  | X X X X X X X X X |  |  |  | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Unidade de gestão |  |  |  |  | ## Organização e gerenciamento das questões técnicas e administrativas relativas ao Projeto; - Formulação de um modelo de gestão administrativa e financeira; ## 3.3- Consultoria para a formulação de uma metodologia e definição de indicadores de acompanhamento e avaliação do Programa - Avaliação Intermediária; - Auditoria; - Avaliação final. |  |  |  |  |  |  |  |  | X X X X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumo da avaliação de efetividade em termos dos produtos (outputs) do projeto: (PI): MS ( x ), S ( ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério para a classificação dos produtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muito Satisfatório (MS) |  |  | O projeto obteve todos ou excedeu os produtos esperados de acordo com os respectivos indicadores, com a qualidade esperada, no tempo razoável e a custos razoáveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfatório (S) |  |  | O projeto obteve quase todos (entre 65% e 100%) dos produtos esperados de acordo com os respectivos indicadores, com a qualidade esperada, no tempo razoável e a custos razoáveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfatório (I) |  |  | O projeto obteve alguns (entre 50% e 65%) dos produtos esperados de acordo com os respectivos indicadores, com a qualidade, esperada, em tempo razoável e a custos razoável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muito insatisfatório (MI) |  |  | O projeto obteve somente um limitado número de produtos esperados (menos de 50%) de acordo com os respectivos indicadores, com a qualidade, esperada, em tempo razoável e a custos razoáveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baseado na classificação do IP cima citada, descreva o alcance de cada output (produto) do projeto e compare-os com os resultados previstos nos termos do progresso em sua implementação no Marco Lógico-(original ou modificado em comum acordo entre o executor e Banco). Apresente uma breve explicação se existirem diferenças. Esta descrição deve ser específica e referir-se a cada indicador incluído no Marco Lógico original ou no modificado. 1 - Aperfeiçoamento de Instrumentos de Lideranças Sindicais para Processos de Negociação. Indicadores: - Oficina Técnica com 30 participantes. Alcançado: Oficina Técnica realizada com a participação de 27 dirigentes de 12 estados, atingindo cerca de 90% do planejado. - 16 kits de capacitação nacionais e 06 em espanhol preparados e validados. Alcançado: Preparados e validados 17 kits nacionais, superando o número planejado. Os 06 kits em espanhol previstos para o projeto foram reduzidos para apenas um, uma reestruturação aprovada pelo Banco em 21/12/03. A razão apontada foi a constatação de que a produção de kits em outra língua não implicaria somente no trabalho de tradução, mas exigiria um processo semelhante ao adotado para os kits nacionais, o que envolveria uma detalhada pesquisa da realidade de cada país e um aprofundamento do conhecimento acerca das relações sindicais local. - 32 seminários de três dias de duração para validação dos kits, com 640 participantes. Alcançado: Foram realizados 41 seminários piloto, sendo 34 com três dias de duração e 07 com um dia, envolvendo 1.076 participantes. O resultado superou a meta estabelecida tanto em relação ao número de seminários quanto ao de participantes. - Reprodução de 180 exemplares de cada kit e 50 dos kits do Mercosul. Alcançado: Esta meta foi reformulada para um número menor em função da necessidade - detectada durante a implementação do projeto - de uma constante atualização destes kits para promover a incorporação de novos aprendizados. A executora decidiu acertadamente, disponibilizar o material em CD-ROM, cujo custo menor possibilitou uma produção de 100 CDs para cada kit. Na reprodução do kit para o Mercosul, uma cooperação técnica estabelecida com a OIT viabilizou a reprodução de 1.500 exemplares em espanhol, que foram distribuídos para diversos países. Além desses exemplares, foram feitas 100 cópias em CD-ROM do kit - traduzido para o espanhol - Cadeias Produtivas e Organização Sindical. - Realização de 04 oficinas para formação de 160 especialistas em negociação. Alcançado: Foram realizadas as quatro oficinas previstas, com duração entre três e seis dias, com uma média de 66 participantes (total de 264), superando amplamente a meta estabelecida. - - Divulgação, disseminação e atendimento à demanda. Indicadores: 2.1- 125 multiplicadores treinados em 05 oficinas, com duração de 12 dias cada. Alcançado: 128 multiplicadores treinados em 04 oficinas, com dois módulos de 05 dias de duração. A meta foi plenamente atingida, e a redução de 12 para 10 dias não trouxe prejuízo para o resultado deste componente, uma vez que foi compensada pelo desenvolvimento de atividades práticas durante o intervalo entre o primeiro e o segundo módulos, sob orientação dos coordenadores das oficinas. 2.2- Uma oficina internacional com 30 participantes. Alcançado: Realizada em Lima, Peru, uma oficina com 25 participantes, que representaram entidades sindicais de 12 países do Cone Sul. 2.3- 2 oficinas de atualização para multiplicadores, para 100 participantes. Esta meta foi amplamente superada, com a realização de 16 oficinas de atualização em todas as regiões do país, com a participação total de 400 participantes. Esta ampliação da meta foi revista para incorporar um número maior de participantes e garantir a descentralização das atividades e uma representação sindical regionalmente mais equilibrada. 2.4- Rede de Negociação: pelo menos 500 negociadores usando a rede para consulta e alimentação de informações no final do período. A Rede de negociadores foi implantada, disponibilizando bancos de informações úteis ao processo negocial, tais como: perdas salariais, acordos, greves, empresas, resultados de negociações e análise de conjuntura e outras informações. Com relação à meta planejada, até dezembro/04, cerca de 150 pessoas usavam a Rede, uma vez que o processo de difusão da RAN (Rede de Apoio à Negociação) requereu treinamento constante dos usuários (grande parte dos dirigentes sindicais demonstrou dificuldades para operar computadores) e está sendo feito por etapas: equipe do DIEESE, membros da Direção Sindical Nacional e Regional do DIEESE e dirigentes de entidades sócias. 2.5- Rede de Multiplicadores: pelo menos 120 multiplicadores usando a rede para consulta e alimentação de informações no final do período. Meta revista. Este espaço foi inserido na RAN através do SAF (Serviço de Apoio ao Formador). Este ajuste foi necessário pela otimização do uso do ambiente virtual (que incluiu negociadores e formadores sindicais) e pelo recente processo de reestruturação das escolas e centros de formação sindicais, cuja redução de quadros implicou no redirecionamento das atividades de formação do Projeto com impactos negativos para a organização da rede de multiplicadores e sobre a política de certificação e credenciamento. 2.6- Sistema de Credenciamento e certificação elaborado e implantado, com 125 multiplicadores credenciados. A metodologia para certificação e credenciamento foi concluída, mas a meta original foi revista em função das mudanças e novas características no perfil dos formadores sindicais. 2.7- Produção técnica informatizada e acessível a usuários. Entre 2000 e 2004, foram reestruturados e ampliados os bancos de dados do Sistema de Acompanhamento das Contratações Coletivas (de 94 para 222), do Sistema de Acompanhamento de Greves e do Sistema de Acompanhamento de Salários. Foram aprimorados ainda os Bancos de Mercado de Trabalho e de Preços. O novo site do DIEESE já está acessível a todos os usuários, com os principais trabalhos técnicos sendo publicados, além da agenda institucional. Todas as páginas foram reestruturadas de modo a permitir geração dinâmica e busca integrada. 2.8- Metodologia e sistematização de informações sobre acordos coletivos para a análise de negociações estabelecidas. Plenamente alcançado. A metodologia foi totalmente concluída e implantada. 2.9- Cooperação técnica. Alcançado. Durante o período de execução do projeto, foram firmados convênios de cooperação técnica com a OIT, GPN (Global Policy Network), Departement d’Ergologie /APST/Université de Provence e Observatório Social. 2.10- Revista do DIEESE. Alcançado. Após a redefinição do perfil editorial impresso e eletrônico do DIEESE, foi implantado um novo projeto gráfico de publicações, desenvolvido um manual de identidade visual e em agosto de 2004 foi editado e publicada a primeira Revista DIEESE. 2.11- Política de preços de produtos. Alcançada. Foram desenhadas e implementadas uma política de preços e uma estratégia de marketing para os produtos do DIEESE. 2.12- Atividades de promoção de produtos. Previstos inicialmente 30 eventos de promoção dos produtos, foram realizados 16 eventos de lançamento dos produtos e serviços desenvolvidos no âmbito do projeto, sendo um em cada capital, para garantir descentralização e maior participação. Além das atividades de promoção previstas no Projeto, com recursos da contribuição, os produtos foram lançados em 2 Fóruns Mundiais, na Feira Educática/SP, no Congresso da CUT, em SP, e em 04 Seminários sobre Sistema de Relações de Trabalho (BA/SC/PE/MG). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Fatores Externos que Afetaram a Performance do Projeto(Supostos). |
| A. Resultados do Projeto (Outcomes) Descreva os fatores externos mais importantes que tenham afetado tanto positivamente como negativamente os logros de resultados (propósito) do projeto. Indique se estes foram considerados como supostos no Marco Lógico (original ou modificado em comum acordo entre o executor e o Banco): Fatores positivos 1. As mudanças introduzidas na legislação trabalhista. Previstas na elaboração do Projeto, favoreceram e fortaleceram a negociação e a ampliação da organização sindical no local de trabalho. A grande mesa nacional de negociação da estrutura sindical que se estabeleceu a partir do Fórum Nacional do Trabalho reafirmou o acerto da suposição inicial de fortalecimento do instituto da negociação. Vale lembrar também que as premissas adotadas no Anteprojeto da Reforma Sindical – organização sindical, negociação coletiva e solução de conflitos -, valorizam o papel da negociação coletiva como instrumento de composição de conflitos. Neste contexto, a participação das centrais sindicais na negociação de grandes temas nacionais de interesse do conjunto dos trabalhadores apontou soluções positivas para a solução dessas questões (exemplo: a correção dos saldos do FGTS). - Renovação de lideranças sindicais. Embora não previsto, outro aspecto que ampliou a importância e o alcance dos resultados do projeto foi o processo de renovação de lideranças sindicais, um fato que passou a demandar grande e constante processo de capacitação de dirigentes sindicais. Nesse sentido, o desenvolvimento dos kits como material de apoio pedagógico se constituiu em uma ferramenta de grande eficácia para a construção e articulação de uma rede de negociadores. - O processo de valorização da negociação coletiva. Importante ressaltar também que durante o período de execução do programa, a demanda sindical por formação em negociação ampliou-se expressivamente com a valorização da negociação coletiva, impulsionada pelo processo de renovação política no Brasil e na maior parte dos países do Mercosul, revelando o acerto no pressuposto do Projeto em investir na descentralização da formação. Fatores Negativos - A reestruturação (redução de quadro pessoal e orçamentário) pelo qual passaram as escolas sindicais – fruto de uma crise financeira, causada pela redução de recursos públicos – desmobilizou uma parcela considerável desses profissionais e exigiu uma readequação dos produtos do Projeto para atender diretamente os dirigentes sindicais, que assumiram o papel de formadores. Como o dirigente sindical está mais voltado para a ação sindical, a ampliação das atividades de formação nas entidades foi potencializada, mas esta mudança, não prevista na concepção original do Projeto, resultou na diminuição do aporte de recursos e no ritmo da estruturação da rede de multiplicadores. - A dificuldade de extensão regional. A experiência do kit sobre Cadeias Produtivas e Trabalho a Domicílio, com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), mostrou a necessidade da adequação do material pedagógico à realidade de cada país, favorecendo o diálogo e a formação de dirigentes a partir de questões fundadas na dinâmica e conjuntura de cada país. A avaliação de que não bastaria a simples tradução do kit para o espanhol acabou restringindo o alcance da expansão regional da rede de multiplicadores para o Mercosul. B. Outputs do projeto (Produtos) Descreva os fatores externos mais importantes que tenham afetado tanto positivamente como negativamente os logros dos produtos (outputs) do projeto. Indique se estes foram considerados como supostos no Marco Lógico -(original ou modificado em comum acordo entre o executor e o Banco): Entre os fatores que mais contribuíram positivamente para a implementação dos componentes (produtos) previstos, parece evidente que os principais foram exatamente aqueles elencados como supostos na elaboração do Projeto: 1. A adesão das centrais e entidades sindicais foi plena e produtiva, desde a definição dos temas a serem desenvolvidos em kits, passando pela articulação na composição dos participantes até a contribuição na produção do material pedagógico. Desde o desenho inicial até a última ação, houve um compromisso vigoroso e um reconhecimento do movimento sindical de sua importância. Os principais produtos do Projeto foram concebidos a partir de demandas e sugestões do movimento sindical, através das principais lideranças e das centrais sindicais, o que facilitou o trabalho de convencimento das entidades sindicais no engajamento das ações previstas. Como as entidades participaram da concepção do Projeto, com propostas de realização, a execução mostrou-se tarefa fácil e os resultados foram bastante positivos na medida em que o Projeto representava as verdadeiras demandas de seu principal beneficiário. - Os convênios de cooperação técnica e de projetos complementares ao programa foram muito importante para promover um melhor resultado dos produtos do Projeto. As parcerias firmadas com a OIT e MTE a partir de produtos em desenvolvimento pelo Projeto, foram muito proveitosas para garantir a consolidação destes produtos, ampliar a sua abrangência para uma articulação maior em nível nacional e internacional, além de sinalizarem para a sua futura sustentabilidade. Principais aspectos negativos: 1. Atraso no cronograma de desembolso da contrapartida – Alguns convênios complementares a este, estabelecidos entre o DIEESE e o governo federal, sofreram alterações no cronograma de desembolsos. Este fato gerou retardamentos no aporte dos recursos da contrapartida (uma dificuldade que exigiu do DIEESE esforços para compensar os atrasos no fluxo dos recursos) e, conseqüentemente, uma prorrogação do prazo de execução do Projeto. 2. Reestruturação das Escolas Sindicais - Durante a execução do Projeto, as escolas sindicais e centros de formação de todas as centrais Sindicais do Brasil passaram por um forte processo de ajuste interno, em virtude de restrições financeiras. A reestruturação levou à redução de quadros de formadores, profissionais com os quais o Projeto esperava trabalhar na formação da rede de multiplicadores. A ausência desses profissionais implicou o redirecionamento das atividades de formação do Projeto, sobretudo das Oficinas de Multiplicadores, trazendo impactos negativos também sobre a organização da rede de multiplicadores e sobre a política de certificação e credenciamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiência na Implementação do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique a avaliação da eficiência na implementação do projeto de acordo com os seguintes critérios: AE ( x ), E ( ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  |  | O projeto foi implementado segundo a programação prevista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  | a) A maioria dos componentes do projeto foram implementados dentro da programação original ou revisada, e b) O tempo total de atraso na implementação é menor que 15% da programação original ou revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  | a) Uma quantidade significativa dos componentes do projeto foi implementada com demora de acordo com a programação original ou revisada e b) o tempo total de implementação demorou mais que 15% e menos que 50% da programação original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muito Ineficiente (MI): |  |  |  | O projeto foi implementado com demora que representam mais de 50% da programação original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique as razões principais que tenham afetado a eficiência na implementação do projeto de acordo com os seguintes critérios e apresente uma explicação breve em seguida: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demora nas aprovações legislativas; [ ] Baixa performance dos contratantes ou provedores; [ ] Auditoria externa qualificada. [ ] Falta de compromisso e/ou propriedade da agência executora/receptora de fundos; [ ] Desenho inadequado do projeto ou algum de seus componentes; [ ] Mudanças nas políticas nacionais. [x] Problemas com os fundos de contrapartida; [ ] Demoras por cumprimento das condições do contrato; [ ] Mudanças nas políticas das agências executoras. [ ] Fraca capacidade institucional da agência executora; [ ] Ineficácia do Banco (Demora nas respostas); [ ] Mudanças na política do Banco. [ ] Oposição política ou da comunidade; [ ] Dificuldades nas compras/ provisões; [ ] Outros (Por favor especificar). [ ] Performance inadequada do consultor; [ ] Estimativa de custos inadequada. [ ] Dificuldades na coordenação inter-agências; [ ] Gastos maiores que o estipulado. |
| - Explicação: A implementação do Projeto pode ser classificada como Muito Eficiente, considerando que todos os produtos foram concluídos com uma qualidade satisfatória e no prazo (revisado) previsto. Houve apenas uma reestruturação em um dos seus componentes (aprovada pelo Banco em 21/12/03), que previa a elaboração de 06 kits em espanhol com a finalidade de estender os benefícios do Projeto para os países do Mercosul. Este número foi reduzido para apenas um, após a avaliação de que a produção de kits em outra língua não implicaria somente no trabalho de tradução, mas exigiria um processo semelhante ao adotado para os kits nacionais, o que envolveria uma detalhada pesquisa da realidade de cada país e um aprofundamento do conhecimento acerca das relações sindicais local. Neste aspecto, algumas metas foram ajustadas durante a execução do Projeto, no que se refere ao quadro inicialmente desenhado no marco lógico, particularmente no tocante à formação da Rede de Multiplicadores e da implantação de um Sistema de Credenciamento e Certificação, por razões já mencionadas na sessão IV, que descreve o alcance de cada output (produto). Vale ressalvar tambque os atrasos em alguns programas mantidos através de convênios com o poder público ocasionaram uma postergação no aporte de contrapartida e obrigou uma reorganização financeira pelo DIEESE, fato que exigiu uma prorrogação de seis meses no prazo de execução do Projeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análises de Sustentabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Comente acerca da sustentabilidade do projeto depois de completado, levando em consideração o fortalecimento das capacidades institucionais, técnicas e financeiras resultantes das atividades do projeto. A reorganização administrativa e financeira, apoiada com investimentos do Projeto, contribuiu decisivamente para o fortalecimento institucional da entidade. Tecnicamente, os investimentos dirigidos ao treinamento da equipe administrativa, a compra de novos softwares de gestão, a contratação de pessoal para executar atividades do Projeto (que se integraram à equipe) incorporaram importantes avanços na gestão e administração do DIEESE. O aprimoramento proporcionado na organização e disponibilização de dados também gerou ganhos no tempo de atendimento a demandas. Como exemplo, a reorganização do Sistema de Acompanhamento das Contratações Coletivas permitiu ao DIEESE reduzir em um terço o tempo gasto na realização de uma pesquisa sobre gênero para a OIT. Ao mesmo tempo, a disponibilização de uma planilha eletrônica para cálculo de evolução salarial que, em média, era realizado em 30 minutos, permitiu a redução desse tempo para, em média, 10 minutos. Importante também destacar, como fruto das atividades do Projeto, a maior aproximação do DIEESE com o movimento sindical através da ampliação e diversificação dos serviços e produtos, como, por exemplo, os kits, a RAN, a Revista e os Bancos de Dados. Esta aproximação proporcionou a filiação de novos sócios e estabeleceu novos contratos remunerados de prestação de serviços, refletindo diretamente na receita financeira da entidade, com um aporte adicional superior a R$100 mil em 2004. Outro fator relevante foi a implantação de uma política de preços e uma estratégia de marketing para facilitar o acesso aos produtos e serviços oferecidos ao público (sindical e não sindical), o que deve ampliar a base de receita própria do DIEESE. Neste sentido, os convênios de cooperação técnica e os produtos desenvolvidos pelo Projeto têm possibilitado a implantação de novos projetos, contribuindo para abrir novas oportunidades de trabalho e ampliar a base de sustentabilidade da instituição. Sob a ótica financeira, deve-se lembrar que a grande renovação das lideranças sindicais vai requerer cada vez mais investimentos na formação dos novos dirigentes sindicais,e os kits produzidos se constituem num importante instrumento formativo para capacitar esses novos dirigentes. Caso sejam institucionalizadas as representações por local de trabalho e a negociação coletiva no setor público, esta demanda deverá ser ainda maior. Neste mesmo sentido, também vale ressaltar que o processo de crescimento da economia brasileira colocou na agenda das negociações das entidades sindicais uma exigência de melhoria da distribuição de renda e das condições de trabalho. Os investimentos realizados pelo Projeto desenvolveram produtos voltados para este debate (como os seminários sobre produtividade, distribuição de renda e emprego, entre outros) o que deve contribuir para ampliação da procura pelos kits de formação e, conseqüentemente, da receita da entidade; Embora a possibilidade de postergação da Reforma Sindical possa atrasar as mudanças que valorizam o processo de negociação e, por outro lado, um eventual aumento das taxas de desemprego reduza as receitas das entidades sindicais, parece seguro afirmar que o conjunto grande comprometimento da coordenação da Instituição, juntamente com a boa capacidade operacional demonstrada pelo seu corpo técnico e o total apoio dos beneficiários, apontam claramente para a sustentabilidade dos serviços e produtos incorporados pelas atividades do Projeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare os níveis previstos de sustentabilidade no momento em que o projeto foi aprovado, com o que se espera conseguir ao finalizar. Se o projeto contempla mecanismos de recuperação dos custos envolvidos, indique os níveis conseguidos em comparação com os níveis projetados, fazendo referências específicas ao déficit nos resultados e as razões do mesmo. Afora os recursos provenientes de convênios celebrados para desenvolvimento de projetos específicos, o DIEESE é uma entidade mantida pelas contribuições dos seus filiados e, neste contexto, depende fundamentalmente da sua capacidade de oferecer produtos e serviços que atendam as necessidades e satisfaçam o interesse das instituições sindicais que o mantém. Neste sentido, embora não tivesse uma preocupação maior com a recuperação dos custos envolvidos na implementação do projeto, é importante registrar que as atividades do Projeto aportaram diversas contribuições cujo propósito foi promover o seu fortalecimento institucional e alcançar a auto-sustentabilidade financeira das ações desenvolvidas ao final do processo de execução. Entre as principais, pode-se relacionar: - Aumento do número de entidades filiadas. Esta estratégia de crescimento da receita sindical procura compatibilizar o aumento seletivo do número de sócios, a partir dos trabalhos que já são realizados e dos novos produtos e serviços proporcionados pelo Projeto. Desta maneira, procura se assegurar um crescimento compatível com a capacidade de atendimento e de manutenção da qualidade do trabalho oferecido ao novo sócio. - Programa de Capacitação em Negociação. O aumento da demanda pelos kits motivou o DIEESE definir uma estratégia de oferta articulada com a participação em seminários de formação. As entidades sindicais teriam acesso aos kits por meio da realização de um ou vários seminários estruturados nos temas da negociação, emprego e renda, cujo valor unitário varia de R$ 1.800,00 a R$ 4.000,00, dependendo da região e do número de coordenadores. - Rede de Apoio à Negociação. A partir da disseminação do uso da rede, é esperado um crescimento no número de novos sócios. Foi definido um número de horas de acesso por entidade, de acordo com a sua contribuição ao DIEESE. As entidades que desejarem ter um número maior de horas de acesso ou eventualmente ultrapassarem o tempo previsto pagarão por este serviço. - Consolidação da política de preços. Outro aspecto importante na busca da sustentabilidade das ações do projeto foi a decisão de estender a política de preços para outros produtos e serviços do DIEESE, inclusive vinculando a contribuição mensal da entidade sindical à contrapartida em prestação de serviços pelo Departamento. - Comercialização da Revista. Considerando a necessidade de sustentar essa publicação, foram articuladas parcerias com algumas editoras para a produção e a distribuição da revista, uma possibilidade real de gerar de novas receitas através da sua comercialização para além do público sindical. - Novos projetos. A carteira de novos projetos do DIEESE para os próximos anos é bastante expressiva, sendo que boa parte deles são resultados dos investimentos realizados pelo Programa (abriram oportunidade para sua negociação) e que, seguramente, contribuirão para a sustentabilidade do Departamento. - Reorganização Administrativa e Financeira. O novo modelo de gestão valoriza o processo de planejamento descentralizado e opera com uma maior e mais completa base de informações sobre o orçamento da instituição, possibilitando uma gestão mais eficiente dos recursos e desonerando a instituição de encargos desnecessários. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Inclua a conclusão e recomendação do seminário de sustentabilidade e especifique quais são as medidas que se acordaram com a Agencia Executora para assegurar a continuidade das atividades do projeto depois que este termine; comente se estas medidas estão sendo tomadas pela Agencia Executora e se é provável que continuem no futuro. Embora não tenha sido realizado um seminário para avaliar especificamente a sustentabilidade das atividades do Projeto, pode-se afirmar com segurança que, durante o processo de implementação, a executora adotou diversas medidas - relacionadas no capítulo anterior (VII.b) – que apontam claramente para a continuidade das ações desenvolvidas e, principalmente, para a consolidação dos serviços e produtos incorporados, após a finalização do Projeto. O aumento do número de filiados, a consolidação de uma política de preços, a introdução de cobrança pela utilização da RAN ou pela participação nos Programas de Capacitação em Negociação e a comercialização da revista, demonstram o enfoque prioritário do DIEESE sobre a sustentabilidade das ações do Projeto e a sua importância para o fortalecimento institucional da entidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique desde seu ponto de vista se existem importantes fatores internos ou externos que podem afetar a sustentabilidade do projeto no futuro. No âmbito externo, entre os principais fatores que podem dificultar a continuidade das ações do Projeto, pode-se mencionar um eventual aumento ou uma redução muito lenta nas atuais taxas de desemprego. Esta variável conjuntural influencia diretamente as receitas das entidades sindicais e, conseqüentemente, refletiria negativamente nos investimentos em programas de formação, pesquisa e assessoria em negociação. Outro aspecto importante é uma possível demora na aprovação da Reforma Sindical, uma vez que o Anteprojeto contempla mudanças que valorizam o processo de negociação e a representatividade das entidades sindicais, o que criaria um quadro favorável para a sustentabilidade do Projeto. Internamente, merecem ser ressaltadas a agilidade e a diversidade dos produtos e serviços prestados pelo DIEESE, frutos dos investimentos do projeto. O aumento da demanda deverá refletir certamente em novos contratos remunerados, incorporando novas receitas e contribuindo para a sua sustentabilidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando a análise prévia, avalie as probabilidades de sustentabilidade deste projeto durante os próximos três (3) anos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muito Provável (MP)  Provável (P) Pouco Provável (PP) Improvável (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muito Provável (MP) | A maioria dos fatores que incide na sustentabilidade foi incluída no desenho do projeto; durante a execução do projeto se avançou solidamente na sua institucionalização; ao terminar o projeto se tem previsto as ações futuras necessárias para assegurar sua sustentabilidade e se observa compromisso importante das autoridades nacionais por manter o fluxo contínuo dos produtos do projeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provável (P) | Alguns fatores que incidem na sustentabilidade se incluíram no desenho do projeto; durante a execução do projeto se fizeram alguns esforços para sua institucionalização e ao terminar o projeto se tinham previsto as ações futuras necessárias para assegurar sua sustentabilidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouco Provável (PP) | Alguns fatores que incidem na sustentabilidade se incluíram no desenho do projeto; durante a execução do projeto se fizeram poucos esforços para sua institucionalização e ao terminar o projeto não havia clareza sobre as ações futuras que se tomarão para assegurar sua sustentabilidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improvável (I) | Não existem bases que permitam esperar que o projeto seja sustentável. Os fatores que incidem na sustentabilidade não receberam atenção nem no desenho do projeto nem durante a execução do projeto. Não se observam avanços na institucionalização do projeto nem se têm previsto as ações futuras necessárias para assegurar sua sustentabilidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lições Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Faça uma exposição detalhada das lições aprendidas na implementação do projeto, tendo em conta fatores críticos que tenham afetado o desenho, negociação, execução, monitoramento e finalização do projeto. Nesta análise, considere fatores técnicos, institucionais e operacionais relativos ao projeto, como assim também os fatores externos que tenham afetado a performance do projeto. Ademais, faça recomendações para a melhora do desenho e execução de projetos no futuro, especificando medidas e ações para melhorar a performance e resultados, assim como também daqueles que reforcem a supervisão e o monitoramento. Durante o desenvolvimento e a implantação efetiva do Projeto, muitas foram as oportunidades de aprendizado. Entre as lições mais importantes, podemos destacar: - O desenho de um projeto cujos objetivos contemplem a elaboração de produtos para replicação regional (outros países), deve levar em consideração, obrigatoriamente, a adequação desse produto aos marcos legais, à agenda local, à cultura, à disponibilidade de informações, ao processo de aprendizagem e à linguagem, fatores essenciais para assegurar o aproveitamento do produto em outros países. 2. A concepção de um projeto deve considerar, para a definição dos prazos de execução dos seus componentes, a complexidade do tema e a condição de desenvolvimento da equipe técnica que irá executá-lo, como, por exemplo: o grau de conhecimento sobre o tema, a agenda institucional, a conjuntura dos beneficiários diretos, entre outros; - Outro aspecto importante para o sucesso de um projeto que envolva elaboração de material pedagógico e a formação dos beneficiários, consiste na previsão de um período de avaliação para permitir eventuais ajustes nos produtos e adequações metodológicas, visando assegurar a eficácia do processo de aprendizagem. - Durante o processo de formulação e desenvolvimento dos produtos, foi extremamente produtiva a participação constante dos beneficiários do projeto, através de consultas, depoimentos e aplicação de pesquisas qualitativas, garantindo subsídios fundamentais para confirmar os acertos ou adequações de ações. - A designação de um técnico com especialidade no tema do Projeto para acompanhar a implementação das atividades junto à unidade executora poderia contribuir para agilizar o desenvolvimento das etapas do projeto, uma vez que um interlocutor dotado de expertise específica facilitaria a compreensão das demandas e ajudaria no processo de identificação e resolução de eventuais dificuldades enfrentadas pela equipe do projeto. - A forma de atuação da UEP – Unidade Executora do Projeto, promoveu a articulação entre as principais áreas do DIEESE – pesquisa, assessoria e educação, um processo que facilitou o processo de internalização do tema e contribuiu decisivamente para disseminação da expertise adquirida pelas atividades do projeto e para formação de massa crítica na entidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Relatório Final da Agência Executora. ### Inclua como Anexo o Informe Final da Agencia Executora, enfatizando os resultados obtidos e das lições aprendidas e as ações a tomar para assegurar a sustentabilidade do projeto; assim como também uma avaliação própria da performance do Banco. |
| X. Outros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclua qualquer outro documento que possa contribuir a um maior entendimento dos resultados de desenvolvimento do projeto. Quadro de Investimento Final do Projeto – Por Categoria (U$)* CATEGORIAS DE INVESTIMENTOS; 2000 a 2005 (em US$). PROJETADO; REALIZADO. BID; DIEESE; BID; DIEESE. 1; Instrumentos de Capacitação; 498,139.17; 422,600.00; 498,139.19; 815,472.36. 2; Comunicação e Divulgação; 563,748.44; 373,475.00; 563,748.44; 697,241.27. 3; Assistência Técnica; 63,319.41; 169,200.00; 63,320.41; 49,166.17. 4; Avaliação Externa e Auditoria; 57,713.54; 63,525.00; 54,015.49; 16,527.39. 5; Unidade Executora; 351,079.44; 505,200.00; 350,398.99; 537,540.05. 6; Imprevistos; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. T O T A L; 1,534,000.00; 1,534,000.00; 1,529,622.52; 2,115,947.24. 50,00%; 50,00%; 41,96%; 58,04%. (*) Fonte: Relatório de Auditoria |