## Plan Adquisiciones Inicial
Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural (PIASAR I)
PE-L 1226
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA
Sub-Ejecutor o Responsable | Descripción del Contrato | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisición | Revisión Ex-ante o Ex-post | Fuente de Financiamiento | Precalificación SI / NO | Fechas Estimadas |  | Estado: Pendiente, en Proceso, Adjudicado, o Cancelado
[5 empty] | % BID |  | Publicación Anuncio Específico de Adqusición | Terminación Contrato
1. BIENES
| Sub Total Bienes | 0
2. OBRAS
O-001 | Paquete 1 - 11 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Cajamarca: Cadmalca Alto, San Pablo, Bajo Chalamaca, Alto Cañafisto, Buenos Aires, San Juan Pampa, Lanchepata, Santa Rosa del Tingo, Palma Conchud, Cadmalca Bajo y San Martin. | 14555417.3893 | LPI | Exante | 82% | No | 2018-04-01 | 2019-10-01 | Previsto
O-002 | Paquete 2 - 1 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin: Shevoja. | 1481094.0021 | LPN | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2019-07-01 | Previsto
O-003 | Paquete 3 - 3 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de San Martin: Vista Alegre, Nuevo Horizonte y Alto Cutervo. | 2892112 | LPN | Exante | 82% | No | 2018-04-01 | 2020-01-01 | Previsto
O-004 | Paquete 4 - 6 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Ucayaly: Centro Poblado Esperanza, Caserio Virgen del Carmen, Santa Isabel de Bhuanisho, Caserio las Americas, Caserio Tierra Nueva y Esperanza de Panaillo. | 7478393 | LPI | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2020-01-01 | Previsto
O-005 | Paquete 5 - 1 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Puno: Tupac Amaru II | 1834931 | LPN | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2019-09-01 | Previsto
O-006 | Paquete 6 - 8 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Piura: Trigal, San Martin de Pajonal, Succha, Sahuatija, Pirga, Monto Grande Alto, Tierra Negra y Cruz de Piedra. | 8338866 | LPI | Exante | 82% | No | 2018-04-01 | 2020-01-01 | Previsto
| Sub Total Obras | 36580813.3913
3. SERVICIOS DE DIFERENTE A CONSULTORIA
Sub Total Servicios de Consultoría - Firmas Consultoras |  | 0
3. SERVICIOS DE CONSULTORIA - FIRMAS CONSULTORAS
C-001 | Servicios de consultoria para la supervisión de obras del Paquete 1 - 11 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Cajamarca: Cadmalca Alto, San Pablo, Bajo Chalamaca, Alto Cañafisto, Buenos Aires, San Juan Pampa, Lanchepata, Santa Rosa del Tingo, Palma Conchud, Cadmalca Bajo y San Martin. | 570711 | SBCC-LPI | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2019-11-01 | Previsto
C-002 | Servicios de consultoria para la supervisión de obras del Paquete 3 - 3 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de San Martin: Vista Alegre, Nuevo Horizonte y Alto Cutervo. | 100665 | SCC | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2020-02-01 | Previsto
C-003 | Servicios de consultoria para la supervisión de obras del Paquete 4 - 6 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Ucayaly: Centro Poblado Esperanza, Caserio Virgen del Carmen, Santa Isabel de Bhuanisho, Caserio las Americas, Caserio Tierra Nueva y Esperanza de Panaillo. | 373920 | SBCC - LPI | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2020-02-01 | Previsto
C-004 | Servicios de consultoria para la supervisión de obras del Paquete 5 - 1 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Puno: Tupac Amaru II. | 60047 | SCC | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2020-02-01 | Previsto
C-005 | Servicios de consultoria para la supervisión de obras del Paquete 6 - 8 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Piura: Trigal, San Martin de Pajonal, Succha, Sahuatija, Pirga, Monto Grande Alto, Tierra Negra y Cruz de Piedra. | 421550 | SBCC-LPI | Exante | 82% | No | 2018-02-01 | 2020-02-01 | Previsto
C-006 | Servicios de consultoria para la supervisión de obras Nucleo Ejecutor: 5 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin: San Sebastián, Santa Martha, Campa Pauriali, Alto Huahuari y San José Pauriali. | 91952 | SCC | Exante | 82% | No | 2018-04-01 | 2019-10-01 | Previsto
C-007 | Servicios de consultoria para Educación Sanitaria y capactiación a JASS y ATM del Paquete 1 - 11 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Cajamarca: Cadmalca Alto, San Pablo, Bajo Chalamaca, Alto Cañafisto, Buenos Aires, San Juan Pampa, Lanchepata, Santa Rosa del Tingo, Palma Conchud y Cadmalca Bajo. | 691017 | SBCC - LPI | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2019-11-01 | Previsto
C-008 | Servicios de consultoria para supervisión de la implementación de la Educación Sanitaria y capacitación a JASS y ATM del Paquete 1 - 11 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Cajamarca: Cadmalca Alto, San Pablo, Bajo Chalamaca, Alto Cañafisto, Buenos Aires, San Juan Pampa, Lanchepata, Santa Rosa del Tingo, Palma Conchud y Cadmalca Bajo. | 311129 | SBCC - LPI | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2019-11-01 | Previsto
C-009 | Servicio de consultoria para la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM del Paquete 2 - 3 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de San Martin: Vista Alegre, Nuevo Horizonte y Alto Cutervo. | 159521 | SBCC | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2020-02-01 | Previsto
C-010 | Servicio de consultoria para la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM del Paquete 2 - 3 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de San Martin: Vista Alegre, Nuevo Horizonte y Alto Cutervo. | 85687 | SCC | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2020-02-01 | Previsto
C-011 | Servicios de consultoria para supervisar la implementación de la Educación Sanitaria y Capacitación a las JASS Y ATM del Nucleo Ejecutor: 2 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de San Martin: Urcopata y Machungo. | 74497 | SCC | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2020-02-01 | Previsto
C-012 | Servicio de consultoria para la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM del Paquete 4 - 6 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Ucayaly: Centro Poblado Esperanza, Caserio Virgen del Carmen, Santa Isabel de Bhuanisho, Caserio las Americas, Caserio Tierra Nueva y Esperanza de Panaillo. | 409773 | SBCC - LPI | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2019-10-01 | Previsto
C-013 | Servicio de consultoria para supervisión de la implementación de la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM del Paquete 4 - 6 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Ucayaly: Centro Poblado Esperanza, Caserio Virgen del Carmen, Santa Isabel de Bhuanisho, Caserio las Americas, Caserio Tierra Nueva y Esperanza de Panaillo. | 145920 | SBCC | Exante | 82% | No | 2018-04-01 | 2019-10-01 | Previsto
C-014 | Servicio de consultoria para la supervisión de la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM del Paquete 2 - 2 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de San Martin: Vista Alegre, Nuevo Horizonte y Alto Cutervo. | 96631 | SCC | Exante | 82% | No | 2018-10-01 | 2020-02-01 | Previsto
C-015 | Servicio de consultoria para la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM del Paquete 5 - 1 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Puno: Tupac Amaru II. | 96084 | SCC | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2020-02-01 | Previsto
C-016 | Servicio de consultoria para la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM del Paquete 6 - 8 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Piura: Trigal, San Martin de Pajonal, Succha, Sahuatija, Pirga, Mont3 Grande Alto, Tierra Negra y Cruz de Piedra. | 542874 | SBCC - LPI | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2020-02-01 | Previsto
C-017 | Servicio de consultoria para la supervisión de la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM del Paquete 6 - 8 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Piura: Trigal, San Martin de Pajonal, Succha, Sahuatija, Pirga, Monte Grande Alto, Tierra Negra y Cruz de Piedra. | 159077 | SBCC | Exante | 82% | No | 2018-04-01 | 2020-02-01 | Previsto
C-018 | Servicio de consultoria para implementar de la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM en el Nucleo Ejecutor: 3 Proyectos de Agua y Sanaemiento de la Región de Cajamarca: El Convento, Suro Antivo y Shumaya. | 101706 | SCC | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2019-09-01 | Previsto
C-019 | Servicios de consultoria para implmentar Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM en el Nucleo Ejecutor: 5 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin: San Sebastián, Santa Martha, Campa Pauriali, Alto Huahuari y San José Pauriali. | 189675 | SBCC | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2019-10-01 | Previsto
C-020 | Servicios de consultoria para supervisar la implementación de la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM en el Nucleo Ejecutor: 5 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin: San Sebastián, Santa Martha, Campa Pauriali, Alto Huahuari y San José Pauriali. | 86433 | SCC | Exante | 82% | No | 2018-04-01 | 2019-10-01 | Previsto
C-021 | Servicios de consultoria para implementar la Educación Sanitaria y Capacitación a las JASS Y ATM del Nucleo Ejecutor: 3 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Amazonas: EL Triunfo, Selva Verde y Peña Blanca. | 111673 | SBCC | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2019-10-01 | Previsto
C-022 | Elaboración de manuales operativos para la asistencia técnica y monitoreo para Gobiernos Regionales | 16463.41 | SBCC-LPI | Exante | 82% | No | 2018-08-01 | 2019-07-01 | Previsto
C-023 | Elaboración de manuales operativos para la asistencia técnica y monitoreo para Gobiernos Locales | 16463.41 | SBCC-LPI | Exante | 82% | No | 2018-08-01 | 2019-07-01 | Previsto
C-024 | Contratación de firma consultora para el plan de comunicación y difusón | 345076 | SBCC-LPI | Exante | 82% | No | 2018-08-01 | 2022-03-01
C-025 | Contratación de la firma auditora contable externa para el programa. | 320000 | SBCC | Exante | 82% | No | 2018-03-29 | 2022-06-01 | Previsto
Sub Total Servicios de Consultoría - Firmas Consultoras |  | 5578544.82
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
CI-001 | Contratación de 2 Arqueologos para Monitoreo Arqueológico del Paquete 1 - 11 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Cajamarca: Cadmalca Alto, San Pablo, Bajo Chalamaca, Alto Cañafisto, Buenos Aires, San Juan Pampa, Lanchepata, Santa Rosa del Tingo, Palma Conchud, Cadmalca Bajo y San Martin. | 92459 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-06-01 | 2019-11-01 | Previsto
CI-002 | Contratación de 1 Arqueologo para Monitoreo Arqueologico del Paquete 3 - 3 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de San Martin: Vista Alegre, Nuevo Horizonte y Alto Cutervo. | 16280 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2020-02-01 | Previsto
CI-003 | Contratación de 1 Arqueologo para Monitoreo Arqueológico del Paquete 4 - 6 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Ucayaly: Centro Poblado Esperanza, Caserio Virgen del Carmen, Santa Isabel de Bhuanisho, Caserio las Americas, Caserio Tierra Nueva y Esperanza de Panaillo. | 78201 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-06-01 | 2020-02-01 | Previsto
CI-004 | Contratación de 1 Arqueologo para Monitoreo Arqueológico del Paquete 5 - 1 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Puno: Tupac Amaru II. | 8323 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2020-02-01 | Previsto
CI-005 | Contratación de 2 Arqueologos para Monitoreo Arqueológico del Paquete 6 - 8 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Piura: Trigal, San Martin de Pajonal, Succha, Sahuatija, Pirga, Monto Grande Alto, Tierra Negra y Cruz de Piedra. | 78077 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-06-01 | 2020-02-01 | Previsto
CI-006 | Contratación de 1 Arqueologo para Monitoreo Arqueológico - 3 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Amazonas - Nucleo Ejecutor: El Triunfo, Selva Verde y Peña Blanca | 16585 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-06-01 | 2019-10-01 | Previsto
CI-007 | Contratación de 1 Arqueologo para Monitoreo Arqueológico - 3 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Cajamarca - Nucleo Ejecutor: El Convento, Suro Antivo y Shumaya. | 19482 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-03-01 | 2019-09-01 | Previsto
CI-008 | Contratación de 1 Arqueologo para Monitoreo Arqueológico - 5 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin - Nucleo Ejecutor: San Sebastian, Santa Martha, Campa Pauriali, Alto Huahuari y San José de Pauriali. | 34756 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-06-01 | 2019-10-01 | Previsto
CI-009 | Contratación de 1 Arqueologo para Monitoreo Arqueológico - 3 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de San Martin: Urcopata y Machungo | 4756 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2020-02-01 | Previsto
CI-010 | Servicios de consultoria para la supervisión de obras del Paquete 2 - 1 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin: Shevoja. | 49451 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2019-08-01 | Previsto
CI-011 | Servicios de consultoria para la supervisión de obras Nucleo Ejecutor: 3 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Amazonas: El Triunfo, Selva Verde y Peña Blanca | 56332 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-06-01 | 2019-10-01 | Previsto
CI-012 | Servicios de consultoria para la supervisión de obras Nucleo Ejecutor: 2 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Uyacaly: Pampa Verde y San José de Lagarto. | 38735 | CCIN | Exante | 82% | No | 2018-09-01 | 2020-02-01 | Previsto
CI-013 | Servicio de consultoria para la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM del Paquete 2 - 1 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin: Shevoja. | 65476 | CCIN | Exante | 82% | No | 2018-06-01 | 2019-08-01 | Previsto
CI-014 | Servicio de consultoria para la supervisión de la implementación de la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM del Paquete 2 - 1 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin: Shevoja. | 26884 | CCIN | Exante | 82% | No | 2018-06-01 | 2019-08-01 | Previsto
CI-015 | Servicio de consultoria para la supervisión de la implementación de la Educación Sanitaria y Gestión de Operación del Paquete 5 - 1 Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Puno: Tupac Amaru II. | 34721 | CCIN | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2020-02-01 | Previsto
CI-016 | Servicios de consultoria para implementar la Educación Sanitaria y Capacitación a las JASS Y ATM del Nucleo Ejecutor: 2 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Ucayaly: San Pedro de Lagarto y Pampas Verdes. | 57636 | CCIN | Exante | 82% | No | 2018-09-01 | 2020-02-01 | Previsto
CI-017 | Servicios de consultoria para la supervisión de obras Nucleo Ejecutor: 3 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Cajamarca: El Convento, Suro Antivo y Shumaya. | 58831 | CCIN | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2019-09-01 | Previsto
CI-018 | Servicio de consultoria para supervisión de la implementación de la Educación Sanitaria y Capacitación a JASS y ATM en el Nucleo Ejecutor: 3 Proyectos de Agua y Sanaemiento de la Región de Cajamarca: El Convento, Suro Antivo y Shumaya. | 47158 | CCIN | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2019-09-01 | Previsto
CI-019 | Servicios de consultoria para la supervisión de obras del Nucleo Ejecutor: 2 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de San Martin: Urcopata y Machungo. | 33820 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2020-02-01 | Previsto
CI-020 | Servicios de consultoria para la supervisión de la implementación de la Educación Sanitaria y Capacitación a las JASS Y ATM del Nucleo Ejecutor: 2 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de San Martin: Urcopata y Machungo. | 33615 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2019-10-01 | Previsto
CI-021 | Servicios de consultoria para la supervisión de la implementación de la Educación Sanitaria y Capacitación a las JASS Y ATM del Nucleo Ejecutor: 2 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Ucayaly: San Pedro de Lagarto y Pampas Verdes. | 57210 | CCNI | Exante | 82% | No | 2018-09-01 | 2020-04-01 | Previsto
CI-022 | Servicios de consultoria para la supervisión de la implementación de la Educación Sanitaria y Capacitación a las JASS Y ATM del Nucleo Ejecutor: 3 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Amazonas: EL Triunfo, Selva Verde y Peña Blanca. | 44860 | CCIN | Exante | 82% | No | 2018-06-01 | 2019-10-01 | Previsto
CI-023 | Contratación del Coodinador UGP PIASAR | 2195112 | CCIN | Exante | 10% | No | 2018-08-01 | 2022-04-01 | Previsto
CI-024 | Coordinador Técnico | 190244 | CCIN | Exante | 10% | No | 2018-08-01 | 2022-04-01 | Previsto
CI-025 | Especialista Financiero – Contable | 120732 | CCIN | Exante | 10% | No | 2018-08-01 | 2021-04-01 | Previsto
CI-026 | Especialista Adquisiciones | 120732 | CCIN | Exante | 10% | No | 2018-08-01 | 2021-04-01 | Previsto
CI-027 | Especialista en Gestión Social | 175610 | CCIN | Exante | 10% | No | 2018-08-01 | 2022-04-01 | Previsto
CI-028 | Especialista Institucional | 180000 | CCIN | Exante | 10% | No | 2019-08-01 | 2022-04-01 | Previsto
CI-029 | Especialista Ambiental | 180000 | CCIN | Exante | 10% | No | 2019-08-01 | 2022-04-01 | Previsto
Sub Total Servicios de Consultoría Individual |  | 3661376
5. NUCLEO EJECUTOR
NE-001 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Cajamarca "El Covento" | 610107 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-07-01 | 2019-05-01 | Previsto
NE-002 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Cajamarca "Shumaya" | 547148 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-07-01 | 2019-05-01 | Previsto
NE-003 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Cajamarca "Suro Antivo" | 631813 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-07-01 | 2019-05-01 | Previsto
NE-004 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin "San Sebastián" | 379084 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-07-26 | 2019-09-01 | Previsto
NE-005 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin "Santa Martha | 617836 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-07-26 | 2019-09-01 | Previsto
NE-006 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin "Campa Pauriali" | 297492 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-07-26 | 2019-09-01 | Previsto
NE-007 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin "Alto Huahuari | 457143 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-07-26 | 2019-09-01 | Previsto
NE-008 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Región de Junin "San José de Pauruali" | 427146 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-07-26 | 2019-09-01 | Previsto
NE-009 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en al Región de San Martin "Urcopata" | 381669 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-08-01 | 2019-06-01 | Previsto
NE-010 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en al Región de San Martin "Machungo" | 423768 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-08-01 | 2019-06-01 | Previsto
NE-011 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en al Región de Uyacaly "Pampas Verdes" | 353184 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-12-01 | 2020-03-01 | Previsto
NE-012 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en al Región de Uyacaly "San Pedro de Lagarto" | 401000 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-12-01 | 2020-03-01 | Previsto
NE-013 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en al Región de Amazonas "El Triunfo" | 581702 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2019-09-01 | Previsto
NE-014 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en al Región de Amazonas "Selva Verde" | 340214 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2019-09-01 | Previsto
NE-015 | Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en al Región de Amazonas "Peña Blanca" | 589792 | NE-Obras | Exante | 82% | No | 2018-05-01 | 2019-09-01 | Previsto
Sub Total Nucleo Ejecutor |  | 7039098
6. GESTION NUCLEO EJECUTORES
GO-001 | Gestión Operativa de Nucleo Eejcutor proyectos Cajarmarca: El Convento, Suro Antivo y Shumaya. | 40587 |  | Expost | 82% | No | 2018-05-01 | 2019-09-01 | Previsto
GO-002 | Gestión Operativa de Nucleo Eejcutor proyectos Junin: San Sebastian, Santa Martha, Campa Pauriali, Alto Huahuari y San José de Pauriali | 75261 |  | Expost | 82% | No | 2018-07-01 | 2019-05-01 | Previsto
GO-003 | Gestión Operativa de Nucleo Eejcutor proyectos San Martin: Urcopata y Machungo | 36587 |  | Expost | 82% | No | 2019-01-01 | 2020-04-01 | Previsto
GO-004 | Gestión Operativa de Nucleo Ejecutor proyectos Ucayaly: San Pedro de Lagarto y Pampas Verdes. | 15229 |  | Expost | 82% | No | 2019-01-01 | 2020-04-01 | Previsto
GO-005 | Gestión Operativa de Nucleo Ejecutor proyectos Amazonas: EL Triunfo, Selva Verde y Peña Blanca. | 26241 |  | Expost | 82% | No | 2018-05-01 | 2019-09-01 | Previsto
Sub Total Gastos Operativos del Programa |  | 193905
7. GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA
Sub Total Gastos Operativos del Programa |  | 0
| TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA | 52859832.2113
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.