## Hoja1
Comp | Nombre de tarea | % completado | Comienzo | Fin | Predecesoras | Costo Total | BID (GLM) | SREP-Contng | SREP-Grant | CTF (Grand) | MEM-ENEL | BID (BLEND) | BID (KF) | BID-TOTAL
| PEP-POA NI-L1094 Apoyo a Geotermia y Transmision del PINIC |  |  |  |  | 103402294.03 | 22670000.01 | 6749987.69 | 749998.59 | 9523982.61 | 10007983.2 | 28700248.27 | 25000093.66 | 93394310.83
C1 | C1. Desarrollo del potencial geotérmico de Nicaragua de forma ambiental y financieramente sostenible | 0% | lun 17 oct '16 | lun 18 oct '21 |  | 46080343.4 | 22670000.01 | 6749987.69 | 749998.59 | 9523982.61 | 6386374.5 | 0 | 0 | 39693968.9
C1 | Inicio | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Componente 1: Desarrollo del potencial geotérmico de Nicaragua de forma ambiental y financieramente sostenible | 0% | lun 17 oct '16 | jue 14 oct '21 |  | 46080343.4 | 22670000.01 | 6749987.69 | 749998.59 | 9523982.61 | 6386374.5 | 0 | 0 | 39693968.9
C1 | 1. Ingeniería, Supervisión y Administración | 0% | lun 17 oct '16 | jue 14 oct '21 |  | 3415045.02 | 1669696.09 | 529464.63 | 58829.37 | 687054.93 | 470000 | 0 | 0 | 2945045.02
C1 | 1.1 Supervisión Ambiental | 0% | mié 06 sep '17 | mié 06 oct '21 |  | 340000.02 | 222252.4 | 70476.76 | 7830.76 | 39440.1 | 0 | 0 | 0 | 340000.02
C1 | Proceso de contratación | 0% | mié 06 sep '17 | mar 03 abr '18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0% | mié 06 sep '17 | mié 06 sep '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés | 0% | mié 06 sep '17 | mié 06 sep '17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Análisis de expresiones de interés | 0% | mié 06 sep '17 | mié 06 sep '17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de lista corta | 0% | mié 06 sep '17 | mié 06 sep '17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Preparación de documento de solicitud de propuesta | 0% | mié 06 sep '17 | mié 06 sep '17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción al BID | 0% | mié 06 sep '17 | vie 22 sep '17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción | 0% | vie 22 sep '17 | vie 29 sep '17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de conformación de lista corta | 0% | vie 29 sep '17 | mié 04 oct '17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de SP a integrantes de la lista corta | 0% | mié 04 oct '17 | mié 11 oct '17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Presentación de propuesta | 0% | mié 11 oct '17 | jue 14 dic '17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación de propuestas técnicas | 0% | jue 14 dic '17 | lun 29 ene '18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | lun 29 ene '18 | mar 30 ene '18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | mar 30 ene '18 | mar 06 feb '18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de resultados a los participantes | 0% | mar 06 feb '18 | mar 13 feb '18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Apertura de propuestas de precios | 0% | mar 13 feb '18 | mié 14 feb '18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0% | mié 14 feb '18 | mié 21 feb '18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de informe final al BID para su información | 0% | mié 21 feb '18 | vie 23 feb '18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Negociación del contrato | 0% | vie 23 feb '18 | mar 13 mar '18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mar 13 mar '18 | mié 14 mar '18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | mié 14 mar '18 | mié 21 mar '18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación de la adjudicación | 0% | mié 21 mar '18 | mié 28 mar '18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Suscripción del contrato | 0% | mié 28 mar '18 | lun 02 abr '18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Envío de contrato firmado al BID | 0% | lun 02 abr '18 | mar 03 abr '18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Ejecución del Contrato | 0% | mar 30 ene '18 | mié 06 oct '21 |  | 340000.02 | 222252.4 | 70476.76 | 7830.76 | 39440.1 | 0 | 0 | 0 | 340000.02
C1 | Año 2017 | 0% | mar 30 ene '18 | mié 31 ene '18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Año 2018 | 0% | vie 20 abr '18 | vie 20 abr '18 | 30 | 75139.98 | 55563.1 | 17619.19 | 1957.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75139.98
C1 | Año 2019 | 0% | mar 23 abr '19 | mar 23 abr '19 | 31 | 75139.98 | 55563.1 | 17619.19 | 1957.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75139.98
C1 | Año 2020 | 0% | vie 24 abr '20 | vie 24 abr '20 | 32 | 75139.98 | 55563.1 | 17619.19 | 1957.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75139.98
C1 | Año 2021 | 0% | mar 05 oct '21 | mié 06 oct '21 | 33 | 114580.08 | 55563.1 | 17619.19 | 1957.69 | 39440.1 | 0 | 0 | 0 | 114580.08
C1 | 1.1 Supervisión Técnica | 0% | lun 17 oct '16 | mié 06 oct '21 |  | 2055045 | 1141846.65 | 362082.3 | 40231.35 | 510884.7 | 0 | 0 | 0 | 2055045
C1 | Proceso de contratación | 0% | lun 17 oct '16 | mar 09 may '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Análisis de expresiones de interés | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de lista corta | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Preparación de documento de solicitud de propuesta | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción al BID | 0% | lun 17 oct '16 | lun 31 oct '16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción | 0% | lun 31 oct '16 | lun 07 nov '16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de conformación de lista corta | 0% | lun 07 nov '16 | jue 10 nov '16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de SP a integrantes de la lista corta | 0% | jue 10 nov '16 | jue 17 nov '16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Presentación de propuesta | 0% | jue 17 nov '16 | vie 20 ene '17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación de propuestas técnicas | 0% | vie 20 ene '17 | vie 03 mar '17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | vie 03 mar '17 | lun 06 mar '17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | lun 06 mar '17 | lun 13 mar '17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de resultados a los participantes | 0% | lun 13 mar '17 | lun 20 mar '17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Apertura de propuestas de precios | 0% | lun 20 mar '17 | mar 21 mar '17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0% | mar 21 mar '17 | mar 28 mar '17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de informe final al BID para su información | 0% | mar 28 mar '17 | jue 30 mar '17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Negociación del contrato | 0% | jue 30 mar '17 | mié 19 abr '17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mié 19 abr '17 | jue 20 abr '17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | jue 20 abr '17 | jue 27 abr '17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación de la adjudicación | 0% | jue 27 abr '17 | vie 05 may '17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Suscripción del contrato | 0% | vie 05 may '17 | lun 08 may '17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Envío de contrato firmado al BID | 0% | lun 08 may '17 | mar 09 may '17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Ejecución del Contrato | 0% | lun 06 mar '17 | mié 06 oct '21 |  | 2055045 | 1141846.65 | 362082.3 | 40231.35 | 510884.7 | 0 | 0 | 0 | 2055045
C1 | Año 2017 | 0% | lun 06 mar '17 | mar 07 mar '17 | 48 | 411009 | 228369.33 | 72416.46 | 8046.27 | 102176.94 | 0 | 0 | 0 | 411009
C1 | Año 2018 | 0% | vie 20 abr '18 | vie 20 abr '18 | 61 | 411009 | 228369.33 | 72416.46 | 8046.27 | 102176.94 | 0 | 0 | 0 | 411009
C1 | Año 2019 | 0% | mar 23 abr '19 | mar 23 abr '19 | 62 | 411009 | 228369.33 | 72416.46 | 8046.27 | 102176.94 | 0 | 0 | 0 | 411009
C1 | Año 2020 | 0% | vie 24 abr '20 | vie 24 abr '20 | 63 | 411009 | 228369.33 | 72416.46 | 8046.27 | 102176.94 | 0 | 0 | 0 | 411009
C1 | Año 2021 | 0% | mar 05 oct '21 | mié 06 oct '21 | 64 | 411009 | 228369.33 | 72416.46 | 8046.27 | 102176.94 | 0 | 0 | 0 | 411009
C1 | 1.2 Auditoria Financiera Operacional | 0% | lun 17 oct '16 | vie 30 abr '21 | 1 | 250000 | 138907.75 | 44048 | 4894.2 | 62150.05 | 0 | 0 | 0 | 250000
C1 | Proceso de contratación (SBCC) | 0% | lun 17 oct '16 | mié 12 jul '17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0% | lun 17 oct '16 | mar 20 dic '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés | 0% | mar 20 dic '16 | mar 17 ene '17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Análisis de expresiones de interés | 0% | mar 17 ene '17 | jue 26 ene '17 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de lista corta | 0% | jue 26 ene '17 | vie 27 ene '17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Preparación de documento de solicitud de propuesta | 0% | vie 27 ene '17 | mié 08 feb '17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción al BID | 0% | mié 08 feb '17 | vie 10 feb '17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción | 0% | vie 10 feb '17 | vie 17 feb '17 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de conformación de lista corta | 0% | vie 17 feb '17 | mié 22 feb '17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de SP a integrantes de la lista corta | 0% | mié 22 feb '17 | mié 01 mar '17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Presentación de propuesta | 0% | mié 01 mar '17 | lun 03 abr '17 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación de propuestas técnicas | 0% | lun 03 abr '17 | jue 11 may '17 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | jue 11 may '17 | vie 12 may '17 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | vie 12 may '17 | vie 19 may '17 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de resultados a los participantes | 0% | vie 19 may '17 | vie 26 may '17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Apertura de propuestas de precios | 0% | vie 26 may '17 | lun 29 may '17 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0% | lun 29 may '17 | lun 05 jun '17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de informe final al BID para su información | 0% | lun 05 jun '17 | mié 07 jun '17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Negociación del contrato | 0% | mié 07 jun '17 | vie 23 jun '17 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | vie 23 jun '17 | lun 26 jun '17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | lun 26 jun '17 | lun 03 jul '17 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación de la adjudicación | 0% | lun 03 jul '17 | lun 10 jul '17 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Suscripción del contrato | 0% | lun 10 jul '17 | mar 11 jul '17 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Envío de contrato firmado al BID | 0% | mar 11 jul '17 | mié 12 jul '17 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Ejecución del Contrato | 0% | mié 12 jul '17 | vie 30 abr '21 |  | 250000 | 138907.75 | 44048 | 4894.2 | 62150.05 | 0 | 0 | 0 | 250000
C1 | Año 2017 | 0% | mié 12 jul '17 | mié 12 jul '17 | 90 | 50000 | 27781.55 | 8809.6 | 978.84 | 12430.01 | 0 | 0 | 0 | 50000
C1 | Año 2018 | 0% | lun 30 abr '18 | lun 30 abr '18 | 92 | 50000 | 27781.55 | 8809.6 | 978.84 | 12430.01 | 0 | 0 | 0 | 50000
C1 | Año 2019 | 0% | mar 30 abr '19 | mar 30 abr '19 | 93 | 50000 | 27781.55 | 8809.6 | 978.84 | 12430.01 | 0 | 0 | 0 | 50000
C1 | Año 2020 | 0% | jue 30 abr '20 | jue 30 abr '20 | 94 | 50000 | 27781.55 | 8809.6 | 978.84 | 12430.01 | 0 | 0 | 0 | 50000
C1 | Año 2021 | 0% | vie 30 abr '21 | vie 30 abr '21 | 95 | 50000 | 27781.55 | 8809.6 | 978.84 | 12430.01 | 0 | 0 | 0 | 50000
C1 | 1.3 Administración del Componente 1. Geotermia | 0% | lun 17 oct '16 | jue 14 oct '21 |  | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0
C1 | Coordinador Técnico de ENEL | 0% | lun 17 oct '16 | jue 14 oct '21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Asesor técnico en perforación | 0% | mar 04 abr '17 | mar 17 ago '21 | 1FC+120 d | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0
C1 | Especialista Ambiental | 0% | vie 17 feb '17 | lun 11 oct '21 | 1 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0
C1 | Especialista Adquisiciones | 0% | vie 17 feb '17 | lun 11 oct '21 | 1 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0
C1 | Experto en gestión de riesgo | 0% | vie 17 feb '17 | lun 11 oct '21 | 1 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0
C1 | Gastos de Administración | 0% | vie 03 jul '20 | lun 06 jul '20 |  | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0
C1 | 1.4 Fortalecimiento Institucional | 0% | mar 17 oct '17 | vie 14 dic '18 |  | 300000 | 166689.29 | 52857.57 | 5873.06 | 74580.08 | 0 | 0 | 0 | 300000
C1 | Adquisición de equipos informáticos y mobiliarios para UEP | 0% | mar 17 oct '17 | mié 13 dic '17 | 1FC+80 d | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
C1 | Fortalecimiento Institucional | 0% | jue 13 dic '18 | vie 14 dic '18 | 105 | 290000 | 156689.29 | 52857.57 | 5873.06 | 74580.08 | 0 | 0 | 0 | 290000
C1 | 2. Costos Directos | 0% | lun 17 oct '16 | mié 08 sep '21 |  | 34340000.06 | 19030360.43 | 6034572.8 | 670508.08 | 8574558.75 | 30000 | 0 | 0 | 34310000.06
C1 | R1: Potencial geotérmico para generación eléctrica adicional al existente, explorado a nivel de factibilidad, en MW | 0% | lun 17 oct '16 | vie 19 feb '21 |  | 33840000.06 | 18752545.03 | 5946476.8 | 660719.68 | 8450258.55 | 30000 | 0 | 0 | 33810000.06
C1 | Fase 1: Exploratoria Prefactibilidad - PNESER | 0% | lun 17 oct '16 | mar 21 mar '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Estudio de Prefactibilidad | 100% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Estudio de Impacto Ambiental Aprobado por MARENA | 100% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Diseño y Construcción de Caminos para acceso a sitios de perforación | 100% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Perforación de pozos (3) de Diámetro reducido PNESER | 0% | lun 17 oct '16 | mar 20 dic '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación de Resultados en perforaciones PNESER | 0% | mar 20 dic '16 | mar 21 mar '17 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Fase 2: Exploratoria Factibilidad (Incluye P1 y P2) | 0% | lun 17 oct '16 | vie 19 feb '21 |  | 33840000.06 | 18752545.03 | 5946476.8 | 660719.68 | 8450258.55 | 30000 | 0 | 0 | 33810000.06
C1 | Preliminares Cosiguina | 0% | lun 17 oct '16 | mar 24 jul '18 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 60000
C1 | Gestión de Aval + Licencias | 0% | lun 17 oct '16 | mar 24 jul '18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Obtención aval técnico Cosiguina, emitido por SNIP | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Concesión de Exploración para pozos de Diametro comercial | 0% | vie 27 abr '18 | mar 24 jul '18 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Estudio de Impacto Ambiental para el desarrollo de 5 (cinco) pozos geotérmicos de Diámetro Comercial en el Volcán Cosiguina - Aprobado por MARENA y el BID | 0% | mar 21 mar '17 | vie 27 abr '18 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000
C1 | Proceso de licitación | 0% | mar 21 mar '17 | lun 18 dic '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0% | mar 21 mar '17 | mar 11 abr '17 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés | 0% | mar 11 abr '17 | vie 12 may '17 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Análisis de expresiones de interés | 0% | vie 12 may '17 | mar 23 may '17 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de lista corta | 0% | mar 23 may '17 | mié 24 may '17 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Preparación de documento de solicitud de propuesta | 0% | mié 24 may '17 | lun 05 jun '17 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción al BID | 0% | lun 05 jun '17 | mié 07 jun '17 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción | 0% | mié 07 jun '17 | mié 14 jun '17 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de conformación de lista corta | 0% | mié 14 jun '17 | lun 19 jun '17 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de SP a integrantes de la lista corta | 0% | lun 19 jun '17 | lun 26 jun '17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Presentación de propuesta | 0% | lun 26 jun '17 | jue 31 ago '17 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación de propuestas técnicas | 0% | jue 31 ago '17 | lun 16 oct '17 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | lun 16 oct '17 | mar 17 oct '17 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | mar 17 oct '17 | mar 24 oct '17 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de resultados a los participantes | 0% | mar 24 oct '17 | mar 31 oct '17 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Apertura de propuestas de precios | 0% | mar 31 oct '17 | mié 01 nov '17 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0% | mié 01 nov '17 | mié 08 nov '17 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de informe final al BID para su información | 0% | mié 08 nov '17 | vie 10 nov '17 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Negociación del contrato | 0% | vie 10 nov '17 | mar 28 nov '17 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mar 28 nov '17 | mié 29 nov '17 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | mié 29 nov '17 | mié 06 dic '17 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación de la adjudicación | 0% | mié 06 dic '17 | jue 14 dic '17 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Suscripción del contrato | 0% | jue 14 dic '17 | vie 15 dic '17 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Envío de contrato firmado al BID | 0% | vie 15 dic '17 | lun 18 dic '17 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Ejecución de contrato | 0% | lun 18 dic '17 | vie 27 abr '18 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000
C1 | Pago 1 | 0% | lun 18 dic '17 | mié 21 feb '18 | 144 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
C1 | Pago 2 | 0% | mié 21 feb '18 | vie 27 abr '18 | 146 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000
C1 | Permisos Ambientales y para perforación | 0% | mié 21 feb '18 | lun 02 jul '18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Permiso emitido por MARENA | 0% | mié 21 feb '18 | lun 02 jul '18 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Permiso Emitido por ANA | 0% | mié 21 feb '18 | vie 27 abr '18 | 149CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Adquisición de Tierras para acceso y plataformas | 0% | vie 27 abr '18 | mar 24 jul '18 | 147 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
C1 | Cancelación de terreno | 0% | vie 27 abr '18 | mar 24 jul '18 | 149FF | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
C1 | P1. Pozos exploratorios de diámetro comercial perforados. | 0% | vie 17 nov '17 | vie 19 feb '21 | 1 | 33000000.06 | 18335821.79 | 5814332.88 | 646037.02 | 8203808.37 | 0 | 0 | 0 | 33000000.06
C1 | Obras Civiles Preliminares Cinco (5) plataformas y caminos de acceso | 0% | vie 17 nov '17 | mié 15 jul '20 | 1 | 3000000.06 | 1666892.9 | 528575.72 | 58730.66 | 745800.78 | 0 | 0 | 0 | 3000000.06
C1 | Selección y contratación de Empresa constructora | 0% | vie 17 nov '17 | jue 09 ago '18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de Especificaciones Técnicas | 0% | vie 17 nov '17 | lun 11 dic '17 | 152FC-170 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Preparación de DDL | 0% | lun 11 dic '17 | mié 03 ene '18 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de No Objeción a DDL | 0% | mié 03 ene '18 | vie 05 ene '18 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No Objeción de DDL | 0% | vie 05 ene '18 | mar 16 ene '18 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación de los DDL | 0% | mar 16 ene '18 | jue 18 ene '18 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Presentación de oferta | 0% | jue 18 ene '18 | jue 22 mar '18 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Apertura de Oferta | 0% | jue 22 mar '18 | vie 23 mar '18 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación y Adjudicación del Contrato | 0% | vie 23 mar '18 | mié 09 may '18 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de No Objeción a la Evaluación y Adjudicación | 0% | mié 09 may '18 | vie 11 may '18 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No Objeción a la Evaluación y Adjudicación | 0% | vie 11 may '18 | mar 22 may '18 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación a los Oferentes | 0% | mar 22 may '18 | mié 23 may '18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Presentación de Garantías | 0% | mié 23 may '18 | jue 26 jul '18 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Suscripción del Contrato | 0% | jue 26 jul '18 | mar 07 ago '18 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remitir Contrato Firmado al BID | 0% | mar 07 ago '18 | jue 09 ago '18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Ejecución del Contrato - Obras Civiles para 5 (Cinco) Plataformas y Caminos de Acceso | 0% | jue 09 ago '18 | mié 15 jul '20 |  | 3000000.06 | 1666892.9 | 528575.72 | 58730.66 | 745800.78 | 0 | 0 | 0 | 3000000.06
C1 | Fase 1: Tres (3) Plataformas y Caminos de acceso | 0% | jue 09 ago '18 | mar 30 jul '19 |  | 1800000.05 | 1000135.75 | 317145.43 | 35238.4 | 447480.47 | 0 | 0 | 0 | 1800000.05
C1 | Pago de Anticipo (20%) | 0% | jue 09 ago '18 | vie 17 ago '18 | 169 | 360000.01 | 200027.15 | 63429.09 | 7047.68 | 89496.09 | 0 | 0 | 0 | 360000.01
C1 | Diseño de Caminos y Plataformas de perforación | 0% | vie 17 ago '18 | lun 22 oct '18 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Construcción de Caminos de Acceso y Plataformas (50%) | 0% | lun 22 oct '18 | mar 30 jul '19 |  | 900000.04 | 500067.88 | 158572.72 | 17619.2 | 223740.24 | 0 | 0 | 0 | 900000.04
C1 | Tramo de Camino Común - 25% del Monto del Contrato | 0% | lun 22 oct '18 | mié 16 ene '19 | 173 | 225000.01 | 125016.97 | 39643.18 | 4404.8 | 55935.06 | 0 | 0 | 0 | 225000.01
C1 | Plataforma 1 + Tramo de acceso- 25% del Monto del Contrato | 0% | mié 16 ene '19 | mié 20 mar '19 | 175 | 225000.01 | 125016.97 | 39643.18 | 4404.8 | 55935.06 | 0 | 0 | 0 | 225000.01
C1 | Plataforma 2 + Tramo de acceso- 25% del Monto del Contrato | 0% | mié 20 mar '19 | lun 27 may '19 | 176 | 225000.01 | 125016.97 | 39643.18 | 4404.8 | 55935.06 | 0 | 0 | 0 | 225000.01
C1 | Plataforma 3 + Tramo de acceso- 25% del Monto del Contrato | 0% | lun 27 may '19 | mar 30 jul '19 | 177 | 225000.01 | 125016.97 | 39643.18 | 4404.8 | 55935.06 | 0 | 0 | 0 | 225000.01
C1 | Ubicación de fuente de agua y su provisión para el perforado de pozos (30%) | 0% | lun 22 oct '18 | mié 30 ene '19 |  | 540000 | 300040.72 | 95143.62 | 10571.52 | 134244.14 | 0 | 0 | 0 | 540000
C1 | Tubería de agua (desde el vertedero de la pila de la piscina en potosí hasta los sitios de perforación) (50% del Monto del contrato) | 0% | lun 22 oct '18 | lun 10 dic '18 | 173 | 270000 | 150020.36 | 47571.81 | 5285.76 | 67122.07 | 0 | 0 | 0 | 270000
C1 | Estación de bombeo - (50% del Monto del contrato) | 0% | lun 10 dic '18 | mié 30 ene '19 | 180 | 270000 | 150020.36 | 47571.81 | 5285.76 | 67122.07 | 0 | 0 | 0 | 270000
C1 | Fase 2: Dos (2) Plataformas y Caminos de acceso | 0% | mar 23 jul '19 | mié 15 jul '20 |  | 1200000.01 | 666757.15 | 211430.29 | 23492.26 | 298320.31 | 0 | 0 | 0 | 1200000.01
C1 | Pago de Anticipo (20%) | 0% | mar 23 jul '19 | mié 30 oct '19 |  | 240000 | 133351.43 | 42286.06 | 4698.45 | 59664.06 | 0 | 0 | 0 | 240000
C1 | Pago de Anticipo (20%) | 0% | mar 23 jul '19 | mié 28 ago '19 | 181FC+120 d | 240000 | 133351.43 | 42286.06 | 4698.45 | 59664.06 | 0 | 0 | 0 | 240000
C1 | Diseño de Caminos y Plataformas de perforación | 0% | mié 28 ago '19 | mié 30 oct '19 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Tramo de Camino Común | 0% | mié 28 ago '19 | vie 06 mar '20 |  | 600000.01 | 333378.58 | 105715.15 | 11746.13 | 149160.15 | 0 | 0 | 0 | 600000.01
C1 | Tramo de Camino Común | 0% | mié 28 ago '19 | mié 30 oct '19 | 184 | 120000.01 | 66675.72 | 21143.03 | 2349.23 | 29832.03 | 0 | 0 | 0 | 120000.01
C1 | Plataforma 4 + Tramo de acceso | 0% | mié 30 oct '19 | vie 03 ene '20 | 185 | 240000 | 133351.43 | 42286.06 | 4698.45 | 59664.06 | 0 | 0 | 0 | 240000
C1 | Plataforma 5 + Tramo de acceso | 0% | vie 03 ene '20 | vie 06 mar '20 | 188 | 240000 | 133351.43 | 42286.06 | 4698.45 | 59664.06 | 0 | 0 | 0 | 240000
C1 | Tubería de agua (desde el vertedero de la pila de la piscina en potosí hasta los sitios de perforación) | 0% | vie 06 mar '20 | mié 15 jul '20 |  | 360000 | 200027.14 | 63429.08 | 7047.68 | 89496.1 | 0 | 0 | 0 | 360000
C1 | Tuberia de Agua | 0% | vie 06 mar '20 | mié 03 jun '20 | 189 | 180000 | 100013.57 | 31714.54 | 3523.84 | 44748.05 | 0 | 0 | 0 | 180000
C1 | Estación de bombeo | 0% | mié 03 jun '20 | mié 15 jul '20 | 191 | 180000 | 100013.57 | 31714.54 | 3523.84 | 44748.05 | 0 | 0 | 0 | 180000
C1 | Perforación y suministro de materiales para 5 pozos exploratorios de Diámetro comercial | 0% | mié 03 ene '18 | vie 19 feb '21 |  | 30000000 | 16668928.89 | 5285757.16 | 587306.36 | 7458007.59 | 0 | 0 | 0 | 30000000
C1 | Selección y Contratación de Contratista | 0% | mié 03 ene '18 | vie 12 oct '18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de Especificaciones Técnicas | 0% | mié 03 ene '18 | mié 24 ene '18 | 156CC+30 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Preparación de DDL | 0% | mié 24 ene '18 | mié 14 feb '18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de No Objeción a DDL | 0% | mié 14 feb '18 | vie 16 feb '18 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No Objeción de DDL | 0% | vie 16 feb '18 | mar 27 feb '18 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación de los DDL | 0% | mar 27 feb '18 | jue 01 mar '18 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Apertura y Presentación de Oferta | 0% | jue 01 mar '18 | mar 08 may '18 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación y Adjudicación del Contrato | 0% | mar 08 may '18 | mar 10 jul '18 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de No Objeción a la Evaluación y Adjudicación | 0% | mar 10 jul '18 | jue 12 jul '18 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No Objeción a la Evaluación y Adjudicación | 0% | jue 12 jul '18 | mar 24 jul '18 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación a los Oferentes | 0% | mar 24 jul '18 | mié 25 jul '18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Presentación de Garantías | 0% | mié 25 jul '18 | lun 01 oct '18 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Suscripción del Contrato | 0% | lun 01 oct '18 | mié 10 oct '18 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Hito 1.1 Contrato para perforación de pozos de diametro comercial, adjudicado | 0% | mié 10 oct '18 | mié 10 oct '18 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remitir Contrato Firmado al BID | 0% | mié 10 oct '18 | vie 12 oct '18 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Ejecución del Contrato - Cinco (5) Pozos de Diámetro Comercial | 0% | vie 12 oct '18 | vie 19 feb '21 |  | 30000000 | 16668928.89 | 5285757.16 | 587306.36 | 7458007.59 | 0 | 0 | 0 | 30000000
C1 | Fase 1- Tres (3) Pozos de Diámetro Comercial | 0% | vie 12 oct '18 | mié 08 jul '20 |  | 18300000.01 | 10168046.63 | 3224311.87 | 358256.88 | 4549384.63 | 0 | 0 | 0 | 18300000.01
C1 | Pago de Anticipo (30%) | 0% | vie 12 oct '18 | lun 27 may '19 |  | 5490000 | 3050413.99 | 967293.56 | 107477.06 | 1364815.39 | 0 | 0 | 0 | 5490000
C1 | Adquisición de materiales de perforación | 0% | vie 12 oct '18 | vie 17 may '19 | 208 | 3390000 | 1883588.96 | 597290.56 | 66365.62 | 842754.86 | 0 | 0 | 0 | 3390000
C1 | Movilización de Eq. Perforación | 0% | vie 12 oct '18 | lun 27 may '19 | 212CC | 2100000 | 1166825.03 | 370003 | 41111.44 | 522060.53 | 0 | 0 | 0 | 2100000
C1 | Perforación de pozos exploratorios de diámetro comercial | 0% | lun 27 may '19 | mié 17 jun '20 |  | 12810000.01 | 7117632.64 | 2257018.31 | 250779.82 | 3184569.24 | 0 | 0 | 0 | 12810000.01
C1 | Pozo 1 - Perforación +Pruebas + Reporte de Perforación | 0% | lun 27 may '19 | mié 02 oct '19 | 213 | 4227300 | 2348818.77 | 744816.04 | 82757.34 | 1050907.85 | 0 | 0 | 0 | 4227300
C1 | Hito 1.2 Perforación en primer Pozo de diametro comercial completada | 0% | mié 02 oct '19 | mié 02 oct '19 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Pozo 2 - Perforación +Pruebas + Reporte de Perforación | 0% | mié 02 oct '19 | vie 07 feb '20 | 215 | 4227300 | 2348818.77 | 744816.04 | 82757.34 | 1050907.85 | 0 | 0 | 0 | 4227300
C1 | Pozo 3 - Perforación +Pruebas + Reporte de Perforación | 0% | vie 07 feb '20 | mié 17 jun '20 | 217 | 4355400.01 | 2419995.1 | 767386.23 | 85265.14 | 1082753.54 | 0 | 0 | 0 | 4355400.01
C1 | Informes de Exploración | 0% | mié 02 oct '19 | mié 08 jul '20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Informe de exploración pozo 1 | 0% | mié 02 oct '19 | mié 23 oct '19 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Informe de exploración pozo 2 | 0% | vie 07 feb '20 | vie 28 feb '20 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Informe de exploración pozo 3 | 0% | mié 17 jun '20 | mié 08 jul '20 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Fase 2 - Dos (2) Pozos de Diámetro Comercial | 0% | mié 02 oct '19 | vie 19 feb '21 |  | 11699999.99 | 6500882.26 | 2061445.29 | 229049.48 | 2908622.96 | 0 | 0 | 0 | 11699999.99
C1 | Ejecución del Contrato - 2 Pozos de Diámetro Comercial | 0% | mié 02 oct '19 | vie 19 feb '21 |  | 11699999.99 | 6500882.26 | 2061445.29 | 229049.48 | 2908622.96 | 0 | 0 | 0 | 11699999.99
C1 | Pago de Anticipo (30%) | 0% | mié 02 oct '19 | jue 21 ene '21 |  | 3509999.99 | 1950264.68 | 618433.59 | 68714.84 | 872586.88 | 0 | 0 | 0 | 3509999.99
C1 | Adquisición de materiales de perforación | 0% | mié 17 jun '20 | jue 21 ene '21 | 218 | 2309999.99 | 1283507.52 | 407003.3 | 45222.59 | 574266.58 | 0 | 0 | 0 | 2309999.99
C1 | Movilización de Eq. Perforación | 0% | mié 02 oct '19 | jue 14 may '20 | 215 | 1200000 | 666757.16 | 211430.29 | 23492.25 | 298320.3 | 0 | 0 | 0 | 1200000
C1 | Perforación de pozos exploratorios de diámetro comercial | 0% | jue 14 may '20 | vie 29 ene '21 |  | 8190000 | 4550617.58 | 1443011.7 | 160334.64 | 2036036.08 | 0 | 0 | 0 | 8190000
C1 | Pozo 4 - Perforación +Pruebas + Reporte de Perforación | 0% | jue 14 may '20 | mar 22 sep '20 | 227 | 4095000 | 2275308.79 | 721505.85 | 80167.32 | 1018018.04 | 0 | 0 | 0 | 4095000
C1 | Pozo 5 - Perforación +Pruebas + Reporte de Perforación | 0% | mar 22 sep '20 | vie 29 ene '21 | 229 | 4095000 | 2275308.79 | 721505.85 | 80167.32 | 1018018.04 | 0 | 0 | 0 | 4095000
C1 | Informes de Exploración | 0% | mar 22 sep '20 | vie 19 feb '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Informe de exploración pozo 4 | 0% | mar 22 sep '20 | mar 13 oct '20 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Informe de exploración pozo 5 | 0% | vie 29 ene '21 | vie 19 feb '21 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | P2. Estudio de factibilidad para la explotación del campo Cosigüina | 0% | mié 10 oct '18 | lun 30 nov '20 |  | 750000 | 416723.24 | 132143.92 | 14682.66 | 186450.18 | 0 | 0 | 0 | 750000
C1 | Proceso de Licitación (SBCC) | 0% | mié 10 oct '18 | mié 12 jun '19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0% | mié 10 oct '18 | mié 31 oct '18 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés | 0% | mié 31 oct '18 | mié 28 nov '18 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Análisis de expresiones de interés | 0% | mié 28 nov '18 | vie 07 dic '18 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de lista corta | 0% | vie 07 dic '18 | lun 10 dic '18 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Preparación de documento de solicitud de propuesta | 0% | lun 10 dic '18 | jue 20 dic '18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción al BID | 0% | jue 20 dic '18 | lun 24 dic '18 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción | 0% | lun 24 dic '18 | mié 02 ene '19 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de conformación de lista corta | 0% | mié 02 ene '19 | lun 07 ene '19 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de SP a integrantes de la lista corta | 0% | lun 07 ene '19 | lun 14 ene '19 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Presentación de propuesta | 0% | lun 14 ene '19 | lun 18 mar '19 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación de propuestas técnicas | 0% | lun 18 mar '19 | lun 08 abr '19 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | lun 08 abr '19 | mar 09 abr '19 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | mar 09 abr '19 | mar 16 abr '19 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de resultados a los participantes | 0% | mar 16 abr '19 | jue 25 abr '19 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Apertura de propuestas de precios | 0% | jue 25 abr '19 | vie 26 abr '19 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0% | vie 26 abr '19 | lun 06 may '19 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de informe final al BID para su información | 0% | lun 06 may '19 | mié 08 may '19 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Negociación del contrato | 0% | mié 08 may '19 | vie 24 may '19 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | vie 24 may '19 | lun 27 may '19 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | lun 27 may '19 | lun 03 jun '19 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación de la adjudicación | 0% | lun 03 jun '19 | lun 10 jun '19 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Suscripción del contrato | 0% | lun 10 jun '19 | mar 11 jun '19 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Envío de contrato firmado al BID | 0% | mar 11 jun '19 | mié 12 jun '19 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Ejecución del Contrato | 0% | mié 12 jun '19 | lun 30 nov '20 |  | 750000 | 416723.24 | 132143.92 | 14682.66 | 186450.18 | 0 | 0 | 0 | 750000
C1 | Pago 1 | 0% | mié 12 jun '19 | vie 01 nov '19 | 258 | 375000 | 208361.62 | 66071.96 | 7341.33 | 93225.09 | 0 | 0 | 0 | 375000
C1 | Hito 2.1 Reporte de perforación y pruebas del primer pozo de diametro comercial | 0% | vie 01 nov '19 | lun 04 nov '19 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Hito 2.2 Reporte de perforación y prueba del 2do y 3er pozo de diametro comercial | 0% | mié 08 jul '20 | mié 08 jul '20 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Pago 2 | 0% | mié 08 jul '20 | lun 30 nov '20 | 262 | 375000 | 208361.62 | 66071.96 | 7341.33 | 93225.09 | 0 | 0 | 0 | 375000
C1 | R2. Concesiones de explotación geotérmica otorgadas | 0% | mar 28 abr '20 | mié 08 sep '21 |  | 500000 | 277815.4 | 88096 | 9788.4 | 124300.2 | 0 | 0 | 0 | 500000
C1 | P3. Estudio de mitigación de riesgos de exploración geotérmica diseñado | 0% | mar 28 abr '20 | mié 08 sep '21 |  | 500000 | 277815.4 | 88096 | 9788.4 | 124300.2 | 0 | 0 | 0 | 500000
C1 | Proceso de Licitación (SBCC) | 0% | mar 28 abr '20 | jue 21 ene '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0% | mar 28 abr '20 | mié 20 may '20 | 222FC-50 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés | 0% | mié 20 may '20 | mié 17 jun '20 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Análisis de expresiones de interés | 0% | mié 17 jun '20 | vie 26 jun '20 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración de lista corta | 0% | vie 26 jun '20 | lun 29 jun '20 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Preparación de documento de solicitud de propuesta | 0% | lun 29 jun '20 | jue 09 jul '20 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción al BID | 0% | jue 09 jul '20 | lun 13 jul '20 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción | 0% | lun 13 jul '20 | lun 20 jul '20 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de conformación de lista corta | 0% | lun 20 jul '20 | jue 23 jul '20 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de SP a integrantes de la lista corta | 0% | jue 23 jul '20 | jue 30 jul '20 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Presentación de propuesta | 0% | jue 30 jul '20 | mar 06 oct '20 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación de propuestas técnicas | 0% | mar 06 oct '20 | mar 17 nov '20 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mar 17 nov '20 | mié 18 nov '20 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | mié 18 nov '20 | mié 25 nov '20 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Notificación de resultados a los participantes | 0% | mié 25 nov '20 | mié 02 dic '20 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Apertura de propuestas de precios | 0% | mié 02 dic '20 | jue 03 dic '20 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0% | jue 03 dic '20 | vie 11 dic '20 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Remisión de informe final al BID para su información | 0% | vie 11 dic '20 | mar 15 dic '20 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Negociación del contrato | 0% | mar 15 dic '20 | lun 04 ene '21 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | lun 04 ene '21 | mar 05 ene '21 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | No objeción del BID | 0% | mar 05 ene '21 | mar 12 ene '21 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Publicación de la adjudicación | 0% | mar 12 ene '21 | mar 19 ene '21 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Suscripción del contrato | 0% | mar 19 ene '21 | mié 20 ene '21 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Envío de contrato firmado al BID | 0% | mié 20 ene '21 | jue 21 ene '21 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Ejecución del Contrato | 0% | jue 21 ene '21 | mié 08 sep '21 |  | 500000 | 277815.4 | 88096 | 9788.4 | 124300.2 | 0 | 0 | 0 | 500000
C1 | Pago 1 | 0% | jue 21 ene '21 | lun 17 may '21 | 289 | 250000 | 138907.7 | 44048 | 4894.2 | 62150.1 | 0 | 0 | 0 | 250000
C1 | Hito 3.1 Estudio Inicial elaborado | 0% | lun 17 may '21 | lun 17 may '21 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Hito 3.2 Taller con potenciales concesionarios | 0% | lun 17 may '21 | lun 17 may '21 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Pago 2 | 0% | lun 17 may '21 | mié 08 sep '21 | 291 | 250000 | 138907.7 | 44048 | 4894.2 | 62150.1 | 0 | 0 | 0 | 250000
C1 | Hito 3.3 Concesión adjudicada a Inversionista privado | 0% | mié 08 sep '21 | mié 08 sep '21 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | 3. Imprevistos | 0% | lun 05 oct '20 | lun 05 oct '20 |  | 6850900 | 586404.49 | 185950.26 | 20661.14 | 262368.93 | 5795515.18 | 0 | 0 | 1055384.82
C1 | 3.1 Imprevistos Préstamo BID | 0% | lun 05 oct '20 | lun 05 oct '20 | 1 | 1055384.82 | 586404.49 | 185950.26 | 20661.14 | 262368.93 | 0 | 0 | 0 | 1055384.82
C1 | 3.2 Imprevistos ENEL | 0% | lun 05 oct '20 | lun 05 oct '20 | 1 | 5795515.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795515.18 | 0 | 0 | 0
C1 | 4. Gastos Financieros | 0% | mar 03 oct '17 | mié 03 oct '18 | 1 | 1474398.32 | 1383539 | 0 | 0 | 0 | 90859.32 | 0 | 0 | 1383539
C1 | Préstamo BID (GLM) | 0% | mar 03 oct '17 | mié 03 oct '18 | 1 | 1474398.32 | 1383539 | 0 | 0 | 0 | 90859.32 | 0 | 0 | 1383539
C1 | Año 1 | 0% | mar 03 oct '17 | mar 03 oct '17 | 1 | 368599.58 | 345884.75 | 0 | 0 | 0 | 22714.83 | 0 | 0 | 345884.75
C1 | Año 2 | 0% | mié 03 oct '18 | mié 03 oct '18 | 301 | 368599.58 | 345884.75 | 0 | 0 | 0 | 22714.83 | 0 | 0 | 345884.75
C1 | Año 3 | 0% | mié 03 oct '18 | mié 03 oct '18 | 302 | 368599.58 | 345884.75 | 0 | 0 | 0 | 22714.83 | 0 | 0 | 345884.75
C1 | Año 4 | 0% | mié 03 oct '18 | mié 03 oct '18 | 303 | 368599.58 | 345884.75 | 0 | 0 | 0 | 22714.83 | 0 | 0 | 345884.75
C1 | Riesgos identificados | 0% | lun 17 oct '16 | mar 18 oct '16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Retrasos en la ratificación de la Asamblea Nacional, retrasad el inicio del programa | 0% | lun 17 oct '16 | mar 18 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Acción 1: Gestionar ante la comisión de Energía de la Asamblea Nacional, la consideración de agilizar la aprobación del contrato de préstamo por la Asamblea Nacional. | 0% | lun 17 oct '16 | mar 18 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Retrasos en el cumplimiento de condiciones previas al promer desembolso, retrasan el inicio del programa | 0% | lun 17 oct '16 | mar 18 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Acción 2: Gestiónar ante las entidades de gobierno: i) la emisión y aprobación oportuna de la doc. de algunas condiciones previa al primer desembolso, como son: dictamen legal de la PGR para establecer la fecha de efectiva del programa, ii) Conv. Tranf. | 0% | lun 17 oct '16 | mar 18 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Se generan retrasos en las adquisiciones por desactualización del personal seleccionado en las políticas del BID | 0% | lun 17 oct '16 | mar 18 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Acción 3: Realizar un taller de capacitación y clínicas programadas para el personal técnico y fiduciarios involucrados en el Programa | 0% | lun 17 oct '16 | mar 18 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Lenta Ejecución del programa por la participación de las entidades de gobierno | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Acción 4: Establecer un CS del programa para el personal técnico y funcionarios involucrados en el programa | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Demora en la obtención de permisos ambientales, retrasan el inicio de las obras del programa | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Acción 5: Gestionar ante las autoridades correspondientes que garantice las aprobaciones en el tiempo previsto | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Actualización limitada en geotermia, retrasan la preparación de especificaciones técnicas de las perforaciones de pozo | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Acción 6: Contratar un especialista geotérmico con experiencia en perforaciones para apoyar a las DEG en la elaboración de especificaciones técnicas. Contratar oportunamente la firma consultora técnica ambienta considera en el programa | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | El incremento en los costos limita el cumplir con los alcances previstos en el componente. | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Acción 7: Realizar una investigación de mercado de las licitaciones similares antes de iniciar los procesos de licitación ii) Asegurar monto de imprevistos desde el diseño del programa iii) Gestionar recursos adicionales con el MHCP y cooperación interna | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Demora en la obtención de resultados de los levantamientos topográficos y estudios geológicos. | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Acción 8: i) Contratar dichos estudios en forma anticipada con aporte local y someter al BID el reconocimiento de gastos | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Retraso en las negociaciones de servidumbre impiden el inicio de obras | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Acción 9: Gestionar mediante la constante coordinación del organismo ejecutor con los lideres locales, alcaldías y secretarios políticos de las regiones afectadas, la aprobación de los propietarios de terrenos. | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elegibilidad del Programa | 0% | lun 17 oct '16 | vie 24 feb '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Cumplimiento de Condiciones Contractuales | 0% | lun 17 oct '16 | vie 24 feb '17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | FIN | 0% | lun 18 oct '21 | lun 18 oct '21 | 96,192,103,313,312,294,65,59,304,106,298,297,306,307,308,309,310,311,98,99,102,100,101,263,299,296,3,107,314,315,316,317,318,319,322,323,320,321,28,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp. | Task Name | % completado | Comienzo | Fin | Predecesoras | Costo Total | BID (GLM) | SREP-Contng | SREP-Grant | CTF (Grand) | GDN (MEM-ENATREL) | BID (BLEND) | BID (KF) | BID-TOTAL
C2 | Proyectos para el Sist. Nacional de Transmisión | 0% | lun 03 oct '16 | vie 15 oct '21 |  | 57321950.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621608.7 | 28700248.27 | 25000093.66 | 53700341.93
C2 | Inicio | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | C2: Mejoras en la infraestructura electrica de transmisión | 0% | lun 03 oct '16 | vie 15 oct '21 |  | 57321950.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621608.7 | 28700248.27 | 25000093.66 | 53700341.93
C2 | 2. Costos Directos | 0% | lun 24 oct '16 | mié 29 sep '21 |  | 49405849.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25824190.27 | 23581658.76 | 49405849.03
C2 | R1. Aseguramiento del suministro de energía eléctrica continua, confiable, accesible y costo efectiva en las zonas beneficiadas por la ampliación de la infraestrutura eléctrica del programa. | 0% | lun 24 oct '16 | jue 23 sep '21 |  | 37831296.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19774229.3 | 18057066.76 | 37831296.06
C2 | R1.1 Energia no servida en GWh en las zonas de influencia del programa | 0% | lun 24 oct '16 | jue 23 sep '21 |  | 37831296.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19774229.3 | 18057066.76 | 37831296.06
C2 | P1 y P2. Subestación Villanueva; Linea de Transmisión de 138kV El Sauce-Villanueva y Ampliación de la Subestación El Sauce | 0% | mar 14 feb '17 | vie 03 sep '21 |  | 14271557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7459671.49 | 6811885.51 | 14271557
C2 | Preliminares | 0% | mar 14 feb '17 | lun 25 jun '18 |  | 248136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129699.87 | 118436.93 | 248136.8
C2 | Adquisición de terreno | 0% | mar 14 feb '17 | jue 22 jun '17 | 1FC+85 días | 181817.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95034.93 | 86782.24 | 181817.17
C2 | Levantamiento topográfico | 0% | lun 26 jun '17 | vie 03 nov '17 | 8FC+1 día | 13454.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7032.58 | 6421.89 | 13454.47
C2 | Estudio de impacto ambiental | 0% | vie 07 jul '17 | vie 22 jun '18 | 8FC+10 días | 22727.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11879.37 | 10847.78 | 22727.15
C2 | Hito 1.1 Permiso Ambiental otorgado | 0% | lun 25 jun '18 | lun 25 jun '18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Estudio geológico | 0% | lun 20 nov '17 | vie 13 abr '18 | 9FC+10 días | 30138.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15752.99 | 14385.02 | 30138.01
C2 | Hito 1.2 Estudio geológico elaborado | 0% | lun 16 abr '18 | lun 16 abr '18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Proceso de licitación y contratación:Suministro de bienes y servicios conexos | 0% | lun 23 abr '18 | vie 01 feb '19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de especificaciones técnicas | 0% | lun 23 abr '18 | lun 18 jun '18 | 12FC+5 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de DDL | 0% | mar 19 jun '18 | mié 27 jun '18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción los DDL | 0% | jue 28 jun '18 | jue 28 jun '18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID a los DDL | 0% | vie 29 jun '18 | jue 12 jul '18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Convocatoria pública de licitación | 0% | vie 13 jul '18 | mar 17 jul '18 | 18473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de Ofertas | 0% | mié 18 jul '18 | lun 17 sep '18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Apertura de ofertas | 0% | mar 18 sep '18 | mar 18 sep '18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación de oferta | 0% | mié 19 sep '18 | mar 13 nov '18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mié 14 nov '18 | mié 14 nov '18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID al informe de evaluación | 0% | jue 15 nov '18 | mié 28 nov '18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificación a los oferentes | 0% | jue 29 nov '18 | vie 07 dic '18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Constitución de garantías | 0% | lun 10 dic '18 | vie 18 ene '19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suscripción del contrato | 0% | lun 21 ene '19 | vie 25 ene '19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Remisión del contrato y Solicitud de número Prism | 0% | lun 28 ene '19 | vie 01 feb '19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | P1: Subestación Villanueva y El Sauce-Villanueva construida y en operación | 0% | lun 04 feb '19 | vie 03 sep '21 |  | 6839780.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575118.88 | 3264661.26 | 6839780.14
C2 | Solicitud y Pago del Anticipo (20%) | 0% | lun 04 feb '19 | vie 22 feb '19 | 1,27FC+5 días | 1367937.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715014.27 | 652923.57 | 1367937.84
C2 | Diseño y Especificaciones Técnicas (15%) | 0% | jue 21 mar '19 | mié 12 jun '19 |  | 718166.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375382.26 | 342784.66 | 718166.92
C2 | Ejecución | 0% | jue 21 mar '19 | lun 20 may '19 | 30FC+18 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago | 0% | mar 28 may '19 | mié 12 jun '19 | 32FC+5 días | 718166.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375382.26 | 342784.66 | 718166.92
C2 | Suministro de Bienes (65%) | 0% | vie 14 jun '19 | jue 29 jul '21 |  | 3112059.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626657.71 | 1485401.35 | 3112059.06
C2 | Ejecución | 0% | vie 14 jun '19 | mar 09 feb '21 | 32FC+18 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Documentos de Embarques y Entrega de Bienes (55%) | 0% | vie 16 abr '21 | vie 07 may '21 | 35FC+45 días | 2633280.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376402.71 | 1256878.1 | 2633280.81
C2 | Pago de Aceptación de Bienes (10%) | 0% | jue 08 jul '21 | jue 29 jul '21 | 36FC+28 días,35,44 | 478778.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250255 | 228523.25 | 478778.25
C2 | Hito 1.3 Contrato de sumistro e instalación firmado | 0% | jue 29 jul '21 | jue 29 jul '21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Obras Civiles y Montajes Electromecánicos (80%) | 0% | jue 18 jul '19 | mié 26 may '21 |  | 1094441.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572058.93 | 522382.25 | 1094441.18
C2 | Ejecución | 0% | jue 18 jul '19 | lun 15 mar '21 | 30FC+100 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Avaluos (70%) | 0% | mar 23 mar '21 | mié 14 abr '21 | 40FC+5 días | 957556.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500509.99 | 457046.5 | 957556.49
C2 | Pago de Aceptación de Obras y Montajes (10%) | 0% | jue 06 may '21 | mié 26 may '21 | 41FC+15 días,40 | 136884.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71548.94 | 65335.75 | 136884.69
C2 | Capacitación, Pruebas y Puesta en Servicio (80%) | 0% | jue 06 may '21 | vie 03 sep '21 |  | 547175.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286005.71 | 261169.43 | 547175.14
C2 | Ejecución | 0% | jue 06 may '21 | mié 07 jul '21 | 40FC+35 días,1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Capacitación y Servicios Conexos (80%) | 0% | lun 16 ago '21 | vie 03 sep '21 | 44FC+25 días | 547175.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286005.71 | 261169.43 | 547175.14
C2 | P2: Linea de Transmisión en 138KV, El Sauce - Villa Nueva. | 0% | vie 25 ene '19 | jue 19 ago '21 |  | 7183640.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754852.74 | 3428787.32 | 7183640.06
C2 | Solicitud y Pago del Anticipo (20%) | 0% | mar 26 feb '19 | vie 15 mar '19 | 1,27FC+21 días | 1436710.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750961.23 | 685748.96 | 1436710.19
C2 | Diseño y Especificaciones Técnicas (15%) | 0% | jue 11 abr '19 | lun 08 jul '19 |  | 915902.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478737.49 | 437164.69 | 915902.18
C2 | Ejecución | 0% | jue 11 abr '19 | lun 10 jun '19 | 47FC+18 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago | 0% | mar 18 jun '19 | lun 08 jul '19 | 49FC+5 días | 915902.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478737.49 | 437164.69 | 915902.18
C2 | Suministro de Bienes (65%) | 0% | vie 25 ene '19 | jue 22 jul '21 |  | 3968911.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074530.23 | 1894381.34 | 3968911.57
C2 | Ejecución | 0% | vie 21 jun '19 | mar 05 ene '21 | 49FC+8 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Documentos de Embarques y Entrega de Bienes (55%) | 0% | mié 03 mar '21 | mar 23 mar '21 | 52FC+40 días | 3358309.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755371.59 | 1602937.92 | 3358309.51
C2 | Pago de Aceptación de Bienes (10%) | 0% | jue 08 jul '21 | jue 22 jul '21 | 53FC+28 días,52,61 | 610602.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319158.64 | 291443.42 | 610602.06
C2 | Hito 2.1 Contrato de suministro e instalación firmada | 0% | vie 25 ene '19 | vie 25 ene '19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Obras Civiles y Montaje Electromecánico (80%) | 0% | lun 12 ago '19 | lun 21 jun '21 |  | 574774.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300431.54 | 274342.54 | 574774.08
C2 | Ejecución | 0% | lun 12 ago '19 | mié 07 abr '21 | 47FC+100 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Avaluos (70%) | 0% | jue 29 abr '21 | mié 19 may '21 | 57FC+15 días | 502849.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262836.67 | 240012.35 | 502849.02
C2 | Pago de Aceptación de Obras y Montaje (10%) | 0% | mar 01 jun '21 | lun 21 jun '21 | 58FC+8 días,57 | 71925.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37594.87 | 34330.19 | 71925.06
C2 | Pruebas y Puesta en Servicio (80%) | 0% | jue 27 may '21 | jue 19 ago '21 |  | 287342.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150192.25 | 137149.79 | 287342.04
C2 | Ejecución | 0% | jue 27 may '21 | mié 07 jul '21 | 57FC+35 días,1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Pruebas y Puesta en Servicio (80%) | 0% | vie 30 jul '21 | jue 19 ago '21 | 61FC+15 días | 287342.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150192.25 | 137149.79 | 287342.04
C2 | P3: Subestación Sebaco ampliado y en operación (S/E) | 0% | lun 31 oct '16 | mar 02 jun '20 |  | 8294648.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335571.04 | 3959076.97 | 8294648.01
C2 | Preliminares | 0% | jue 09 feb '17 | mié 06 jun '18 |  | 204545.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106915.04 | 97630.71 | 204545.75
C2 | Adquisición de terreno | 0% | jue 09 feb '17 | lun 19 jun '17 | 1FC+82 días | 181818.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95035.59 | 86782.85 | 181818.44
C2 | Estudio de impacto ambiental | 0% | mié 21 jun '17 | mié 06 jun '18 | 65FC+1 día | 22727.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11879.45 | 10847.86 | 22727.31
C2 | Hito 3.1 Adquisición de terreno y estudio de impacto elaborado | 0% | mié 06 jun '18 | mié 06 jun '18 | 65,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Proceso de licitación y contratación: Suministro de bienes y servicios conexos | 0% | lun 31 oct '16 | mar 19 sep '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de especificaciones técnicas | 0% | lun 31 oct '16 | lun 26 dic '16 | 1FC+5 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de DDL | 0% | mar 27 dic '16 | mié 04 ene '17 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción los DDL | 0% | jue 05 ene '17 | jue 05 ene '17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID a los DDL | 0% | vie 06 ene '17 | jue 19 ene '17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Convocatoria pública de licitación | 0% | vie 24 feb '17 | mar 28 feb '17 | 72473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de Ofertas | 0% | mié 01 mar '17 | jue 27 abr '17 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Apertura de ofertas | 0% | vie 28 abr '17 | vie 28 abr '17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación de oferta | 0% | mar 02 may '17 | lun 26 jun '17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mar 27 jun '17 | mar 27 jun '17 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID al informe de evaluación | 0% | mié 28 jun '17 | mar 11 jul '17 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificación a los oferentes | 0% | mié 12 jul '17 | vie 21 jul '17 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Constitución de garantías | 0% | lun 24 jul '17 | vie 01 sep '17 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suscripción del contrato | 0% | lun 04 sep '17 | vie 08 sep '17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Remisión del contrato y Solicitud de número Prism | 0% | lun 11 sep '17 | mar 19 sep '17 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Ejecucion del Contrato, Ampliación de la Subestación Sébaco. Lote I | 0% | vie 08 sep '17 | mar 02 jun '20 |  | 8090102.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228656 | 3861446.26 | 8090102.26
C2 | Solicitud y Pago del Anticipo (20%) | 0% | vie 13 oct '17 | mar 31 oct '17 | 1,81FC+15 días | 1618020.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845731.2 | 772289.25 | 1618020.45
C2 | Diseño y Especificaciones Técnicas (15%) | 0% | lun 27 nov '17 | lun 26 feb '18 |  | 849461.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444009.12 | 405452.07 | 849461.19
C2 | Ejecución | 0% | lun 27 nov '17 | mié 24 ene '18 | 1,84FC+18 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago | 0% | mar 06 feb '18 | lun 26 feb '18 | 86FC+8 días | 849461.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444009.12 | 405452.07 | 849461.19
C2 | Suministro de Bienes (65%) | 0% | vie 08 sep '17 | jue 14 may '20 |  | 3680996.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924038.24 | 1756957.83 | 3680996.07
C2 | Ejecución | 0% | mar 06 feb '18 | vie 04 oct '19 | 1,86FC+8 días,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Documentos de Embarques y Entrega de Bienes (55%) | 0% | lun 04 nov '19 | vie 22 nov '19 | 89FC+20 días | 3114689.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628032.8 | 1486657.03 | 3114689.83
C2 | Pago de Aceptación de Bienes (10%) | 0% | mié 29 abr '20 | jue 14 may '20 | 98,89,90FC+20 días | 566306.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296005.44 | 270300.8 | 566306.24
C2 | Hito 3.2 Contrato de suministro e instalación firmado | 0% | vie 08 sep '17 | vie 08 sep '17 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Obras Civiles y Montajes Electromecánicos (80%) | 0% | jue 07 jun '18 | mié 20 may '20 |  | 1294416.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676584.96 | 617831.41 | 1294416.37
C2 | Ejecución | 0% | jue 07 jun '18 | lun 03 feb '20 | 1,84FC+150 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Avaluos (70%) | 0% | mar 25 feb '20 | vie 13 mar '20 | 94FC+15 días | 1132614.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592011.84 | 540602.48 | 1132614.32
C2 | Pago de Aceptación de Obras y Montajes (10%) | 0% | mié 29 abr '20 | mié 20 may '20 | 95FC+30 días,94 | 161802.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84573.12 | 77228.93 | 161802.05
C2 | Capacitación, Pruebas y Puesta en Servicio (80%) | 0% | lun 16 mar '20 | mar 02 jun '20 |  | 647208.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338292.48 | 308915.7 | 647208.18
C2 | Ejecución | 0% | lun 16 mar '20 | mar 28 abr '20 | 1,94FC+15 días,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Capacitación y Servicios Conexos (80%) | 0% | jue 14 may '20 | mar 02 jun '20 | 98FC+10 días | 647208.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338292.48 | 308915.7 | 647208.18
C2 | P4. Subestaciones San Benito, Catarina, Diriamba, Acahualinca y Ticuantepe II construidas y en operación. | 0% | mar 21 feb '17 | mar 15 dic '20 |  | 8480371.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432647.52 | 4047723.49 | 8480371.01
C2 | Proceso de licitación y contratación:Suministro de bienes y servicios conexos | 0% | mar 21 feb '17 | mar 05 dic '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de especificaciones técnicas | 0% | mar 21 feb '17 | mié 19 abr '17 | 1FC+90 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de DDL | 0% | jue 20 abr '17 | vie 28 abr '17 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción los DDL | 0% | mar 02 may '17 | mar 02 may '17 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID a los DDL | 0% | mié 03 may '17 | mar 16 may '17 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Convocatoria pública de licitación | 0% | mié 17 may '17 | vie 19 may '17 | 105473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de Ofertas | 0% | lun 22 may '17 | vie 14 jul '17 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Apertura de ofertas | 0% | lun 17 jul '17 | lun 17 jul '17 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación de oferta | 0% | mar 18 jul '17 | lun 18 sep '17 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mar 19 sep '17 | mar 19 sep '17 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID al informe de evaluación | 0% | mié 20 sep '17 | mar 03 oct '17 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificación a los oferentes | 0% | mié 04 oct '17 | jue 12 oct '17 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Constitución de garantías | 0% | vie 13 oct '17 | mar 21 nov '17 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suscripción del contrato | 0% | mié 22 nov '17 | mar 28 nov '17 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Hito 4.1 Contrato de suministro e instalación firmado | 0% | mar 28 nov '17 | mar 28 nov '17 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Remisión del contrato y Solicitud de número Prism | 0% | mié 29 nov '17 | mar 05 dic '17 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Ejecución del Contrato para la puesta en operación de transformadores | 0% | lun 08 ene '18 | mar 15 dic '20 |  | 8480371.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432647.52 | 4047723.49 | 8480371.01
C2 | Solicitud y Pago del Anticipo (20%) | 0% | lun 08 ene '18 | vie 26 ene '18 | 1,114FC+25 días | 1696074.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886529.5 | 809544.7 | 1696074.2
C2 | Diseño y Especificaciones Técnicas (15%) | 0% | lun 05 feb '18 | jue 10 may '18 |  | 890438.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465427.99 | 425010.97 | 890438.96
C2 | Ejecución | 0% | lun 05 feb '18 | mar 03 abr '18 | 118FC+5 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago | 0% | mié 18 abr '18 | mié 09 may '18 | 120FC+10 días | 890438.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465427.99 | 425010.97 | 890438.96
C2 | Hito 4.2 Diseño y especificación elaboradas | 0% | jue 10 may '18 | jue 10 may '18 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suministro de Bienes (65%) | 0% | lun 09 abr '18 | mié 02 dic '20 |  | 3858568.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016854.63 | 1841714.18 | 3858568.81
C2 | Ejecución | 0% | lun 09 abr '18 | mar 03 dic '19 | 1,120FC+3 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Documentos de Embarques y Entrega de Bienes (55%) | 0% | vie 17 ene '20 | jue 06 feb '20 | 124FC+30 días | 3264942.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706569.3 | 1558373.54 | 3264942.84
C2 | Pago de Aceptación de Bienes (10%) | 0% | mar 17 nov '20 | mié 02 dic '20 | 124,125FC+35 días,133 | 593625.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310285.33 | 283340.64 | 593625.97
C2 | Hito 4.3 Suministro de bienes realizada | 0% | mié 02 dic '20 | mié 02 dic '20 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Obras Civiles y Montajes Electromecánicos (80%) | 0% | lun 17 jun '19 | lun 09 nov '20 |  | 1356859.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709223.6 | 647635.76 | 1356859.36
C2 | Ejecución | 0% | lun 17 jun '19 | mié 19 ago '20 | 1,124FC-120 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Avaluos (70%) | 0% | lun 21 sep '20 | vie 09 oct '20 | 129FC+20 días | 1187251.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620570.65 | 566681.29 | 1187251.94
C2 | Pago de Aceptación de Obras y Montajes (10%) | 0% | mar 20 oct '20 | lun 09 nov '20 | 129,130FC+6 días | 169607.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88652.95 | 80954.47 | 169607.42
C2 | Pruebas y Puesta en Servicio (80%) | 0% | vie 11 sep '20 | mar 15 dic '20 |  | 678429.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354611.8 | 323817.88 | 678429.68
C2 | Ejecución | 0% | vie 11 sep '20 | lun 16 nov '20 | 129FC+16 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Pruebas y Puesta en Servicios Conexos (80%) | 0% | mar 24 nov '20 | mar 15 dic '20 | 133FC+5 días | 678429.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354611.8 | 323817.88 | 678429.68
C2 | P5 y P6: Subestación Ticuantepe I en 138kV y Línea de Transmisión de cuatro circuitos en 138kV | 0% | mar 14 feb '17 | jue 23 sep '21 |  | 5784720.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023644.24 | 2761075.78 | 5784720.02
C2 | Preliminares | 0% | mar 14 feb '17 | mar 13 mar '18 |  | 216327.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113073.05 | 103253.96 | 216327.01
C2 | Adquisición de terreno | 0% | mar 14 feb '17 | lun 13 mar '17 | 1FC+85 días | 181817.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95035.34 | 86782.62 | 181817.96
C2 | Levantamiento topográfico | 0% | mié 15 mar '17 | lun 24 jul '17 | 137FC+1 día | 3636.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.71 | 1735.65 | 3636.36
C2 | Estudio de impacto ambiental | 0% | mar 28 mar '17 | mar 13 mar '18 | 137FC+10 días | 22727.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11879.42 | 10847.83 | 22727.25
C2 | Estudio geológico | 0% | mié 09 ago '17 | vie 16 feb '18 | 138FC+10 días | 8145.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4257.58 | 3887.86 | 8145.44
C2 | Hito 5.1 Estudios de Impacto ambietal y Geologico elaborados | 0% | mar 13 mar '18 | mar 13 mar '18 | 139140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Proceso de licitación y contratación: Suministro de bienes y servicios conexos | 0% | lun 26 feb '18 | lun 31 dic '18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de especificaciones técnicas | 0% | lun 26 feb '18 | mar 24 abr '18 | 140FC+5 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de DDL | 0% | mié 25 abr '18 | mié 23 may '18 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción los DDL | 0% | jue 24 may '18 | jue 24 may '18 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID a los DDL | 0% | vie 25 may '18 | jue 07 jun '18 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Convocatoria pública de licitación | 0% | vie 08 jun '18 | mié 13 jun '18 | 146473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de Ofertas | 0% | jue 14 jun '18 | mar 14 ago '18 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Apertura de ofertas | 0% | mié 15 ago '18 | mié 15 ago '18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación de oferta | 0% | jue 16 ago '18 | jue 11 oct '18 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | vie 12 oct '18 | vie 12 oct '18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID al informe de evaluación | 0% | lun 15 oct '18 | vie 26 oct '18 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificación a los oferentes | 0% | lun 29 oct '18 | mar 06 nov '18 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Constitución de garantías | 0% | mié 07 nov '18 | vie 14 dic '18 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suscripción del contrato | 0% | lun 17 dic '18 | vie 21 dic '18 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Hito 5.2 Suscripción de contrato | 0% | vie 21 dic '18 | vie 21 dic '18 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Remisión del contrato y Solicitud de número Prism | 0% | lun 24 dic '18 | lun 31 dic '18 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | P5: Subestación Ticuantepe I construida y en operación (S/E) | 0% | mié 16 ene '19 | jue 23 sep '21 |  | 2664269.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392600.29 | 1271669.09 | 2664269.38
C2 | Solicitud y Pago del Anticipo (20%) | 0% | mié 16 ene '19 | mar 05 feb '19 | 1,155FC+15 días | 532853.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278520.06 | 254333.82 | 532853.88
C2 | Diseño y Especificaciones Técnicas (15%) | 0% | lun 04 mar '19 | lun 03 jun '19 |  | 279748.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146223.27 | 133525.47 | 279748.74
C2 | Ejecución | 0% | lun 04 mar '19 | mar 30 abr '19 | 1,159FC+18 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago | 0% | jue 16 may '19 | lun 03 jun '19 | 161FC+10 días | 279748.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146223.27 | 133525.47 | 279748.74
C2 | Hito 5.3 Diseño y especificaciones elaborado | 0% | lun 03 jun '19 | lun 03 jun '19 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suministro de Bienes (65%) | 0% | mar 14 may '19 | mar 24 ago '21 |  | 1212242.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633632.89 | 578609.22 | 1212242.11
C2 | Ejecución | 0% | mar 14 may '19 | jue 07 ene '21 | 1,159,161FC+8 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Documentos de Embarques y Entrega de Bienes (55%) | 0% | vie 19 mar '21 | mar 13 abr '21 | 165FC+50 días | 1025744.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536151.35 | 489592.82 | 1025744.17
C2 | Pago de Aceptación de Bienes (10%) | 0% | mar 03 ago '21 | mar 24 ago '21 | 174,165,166FC+28 días | 186497.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97481.54 | 89016.4 | 186497.94
C2 | Hito 5.4 Suministro de bienes realizados | 0% | mar 24 ago '21 | mar 24 ago '21 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Obras Civiles y Montajes Electromecánicos (80%) | 0% | mar 30 jul '19 | lun 26 jul '21 |  | 426283.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222816.05 | 203467.05 | 426283.1
C2 | Ejecución | 0% | mar 30 jul '19 | mié 24 mar '21 | 1,159FC+120 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Avaluos (70%) | 0% | lun 03 may '21 | vie 21 may '21 | 170FC+25 días | 372997.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194964.04 | 178033.67 | 372997.71
C2 | Pago de Aceptación de Obras y Montajes (10%) | 0% | lun 05 jul '21 | lun 26 jul '21 | 171FC+30 días,170 | 53285.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27852.01 | 25433.38 | 53285.39
C2 | Capacitación, Pruebas y Puesta en Servicio (80%) | 0% | lun 24 may '21 | jue 23 sep '21 |  | 213141.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111408.02 | 101733.53 | 213141.55
C2 | Ejecución | 0% | lun 24 may '21 | lun 02 ago '21 | 1,170FC+35 días,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Capacitación y Servicios Conexos (80%) | 0% | mié 01 sep '21 | jue 23 sep '21 | 174FC+20 días | 213141.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111408.02 | 101733.53 | 213141.55
C2 | P6: Línea de Transmisión conexas a la S/E Ticuante I construida | 0% | vie 21 dic '18 | jue 16 sep '21 |  | 2904123.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517970.9 | 1386152.73 | 2904123.63
C2 | Hito 6.1 Contrato de Suministro e instalación firmado | 0% | vie 21 dic '18 | vie 21 dic '18 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud y Pago del Anticipo (20%) | 0% | mié 16 ene '19 | mar 05 feb '19 | 1,155FC+15 días | 580824.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303594.18 | 277230.55 | 580824.73
C2 | Diseño y Especificaciones Técnicas (15%) | 0% | lun 04 mar '19 | mié 05 jun '19 |  | 370275.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193541.36 | 176734.54 | 370275.9
C2 | Ejecución | 0% | lun 04 mar '19 | mar 30 abr '19 | 1,178FC+18 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago | 0% | jue 16 may '19 | mié 05 jun '19 | 180FC+10 días | 370275.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193541.36 | 176734.54 | 370275.9
C2 | Hito 6.2 Diseño y especificaciones elaboradas | 0% | mié 05 jun '19 | mié 05 jun '19 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suministro de Bienes (65%) | 0% | mar 14 may '19 | lun 17 may '21 |  | 1604527.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838678.75 | 765849.23 | 1604527.98
C2 | Ejecución | 0% | mar 14 may '19 | jue 07 ene '21 | 1,180FC+8 días,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Documentos de Embarques y Entrega de Bienes (55%) | 0% | vie 19 feb '21 | jue 11 mar '21 | 184FC+30 días | 1357677.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709651.18 | 648026.2 | 1357677.38
C2 | Pago de Aceptación de Bienes (10%) | 0% | mar 27 abr '21 | lun 17 may '21 | 189,184,185FC+30 días | 246850.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129027.57 | 117823.03 | 246850.6
C2 | Hito 6.3 Suministros de Bienes | 0% | lun 17 may '21 | lun 17 may '21 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Obras Civiles y Montajes Electromecánicos (80%) | 0% | lun 01 jul '19 | vie 16 jul '21 |  | 232329.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121437.58 | 110892.13 | 232329.71
C2 | Ejecución | 0% | lun 01 jul '19 | mié 24 feb '21 | 1,178FC+100 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Avaluos (70%) | 0% | lun 26 abr '21 | vie 14 may '21 | 189FC+40 días | 203288.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106258.06 | 97030.78 | 203288.84
C2 | Pago de Aceptación de Obras y Montajes (10%) | 0% | lun 28 jun '21 | vie 16 jul '21 | 190FC+30 días,189 | 29040.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15179.52 | 13861.35 | 29040.87
C2 | Pruebas y Puesta en Servicio (80%) | 0% | lun 17 may '21 | jue 16 sep '21 |  | 116165.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60719.03 | 55446.28 | 116165.31
C2 | Ejecución | 0% | lun 17 may '21 | vie 16 jul '21 | 1,189FC+35 días,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Pruebas y Puesta en Servicios Conexos (80%) | 0% | mié 25 ago '21 | jue 16 sep '21 | 193FC+25 días | 116165.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60719.03 | 55446.28 | 116165.31
C2 | P7: Transformador móvil de 40 MVA adquirido (Transformador) | 0% | lun 24 oct '16 | lun 10 feb '20 |  | 1000000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522695.01 | 477305.01 | 1000000.02
C2 | Proceso de licitación y contratación:Suministro de bienes y servicios conexos | 0% | lun 24 oct '16 | mié 20 sep '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de especificaciones técnicas | 0% | lun 24 oct '16 | lun 19 dic '16 | 1FC+5 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de DDL | 0% | mar 20 dic '16 | lun 16 ene '17 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mar 17 ene '17 | mar 17 ene '17 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Convocatoria pública de licitación | 0% | vie 24 feb '17 | mié 08 mar '17 | 199473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Presentación de ofertas | 0% | jue 09 mar '17 | vie 21 abr '17 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Apertura de ofertas | 0% | lun 24 abr '17 | lun 24 abr '17 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación de oferta | 0% | mar 25 abr '17 | mar 20 jun '17 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mié 21 jun '17 | mié 21 jun '17 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID al informe de evaluación | 0% | jue 22 jun '17 | mié 05 jul '17 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificación a los oferentes | 0% | jue 06 jul '17 | vie 14 jul '17 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Constitución de garantias | 0% | lun 17 jul '17 | lun 28 ago '17 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suscripción del contrato | 0% | mar 29 ago '17 | lun 04 sep '17 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Hito 7.1 Contrato de suministro e instalación firmado | 0% | lun 04 sep '17 | lun 04 sep '17 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Remisión del contrato | 0% | mar 05 sep '17 | lun 11 sep '17 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Remisión del contrato y Solicitud de número Prism | 0% | mar 12 sep '17 | mié 20 sep '17 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Ejecucion del Contrato transformador móvil. | 0% | jue 05 oct '17 | lun 10 feb '20 |  | 1000000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522695.01 | 477305.01 | 1000000.02
C2 | Solicitud y Pago del Anticipo (20%) | 0% | jue 05 oct '17 | mié 25 oct '17 | 1,208FC+20 días | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104539 | 95461 | 200000
C2 | Diseño y Especificaciones Técnicas (15%) | 0% | mar 21 nov '17 | mié 14 feb '18 |  | 135000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70563.83 | 64436.18 | 135000.01
C2 | Ejecución | 0% | mar 21 nov '17 | jue 18 ene '18 | 213FC+18 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago | 0% | jue 25 ene '18 | mié 14 feb '18 | 215FC+4 días | 135000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70563.83 | 64436.18 | 135000.01
C2 | Hito 7.2 Diseño y especificaciones elaboradas | 0% | mié 14 feb '18 | mié 14 feb '18 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suministro de Bienes (65%) | 0% | mié 31 ene '18 | lun 10 feb '20 |  | 585000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305776.58 | 279223.43 | 585000.01
C2 | Ejecución | 0% | mié 31 ene '18 | lun 30 sep '19 | 1,215FC+8 días,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Documentos de Embarques y Entrega de Bienes (55%) | 0% | mar 19 nov '19 | lun 09 dic '19 | 219FC+35 días | 495000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258734.03 | 236265.98 | 495000.01
C2 | Pago de Aceptación de Bienes (10%) | 0% | mar 21 ene '20 | lun 10 feb '20 | 219,220FC+28 días | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47042.55 | 42957.45 | 90000
C2 | Hito 7.3 Suministros de Bienes | 0% | lun 10 feb '20 | lun 10 feb '20 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Capacitación, Pruebas y Puesta en Servicio (80%) | 0% | mar 15 oct '19 | jue 12 dic '19 |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41815.6 | 38184.4 | 80000
C2 | Ejecución | 0% | mar 15 oct '19 | lun 11 nov '19 | 1,219FC+10 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Capacitación y Servicios Conexos (80%) | 0% | vie 22 nov '19 | jue 12 dic '19 | 224FC+8 días | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41815.6 | 38184.4 | 80000
C2 | R2. Optimización de la capacidad de carga de energía del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) en los tramos ubicados en Nicaragua. | 0% | lun 24 oct '16 | mié 29 sep '21 |  | 11574552.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6049960.97 | 5524592 | 11574552.97
C2 | R2.1 Máxima Capacidad de Transferencia Regional en MW en el tramo Nicaragua-Honduras N-S aumentada de120 a 300 MW | 0% | lun 24 oct '16 | mié 29 sep '21 |  | 8737819.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567214.82 | 4170605.16 | 8737819.98
C2 | P8: Línea de transmisión de 230KV con capacidad de transmisión incrementada mediante levantamiento LIDAR y retensado del conductor en operación (KM). | 0% | lun 24 oct '16 | mié 29 sep '21 |  | 8737819.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567214.82 | 4170605.16 | 8737819.98
C2 | Levantamiento LIDAR en lineas de transmisión 230kV existentes | 0% | lun 24 oct '16 | lun 19 mar '18 |  | 1398051.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730754.37 | 667296.83 | 1398051.2
C2 | Proceso de Contratación Consultoría | 0% | lun 24 oct '16 | mié 05 jul '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de especificaciones técnicas | 0% | lun 24 oct '16 | lun 19 dic '16 | 1FC+5 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de DDL | 0% | mar 20 dic '16 | lun 16 ene '17 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción los DDL | 0% | mar 17 ene '17 | mar 17 ene '17 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID a los DDL | 0% | mié 18 ene '17 | lun 30 ene '17 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Convocatoria pública de licitación | 0% | vie 24 feb '17 | mié 08 mar '17 | 234473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de Ofertas | 0% | jue 09 mar '17 | mié 05 abr '17 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Apertura de ofertas | 0% | jue 06 abr '17 | jue 06 abr '17 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación de oferta | 0% | vie 07 abr '17 | vie 07 abr '17 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | lun 10 abr '17 | mar 25 abr '17 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID al informe de evaluación | 0% | mié 26 abr '17 | vie 05 may '17 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificación a los oferentes | 0% | lun 08 may '17 | mié 14 jun '17 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Constitución de garantías | 0% | jue 15 jun '17 | mié 21 jun '17 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suscripción del contrato | 0% | jue 22 jun '17 | mié 28 jun '17 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Hito 8.1 Contrato de estudio Lidar firmado | 0% | mié 28 jun '17 | mié 28 jun '17 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Remisión del contrato y Solicitud de número Prism | 0% | jue 29 jun '17 | mié 05 jul '17 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Ejecución | 0% | mar 15 ago '17 | lun 19 mar '18 |  | 1398051.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730754.37 | 667296.83 | 1398051.2
C2 | Pago de anticipo del 10% | 0% | mar 15 ago '17 | lun 04 sep '17 | 243FC+30 días,1 | 139805.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73075.44 | 66729.68 | 139805.12
C2 | Pago 30% contra entrega del primer informe | 0% | jue 19 oct '17 | mié 08 nov '17 | 247FC+30 días | 419415.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219226.31 | 200189.05 | 419415.36
C2 | Pago 20% contra entrega del segundo | 0% | jue 30 nov '17 | jue 21 dic '17 | 247FC+60 días,248 | 279610.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146150.87 | 133459.37 | 279610.24
C2 | Pago del 40% contra entrega del informe final de los Levantamientos topograficos. | 0% | mar 27 feb '18 | lun 19 mar '18 | 247FC+120 días,249 | 559220.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292301.75 | 266918.73 | 559220.48
C2 | Ejecución de la Repotenciación | 0% | mar 20 mar '18 | mié 29 sep '21 |  | 7339768.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836460.45 | 3503308.33 | 7339768.78
C2 | Proceso de licitación y contratación: Suministro de bienes y servicios conexos | 0% | mar 20 mar '18 | mar 04 dic '18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de especificaciones técnicas | 0% | mar 20 mar '18 | jue 03 may '18 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de DDL | 0% | vie 04 may '18 | lun 14 may '18 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción los DDL | 0% | mar 15 may '18 | mar 15 may '18 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID a los DDL | 0% | mié 16 may '18 | mar 29 may '18 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Convocatoria pública de licitación | 0% | mié 30 may '18 | vie 01 jun '18 | 256473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de Ofertas | 0% | lun 04 jun '18 | mar 31 jul '18 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Apertura de ofertas | 0% | jue 02 ago '18 | jue 02 ago '18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación de oferta | 0% | vie 03 ago '18 | lun 17 sep '18 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mar 18 sep '18 | mar 18 sep '18 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID al informe de evaluación | 0% | mié 19 sep '18 | mar 02 oct '18 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificación a los oferentes | 0% | mié 03 oct '18 | jue 11 oct '18 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Constitución de garantías | 0% | vie 12 oct '18 | mar 20 nov '18 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suscripción del contrato | 0% | mié 21 nov '18 | mar 27 nov '18 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Hito 8.2 Contrato de Obra firmado | 0% | mar 27 nov '18 | mar 27 nov '18 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Remisión del contrato y Solicitud de número Prism | 0% | mié 28 nov '18 | mar 04 dic '18 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Ejecucion del Contrato de las líneas de transmisión | 0% | mié 19 dic '18 | mié 29 sep '21 |  | 7339768.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836460.45 | 3503308.33 | 7339768.78
C2 | Solicitud y Pago del Anticipo (20%) | 0% | mié 19 dic '18 | jue 10 ene '19 | 1,265FC+15 días | 1467953.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767292.09 | 700661.67 | 1467953.76
C2 | Diseño y Especificaciones Técnicas (13%) | 0% | vie 11 ene '19 | mar 30 abr '19 |  | 935820.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489148.71 | 446671.81 | 935820.52
C2 | Ejecución | 0% | vie 11 ene '19 | jue 07 mar '19 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago | 0% | vie 05 abr '19 | lun 29 abr '19 | 271FC+20 días | 935820.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489148.71 | 446671.81 | 935820.52
C2 | Hito 8.3 Diseño y especificaciones elaboradas | 0% | mar 30 abr '19 | mar 30 abr '19 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suministro de Bienes (55%) | 0% | mié 13 mar '19 | lun 06 sep '21 |  | 4055222.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119644.4 | 1935577.86 | 4055222.26
C2 | Ejecución | 0% | mié 13 mar '19 | mar 19 may '20 | 1,271FC+3 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Documentos de Embarques y Entrega de Bienes (85%) | 0% | mié 29 jul '20 | mié 19 ago '20 | 275FC+50 días | 3431341.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793545.26 | 1637796.65 | 3431341.91
C2 | Pago de Aceptación de Bienes (15%) | 0% | mié 25 ago '21 | lun 06 sep '21 | 276FC+20 días,284 | 623880.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326099.14 | 297781.21 | 623880.35
C2 | Hito 8.4 Suministro de bienes | 0% | lun 06 sep '21 | lun 06 sep '21 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Montaje Electromecánico (8%) | 0% | mié 06 may '20 | mié 29 sep '21 |  | 587181.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306916.83 | 280264.66 | 587181.49
C2 | Ejecución | 0% | mié 06 may '20 | vie 09 jul '21 | 1,275FC-10 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Avaluos (88%) | 0% | mar 03 ago '21 | mar 24 ago '21 | 280FC+15 días | 513783.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268552.23 | 245231.58 | 513783.81
C2 | Pago de Aceptación de Montaje (13%) | 0% | vie 17 sep '21 | mié 29 sep '21 | 281FC+15 días,284 | 73397.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38364.6 | 35033.08 | 73397.68
C2 | Pruebas y Puesta en Servicio (4%) | 0% | lun 12 jul '21 | lun 27 sep '21 |  | 293590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153458.42 | 140132.33 | 293590.75
C2 | Ejecución | 0% | lun 12 jul '21 | mar 24 ago '21 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Servicios Conexos (100%) | 0% | vie 03 sep '21 | lun 27 sep '21 | 284FC+7 días | 293590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153458.42 | 140132.33 | 293590.75
C2 | R2.2 Máxima Capacidad de Transferencia Regional en MW en el tramo Nicaragua-Costa Rica S-N aumentada de 100 a 300 MW | 0% | mié 17 may '17 | mar 13 jul '21 |  | 2836732.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482746.15 | 1353986.84 | 2836732.99
C2 | P9: Lineas de 230kV con capacidad de transmisión incrementada mediante reemplazo de conductores en los tramos León-Frontera Honduras y Amayo- Frontera Costa Rica en operación. | 0% | mié 17 may '17 | mar 13 jul '21 |  | 2836732.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482746.15 | 1353986.84 | 2836732.99
C2 | Proceso de licitación y contratación: Suministro de bienes y servicios conexos | 0% | mié 17 may '17 | jue 01 mar '18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de especificaciones técnicas | 0% | mié 17 may '17 | mar 11 jul '17 | 1FC+148 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de DDL | 0% | mié 12 jul '17 | vie 21 jul '17 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción los DDL | 0% | lun 24 jul '17 | lun 24 jul '17 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID a los DDL | 0% | mar 25 jul '17 | mar 08 ago '17 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Convocatoria pública de licitación | 0% | mié 09 ago '17 | lun 14 ago '17 | 292473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de Ofertas | 0% | mar 15 ago '17 | jue 12 oct '17 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Apertura de ofertas | 0% | vie 13 oct '17 | vie 13 oct '17 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación de oferta | 0% | lun 16 oct '17 | lun 11 dic '17 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mar 12 dic '17 | mar 12 dic '17 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID al informe de evaluación | 0% | mié 13 dic '17 | mié 27 dic '17 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificación a los oferentes | 0% | jue 28 dic '17 | lun 08 ene '18 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Constitución de garantías | 0% | mar 09 ene '18 | jue 15 feb '18 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suscripción del contrato | 0% | vie 16 feb '18 | jue 22 feb '18 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Hito 9.1 Contrato de suministros firmado | 0% | jue 22 feb '18 | jue 22 feb '18 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Remisión del contrato y Solicitud de número Prism | 0% | vie 23 feb '18 | jue 01 mar '18 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Ejecucion del Contrato de las líneas de transmisión | 0% | vie 16 mar '18 | mar 13 jul '21 |  | 2836732.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482746.15 | 1353986.84 | 2836732.99
C2 | Solicitud y Pago del Anticipo (20%) | 0% | vie 16 mar '18 | lun 09 abr '18 | 1,301FC+15 días | 567346.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296549.23 | 270797.37 | 567346.6
C2 | Diseño y Especificaciones Técnicas (15%) | 0% | lun 07 may '18 | mié 08 ago '18 |  | 361683.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189050.13 | 172633.32 | 361683.45
C2 | Ejecución | 0% | lun 07 may '18 | vie 29 jun '18 | 305FC+18 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago | 0% | lun 16 jul '18 | mar 07 ago '18 | 307FC+10 días | 361683.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189050.13 | 172633.32 | 361683.45
C2 | Hito 9.2 Diseño y especificaciones elaboradas | 0% | mié 08 ago '18 | mié 08 ago '18 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suministro de Bienes (65%) | 0% | jue 12 jul '18 | mar 15 jun '21 |  | 1567294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819217.25 | 748077.73 | 1567294.98
C2 | Ejecución | 0% | jue 12 jul '18 | jue 19 sep '19 | 307FC+8 días,1,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Documentos de Embarques y Entrega de Bienes (55%) | 0% | vie 22 nov '19 | jue 12 dic '19 | 311FC+45 días | 1326172.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693183.83 | 632988.85 | 1326172.68
C2 | Pago de Aceptación de Bienes (10%) | 0% | mié 02 jun '21 | lun 14 jun '21 | 312FC+45 días,311,320 | 241122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126033.42 | 115088.88 | 241122.3
C2 | Hito 9.3 Suministro de bienes | 0% | mar 15 jun '21 | mar 15 jun '21 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Montaje Electromecánico (80%) | 0% | vie 27 sep '19 | mar 13 jul '21 |  | 226938.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118619.69 | 108318.95 | 226938.64
C2 | Ejecución | 0% | vie 27 sep '19 | mar 13 abr '21 | 1,311FC+5 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Avaluos (70%) | 0% | mié 19 may '21 | mar 08 jun '21 | 316FC+25 días | 198571.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103792.23 | 94779.08 | 198571.31
C2 | Pago de Aceptación de Montaje (10%) | 0% | mié 23 jun '21 | mar 13 jul '21 | 317FC+10 días,316 | 28367.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14827.46 | 13539.87 | 28367.33
C2 | Pruebas y Puesta en Servicio (80%) | 0% | mié 05 may '21 | mar 13 jul '21 |  | 113469.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59309.85 | 54159.47 | 113469.32
C2 | Ejecución | 0% | mié 05 may '21 | mar 01 jun '21 | 316FC+15 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Pago de Servicios Conexos (80%) | 0% | mié 23 jun '21 | mar 13 jul '21 | 320FC+15 días | 113469.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59309.85 | 54159.47 | 113469.32
C2 | 1. Ingenieria, Supervision y Administracion | 0% | lun 17 oct '16 | vie 15 oct '21 |  | 2131317.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 800412.1 | 730905.6 | 1531317.7
C2 | 1.1 Supervision Ambiental | 0% | lun 07 nov '16 | vie 15 oct '21 |  | 150000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78404.3 | 71595.8 | 150000.1
C2 | Proceso de Contratacion(SBCC) | 0% | lun 07 nov '16 | mar 17 oct '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0% | lun 07 nov '16 | lun 13 mar '17 | 1FC+15 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés | 0% | mar 14 mar '17 | lun 10 abr '17 | 325473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Análisis de expresiones de interés | 0% | mar 11 abr '17 | vie 21 abr '17 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración de lista corta | 0% | lun 24 abr '17 | lun 24 abr '17 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Preparación de documento de solicitud de propuesta | 0% | mar 25 abr '17 | vie 05 may '17 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción al BID | 0% | lun 08 may '17 | mar 09 may '17 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción | 0% | mié 10 may '17 | mar 16 may '17 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificación de conformación de lista corta | 0% | mié 17 may '17 | vie 19 may '17 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Remisión de SP a integrantes de la lista corta | 0% | lun 22 may '17 | vie 26 may '17 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Presentación de propuesta | 0% | lun 29 may '17 | mié 28 jun '17 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación de propuestas técnicas | 0% | jue 29 jun '17 | lun 14 ago '17 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | mar 15 ago '17 | mar 15 ago '17 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID | 0% | mié 16 ago '17 | mar 22 ago '17 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificación de resultados a los participantes | 0% | mié 23 ago '17 | mar 29 ago '17 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Apertura de propuestas de precios | 0% | mié 30 ago '17 | mié 30 ago '17 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0% | jue 31 ago '17 | mié 06 sep '17 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Remisión de informe final al BID para su información | 0% | jue 07 sep '17 | vie 08 sep '17 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Negociación del contrato | 0% | lun 11 sep '17 | jue 28 sep '17 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitud de no objeción del BID | 0% | vie 29 sep '17 | vie 29 sep '17 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | No objeción del BID | 0% | lun 02 oct '17 | vie 06 oct '17 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Publicación de la adjudicación | 0% | lun 09 oct '17 | vie 13 oct '17 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suscripción del contrato | 0% | lun 16 oct '17 | lun 16 oct '17 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Envío de contrato firmado al BID | 0% | mar 17 oct '17 | mar 17 oct '17 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Ejecución de Consultoría | 0% | mar 17 oct '17 | vie 15 oct '21 | 346,1 | 150000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78404.3 | 71595.8 | 150000.1
C2 | 1.2 Auditoria Financiera y Operacional y Evaluaciones | 0% | vie 27 ene '17 | vie 15 oct '21 |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114992.9 | 105007.1 | 220000
C2 | Condiciones Contractuales | 0% | vie 27 ene '17 | vie 15 oct '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Clausula 4.08 (Mantenimiento) | 0% | mié 14 abr '21 | lun 06 sep '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Plan anual e informe de mantenimiento de obras del proyecto | 0% | mié 14 abr '21 | lun 06 sep '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 1 | 0% | mié 14 abr '21 | mié 14 abr '21 | 40,57,316,1,129CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 2 | 0% | lun 06 sep '21 | lun 06 sep '21 | 353FC+100 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Clausula 4.09 (Indicadores Financieros) | 0% | jue 22 feb '18 | lun 15 mar '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | (a) Contribución de la generación interna de fondos neta; (b) Margen operativo de caja; c)Factor de cobertura del servicio | 0% | jue 22 feb '18 | lun 15 mar '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 1 | 0% | jue 22 feb '18 | jue 22 feb '18 | 1FC+341 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 2 | 0% | mar 26 feb '19 | mar 26 feb '19 | 357FC+253 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 3 | 0% | mar 03 mar '20 | mar 03 mar '20 | 358FC+257 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 4 | 0% | lun 15 mar '21 | lun 15 mar '21 | 359FC+259 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Articulo 5.02. Aporte Local | 0% | vie 24 mar '17 | vie 19 feb '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 1 | 0% | vie 24 mar '17 | vie 24 mar '17 | 1,473FC+20 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 2 | 0% | mié 31 ene '18 | mié 31 ene '18 | 362FC+211 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 3 | 0% | lun 04 feb '19 | lun 04 feb '19 | 363FC+253 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 4 | 0% | lun 10 feb '20 | lun 10 feb '20 | 364FC+257 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 5 | 0% | vie 19 feb '21 | vie 19 feb '21 | 365FC+259 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Clausula 5.01 (Supervisión de la Ejecución de los Proyectos) | 0% | vie 27 ene '17 | vie 15 oct '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Plan de Ejecución Prurianual del Proyecto (PEP) | 0% | vie 27 ene '17 | vie 27 ene '17 | 1FC+73 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Planes operativos anuales (POAS) | 0% | vie 27 ene '17 | mié 03 feb '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 1 | 0% | vie 27 ene '17 | vie 27 ene '17 | 368CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 2 | 0% | vie 12 ene '18 | vie 02 feb '18 | 370FC+238 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 3 | 0% | mar 15 ene '19 | mar 05 feb '19 | 371FC+237 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 4 | 0% | mar 21 ene '20 | mar 11 feb '20 | 372FC+242 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 5 | 0% | mar 12 ene '21 | mié 03 feb '21 | 373FC+230 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Informes Semestrales de Progreso | 0% | jue 27 jul '17 | vie 15 oct '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Informe Año 1 | 0% | jue 27 jul '17 | mar 30 ene '18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1er Semestre | 0% | jue 27 jul '17 | jue 27 jul '17 | 370FC+124 días,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 2do Semestre | 0% | mar 30 ene '18 | mar 30 ene '18 | 377FC+125 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Informe Año 2 | 0% | jue 02 ago '18 | vie 01 feb '19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1er Semestre | 0% | jue 02 ago '18 | jue 02 ago '18 | 1,371FC+123 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 2do Semestre | 0% | vie 01 feb '19 | vie 01 feb '19 | 380FC+126 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Informe Año 3 | 0% | vie 09 ago '19 | vie 07 feb '20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1er Semestre | 0% | vie 09 ago '19 | vie 09 ago '19 | 1,372FC+127 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 2do Semestre | 0% | vie 07 feb '20 | vie 07 feb '20 | 383FC+127 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Informe Año 4 | 0% | jue 13 ago '20 | jue 18 feb '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1er Semestre | 0% | jue 13 ago '20 | jue 13 ago '20 | 1,373FC+127 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 2do Semestre | 0% | jue 18 feb '21 | jue 18 feb '21 | 386FC+129 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Informe Año 5 | 0% | jue 15 jul '21 | vie 15 oct '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1er Semestre | 0% | jue 15 jul '21 | jue 15 jul '21 | 1,374FC+113 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 2do Semestre | 0% | vie 15 oct '21 | vie 15 oct '21 | 389FC+61 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Cláusula 5.02 (Supervisión de la Ejecución Financiera de los Proyectos) | 0% | jue 10 may '18 | jue 13 may '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Estados financieros auditados del proyecto | 0% | jue 10 may '18 | jue 13 may '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 1 | 0% | jue 10 may '18 | jue 10 may '18 | 1,473FC+300 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 2 | 0% | mar 14 may '19 | mar 14 may '19 | 393FC+253 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 3 | 0% | vie 15 may '20 | vie 15 may '20 | 394FC+255 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 4 | 0% | jue 13 may '21 | jue 13 may '21 | 395FC+250 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Estados financieros auditados de ENATREL | 0% | jue 10 may '18 | jue 13 may '21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 1 | 0% | jue 10 may '18 | jue 10 may '18 | 1,473FC+300 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 2 | 0% | mar 14 may '19 | mar 14 may '19 | 398FC+253 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 3 | 0% | vie 15 may '20 | vie 15 may '20 | 399FC+255 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 4 | 0% | jue 13 may '21 | jue 13 may '21 | 400FC+250 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Clausula 5.03 (Evaluación de los resultados) | 0% | lun 05 mar '18 | mié 26 feb '20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | (a) Informe sobre los datos básicos iniciales a traves de la Matriz de Resultados para la compilación, procesamiento y evaluación de los resultados del proyecto | 0% | lun 05 mar '18 | mié 26 feb '20 | 1,473FC+127 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 1 | 0% | lun 05 mar '18 | lun 05 mar '18 | 1,473FC+255 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 2 | 0% | mar 06 mar '18 | mar 06 mar '18 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 3 | 0% | mié 07 mar '18 | lun 04 mar '19 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Año 4 | 0% | mar 05 mar '19 | mié 26 feb '20 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | 0% | lun 08 may '17 | vie 15 oct '21 |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114992.9 | 105007.1 | 220000
C2 | Gestionar Dispensa de Claúsula Contractual | 0% | mié 24 may '17 | mié 24 may '17 | 1,473FC+60 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Proceso de Licitación | 0% | lun 08 may '17 | jue 21 sep '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitar la No objeción al BID a la lista Corta | 0% | lun 08 may '17 | lun 08 may '17 | 1,473FC+48 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Otorgar la no objeción del BID a la lista corta y el AF-200 | 0% | mar 09 may '17 | mié 10 may '17 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Realizar invitación a las firmas auditora para presentar propuesta | 0% | jue 11 may '17 | mar 16 may '17 | 412473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Preparación de propuestas y aclaración de ofertas | 0% | mié 17 may '17 | mar 27 jun '17 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Recepción de propuestas técnica y de precio | 0% | mié 28 jun '17 | mié 28 jun '17 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación de propuestas técnicas | 0% | jue 29 jun '17 | jue 06 jul '17 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitar No objeción al BID de la propuesta técnica | 0% | vie 07 jul '17 | lun 10 jul '17 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Otorgar la no objeción del BID | 0% | mar 11 jul '17 | lun 17 jul '17 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Preparar notificación de puntaje técnico e invitación de propuesta económica | 0% | mar 18 jul '17 | jue 20 jul '17 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Apertura de propuestas de precio | 0% | vie 21 jul '17 | jue 27 jul '17 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0% | vie 28 jul '17 | mié 02 ago '17 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificacion de negociación de contrato | 0% | jue 03 ago '17 | mié 09 ago '17 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Negociación de contrato | 0% | vie 11 ago '17 | vie 11 ago '17 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Solicitar la no objeción al BID de informe de recomendación y contrato rubricado | 0% | lun 14 ago '17 | mar 15 ago '17 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Otorgar la no objeción del BID | 0% | mié 16 ago '17 | vie 18 ago '17 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elaboración Resolución de adjudicación | 0% | lun 21 ago '17 | mié 23 ago '17 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Notificación de adjudicación | 0% | jue 24 ago '17 | jue 24 ago '17 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Firma de contrato | 0% | vie 25 ago '17 | jue 21 sep '17 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Ejecucion de la consultoria | 0% | jue 26 oct '17 | vie 15 oct '21 | 428FC+24 días | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114992.9 | 105007.1 | 220000
C2 | 1.3 Supervisión Técnica | 0% | lun 17 oct '16 | vie 15 oct '21 |  | 1061317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554745.4 | 506572.2 | 1061317.6
C2 | Ejecucion | 0% | lun 17 oct '16 | vie 15 oct '21 | 1 | 1061317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554745.4 | 506572.2 | 1061317.6
C2 | 1.4 Administracion Unidad Ejecutora | 0% | lun 17 oct '16 | vie 15 oct '21 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
C2 | Ejecucion | 0% | lun 17 oct '16 | vie 15 oct '21 | 1 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
C2 | 1.5 Fortalecimiento Institucional y apoyo a la Unidad Ejecutora | 0% | mar 17 oct '17 | lun 19 abr '21 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52269.5 | 47730.5 | 100000
C2 | Evaluaciónes intermedias y final | 0% | mar 17 oct '17 | lun 19 abr '21 |  | 97730.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 47730.5 | 97730.5
C2 | Fortalecimiento | 0% | mar 17 oct '17 | lun 19 abr '21 |  | 2269.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.5 | 0 | 2269.5
C2 | 3. Imprevistos | 0% | lun 03 oct '16 | vie 21 oct '16 |  | 3660034.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889092.8 | 770941.9 | 0 | 770941.9
C2 | Imprevistos Prestamo BID (Blend y KF) | 0% | lun 03 oct '16 | vie 21 oct '16 |  | 770941.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770941.9 | 0 | 770941.9
C2 | Imprevistos ENATREL | 0% | lun 03 oct '16 | vie 21 oct '16 |  | 2889092.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889092.8 | 0 | 0 | 0
C2 | 4. Gastos Financieros | 0% | jue 10 may '18 | vie 05 mar '21 |  | 2124749.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132515.9 | 1304704 | 687529.3 | 1992233.3
C2 | Prestamos BID (Blend) | 0% | jue 10 may '18 | mié 30 may '18 |  | 1412219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107515.9 | 1304704 | 0 | 1304704
C2 | Intereses | 0% | jue 10 may '18 | mié 30 may '18 | 1,473FC+300 días | 1412219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107515.9 | 1304704 | 0 | 1304704
C2 | Prestamos BID (KF) | 0% | lun 15 feb '21 | vie 05 mar '21 |  | 712529.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 687529.3 | 687529.3
C2 | Intereses | 0% | lun 15 feb '21 | vie 05 mar '21 | 1,473FC+1000 días | 712529.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 687529.3 | 687529.3
C2 | Riesgos identificados | 0% | mar 03 ene '17 | mar 25 abr '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Retrasos en la ratificación de la Asamblea Nacional, retrasad el inicio del programa | 0% | mar 03 ene '17 | jue 02 mar '17 | 1,466FC+2 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Acción 1: Gestionar ante la comisión de Energía de la Asamblea Nacional, la consideración de agilizar la aprobación del contrato de préstamo por la Asamblea Nacional. | 0% | mié 15 feb '17 | mar 25 abr '17 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Retrasos en el cumplimiento de condiciones previas al promer desembolso, retrasan el inicio del programa | 0% | mar 03 ene '17 | jue 02 mar '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Acción 2: Gestiónar ante las entidades de gobierno: i) la emisión y aprobación oportuna de la doc. de algunas condiciones previa al primer desembolso, como son: dictamen legal de la PGR para establecer la fecha de efectiva del programa, ii) Conv. tranf. | 0% | mié 15 feb '17 | mar 25 abr '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Se generan retrasos en las adquisiciones por desactualización del personal seleccionado en las políticas del BID | 0% | mar 03 ene '17 | jue 02 mar '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Acción 3: Realizar un taller de capacitación y clínicas programadas para el personal técnico y fiduciarios involucrados en el Programa | 0% | mié 15 feb '17 | mar 25 abr '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Lenta Ejecución del programa por la participación de las entidades de gobierno | 0% | mar 03 ene '17 | jue 02 mar '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Acción 4: Establecer un CS del programa para el personal técnico y funcionarios involucrados en el programa | 0% | mié 15 feb '17 | mar 25 abr '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Demora en la obtención de permisos ambientales, retrasan el inicio de las obras del programa | 0% | mar 03 ene '17 | jue 02 mar '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Acción 5: Gestionar ante las autoridades correspondientes que garantice las aprobaciones en el tiempo previsto | 0% | mié 15 feb '17 | mar 25 abr '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | El incremento en los costos limita el cumplir con los alcances previstos en el componente. | 0% | mar 03 ene '17 | jue 02 mar '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Acción 6: Realizar una investigación de mercado de las licitaciones similares antes de iniciar los procesos de licitación ii) Asegurar monto de imprevistos desde el diseño del programa iii) Gestionar recursos adicionales con el MHCP y cooperación interna | 0% | mié 15 feb '17 | mar 25 abr '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Demora en la obtención de resultados de los levantamientos topográficos y estudios geológicos. | 0% | mar 03 ene '17 | jue 02 mar '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Acción 7: i) Contratar dichos estudios en forma anticipada con aporte local y someter al BID el reconocimiento de gastos | 0% | mié 15 feb '17 | mar 25 abr '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Retraso en las negociaciones de servidumbre impiden el inicio de obras | 0% | mar 03 ene '17 | jue 02 mar '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Acción 8: Gestionar mediante la constante coordinación del organismo ejecutor con los lideres locales, alcaldías y secretarios políticos de las regiones afectadas, la aprobación de los propietarios de terrenos. | 0% | mié 15 feb '17 | mar 25 abr '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elegibilidad del Programa | 0% | lun 17 oct '16 | jue 23 feb '17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suscripción del Contrato con el BID | 0% | lun 17 oct '16 | lun 17 oct '16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Ratificación del contrato por la Asamblea Nacional, mediante Decreto Legislativo | 0% | jue 20 oct '16 | mié 16 nov '16 | 463FC+2 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Publicación en La Gaceta | 0% | mié 09 nov '16 | mié 07 dic '16 | 464FC+5 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Emisión de Dictamen Legal por la PGR | 0% | vie 09 dic '16 | jue 29 dic '16 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Suscripción de Convenio de Transferencia de Recursos firmado por MHCP y ENATREL | 0% | vie 30 dic '16 | jue 19 ene '17 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Conformacion de la Unidad Ejecutora | 0% | vie 09 dic '16 | mar 20 dic '16 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Manual Operativo | 0% | vie 09 dic '16 | jue 12 ene '17 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Designacion de firmas autorizadas | 0% | vie 09 dic '16 | mar 27 dic '16 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Apertura de Cuenta del Programa | 0% | vie 20 ene '17 | jue 09 feb '17 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Catalogo de Cuentas | 0% | vie 09 dic '16 | mar 14 feb '17 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Elegibilidad del Programa por parte del Banco | 0% | mié 15 feb '17 | jue 23 feb '17 | 468469470471472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | FIN | 0% | vie 15 oct '21 | vie 15 oct '21 | 33,37,42,45,54,59,62,87,91,96,99,121,126,131,134,162,167,172,175,181,186,191,194,216,221,225,308,313,318,321,272,277,282,284,348,433,435,429,442,444,446,447,10,28,66,82,116,139,157,211,303,245,267,347,354,360,366,374,378,381,384,387,390,396,401,407,409,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0