|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resumen Plan de Adquisiciones** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NICARAGUA**  **Programa de exploración geotérmica y mejoras en transmisión** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Número de Proyecto NI-L1094 y Contrato de Préstamo \_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Período comprendido en este Plan de Adquisiciones:  Desde   Segundo semestre 2016 hasta  Segundo semestre 2021** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | | Precalificación 3 (Si/No) | Fechas estimadas | | | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios | |
| BID % | | Local / Otro % | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | | Terminación del Contrato |
| **1** | **BIENES** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | Adquisición de equipos informáticos y mobiliarios | 10.0 | CP | | ex-post | 100 | | 0 | NO | II sem 2017 | | II sem 2017 | pendiente | |  |
| **2** | **OBRAS** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | Obras Civiles para la Perforación de Pozos geotérmicos de diámetro comerciales en el Volcán Cosiguina. | 3,000.0 | LPI | | ex-ante | 100 | | 0 | NO | I sem 2018 | | II sem 20 | pendiente |  | |
| **2.2** | Perforación y Suministro de Materiales para Pozos Geotérmicos Exploratorios en el Volcán Cosiguina. | 30,000.0 | LPI | | ex-ante | 100 | | 0 | NO | I sem 2018 | | I sem 2020 | pendiente |  | |
| **3** | **SERVICIOS DE CONSULTORIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Estudio de factibilidad para la explotación del campo Cosiguina. | 750.0 | | SBCC | ex-ante | 100 | | 0 | NO | I sem. 2018 | | I sem. 2021 | Pendiente |  | |
| 3.2 | Estudio de Mitigación de Riesgo de exploración geotérmica diseñado. | 500.0 | | SBCC | ex-ante | 100 | | 0 | NO | I sem. 2020 | | II sem. 2021 | Pendiente |  | |
| 3.3 | Supervisión Técnica | 2,055.0 | | SBCC | ex-ante | 100 | | 0 | NO | II sem. 2016 | | II sem. 2021 | Pendiente |  | |
| 3.4 | Supervisión ambiental y permisos ambientales | 340.0 | | SBCC | ex-ante | 100 | | 0 | NO | II sem. 2016 | | II sem. 2021 | Pendiente |  | |
| 3.5 | Estudio de impacto ambiental | 60.0 | | SBCC | ex-ante | 100 | | 0 | NO | I sem. 2017 | | II sem. 2018 | Pendiente |  | |
| 3.6 | Auditoría Externa Operacional , Financiera y de Cumplimiento | 250.0 | | AF-200 | ex-ante | 100 | | 0 | NO | I sem. 2017 | | II 2021 | Pendiente |  | |
|  | **TOTAL** | 36,965.0 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”  **Supervisión Técnica-ambiental de los proyectos será realizada por ENATREL.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**:Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. | | | | | | | | | | | | | | | |