BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA VIÁRIO DE INTEGRAÇÃO E LOGÍSTICA – CEARÁ IV-B

PLANO DE AQUISIÇÕES

NOVEMBRO DE 2013

### Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Estado do Ceará

Executor: Departamento Estadual de Rodovias – DER/CE

Projeto: Programa Viário de Integração e Logística – Ceará IV-B

Número do Projeto: BR-L1363

Número do Contrato de Empréstimo: A definir

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: A definir

Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: A definir

Data para o último desembolso: A definir

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Departamento Estadual de Rodovias

Telefone: (55-85) 3101-5710/3101-5717

E-mail: ugp@der.ce.gov.br

#### A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), de março de 2011, e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) de março de 2011, e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

#### B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa Viário de Integração e Logística – Ceará IV, que cobre o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017, foi acordado entre o Banco e o Departamento Estadual de Rodovias – DER/CE.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente em novembro de cada ano.

#### C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas ex-ante. Durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão ex–post.

#### D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

Não haverá aquisição de bens no Programa

D.2) Aquisição de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 10 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3) Aquisição de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4) Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

No quadro apresentado a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 1. Bens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| não haverá aquisição de bens no programa |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 2. Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Obras de Pavimentação de Rodovias | 95.915.000 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | Não | Julho 2014 | Pendente |
| 2. Obras de Restauração de Rodovias (1º Grupo) | 60.000.000 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | Não | Janeiro 2015 | Pendente |
| 3. Obras de Restauração de Rodovias (2º Grupo) | 60.000.000 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | Não | Outubro 2015 | Pendente |
| 4. Obras de Restauração de Rodovias (3º Grupo) | 34.000.000 | LPI | ex-ante | 80% | 20% | Não | Março 2016 | Pendente |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 3. Serviços de Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Auditoria Contábil do Programa | 200.000 | SBQC | ex-ante | 100% | 0% | Não | Julho 2014 | Pendente |
| 2. Manutenção do PELT | 200.000 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não | Janeiro 2016 | Pendente |

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação- transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.