PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Tucumán.

PRODEV

(AR-T1103)

Información General

- Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9) y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9).

- El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones cubre los 18 meses de ejecución del Proyecto que ha sido acordado entre el Banco y la Provincia de Tucumán. El Plan de Adquisiciones contiene el detalle de todas las adquisiciones de la operación y la modalidad de revisión de cada uno de los contratos considerando para ello la complejidad técnica y la capacidad de la Agencia Ejecutora. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.

- Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

- Adquisición de Bienes y Servicios Diferentes a Consultoría: Los Bienes y Servicios Diferentes a Consultoría a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: adquisición de materiales para la capacitación, folletería, alquiler de salones, alimentos, entre otros.

- Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: contratación de consultores individuales y/o firmas consultoras, de personal para administrar el proyecto, contratación de capacitadores, Auditoría Externa, Evaluación Final entre otros.

- Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Considerando el nivel de riesgo bajo del proyecto en materia fiduciaria, se considerará una visita de inspección al finalizar el proyecto. Las contrataciones serán de evaluación ex-post. A manera de inducción, las primeras 5 contrataciones que sean realizadas con cargo a la partida BID serán supervisadas y evaluadas de manera ex-ante. Los exámenes posteriores del Banco abarcarán como mínimo uno de cada cinco contratos firmados.

| Categoría y Descripción de las adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex Ante-Ex Post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  |  |
| BIENES |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiales para Talleres. (Componente 4) | 15,000 | CP | Ex-Post | 100% | - | I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |
| Talleres y Actividades de Capacitación a Funcionarios Municipales y Provinciales. (Componente 4) | 65,000 | CP | Ex-Post | 100% | - | I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| SERVICIOS DE CONSULTORÍAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultoría 1: 2 Consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico sobre los procesos de planificación sectorial y sobre la concordancia con los LED. | 16,650 | CCIN | Ex-Post | 100% | - | I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 2: 1 Consultor Nacional para Elaborar un enfoque conceptual y una metodología que permita homogeneizar los procesos de planificación sectorial y establecer vínculos con los LED. | 18,500 | CCIN | Ex-Post | 87% | 13% | I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 3: 2 Consultores Nacionales para Entrenamiento de funcionarios en la aplicación de la metodología de planificación. (Componente 1) | 16,500 | CCIN | Ex-Post | 82% | 18% | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 4: 2 Consultores Nacionales para Ajustar los planes de los sectores seleccionados en base a la metodología desarrollada. | 50,500 | CCIN | Ex-Post | 60% | 40% | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 5: 2 consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico sobre los sistemas de información existentes (transversales y sectoriales). | 23,500 | CCIN | Ex-Post | 100% | - | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 6: 2 Consultores Nacionales para Desarrollar un marco metodológico y de gestión que permita articular los distintos sistemas de información y que permitan construir las líneas de base de los indicadores. | 23,000 | CCIN | Ex-Post | 100% |  | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 7: 2 Consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico sobre las funcionalidades y usos del sistema de seguimiento existente. | 23,500 | CCIN | Ex-Post | 100% | - | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 8: 2 Consultores Nacionales para Entrenar a los funcionarios en la aplicación de la metodología de seguimiento y al uso del sistema de seguimiento. (Componente 2) | 15,000 | CCIN | Ex-Post | 80% | 20% | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 9: 2 Consultores Nacionales para Desarrollar metodología y manual de procedimientos para realizar el seguimiento de programas. | 23,800 | CCIN | Ex-Post | 100% | 0% | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 10: 2 Consultores Nacionales para Desarrollar y aplicar el sistema informático de seguimiento de metas en los programas seleccionados | 71,950 | CCIN | Ex-Post | 79% | 21% | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 11: 2 Consultores Nacionales para Realizar la planificación operativa de los programas seleccionados. | 34,650 | CCIN | Ex-Post | 100% | - | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 12: 2 Consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico sobre los distintos sistemas de administración financiera existente (SAFYC y sistemas contables-financieros en los distintos programas). | 12,550 | CCIN | Ex-Post | 100% | - | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 13: 2 Consultores Nacionales para Desarrollar una metodología para la elaboración de categorías programáticas y presupuestos analíticos en cada programa como paso inicial del ciclo presupuestario incorporando información desagregada sobre resultados y metas. | 16,250 | CCIN | Ex-Post | 100% | - | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 14: 2 Consultores Nacionales para Entrenamiento de los responsables administrativos de los programas en presupuesto por resultados. (Componente 3) | 15,900 | CCIN | Ex-Post | 81% | 19% | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 15: 2 Consultores Nacionales para Elaborar un presupuesto en los programas seleccionados en base a metas y objetivos. | 36,000 | CCIN | Ex-Post | 58% | 42% | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 16: 2 Consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico sobre los sistemas de información y seguimiento existentes a ser utilizados por los programas seleccionados. | 18,750 | CCIN | Ex-Post | 100% | - | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 17: 2 Consultores Nacionales para Elaborar un enfoque conceptual y una metodología para el fortalecimiento de los sistemas de información que incluya el desarrollo de protocolos para la recolección y procesamiento de información. | 15,600 | CCIN | Ex-Post | 100% | - | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 18: 2 Consultores Nacionales para Realizar evaluaciones integrales de los programas seleccionados para definir las líneas de base. | 17,850 | CCIN | Ex-Post | 100% | - | II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 19: 2 Consultores Nacionales para Fortalecer y/o desarrollar los sistemas de información y seguimiento a ser utilizados por los programas en base al diagnóstico. | 33,500 | CCIN | Ex-Post | 70% | 30% | , II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 20: Consultor Nacional para la Coordinación de Proyecto. | 20,000 | CCIN | Ex-Post | 25% | 75% | , II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 21: Consultor Nacional para elaboración de Evaluación Final. | 5,000 | CCIN | Ex-Post | 100% | - | , II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Consultoría 22: Consultor Nacional para realización de auditoría. | 5,000 | CCIN | Ex-Post | 100% | - | , II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| UNIDAD EJECUTORA |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos e Imprevistos. | 5,000 | CP | Ex-Post | 100% | - | I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014 | No |
| Total | 598,950 |  |  |  |  |  |  |

(2)Métodos de Selección:

Firmas Consultoras:

SBC: Selección Basada en la Calidad

SBMC: Selección Basada en el Menor Costo

SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo

SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los consultores

SD: Selección Directa SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo (80-20 o 70-30%)

Consultores Individuales:

CCIN: Selección por comparación de calificaciones, consultor nacional.

CCII: Selección por comparación de calificaciones, consultor internacional.

Bienes:

CP: Concurso de Precios

Publicidad:

Internacional: UNDB online Página y Internet del BID. (Contratos US$200,000).

Nacional: periódico de amplia circulación nacional o la Gaceta Oficial (si está en el internet), o en el sitio de

Internet único oficial del país dedicado a la publicación de avisos de licitación del sector público (si existe).