|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | ..\bl.jpg |  |  |  | |  |  | |  | | --- | | **Outputs - Physical Progress** | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | --- | | Operation Number: RG-T2941 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Operation #: RG-T2941 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Name: Apoyo a la Promoción de la Agenda de Facilitación de Comercio en América Latina y el Caribe | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fund(s): FIRI | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Division: INT/TIN | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Team Leader: Isabel Mejia | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Outcomes** | | | | **Unit of Measure** | **Baseline Year** | **P** | **Year 1** | **Year 2** | **Year 3** | **EOP** | **Means of Verification** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **OUTCOME STATEMENT 1:** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiempos de procesamiento de las operaciones del comercio exterior entre los países participantes optimizados | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **OUTCOME STATEMENT 2:** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de los Gobiernos de Argentina y Brasil fortalecida en terminos de diseño de políticias de facilitación coordinada | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Components/Physical Progress** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Original TC Indicator** | | **Indicator Themes** | **Standard Output Indicator** | **Standard Output #** | **Indicator** | | **Unit of Measure** | **Baseline Year** | **Baseline** | **P, P(a), A** | **Year 1** | **Year 2** | **Year 3** | **Means of Verification** | **Total Cost** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **COMPONENT 1: Plataforma de Interoperabilidad de VUCE** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armonización de datos de los certificados certificados zoosanitarios y declaración aduanera de comercio exterior | | Integración y Comercio | Metodologías diseñadas/fortalecidas | 33.1 | # de metodologías de armonización de datos desarrolladas e implementadas por los países | | Metodologías (#) | 2017 | 0 | P | 0 | 1 | 1 | Reporte Anual de Ejecución | $ 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plataforma de interoperabilidad para nuevos certificados/autorizaciones | | Integración y Comercio | Herramientas diseñadas/fortalecidas | 33.2 | # de harramientas de interoperabilidad implementada y en linea para permitir la transferencia de datos entre las VUCEs | | Herramientas (#) | 2017 | 0 | P | 0 | 0 | 1 | Acta de aprobación firmada por los países | $ 420,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asesoría técnica para países no miembros de la alianza del pacífico para avanzar hacia la interoperabilidad de sus VUCEs | | Integración y Comercio | Diagnosticos y evaluaciones | 25.1 | # de diagnosticos elaborados sobre brechas normativas y tecnologicas para nuevos países que quieren hacer parte del proyecto regional de interoperabilidad | | Diagnosticos (#) | 2017 | 0 | P | 1 | 1 | 0 | Reporte Anual de Ejecución | $ 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programa de mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma informática | | Integración y Comercio | Estrategias | 24.3 | # de estrategias de mantenimiento diseñadas | | Estrategias (#) | 2017 | 0 | P | 0 | 0 | 1 | Informe final de la estrategia | $ 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reuniones tecnicas y de mejores practicas presenciales y virtuales en materia de interoperablidad de VUCEs | | Integración y Comercio | Talleres | 37.3 | # de talleres y reuniones técnicas sobre interoperabilidad de las VUCEs organizados | | Talleres (#) | 2017 | 0 | P | 8 | 12 | 8 | Reporte Anual de Ejecución y ayudas memoria de las reuniones | $ 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **COMPONENT 2: Fortalecimiento de la Relación Comercial Bilateral en materia de facilitación comercial** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estudio sobre procedimiento, formalidades y exigencias de las operaciones de comercio binacional | | Integración y Comercio | Diagnosticos y evaluaciones | 25.1 | # de diagnosticos sobre procesos y formalidades de las operaciones de comercio bilateral | | Metodologías (#) | 2017 | 0 | P | 0 | 1 | 0 | Reporte Anual de Ejecución | $ 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estudio sobre diferencias entre estrandadres y certificaciones y propuesta de converfencia regulatoria | | Integración y Comercio | Diagnosticos y evaluaciones | 25.1 | # de estudios sobre estandares y convergencia regulatoria desarrollados | | Herramientas (#) | 2017 | 0 | P | 0 | 0 | 1 | Reporte Anual de Ejecución | $ 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reuniones tecnicas entre autoridades de Argentina y Brasil para fortalecer su capacidad técnica y coordinación binacional | | Integración y Comercio | Talleres | 37.3 | # de talleres y reuniones técnicas entre autoridades de Argentina y Brasil | | Talleres (#) | 2017 | 0 | P | 2 | 2 | 2 | Reporte Anual de Ejecución | $ 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |