# Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

## PERU

## MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

## (MEF)

Proyecto para la Mejora de la Eficiencia en la Gestión de la Inversión y las Contrataciones Públicas

PE-L 1231

- MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO

- (MOP)

VERSION BORRADOR

Setiembre, 2017

ÍNDICE GENERAL

GLOSARIO DE TÉRMINOS

INTRODUCCIÓN

| 1 | El Proyecto | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objetivo | 5 |
| 1.2 | Descripción del Proyecto | 5 |
| 1.3 | Montos de Inversión y Fuente de Financiamiento | 6 |
| 2 | Marco Institucional | 7 |
| 3 | Ciclo Operativo del Proyecto | 11 |
| 3.1 | Fase de Programación | 11 |
| 3.2 | Fase de Contratación | 16 |
| 3.3 | Fase de Ejecución | 19 |
| 4 | Anexos | 22 |

GLOSARIO DE TÉRMINOS

| AAM | Acuerdos Ambientales Multilaterales |
| --- | --- |
| AEA | Aviso Específico de Adquisiciones |
| AEI | Aviso de Expresión de Interés |
| AGA | Aviso General de Adquisiciones |
| CDP | Comité Directivo del Proyecto |
| CGR | Contraloría General de la República |
| DGETP | Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público-Ministerio de Economía y Finanzas |
| DGIP | Dirección General de Inversiones Pública-Ministerio de Economía y Finanzas |
| DGPP | Dirección General de Presupuesto Público-Ministerio de Economía y Finanzas |
| EDT | Estructura de Desglose de Trabajo |
| IFR | Informes de Seguimiento Financiero |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas |
| OREC | Oficinas de Registros de Estado Civiles |
| OSCE | Organismo Superior de la Contrataciones del Estado |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PCA | Proyecto de Compromisos Anual |
| PEP | Plan de Ejecución del Proyecto |
| PD | Plan de Desembolsos también llamado Plan Financiero |
| POA | Planes Operativos Anuales |
| PF | Plan Financiero |
| PGAS PCR | Plan de Gestión Ambiental y Social Project Completion Report – Reporte de Culminación del Proyecto |
| PCM | Registro Nacional de Identificación y Estado Civil |
| ROP | Reglamento Operativo del Proyecto |
| SIAF-SP | Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico |
| SIGA | Sistema Integrado de Gestión Administrativa |
| SNIP | Sistema Nacional de Inversión Pública |
| TDR | Términos de Referencia |
| UCCTF | Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera |

ALCANCE

El Manual de Operaciones del Proyecto (MOP), establece y detalla las fases, proceso y procedimientos básicos de: (i) las actividades elegibles de acuerdo al alcance temático del proyecto, (ii) las condiciones de elegibilidad de los gastos, (iii) los procedimientos de adquisiciones del proyecto, incluyendo documentos de contratación aplicables a las diversas actividades elegibles, (iv) la gestión financiera del proyecto, (v) los planes de ejecución, plan de adquisiciones, planes operativos anuales y otras herramientas necesarias para la ejecución y evaluación del proyecto, y (vi) los niveles requeridos de no  objeción por parte del Banco.

Los usuarios del MOPC son responsables de su aplicación y cualquier modificación de su contenido deberá contar con la no objeción del Banco.

De producirse discrepancias entre lo indicado en el MOP y el Contrato de Préstamo, prevalecerá este último.

El Contenido del MOP es el siguiente:

Capítulo 1. Descripción del Proyecto. En este capítulo se presenta al usuario lo siguiente: a) un breve resumen del contexto en el cual se estructura el diseño del proyecto, b) los lineamientos que regulan las orientaciones básicas del proyecto y c) los objetivos y componentes.

Capítulo 2. Marco Institucional. En este acápite se identificarán a las instituciones involucradas en el proceso de ejecución del Proyecto y se procederá a la configuración de las interrelaciones internas y externas al Órgano Ejecutor.

Capítulo 3. Procesos Técnicos del Proyecto: Se describen los principales instrumentos técnicos que caracterizan al proyecto.

Capítulo 4. Ciclo Operativo del Proyecto. En este capítulo se presentará un diagrama que indique el itinerario del ciclo operacional, que servirá para explicar de una manera clara y precisa, el proceso de planeamiento y priorización en el uso de los recursos del proyecto, preparación del POA, planeamiento de los procesos de selección y contratación, ejecución y valorizaciones, pagos y desembolsos y liquidación y cierre de los contratos. Así mismo los términos y condiciones de la gestión financiera y contable, las definiciones de los esquemas de monitoreo y evaluación del proyecto y los principales lineamientos para la selección y contratación de las auditorias

Capítulo 5. Registros Archivos. Este capítulo está relacionad a los procedimientos y requerimiento para el manejo de la información generada por el proyecto.

En los anexos del MOP se incluirán: (i) las descripciones de los principales cargos de los profesionales que participarán de la ejecución del proyecto, (ii) especificaciones para la gestión administrativa y financiera, y (iii) las gestiones detalladas que se requieran para las adquisiciones y contrataciones con recursos del proyecto.

# EL PROYECTO

## Objetivo

El objetivo principal del programa es fortalecer la gestión de la inversión y contrataciones pública para contribuir con la reducción de las brechas de inversión en sectores clave de la economía y por áreas geográficas del país. Los objetivos específicos son: (i) mejoramiento de la gestión de la inversión pública para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura prioritaria; y (ii) mejoramiento de la capacidad para generar conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública, dentro del ciclo de la inversión pública.

Esto se logrará con: (i) la revisión de las normas y directivas y el incremento en la coordinación en todas las fases de la inversión pública, incluyendo la contratación pública; (ii) la ampliación de la transparencia en el ciclo de inversión y su vínculo con las contrataciones públicas, y una mayor integración e interoperabilidad de la información para la toma de decisiones en la gestión de la inversión y las contrataciones públicas; y (iii) una mayor capacidad del capital humano encargado de su gestión.

Los principales beneficiarios del programa son: (i) el Gobierno de Perú en todos sus niveles (nacional, regional, local), que dispondrá de una mejor gestión de recursos de inversión para cumplir con sus políticas públicas; y (ii) toda la población del país, que contará con servicios públicos de calidad.

## Descripción del Proyecto

El Proyecto consta de tres componentes:

Componente I. Mejora de la capacidad del marco institucional. Este componente desarrollará actividades enfocadas a fortalecer la arquitectura institucional de Invierte.pe, en particular la capacidad de articular entes regionales, locales y sectoriales, y de formular y evaluar con calidad de manera ex ante y ex post proyectos priorizados por el enfoque de brechas.

Componente II. Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la inversión pública interoperable con otros sistemas de gestión de las finanzas públicas. Este componente busca mejorar el seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas en la gestión de la inversión a partir de un sistema integral de información que cubra las diferentes fases de inversión y que incorpore de forma coherente y lógica: (i) la programación, formulación y evaluación ex ante (ii) ejecución de la inversión (iii) monitoreo y seguimiento de las inversiones; (iv) funcionamiento; (v) análisis ex post; y (vi) la transparencia. El sistema se pondrá en marcha utilizando una metodología Agile. Las metodologías ágiles tienen características básicas que les permiten funcionar en ambientes complejos y cambiantes (como los que caracterizan a los sistemas de inversión pública), tales como: mejoramiento continuo, uso de equipos multifuncionales y auto-organizados, colaboración activa y permanente de los usuarios, y una duración corta de cada iteración de desarrollo, permitiendo que se realicen correcciones o ajustes más temprano y, por tanto, con menor costo y menor riesgo.

Componente III. Mejora de la capacidad del capital humano. Este componente busca la mejora de la calidad del capital humano encargado de la gestión de la inversión pública. Específicamente, la acción se concentrará principalmente a formadores en universidades locales y operadores (OPMI, UF, y UE) de ministerios de línea de sectores prioritarios (educación, salud, transporte, y vivienda y saneamiento) y de gobiernos regionales. En un sistema descentralizado como Invierte.pe, la certificación de la calidad de las inversiones comienza con el desarrollo de un programa de certificación riguroso que aumente el nivel técnico y profesional de los formadores y operadores del sistema. Para lograrlo, la estrategia de la capacitación contemplara el desarrollo de un sistema de certificación técnica basado en las mejores prácticas internacionales a ser desarrollado por una Universidad con reconocimiento regional en el área de inversiones públicas. El MEF con fondos de esta operación, contratara a una universidad para que desarrolle la malla académica y ponga en marcha el sistema de certificación de formadores y operadores de Invierte.pe. La continuidad en el tiempo del sistema estará basada en el rol de liderazgo del MEF y la diseminación del conocimiento de los formadores calificados a nivel de sectores, de gobiernos regionales y locales. Según cálculos de MEF y FMM, este programa cubrirá un total de 2.720 formadores y operadores.

## Montos de inversión y fuentes de financiamiento

La República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID suscribieron el xx de xxxxx de 201x  el Contrato de Préstamo N° xxxx/OC-PE, el cual tiene por objeto financiar la ejecución del Proyecto Servicio de Mejoramiento al Ciudadano de US$ 53, 000,000.

Tabla 2: Estructura de Financiamiento del Proyecto

| Categorías | IDB | AL | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Costos Directos | 55.623.963 | 7.497.391 | 63.121.354 | 86 |
| Componente 1. Fortalecimiento del marco institucional | 12.895.414 | 1.528.786 | 14.424.200 | 20 |
| Componente 2. Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la inversión pública interoperable con otros sistemas de gestión de las finanzas públicas | 28.966.965 | 4.412.135 | 33.379.100 | 45 |
| Componente 3. Fortalecimiento del capital humano | 13.761.584 | 1.556.470 | 15.318.055 | 21 |
| 2. Gestión Administrativa del Proyecto | 3.482.541 | 465.257 | 3.947.798 | 5 |
| Coordinador Técnico DGIP | 304.870 | 40.730 | 345.600 | 0 |
| Coordinador General DGIP | 254.059 | 33.941 | 288.000 | 0 |
| Coordinador Administrativo DGIP | 279.464 | 37.336 | 316.800 | 0 |
| Experto Financiero DGIP | 196.895 | 26.305 | 223.200 | 0 |
| Experto Compras DGIP | 196.895 | 26.305 | 223.200 | 0 |
| Experto Monitoreo DGIP | 196.895 | 26.305 | 223.200 | 0 |
| Evaluaciones | 291.109 | 38.891 | 330.000 | 0 |
| Consultoría enlaces técnicos DGIP | 770.995 | 103.003 | 873.998 | 1 |
| Auditoria general proyecto | 330.805 | 44.195 | 375.000 | 1 |
| Coordinador General - OSCE | 173.607 | 23.193 | 196.800 | 0 |
| Especialista en Contrataciones - OSCE | 135.498 | 18.102 | 153.600 | 0 |
| Especialista Financiero - OSCE | 135.498 | 18.102 | 153.600 | 0 |
| Especialista Coordinador Técnico - OSCE | 135.498 | 18.102 | 153.600 | 0 |
| Asistente administrativo - OSCE | 80.452 | 10.748 | 91.200 | 0 |
| 3. Gestión Técnica del Proyecto | 5.893.496 | 787.352 | 6.680.848 | 9 |
| Consultorías especializadas DGIP - Gestión Técnica del Proyecto | 4.238.371 | 566.233 | 4.804.604 | 7 |
| Consultorías especializadas OSCE - Gestión Técnica del Proyecto | 1.655.125 | 221.119 | 1.876.244 | 3 |
| Total | 65.000.000 | 8.750.000 | 73.750.000 | 100 |

# MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

En el presente capítulo se describe de manera detallada la organización y funciones de los involucrados y sus relaciones para la implementación del proyecto.

El proyecto identifica los siguientes involucrados:

- Prestatario: República del Perú

- Organismo Ejecutor: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el Organismo Ejecutor quien actuará a través de la Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera (UCCTF), de acuerdo al Contrato de Préstamo y los lineamientos del sector. La UCCTF es la Unidad Ejecutora Presupuestal del Pliego del MEF, creada mediante Decreto Ley N° 25535, con autonomía económica y administrativa. La UCCTF depende del Despacho Ministerial, como tal es el encargado de coordinar y monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos en los programas de reforma vinculados a los préstamos de apoyo a la balanza de pagos del Estado Peruano; así como, de administrar las cooperaciones técnicas reembolsables y no reembolsables asociados a dichos préstamos. Sera la responsable de la ejecución de los recursos de los componentes I, II y III y de la consolidación de la ejecución de los recursos del Contrato de Préstamo. Estará a cargo de las comunicaciones y coordinaciones con el Banco.

- Coordinación Técnica: La implementación técnica del proyecto estará a cargo de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP), que es un órgano de línea del MEF con competencia de carácter nacional, encargada de diseñar los lineamientos de política de tratamiento de la inversión tanto pública como privada. Asimismo, es el Ente Rector del Sistema de Inversión Publica invierte.pe, con autoridad técnica normativa a nivel nacional, promoviendo la ejecución de los proyectos mediante cualquier modalidad de participación de la inversión privada.

La DGIP contará con un Coordinador de Proyecto (CP) designado por esta Además contará con un Equipo Técnico calificado, que incluirá entre otros a un Coordinador Técnico.

- Banco: es el Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Relaciones Institucionales del Proyecto

En el siguiente diagrama se muestra la estructura de las interrelaciones institucionales de las diversas entidades que participan en el proyecto:

Grafico N°2 – Relaciones Institucionales

Gráfico 3: Ubicación del Proyecto en el MEF y Áreas Técnicas Involucradas

- Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera (UCCTF)

La estructura organizacional de la UCCTF requiere ser fortalecida con recursos humanos para atender el manejo administrativo y financiero del proyecto, dentro de los esquemas de organización institucional de la unidad.

- Gráfico 4: Estructura organizacional UCCTF

Jefatura de la UCCTF. Dirige y supervisa el adecuado funcionamiento de las labores administrativas, y financieras del proyecto. Es responsable de controlar la ejecución del Proyecto conforme a lo estipulado en el Contrato de Préstamo y las políticas que apliquen, así como de mantener informado periódicamente al Ministerio del MEF acerca del avance de las actividades y de la ejecución presupuestal del Proyecto.

Coordinación Operaciones. Planea, organiza, dirige, coordina y controla las labores del Gestor de Proyecto quien tiene la responsabilidad del control administrativo de los expedientes recibido de la Dirección General de Inversión Pública, para el otorgamiento de la Conformidad Administrativa. Informar periódicamente a la Jefatura de la UCCTF acerca de las labores del gestor de Proyecto.

Coordinación de Administración. Planea, organiza, dirige, coordina y controla las labores administrativas y financieras del Proyecto. Informan periódicamente a la Jefatura de la UCCTF acerca de las labores de Tesorería, Contabilidad-Patrimonio, y Presupuesto.

Asesoría Jurídica. Brindar asesoría legal a la Jefatura de la UCCTF y demás coordinaciones, durante la coordinación y ejecución administrativa y financiera del proyecto. Asimismo, coordinar con las instancias del MEF, las Unidades Técnicas vinculadas al proyecto, el Banco y demás instituciones, los aspectos legales relacionados con el proyecto.

El Gestor de Proyecto y su apoyo, tendrán dedicación exclusiva para el proyecto, los cuales serán contratados y financiados con recursos del proyecto bajo la calidad de consultores individuales. Los contratos serán suscriptos por 1 año de duración, sujetos a evaluación de desempeño para su renovación.

La plantilla de la Coordinación de Administración es un órgano de apoyo de la UCCTF, está conformada por 16 personas, las cuales son financiadas con recurso provenientes del MEF.

- Dirección General de Inversión Pública (DGIP)

En la estructura de la DGIP se requiere fortalecer con recursos humanos para atender los aspectos técnicos del proyecto así como de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del mismo. A continuación se presenta la estructura organizativa:

- Gráfico 5: Estructura organizacional UCCTF

Coordinación General. Ejerce sus funciones por delegación de la DGIP y se encarga de la coordinación, dirección, ejecución y supervisión del desarrollo del proyecto en todos los aspectos técnicos, resguardando el cumplimiento de las metas y objetivos para cada uno de los componentes, efectuando a través de la DGIP las coordinaciones necesarias con la UCCTF, el Banco y Entidades Rectoras acerca de la ejecución, estado, avances y evaluación del proyecto. Emite la conformidad técnica a los productos generados en el marco del proyecto.

Coordinación Técnica. Apoyar en la implementación técnica para cumplir con los objetivos de los componentes del proyecto, vinculado con la elaboración de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas y su correspondiente aprobación con las instancias responsables.

Coordinación Administrativa.   Apoyar a la DGIP en el seguimiento a los contratos de servicios o bienes contratados en el marco del proyecto, así como en las gestiones administrativas vinculados a la implementación de los mismos.

# Ciclo Operativo del Proyecto

El Ciclo Operativo del Proyecto se estructura en base a cuatro fases con sus respectivos procesos. Las Fases son: (i) programación, (ii) contratación, (iii) ejecución y (iv) seguimiento y evaluación.

Gráfico 3.1 – Esquema de Operación del Proyecto

3.1 Fase de Programación

3.1.1 Plan de ejecución del Proyecto (PEP)

El Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) es el instrumento de gestión que provee una visión multianual y estratégica del proyecto, siendo el puente entre el diseño y la ejecución del mismo y sirve para la elaboración del POA del primer año y de los años siguientes.

El PEP contiene el detalle de la ejecución a lo largo de todo el proyecto, definiendo (i) los objetivos del proyecto, (ii) las metas físicas y financieras, (iii) las actividades del proyecto (Estructura de Desglose del Trabajo - EDT), (iv) la línea de base del cronograma del proyectos y sus actualizaciones, (v) la línea de base del costo del proyecto y sus actualizaciones, y (vi) la planificación  y control de los flujos de fondos del proyecto.

Aunque puede haber variaciones menores, el PEP deber tener al menos:

- Estructura según EDT (por Productos de los componentes, subcomponentes y actividades/productos)

- Nombre de la actividad, fechas de inicio y finalización, duración y responsable.

- Cada actividad debe registrar los tipos de adquisiciones a realizarse, método de contratación, costo de referencia, la fecha de inicio y duración de los procesos, la fecha estimada de la firma de los contratos, su fecha de finalización, hitos principales del proyecto.

- Los costos de cada actividad, el plan de mitigación de riesgos.

Asimismo, el Banco utilizará el PEP como un instrumento para la supervisión de la ejecución del proyecto, comprende la planificación completa del proyecto, con la ruta crítica de acciones que deberán ser ejecutadas para que los recursos del Financiamiento sean desembolsados en los plazos previstos.

El PEP es elaborado por al DGIP, en coordinación con la UCCTF. El PEP deberá ser enviado al Banco para solicitar no objeción a través de la UCCTF.

El PEP deberá ser actualizado por la DGIP cuando fuere necesario, en especial cuando se produzcan cambios que impliquen diferencias sustanciales de costo y cronograma.

3.1.2 Plan de ejecución del Proyecto (PEP)

El POA constituye uno de los instrumentos claves de gestión del proyecto, permitiendo definir: (i) el planeamiento de objetivos, (ii) las metas físicas y financieras, (iii) la precisión de cada una de las actividades para el ejercicio presupuestal anual, (iv) las necesidades de liquidez, y (v) la planificación y control de los flujos de fondos del proyecto. Asimismo, su evaluación permite observar el avance de las metas físicas y financieras, el seguimiento y progreso de los resultados en la implementación del proyecto, así como la evolución de los indicadores cuantificables del proyecto.

El POA es elaborado por la DGIP en coordinación con la UCCTF (a cargo de la contratación y programación financiera). La UCCTF tramita la no objeción del POA al Banco dentro del último trimestre de cada año fiscal. El POA debe incluir el costo y una reseña del alcance. El POA también deberá incluir el Plan de Adquisiciones y la Planificación Financiera, que serán elaborados por la UCCTF para asegurar el flujo de desembolsos por parte del Banco.

El Plan de Ejecución del Plurianual (PEP) es el instrumento de gestión que provee una visión multianual y estratégica del Proyecto, siendo el puente entre el diseño y la ejecución del mismo y sirve de base para la elaboración del POA del primer año y de los años subsiguientes.

El PEP contiene el detalle de ejecución a lo largo de todo el Proyecto, definiendo (i) los objetivos; (ii) las metas físicas y financieras; (iii) las actividades del Proyecto (Estructura de Desglose del Trabajo) y (iv) la línea de base del cronograma del Proyecto y sus actualizaciones.

Por lo que se requiere que el cronograma del Proyecto se construya sobre la base de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).  La EDT es la descomposición de la subdivisión de los entregables del Proyecto en componentes más pequeños y manejables, hasta que el trabajo y los entregables queden definidos al nivel de paquetes de trabajo. El nivel de paquetes de trabajo es el nivel más bajo en la EDT, y es aquél en el que el costo y la duración de las actividades del trabajo pueden estimarse y gestionarse de manera más confiable.

La descomposición de la totalidad del trabajo del Proyecto en paquetes de trabajo implica generalmente las siguientes actividades:

- Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado.

- Estructurar y organizar la EDT.

- Descomponer los niveles superiores de la EDT en componentes detallados de nivel inferior.

- Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT.

- Verificar que el grado de descomposición del trabajo sea el necesario y suficiente.

Una vez formulada la EDT, se recomienda el uso de un software apropiado para el manejo del cronograma tal como el MS Project u el Open Project, que permite establecer la dependencia entre actividades, con control de costo y plazos.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que adicionalmente tanto en la preparación del PEP y del POA, que es la planificación más detallada año a año del PEP, se deben establecer los vínculos de precedencia y relación de las distintas actividades que se incorporan en el plan. De esta manera se puede ver rápidamente el efecto positivo o negativo a nivel de proyecto, de cualquier adelanto o retraso en una actividad. Aunque puede haber variaciones menores, el PEP debe tener al menos:

- Estructura según EDT (por Productos), en base a la Matriz de Resultados.

- Nombre de actividad, fechas de inicio y finalización y duración.

- Cada actividad debe registrar:

    - Tipos de adquisiciones a realizarse

    - Sub actividades o servicios a realizarse,

    - La cantidad de días de duración,

    - Inicio y fin de los servicios que se ofrecerán.

    - Porcentaje de avance en cada uno de los casos.

- Cronograma e hitos principales del Proyecto.

Es importante mencionar que en el caso del BID utilizará el PEP como un instrumento para la supervisión de la ejecución del Proyecto dado que este comprende la planificación completa del mismo, con la ruta crítica de acciones que deberán ser ejecutadas para que los recursos del Financiamiento sean desembolsados en los plazos previstos.

Finalmente, también es importante mencionar que el PEP deberá ser actualizado por la UEP cuando fuere necesario, en especial cuando se produzcan cambios que impliquen diferencias de costo y cronograma.

3.1.3	Plan Operativo Anual (POA)

Como ya se mencionó previamente el POA constituye uno de los instrumentos de gestión anual a diferencia del PEP, el cual permite definir (i) el planeamiento de objetivos; (ii) las metas físicas y financieras; (iii) la precisión de cada una de las actividades para el ejercicio presupuestal a lo largo de un periodo anual; (iv) las necesidades de liquidez que surgen a lo largo del Proyecto; y (v) la planificación  y control de los flujos de fondos del Proyecto.

Asimismo, su evaluación permite observar el avance de las metas físicas y financieras, el seguimiento y progreso de los resultados en la implementación del Proyecto, así como la evolución de los indicadores cuantificables a un año, identificados en la Matriz de Resultados del Proyecto.

El POA es elaborado por la UEP quien tramita su No Objeción al BID dentro del último trimestre de cada año fiscal. Previa a la No Objeción del BID, la UE hará la presentación del POA al equipo del BID sobre la base del presupuesto anual aprobado, igualmente, se hará la revisión trimestral con el equipo del BID del estado de ejecución del Proyecto. El POA debe incluir el costo y una reseña del alcance. El POA deberá incluir el Plan de Adquisiciones y la Planificación Financiera, de tal manera, de asegurar el flujo de desembolsos por parte del BID.

Para la formulación del POA se deberá primeramente revisar el PEP vigente. Este deberá tener en cuenta también las necesidades financieras de las actividades y las asignaciones presupuestales anuales y en su presentación debe contener lo siguiente:

- Resumen ejecutivo de las acciones a emprender en el año.

- Estado de ejecución del Proyecto por componente.

- Plan de Adquisiciones para ese año.

- Cumplimiento de objetivos y metas.

- Avance de cumplimiento de indicadores de resultados por cada componente y del Proyecto.

- Problemas suscitados.

- Soluciones adoptadas.

El POA aprobado y con la No Objeción del BID será distribuido a los involucrados que participan en el Proyecto para su ejecución y seguimiento bajo responsabilidad, siendo tanto el Coordinador del Proyecto, el Especialista en Presupuesto y Planificación, así como el Especialista en Seguimiento y Monitoreo quiénes se encargarán de realizar el seguimiento y control de los indicadores de monitoreo y coordinarán la preparación de los reportes trimestrales y semestrales sobre el avance de dichos indicadores.

Para la formulación del POA deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- Los objetivos establecidos en el Proyecto y alineados a su Matriz de Resultados.

- El contenido detallado de acciones de los componentes del Proyecto. La descripción de las actividades a realizarse en forma anual por componente, el presupuesto asignado, el período de ejecución de cada actividad, la Programación mensualizada de gastos y un Diagrama de Gantt o el usos de un MS Project a fin de poder visualizar la ejecución de cada actividad.

- La elegibilidad de la actividad.

- La Programación del Plan de Adquisiciones.

- Proyección de gastos por componente.

Si, en la opinión de la UEP, es necesaria que algunas actividades deban ser modificadas para el mejor cumplimiento de los objetivos del Proyecto, o si determina que alguna actividad puede ser eliminada o reducida sin afectar los resultados esperados del Proyecto, propondrá y tramitará la aprobación del Comité Directivo del Proyecto y la No Objeción al BID.

3.1.4	Plan de Adquisiciones (PA)

El Plan de Adquisiciones (PA) es el documento que contiene el detalle de las adquisiciones que se implementarán anualmente e incluye:

- Los contratos para obras, bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría.

- Los métodos propuestos para la contratación de obras, bienes y servicios diferentes a consultoría y para la selección de los consultores.

Una vez iniciado el Proyecto, se podrán identificar el resto de las contrataciones, las cuales deberán ser indicadas en el PA. Considerando la dinámica de cada uno de los Componentes que comprenden el Proyecto y el riesgo asignado al mismo, la UEP podrá actualizar el PA anualmente, o cuando se presenten cambios.

Es importante resaltar que los PA son parte integrante de los Planes Operativos Anuales – POAs y deben reflejar de manera clara y articulada los montos a contratar por cada categoría de desembolso y los métodos de contratación acordados con el BID para las adquisiciones de bienes y servicios, contratación de obras y selección de firmas consultoras y consultores individuales.

La versión vigente de los Planes de Adquisiciones se publicará en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) como herramienta de planificación y difusión (o herramienta que la reemplace) y se publicará lo que corresponda en la página web del SEACE. El mismo que también será presentado al BID para su revisión y No Objeción.

Los sistemas de administración financiera del país son adecuados y confiables. En cuanto al sistema nacional de compras, actualmente se están utilizando los subsistemas de Subasta Inversa Electrónica y de Catálogos Electrónicos de acuerdos marco del régimen de contratación público del Perú aprobados a través del documento GN-2538-11, se hará uso de los citados subsistemas, luego de la implementación de las acciones descritas en el Acuerdo Para el uso Parcial del Sistema nacional de Adquisiciones de la República del Perú y de las condiciones allí descritas, además de la consecuente modificación al PA.

El Banco realizará la revisión de los procesos de selección, contratación y adquisición, según lo establecido en el PA. En cualquier momento durante la ejecución del proyecto, el Banco podrá cambiar la modalidad de revisión de dichos procesos, informando previamente al prestatario o al OE. Los cambios aprobados por el Banco deberán estar reflejados en el PA.

Las evaluaciones ex post del Banco abarcarán una muestra de los contratos con base en criterio técnico-profesional y serán realizadas por consultores o auditores externos. Una vez implementado el uso del sistema nacional de adquisiciones el esquema podrá ser actualizado en función de los riesgos fiduciarios.

3.1.5	Plan Financiero y Pronóstico de Desembolso (PF y PD).

El Plan Financiero (PF) es un instrumento generalmente articulado con el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y el Plan Operativo Anual (POA), que incorpora el Plan de Adquisiciones (PA), que permite planificar y controlar los flujos de fondos del proyecto. EL Plan Financiero (PF) formará parte del POA y deberá actualizarse de acuerdo con la evaluación de su ejecución, reflejando las necesidades reales de liquidez del proyecto.

La preparación del PF y el PD se realizará en coordinación entre la DGIP y la UCCTF. Dentro del marco del Plan Financiero, la UCCTS debe preparar el pronóstico de desembolsos anual por fuente de financiamiento. (ver modelo en Anexo N° 2 Gestión Administrativa Financiera).

3.2 Fase de Contratación

3.2.1	Generalidades

El Proyecto utilizará los siguientes métodos de contratación, principalmente orientados hacia la adquisición de bienes y contratación de consultorías y servicios:

- Bienes y Servicios

- Licitación Pública Internacional (LPI)

- Licitación Pública Nacional (LPN)

- Comparación de Precios (CP)

- Firmas Consultoras

- De preferencia se usará el procedimiento SBCC

- Según se requiera podrán usarse otros métodos de contratación descritos en las políticas del Banco.

- Consultores Individuales

- Selección de Consultores Individuales (CI)

Asimismo, se podrá utilizar el método de selección directa (SD) en los casos debidamente justificados y que cumplan con las políticas de contratación y adquisiciones del Banco.

En función al método de contratación seleccionado se procederá de acuerdo a las políticas para la selección y contratación de consultores y adquisiciones de bienes y obras del BID expuestas en los documentos GN-2349-9 y GN2350-9 de fecha marzo del 2011 y según el detalle descrito en el Anexo N°3 Gestión de Adquisiciones y Contrataciones.

3.2.2	Preparación de Documentos de Selección

La preparación de los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Costos Estimados que se requieran para la contratación de servicios, consultorías, y la adquisición de bienes para la ejecución de los componentes del Proyecto son responsabilidad de la DGIP. La DGIP coordinará con la UCCTF los aspectos formales.

3.2.3	Procesos de Contratación

Para la ejecución del proyecto la UCCTF dispondrá la conformación de los Comités de Selección, que serán instancias autónomas y colegiadas integradas por representantes de la DGIP y la UCCTF, con el objeto de llevar a cabo los procesos de selección para la adquisición y contratación de bines y servicios y servicios de consultoría, que les correspondan y los cuales deberán estar programados en el POA y el PA.

El Banco, en los casos que se requiera, examinará los procedimientos, documentos, la evaluación de las ofertas, la recomendación y adjudicación de contratos, de acuerdo al cuadro de Métodos de Adquisición y Limite de Revisiones Previas, para verificar que se encuentran de acuerdo con las políticas del Banco.

Los Comités de Selección presentan las actas finales a la UCCTF quien suscribirá los contratos respectivos.

En función al método de contratación seleccionado se procederá a aplicarlo, de acuerdo a lo detallado en el Anexo II Gestión Administrativa y Financiera y Anexo III Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de Consultores y Adquisiciones de Bienes y Obras del Banco.

3.2.4	Publicidad

La UCCTF publicará el Plan de Adquisiciones en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) y de ser el caso será actualizado semestralmente o conforme lo requiera el Banco para reflejar las necesidades reales de ejecución del Proyecto y el progreso alcanzado.

La UCCTF se compromete a que los llamados de licitación, los documentos de licitación, las actas de apertura de las ofertas, las solicitudes para expresión de interés y el resumen pertinente de los informes de evaluación de las ofertas y propuestas correspondientes a todos los bienes, servicios y servicios de consultorías según corresponda, serán publicados en la página web del organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), de una manera aceptable para el Banco.

3.2.4	Límites de Contrataciones por Modalidad

Los procesos y límites de contratación acordados para el proyecto, están establecidos en el siguiente cuadro, tanto para la contratación de obras, bienes, servicios diferente a consultoría y servicios de consultoría.

Cuadro N° 3.1 Montos Limites de Contrataciones (miles de US$)

| Obras | Licitación Pública Internacional | ≥ 3.000.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Licitación Pública Nacional | < 3.000.000 y ≥ 250.000 |
|  | Comparación de Precios | < 250.000 |
| Bienes y Servicios Diferentes a Consultoría | Licitación Pública Internacional | ≥ 250.000 |
|  | Licitación Pública Nacional | < 250.000 y ≥ 50.000 |
|  | Comparación de Precios | < 50.000 |
| Consultoría | Publicidad Internacional Consultoría | ≥ 200.000 |
|  | Lista Corta 100% Nacional | <200.000 |

3.2.6 	Umbrales para planificación de adquisiciones y examen previo

El Banco durante la ejecución del proyecto podrá modificar sin más trámite los umbrales de revisión previa si considera que ha cambiado el contexto fiduciario de la UCCTF como Organismo Ejecutor. En este caso, el Banco comunicará a la UCCTF tal decisión y esta deberá reflejar las nuevas condiciones de ejecución en el Plan de Adquisiciones.

Los umbrales que se deberán considerar para la revisión precia son los siguientes:

Cuadro N° 3.2 Umbrales de Revisión

| Umbrales Revisión Previa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obras | Bienes y Servicios Diferente a Consultorías | Servicios de Consultoría |
| Procesos mayores a US$ 1.000.000, el primer proceso de cada método independiente del monto y todas las contrataciones directas. | Procesos mayores a US$ 150.00, el primer proceso de cada método de adquisición independiente del monto y todas las contrataciones directas. | Procesos mayores a US$ 100.00, el primer proceso de cada método de adquisición independiente del monto y todas las contrataciones directas. |

3.2.7 	Suscripción e inicio de Contratos

La UCCTF gestionará la suscripción del contrato final de los procesos de adquisiciones, teniendo en cuenta las actas finales del Comité de Selección, el cual contendrá todos los documentos del Proceso de Selección (incluyendo el Proyecto de Contrato), la oferta del postor o licitante ganador seleccionado y la no objeción del Banco cuando corresponda.

La UCCTF es responsables de gestionar la no objeción del Banco de todos los Contratos de Adquisiciones de bienes, obras, servicios diferentes a consultorías y consultorías que se desarrollan en el marco del proyecto.

3.3 	Fase de Ejecución

3.3.1 	Administración de Contratos

Los contratos se administran de acuerdo a lo especificado en cada contrato.

Suscritos los Contratos, la DGIP será responsable en la coordinación con los beneficiarios, de supervisar el desempeño, directo y permanente, de los consultores y de asegurarse que se lleven a cabo los servicios y la entrega de bienes contratos. La DGIP será responsable de otorgar la conformidad técnica verificando que los consultores desarrollen las actividades establecidas en los TDR y los proveedores de bienes y servicios diferentes de consultoría cumplan las especificaciones técnicas exigidas según su Contrato y Propuesta Técnica Económica.

3.3.2 	Desembolso y Rendición de Cuentas

Es responsabilidad de la UCCTF aprobar las Solicitudes de Desembolsos y dar las disposiciones pertinentes al área de tesorería, para la ejecución, seguimiento y control de los desembolsos solicitados que se requieran durante el desarrollo del proyecto. Estos estarán basados en la planificación financiera elaborada sobre la base de la información técnica emitida por la DGIP.

Los procedimientos de Solicitud de Desembolso se sujetarán a lo especificado en el Anexo N° 2 Gestión Administrativa y Financiera – Sección sobre Solicitudes de Desembolsos del presente MOP.

3.4 	Fase de Seguimiento, Evaluación

Es un proceso transversal a la ejecución del proyecto, ejecutado por UCCTF en coordinación con la DGIP y las Entidades Beneficiarias, quienes tienen la responsabilidad de gestionar, elaborar y proporcionar oportunamente la información requerida y apoyar las acciones de seguimiento, evaluación y auditorias programadas.

Las acciones de seguimiento, evaluación y auditorías representan procesos que tiene relación directa con el cumplimiento de los compromisos, acciones y resultados pactados en el Contrato de Préstamo y la suscripción de los respectivos Convenios de Palpitación de las Entidades Beneficiarias. Así mismo deben estar alineados al PEP y POA correspondientes, así como al cumplimiento de las pautas planteadas en el presente MOP y las normas aplicables al Sistema Administrativo de Control.

En términos generales, los procesos y acciones de seguimiento, evaluación estarán orientadas a desarrollar los siguientes aspectos:

- Supervisar el logro de los productos y resultados;

- Valorar el aporte diferencial de las acciones de los Componentes del Proyecto;

- Extraer las lecciones que permitan ampliar las intervenciones del Proyecto;

- Verificar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Proyecto;

- Servir como soporte para la toma de decisiones que se requerirán a lo lardo del Proyecto.

Para realizar el seguimiento del proyecto se podrán utilizar los siguientes documentos según corresponda:

- La Matriz de Resultados del Proyecto

- Los Informes Semestrales del Proyecto

- Los Informes Semestrales de Progreso

- Los Informes de Evaluación del Proyecto

- El PEP, POA y PA

- Los Contratos de Adquisiciones de obras, bienes, servicios diferentes a consultorías y consultorías.

- La Matriz de Riesgos y Plan de Mitigación

- Programación financiera

- Bases de datos con el valor de los principales indicadores de resultados para medir el desarrollo e impacto de las actividades de los componentes del Proyecto.

Todas las actividades de seguimiento, evaluación estarán financiadas con recursos del proyecto, siendo la UCCTF la responsable de su gestión e incorporación en el Plan Operativo Anual (POA) y el respectivo Plan de Adquisiciones (PA).

3.4.1 	Informes de Progreso

La UCCTF debe realizar la supervisión, seguimiento permanente y las revisiones programadas durante cada una de las etapas de ejecución del Proyecto, coordinando con la DGIP la información técnica, para lo cual preparará los Informes Semestrales de Progreso.

Los Informes Semestrales de Progreso deberán incluir información sobre los avances financieros y físicos en la ejecución de las actividades del proyecto, la actualización de la Matriz de Resultados, aspectos críticos de gestión y lecciones aprendidas. Dichos informes serán remitidos al Banco para su No Objeción dentro de los 30 días de concluido cada semestre calendario.

El contenido de los Informes Semestrales de Progreso, será presentado por la UCCTF en coordinación con la DGIP  con motivo del Informe Inicial del Proyecto, que deberá tener no objeción del Banco. Sin embargo se espera como mínimo el desarrollo de los siguientes contenidos:

          - Introducción y antecedentes del periodo.

          - Logros y lecciones aprendidas del periodo.

          - Problema, riesgos y desafíos.

          - Conclusiones y próximos pasos en el siguiente periodo.

          - Anexos:

- Matriz de Resultados e Indicadores / PMR atualizado.

- Matriz de Riesgo y Plan de Mitigación de Riesgos.

3.4.2 	Informes de Evaluación

La UCCTF en coordinación con la DGIP deberá realizar evaluaciones del Proyecto, las cuales se efectuarán a medio término y a la finalización del este.

Las actividades de evaluación incluyen la contratación de (i) una evaluación intermedia, a ser presentada luego de haberse desembolsado el 50% de los recursos del proyecto y (ii) una evaluación final luego de haberse desembolsado el 90% de los recursos del proyecto, cuya contratación deberá realizarse antes del cierre de compromiso de fondos de la operación.

Los informes de evaluación incluirán los siguientes temas:

- Avances en el logro de las metas incluidas en el Marco de Resultado acordado entre el Ejecutor y el Banco.

- Grato de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Efectividad del sistema de seguimiento y evaluación

- Efectividad del monitoreo de los aspectos de capacidad institucional

- Situación financiera}

La UCCTF será responsable de la selección y contratación de consultores independientes, de conformidad con los términos de referencia acordados previamente con el Banco. Bichos consultores se encargarán de la elaboración de los Informes de Evaluación en coordinación con la DGIP.

Los Informes de Evaluación son aprobados por la UCCTF y la DGIP y remitidos al Banco para su no objeción.

3.4.3 	Auditoria

Como mecanismo de control externo se emplearán auditoras externas, las mismas que será efectuada por una Firma Auditora Independiente (FAI) aceptables por el Banco, de acuerdo con los requerimientos de este y sobre la base de términos de referencia previamente aprobados.

La UCCTF en concordancia con los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la Republica y las políticas del banco para tales fines, preparará los Términos de Referencia para la contratación de la auditoria externa, los mismos que deberán contar con la no objeción del Banco, y posteriormente se solicitará a la Contraloría General de la Republica realizar el proceso de designación de la sociedad auditora.

Los registros y archivos que genere el proyecto se manejarán de acuerdo al Sistema de Archivo del UCCTF.

- Anexos

4.1 	Anexo I. Descripción de Principales Cargos

4.2	Anexo II. Gestión Administrativa y Financiera

4.3	Anexo III. Gestión de Adquisiciones y Contrataciones con Recursos del Proyecto

# Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

## PERU

## MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

## (MEF)

PROGRAMA MEJORA DE LA EICIENCIA DEL GASTO EN

INVERSION PUBLICA

PE-L 1231

- MANUAL DE OPERACIONES

- (MOP)

- ANEXO 1

- Descripción de Cargos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la Republica de Perú por Resolución Ministerial N° 187-2017-EF/10 de fecha 22 de mayo de 2017, aprueba el Manual de Operaciones de la Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera”.

Manual de Operaciones de la UCCTF

# Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

## PERU

## MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

## (MEF)

PROGRAMA MEJORA DE LA EICIENCIA DEL GASTO EN

INVERSION PÚBLICA

PE-L 1231

- MANUAL DE OPERACIONES

- (MOP)

- ANEXO II

- Gestión Administrativa y Financiera

INDICE

| 1.1 | Normas Generales de la Administración Financiera | 28 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Procedimientos Financieros | 28 |
| 1.1.2 | Planificación Financiera y Pronóstico de Desembolsos | 29 |
| 1.1.3 | Transferencia de Fondos y Cuentas Bancarias | 30 |
| 1.1.4 | Solicitudes de Desembolsos | 30 |
| 1.2 | Proceso Presupuestario | 34 |
| 1.2.1 | Programación y Formulación del Presupuesto Anual. | 34 |
| 1.2.2 | Actividades Contables y Financieras. | 34 |
| 1.2.3 | Responsabilidades del Área de Administración. | 34 |
| 1.2.4 | Información Financiera en Moneda Extranjera | 35 |
| 1.2.5 | Sistema Financiero Contable | 35 |
| 1.3 | Acciones de Auditoria | 37 |
| 1.3.1 | Control Interno y Auditoria Interna | 37 |
| 1.3.2 | Control Externo e Informes | 37 |
| 1.4 | Formatos para Gestión Financiera | 38 |
| 1.5 | Formatos para la elaboración del PEP | 38 |
| 1.6 | Formatos para la elaboración del PA | 38 |

            - Anexo de la Gestión Administrativa y Financiera

El presente documento es un anexo del Manual de Operaciones de la UCCTF para la ejecución e implementación de Programas y Proyectos con financiamiento del BID, en el que se describe la gestión administrativa y financiera, así como las acciones de auditoria que se requieren.

Cabe indicar, que con los recursos de esta operación se financiará en principio las siguientes posiciones:

- Coordinador de Proyectos (MEF y OSCE)

- Gestor

- Especialista Administrativo

- Asistente Administrativo

- Especialista Funcional Líder en Inversión Pública y Especialista Líder en sistemas digitales de información en el equipo ejecutor del MEF.

- Especialista Funcional Líder en Contrataciones Públicas y Especialista Líder en Sistemas Digitales de Información en la UC del OSCE

De ser necesario y de contar con los recursos la UCCTF  podrá solicitar la no objeción del BID a la contratación de algunos de los otros cargos señalados en el presente manual.

1.1 Normas Generales de Administración Financiera

La administración financiera se regula, principalmente entre otros, por la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF, los Contratos de Préstamos y las Políticas vigentes del BID.

    - Procedimientos Financieros

Este acápite establece, entre otros aspectos, la manera de operar los recursos financieros por fuentes de financiamiento, el manejo de cuentas, el manejo de las solicitudes de desembolsos, el plan financiero y pronóstico de desembolso.

Los desembolsos se efectúan sobre la base de la planificación financiera, contenido en el POA y de la ejecución del gasto.

La UCCTF deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Abrir dos cuentas (moneda extranjera US$ y moneda local S/.) bancarias, exclusivas para la recepción de los fondos del Banco y la gestión financiera de las operaciones.

- Completar las bases de contratación para los servicios de auditoria externa (se considera dentro de los procesos de auditorías anuales que convoca la UCCTF a través de la Contraloría General de la República)

- Efectuar la gestión presupuestal, contable y financiera en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y otros aplicativos dispuestos por el MEF.

El Proyecto utilizará los Sistemas de Presupuesto y de Tesorería y la normativa correspondiente emanada de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP). El gasto se sujeta al proceso de ejecución presupuestal y financiera, debiendo registrarse en los módulos correspondientes del SIAF, los datos relacionados con su formalización en el marco de las normas legales aplicables a cada una de sus etapas: Certificación, Compromisos Anuales, Compromisos Administrativos, Devengado Girado y Pagado.

- Los pasos estándar para la ejecución presupuestal son los siguientes:

- Disponibilidad presupuestal

- Ejecución presupuestal (fases de certificación, compromiso, devengado)

- Registro Contable

- Emisión de Comprobante de Pago

- Giro de cheques, Carta Orden y/o Transferencia Interbancarias

- Registro de pago

- Registro de Pago

- Solicitar Desembolso

    - Planificación Financiera y Pronóstico de Desembolsos

- Planificación Financiera (PF)

Es un instrumento articulado con el Plan de Ejecución del Programa (PEP) y el Plan Operativo Anual (POA), al cual se incorpora el de Plan de Adquisiciones (PA). Estos permiten planificar y controlar los flujos de fondos de los Programas o Proyectos. La Planificación Financiera (PF) se debe preparar al inicio del Programa o Proyecto a nivel actividades para toda su vida útil y actualizarse de acuerdo con la evolución de su ejecución, reflejando sus necesidades reales de liquidez.

La PF será preparada por la UCCTF, la misma que deberá cumplir con los siguientes objetivos:

- Asegurar que el proyecto cuente oportunamente con los recursos financieros, ya sean del financiamiento del BID como del aporte local de corresponder, en las cantidades previstas en el Presupuesto del Contrato de Préstamo.

- Efectuar análisis comparativos con la ejecución física y establecer los indicadores de avance.

- Efectuar la supervisión y el monitoreo de la ejecución del proyecto por parte del BID.

- Utilizar la PF como respaldo para solicitar desembolsos al Banco (anticipos del fondo), así como para la preparación del Pronóstico de Desembolsos.

- El BID podrá aceptar la PF presentada por al UCCTF para determinar la razonabilidad de los anticipos. Para la reposición del anticipo de fondos, el ejecutor previamente debe haber justificado por lo menos el porcentaje indicado en el Contrato correspondiente del anticipo otorgado.

Plan Financiero Consolidado:

El PF Financiero Consolidado se prepara para la totalidad de los recursos necesarios para el proyecto y por todo el periodo de ejecución. Se presenta en un cuadro que consolida los planes financieros detallados de cada fuente de financiamiento a nivel de actividades (BID, recursos propios), desagregando por componentes y subcomponentes (actividades), distribuidos por año y por fuente de financiamiento. Estas estimaciones son necesarias para atender las necesidades de liquidez del proyecto. (Ver punto 1.5 Formatos para la Gestión Financiera)

Plan Financiero Detallado:

El PF Detallado es un conjunto de cuadros donde se distribuyen los recursos mes a mes por cada año de ejecución, se presenta en forma integral y por cada fuente de financiamiento (recursos BID y contrapartida local). (Ver punto 1.5 Formatos para la Gestión Financiera)

Pronóstico de Desembolso:

Dentro del marco de la Planificación Financiera, la UCCTF debe preparar el Pronóstico de Desembolso anual por fuente de financiamiento a nivel de actividades y debe ser presentado al BID en la oportunidad que se acuerde con este. (Ver punto 1.4 Formatos para la Gestión Financiera)

    - Transferencia de Fondos y Cuentas Bancarias

La UCCTF se encargará de solicitar al MEF la apertura de cuentas bancarias para la ejecución de los recursos del Proyecto.

Se requieren cuentas especiales para desembolsos en moneda convertible y en moneda local (US$ y S/.)

La UCCTF se encargará de brindar toda la información del BID sobre las cuentas bancarias a utilizarse, se deben incluir todos los elementos necesarios para posibilitar al BID el procesamiento de los desembolsos, a través de una transferencia electrónica de fondos.

La UCCTF será la responsable del pago de cualquier cargo o comisión aplicado a sus cuentas bancarias, los cuales deberán ser solventados cono fondos de contrapartida local. En el caso de que no se considere fondos de contrapartida local, estos serán solventados con fondos del Contrato de Préstamo.

Los recursos deben ser usados por la UCCTF exclusivamente para gastos elegibles y deben contar con un adecuado sistema de gestión financiera y controles para su ejecución.

    - Solicitudes de Desembolsos

El Banco podrá efectuar desembolsos con cargo a los recursos del Contrato de Préstamo mediante:

- giros en favor de la UCCTF de las sumas a que tenga derecho de conformidad a lo acordado en el Contrato de Préstamo bajo la modalidad de reembolso de gastos y de anticipo de fondos,

- pagos a terceros por cuenta de la UCCTF

- otra modalidad que las partes acuerden por escrito.

Cualquier gasto bancario que cobre un tercero por motivo de los desembolsos será por cuenta de la UCCTF.

La UCCTF es responsable de asegurar la oportuna gestión y obtención de los recursos financieros necesarios para atender la adecuada ejecución de las actividades previamente definidas en el proyecto. La secuencia lógica de las actividades financieras que se desarrollaran para solicitar desembolsos de los gastos elegibles es la siguiente:

- La UCCTF contará con créditos presupuestarios autorizados bajo las Fuentes de Financiamiento señaladas en el Contrato de Préstamo.

- La UCCTF, mediante procedimientos que siguen las policitas del BID, contratará servicios de consultoría, bienes y servicios diferentes a consultoría, en el marco de los componentes y actividades a su cargo.

- La UCCTF ejecuta los gastos en el marco de los contratos con los fondos asignados.

- La UCCTF coordina, monitorea, consolida y prepara los reportes financieros y las solicitudes de desembolsos.

- La UCCTF, remite al BID las Solicitudes de Desembolsos.

- El BID revisa y aprueba los desembolsos y los ejecuta según las instrucciones contenidas en las solicitudes de desembolsos.

Para cada tipo de desembolsos se requieren formatos especiales, los mismos que se encuentran compendiados en el Punto 1.4 Formatos para la Gestión Financiera.

      - Rendición de Cuentas

Se deberán tener en cuenta las especificaciones del BID sobre Rendición de Cuentas (Justificación).

Los gastos deben ser detallados en moneda local, la conversión a la moneda de la operación la realizará el BID, utilizando la tasa de cambio compra oficial publicada el día de recepción de la solicitud.

- La documentación requerida es la siguiente:

- Formulario de Solicitud de Desembolso

- Estado de gastos de compromisos

- Estado de gastos y pagos

- Estado de ejecución del proyecto

- Formulario para revisión de solicitudes de desembolsos

      - Solicitudes de Anticipos

Documentación requerida:

- Formulario de Solicitud de Desembolsos

- Plan Financiero

- Detalle de compromisos con cargo al financiamiento del BID

- Conciliación de los Recursos del BID, que incluye:

  - Fondos Utilizados pendientes de justificación ante del BID

  - Detalle de Gastos (otras diferencias)

- Formulario para revisión de solicitudes de desembolsos

Frecuencia de Anticipos: La frecuencia y el periodo de tiempo que debe cubrir un anticipo será determinado en función a la programación de la ejecución y planificación financiera (consistente con el PEP, POA-PA u otros instrumentos de planificación que aplique), con las condiciones de riesgo y capacidad financiera de la UCCTF.

Los desembolsos po concepto de anticipo tendrán como máximo una frecuencia semestral, salvo que existan restricciones o limitaciones impuestas por el marco legal, mercado de proveedores, entre otros, que ameriten un plazo más corto.

      - Pagos Directos (a provedores o contratistas)

Este tipo de desembolsos se tramitan en situaciones especiales, previo acuerdo con el BID para tal efecto, la UCCTF debe cumplir en presentar la documentación de soporte aceptable para el BID (factura o documento de cobro y evidencia de la recepción, a satisfacción de la UCCTF, del bien o servicio de acuerdo a las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia incluidos en los contratos y órdenes de compra respectivos). La documentación requerida es la siguiente:

- Formulario de Solicitud de Desembolsos

- Contratos entre UCCTF y proveedores o contratistas

- Planificación Financiera

- Estado de Gastos por compromisos

- Estados de gastos y pagos

- Estado de ejecución el proyecto

- Conciliación de los Recursos del BID, que incluye:

  - Fondos Utilizados pendientes de justificación ante del BID

  - Detalle de Gastos (otras diferencias)

- Formulario para revisión de solicitudes de desembolsos

- Otros documentos justificativos con respecto a proveedores o contratistas que sean requeridos por el BID.

      - Requerimientos

Aspectos que deberán tenerse en cuenta respecto a las solicitudes de desembolsos en los siguientes:

- Firmas Autorizadas: previo al inicio de las operaciones de desembolsos del BID, la UCCTF gestionará a través de la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público, el certificado de firmas autorizadas de los funcionarios de la UCCTF (Titular y Alterno), para conocer y suscribir la documentación financiera, contable de las solicitudes de desembolso.

- Para las conversiones de moneda local a la moneda del Contrato de Préstamo, se usará el tipo de cambio compra bancaria del día de giro. Para los pagos en moneda nacional correspondientes a impuestos  o pago a proveedores, se utilizará el tipo de cambio compra del día de giro, publicado por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP.

- La solicitud del último desembolso se presentará con treinta días de anticipación a la fecha de expiración del plazo para solicitar desembolsos. Durante el cierre, la UCCTF deberá presentar las rendiciones de cuentas y devolver los fondos no justificados. El BID no desembolsará recursos con posterioridad a la fecha de último desembolso.

- Para el caso de prórroga del plazo final de desembolso, la UCCTF debe justificar su solicitud.

- Los recursos serán asignados, de acuerdo con el Plan Operativo Anual (POA) aprobado.  No está permitido que se utilicen los fondos en gastos que no hayan sido consignados en (o que excedan) el presupuesto aprobado, salvo que exista una reprogramación aprobada o autorización expresa por parte de la UCCTF y el BID.

- Los recursos provenientes del proyecto, se asignan en su correspondiente presupuesto, identificándolo de manera especial y separada de los demás recursos que pueda manejar la UCCTF.

- Deberá hacerse uso del Módulo de Ejecución de Proyectos SAIF-SP del cual se extraerá la información y reportes financieros solicitados por el BID, así como la información requerida para las solicitudes de desembolso y para la elaboración de los Reportes de Gestión Financiera.

      - Requerimientos

El propósito de la rendición de cuentas es demostrar el avance financiero y el uso de recursos por cada componente.

La rendición de cuentas de los gastos elegibles relacionados con anticipos recibidos debe ser presentada cuando se haya utilizado por lo menos el monto adelantado especificado en el respectivo Contrato de Préstamo. Dichas rendiciones deben ser presentadas y aceptadas por el BID, antes de que la UCCTF puede recibir otro anticipo de fondos.

La UCCTF deberá realizar la rendición de cuentas ante el BID sobre los gastos efectuados por lo menos dos veces por año (dentro de los siguientes 30 dias a la finalización de los meses de Abril y Octubre) y las veces que así lo solicite el BID.

La UCCTF es responsable de llevar los registros contables requeridos y de mantener los originales de toda la documentación de soporte, con adecuadas referencias cruzadas a las solicitadas aprobadas.

La documentación requerida para la rendición de cuentas se muestra en el Punto 1.4 Formatos para la Gestión Financiera y será la siguiente:

- Formulario de Solicitud de Desembolsos

- Estado de Gastos de Compromisos

- Estado de gastos y pagos

- Estado de ejecución del proyecto

- Control de monetización

- Formulario para revisión de solicitudes de desembolsos

  - Proceso Presupuestario

1.2.1 Programación y Formulación del Presupuesto Anual.

La UCCTF coordina y recaba de los Beneficiarios, la demanda de recursos, contenidas en el POA y en el Plan de Adquisiciones y elabora la previsión de gastos para el periodo, de acuerdo a las normas presupuestarias vigentes para el ejercicio correspondiente.

1.2.2 Actividades Contables y Financieras.

Corresponde a la UCCTF el manejo financiero y contable del proyecto incluyendo la ge0stión de los desembolsos, la ejecución presupuestal, la contabilidad y la preparación y presentación de reportes financieros-contables para las entidades competentes del MEF, BID, y Auditorías Externas e Internas.

1.2.3 Responsabilidades del Área de Administración.

La UCCTF es responsable de consolidar la información de administración para:

- La elaboración de las solicitudes de desembolsos para su trámite al BID.

- Coordinación  y revisión de la documentación sustentatoria de las solicitudes de desembolso al BID del gasto efectuado en Nuevos Soles, con tipo de cambio de la fecha de giro.

- La ejecución presupuestal  se realizará a través del SIAF.

- Presentar para no objeción del BID, el Plan, catalogo o código de cuentas que se utilizará en el Modulo de Ejecución de Proyectos, indicando el método contable para utilizará para verificar las transacciones y el estado de desembolsos.

- La contabilidad de las fases de compromiso, devengado, girado y pagado se realiza en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

- Elaborar los estados financieros en moneda extranjera.

- Respecto a los estados financieros en moneda nacional siguientes: Balance General, Estado de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, los que se sustentan en las operaciones registradas en los sistemas SIAF-SP, estos serán elaborados solamente para los componentes que la UCCTF administra.

1.2.4 Información Financiera en Moneda Extranjera

Con base a los registros de contabilidad, y sin perjuicio de la necesidad de información complementaria que pudiera requerirse, los informes financieros deberán incluir como mínimo los siguientes reportes:

- Estado de Inversiones y Estado de Fuentes y Usos de Fuentes en el cual se reconozcan:

  - Todos los ingresos de fondos provenientes del BID, contrapartida y otras fuentes de recursos,

  - Las erogaciones de recursos para la ejecución, y

  - Los saldos en efectivo bajo responsabilidad de la UCCTF.

- Demostración de la evolución y situación relacionada con al utilización de los recursos, en términos de un Estado de Inversiones acumuladas, el cual debe ser consistente con el estado de flujo de efectivo y revelar por componente y otros gastos los saldos de la inversión de los fondos, al comienzo de cada periodo reportado y los movimientos ocurridos hasta la determinación de los saldos de fondos disponibles al final de dicho periodo.

- Notas explicativas, que divulguen las políticas contables adoptadas y otras informaciones consideradas relevantes al usuario del informe financiero. Deberán presentarse en un formato sistemático, haciendo referencias cruzadas a la información contenida en los informes financieros.

- Los informes financieros deberían ser presentados en la moneda de la operación en que la UCCTF mantienen sus registros contables.

- La UCCTF es responsable de efectuar el seguimiento y la implantación de las recomendaciones efectuadas en las visitas técnico financieras realizadas por el BID, utilizando el modelo indicado en el Punto 1.4 Formatos para la Gestión Financiera (Estado de seguimiento de las recomendaciones de las visitas técnicas y financieras del BID), sobre esta base, los auditores verificarán el cumplimiento y debe formar parte del informe de auditoría externa.

1.2.5 Sistema Financiero Contable

La UCCTF empleará el SAIF (Modulo de Ejecución de Proyectos) y para efectuar la evaluación tanto presupuestal y financiera de las actividades comprendidas en el Plan Operativo Anual y financiadas con los recursos del Proyecto.

Para la elaboración de los reportes financieros, la UCCTF tomará como base el Modulo de Ejecución de Proyectos.

Para la gestión del Sistema Financiero Contable se tendrán en cuenta  los siguientes aspectos:

1.2.5.1 Sistema Financiero Contable

El monitoreo de operaciones se hará a través de los informes mensuales, trimestrales, semestrales o anuales obtenidos  a través del SIAF y se ajustarán a los formatos establecidos y concordados por el BID.

Dichos informes deben comprender lo siguiente:

- Reportes Financieros Básicos.

  - Estado de efectivo y desembolsos por fuentes de financiamiento comparativo.

  - Estado de Inversiones por fuente de financiamiento comparativo.

  - Uso de fondos por componente y por actividad por año terminado.

  - Reportes financieros al momento de solicitar desembolsos (ver Punto 1.4 Formatos para la Gestión Financiera)

  - Solicitud de desembolso

  - Estado de inversiones acumuladas

  - Estado de gastos (para las justificaciones)

  - Flujo de caja alineado con las actividades del proyecto

  - Conciliación de los recursos del BID y aporte local.

1.2.5.2 Contabilización

Las operaciones financieras serán registradas según el Plan de Cuentas que se determine en la suscripción del Contrato de Préstamo

El registro de las operaciones contables que se realicen debe estar debidamente sustentado mediante una Nota Contable o Expediente de Pago por cada operación. Esta nota y/o Expediente serán los documentos que sustente el gasto.

1.2.5.3 Control de Bienes del Activo Fijo

El Contador conciliará trimestralmente, con el Especialista Administrativo encargado del control de bienes patrimoniales y adquisiciones el movimiento y saldo de la cuenta contable que controla los activos fijos del proyecto

El Especialista Administrativo participará en la toma de Inventario de Bienes del Activo Fijo, por lo menos una vez al año.

La UCCTF efectuará la transferencia de Bienes adquiridos al Beneficiario o administrará dichos bienes en caso sean para su uso. En ambos casos, para los activos fijos adquiridos con los recursos asignados, el usuario de los mimos contratará una póliza de seguros contra todo riesgo patrimonial.

1.2.5.4 De la Gestión Documental

La UCCTF es responsable de administrar, clasificar, archivar y almacenar toda la documentación que se genere, producto de la ejecución del Contrato de Préstamo. La documentación será archivada de acuerdo a las normas internas del MEF para estos casos, contando con medidas que garanticen la conservación del acervo documentario.

  - Acciones de Auditoria

Para las acciones de supervisión, se requerirán Estados Financieros en Moneda Extranjera Auditados, los cuales incluyen:

- Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados

- Estado de Inversiones Acumuladas y las correspondientes notas a dichos Estados Financieros

- Informe sobre la razonabilidad de los procesos de adquisiciones y documentación de soporte de los gastos.

- Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno. Estos informes serán preparados y presentados por la UCCTF en forma anual, según lo disponga el contrato de préstamo.

La revisión de la documentación soporte de los gastos efectuados será realizada en forma ex post por personal el BID y/o consultores y por los auditores externo.

    - Control Interno y Auditoria Interna

El ambiente de control las actividades de control la comunicación e información y el monitoreo de las actividades de la UCCTF están regidas por la normatividad y procedimientos basados en la Ley del Sistema nacional de Control.

La función de Auditoria Interna será ejercida por la OCI del MEF y la Contraloría General de la República. (CGR).

La UCCTF será la responsable de coordinar e informar al Órgano de Control Institucional – OCI respecto a las acciones de seguimiento, evaluación, y auditorias. Así mismo enviará al OCI copia de los informes de auditoría externa.

    - Control Externo e Informes

Como mecanismo de control externo se emplearán auditorías externas, las mismas que serán efectuadas por Firmas Auditoras Independientes (FAI) aceptables por el BID, de acuerdo con los requerimientos de éste y sobre la base de términos de referencia previamente aprobados.

La UCCTF en concordancia con los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo, las políticas del BID y las disposiciones emanadas de la Contraloría General de la República para tales fines, preparará los Términos de Referencia para la contratación de la auditoría externa, los mismos que deberán contar con la No Objeción del BID; y posteriormente se solicitará a la Contraloría General de la República realizar el proceso de designación de la sociedad auditora, siendo este de periodicidad anual.

  - Formatos para la Gestión Financiera

    - Solicitud de Desembolsos

    - Plan Financiero (anticipos)

    - Detalle de Compromisos

    - Estado de Ejecución del Proyecto

    - Conciliación de los Recursos del Banco

    - Estado de Gastos o Pagos

    - Estado de Sub Prestamos

    - Plan Financiero Consolidado

    - Plan Financiero Detallado

    - Pronostico de Desembolsos

    - Estado de Gastos por Compromisos

    - Control de Monetización

    - Revisión de Solicitudes de Desembolso

    - Garantía de Reembolso

    - Firmas Registradas

    - Estado de Seguimiento de Recomendaciones

  - Formatos para la elaboración del PEP

  - Formatos para para la elaboración del PA

# Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

## PERU

## MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

## (MEF)

PROGRAMA MEJORA DE LA EICIENCIA DEL GASTO EN

INVERSION PÚBLICA

PE-L 1231

- MANUAL DE OPERACIONES

- (MOP)

- ANEXO III

- Adquisiciones y Contrataciones

INDICE

| 1.1 | Aspectos Generales | 41 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Normativa Aplicable | 41 |
| 1.1.2 | Disposiciones comunes a los procesos de selección | 41 |
| 1.1.3 | Asesores en los procesos de selección | 43 |
| 1.1.4 | Comités de Selección | 43 |
| 1.2 | Cronograma de Actividades para la Contratación de Bienes y Servicios Diferentes a Consultoría | 45 |
| 1.2.1 | Licitación Pública Internacional (LPI) | 45 |
| 1.2.2 | Licitación Pública Nacional (LPN) | 46 |
| 1.2.3 | Comparación de Precios (CP) | 48 |
| 1.3 | Cronograma de Actividades para la Contratación de Servicios de Consultoría | 48 |
| 1.3.1 | Selección Basada en Calidad y Costos (SBCC) | 49 |
| 1.3.2 | Selección Basada en la Calidad (SBC) | 50 |
| 1.3.3 | Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBFP) | 51 |
| 1.3.4 | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | 53 |
| 1.3.5 | Selección de Consultor Individual (CI) | 54 |

      - Adquisiciones y Contrataciones con Recursos del Proyecto

El presente documento es un anexo del Manual de Operaciones la UCCTF para los Programas y Proyectos con financiamiento del BID en el que se describen los mecanismos para desarrollar los procesos de selección para la adquisición de bienes, servicios conexos y consultorías. Si existiese una contradicción entre este anexo y las políticas del Banco, lo que prevalece son estas últimas.

  - Aspectos Generales

    - Normatividad Aplicable

Los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios conexos y consultoras se rigen por las disposiciones y orden de prelación siguiente:}

- Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo

- Policitas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Manuales Operativos de Programas y Proyectos en versión vigente aprobados por el BID y la UCCTF.

- Plan de Adquisiciones

    - Disposiciones comunes a los procesos de selección

- UCCTF presentará al BID una propuesta de Aviso General de Adquisiciones (AGA), El BID dispondrá su inserción en su portal y efectuará los arreglos respectivos para publicar el AGA en el sitio web UNDB online (United Nations Development Business).

- Las contrataciones y adquisiciones solo podrán ser financiadas con los recursos asignados en los Programas y Proyectos si están contenidas en el Plan de Adquisiciones, o forma parte de gastos de contratación anticipada, o financiamiento retroactivo o no objeción expresa del BID.

- El Plan de Adquisiciones (PA) deberá contener el detalle de las adquisiciones, detallándose: (i) los contratos de bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría requeridos; (ii) los métodos propuestos para la contratación de bienes y servicios diferentes a consultoría y para la selección de los consultores; y (iii) los procedimientos aplicados por el BID para el examen de contratación (requerimiento de revisión ex ante o ex post por parte del BID); (iv) los casos que requieren precalificación; (v) los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos; y (vi) las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los respectivos contratos.

- Una vez iniciados los Programas y Proyectos a cargo de la UCCTF, se identificarán el resto de las contrataciones, las cuales deberán ser indicadas en el PA, los mimos que serán actualizado por la UCCTF de manera semestral o según las necesidades de los Programas o Proyectos asignados.

- La contratación para las adquisiciones de bienes y servicios diferentes a consultorías se podrán llevar adelante en forma agrupada o en forma individual, mediante Licitación Pública Internacional y/o Nacional y Comparación de Precios.

- Los contratos de bienes y servicios diferentes a consultoría y sujetos a licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando Documentos Estándares de Licitaciones (DELs) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutan usando Documentos de Licitación Internacional (PLI) acordados con el Banco (o satisfactorios al banco si no han acordados a la fecha).

- Para la contratación de consultores podrán aplicarse procesos de Selección Basados en Calidad y Costos (SBCC), Selección Basada en Calidad (SBC), Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF), Selección Basada en Menor Costo (SBMC), Selección Basada en Calificaciones de Consultores (SCC) o Selección Directa (SD), según corresponda y se encuentre especificado en el Plan de Adquisiciones.

- Los Contratos de Servicios de Consultoría se ejecutarán utilizando el documento de Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs), emitido por el Banco o acordado con el banco independientemente del monto del contrato (o satisfactorios al Banco si no han sido acordados a la fecha).

- En la programación de las contrataciones y adquisiciones, deberán considerarse los tiempos de procesamiento estimados para cada proceso de selección, asi como los actos previos de aprobación antes de convocar el proceso de selección, de manera que estas se puedan efectuar oportunamente.

- Los Procesos de Selección se inician con la convocatoria y terminan con la adjudicación del contrato o declaración de desierto, realizados por parte del Comité de Selección.

- No se permitirá el procedimiento de dos sobres para la adquisición de bienes y la contratación de servicios diferentes a consultoría.

- Como condición para la presentación de ofertas o propuestas yo para la adjudicación del contrato, no será necesario que os oferentes o los consultores: (i) estén registrados en el Registro nacional de Proveedores RNP del OSCE en el Perú; (ii) tengan un representante en el Perú; (iii) estén asociados o celebren subcontratos con proveedores, contratistas o consultores peruanos.

- Una diferencia considerable entre el monto de la oferta calificada como la de menor costo y el presupuesto estimado no se establecerá de manera automática como casual para dejar sin efecto la licitación, a menos que luego de investigar las causales del exceso de costo, se determinara a satisfacción del BID que el valor de referencia es correcto y ajustado a la realidad.

- Los llamados a licitación, los documentos de licitación, las actas de apertura de las  ofertas, las solicitudes para expresión de interés y el resumen pertinente de los informes de evaluación de las ofertas y propuestas correspondientes a todos los bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría, según corresponda, serán publicados en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), y de una manera que sea aceptable para las Fuentes Cooperantes. Además, los contratos de valor mayor al equivalente de doscientos mil dólares (US$ 200.000) se deben anuncias en los sitios de Internet del UNDB online y del Banco.

- La UCCTF se encargará de publicar el Plan de Adquisiciones en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA)

- Se efectuará revisiones ex ante y ex post por parte del Banco para las Adquisiciones, contrataciones de servicios y consultorías especificados en Plan de Adquisiciones y cuando el Banco así lo estime conveniente.

    - Asesores en los procesos de selección

Si estuviese justificado el concurso de consultores externos especializados para asesorar a la Entidad Beneficiaria o al Comité de Selección, en aspectos de alta complejidad técnica, relacionados con la adquisición de bienes y servicios o en la contratación de consultorías a llevarse a cabo, estos podrán ser financiados con recursos de los Programas o Proyectos ejecutados por al UCCTF, previa aprobación de su TDR y del método de selección especificado en el Plan de Adquisiciones acordado.

Los expertos (consultores o firmas consultoras) serán contratados por la UCCTF como asesores externos en los procesos de selección, estos podrán participar en sus diferentes etapas. Esto incluye la participación como miembros del Comité de Selección si así se considera pertinente.

    - Comités de Selección

      - Definición

El Comité de Selección es una instancia autónoma y colegiada conformada por representantes de la UCCTF y la DGIP, con el objeto de llevar a cabo los procesos de selección para la adquisición y contrataciones de bienes y servicios conexos y consultorías, del proyecto.

Los miembros del Comité gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables de su actuación.

El Comité tiene como primordial responsabilidad observar las más elevadas normas éticas durante el proceso de selección, así como por función velar porque quienes participen de un proceso cuenten con la misma información e igualdad de oportunidades para competir, y que el proceso de lleve a cabo con transparencia.

      - Autonomía

La autonomía de la que goza el Comité durante el proceso de selección, no excluye su obligación de realizar modificaciones que el Banco disponga.

La UCCTF podrá realizar recomendaciones al Comité, basado en el cumplimiento de las disposiciones del Contrato de Préstamo, las normas del Banco y las del presente Manual.

      - Designación y conformación

El Comité de Selección será designado por la UCCTF, y estará conformado por dos (2) o tres (3) integrantes titulares, con igual número de suplente, propuestos por la DGIP, y la UCCTF. Uno de los miembros del Comité será designado como su Presidente.

La UCCTF comunicará a cada integrante tal designación, además de entregar al Presidente los documentos iniciales del proceso de selección a iniciarse, a efecto de proceder a instalar el Comité de Selección en el plazo de los dos días hábiles de efectuada la comunicación.

La UCCTF, en coordinación con la DGIP, podrá designar Comités de Selección Permanentes para los procesos de selección que se lleven a cabo.

      - Competencia del Comité

El Comité de Selección, dependiendo de la modalidad de selección elegida, es competente para:

- Elaborar las Actas del proceso

- Preparar los documentos del proceso de selección

- Publicitar el proceso (convocatoria)

- Absolver las consultas que se presentan

- Recibir y abrir propuestas

- Evaluar las propuestas

- Elaborar informes de evaluación

- Emitir la recomendación para la adjudicación del contrato

- Comunicar a los postores el resultado del proceso

- Cancelar o declarar desierto el proceso

- Otras que disponga el presente Manual.

      - Impedimentos

Se encuentran impedidos de participar como miembro del Comité:

- El Jefe de la UCCTF

- Cualquier persona que tenga conflicto de interés con el resultado de la adquisición o la contratación con alguno de los licitantes o consultores.

      - Quorum y acuerdos

Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité se sujetará a las siguientes reglas:

- Hay quorum cuando la totalidad de sus miembros se encuentran presentes, completándose en caso de ausencia con los suplentes respectivos. El Presidente del Comité dispone y comunica a los demás miembros la reunión a sostenerse, en un plazo no menor a 24 horas.

- Los acuerdos son tomados por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de los miembros.

- Los actos del Comité de Selección constarán en Actas que, debidamente suscritas, quedarán en poder de la UCCTF. Las actas dejarán constancia de los temas tratados, las decisiones adoptadas, así como la fundamentación del voto o votos discrepantes.

      - Cese de las funciones

El Comité de Selección cesa en sus funciones cuando, emita la recomendación de la adjudicación del contrato mediante documento escrito y comunique el resultado a los postores del proceso, o se cancele el proceso declarándolo desierto.

      - Adjudicación del contrato, inconformidades y quejas

En todos los procesos de selección, el Comité de Selección remitirá a la UCCTF los resultados del proceso, en el que recomendará la adjudicación del contrato a quien obtuvo el mejor puntaje.

Si posterior a la notificación de los resultados, se recibieran inconformidades o quejas de parte de los postores, el Comité deberá preparar un informe a la UCCTF conteniendo el análisis correspondiente. En caso el informe no modifique los resultados del proceso, recibida la autorización de la UCCTF el Comité notificará el resultado del análisis a quien presentó la queja. En caso el informe concluya en modificar los resultados del proceso, recibida la autorización de la UCCTF el Comité notificará a todos los participantes el resultado final del proceso de selección.

      - Comunicaciones

El Comité de Selección podrá utilizar sistemas electrónicos para distribuir los documentos del proceso de selección.

  - Cronograma de actividades para la contratación de bienes y servicios diferentes a consultoría

    - Licitación Pública Internacional (LPI)

La Licitación Pública Internacional (LPI) se utiliza para todos los contratos curo estimado de costos supere el límite que establece el Contrato de Préstamo y siempre que no existan razones suficientes para seleccionar otra modalidad. Este es el único método en el cual se permite la utilización de márgenes de preferencia para productos fabricados en el país.

En el cuadro siguiente se están considerando las áreas responsables y la duración estimada para los procesos de contratación y suscripción de contratos.

Cuadro N°1.1 Proceso de Contratación mediante Licitación Publica Internacional

| Paso | Actividad | Responsable | Días Calendario | Tiempo Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades Previas |  |  |  |  |
| 1 | Designación del Comité | UCCTF | 2 | 2 |
| 2 | Preparación y entrega de documentación previa (incluye expediente técnico, especificaciones técnicas, etc) | DGIP | 3 | 5 |
| 3 | Preparación de los documentos de licitación (numeración del proceso, instrucciones a los licitantes, datos de la licitación, condiciones generales del contrato, condiciones especiales del contrato, especificaciones técnicas y llamado de licitación y procedimientos de anuncio) y solicitud de no objeción. | Comité | 30 | 35 |
| 4 | No Objeción | Banco | 5 | 40 |
| Actividades del Proceso |  |  |  |  |
| 5 | Publicación del llamado de licitación y del aviso especifico en la web del OSCE y en UNDB (United Nations Develpment Bussiness) y de considerarlo necesario publicarlo en un diario local. | UCCTF | 1 | 41 |
| 6 | Poner las Bases a disposición de postores | UCCTF | 45 | 85 |
| 7 | Recepción y apertura publica de las ofertas | Comité | 1 | 86 |
| 8 | Evaluación de las ofertas y elevación del informe detallado al banco sobre la evaluación y comparación de las ofertas recibidas, junto con las recomendaciones para la adjudicación. | Comité | 30 | 116 |
| 9 | No objeción a resultados de evaluación de las ofertas. | Banco | 5 | 121 |
| 10 | Notificación buena Pro | Comité | 2 | 123 |
| 11 | Publicación de resultados en los mismos medios de convocatoria. | UCCTF | 3 | 126 |
| 12 | Revisión, preparación de la documentación y suscripción del contrato. Remisión de copia al Banco del contrato suscrito para asignación de numero PRISM. | UCCTF | 21 | 144 |

Los tiempos son referenciales, podrán extenderse según las necesidades del proceso. Los procesos bajo revisión ex post no requieren de no objeciones del Banco a las actividades del proceso.

    - Licitación Pública Nacional (LPN)

La Licitación Pública Nacional (LPN) se utiliza en contratos cuyo estimado de costos no supere el límite que establece el Contrato de Préstamo, por ser más eficiente y económica en los casos en que no se espera atraer el interés de contratistas extranjeros. Esto porque los valores contractuales son pequeños o porque se prevé que los bienes pueden obtenerse en el mercado local a precios más bajos.

En el cronograma siguiente, se están considerando las áreas responsables y la duración estimada para los procesos de contratación suscripción de contratos.

Cuadro N°1.2 Proceso de Contratación mediante Licitación Pública Nacional

| Paso | Actividad | Responsable | Días Calendario | Tiempo Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades Previas |  |  |  |  |
| 1 | Designación del Comité | UCCTF | 2 | 2 |
| 2 | Preparación y entrega de documentación previa (incluye expediente técnico, especificaciones técnicas, etc.) | DGIP | 3 | 5 |
| 3 | Preparación de los documentos de licitación (numeración del proceso, instrucciones a los licitantes, datos de la licitación, condiciones generales del contrato, condiciones especiales del contrato, especificaciones técnicas y llamado de licitación y procedimientos de anuncio) y solicitud de no objeción. | Comité | 30 | 35 |
| 4 | No Objeción | Banco | 5 | 40 |
| Actividades del Proceso |  |  |  |  |
| 5 | Publicación del llamado de licitación y del aviso especifico en la web del OSCE y en UNDB (United Nations Develpment Bussiness) y de considerarlo necesario publicarlo en un diario local. | UCCTF | 1 | 41 |
| 6 | Poner las Bases a disposición de postores | UCCTF | 30 | 70 |
| 7 | Recepción y apertura publica de las ofertas | Comité | 1 | 71 |
| 8 | Evaluación de las ofertas y elevación del informe detallado al banco sobre la evaluación y comparación de las ofertas recibidas, junto con las recomendaciones para la adjudicación. | Comité | 30 | 101 |
| 9 | No objeción a resultados de evaluación de las ofertas. | Banco | 5 | 106 |
| 10 | Notificación buena Pro | Comité | 2 | 108 |
| 11 | Publicación de resultados en los mismos medios de convocatoria. | UCCTF | 3 | 111 |
| 12 | Revisión, preparación de la documentación y suscripción del contrato. Remisión de copia al Banco del contrato suscrito para asignación de numero PRISM. | UCCTF | 21 | 132 |

Los tiempos son referenciales, podrán extenderse según las necesidades del proceso. Los procesos bajo revisión ex post no requieren de no objeciones del Banco a las actividades del proceso.

    - Comparación de Precios (CP)

La Comparación de Precios (CP) es un método apropiado para adquirir bienes en existencia, fáciles de obtener, o productos a granel con especificaciones estándar y pequeño valor.

En el cronograma siguiente, se están considerando las áreas responsables y la duración estimada para los procesos de contratación suscripción de contratos.

Cuadro N°1.3 Proceso de Contratación mediante Comparación de Precios

| Paso | Actividad | Responsable | Días Calendario | Tiempo Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades Previas |  |  |  |  |
| 1 | Designación del Comité | UCCTF | 2 | 2 |
| 2 | Preparación y entrega de documentación previa (incluye expediente técnico, especificaciones técnicas, etc.) | DGIP | 5 | 7 |
| 3 | Preparación de los documentos de licitación (expediente, especificaciones técnicas) y solicitud de no objeción. | Comité | 15 | 22 |
| 4 | No Objeción | Banco | 5 | 27 |
| Actividades del Proceso |  |  |  |  |
| 5 | Envió Solicitudes de Cotización | UCCTF | 1 | 28 |
| 6 | Preparación de propuestas | Oferentes | 30 | 43 |
| 7 | Recepción y apertura publica de las ofertas | UCCTF | 1 | 44 |
| 8 | Evaluación de las ofertas y elevación del informe detallado al banco sobre la evaluación y comparación de las ofertas recibidas, junto con las recomendaciones para la adjudicación. | UCCTF | 30 | 51 |
| 9 | No objeción a resultados de evaluación de las ofertas. | Banco | 5 | 56 |
| 10 | Notificación buena Pro | UCCTF | 1 | 57 |
| 11 | Revisión, preparación de la documentación y suscripción del contrato. | UCCTF | 10 | 67 |
| 12 | Remisión de copia al Banco del contrato suscrito para asignación de numero PRISM. | UCCTF | 1 | 68 |

Los tiempos son referenciales, podrán extenderse según las necesidades del proceso. Los procesos bajo revisión ex post no requieren de no objeciones del Banco a las actividades del proceso.

  - Cronograma de actividades para la contratación de servicios de consultoría

A continuación, se detallan los diferentes métodos de selección aplicables en materia de consultoría, tanto para firmas consultoras como para consultores individuales, así como los procesos permiten conocer las actividades que se deben desarrollar en cada caso.

    - Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)

La Selección Basada en la Calidad y el Costos es un proceso competitivo entre las firmas incluidas en la Lista >Corta en el que, para seleccionar a la firma consultora a contratar, se tiene en cuenta la calidad y el costo de los servicios.

Las etapas del procedimiento, responsabilidades y tiempos estimados son los siguientes:

Cuadro N°1.4 Proceso de Contratación mediante Selección Basada en Calidad y Costo

| Paso | Actividad | Responsable | Días Calendario | Tiempo Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades Previas |  |  |  |  |
| 1 | Elaboración de Términos de Referencia | DGIP | 30 | 30 |
| 2 | Designación del Comité | UCCTF | 2 | 32 |
| 3 | Preparación de Aviso de Expresión de Interés y remisión al Banco | UCCTF | 2 | 34 |
| 4 | Publicación en UNDB cuando corresponda y en la Web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) del aviso de manifestación de interés | UCCTF | 7 | 41 |
| 5 | Recepción de expresiones de interés | Comité | 14 | 55 |
| 6 | Preparación de Lista Corta, Solicitud de Propuestas (SP) | Comité | 20 | 75 |
| 7 | No Objeción a la Lista Corta y la SP. | Banco | 5 | 80 |
| Actividades del Proceso |  |  |  |  |
| 8 | Invitación a los postores de la lista corta | Comité | 1 | 81 |
| 9 | Recepción y apertura publica de las ofertas de propuestas técnica | Comité | 28 | 109 |
| 10 | Evaluación de ofertas técnicas | Comité | 14 | 123 |
| 11 | Elaboración del informe de evaluación técnica | Comité | 2 | 125 |
| 12 | No objeción a resultados de evaluación técnica. | Banco | 5 | 130 |
| 13 | Apertura ofertas económicas | Comité | 1 | 131 |
| 14 | Negociación de contrato con consultor de mayor puntaje, elaboración de acta e informe final y elevación para no objeción. | Comité – UCCTF - DGIP | 7 | 138 |
| 15 | Formulación del Proyecto de Contrato y remisión al Banco con informe final. | UCCTF | 2 | 140 |
| 16 | No objeción al Proyecto de Contrato y resultados del proceso. | Banco | 5 | 145 |
| 17 | Revisión, preparación de la documentación y suscripción del contrato. | UCCTF | 10 | 155 |
| 18 | Remisión de copia al Banco del contrato suscrito para asignación de numero PRISM. Publicación de la Adjudicación en UNDB cuando corresponda y en la Web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) | UCCTF | 1 | 156 |

Los tiempos son referenciales, podrán extenderse según las necesidades del proceso. Los procesos bajo revisión ex post no requieren de no objeciones del Banco a las actividades del proceso.

    - Selección Basada en Calidad (SBC)

La Selección Basada en la Calidad es adecuada para los siguientes tipos de trabajo:

- Servicios complejos o altamente especializados, con TDR difíciles de determinar.

- Cuando por las repercusiones futuras el objetivo es contar con los mejores expertos.

- Servicios donde las propuestas no son comparables, porque pueden llevarse a cabo en formas sustancialmente distintas.

- Cuando el costo como factor de evaluación haga que la competencia sea injusta.

- Cuando la selección se haga sobre la base de la calidad, en el Pedido de Propuesta (PP) establecerá únicamente la presentación de simultánea de propuestas técnicas y financieras, pero en sobres separados (sistema de dos sobres). En el PP se dará información sobre el estimado de costos o una estimación del tiempo de trabajo del personal clave, especificando que la información brindada se otorga a título indicativo, quedando los consultores en libertad de proponer sus propias estimaciones.

Si solo se invita a presentar propuestas técnicas, después de evaluar dichas propuestas utilizando la misma metodología que para la SBCC, el Comité de Selección pedirá al Consultor cuya propuesta técnica se clasifique en primer lugar que presente una propuesta económica detallada. Todos los demás aspectos del proceso de selección deben ser idénticos a los de la SBCC incluyendo la publicación de la adjudicación del contrato, excepto que solamente se publica el precio de la firma ganadora.

Si se ha pedido a los consultores que presenten inicialmente propuestas financieras junto con las propuestas técnicas, se deben incorporar similares a las del proceso de SBCC con el fin de asegurarse que solo se abrirá el sobre con los precios de la propuesta seleccionada y que los demás sobres deben ser devueltos sin abrir, después de que las negociaciones hayan concluido exitosamente.

El procedimiento establecido en el SBCC será aplicado para el presente método de selección en lo que resulte aplicable.

Las etapas del procedimiento, responsabilidades y tiempos estimados son los siguientes:

Cuadro N°1.5 Proceso de Contratación mediante Selección Basada en Calidad

| Paso | Actividad | Responsable | Días Calendario | Tiempo Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades Previas |  |  |  |  |
| 1 | Elaboración de Términos de Referencia | DGIP | 30 | 30 |
| 2 | Designación del Comité | UCCTF | 2 | 32 |
| 3 | Preparación de Aviso de Expresión de Interés y remisión al Banco | UCCTF | 2 | 34 |
| 4 | Publicación en UNDB cuando corresponda y en la Web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) del aviso de manifestación de interés | UCCTF | 7 | 41 |
| 5 | Recepción de expresiones de interés | Comité | 14 | 55 |
| 6 | Preparación de Lista Corta, Solicitud de Propuestas ( SP) | Comité | 20 | 75 |
| 7 | No Objeción a la Lista Corta y la SP. | Banco | 5 | 80 |
| Actividades del Proceso |  |  |  |  |
| 8 | Invitación a los postores de la lista corta | Comité | 1 | 81 |
| 9 | Recepción y apertura publica de las ofertas de propuestas técnica | Comité | 28 | 109 |
| 10 | Evaluación de ofertas técnicas | Comité | 14 | 123 |
| 11 | Elaboración del informe de evaluación técnica | Comité | 2 | 125 |
| 12 | No objeción a resultados de evaluación técnica. | Banco | 5 | 130 |
| 13 | Apertura ofertas económicas | Comité | 1 | 131 |
| 14 | Negociación de contrato con consultor de mayor puntaje, elaboración de acta e informe final y elevación para no objeción. | Comité – UCCTF - DGIP | 7 | 138 |
| 15 | Formulación del Proyecto de Contrato y remisión al Banco con informe final. | UCCTF | 2 | 140 |
| 16 | No objeción al Proyecto de Contrato y resultados del proceso (si corresponde) | Banco | 5 | 145 |
| 17 | Revisión, preparación de la documentación y suscripción del contrato. | UCCTF | 10 | 155 |
| 18 | Remisión de copia al Banco del contrato suscrito para asignación de numero PRISM. Publicación de la Adjudicación en UNDB cuando corresponda y en la Web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) | UCCTF | 1 | 156 |

Los tiempos son referenciales, podrán extenderse según las necesidades del proceso. Los procesos bajo revisión ex post no requieren de no objeciones del Banco a las actividades del proceso.

    - Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)

La Selección en Base a Presupuesto Fijo (SBPF) solamente es apropiada cunado el trabajo es sencillo y se puede definir con precisión y el presupuesto es fijo. El procedimiento es similar a la Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC), con las siguientes modificaciones:

Cuadro N°1.6 Proceso de Contratación mediante Selección Basada en Presupuesto Fijo

| Paso | Actividad | Responsable | Días Calendario | Tiempo Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades Previas |  |  |  |  |
| 1 | Elaboración de Términos de Referencia | DGIP | 30 | 30 |
| 2 | Designación del Comité | UCCTF | 2 | 32 |
| 3 | Preparación de Aviso de Expresión de Interés y remisión al Banco | UCCTF | 2 | 34 |
| 4 | Publicación en UNDB cuando corresponda y en la Web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) del aviso de manifestación de interés | UCCTF | 7 | 41 |
| 5 | Recepción de expresiones de interés | Comité | 14 | 55 |
| 6 | Preparación de Lista Corta, Solicitud de Propuestas ( SP) | Comité | 20 | 75 |
| 7 | No Objeción a la Lista Corta y la SP. | Banco | 5 | 80 |
| Actividades del Proceso |  |  |  |  |
| 8 | Invitación a los postores de la lista corta | Comité | 1 | 81 |
| 9 | Recepción y apertura publica de las ofertas de propuestas técnica | Comité | 28 | 109 |
| 10 | Evaluación de ofertas técnicas | Comité | 14 | 123 |
| 11 | Elaboración del informe de evaluación técnica | Comité | 2 | 125 |
| 12 | No objeción a resultados de evaluación técnica. | Banco | 10 | 135 |
| 13 | Apertura ofertas económicas (se descalifica las propuestas superiores al PF) | Comité | 1 | 136 |
| 14 | Negociación de contrato con consultor de mayor puntaje, elaboración de acta e informe final y elevación para no objeción. | Comité – UCCTF - DGIP | 7 | 143 |
| 15 | Formulación del Proyecto de Contrato y remisión al Banco con informe final. | UCCTF | 2 | 145 |
| 16 | No objeción al Proyecto de Contrato y resultados del proceso (si corresponde) | Banco | 5 | 150 |
| 17 | Revisión, preparación de la documentación y suscripción del contrato. | UCCTF | 10 | 160 |
| 18 | Remisión de copia al Banco del contrato suscrito para asignación de numero PRISM. Publicación de la Adjudicación en UNDB cuando corresponda y en la Web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) | UCCTF | 1 | 161 |

Los tiempos son referenciales, podrán extenderse según las necesidades del proceso. Los procesos bajo revisión ex post no requieren de no objeciones del Banco a las actividades del proceso.

    - Selección Basada en el Menor Costo (SBMC)

La Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) es un método apropiado para seleccionar consultores para servicios de tipo estándar o rutinario para los que existen normas claramente establecidas. El procedimiento es similar a la Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) con las siguientes modificaciones:

- Se deberá indicar en el Pedido Propuestas (PP) que este será el método a ser utilizado.

- Se descalificará a las empresas que no lleguen al puntaje establecido como mínimo para la evaluación técnica y se escogerá entre las restantes a la que presente la propuesta de menor costo. No se hará una evaluación combinada de calidad y costo.

El procedimiento establecido en el SBCC será aplicado para el presente método de selección en lo que resulte aplicable.

Las etapas del procedimiento, responsabilidades y tiempos estimados son los siguientes:

Cuadro N°1.7 Proceso de Contratación mediante Selección Basada en  Menor Costo

| Paso | Actividad | Responsable | Días Calendario | Tiempo Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades Previas |  |  |  |  |
| 1 | Elaboración de Términos de Referencia | DGIP | 30 | 30 |
| 2 | Designación del Comité | UCCTF | 2 | 32 |
| 3 | Preparación de Aviso de Expresión de Interés y remisión al Banco | UCCTF | 2 | 34 |
| 4 | Publicación en UNDB cuando corresponda y en la Web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) del aviso de manifestación de interés | UCCTF | 7 | 41 |
| 5 | Recepción de expresiones de interés | Comité | 14 | 55 |
| 6 | Preparación de Lista Corta, Solicitud de Propuestas ( SP) | Comité | 20 | 75 |
| 7 | No Objeción a la Lista Corta y la SP. | Banco | 5 | 80 |
| Actividades del Proceso |  |  |  |  |
| 8 | Invitación a los postores de la lista corta | Comité | 1 | 81 |
| 9 | Recepción y apertura publica de las ofertas de propuestas técnica | Comité | 28 | 109 |
| 10 | Evaluación de ofertas técnicas | Comité | 14 | 123 |
| 11 | Elaboración del informe de evaluación técnica | Comité | 2 | 125 |
| 12 | No objeción a resultados de evaluación técnica. | Banco | 5 | 130 |
| 13 | Apertura ofertas económicas y adjudicación | Comité | 1 | 131 |
| 14 | Formulación del Proyecto de Contrato y remisión al Banco con informe final. | UCCTF | 2 | 133 |
| 15 | No objeción al Proyecto de Contrato y resultados del proceso. | Banco | 5 | 138 |
| 16 | Revisión, preparación de la documentación y suscripción del contrato. | UCCTF | 10 | 148 |
| 17 | Remisión de copia al Banco del contrato suscrito para asignación de numero PRISM. Publicación de la Adjudicación en UNDB cuando corresponda y en la Web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) | UCCTF | 1 | 149 |

Los tiempos son referenciales, podrán extenderse según las necesidades del proceso. Los procesos bajo revisión ex post no requieren de no objeciones del Banco a las actividades del proceso.

    - Selección de Consultor Individual (CI)

La administración y el mantenimiento de la consistencia técnica de los programas y proyectos implica contar con servicios de consultorías que involucran labores permanentes y de administración que le son propias o habituales, o también contar con servicios específicos de consultoría para la realización de objetivos previstos.

El alcance de los servicios surgirá la realización de actividades, la entrega de productos o una combinación de ambos, entre los siguientes tipos de consultorías:

- Consultoría Individual para labores permanentes o habituales. En este tipo de consultorías priman la realización de actividades por sobre la entrega de productos, la duración del plazo contractual es relevante para lograr las actividades programas, por lo que tienden a ser renovados periódicamente para mantener el nivel de experiencia requerida, y en lo que se refiere a la retribución, suelen ser pagados mediante un cronograma que implica un “honorario mensual” aunque ello no implica que puedan ser pagados por periodos mayores.

- Consultoría Individual para servicios específicos, de productos o de resultado. En este tipo de consultorías prima la entrega de productos por sobre la realización de actividades, por lo que la duración del plazo contractual no es relevante pues lo que interesa es contar con el resultado, y en lo que se refiere a la retribución, no existe un ingreso u honorario mensual determinado, determinable y constante, sino la valorización de los servicios o productos objeto del contrato, siendo que la periodicidad para el pago es variable, y más bien, sujeta a la presentación del o los resultados perseguidos por la consultoría.

Normalmente, para la contratación de c consultores individuales se emplea para consultorías en que:

- No se necesitan equipos de personal

- No se necesita apoyo profesional adicional externo

- La experiencia y las calificaciones de la persona son requisitos primordiales.

En general para la contratación de consultores individuales no se publican anuncios y no se necesita entregar propuesta.

El proceso de selección consta de las siguientes etapas, cuyos pasos y el estimado de tiempos están detallados a continuación:

Cuadro N°1.8 Proceso de Contratación de Consultores Individuales

| Paso | Actividad | Responsable | Días Calendario | Tiempo Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades Previas |  |  |  |  |
| 1 | Elaboración de Términos de Referencia | DGIP | 30 | 30 |
| 2 | Designación del Comité | UCCTF | 2 | 32 |
| 3 | No Objeción de los Términos de Referencia | Banco | 5 | 37 |
| Actividades del Proceso |  |  |  |  |
| 4 | Preparación de Cartas de Invitación. Consulta en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) | Comité | 1 | 38 |
| 5 | Evaluación de los CVs de Candidatos, preparación de cuadro comparativo de calificaciones y Suscripción de Acta. | Comité | 10 | 48 |
| 6 | Adjudicación del contrato. Autorización de la UCCTF para comunicar resultados. Comunicación a los candidatos del resultado del proceso. | Comité | 2 | 50 |
| 7 | Revisión, preparación de la documentación y suscripción del contrato. Remisión de copia al Banco del contrato suscrito para asignación de numero PRISM | UCCTF | 10 | 60 |

Los tiempos son referenciales, podrán extenderse según las necesidades del proceso. Los procesos bajo revisión ex post no requieren de no objeciones del Banco a las actividades del proceso.