Comisión Trinacional del Plan Trifinio

Proyecto de Manejo Integral del Área Protegida Trinacional de Montecristo – Convenio de Financiamiento no reembolsable de Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial No.GRT/FM-9945-RS

Plan de Adquisiciones

Año 2010 Y 2011

El Salvador, San Salvador

Modalidad Ex - Post

Información General

País: 						 El Salvador-Guatemala-Honduras

Ejecutor: 			 ComisiónTrinacional del Plan Trifinio(CTPT),

A través de la Secretaría Ejecutiva

Trinacional (SET).

Nombre del Proyecto: 	Proyecto Manejo Integral del Área Protegida Trinacional  de Montecristo.

Número del Proyecto: 				 RS-X1016 y GRT/FM-9945-RS

Objetivo del Proyecto: 	Apoyar la Implementación inicial del Plan de Manejo Integral (PMI) del Área Protegida Trinacional Montecristo (APTM) en la región del Trifinio de El Salvador, Guatemala y Honduras; por medio de un marco institucional trinacional que funcione en forma participativa, integrada y eficaz como medio para conservar la biodiversidad, los procesos naturales y los servicios ambientales de importancia local, regional y mundial que presta el APTM y facilitar su integración en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Componentes del Proyecto:  	(a) Consolidación Jurídica, Territorial, e Institucional del APTM;  (b) Manejo Integral del APTM para la conservación de la Biodiversidad; (c) Uso Sostenible de los recursos naturales y gestión Ambiental en la zona de amortiguamiento y corredores biológicos; y (d) Monitoreo e investigación de las condiciones ecológicas y socioeconómicas en el APTM, su zona de amortiguamiento y corredores biológicos; (e)Otros costos de Administración y Auditorías Financieras e Imprevistos.

Fecha de aprobación del Proyecto

por el Directorio Ejecutivo:			03-Agosto-2006

Fecha de firma de la carta-convenio:		16-Agosto-2006

- Fecha estimada para el último desembolso:	31-Octubre-2011

- A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de julio 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Proyecto Manejo Integral del Área Protegida Trinacional de Montecristo,  no pudo ser ejecutado a partir del mes de julio de 2009, debido a los nueve meses que estuvo paralizadas las actividades del Proyecto a raíz del “golpe legislativo” que afectó la ejecución del Proyecto, cuyos temas son de envergadura trinacional.

El Plan de Adquisiciones estará sujeto a revisión y modificación en el transcurso del año 2010.    Este Plan ha sido acordado entre el Banco y la CTPT, a través de la SET.     El Plan de Adquisiciones,  incluye en el  Apéndice I las compras y contratos de consultorías a realizar en el año 2010,   e indica para cada contrato o grupo de compras,  el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras e indica los servicios o métodos de selección de consultores, los costos estimados de cada contrato o grupo de compras, y el requerimiento de revisión,   “ex ante” en el caso de los procesos ya iniciados en el año 2007 y 2008;  y  “ ex post” a partir de agosto del año 2008.   También se incluyen las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco.     El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Agencia Ejecutora

Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), a través de la Secretaría Ejecutiva Trinacional (SET).

Dirección

Calle José Martí, No.17, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

Teléfono

503-22646319 / 22646320

Fax

503-22643621

E-mail

Info.trifinio@sica.int

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto  propuesto.

Adquisición de Obras:   Las obras corresponden a la infraestructura de soporte para la atención al público instaladas en el sector comunitario que colinda con el área protegida trinacional.   Las obras también implican remodelaciones y reforzamiento a muros, cárcavas, caminos, senderos que requieren de mantenimiento y soporte estructural,  debido a que son obras de mitigación ante las tormentas tropicales. Además se incluye la elaboración y restructuración de rótulos.   El Monto total de las obras es de US$ 510,000 dólares americanos

Adquisición de Bienes:   Los Bienes a ser adquiridos, incluyen:  La compra de equipo y mobiliario de oficina;  equipo de campo y herramientas,  así como los insumos relacionados al Sistema de Información geográfico que se va a instalar y desarrollar en la UTT/SET.    El detalle de todo el equipo, mobiliario, herramientas comprende la compra de hojas catastrales, mapas, plotter, compra de imágenes, equipo GPS, binoculares, radios y base, herramientas;  computadora estacionaria y portátiles, impresoras, software;  equipo de campo como carpa, bolsa de dormir, enseres de cocina para acampar,  lámparas, cocinas de campo, hamacas, machetes, termos, rastrillos, palas, carretillas;  también se van a comprar los uniformes de los Guardaparques, botas, mochilas, capas protectoras para el agua y equipo técnico para los Guardarecursos y técnicos del área protegida.  El Monto total es de US$146,500.00 dólares.

Adquisición de Servicios de Consultoría:   Las consultorías están orientadas a consolidar el proceso jurídico, institucional y perímetro de límites de la zona núcleo del APTM, así como la zona de amortiguamiento.  También están orientadas las consultorías a proveer insumos y conocimientos sobre el estado de los recursos naturales del APTM y también establecer un plan de sostenibilidad financieros para el APTM y un plan de gestión de fondos en base a los servicios ambientales del APTM.   El monto de las consultorías pendientes es de US$ 939,268.00 dólares americanos.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:    En el marco de los objetivos del proyecto, se adquisición de servicios temporales y puntuales en tiempos específicos cortos de un mes a mes y medio para servicios de campañas de radio educativas.  Igualmente incluyen compras de servicios  de materiales promociones  (gorras, camisetas, bolsos, etc.), servicios de impresión del material educativos y folletos, posters, carpetas, bolsos, divulgación  e impresiones.  El costo estimado global es de US$ 98,100.00 dólares americanos.

Costos Operativos:   Los convenios, cartas de entendimiento, reuniones, talleres, asambleas, intercambios de experiencia, participación en congresos, consultorías, costos de viajes de coordinación, costos de administración.   El  monto total es de US$ 439,718.72 dólares

Proyecto                                    Manejo Integral del área protegida trinacional de Montecristo

Número de Proyecto:                                                         RS-X1016

Número de Contrato de Préstamo:                                    GRT/FM-9945-RS

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:   Enero 2008 hasta Octubre 2011

| No de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición | Método de Adquisición | Revisión (exante ó expost) | Precalificación | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Fechas Estimadas |  | Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) |  | (Si/No) | BID % | Local / Otro % | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación contrato |  |  |
| 1 | BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Compra de Equipo de Computación: Estacionarias (3); Portátiles (4); y accesorios (memorias, audífonos, extensión eléctrica, UPS, Tarjeta). US$ 17,000.00 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex - ante | No | 100% | 0% | I Semestre 2008 | I Semestre 2009 | Cancelado | Método de Selección basada en comparación de precios (SBCP) Adjudicadas en el 2008: Laptop (3) y estacionarias (2).Cancelado: 2 estacionaria y accesorios |
| 1.2. | Compra de Equipo de impresión: Scanner Plano A3 (doble carta)(1). Costo Estimado es de US$5,000.00 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso | Método de Selección basada en comparación de precios (SBCP). |
| 1.3. | Compra de Equipo SIG: 2 computadoras estacionarias con capacidad para respaldo SIG, 5 Laptop. Costo Estimado es de $ 23,000 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso | Método de Selección basada en comparación de precios (SBCP). No se va a comprar Plotter y tabla digitalizadora. Se agregaron 4 laptop. |
| 1.4. | Compra de una Fotocopiadora y un Proyector de imagen portátil. Costo Estimado es de $1,500.00 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso | Selección Basada en Comparación de precios (SBCP) Adjudicado I Trimestre 2010: 1 fotocopiadora |
| 1.5. | Compra de GPS (3) con receptor de alta sensibilidad y compra de binoculares (3). Costo Estimado es de $3,000.00 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso | La compra de el relascopio de biterlich y compra de GPS Sunto se han cancelado. |
| 1.6. | Compra de aparatos de radios de comunicación compatibles con los usos para las Áreas Protegidas, base de radio (1); Antena (2); equipos móviles (8), y otros relacionados. Costo Estimado es de $50,000.00 dólares americanos | Licitación Pública Internacional Trinacional | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Cancelado | La compra de los aparato de comunicación Trinacional se ha cancelado por falta de proveedores. Se suplirá con equipos tradicionales que están incluidos en ítem 1.10 |
| 1.7. | Compra de Esquipo para Manejo de Vida Silvestre: Rifles de dardos Air Pump, Tranquilizantes de 0.5 de calibre y de 5 a 50 metros de alcance. Costo Estimado es de $ 3,000.00 dólares americanos | Licitación pública internacional | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2009 | II Semestre 2009 | Cancelado | Selección Basada en comparación de precios |
| 1,8. | Equipo de Grabación: Grabadora de alta fidelidad(3), cámara de video (3), cámara fotográfica (4); cámara infrarroja (6). Costo Estimado es de $15,000.00 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex ante | No | 100% | 0% | II Semestre 2008 | II Semestre 2009 | Cancelado | Adjudicado compra de 4 cámaras fotográficas. Los equipos de grabación han sido cancelados y la cámara infrarroja. |
| 1.9. | Compra de Equipo y muebles de Oficina: sillas (9), pizarras (1), escritorios(7), libreras(2), archivador(2), tablero(1) y aire acondicionado (3). Costo Estimado es de $4,000 dólares Americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex ante | No | 100% | 0% | I Semestre 2008 | II Semestre 2010 | En proceso | Pendiente de compra: Aire acondicionado(3) Adjudicado: el mobiliario. |
| 1.10. | Compra de herramientas y equipo de campo para la unidad de protección y vigilancia del área Protegida Trinacional Montecristo (Palas, machetes, lazos, rastrillos, lámparas de mano libre, capas, bolsas de dormir, tiendas de campaña, cocina de campo, limas, guantes, uniformes, botas, navajas, botiquín, bombas de mochila, cintas métricas, azadones, tijeras para plantas, alicates, tenazas, radios comunicadores y otros). Costo Estimado es de $25,000.00 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso | Selección Basada en Comparación de Precio (SBCP) |
| 1.11. | Compra de Equipo de oficina, técnico y de movilización para implmementar la Unidad Trinacional de Protección de Montecristo Triancionalde (3 computadoras de escritorio, 3 computadora portátil, 3 impresora, 3 proyectores, 3 reguladores de voltaje, 6 escritorios, 6 sillas, 3 clinómetros, psicómetros, binoculares, GPS, termómetros, material de educación ambiental y otros) Costo Estimado es de $25,000.00 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso | Selección Basada en comparación de precios (SBCP) |
| 1.12 | Compra de Licencias de Software para un sistema de información geográfica, incluye licencias de análisis espacial, y licencia de Tres dimensiones e imágenes, SIG. Costo Estimado es de $10,000.00 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso | Distribuidor restringido por el tipo de software a obtener |
| 1.13 | Compra de licencia de Software para bases de datos biológicos, taxonómicos, otros (3); y Software de planificación contabilidad y otros (2). Costo Estimado es de US$5,000.00 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Cancelado | Distribuidor restringido por el tipo de software a obtener |
| 1.14. | Compra de imágenes de satélite, hojas catastrales y mapas. Costo Estimado es de US$20,000.00 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Cancelado | CTPT/SET ha firmado convenio con CATHALAC de Panamá y bajo ese marco se hará. Se ha trasladado a Plan de Costos Operativos. |
| 1.15. | Compra de vehículos de doble tracción (6) Costo Estimado es de US$82,000.00 dólares americanos | Contratación Directa | Ex post | No | 100% | 0% | II Semestre 2007 | II Semestre 2008 | adjudicado | Los vehículos fueron Adquiridos durante los años 2007 y 2008. |
| 1.16 | Compra de módulo prefabricado para ubicar el sistema de información de Biodiversidad. Costo Estimado es de $50,000.00 dólares americanos COSTO TOTAL ESTIMADO es de US$146,500.00 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | II Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Pendiente | Distribuidor restringido para la compra de los módulos prefabricados. |
| 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Consultoría de Asistencia Técnica para el Proyecto “Implementación del Plan de Manejo Integrado del Área Protegida Trinacional Montecristo” (APTM) en El Salvador, Guatemala, Honduras. Costo Estimado es de $1,071.220 dólares americanos Período de Extensión Costo Estimado es de US$130,402.00 dólares americanos (Agosto 2010 a enero 2011) | Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) | Ex post | Sí | 100% | 0% | II Semestre 2007 | I Semestre 2011 | Adjudicado en el Segundo Semestre 2007. | Contrato de 30 meses e Inician acciones en el I Semestre 2008. Período: Enero 2008 a Julio 2010. Del contrato original queda pendiente por pagar dos desembolsos por 321,366.00 dólares totales mas el monto de extensión. |
| 2.2. | Consultorías para la consolidación territorial y el replanteo topográfico de las superficies privadas, delimitación en terreno de los limites perimetrales y zonificación definitiva del Área Protegida Trinacional Montecristo. Costo Estimado es de US$178,000 dólares americanos | Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Adjudicado | Contrato de 7 meses e Inician acciones en el Primer Trimestre 2010. |
| 2.3. | Consultorías de Asesor Legal para la “Consolidación Territorial del Proyecto APTM” Costo Estimado es de $20,000.00 dólares americanos | Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN) | Ex post | No | 100% | 0% | II Semestre 2009 | I Semestre 2010 | Adjudicado | Contrato de 6 meses |
| 2.4 | Consultoría “Línea Base de Bienes y Servicios Ambientales, de los mecanismos de compensación de Servicios Ambientales existentes en el APTM y establecer la viabilidad de un Fondo Especial con una propuesta Administrativa de financiamiento y plan de funcionamiento y sostenibilidad financiera” Costo Estimado es de US$50,000.00 dólares americanos | Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Adjudicado | Contrato de 6 meses e Inician acciones en el Primer Trimestre 2010 |
| 2.5. | Diseño e implementación de un plan 18léctrica de capacitación especial para Guardarecursos; lo que 18léctri la reproducción y adaptación de recursoso didáctivos y bibliográficos; para elevar el nivel 18léctrica de los Guardarecursos del APTM y de las Áreas Protegidas presentes en la Región del Trifinio. Costo Estimado es de US$25,000 dólares americanos | Selección basada en presupuesto fijo (SBPF) | Ex post | No | 100 | 0 | I Semestre 2009 | II Semestre 2009 | Cancelado |  |
| 2.6 | Contratación de Consultoría que haga el diseño de la infraestructura básica y el Plan de Construcción de las obras menores de uso púlbico, investigación, protección y administración en el APTM, además de la supervisión de las obras una vez 19léct en construcción. Costo Estimado es de US$24,000,000 dólares americanos | Selección basada en presupuesto fijo (SBPF) | Ex post | No | 100% | 0% | II Semestre 2010 | I Semestre 2011 | en proceso |  |
| 2.7 | Consultoría para realizar un Estudio de los recursos potenciales de la Zona de Amortiguamiento del APTM y propuesta de los criterios que permitan definir y establecer la zona de amortiguamiento del APTM en función de corredores de conectividad agroecosistemicos. Costo Estimado es de US$ 30,000.00 dólares Americanos | Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en Proceso | Será dirigido a ONGs locales de la Región Trifinio. |
| 2.8. | Contratación de personal para la implementación de la unidad de vigilancia y protección del APTM. Costo Estimado es de US$21,600 dólares americanos | Selección basada en calificación de consultores individuales (SBCCIN) | Ex post | No | 100 | 0 | I Semestre 2009 | I Semestre 2010 | Cancelada |  |
| 2.9. | Contratación de servicios especializados para la preparación de un currículo suplementario de Educación Ambiental para el APTM. Costo Estimado es de US$ 10,000.00 dólares americanos | Selección Basada en calificación de consultores Individuales nacionales (SBCCIN) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Adjudicado |  |
| 2.10. | Ejecución del Programa de Comunicación, divulgación y promoción del APTM. Costo Estimado es de US$30,000.00 dólares americanos | Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2009 | II Semestre 2009 | Cancelado |  |
| 2.11. | Consultoría para integrar los Sistemas de Monitoreo de Evaluación de Eficiencia de los tres países en un Sistema de Monitoreo de Eficiencia Trinacional del APTM. Costo Estimado US$10,000 dólares americanos | Selección Basada en Calificación de consultor Individual Nacional (SBCCIN) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Cancelado |  |
| 2.12. | Consultoría de Asistencia Técnica a la Consolidación de los Corredores biológicos del APTM mediante la integración Trinacional de Coadministradores de Áreas Protegidas de la Región Trifinio Costo Estimado US$64,000.00 dólares americanos | Selección Directa (SD) | Ex ante | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2011 | En ejecución | La primera fase de esta consultoría (US$ 30,000.00) ya finalizó en el primer semestre del 2010. La segunda fase iniciará en agosto de 2010 por US$ 34,000.00 |
| 2.13. | Consultoría de Línea Base en base a los indicadores del APTM. Costo estimado es de US$ 70,000.00 dólares | Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Adjudicado |  |
| 2.14. | Consultoría para el Diseño e Implementación de un sistema de manejo de información de Biodiversidad del APTM US$ 17,000.00 dólares americanos | Selección Directa (SD) | Ex ante | No | 100% | 0% | II Semestre 2009 | II Semestre 2010 | Adjudicada | El Técnico a contratar estará dando continuidad a la integración de la información en SIT de la SET/UTT. |
| 2.15. | Consultoría para establecer la capacidad de carga y plan de desarrollo turístico. Costo Estimado es de US$ 18,000.00 dólares Americanos | Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN) | Ex post | No | 100% | 0% | II Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso |  |
| 2.16. | Consultoría para la creación y la promoción del fondo fiduciario. Costo Estimado US$ 30,000.00 dólares americanos | Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN) | Ex post | No | 100% | 0% | II Semestre 2010 | I Semestre 2011 | pendiente |  |
| 2.17. | Consultoría jurídica para la elaboración de propuesta legal de los límites de la zona de amortiguamiento Costo Estimado US$ 5,000.00 dólares americanos | Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN) | Ex post | No | 100% | 0% | II Semestre 2010 | I Semestre 2011 | pendiente |  |
| 2.18. | Consultoría Capacitación en Construcción del Marco Lógico y Planes Operativos de Proyectos BID (PEP). Costo Estimado US$ 10,000.00 dólares | Selección Directa (SD) | Ex ante | No | 100% | 0% | II Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso |  |
| 2.19 | Consultorías para la ejecución de las auditorías. Costo Estimado US$11,500.00 dólares | Selección Directa (SD) | Ex ante | No | 100% | 0% | II Semestre 2010 | II Semestre 2011 | en proceso |  |
|  | Costo Estimado de las consultorías a ejecutarse US$ 939,268.00 dólares americanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | EL SALVADOR Contratación para realizar la rehabilitación y reparación de infraestructura existente y construcción de nuevas en APTM (US$65.000 dólares en Obras de Control de Torrentes en el Anonal y Palo Hueco + US$5,000 dólares en instalaciones 26léctricas en casco colonial + US$100,000 dólares en desarrollo comunitario) US$ 170,000.00dólares americanos | Licitación Pública Nacional | Ex – ante | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | I Semestre 2011 | en proceso | El MARN de El Salvador tiene que dar los TDR y especificar las obras a rehabilitar o nuevas a construir. Se han ejecutado $2,210.00 en la remodelación del punto trifinio en el 2008. |
| 3.2 | Contratación para la consolidación de laderas y caminos en el Parque Nacional Montecristo. Costo Estimado US$45,000 dólares | Licitación Privada Nacional | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | I Semestre 2011 | Cancelado |  |
| 3.3. | Contratación para la realización de Construcción de nueva infraestructura en APTM Costo Estimado US$400,000.dólares | Licitación Pública Nacional | Expost | No | 100% | 0% | I Semestre 2009 | II Semestre 2010 | Cancelado |  |
| 3.4. | GUATEMALA Contratación para la realización de Construcción de nueva Infraestructura en Guatemala (construcción puente y Baden vehicular en Plan de La Arada+construcción de puente en El Duraznal+infraestructura centro de operaciones de guardarecursos y atención al público en Plan de La Arada+mejoramiento caminos terracería y supervisión) US$170,000.00 dólares americanos | Licitación Pública Nacional | Ex – ante | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | I Semestre 2011 | Pendiente |  |
| 3.5. | HONDURAS Contratación para la realización de Construcción de nueva Infraestructura en Honduras US$ 170,000.00 dólares americanos | Licitación Pública Nacional | Exante | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | I Semestre 2011 | Pendiente |  |
|  | TOTAL OBRAS: Costo Estimado es de US$ 510,000.00 dólares americanos | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.00 | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Reuniones, talleres, Seminarios, Capacitaciones, Conversatorios, Foros y Eventos. Gastos de apoyo logístico a los diferentes socios estratégicos del APTM tales como Unidades de Gestión Municipal, Sectores productivos/ comunitarios, Universidades Académicos, Comités Interinstitucionales binacionales, Comité Técnicos Binacionales o Trinacionales, Asociaciones, reuniones SET/UTT, reuniones MAB-Unesco, reuniones BID-GEFF y otros tipos de eventos y actividad de seguimiento que se planteen. Costo Estimado es de US$27,100 dólares | Comparación de Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I y II Semestre 2008 | I y II Semestre 2011 | en proceso |  |
| 4.2. | Promoción, Divulgación e impresión de Brochures de difusión, posters, banners, murales, cuñas radiales, perifoneo, tarjetas de presentación, rótulos, camisetas promocionales, gorras, bolsones, basureros, rotulados y otros. Costo Estimado US$18,000 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Expost | No | 100% | 0% | I y II Semestre 2009 | I y II Semestre 2010 | Cancelado |  |
| 4.3. | Producción, grabado documentos digitales e impresión de texto (calendarios, planificador y otros) Costo Estimado US$20,000 dólares americanos | Comparación de Precios (CP) | Expost | No | 100% | 0% | I y II Semestre 2009 | I y II Semestre 2011 | Cancelado |  |
| 4.4. | Diseño de texto de materiales educativos y de documentos técnico. Producción de materiales promocionales para docentes, estudiantes, promotores y otros (Impresión de posters, brochures, banners, materiales didácticos, documentos, calcomanías, compra e impresión de serigrafía en camisetas, rótulos, vallas, stikers, afiches, pines, y otros). US$ 43,000.00 dólares americanos | Comparación Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso |  |
| 4.5. | Compra materiales, insumos y herramientas para saneamiento ambiental. US$ 4,000.00 dólares americanos | Comparación Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | II Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Pendiente |  |
| 4.6. | Servicios de Producción de videos documentales del APTM US$ 2,500.00 dólares americanos | Comparación Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | I Semestre 2011 | Pendiente |  |
| 4.7. | Campaña Promocional Institucional del APTM (producción de video promocional, diseño de spots de 30 segundos TV, diseño de spot de radio, gingles de 30 segundos, camisas, gorras). US$ 16,500.00 dólares americanos | Comparación Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso |  |
| 4.8. | Compra de insumos, herramientas y equipos para fomentar la investigación comunitaria por jóvenes estudiantes de centros escolares del APTM. US$ 5,000.00 dólares americanos | Comparación Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | I Semestre 2010 | II Semestre 2010 | en proceso |  |
| 4.9 | Compra de materiales de Arte para las casas de la cultura de Guatemala, Honduras y El Salvador US$ 2,000.00 dólares americanos | Comparación Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | II Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Pendiente |  |
| 4.10 | Diseño y reproducción de documento técnico US$ 10,000.00 dólares americanos | Comparación Precios (CP) | Ex post | No | 100% | 0% | II Semestre 2010 | II Semestre 2010 | Pendiente |  |
|  | Total de Servicios diferentes a Consultorías: US$ 110,100.00 dólares americanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24julio2010 UMT-APTM/EsquipulasGuatemala

Mediante Acuerdo Ejecutivo No. 837, ratificado mediante Decreto Legislativo No. 445 y publicado en el Diario Oficial No. 205, Tomo No. 341 de fecha 4 de noviembre de 1998, de la República de la República de El Salvador la Comisión Trinacional del Plan Trifinio/Organismo Ejecutor del Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial Nº GRT/FM-9945-RS  está exenta de toda clase de impuestos. Los Contratistas por su parte deben cumplir con todas las obligaciones tributarias que le corresponden como contribuyente en su país de residencia. Por lo tanto para efectos de aprobación del Plan de Adquisiciones en la Columna de Fuente de Financiamiento y Porcentaje BID 100% y Local / Otros se ha considerado 0% basado en la exención de impuestos en mención.