## MODELO PLAN DE ADQUISICIONES
VisionFund LACRO
Strengthening Emerging Microfinance Institutions That Target Low- Income People
TECHNICAL COOPERATION AGREEMENT ATN/ME-13012-RG
ACQUISITION PLAN PERIOD from Nov 2011 to December 2014
No | Detailed Budget Reference [1] | Project Description | Estimated Cost and / or Adjudicated (USD $) | Procurement method [2] | Review (ex - ante or ex-post) | Source of Funding (Percent) |  | Prequalification | Estimated dates |  | Estatus [3] | Awardee | Review status of processes at the date | OBSERVACIONES
[6 empty] | IDB % | Local (VFI) % | yes / No | Publication of the Convocation | Termination of Contract
CONSULTING SERVICES
1 | 1.1 | 1.1 Individual Strenthening Plans (ISPs) | 24091.85 | SD | EX post |  | 100% | No | 2013-01-01 | 2014-01-01 | AWARDED | Personal de VFI (Paulo Orozco, Hans Hassenteufel, Juan Carlos Medina) | VF Staff has developed this activity, and was completed in January 2014. | Actividad 1.1 corresponde a los tiempos del personal de VFI , Paulo Orozco Director Regional LACRO él trabajó hasta Mayo 2013 , Hans Hassenteufel cuyo cargo actual es Reg Bussines Dev. Manager LAC y Juan Carlos Medina quién suplantó el puesto de Paulo Orozco y entonces es el nuevo Director Regional LACRO, esta actividad culminó en Enero 2014. Se emplearon 24,091.85 usd y existe una diferencia de 10,208.15 usd la cual no será utilizada más, ya que la actividad culminó.
2 | 1.2.2 | Governance improvement | 10500 | CCII | EX post | 100% |  | No | 2015-10-01 | 2016-01-01 | Pending |  | Jacqueline Bergen is from VF staff, until Jul 2015 will use 10,500 usd to 1.2.2. Training on Governance (Local Training Consultan, materials, food and lodgin, transportation) | 1.2.2 Se contratará servicios de consultoría con el respectivo proceso de selección. Aprobado por VFI. Costos estimado los 10,500 usd. para Oct 2015, no es un evento, es una consultorìa.
3 | 1.3.1 | 1.3.1. Design of Risk Management Guidelines and Toolkit and A-MFI Manual preparation | -46100 | SD | EX post | 100% |  | No | 2011-11-01 | 2015-12-01 | AWARDED | Barry Firth | This activity is with MIF funds, but VF is developing this activity. There is nothing that will be hire because Barry Firth from VF staff is in charge.These funds are transferred 46,100 to a new activity 6.3.4 External financial and social Ratings (baseline) | Actividad realizada con fondos VFI por Barry Firth, además que se transferieron 46,100 usd a una nueva actividad llamada 6.3.4 External Financial and Social ratings.
4 | 1.3.6 | Branch profitaibility assessment - Consultant for Microfin tool implementation | 3000 | AD | EX post |  | 100% | No | 2015-09-01 | 2015-11-01 | Pending |  |  | Se espera completar contraparte de 3,000 usd con Brian Frazier quien es parte de VFI. Existiò un cambio de persona con respecto al PA anterior. Pero igualmente pertenece a VFI Staff.
5 | 1.3.8 | In-house preparation of financial projections | 10500 | SD | EX post |  | 100% | No | 2012-11-01 | 2015-11-01 | Awarded | VF - IMFs Financials Departaments Managers (Francia Navarrete) | Activity developed by the Finance Department Managers of each MFI, Ecuador is the Example for this calculation. (Ms.Francia Navarrete) Salary Time. | Se toma el tiempo de Francia Navarrete que pertenece a VisionFund Ecuador Staff para determinar el aporte Local en ésta actividad. Las Proyecciones Financieras se las hace cada semestre, y la Ing. Navarrete toma casi 3 semanas en realizar cada una , por eso se estima un 80% de su salario mensual para el aporte , esta cantidad es de 2,500 usd aprox. por tanto se han realizado ya 3 proyecciones , lo cual suma 7,500 usd, y hasta diciembre 2014, se estima 1 proyección mas que sería un total de 10,000 usd. Se calcula que hasta Septiembre de 2015, se completa el aporte de 10,500 usd que es el total requerido de aporte en el Proyecto. (documentos soporte Rol de Pagos de Francia Navarrete, archivos en Ecuador)
6 | 1.4 | Commercial Strategy upgrading | 80600 | CCII | EX post | 100% |  | No | 2014-02-01 | 2016-04-01 | AWARDED | NODUS Consultants | NODUS hired to develop activity 1.4 and 1.5, all the consultancy was signed in a single contract. | Se ha pagado a NODUS sòlo la primera parte del contrato, aùn està pendiente por cancelar un total de 178,290 usd por las dos actividades 1.4 y 1.5 firmadas en un sòlo contrato. Con respecto al PA anterior existe cambio de fechas ya que se cuenta ya con contrato firmado lo que anteriormente no se daba aùn.
7 | 1.5 | New Rural Microfinance Products Implemented | 174100 | CCII | EX post | 100% |  | No | 2014-02-01 | 2016-04-01 | AWARDED | NODUS Consultants | NODUS hired to develop activity 1.4 and 1.5, all the consultancy was signed in a single contract. | Se ha pagado a NODUS sòlo la primera parte del contrato, aùn està pendiente por cancelar un total de 178,290 usd por las dos actividades 1.4 y 1.5 firmadas en un sòlo contrato. Fechas iguales a la actividad anterior 1.4 ya que se trata de un sòlo contrato firmado a suma alzada por ambas actividades.
8 | 2.2.1 | Regional MIS Project Manager - fees | 15000 | SD | EX post | 100% |  | No | 2016-02-01 | 2016-04-01 | Pending |  |  | Se espera utilizar 15,000 usd hasta Feb 2016 Fondos FOMIN (Soporte Flujo de Caja)
9 | 2.2.1 | Regional MIS Project Manager - fees | 20000 | SD | EX post |  | 100% | No | 2011-11-01 | 2015-12-01 | AWARDED | German Pineda , VF Staff | German Pineda´s Time Salary from VF staff, we expect to complete activity in 2015. | German Pineda que es parte de VFI estaba desarrollando el tema y se registran como aporte local hasta abril 2014 el valor de 20,000 usd, (Soporte POA)
10 | 2.2.5 | Regional MIS Project Manager | 30000 | SD | EX post |  | 100% | No | 2012-08-01 | 2015-12-01 | AWARDED | German Pineda , VF Staff | German Pineda´s Time Salary from VF staff, we expect to complete activity in 2015. | Se regsitran los tiempos de German Pineda desde Agosto 2012 hasta Agosto 2013 por 15,172.62 usd y luego se estima completar la actividad hasta diciembre 2014 por 14,827.38 los cual suman 30,000 usd de aporte local a Dic 2014, por lo tanto estarían pendientes de justificar como aporte local 5,000 usd hasta Dic 2015. Con eso sumaríamos el total de 35,000 usd aporte local y quedan disponibles 15,000 usd de aporte FOMIN que aun no se planifican si los vamos a utilizar o no en 2015.
11 | 2.2.7 | Systems Governance Guidelines Analyst - fees | 20000 | SD | EX post |  | 100% | No | 2012-08-01 | 2015-12-01 | AWARDED | German Pineda , VF Staff | German Pineda´s Time Salary from VF staff, we expect to complete activity in 2015. | De igual manera se registran los tiempos de German Pineda, el cual registra haber invertido similar tiempo en ésta actividad y tener como aporte entre Agosto 2012 y Septiembre 2013 la suma de 15,172.62 usd, luego esperamos justificar como aporte local de su tiempo 4,827.38 usd, hasta dic 2014 para sumado ésto contar con 20,000 usd de aporte local sólo a dic 2014, y luego hasta dic 2015 los 5,000 usd mas para completar el total de 25,000 usd que se registra en el presupuesto como aporte local.
12 | 2.3.1 | Regional MIS Project Manager | 67200 | SD | EX post |  | 100% | No | 2013-09-01 | 2016-04-01 | In Proces |  | VisionFund Staff | Se espera completar èste aporte local con tiempos de aporte de VFI Staff hasta Abril 2016.
13 | 2.5 | 2.5.1. International Financial Technology Consultant | 17400 | CCII | EX post | 75% | 25% | No | 2015-09-01 | 2015-12-01 | Pending |  |  | Fondos FOMIN 13,000 a utilizar en Sep 2015 y Fondos VFI 4,400 usd a utilizar en Dic 2015. Posible Plan en Rep. Dom para levantar datos en el campo de manera sistematizada.
14 | 3.1 | A-MFI Planning and Staff Training | 8000 | SD | EX post |  | 100% | No | 2011-11-01 | 2015-12-01 | In Proces
15 | 3.3 | 3.3. Pre-Rollout development of procedures manuals and MIS integration | 16997.87 | CCI | EX post | 100% |  | No | 2014-05-01 | 2014-11-01 | Cancelled | Mark Schreiner Consultant | Mark Schreiner Development Consulting in Ecuador. | Se pagò a Mark por consultorìa realizada, estatus ya cancelado en su totalidad. El Monto expuesto corresponde a lo total pagado al consultor en su contrato y un adendum que se hizo al mismo.
16 | 3.6 | 3.6. Preparation of Client Protection Guideliness | 4000 | SD | EX post |  | 100% | No | 2011-11-01 | 2014-12-01 | Awarded | Refilwe Mokoena, VF staff | Refilwe´s time salary until December 2014. (finalized) | Actividad completada, los 4,000 usd representan el total de aporte local aportado por Refilwe en función de su tiempo. (Files de seguimiento de tiempo a cargo de VFI)
17 | 3.9 | Certification of 1 A-MFIs in Smart Assessment | 15000 | CCIN | EX post | 100% |  | No | 2015-10-01 | 2015-11-01 | In Proces |  |  | Nueva actividad creada ára certificación de 1 IMF en Smart Assesment, fondos FOMIN 15,000 usd.
18 | 4.1. | Preparation of Feasibilty Plan | 19000 | CD | EX post |  | 100% | No | 2012-01-01 | 2013-02-15 | Cancelled | Law firm Esteban Fernandez de Cordova | Law firm hired and approved by the FODEMI Board. board meeting and approved act are attached. | Servicios por éste componente ya cancelados a Consorcio Jurídico Fernandez de Cordova que fue el encargado de realizar el Feasibility Plan, éste valor de 19,000 usd se lo pagó en la factura N. 1792 factura por un total de 67,200 usd pagados a el estudio Juridico, ( en el presupuesto Fondos aporte Local) por lo que se irá desglozando los pagos de algunos subcompenentes de ésta actividad 4. de ésta única factura. El proceso de contratación estuvo a cargo de FODEMI que bajo políticas de VFI sometió la calificación del Estudio Jurídico al Directorio de FODEMI, el cuál aprobó la consultoría, también se cuenta con el documento soporte de VFI en el cual se da la No objeción. (Documentos en archivos FODEMI en Ecuador) Actividad terminada. Productos entregados a FODEMI.
19 | 4.2 | Preparation of Transformation Plan | 11000 | CD | EX post | 100% |  | No | 2012-01-01 | 2013-02-15 | Cancelled | Law firm Esteban Fernandez de Cordova | Law firm hired and approved by the FODEMI Board. board meeting and approved act are attached. | Fondos Fomin por 11,000 usd que están siendo solicitados para reembolsos de gastos efectuados, actividad terminada y productos entregados a FODEMI Ecuador, valor pagado con la factura N 1792 por total de 67,200 usd de donde se desglosa éste valor de 11,000 usd pagado.
20 | 4.3 | Develop Business Plan (Local Consultant) | 12450 | CD | EX post | 100% | - | No | 2012-01-01 | 2013-02-15 | Cancelled | Law firm Esteban Fernandez de Cordova | Law firm hired and approved by the FODEMI Board. board meeting and approved act are attached. | Fondos FOMIN por 12,450 usd, solicitud de reembolso en trámite, actividad ya pagada, productos entregados a FODEMI, el mismo Consorcio Jurídico prestó servicios de asesoría en Desarrollo de Planes de Negocio, lo cual fue desarrollado y entregado tal como se dictaminó en su contrato, el pago lo realizó FODEMI con la factura de respaldo N 1792 por 67,200 usd, del cual se desglosa éste valor pagado por 12,450 usd.
21 | 4.4 | Training on AML/KYC | 2000 | CD | EX post |  | 100% | No | 2013-01-01 | 2015-12-01 | AWARDED | UCACNOR, RED FINANCIERA RURAL, ARASCO CA. AND MARIA ERAZO. |  | Se espera Justificar 2,000 usd hasta Dic 2015 por parte de VFE, fondos de contraparte VFI.
22 | 4.6 | 4.6. Adaptation / upgrading of manuals and operational procedures | 11300 | CD | EX post | 100% |  | No | 2012-01-01 | 2013-02-15 | Cancelled | Law firm Esteban Fernandez de Cordova | Law firm hired and approved by the FODEMI Board. board meeting and approved act are attached. | La firma contratada realizó esta actividad y la terminó por completo,, entregó el producto final a FODEMI, el valor total de 11,300 usd fue pagado con la factura N 1792, como mencionamos es una única factura por un total de 67,200 usd de lo cual se desgloza éste valor pagado y ya solicitado como reembolso al FOMIN ya que son fondos FOMIN.
23 | 4.7 | 4.7. Preparation of Legal Documention | 5000 | CD | EX post | 100% |  | No | 2012-01-01 | 2013-02-15 | Cancelled | Law firm Esteban Fernandez de Cordova | Law firm hired and approved by the FODEMI Board. board meeting and approved act are attached. | Pagado totalmente a la misma Firma Jurídica que realizó la consultoría, pagado con la Factura N. 1792, fondos FOMIN, por lo que se solicita remmbolso, producto entregado a FODEMI.
24 | 4.9.1. | Local Consultant | 3750 | CCIN | EX post | 100% |  | No | 2012-01-01 | 2013-02-15 | Cancelled | Law firm Esteban Fernandez de Cordova | Law firm hired and approved by the FODEMI Board. board meeting and approved act are attached. | Actividad ya pagada a Consultores en Ecuador, pagada a Firma Jurìdica Cordova Abogados.
25 | 5.3 | Guidelines for effective MFI integration with local development programs | 25000 | CCIN | EX post | 70% | 30% | No | 2015-10-30 | 2016-01-01 | PENDING |  | Hiring Consultant Pending in ago 2015, 17500 usd MIF funds, and 7500 usd VFI counterpart. | Se espera ejecutar desde Octubre 2015 17,500 fondos FOMIN y 7500 de aporte local hasta Ene 2016 en su totalidad.
26 | 6.1.1 | 6.1.1 Project Manager | 35570 | SD | EX post |  | 100% | No | 2015-07-01 | 2016-04-01 | AWARDED | Hans Hassenteufel, VF Staff | Hans Hassenteufel, VF Staff | Tiempos de Hans Hassenteufel parte de VFI(soporte POA) monto aprox para todo el proyecto.
27 | 6.1.2 | 6.1.2. Project Technical Coordinator | 61280 | SD | EX post |  | 100% | No | 2015-07-01 | 2016-04-01 | AWARDED | Hans Hassenteufel, VF Staff | Hans Hassenteufel, VF Staff | Tiempos de Hans Hassenteufel parte de VFI(soporte POA) se cambiò montos ya que èste es por el total del tiempo del proyecto.
28 | 6.1.3 | Project Technical Administrative Assistant | 108000 | SD | EX post | 100% | - | No | 2012-11-01 | 2016-05-01 | AWARDED | Hugo Rea M. | Hugo Rea Local Project Coordinator | Presupuesto total de la actividad estimado a ser utilizado hasta el final del Proyecto por el Coordinador del Proyecto en Ecuador Hugo Rea. Soporte contrato POA y Flujo de Caja
29 | 6.1.4 | 6.1.4. Project Accounting Manager (Cole Varvel) | 13070 | SD | EX post |  | 100% | No | 2012-11-01 | 2016-05-01 | AWARDED | Joshua Olsen , Cole Varvel VisionFund staff | Cole Varvel, VFI Staff | Tiempos de Cole Varvel VFI satff para todo el proyecto. No se han firmado contratos en èste caso, ya que es aporte de VFI, ellos pertenecen a Roles de VFI. El valor expuesto es el valor total hasta finalizar el proyecto.
30 | 6.1.5 | 6.1.5. Project Loan Manager (Athena Lew and Joshua Olson) | 12950 | SD | EX post |  | 100% | No | 2012-11-01 | 2016-05-01 | AWARDED | Athena Lew and Joshua Olson, VisionFund Staff | Joshua Olson VFI Staff | Tiempos de VFI Staff para toda la actividad hasta terminaciòn del proyecto. No se han firmado contratos en èste caso, ya que es aporte de VFI, ellos pertenecen a Roles de VFI. El valor expuesto es el valor total hasta finalizar el proyecto.
31 | 6.1.6 | 6.1.6. Project Technical Field Expert | 50330 | SD | EX post |  | 100% | No | 2012-11-01 | 2016-05-01 | AWARDED | VF Staff Hans Hassenteufel. | Hans Hassenteufel, VF Staff | Tiempos de Hans Hassenteufel VFI Staff aprox para todo el proyecto (soporte POA). No se han firmado contratos en èste caso, ya que es aporte de VFI, ellos pertenecen a Roles de VFI. El valor expuesto es el valor total hasta finalizar el proyecto.
32 | 6.3.2 | External Financial and Social Ratings (end of project) | 52500 | CCII | EX post | 100% |  | No | 2016-02-01 | 2016-04-01 | Pending |  | FOMIN Funds. | Fondos Fomin, se soporta con Flujo de Caja y POA.
33 | 6.3.4 | External financial and social Ratings | 73274.6 | CCIN | EX post | 100% |  | No | 2014-08-01 | 2015-04-01 | AWARDED | Microfinanza Rating | pending final payment by 14,250 usd. | Existe un cambio de monto con el PA anterior, ya que en el presente PA se toma en cuenta exactamente el valor del contrato con Microfinanza Rating que es de 71,250 usd, a èste monto se le suma 2,024.60 usd de tikets aéreos devueltos para calificaciones de Nicaragua lo cuàl fue aprobado por el Fomin con CEC 2168, los Pagos han sido realizados de la siguiente manera : 21,375 usd en Sep 2014, 2,024.60 en Enero 2015, 21,375 usd en Feb 2015, y 14,250 usd en Julio 2015 (èste ùltimo pago fue realizado con dinero de VFI que será solicitado a reembolso, ya que en la cuenta del proyecto no se cuenta con fondos actualmente a la espera de 2do avance de fondos), por lo que sòlo queda pendiente a la fecha un ùltimo pago a Microfinanza rating por 14,250 usd. En èste componente no se registran fondos de contraparte de VFI. (soporte POA)
DIFFERENT CONSULTING SERVICES ( SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS)
1 | 1.3.2 | Design of Internal Control Guidelines and A-MFI Manual preparation | 21500 | AD | EX post | 100% |  | No | 2015-09-01 | 2015-11-01 | Pending |  | Planning to use 21,500 usd in Nov to meet Minimum 4 A-MFIs BOD approved new or revised Have Policies and Manual (s) on internal controls | Se harà publicaciòn a concurso en Septiembre, se espera empezar en Octubre y se pagarà en Noviembre 2015.
2 | 1.3.3 | Training at MFI Level (Lodgin, transportation, Food and Comunications) | 6000 | AD | EX POST |  | 100% | NO | 2015-09-01 | 2015-10-01 | Pending |  |  | Se espera justificar como contraparte local VFI 6,000 hasta Sep 2015.
3 | 1.3.5 | Training on Financial Planning | 32523.07 | SD | EX post | 75.71% | 24.29% | No | 2013-08-01 | 2016-02-01 | Awarded | Jaime Arguello, and Mario Guity | Jaime Arguello was part of VisionFund and then signed a contract as an independent consultant for VisionFund. His hiring was direct. From Jan 2014 Mario Guity is in charge for this component. | Existe un incremento en realaciòn al PA anterior, ya que luego de Jaime Arguello VFI contratò a Mario Guity para esta y otras actividades, por lo que se registra hasta Abril 2015 el valor de 14,623.07 usd a ser solicitado para reembolso al FOMIN, y luego se utilizaràn 5,000 usd aporte FOMIN en Octubre 2015 y otros 5,000 usd aporte FOMIN en Febrero 2016. El aporte local suma 7,900 usd con el contrato firmado por Mario Guity en Enero 2014. (soporte POA).
4 | 1.3.7 | Product costing and pricing | 3200 | CCII | EX post | 100% |  | No | 2015-09-01 | 2015-10-01 | Pending |  | Pending to comply with all A-MFIs and Have approved internal Policies to guide the pricing of Their Credit / Financial Products from Sep to Oct 2015 | A utilizar en Octubre 2015, soporte flujo y POA.
5 | 1.4.2 | Training on Commercial Planning | 14000 | AD | EX post |  | 100% | No | 2015-12-01 | 2015-12-01 | In Proces |  | Counterpart VFI | Contraparte local de 14,000 usd destinadas para renta de locales, comida, y materiales en los trainings que se darán a los consultores contratados para la actividad.
6 | 1.5.1 | Training on market research and product development | 22250 | AD | EX post |  | 100% | No | 2016-04-01 | 2016-04-02 | In Proces |  | Counterpart VFI | Contraparte local de 22500 usd destinadas para renta de locales, comida, y materiales en los trainings que se darán a los consultores contratados para la actividad. Se espera justificar hasta Abr 2016
7 | 1.5.3 | Design, piloting and implementation of products | 12000 | AD | EX post |  | 100% | No | 2015-10-01 | 2016-04-01 | Pending |  | Counterpart VFI | Pendiente de Justificar por parte de VFI, se espera empezar en Oct 2015 y completar aporte hasta Abr 2016
8 | 1.5.4 | Training of staff on new product offering | 5000 | AD | EX post |  | 100% | No | 2015-12-01 | 2016-04-01 | Pending |  | Counterpart VFI | Pendiente de Justificar por parte de VFI, se espera empezar en Dic 2015 y completar aporte hasta Abr 2016
9 | 2.2.3 | Procurement of Hardware | 210000 | AD | EX POST |  | 100% | NO | 2011-11-01 | 2015-12-01 | AWARDED | HardTechnology, Claro, AKROS, SAZ Computers, All Security, Vasquin CIA LTDA, Electro Hard, MoviCom, Cerelectric, Easy Compu | Several Invoices in Procurement Hardware in FODEMI (HardTechnology, Claro, AKROS, SAZ Computers, All Security, Vasquin CIA LTDA, Electro Hard, MoviCom, Cerelectric, Easy Compu). | Todo el Hardware se encuentra en Fodemi Ecuador, aquí se generaron las multiples facturas que suman la cantidad de 135,991.52 usd, los proveedores a los que se compró fueron HardTechnology, Claro, AKROS, SAZ Computers, All Security, Vasquin CIA LTDA, Electro Hard, MoviCom, Cerelectric, Easy Compu (Facturas en Ibarra Ecuador), se espera en Dic 2015 completar el valor de 74,008.48 usd en facturas, para justificar de esta manera los 210,000 usd que VFI se ha comprometido en aportar para éste componente.
10 | 2.2.4 | Procurement of Software | 246400 | SBCC | EX POST |  | 100% | NO | 2011-11-01 | 2015-12-01 | Pending |  |  | Anteriormente se registran dos facturas, la una para Software en Ecuador el 13 de Abril de 2012 por 67,200 usd, la otra factura es el pago del Software para Mexico y Honduras (en una sóla factura de 117,200 usd) con fecha 27 de Octubre 2012, el desgloce de la factura indica que son 58,600 de Mexico y 58,600 de Honduras. se espera realizar hasta Oct 2015 una compra mas de Software por 62,000 usd, yestá pendiente saber cual será el proveedor del software.
11 | 3.2 | Conducting Pilot | 4400 | AD | EX POST | 9% | 91% | NO | 2014-03-01 | 2014-12-01 | PENDING |  | Projection to be used in conducting PPI pilots in 2014 | Se espera justificar el total del componente hasta Dic 2014.
12 | 3.4. | PPI roll-out and data collection (ScordCard Productions) | 77500 | AD | EX post |  | 100% | No | 2015-12-01 | 2015-12-01 | In Proces |  |  | Por justificar fondos de VFI, se espera justificarlos con costos de producción de aplicaciones de crédito como soporte de ScordCards de PPI.
13 | 3.7 | Training on application of Client Protection Guidelines | 10500 | AD | EX post | 19% | 81% | No | 2015-11-01 | 2016-02-01 | Pending |  |  | Se espera Justificar 8500 de aporte local en Nov 2015 y utilizar 2000 usd Fondos FOMIN en Feb 2016.
14 | 3.8. | Training A-MFIs by training of trainers on microloan environmental safeguards | 2400 | AD | EX post | 100% |  | No | 2016-03-01 | 2016-04-02 | Pending
15 | 4.1 | VF Ecuador's training center for clients and staff. (New Activitie) | 17047 | AD | EX post | 100% |  | No | 2016-03-01 | 2016-04-02 | Pending |  |  | Nueva actividad, en VFE se espera ponerlo en marcha a más tardar Abril 2016. Fondos FOMIN
16 | 4.8 | Local Marketing Agency | 25000 | AD | EX POST |  | 100% | NO | 2014-01-01 | 2015-06-30 | AWARDED | Several Invoicens in VFEcuador. | FODEMI bills will be presented by rebranding in 2014. | se espera justificar de aporte local 25,000 usd hasta Abril 2015, por gastos en Marketing en el cambio de Nombre de Fodemi a VisionFUnd Ecuador. Se cuentan con algunoas facturas de diversos proveedores.
17 | 5.2. | Guidelines on effective Knowledge Sharing & Learning among MFI network members | 14000 | SBMC | EX post | 100% |  | No | 2016-02-01 | 2016-04-01 | Pending |  |  | Actividad y fondos por 14,000 usd fondos FOMIN sustentado en POA y Flujo de Caja
18 | 5.4 | Presentation of Project results in international/Regional events | 7500 | AD | EX POST | 100% |  | NO | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Pending |  | 2 performances is expected about project results. | Se toma en cuenta el monto total real hasta la finalizaciòn del proyecto, por ello el cambio con el PA. 2,500 en Oct 2015 y 5,000 usd en Marzo 2016. Fondos FOMIN
19 | 6.1.1 | Project Manager/Airfare | 12000 | AD | EX POST | 100% |  | NO | 2015-09-01 | 2016-04-01 | In Proces |  | Air tickets costs estimated in 2015 by the Project Management. This is MIF contribution. | Se espera utilizar 4,000 usd en tikets aéreos hasta el Nov 2015. y lo demàs hasta finalizar proyecto en su totalidad.
20 | 6.1.7 | 6.1.7. Project launching seminar | 1644.4 | AD | EX POST | 100% |  | NO | 2013-09-01 | 2013-10-01 | Awarded |  | Fligth Tikets and hotel in Monrovia for Hans Hassenteufel by meeting with IDB | Utilizado por Hans Hassenteufel para reunion en Monrovia con FOMIN, facturas de respaldos en files. Fondos FOMIN, se solicitarà reembolso de èste gasto efectuado
[1] | Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total $ 20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de $100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
[2] | Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; AB: Adquisición de Bienes menores a 5.000 dólares, se realizará según reglamento específio elaborado para este componente; PS: Prestación de Servicios menoras a 5.000 dólares, se realizará conforme a Reglamento específico elaborado para este componente; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; (Selection Based on Consultants' Qualifications) SD: Selección Directa. (Direct Selection) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. (Selection based on Consultant Qualifications International individual.)
[3] | P: Pending EP: In Proces ; A: Awarded, C: Cancelled