DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

NO AUTORIZADO PARA USO PÚBLICO

HONDURAS

Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados

(HO-G1247)

Plan de Monitoreo y Evaluación

Índice

Siglas y Abreviaturas	3

Introducción	4

I.	Plan de Monitoreo	5

A.	Objetivo del Monitoreo	5

B.	Resultados esperados e indicadores	5

C.	Recopilación de Información e Instrumentos	10

D.	Presentación de informes	11

E.	Coordinación del Monitoreo, Plan de Trabajo y Presupuesto	11

Plan de Evaluación	14

A.	Principales Preguntas de Evaluación	14

B.	Conocimiento existente	14

1.	Evaluación técnica de soluciones	14

2.	Características de la población objetivo	14

3.	Evaluación económica ex ante	17

4.	Análisis financiero	19

C.	Metodología de la evaluación	19

D.	Presentación de informes	20

E.	Coordinación de la Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto	21

- Siglas y Abreviaturas

| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| --- | --- |
| CIF | Climate Investment Fund (Fondo Estratégico sobre el Clima) |
| EAS | Estrategia Ambiental y Social |
| ENEE | Empresa Nacional de Energía Eléctrica |
| EOR | Ente Operador Regional |
| ER | Energía Renovable |
| ERNC | Energía Renovable No Convencional |
| Gobierno | El Gobierno de Honduras |
| GWh | Gigawatt hora |
| IGAS | Informe de Gestión Ambiental y Social |
| Km | Kilómetros |
| kV | Kilovoltios |
| MER | Mercado Eléctrico Regional |
| MOP | Manual Operativo del Programa |
| MW | Megawatt |
| MWh | Megawatt hora |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PEP | Plan de Ejecución del proyecto |
| POA | Plan Operativo Anual |
| SIEPAC | Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central |
| SIN | Sistema Interconectado Nacional |
| TIRE | Tasa Interna de Retorno Económico |
| UCP | Unidad de Coordinadora de Programa |
| VPN | Valor Presente Neto |

# Introducción

El objetivo general del programa es apoyar al incremento de la cobertura eléctrica en Honduras, mediante la implementación de proyectos de generación de energía renovable descentralizada y distribuida en micro-redes. Los objetivos específicos son: (i) incremento al acceso de electricidad a poblaciones que no cuentan con el servicio; (ii) reducir el costo de la energía eléctrica a poblaciones que cuentan con suministro eléctrico basado en micro-redes con generación diésel; y (iii) desarrollar capacidades institucionales del sector para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estos proyectos.

Componente 1. Desarrollo de sistemas de generación eléctrica en lugares rurales aislados del sistema interconectado (US$5,73 millones). Se financiarán sistemas de generación en Brus Laguna y Guanaja, con energía renovable mediante micro-redes, y sistemas fotovoltaicos domiciliarios en El Corpus y Concepción de María. Las actividades incluyen diseño definitivo, construcción y supervisión de los proyectos. Para la preparación de documentos de licitación y diseños definitivos de las micro-redes en Brus Laguna y Guanaja, se tomarán en consideración los resultados de la CT ATN/NV-14824-HO y del KSP.

Para la elaboración de diseños definitivos, construcción y puesta en marcha de micro-redes y sistemas individuales, el ejecutor realizará licitaciones de acuerdo con las políticas de adquisiciones del Banco. El ejecutor contratará operadores especializados para la gestión, Operación y Mantenimiento (O&M) de las micro-redes, con base en lineamientos establecidos en la LGIE y resultados del Componente 2. Para la O&M de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios el ejecutor tiene previsto contratar empresas locales con una importante participación de mujeres. Solamente se apoyará al financiamiento a aquellas obras que sean financieramente sostenibles y que tengan asegurado su O&M.

Componente 2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión.  (US$0,43 millones). Se llevarán a cabo consultorías especializadas, talleres y programas de capacitación e intercambio de experiencias encaminadas a: (i) fomentar la participación comunitaria, en particular de mujeres, en la construcción, y O&M de los proyectos; (ii) identificar e incentivar la participación de empresas privadas en distribución y comercialización de energía; y (iii) fortalecer la capacidad operativa y financiera del FOSODE para la gestión y desarrollo de proyectos de electrificación rural a través del diseño, construcción y supervisión de micro-redes. Se financiará la dotación de herramientas especializadas para el diseño, supervisión y evaluación de experiencias de electrificación rural y capacitación en idiomas locales.

Administración y evaluación (US$0,26 millones). Se financiará la contratación de consultorías para el desarrollo de actividades de supervisión, evaluación y auditoría del programa.

Mediante la evaluación y monitoreo del Programa se pretende determinar si a través del Programa se ha: (i) suministrado de electricidad a 4.415 nuevos hogares; (ii) se ha reducido el costo de la electricidad que induzca el desarrollo socioeconomico competitivo en los lugares intervenidos; y (iii) desarrollado la capacidad en la ENEE para desarrollo de micro-redes y su replica en otros territorios a nivel nacional.

# Plan de Monitoreo

## Objetivo del Monitoreo

El objetivo general del monitoreo es realizar un adecuado seguimiento del avance y consecución de los productos, resultados y objetivos establecidos para los diferentes componentes del Programa y por ende contribuyendo a su cumplimiento. Para ello identifica, entre otros:

(i) los elementos que deben ser monitoreados;

(ii) las fuentes de datos e información de base para llevar a cabo dicha labor y la periodicidad de recolección de la misma;

(iii) los responsables de facilitar la información;

(iv) el esquema organizativo que sustenta las actividades de monitoreo;

(v) los reportes e informes periódicos necesarios para garantizar un monitoreo puntual del avance de las actividades hacia el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados con la implementación del Programa.

  - A través del monitoreo se pretende acompañar la ejecución del Programa, a fin de identificar los resultados intermedios logrados por cada uno de los componentes del Programa, planteando acciones correctivas de ser necesarias.

  - A continuación, se detallan los impactos esperados de la operación HO-G1247:

|  | Indicador | Unidad de Medida | Línea de Base 2017 | Meta Final 2022 | Comentarios/ Medios de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso de electricidad a nivel nacional | Cobertura eléctrica | % | 77,21% | 87% | Gerencia de planificación de la ENEE – Informe Anual |
| Factor de emisión de CO2 ponderado del sistema eléctrico | Emisiones de CO2 por unidad de energía producida | Ton CO2/ MWh | 0,53 | 0,4 | Gerencia de planificación de la ENEE – Informe Anual |

## Resultados esperados e indicadores

  - En la Tabla 1 se presentan los indicadores que se han definido para el monitoreo de la implementación de los principales resultados y productos del Programa.

Tabla 1. Indicadores de Monitoreo

| RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador |  | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Final del Proyecto | Comentarios/ Medios de Verificación |
| Resultado 1: Cobertura de energía incrementada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hogares beneficiados por generación eléctrica con energía renovable en Guanaja |  | # | 0 | 2017 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 1.195 | Informes Semestrales de Seguimiento ENEE |
| Hogares beneficiados por generación eléctrica con energía renovable en Brus Laguna |  | # | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2.270 | 2.270 |  |
| Hogares beneficiados por generación eléctrica con energía renovable en El Corpus |  | # | 0 | 2017 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |  |
| Hogares beneficiados por generación eléctrica con energía renovable en Concepción de María |  | # | 0 | 2017 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |  |
| Resultado 2: Mejora de la sostenibilidad técnica, económica y social de sistemas de electrificación en lugares aislados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energía anual facturada por consumo de los usuarios beneficiados por el programa en Guanaja |  | MWh/año | 0 | 2017 | - | - | 1.300 | - | 1.300 | Informes Semestrales de Seguimiento ENEE |
| Energía anual facturada por consumo de los usuarios beneficiados por el programa en Brus Laguna |  | MWh/año | 0 | 2017 | - | - |  | 850 | 850 |  |
| Gasto en electricidad a nivel residencial en Guanaja |  | Lemp/kWh | 11 | 2017 | - | - | * | - | * | Informes Semestrales de Seguimiento ENEE El cálculo de tarifa se determinará de conformidad a estudios componente 2. La línea base parte de valores de generación térmica empleando diésel año 2017 |
| Gasto en electricidad a nivel residencial en Brus Laguna |  | Lemp/kWh | > 16 | 2017 | - | - | * | - | * | Informes Semestrales de Seguimiento ENEE El cálculo de tarifa se determinará de conformidad a estudios componente 2. La línea base parte de valores de generación térmica empleando en Puerto lempira, con generación a diésel año 2017 |
| Gasto de energía a nivel residencial en El Corpus y Concepción de María |  | Lemp/kWh | 3.85 | 2017 | - | - | * | - | * | Informes Semestrales de Seguimiento ENEE El cálculo de tarifa se determinará de conformidad a estudios componente 2 |
| Resultado 3: Capacidades de la ENEE para la gestión de proyectos de electrificación rural mejorada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de acceso de energía a nivel nacional incorporando el desarrollo de microredes |  | Informe | 0 | 2017 | - | - | 1 | - | 1 | Reporte del plan de acceso de energía a nivel nacional |
|  | * A ser determinado en función del cálculo de tarifa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Producto | Unidad de Medida | Costo (US$) | Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Final del Proyecto | Comentarios/ Medios de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1. Desarrollo de sistemas de generación eléctrica en lugares rurales aislados del sistema interconectado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planta solar fotovoltaica en la Isla de Guanaja, construida y operando | Planta | 2.750.000 | - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informes Semestrales de Seguimiento ENEE |
| Planta solar fotovoltaica en el municipio de Brus Laguna, construida y operando | Planta | 2.550.000 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| Sistemas fotovoltaicos domiciliarios en los municipios de El Corpus y Concepción de María, instalados y operando | Sistema | 410.000 | - 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |  |
| Comité conformado para el apoyo a la sostenibilidad técnica, económica y social en el Corpus y Concepción de María | Comité | 20.000 | - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| Componente 2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelos de gestión diseñados e implementados | Modelo | 40.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Informes Semestrales de Seguimiento ENEE |
| Estrategia para la sostenibilidad financiera y social diseñada e implementada | Estrategia | 110.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |
| Estrategia de fortalecimiento del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico diseñada e implementada | Estrategia | 170.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| Personal capacitado en la planificación y desarrollo de microredes con energía renovables | Individuos | 110.000 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |  |

Costo por Producto Anualizado

| Producto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1: Desarrollo de sistemas de generación eléctrica en lugares aislados del SIN |  |  |  |  |  |
| Planta solar Fotovoltaica en Guanaja, construída y operando | 0 | 672.000 | 1.768.400 | 309.600 | 2.750.000 |
| Planta solar Fotovoltaica en Brus Laguna, construída y operando | 0 | 600.000 | 1.575.000 | 375.000 | 2.550.000 |
| Sistemas solares domiciliarios en las municipalidades del Corpus y Concepción de María, instalados y operando | 86.586 | 323.414 | 0 | 0 | 410.000 |
| Comité conformado para el apoyo a la sostenibilidad técnica, económica y social en el Corpus y Concepción de María | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| COMPONENTE 2: Fortalecimiento de las capacidades de gestión |  |  |  |  |  |
| Modelos de gestión diseñados e implementados | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| Implementación del modelo de gestión y asistencia financiera y de sostenibilidad social | 78.000 | 32.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| Fortalecimiento de las capacidades de FOSODE | 125.000 | 45.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| Personal capacitado en la planificación y desarrollo de microredes con energía renovables | 45.000 | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 110.000 |

## Recopilación de Información e Instrumentos

  - Las fuentes de información para la recopilación y verificación de los datos para el monitoreo del Programa se accederán por medio de ENEE y de visitas de inspección del equipo del Banco.

  - La ENEE será responsable de la recopilación y procesamiento de todos los datos necesarios para el monitoreo y la evaluación del Programa.  La Tabla 1 presenta los indicadores que serán monitoreados en un periodo de 3 años, el medio de verificación, la fuente de la información y la unidad encargada de recolectar los datos y presentar los informes correspondientes de avance de dichas actividades.

  - El BID por su parte contará con el apoyo de firmas asesoras especializadas o consultores individuales durante la ejecución del Programa con el objetivo de mantener un debido proceso de supervisión y monitoreo de los aspectos técnicos, económicos, financieros, ambientales y sociales del Programa.  De este modo se espera identificar oportunamente eventuales problemas en la ejecución del Programa. La ENEE realizará entre otras las siguientes actividades para la planeación y monitoreo del programa:

  - Plan Operativo Anual (POA). El POA consolidará todas las actividades que serán desarrolladas durante determinado período de ejecución, por producto y cuenta con un cronograma físico financiero. ENEE presentará semestralmente, como parte integral de los informes semestrales de monitoreo, el POA y el Plan de Ejecución de Proyecto (PEP) para los siguientes semestres, incluyendo las actividades, cronogramas y presupuestos estimados.

  - El POA y PEP finales del primer año serán incluidos en el informe inicial de la operación. El POA y el PEP incluirán, como mínimo, la siguiente información: (i) estado de ejecución del Programa, discriminado por componentes; (ii) el plan de adquisiciones de obras, bienes y servicios, así como el plan de adquisiciones de servicios de consultoría incluyendo presupuesto y proyecciones de desembolsos; (iii) avance en el cumplimiento de las metas y resultados del Programa; (iv) avance en el cumplimiento de los indicadores de producto para cada componente del Programa, de acuerdo a la Matriz de Resultados del Programa y el cronograma de su implementación; (v) problemas presentados; y (vi) soluciones implementadas.

  - Plan de Ejecución de Proyectos (PEP). El PEP establece el calendario de los desembolsos (número y monto de los desembolsos) en función de los indicadores de desempeño, ya incluidos en la matriz de resultado, y el tiempo de ejecución del Programa.

  - Plan de Adquisiciones (PA). Este instrumento tiene por finalidad presentar al Banco y hacer público el detalle de todas las adquisiciones y contrataciones que serán efectuadas en un determinado periodo de ejecución del Programa. El PA informa sobres las adquisiciones y contratos que se ejecutaran de conformidad con las Políticas para Adquisiciones de bienes y obras financiadas por el Banco” (GN-2349-9) y las “Políticas para a Selección y contratación de consultorías financiadas por el Banco (GN-2350-9) de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo. El PA debe ser presentado junto con el POA, como parte integral de los informes semestrales de monitoreo, para consideración del Banco, y debe ser actualizado anualmente o cuando sea necesario, durante todo el período de ejecución del Programa.

## Presentación de informes

  - Durante todo el período de ejecución, la ENEE deberá presentar Informes Semestrales de Seguimiento de las actividades de la operación, para la aprobación del BID, a más tardar el 30 de julio y el 30 de enero de cada año. Dichos informes se focalizarán en el cumplimiento de indicadores de productos y avances de resultados y analizarán los problemas encontrados y presentarán las medidas correctivas adoptadas.

  - En el caso de los informes a ser presentados el 30 de enero de cada año, se incluirán el POA del año siguiente, con pronóstico de desembolsos y Plan de Adquisiciones actualizado. La revisión de estos informes será realizada en reuniones semestrales entre el BID y la ENEE.

  - Los Informes Semestrales de Seguimiento deberán indicar los avances logrados en cada uno de los componentes y en el desempeño global del Programa, en base a los indicadores acordados bajo la Matriz de Resultados.

  - Los informes deberán incluir, como mínimo: (i) cumplimiento de las condiciones contractuales; (ii) descripción e información general sobre las actividades realizadas; (iii) progreso en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido y cronogramas actualizados de ejecución y desembolsos; (iv) resumen de la situación financiera del Programa; (v) descripción de los procesos de licitación llevados a cabo; (vi) evaluación de las firmas contratistas; (vii) un programa de actividades y plan de ejecución detallados para el semestre siguiente; (viii) flujo de fondos estimado para el siguiente semestre; (ix) una sección identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del Programa; y (x) el Plan de Adquisiciones.

  - Los informes deberán incluir toda la información que sea relevante para reconocer el avance en la medición de los indicadores e identificar necesidades de mejora en el proceso de recolección de información, procesamiento, análisis y reporte de datos.

## Coordinación del Monitoreo, Plan de Trabajo y Presupuesto

  - La responsabilidad por la ejecución, administración, monitoreo y evaluación del Programa será de la ENEE, con apoyo de la UCP, la cual contará al menos, con un Coordinador General del Programa, un Coordinador Técnico, un especialista en energía renovable, un Especialista ambiental, un Especialista de Monitoreo, un Especialista Financiero y un Especialista en Adquisiciones. Será condición previa al primer desembolso: (i) el establecimiento del UCP, incluyendo la designación de los técnicos citados anteriormente; y (ii) la elaboración y aprobación de un Manual Operativo del Programa.

  - La ENEE estará encargada de implementar y supervisar el Programa, definir y aprobar los Planes Operativos Anuales (POA), proporcionar información que permita al Banco hacer monitoreo y evaluación de los impactos del Programa, coordinar y gestionar los desembolsos y llevar los registros contables y financieros, incluyendo los estados financieros anuales requeridos por el Banco.

  - La contratación de supervisores externos para el monitoreo de las obras y el contrato O&M asegurarán tanto la ejecución como la operación y mantenimiento adecuado de los proyectos de generación (micro-redes y sistemas fotovoltaicos independientes).

  - La ENEE con el apoyo y coordinación de la UCP será responsable ante el BID por: (i) la coordinación de todas las actividades relacionadas con el préstamo; (ii) la elaboración de los informes de avance físico-financiero; (iii) la presentación de las solicitudes de no-objeción y desembolso del préstamo, y el mantenimiento de registros contables; (iv) la implantación y mantenimiento de un sistema de control que garanticen el correcto uso de los recursos; y (v) la preparación de los informes incluyendo el Informe de Monitoreo del Progreso (Progress Monitoring Report o PMR), los Planes Operativos Anuales (POA) y los Informes Semestrales de Monitoreo.

  - El monitoreo del Programa se efectuará mediante los instrumentos de supervisión del BID con base en el POA y el PA. La ENEE tendrá las responsabilidades siguientes: (i) recabar y archivar la información, indicadores y parámetros requeridos para apoyar la función de monitoreo; (ii) elaborar, con una periodicidad trimestral, informes de avance de las actividades contempladas en el POA y el Plan de Adquisiciones; (iii) confeccionar anualmente un informe de progreso en el que se incorpore información relativa a la evolución experimentada por los indicadores y parámetros básicos contemplados para el Monitoreo (Tabla 1); (v) desarrollar cualquier otro informe que el BID pueda requerir; (vi) impulsar las acciones tendentes al logro de los objetivos definidos en el Programa.

  - El financiamiento (horas-persona y viajes) para el monitoreo del Programa está incluido en el presupuesto de funcionamiento de ENEE financiado con recursos de la institución y/o del financiamiento de esta Operación.  Para el caso del BID, los gastos de monitoreo serán incluidos en los presupuestos de seguimiento anuales del BID.  Los talleres de capacitación en temas fiduciarios serán cubiertos con recursos de apoyo a la ejecución del equipo Fiduciario en CID/CHO del BID.

Tabla 2. Presupuesto del Monitoreo

| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Respon sable | Costo | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 |  | (US$ miles) |  |
| Actividades de Seguimiento[1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Taller de Arranque de la Operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 1.200 | BID |
| 2. Taller de PMR y actualización de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 2.400 | BID |
| 3. Taller de gestión financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 1.200 | BID |
| 4. Seguimiento Fiduciario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 1.800 | BID |
| 5. Taller de Apoyo en Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 1.200 | BID |
| 6. Reuniones semestrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 3.000 | BID |
| 7. Visitas técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 30.000 | BID |
| 8. Visitas de supervisión social y ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 15.000 | BID |
| 9. Preparación de informes semestrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE | 12.000 | ENEE |
| 10. Preparación de informes anuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE | 18.000 | ENEE |
| 11. Auditoria Ambiental (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE | 50.000 | ENEE |
| 12. Auditorías Financieras Externas (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE | 73.000 | ENEE |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.800 |  |

# Plan de Evaluación

## Principales Preguntas de Evaluación

  - Mediante la evaluación del Programa se pretende determinar el logro de los objetivos y metas. Específicamente, si a través del Programa se ha logrado:

- ¿Se ha incrementado la cobertura de energía eléctrica mediante el uso de energías renovables en el área intervenida (Guanaja, Brus Laguna, El Corpus y Concepción de María)?

- ¿Se ha mejorado la sostenibilidad técnica, económica y social de sistemas de electrificación en el área intervenida (Guanaja, Brus Laguna, El Corpus y Concepción de María)?

- ¿Se han capacitado a mujeres en construcción, operación y supervisión de los proyectos de generación eléctrica en lugares aislados?

- ¿Se han mejorado las capacidades de la ENEE para la gestión de proyectos de electrificación rural aislada?

## Conocimiento existente

#### Evaluación técnica de soluciones

  - Para dar respuesta a los desafíos de acceso de electrificación del país, la ENEE, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (Banco), analizó diferentes alternativas de tecnología con demostrada viabilidad en zonas rurales más remotas. Se concluyó que las soluciones de generación con fuentes renovables (fotovoltaicas), incorporando sistema de almacenamiento y distribución en micro-redes, son las más adecuadas en términos de costos de inversión y operación y de viabilidad técnica para instalación en localidades de difícil acceso.

  - El programa reconoce que la provisión de electricidad mediante ERNC en zonas aisladas, sobre todo las de tipo individual que no cuentan con una empresa que administre, opere y mantenga el sistema eléctrico, presenta dificultades para su gestión, pues no existe una institucionalidad que la regule. El programa pone especial atención a asegurar la adopción de modelos de gestión conducentes a la sostenibilidad financiera y operativa de los sistemas que se implementarán, para la operación, mantenimiento, administración, capitación, y organización comunitaria.

#### Características de la población objetivo

  - Gracias a Dios es el segundo departamento más grande del país, dominado por territorios selváticos, accesible únicamente por vía aérea. Las principales actividades económicas son la agricultura, pesca, administración pública y comercio. Reporta cobertura del 45,2%, atendida en su totalidad mediante sistemas aislados. Posee una diversidad étnica, destacándose los grupos Miskitos y Petch. La región posee un patrimonio ecológico constituido de eco-sistemas tropicales, con abundantes llanuras, valles y planicies, ríos caudalosos, un sistema lagunar de gran diversidad biológica, e intrincada red de humedales. El Departamento Gracias a Dios reporta los niveles más altos de pobreza y condiciones de vulnerabilidad de Honduras. Se estima que más del 69% de su población vive debajo de la línea de pobreza y 40% en extrema pobreza, ocupa el penúltimo lugar de clasificación de los 18 departamentos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país y reporta serios problemas de seguridad ciudadana. De acuerdo al Censo 2013, la población del departamento era de 94.450 habitantes, distribuidos en los municipios de Puerto Lempira (47.528), Bruss Laguna (12.719), Awas (3.979), Villeda Morales (10.313), Wampusirpi (5.746).

  - Brus Laguna es la cabecera municipal del municipio del mismo nombre en Gracias a Dios. La densidad poblacional es de 5 Habitantes / Km2. La economía del municipio se basa en el sector pesquero y la producción agrícola.  Existen más de 200 pescadores artesanales de quienes dependen para su sostenimiento 7.250 personas aproximadamente. La mayor parte no poseen equipos adecuados para aprovechar los recursos de las lagunas Rapa, Zakatá y Bismuta, que forman parte de este municipio. La pesca de langosta practicada por los buzos Miskitos en el mar Caribe es la más importante en cuanto al valor del recurso. En la actividad agrícola se destacan las plantaciones de cocos y bananas.  La actividad turística representa un sector considerable gracias a la creciente popularidad que ha adquirido como destino de aventura o ecoturismo, debido a la exuberante vegetación, y a la gran variedad de fauna silvestre que habita la zona. La extracción de madera también es una actividad económica de la región. La población económicamente activa es 4.435 personas, con un índice de ingreso per cápita anual en dólares americanos de $1.090,61

  - Debido a su nivel de aislamiento geográfico y pobreza, existen grandes carencias de dotación de servicios públicos. En Brus Laguna, con una población en su mayoría Miskito (98%) no existen empresas públicas o privadas para el suministro de electricidad. No se cuenta con energía eléctrica central. La Alcaldía Municipal proporcionaba energía a través de un motor generador que en estos momentos se encuentra en mal estado, razón por la cual la producción de energía se realiza a nivel residencial individual, con motores alimentados por derivados de petróleo. Para acceder a Brus Laguna se debe movilizar vía fluvial desde Puerto Lempira (2 horas), cabecera cantonal del departamento y único sitio que cuenta con electricidad provista por empresas privadas, a un precio de venta al cliente residencial de US¢65/kWh, bastante mayor al promedio nacional de US¢14/kWh. Debido a la delicada situación económica, gran parte de su población no puede acceder al servicio, lo cual limita al desarrollo social y de actividades productivas como la pesca.

  - Islas de la Bahía es el segundo lugar del país con elevados precios de electricidad. El precio promedio de las empresas que suministran electricidad varía entre US¢40/kWh a US¢50/kWh. Las Islas son el principal atractivo turístico del país, debido a su rico ecosistema terrestre, y su aún más importante ecosistema marino, por formar parte del segundo arrecife de coral más grande del mundo. La población total es de 43.575 habitantes y de acuerdo al Censo 2013, la zona con más alto crecimiento demográfico a nivel nacional, producto de mejores oportunidades laborales, y de una mejor situación de seguridad. Los elevados costos y calidad en el suministro eléctrico afectan al desarrollo turístico de las Islas como lo reporta el Informe de diagnóstico del sector turístico en Honduras; impactan en servicios básicos como el suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales, los cuales emplean energía para su procesamiento. Los elevados costos de energía en la potabilización y tratamiento de aguas residuales son afrontados por municipalidades que han reducido o suspendido la operación de sus plantas de tratamiento, afectando directamente a la población, cuerpos de agua y al arrecife de coral, principal atractivo turístico de Islas de la Bahía.

  - La Isla Guanaja, es la segunda isla más poblada de Islas de la Bahía, con 5.445 habitantes, de los cuales el 63% son afro-descendientes de habla inglesa. Concentra gran parte de la población, con limitados ingresos económicos, en el cayo Bonaca. Guanaja tiene una cobertura eléctrica de 79%. El servicio de energía eléctrica es proporcionado por la empresa privada Bonnaca Electric Company (Belco). La empresa cobra 11,00 Lempiras el kilovatio, 5 veces más que en tierra continental; a pesar de que el combustible está subsidiado.

  - La principal actividad económica de la isla es la pesca, seguida del comercio, construcción y finalmente el turismo. Se dedican también al comercio de productos alimenticios y todo tipo de mercadería que transportan desde tierra firme. Actualmente la pesca está siendo rápidamente reemplazada por el turismo como la industria más importante. La mayoría de los hombres en capacidad para trabajar de la Comunidad de Guanaja, se dedican a la pesca. Una minoría se dedica a otras ocupaciones como: la agricultura y crianza de cierto tipo de ganado vacuno, equino y porcino, albañiles, carpinteros, fontaneros, mecánicos. Es la isla con menor actividad turística, pero con elevado potencial de desarrollo debido a su escenario paisajístico y recursos naturales disponibles. La isla fue severamente afectada por el huracán Mitch en 1998, lo cual deprimió su desarrollo económico. Guanaja es la única isla que posee fuentes de agua dulce, pero tiene serios problemas en su distribución al igual que en el tratamiento de aguas residuales, por los elevados costos de energía. La isla reporta elevados costos de suministro eléctrico y posee un operador privado que produce electricidad con motores a combustión a diésel, con un contrato de operación que finaliza a inicios del 2018.

  - Departamento de Choluteca. Los Municipios de El Corpus (24.645 hab.) y Concepción de María (26.874 hab.) son caracterizados como rurales, teniendo asentamientos muy dispersos geográficamente. Los municipios forman parte del corredor seco. La principal actividad económica es la agricultura. Son municipios que reportan elevados niveles de pobreza y migración. A pesar de que el SIN llega al departamento, las redes de distribución no se han extendido debido a su alto costo por la gran dispersión de caseríos y viviendas. La cobertura eléctrica del Municipio de El Corpus es 41% y de Concepción de María es 43%.

  - El Corpus cuenta con una extensión territorial de 233,9 km2 y una población aproximada de 21.874 habitantes. Su economía se basa en la actividad minera, especialmente aurífera, así como en la actividad agrícola, en donde se destacan las moliendas dedicadas a la producción de dulce de caña, comúnmente conocido como dulce de rapadura. Sus principales cultivos además de la caña de azúcar son los granos básicos, café, aguacate, naranja, piña, soya, papas, tubérculos. En cuanto a la ganadería desarrolla la avícola, bovina, porcina, equina.

  - Concepción de María tiene una extensión territorial de 151,4 km2 y cuenta con una población de 24.393 habitantes. La economía del municipio se basa en la agricultura, con el cultivo de granos básicos, (maíz, maicillo, frijoles, etc.), yuca, camote, chile dulce, y chile jalapeño. La población tiene poco acceso a empleo formal con el Estado y el mayor empleador a nivel local es la Municipalidad. El índice de pobreza del municipio es de 47.3% con un alto grado de necesidades básicas insatisfechas

#### Evaluación económica ex ante

  - Para esta operación se cuenta con una evaluación económica ex ante. La metodología de evaluación seguida es la del Análisis Costo-Efectividad (ACE), el cual usa como parámetro la información disponible sobre costos de suministro por kWh en las áreas delimitadas. Se seleccionó la metodología ACE, con base en que la justificación de la provisión del servicio eléctrico se basa en la premisa de la certeza de que el acceso a energía produce beneficios económicos y sociales que directamente mejoran la calidad de vida de la población beneficiaria.  Se considera adicionalmente, que la política pública vigente en Honduras ha definido la necesidad de proveer el servicio a estas zonas y que la prestación del servicio busca contar con las mejores soluciones costo-eficientes.

  - El ACE asume que los beneficios son conocidos y deseados por la sociedad, por lo que no se calcula su valor monetario. Bajo el supuesto de que la localidad considerada, cuenta con los recursos energéticos necesarios para que la alternativa ERNC sea técnicamente viable (solar), la provisión del servicio por medio de esta opción debe ser justificada como la solución de menor costo, frente a otras alternativas disponibles. El objetivo de este enfoque es comparar alternativas que permitan obtener el beneficio buscado, para identificar la solución que permita obtenerlo, utilizando la menor cantidad de recursos. Para ello, se debe realizar una completa identificación, cuantificación y valoración de los costos asociados al proyecto, para realizar posteriormente una comparación de alternativas de solución tales como: conexión en red, generación aislada con diésel, solución con sistemas fotovoltaicos (FV individuales), sistemas FV comunitarios con distribución en mini-red, y otras consideradas viables en la zona de influencia, en busca de la solución de mínimo costo unitario por vivienda o por unidad de consumo.

  - Si el costo de inversión en red por vivienda es menor al de referencia por región, la decisión es la ejecución del proyecto de extensión de la red. En cambio, si el costo de inversión por vivienda (se incluye costo de instalaciones interiores, empalme e impuestos) es superior al costo de referencia, se plantean alternativas de solución adicionales, tanto del tipo colectivas como individuales. Sobre este conjunto de alternativas, la selección de realizará aplicando el enfoque costo-eficiencia, incluyendo en esta comparación la extensión de red.

  - Identificación de beneficiarios. Serán beneficiarios directos del programa los habitantes de las cuatro poblaciones intervenidas que se encuentran sin servicio eléctrico, quienes tendrán acceso a energía a menores precios que las alternativas energéticas a las que tiene acceso actualmente (velas, baterías, leña, lámparas de kerosene, diésel, etc.).  La población meta de la intervención se incluye en la Tabla 3.

| Tabla 3 - Beneficiarios meta de la intervención |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento | Municipio | # de viviendas | Población beneficiada | Costo por usuario (US$) |
| Islas de la Bahía | Guanaja | 1.195 | 4.398 | 2.678 |
| Gracias a Dios | Brus Laguna | 2.270 | 12.719 | 1.313 |
| Choluteca | Concepción de María | 350 | 1.750 | 667 |
| Choluteca | El Corpus | 300 | 1.500 | 667 |
| Total |  | 4.215 | 20.267 |  |

  - Análisis costo-efectividad. Con base en los estimados de ENEE de los costos de electrificación bajo diferentes tecnologías en zonas aisladas en Honduras, se obtuvo el costo unitario promedio por kWh de las soluciones. De acuerdo con cálculos de FOSODE/ENEE, el promedio del costo unitario de electrificación mediante red está por encima de US$8.000 para las localidades continentales. Para las localidades insulares no se considera técnicamente viable esta solución. Por tanto, la opción de cobertura por medio de extensión de la red del SIN fue descartada por ser la de mayor costo.

  - Para hallar la solución aislada óptima de electrificación, se procedió a comparar el costo unitario de la solución solar fotovoltaica en mini-red, la cual representa el 92% de la inversión del programa, con la solución de generación térmica con diésel. Para ello se calculó el costo nivelado de la solución fotovoltaica ofrecida bajo el programa (Levelized Cost of Energy, LCOE) con base en los valores de la inversión y las proyecciones de costos operativos y de mantenimiento a largo plazo. Este costo unitario se compara con el precio que enfrentan las comunidades actualmente, como en Isla Guanaja, o el que enfrenta comunidades comparables en la zona de Gracias a Dios que cuentan con ese acceso. Los resultados se resumen en la Tabla 4.

Tabla 4 -   Comparación de costos unitarios por tecnología

| FV mini-red vs. diésel |  |
| --- | --- |
| FV mini-red (LCOE) | US¢/kWh |
| Brus Laguna | 48.2 |
| Guanaja | 34,7 |
| Diésel | US¢/kWh |
| Brus Laguna | 65,0 |
| Guanaja (promedio) | 45,0 |
| Costo FV mini-red vs. Diésel | % |
| Brus Laguna | - 74,2 |
| Guanaja | - 75,5 |

  - El análisis evidencia una ventaja en términos de costos de las soluciones fotovoltaicas en micro-red, con respecto a la solución diésel, de entre 74,21% y 75,57% en Brus Laguna e Isla Guanaja, por lo cual se recomienda la instalación de la solución fotovoltaica propuesta.

  - Aunque con la metodología ACE no se cuantifican los beneficios económicos directos derivados de la inversión, se reconocen y se considera importante mencionarlos en forma cualitativa:  El acceso al servicio eléctrico de las comunidades trae oportunidades productivas en las actividades específicas de estas zonas, tales como pesca y agricultura. Acceso a refrigeración, a la mecanización de riego y de procesos post-cosecha permitirán la expansión y a valor agregado de la producción y mayor participación de la mujer es estas actividades. Acceso a tareas educativas, información y comunicación. Beneficios ambientales derivados del uso de ERNC

#### Análisis financiero

  - Para las inversiones en los dos sistemas con micro-red se realizó un análisis financiero costo-beneficio, calculando los flujos netos de costos de inversión, operación y mantenimiento y los ingresos esperados por venta de la energía para un período de 25 años. Se obtiene una tasa interna de retorno (TIR) de 14,24% para Isla Guanaja y 14,75% para Brus Laguna. Descontando los flujos al 12%, se obtiene un Valor Presente Neto (VPN) de US$448.119 para Isla Guanaja y US$491.468 para Brus Laguna. Estos resultados demuestran la bondad de la inversión desde el punto de vista financiero, a pesar de estar usando como escenario base, cifras conservadoras asumiendo las tarifas bajas, que se logran con precios bajo de petróleo, menor a US$55/ barril.

  - En el caso base de la evaluación de los proyectos de micro-red no se considera venta de CO2.  En el análisis de sensibilidad se considera el potencial impacto de esta venta.

## Metodología de la evaluación

  - A continuación se presenta la metodología a aplicar para cada una de las evaluaciones a realizar: (i) evaluación intermedia; (ii) evaluación económica ex – post; y (iii) evaluación final.

  - La ENEE seleccionará y contratará los servicios de consultoría para llevar a cabo las evaluaciones externas e independientes. Estas evaluaciones serán financiadas con recursos de contraparte del Programa y serán realizadas por consultores individuales o firmas consultoras independientes y calificadas, cuyos términos de referencia deberán contar con la no objeción del BID. El Plan de evaluación incluye:

(i)	Evaluación intermedia. La ENEE presentará un informe de evaluación intermedia a los 60 días calendario, contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado y justificado el 50% de los recursos del préstamo 20 meses de ejecución, lo que ocurra primero. La ENEE seleccionará y contratará los servicios de consultoría para llevar a cabo esta evaluación intermedia de desempeño. Esta evaluación se concentrará en analizar los avances alcanzados; aspectos de coordinación y ejecución; el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales; y recomendaciones para lograr las metas propuestas y la sostenibilidad de las inversiones

(ii) 	Evaluación Final (PCR, por sus siglas en inglés) que se iniciará a más tardar 30 días del Plazo Original de Desembolso o sus extensiones, cuyo informe final deberá presentarse a más tardar 90 días después de la justificación final de desembolsos del Banco y de la contrapartida. Esta evaluación determinará: el logro de los objetivos y el grado de cumplimiento de las metas establecidas en la Matriz de Resultados; el desempeño del ejecutor; factores que incidieron en la implementación; y recomendaciones para futuras operaciones.

(iii)	Análisis Costo-Beneficio ex post. Aplicando la metodología aplicada a la evaluación económica o Análisis Costo-Beneficio ex ante, se determinará si los beneficios realizados fueron suficientes para recuperar la inversión, dados los costos incurridos y los beneficios obtenidos con la ejecución del programa, y si el mismo generó valor para la sociedad focalizada.

## Presentación de informes

  - ENEE presentará en manera digital e impresa al BID: (i) un informe de evaluación final (PCR, por sus siglas en inglés) a los 60 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 100% de los recursos del préstamo; y (ii) un informe de evaluación ex post del Programa un año después de su finalización (100% desembolso).

  - El informe de evaluación final (PCR) incluirá: (i) evaluación con y sin Programa de los indicadores de resultado; (ii) determinar si se alcanzaron los objetivos, productos y resultados contemplados en el Programa; (iii) identificar lecciones aprendidas y hacer recomendaciones a considerar en el desarrollo de futuras operaciones de similar naturaleza; (iv) analizar la relevancia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad del Programa; (v) medir el grado de evaluabilidad del Programa, determinando si los objetivos y resultados fueron claramente definidos y si los indicadores fueron efectivamente cuantificables, medibles y relevantes; (vi) establecer la eficiencia y efectividad de las actividades de Monitoreo; (vii) identificar los factores que pueden haber supuesto un obstáculo o barrera para la consecución de los objetivos y resultados del Programa; (viii) medir la efectividad del Programa en términos de resultados e impactos efectivamente logrados, determinando cómo podría haberse mejorado el impacto del Programa; (ix) determinar el grado de sostenibilidad del Programa desde una perspectiva técnica, financiera e institucional; (x) informe de Evaluación de Expost.

  - Los términos de referencia de dichos informes requerirán la no-objeción del BID.  Estos informes incluirán, entre otros: (i) los avances en el logro de las metas de la Matriz de Resultados; (ii) el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales; (iii) la efectividad del sistema de monitoreo y evaluación; y (iv) las lecciones aprendidas.

## Coordinación de la Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto

  - La UCP es la responsable de la realización de las actividades de evaluación, lo cual incluye asegurar la recolección de los datos, su procesamiento y análisis, así como el reporte los avances.

  - Por su parte el BID, a través del Jefe de Equipo de Proyecto es responsable de coordinar y asegurar que el plan se cumpla con la calidad técnica y el tiempo establecidos. Para ello, llevará a cabo reuniones periódicas con los responsables de la ejecución de este plan y de ser necesario solicitará informes o presentaciones de resultados extraordinarias.

  - A continuación, se presenta el Plan de Trabajo para la Evaluación del programa, el cual incluye las principales actividades y sus respectivos productos, el plazo de cumplimiento, el responsable y el costo, identificando la fuente de financiamiento. La Tabla 5 muestra el presupuesto asignado a estas actividades.

Tabla 5. Plan de Trabajo y Presupuesto para la Evaluación

| Principales actividades de evaluación | Año 3 |  |  |  | Responsable | Costo | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | (US$ miles) |  |
| Actividades de Evacuación |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación Final PCR |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración informe |  |  |  |  | ENEE | 25.000 | ENEE |
| Preparación del PCR |  |  |  |  | BID | 10.000 | BID |
| Análisis Costo-Beneficio ex post |  |  |  |  |  | 15.000 | BID |
| Preparación Informe |  |  |  |  | ENEE | 10.000 | ENEE |
| Publicación de Informe |  |  |  |  | ENEE/BID |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 60.000 |  |

La micro-red de Guanaja se construirá en terreno privado y la de Brus Laguna en terreno municipal, el ejecutor ha avanzado en la adquisición de los terrenos. En el caso especifico de Brus Laguna, cuyo terreno pertenece al Municipio, la Corporación Municipal aprobó la donación del terreno para el desarrollo de la microgrid. Para el caso de Guanaja, terreno de propiedad privada, el organismo ejecutor con el apoyo del Instituto de la Propiedad – IP está realizando los trámites para la adquisición del terreno. Se estima que la compra esté lista para el mes de Noviembre 2018.

CT de evaluación de recurso renovable en Islas de la Bahía.

Mediante el programa KSP, se desarrollan los estudios de factibilidad para el uso de energía renovable con sistemas de almacenamiento de energía en la Isla Guanaja.

La ENEE tiene amplia experiencia en proyectos de electrificación rural convencional mediante extensión de red y soluciones individuales en zonas aisladas.

Al ser una región con una población predominantemente afrodescendiente de habla inglesa, en la medida de lo posible, se recolectarán datos desagregados de los hogares beneficiarios según raza/etnia.

Al ser una región con una población predominantemente Miskita, en la medida de lo posible, se recolectarán datos desagregados de los hogares beneficiarios según raza/etnia.

Este Producto incluye la elaboración de una estrategia de participación femenina en la construcción, operación y supervisión de proyectos de sistemas de generación eléctrica (fotovoltaico) en lugares aislados

La estrategia incluirá un plan de capacitación de al menos 25 mujeres en temas de construcción, operación y supervisión de los proyectos de generación eléctrica en lugares aislados.

La ENEE ha desarrollado proyectos de electrificación rural convencional mediante extensión de red y apoyando soluciones individuales en zonas aisladas.

De acuerdo al mapa de pobreza actualizado

En las condiciones actuales de precio bajo de derivados de petróleo. La generación eléctrica se realiza con motores a combustión interna que emplean diésel como combustible.

Bajo la Operación HO-T1257 “Resiliencia de la Economía Azul y del Ecosistema Costero del Norte de Honduras” (MI PESCA) que busca apoyar el desarrollo productivo pesquero de la Mosquitia, se identificó como una de las principales barreras, la falta de suministro eléctrico para refrigeración.

En las condiciones actuales de precio bajo de derivados de petróleo. La generación eléctrica se realizar con motores a combustión interna que emplean diésel como combustible.

Ramirez, Yanu & Erazo, Benjamín.  Informe del diagnóstico del sector turismo en Honduras.  BID, Septiembre 2016

De acuerdo a la LGIE, los contratos de operación se deben realizar mediante licitaciones públicas internacionales.