## 1. Detailed Budget (hidden)
Total Project | 50000000
Productos |  | Consultorías individuales |  |  | 205 | 10850960 | Firmas Consultoras |  |  |  |  | Bienes |  |  |  | Servicios diferentes de \Consultorías |  |  |  | Obras
[5 empty] | 0 | 0
|  | Descripción | Unitario Monto | Cantidad Meses | Especialistas | Total | Descripción | Unidad Monto | Cantidad Meses | Especialistas | Total | Descripción | Unidad Monto | Cantidad | Total | Descripción | Unidad Monto | Cantidad | Total | Descripción | Unidad Monto | M2 | Total
Total Componente I | 41366794.8 | Componente I - Fortalecimiento de la AT
a. Marco Normativo y Organizacional | 12263394.8
1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada | 2481177.6 | Consultoría especializada para el acompañamiento de la implementación del nuevo modelo de estructura organizacional de la DGII, con una clara separación de niveles estratégicos, operativos y de control. | 16500 | 4 | 3 | 198000 | Consultoría especializada para el desarrollo del manual de funciones, perfiles de competencia genéricas y técnicas y carga de trabajo, y preparación de términos de referencia para contratar un programa de capacitación | 4620 | 6 | 4 | 110880 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Consultoría especializada para revisión procesos operativos | 20354.4 | 4 | 2 | 162835.2
[7 empty] | Asistencia técnica para diseñar e implementar un sistema de evaluación de competencias, incluyendo evaluación de línea de base (ejecutado por RRHH con apoyo de la firma) y de un programa de capacitación y desarrollo del personal de la DGII. | 20354.4 | 24 | 4 | 1954022.4
[7 empty] | Consultoría técnica para la revisión y actualización de los planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres. (M076 del PETI) | 4620 | 3 | 4 | 55440
1.2 Marco Normativo e instrumentos de soporte ajustados | 587440 | Consultoría especializada para la actualización del Marco Normativo y de la jurisprudencia (Ver Lista de normas en la Matriz de Resultados) | 16500 | 4 | 2 | 132000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Eventos y seminarios de discusión y diseminación de los cambios normativos | 20000 | 20 | 400000 |  |  |  | 0
|  | Diseño y Desarrollo de una aplicación para la consulta a la normativa | 3080 | 6 | 3 | 55440 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implantado | 1495557.6 |  |  |  |  | 0 | Asistencia técnica para la implantación de un programa que minimice los efectos del cambio institucional, a través de seminarios, eventos, capacitación, etc. | 4620 | 36 | 4 | 665280 |  |  |  | 0 | Seminarios y eventos de diseminación de los cambios a ser implementados, con la participación de todos los actores involucrados en la modernización. | 20000 | 10 | 200000 |  |  |  | 0
[7 empty] | Asistencias técnicas para la preparación de estudios para la evaluación de impacto en el marco del programa. | 20354.4 | 5 | 5 | 508860 |  |  |  |  | Seminarios y talleres de difusión del conocimiento sobre los estudios de evaluación de impacto | 20000 | 2 | 40000
[7 empty] | Asistencias técnicas para la preparación e implementación de estudio de clima organizacional (línea de base y fin de proyecto) | 20354.4 | 2 | 2 | 81417.6
1.4 Programa de fortalecimiento de los recursos humanos de la DGII, con enfoque de género, implantado | 7699219.6 |  |  |  |  | 0 | Revisión, ajuste e implementación de los sub-sistemas de la gestión de Recursos Humanos, con un enfoque género sensitivo: reclutamiento y selección, relaciones laborales (beneficios, gestión de novedades y gestión de conflictos), riesgo y salud laboral, capacitación y desarrollo, desarrollo organizacional, evaluación del desempeño individual. | 20354.4 | 3 | 3 | 183189.6 |  |  |  |  | Plan de desvinculación voluntaria de personal, como resultado del proceso de reorganización institucional y de la evaluación de competencias | 27320 | 230 | 6283600 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias técnicas y administrativas, incluyendo Programa trainees | 2990 | 357 | 1067430 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Programa de pasantías internacionales (fiscalidad internacional, cobranza, facturación, transparencia y otros) | 3300 | 50 | 165000 |  |  |  | 0
b. Procesos operativos de la AT | 7390200
1.5 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado y automatizado | 1389680 | Consultoría especializada para el modelo de datos y la estrategia de actualización del Registro del Contribuyentes | 16500 | 8 | 3 | 396000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Campaña de difusión y educación sobre el cumplimiento con requerimientos del registro, incluyendo el cumplimiento de los estándares de cumplimiento de la OECD (UBO) | 150000 | 1 | 150000 |  |  |  | 0
|  | Consultoría local de apoyo a la depuración de la información existente | 3080 | 8 | 6 | 147840 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Censo para el relevamiento de empresas | 174000 | 2 | 348000 |  |  |  | 0
|  | Desarrollo e implementación de la aplicación de gestión del registro de contribuyentes, incluyendo las interfaces con otras entidades públicas y privadas. | 3080 | 8 | 6 | 147840 | [9 empty] | Servicios para la implementación de la estrategia de migración del registro | 200000 | 1 | 200000
1.6 Modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implantado y automatizado | 690000 | Consultoría especializada para el diseño funcional y tecnológico de la cuenta corriente de los contribuyentes. | 16500 | 6 | 2 | 198000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Talleres de concientización del personal interno y campañas para los contribuyentes sobre el nuevo modelo procesamiento de la Cuenta corriente | 12000 | 8 | 96000 |  |  |  | 0
|  | Desarrollo e implementación de la cuenta corriente en el sistema Integrado de Administración Tributaria | 16500 | 6 | 4 | 396000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.7 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente y de educación tributaria implementado y facilidades para los contribuyentes automatizadas | 693000 | Consultoría especializada para la actualización del modelo de servicio al contribuyente (call center, asistencia electrónica y redes sociales, estudios de opinión, área regional de servicios, área de calidad del servicio, oficina virtual, atención presencial) | 16500 | 4 | 2 | 132000 |  |  |  |  | 0 | Herramienta Chat-Bot y su integración con los diferentes sistemas internos y Comunidad de Ayuda | 16500 | 10 | 165000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Consultoría para la implementación de la ampliación de servicios vía Oficina Virtual (OFV) | 16500 | 4 | 3 | 198000
|  | Consultoría para ampliación del alcance y la calidad de los programas de educación tributaria de DGII y para diseño de nuevas y modernas herramientas de educación tributaria para diferentes grupos de contribuyentes | 16500 | 4 | 3 | 198000 | [9 empty] | Plan de capacitación (incluido en producto 1.4)
1.8 Modelo de Facturación actualizado (confirmar con Iván) | 1178280 | Consultoría especializada para la actualización del Modelo conceptual de Control de Facturación (incluye sistema de gestión de comprobantes fiscales mejorado: algoritmo de autorización y asignación de secuencia y vencimiento de la autorización, formato de factura, relanzamiento de modelo de comprobante fiscal, solicitud a través de OFV y traspaso del proceso de alta a las AL en caso de que no se pueda hacer OFV). | 16500 | 6 | 3 | 297000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Talleres de concientización del personal interno y campañas para los contribuyentes sobre el nuevo modelo de facturación | 10000 | 4 | 40000 |  |  |  | 0
|  | Desarrollo e implementación del modelo lógico de facturación | 3080 | 4 | 4 | 49280 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Desarrollo e implantación de la factura electrónica en los grandes contribuyentes Nacionales y Locales | 16500 | 12 | 4 | 792000 |  |  |  |  | 0
1.9 Modelo de Cobranza y Recaudación actualizado e implantado y procesos automatizados | 1373320 | Consultoría para desarrollar la estrategia y coordinar la Digitalización de los Expedientes Cobranzas (incluye sistema documental dentro del producto 1.12) | 3080 | 6 | 1 | 18480 | [5 empty] | Equipamiento de almacenamiento (30 tera) | 150000 | 1 | 150000 | Servicio de Digitalización Expedientes (40,000 expedientes 1 millón de hojas) | 0.25 | 1000000 | 250000 |  |  |  | 0
|  | Consultoría especializada para la Modernización del modelo de Cobranza (incluye revisión de marco normativo, proceso de cobranza y controles, revisión de estructura organizacional y roles, diseño de sistemas y tecnología y aplicación del sistema de cobranza e implementación del modelo de cobranza) | 16500 | 6 | 2 | 198000 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Apoyo a la implementación del modelo de cobranza | 132000 | 1 | 132000 |  |  |  | 0
|  | Desarrollo e implementación de la aplicación de cobranza y ejecución del cobro coactivo | 3080 | 8 | 6 | 147840
|  | Consultoría especializada para el diseño e implantación de la unidad de análisis y evaluación de la recaudación | 16500 | 4 | 4 | 264000
|  | Consultoría especializada para la actualización e implementación del modelo de devoluciones y compensaciones -regímenes especiales (incluye revisión de marco normativo, proceso de cobranza y controles, revisión de estructura organizacional y roles, diseño de sistemas y tecnología y aplicación del sistema de cobranza e implementación del modelo de cobranza) | 16500 | 3 | 4 | 198000 | [9 empty] | Difusión sobre el nuevo modelo de compensaciones y devoluciones con actores relevantes | 15000 | 1 | 15000
1.10 Modelo de Fiscalización revisado e implantado y procesos automatizados | 2065920 | Consultoría especializada para la actualización e implementación del Modelo de Fiscalización (masiva, selectiva, investigación de fraude y delito tributario), basado en un enfoque de riesgo.(actualización de criterios de selección, revisión de manuales, fuentes y de cruces de información) | 16500 | 8 | 6 | 792000 | [9 empty] | Herramienta para la implementación del FATCA (Acuerdo de intercambio de información con USA), incluye consultoría para capacitación | 525000 | 1 | 525000
|  | Consultoría para el diseño e implementación de la Unidad de Riesgo y el diseño del modelo de análisis de riesgo | 16500 | 6 | 2 | 198000 | [5 empty] | Herramienta analítica de riesgos (incluye las licencia) | 180000 | 1 | 180000
|  | Rediseño y actualización de la aplicación de fiscalización (interfaces del Sistema de Control de Auditoría-SCA, que es un sistema de seguimiento). | 3080 | 6 | 4 | 73920 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Reforzar la Unidad de auditoría internacional (precios de transferencia, intercambio de información automático, a requerimiento y UBO -conocimiento del beneficiario final) | 16500 | 6 | 3 | 297000 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
c. Sistemas e infraestructura tecnológica | 21713200
1.11 Servicios y seguridad de la Oficina Virtual (OFV) para los contribuyentes ampliado (I01) 0bj1.-Incrementar la productividad de los procedimientos de trabajo | 166320 |  |  |  |  | 0 | Contratación de servicios para realizar una auditoría de seguridad de la OFV con especial atención a la fortaleza frente a ataques externos. (M002) | 4620 | 4 | 3 | 55440
[6 empty] | 0 | Contratación de consultoría y servicios para la implantación de la infraestructura de clave pública (PKI) para la gestión de los certificados digitales de grandes contribuyentes. (M008) | 4620 | 6 | 4 | 110880 | [11 empty] | 0
1.12 Sistema de gestión de procesos operativos (workflow) implantado (I02) 0bj1.-Incrementar la productividad de los procedimientos de trabajo | 810880 |  |  |  |  | 0 | Contratación de servicios de desarrollo de software para desarrollar un aplicativo para la elaboración de informes y herramientas de consulta avanzadas para el personal directivo. (M017) | 4620 | 6 | 4 | 110880 | Adquisición de licencias y/o contratación de servicios para la implantación de un sistema de gestión de flujos de trabajo (componente de gestión de casos).(M012) | 250000 | 1 | 250000
[12 empty] | Adquisición de licencias y/o contratación de servicios para la implantación de un sistema de gestión de flujos de trabajo (componente de gestión de documentos). (M013) | 250000 | 1 | 250000
[12 empty] | Adquisición de licencias de herramientas de análisis tipo (IDEA o ACL) para el personal de fiscalización externa. (M028) | 200000 | 1 | 200000
1.13 Almacén de datos corporativo (Datawarehouse) implementado (I03) 0bj2.- Aumentar la capacidad para dotarse de soluciones informáticas. | 500000 | [14 empty] | Adquisición de licencias de software y contratación de prestación de servicios para la implantación de un Datawarehouse corporativo. (M038) | 500000 | 1 | 500000
1.14 Arquitectura institucional de S/TI implantada (I04) 0bj2.- Aumentar la capacidad para dotarse de soluciones informáticas. | 397716 |  |  |  |  | 0 | Contratación de un proyecto de “external mentoring” para la elaboración de una versión final de arquitectura empresarial de información. (M043) | 20354.4 | 5 | 3 | 305316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Contratación de un proyecto de “external mentoring” para la elaboración de una versión básica de arquitectura del sistema de información que incida fundamentalmente en los aspectos de arquitectura del software. (M041) | 4620 | 4 | 3 | 55440
|  | Consultoría para la mejora del diseño y rendimiento de la bases de datos corporativas. (M042) | 3080 | 4 | 3 | 36960
1.15 Plan de mejora de los Procedimientos, capacidades, metodologías y herramientas del área TIC, en especial, de desarrollo, implantado (I06) 0bj2.- Aumentar la capacidad para dotarse de soluciones informáticas. | 1867011.2 | [5 empty] | Contratación de servicios de transferencia del conocimiento en el que un grupo de expertos en diferentes campos (desarrollo ágil, diseño de bases de datos, etc.) trabajan en estrecha colaboración con técnicos de la DGII para el desarrollo de la aplicación de FISCALIZACIÓN MASIVA. (M048) | 20354.4 | 16 | 3 | 977011.2 |  |  |  |  | Otras acciones de formación no explicitadas en el PETI. (M047) | 4000 | 100 | 400000
[16 empty] | Adquisición y formación en diversas herramientas de soporte a las tareas de ingeniería del software. (M050) | 300000 | 1 | 300000
[16 empty] | Servicios de formación y certificación en desarrollo ágil de aplicaciones (tipo metodología SCRUM). (M051) | 13000 | 10 | 130000
[16 empty] | Formación y certificación en ingeniería de requisitos. (M053) | 20000 | 3 | 60000
1.16 Aplicación (off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implantado (I07) 0bj2.- Aumentar la capacidad para dotarse de soluciones informáticas. | 1020000 | [10 empty] | Adquisición (en su caso) de las licencias del nuevo ERP. Servicios de desarrollo y/o implantación de la solución para las Gerencias de RRHH y Administrativa. (M056) | 1000000 | 1 | 1000000 | Servicios de formación para permitir que la Gerencia TIC tenga un mayor control sobre los productos y servicios contratados.(M055) | 10000 | 2 | 20000
1.17 Sistema de seguridad fortalecido (I09) y (I10) 0bj3.- Mejorar la seguridad del sistema de información. | 351580 | [5 empty] | Consultoría para la implantación de una solución de control de accesos directos a las bases de datos corporativas.(M064) | 4620 | 3 | 3 | 41580 | Adquisición e implantación de una herramienta de IAM (Identity and Access manager).(M063) | 250000 | 1 | 250000
[16 empty] | Formación en herramientas, procedimientos y tecnologías de seguridad de la información. (M068) | 20000 | 3 | 60000
1.18 Plan de actualización de la Infraestructura tecnológica implantado (I11) 0bj3.- Mejorar la seguridad del sistema de información. | 16305440 | [5 empty] | Consultoría técnica para el diseño de una arquitectura de infraestructura tecnológica distribuida en configuración activo/activo. (M075) | 4620 | 4 | 3 | 55440 | Actualización de las instalaciones de aire acondicionado y sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida del CPD. (M078) | 800000 | 1 | 800000
[12 empty] | Actualización de las instalaciones de cableado de red y sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida de las administraciones locales.(M079) | 1600000 | 1 | 1600000
[12 empty] | Actualización de los conmutadores de la red de comunicaciones de la DGII. Reemplazo de Core de Comunicaciones del Datacenter. Reemplazo de Infraestructura de Telefonía IP, Contact Center. Reemplazo de Infraestructura de Firewalls para apoyo tanto al site primario como al de contingencia y al servicio de VPN.(M080) | 8000000 | 1 | 8000000
[12 empty] | Actualización de la infraestructura de almacenamiento del CPD principal y de respaldo.(M081) | 600000 | 1 | 600000
[12 empty] | Expansión o Actualización Capacidad de Procesamiento Centralizado. Alta Disponibilidad en Clúster Activo - Activo Base de Datos Oracle. Expansión o Actualización Capacidad de Procesamiento Centralizado. Alta Disponibilidad en Clúster Activo - Activo Para Virtualización , Servidores de Aplicaciones, Bases de Datos, etc. (M082) | 3750000 | 1 | 3750000
[12 empty] | Reemplazo de infraestructura de respaldo por solución de respaldo a disco. (M083) | 800000 | 1 | 800000
[12 empty] | Renovación de portátiles y estaciones de trabajo para usuarios finales. (M084) | 700000 | 1 | 700000
1.19 Nueva Estructura de gobernanza de las TIC implantada (I12) 0bj4.- Fortalecer el Gobierno y Gestión de las TIC. | 172126.4 |  |  |  |  | 0 | Contratación de consultoría técnica para la implantación de un sistema de gobierno corporativo de las TIC. (M093) | 20354.4 | 3 | 2 | 122126.4 |  |  |  |  | Servicios de formación en gobierno corporativo TIC.(M089) | 10000 | 5 | 50000
1.20 Sistema de gestión de las TIC implantado (I13) 0bj4.- Fortalecer el Gobierno y Gestión de las TIC. | 122126.4 |  |  |  |  | 0 | Contratación de consultoría con el enfoque de external-mentoring técnica para la implantación de un sistema de gestión de las TIC basado en ITIL. (M094-M100) | 20354.4 | 3 | 2 | 122126.4
Total Componente II | 5122105.2 | Componente II - Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas
a. Planificación macro fiscal | 1083680
2.1 Modelo de programación financiera completado | 258000 | Consultoría especializada para la Consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo | 16500 | 6 | 1 | 99000 |  |  |  |  | 0 | Herramienta informática de apoyo a la gestión de la programación financiera | 30000 | 1 | 30000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Consultoría especializada para desarrollar e implantar los módulos del sector real y externo del modelo de la programación financiera | 16500 | 3 | 1 | 49500 |  |  |  |  | 0 | Equipos para la implementación de la herramienta informática | 30000 | 1 | 30000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Consultoría especializada para desarrollar e implantar el modelo de consistencia macro económica | 16500 | 3 | 1 | 49500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 Marco de Gasto de Mediano Plazo implantado (Política de Presupuesto Plurianual) | 593680 | Consultoría especializada para el desarrollo e implantación del Marco de Gasto de Mediano Plazo | 16500 | 6 | 2 | 198000 |  |  |  |  | 0 | Herramienta informática de apoyo a la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo | 100000 | 1 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Consultoría especializada para la elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector publico no financiero) | 3080 | 12 | 8 | 295680 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado | 232000 | Consultoría especializada para definir el modelo de tratamiento y publicación de información estadística fiscal | 16500 | 4 | 2 | 132000 |  |  |  |  | 0 | Herramienta de minería de datos para la generación de información estadísticas consolidadas | 100000 | 1 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b. Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria | 4038425.2
2.4 Modelo de negocios de la Tesorería, incluyendo consolidación de la CUT y fortalecimiento de la programación de caja, implantado | 1114635.2 | Consultoría especializada para la revisión e implantación del modelo de negocios de la Tesorería, incluyendo la evaluación de riesgos operacionales | 16500 | 6 | 2 | 198000 | Consultoría especializada en gestión de cambio institucional | 20354.4 | 4 | 2 | 162835.2 | Servidor de datos para backups de la información de los sistemas internos de la Tesorería | 21000 | 1 | 21000 | Capacitaciones relacionadas al Fortalecimiento Institucional, Desarrollo de competencias, Gestión de Calidad y riesgos operacionales | 500 | 100 | 50000 |  |  |  | 0 | 431835.2
|  | Consultoría especializada para la apoyar la consolidación de la CUT, incluye: (i) el desarrollo e implantación de un modelo de pago a través de tarjetas de débito para compras gubernamentales pequeñas para reducir el mecanismo de anticipos financieros; y (ii) la incorporación de los poderes Legislativo y Judicial a la CUT. | 16500 | 9 | 1 | 148500 | Consultoría para la implementación de SIRIT | 4620 | 5 | 3 | 69300 |  |  |  | 0 | Plan de divulgación y capacitación para el uso de la CUT | 500 | 250 | 125000 |  |  |  | 0 | 342800
|  | Consultoría para diseñar el modelo conceptual de los diversos pagos en moneda extranjera (excluyendo la deuda) | 16500 | 2 | 1 | 33000 | [17 empty] | 33000
|  | Consultoría especializa para desarrollar el modelo de gestión de los recursos externos (UEPEX) | 16500 | 6 | 2 | 198000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198000
|  | Consultoría especializada para fortalecer la programación financiera incluyendo desarrollo del modelo de gestión de caja. | 16500 | 6 | 1 | 99000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Plan de capacitación para funcionarios vinculados al modelo de Programación de caja | 20 | 500 | 10000 |  |  |  | 0 | 109000 | 1114635.2
2.5 Sistema de gestión de cuentas por cobrar y pagar implantado | 165000 | Consultoría Internacional para definición conceptual y funcional del módulo de Cuentas por Cobrar y Pagar | 16500 | 5 | 1 | 82500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Consultoría Internacional para revisión del marco conceptual del SIGEF y definición de una ruta critica para el desarrollo de los productos a financiar, incluyo revisión de la matriz contable, estados de flujo de efectivo y cambios en el patrimonio. | 16500 | 3 | 1 | 49500
|  | Consultoría Internacional para definición conceptual y funcional de la interface SIGADE / SIGEF | 16500 | 2 | 1 | 33000 |  |  |  |  | 0
2.6 Sistema de gestión de bienes públicos implantado | 2073460 | Consultoría especializada para apoyar el procesos de titulación (agrimensores) | 1500 | 12 | 15 | 270000 | Desarrollo del módulo de gestión de Bienes, incluyendo la interface con catastro, compras y Contabilidad. | 4620 | 18 | 6 | 498960 | GPS para la titulación | 300 | 15 | 4500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Consultoría especializada para apoyar el procesos de titulación (auxiliares) | 800 | 12 | 20 | 192000 |  |  |  |  | 0 | Laptops para titulación (15) y inventario (30) | 2000 | 45 | 90000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Consultoría especializada para apoyar el procesos de inventario (inspectores) | 1000 | 12 | 30 | 360000 |  |  |  |  | 0 | Estaciones Totales (instrumento de información topográfica) | 5000 | 15 | 75000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Consultoría especializada para apoyar el procesos de inventario (digitalizadores) | 700 | 12 | 10 | 84000 |  |  |  |  | 0 | Scanner de alta velocidad | 500 | 5 | 2500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Asesoría Técnica para desarrollar e implantar la estrategia de titulación e inventario | 16500 | 12 | 1 | 198000 |  |  |  |  | 0 | Lectoras de Código de Barra | 50 | 30 | 1500
|  | Consultoría Internacional para definición conceptual, funcional y operativa del módulo para Registro de Bienes Inmuebles y de Inventarios (incluye normativa) | 16500 | 9 | 2 | 297000
2.7 Plan de fortalecimiento del Catastro Nacional implantado | 685330 | Consultoría especializada para apoyar el desarrollo de las normas técnicas catastrales | 16500 | 3 | 1 | 49500 |  |  |  |  | 0 | Real Time Cinemática (RTK) | 22000 | 5 | 110000 | Visita de la delegación de la Dirección de Catastro a Bogotá | 6550 | 3 | 19650 |  |  |  | 0
|  | Consultoría especializada para apoyar el desarrollo de la aplicación de georreferenciación (GIS) en una herramienta open source | 16500 | 6 | 1 | 99000 |  |  |  |  | 0 | GPS para la levantamiento de información | 300 | 40 | 12000 | Recursos de logística para el Programa de Capacitación | 100 | 300 | 30000 |  |  |  | 0
|  |  | 3080 | 12 | 3 | 110880 |  |  |  |  | 0 | Servidor Virtual (capacitación / operación) | 15000 | 2 | 30000 | Asistencia técnica de los especialista del Catastro de Bogotá (hotel e viáticos) | 13100 | 3 | 39300 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Laptops / Tablets | 2000 | 40 | 80000 | Capacitación técnica en temas catastrales | 15000 | 2 | 30000 |  |  |  | 0
[12 empty] | Desktops | 1500 | 50 | 75000
Total Coordinación del Proyecto | 2163800 | Administración Proyecto
Asesor Técnico del Componente I | 495000 | Especialistas de alto nivel | 16500 | 15 | 2 | 495000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Coordinador Componente I | 184800 | Coordinador Componente I | 3080 | 60 | 1 | 184800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oficial fiduciario-administrativos Componente I | 90000 |  | 1500 | 60 | 1 | 90000
Experto Adquisiciones Componente I | 184800 |  | 3080 | 60 | 1 | 184800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Monitoreo Componente I | 184800 |  | 3080 | 60 | 1 | 184800
Coordinador Componente II | 184800 | Coordinador Componente II | 3080 | 60 | 1 | 184800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Oficial fiduciario-administrativos Componente II | 90000 |  | 1500 | 60 | 1 | 90000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Experto Adquisiciones Componente II | 184800 |  | 3080 | 60 | 1 | 184800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Monitoreo Componente II | 184800 |  | 3080 | 60 | 1 | 184800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Evaluación | 180000 | Reflexiva | 20000 | 1 | 1 | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Económica expost | 30000 | 1 | 1 | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Impacto expost | 100000 | 1 | 1 | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | PCR | 30000 | 1 | 1 | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Auditoría | 200000 | Uno por año | 20000 | 5 | 2 | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Total | [5 empty] | 2163800
Contingencia | 1347300
[6 empty] | 11050960 |  |  |  |  | 6409260 | 0 |  |  | 19456500 |  |  |  | 11735980
Pre-inversión | 1455960
Unidad Ejecutora | 257760
Reconocimiento de gastos | 1713720 | [13 empty] | 0

## 2. Pluriannual Plan PEP (hidden)
Plan de Ejecución Plurianual (PEP)
Projecto Total | 50000000 | 5.8706 | 2935307.044 | 26.8947 | 13447350.42 | 31.1702 | 15585098.92 | 21.3114 | 10655711.456 | 14.7531 | 7376532.16 | 100
Componente I - Fortalecimiento de la Dirección General de Ingresos Internos | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5
| 41366794.8 | 5.2547 | 2173719.044 | 28.3336 | 11720709.38 | 32.2632 | 13346247.36 | 20.4904 | 8476227.896 | 13.658 | 5649891.12 | 100
1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada | 2481177.6 | 6 | 148870.656 | 40 | 992471.04 | 40 | 992471.04 | 14 | 347364.864 | 0 | 0 | 100
1.2 Marco Normativo e instrumentos de soporte ajustados | 587440 | 0 | 0 | 75 | 440580 | 25 | 146860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.3 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implantado | 1495557.6 | 0 | 0 | 30 | 448667.28 | 30 | 448667.28 | 20 | 299111.52 | 20 | 299111.52 | 100
1.4 Programa de fortalecimiento de los recursos humanos de la DGII, con enfoque de género, implantado | 7699219.6 | 3 | 230976.588 | 25 | 1924804.9 | 30 | 2309765.88 | 22 | 1693828.312 | 20 | 1539843.92 | 100
1.5 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado y automatizado | 1389680 | 4 | 55587.2 | 31 | 430800.8 | 30 | 416904 | 20 | 277936 | 15 | 208452 | 100
1.6 Modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implantado y automatizado | 690000 | 5 | 34500 | 30 | 207000 | 30 | 207000 | 20 | 138000 | 15 | 103500 | 100
1.7 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente y de educación tributaria implementado y facilidades para los contribuyentes automatizadas | 693000 | 0 | 0 | 30 | 207900 | 30 | 207900 | 20 | 138600 | 20 | 138600 | 100
1.8 Modelo de Facturación actualizado (confirmar con Iván) | 1178280 | 9 | 106045.2 | 31 | 365266.8 | 40 | 471312 | 20 | 235656 | 0 | 0 | 100
1.9 Modelo de Cobranza y Recaudación actualizado e implantado y procesos automatizados | 1373320 | 9 | 123598.8 | 31 | 425729.2 | 30 | 411996 | 30 | 411996 | 0 | 0 | 100
1.10 Modelo de Fiscalización revisado e implantado y procesos automatizados | 2065920 | 27 | 557798.4 | 35 | 723072 | 32 | 661094.4 | 6 | 123955.2 | 0 | 0 | 100 | Incluye FATCA
1.11 Servicios y seguridad de la Oficina Virtual (OFV) para los contribuyentes ampliado (I01) 0bj1.-Incrementar la productividad de los procedimientos de trabajo | 166320 | 25 | 41580 | 40 | 66528 | 20 | 33264 | 15 | 24948 | 0 | 0 | 100
1.12 Sistema de gestión de procesos operativos (workflow) implantado (I02) 0bj1.-Incrementar la productividad de los procedimientos de trabajo | 810880 | 7 | 56761.6 | 40 | 324352 | 25 | 202720 | 20 | 162176 | 8 | 64870.4 | 100
1.13 Almacén de datos corporativo (Datawarehouse) implementado (I03) 0bj2.- Aumentar la capacidad para dotarse de soluciones informáticas. | 500000 | 0 | 0 | 50 | 250000 | 50 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.14 Arquitectura institucional de S/TI implantada (I04) 0bj2.- Aumentar la capacidad para dotarse de soluciones informáticas. | 397716 | 25 | 99429 | 28 | 111360.48 | 27 | 107383.32 | 20 | 79543.2 | 0 | 0 | 100
1.15 Plan de mejora de los Procedimientos, capacidades, metodologías y herramientas del área TIC, en especial, de desarrollo, implantado (I06) 0bj2.- Aumentar la capacidad para dotarse de soluciones informáticas. | 1867011.2 | 5 | 93350.56 | 40 | 746804.48 | 30 | 560103.36 | 25 | 466752.8 | 0 | 0 | 100
1.16 Aplicación (off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implantado (I07) 0bj2.- Aumentar la capacidad para dotarse de soluciones informáticas. | 1020000 | 20 | 204000 | 60 | 612000 | 20 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.17 Sistema de seguridad fortalecido (I09) y (I10) 0bj3.- Mejorar la seguridad del sistema de información. | 351580 | 80 | 281264 | 10 | 35158 | 10 | 35158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.18 Plan de actualización de la Infraestructura tecnológica implantado (I11) 0bj3.- Mejorar la seguridad del sistema de información. | 16305440 | 0.7 | 114138.08 | 20 | 3261088 | 34.3 | 5592765.92 | 25 | 4076360 | 20 | 3261088 | 100
1.19 Nueva Estructura de gobernanza de las TIC implantada (I12) 0bj4.- Fortalecer el Gobierno y Gestión de las TIC. | 172126.4 | 15 | 25818.96 | 50 | 86063.2 | 15 | 25818.96 | 0 | 0 | 20 | 34425.28 | 100
1.20 Sistema de gestión de las TIC implantado (I13) 0bj4.- Fortalecer el Gobierno y Gestión de las TIC. | 122126.4 | 0 | 0 | 50 | 61063.2 | 50 | 61063.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Componente II - Mejora de la Gestión del Gasto | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5
| 5122105.2 | 1.1591 | 59368 | 20 | 1024421.04 | 30 | 1536631.56 | 28.8409 | 1477263.56 | 20 | 1024421.04
2.1 Modelo de programación financiera completado | 258000 | 0 | 0 | 20 | 51600 | 30 | 77400 | 30 | 77400 | 20 | 51600 | 100
2.2 Marco de Gasto de Mediano Plazo implantado (Política de Presupuesto Plurianual) | 593680 | 10 | 59368 | 20 | 118736 | 30 | 178104 | 20 | 118736 | 20 | 118736 | 100
2.3 Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado | 232000 | 0 | 0 | 20 | 46400 | 30 | 69600 | 30 | 69600 | 20 | 46400 | 100
2.4 Modelo de negocios de la Tesorería, incluyendo consolidación de la CUT y fortalecimiento de la programación de caja, implantado | 1114635.2 | 0 | 0 | 20 | 222927.04 | 30 | 334390.56 | 30 | 334390.56 | 20 | 222927.04 | 100
2.5 Sistema de gestión de cuentas por cobrar y pagar implantado | 165000 | 0 | 0 | 20 | 33000 | 30 | 49500 | 30 | 49500 | 20 | 33000 | 100
2.6 Sistema de gestión de bienes públicos implantado | 2073460 | 0 | 0 | 20 | 414692 | 30 | 622038 | 30 | 622038 | 20 | 414692 | 100
2.7 Plan de fortalecimiento del Catastro Nacional implantado | 685330 | 0 | 0 | 20 | 137066 | 30 | 205599 | 30 | 205599 | 20 | 137066 | 100
Total Administración Proyecto | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5
Asesor Técnico del Componente I | 495000 | 20 | 99000 | 20 | 99000 | 20 | 99000 | 20 | 99000 | 20 | 99000
Coordinador Componente I | 184800 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 100
Oficial fiduciario-administrativos Componente I | 90000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 100
Experto Adquisiciones Componente I | 184800 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 100
Monitoreo Componente I | 184800 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 100
Coordinador Componente II | 184800 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 100
Oficial fiduciario-administrativos Componente II | 90000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 100
Experto Adquisiciones Componente II | 184800 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 100
Monitoreo Componente II | 184800 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 20 | 36960 | 100
Evaluación | 180000 | 20 | 36000 | 20 | 36000 | 20 | 36000 | 20 | 36000 | 20 | 36000 | 100
Auditoría | 200000 | 20 | 40000 | 20 | 40000 | 20 | 40000 | 20 | 40000 | 20 | 40000 | 100
Total | 2163800 | 20 | 432760 | 20 | 432760 | 20 | 432760 | 20 | 432760 | 20 | 432760
Contingencia | 1347300 | 20 | 269460 | 20 | 269460 | 20 | 269460 | 20 | 269460 | 20 | 269460 | 100
| 46488900 |  | 2233087.044 |  | 12745130.42 |  | 14882878.92 |  | 9953491.456 |  | 6674312.16

## 3. Procurement Plan - PA
Plan de Adquisiciones 2017-2021
Fechas
N.o | Adquisiciones / actividades | Lote/Proceso No | Método de Revisión | Monto IDB | Monto Contraparte | Monto Total | Componente | Agencia Ejecutora | Método de Adquisición/Contratacion** | Fecha de Publicación | Termino del Contrato | Descripcion
CONSULTORIAS INDIVIDUALES
1 | Consultoría especializada para el acompañamiento de la implementación del nuevo modelo de estructura organizacional de la DGII, con una clara separación de niveles estratégicos, operativos y de control. | N/A | Exante | 198000 |  | 198000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2020
2 | Consultoría especializada para la actualización del Marco Normativo y de la jurisprudencia (Ver Lista de normas en la Matriz de Resultados) | N/A | Exante | 132000 |  | 132000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2019
3 | Diseño y Desarrollo de una aplicación para la consulta a la normativa | N/A | Exante | 55440 |  | 55440 | 1 | DGII | NICQ | 2017 | 2019
4 | Consultoría especializada para el modelo de datos y la estrategia de actualización del Registro del Contribuyentes | N/A | Exante | 396000 |  | 396000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2019
5 | Consultoría local de apoyo a la depuración de la información existente | N/A | Exante | 147840 |  | 147840 | 1 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
6 | Desarrollo e implementación de la aplicación de gestión del registro de contribuyentes, incluyendo las interfaces con otras entidades públicas y privadas. | N/A | Exante | 147840 |  | 147840 | 1 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
7 | Consultoría especializada para el diseño funcional y tecnológico de la cuenta corriente de los contribuyentes. | N/A | Exante | 198000 |  | 198000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2019
8 | Desarrollo e implementación de la cuenta corriente en el sistema Integrado de Administración Tributaria | N/A | Exante | 396000 |  | 396000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2021
9 | Consultoría especializada para la actualización del modelo de servicio al contribuyente (call center, asistencia electrónica y redes sociales, estudios de opinión, área regional de servicios, área de calidad del servicio, oficina virtual, atención presencial) | N/A | Exante | 132000 |  | 132000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2019
10 | Consultoría para la implementación de la ampliación de servicios vía Oficina Virtual (OFV) | N/A | Exante | 198000 |  | 198000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2021
11 | Consultoría para ampliación del alcance y la calidad de los programas de educación tributaria de DGII y para diseño de nuevas y modernas herramientas de educación tributaria para diferentes grupos de contribuyentes | N/A | Exante | 198000 |  | 198000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2021
12 | Consultoría especializada para la actualización del Modelo conceptual de Control de Facturación (incluye sistema de gestión de comprobantes fiscales mejorado: algoritmo de autorización y asignación de secuencia y vencimiento de la autorización, formato de factura, relanzamiento de modelo de comprobante fiscal, solicitud a través de OFV y traspaso del proceso de alta a las AL en caso de que no se pueda hacer OFV). | N/A | Exante | 297000 |  | 297000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2020
13 | Desarrollo e implementación del modelo lógico de facturación | N/A | Expost | 49280 |  | 49280 | 1 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
14 | Desarrollo e implantación de la factura electrónica en los grandes contribuyentes Nacionales y Locales | N/A | Exante | 792000 |  | 792000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2021
15 | Consultoría para desarrollar la estrategia y coordinar la Digitalización de los Expedientes Cobranzas (incluye sistema documental dentro del producto 1.12) | N/A | Expost | 18480 |  | 18480 | 1 | DGII | NICQ | 2017 | 2019
16 | Consultoría especializada para la Modernización del modelo de Cobranza (incluye revisión de marco normativo, proceso de cobranza y controles, revisión de estructura organizacional y roles, diseño de sistemas y tecnología y aplicación del sistema de cobranza e implementación del modelo de cobranza) | N/A | Exante | 198000 |  | 198000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2018
17 | Desarrollo e implementación de la aplicación de cobranza y ejecución del cobro coactivo | N/A | Exante | 147840 |  | 147840 | 1 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
18 | Consultoría especializada para el diseño e implantación de la unidad de análisis y evaluación de la recaudación | N/A | Exante | 264000 |  | 264000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2021
19 | Consultoría especializada para la actualización e implementación del modelo de devoluciones y compensaciones -regímenes especiales (incluye revisión de marco normativo, proceso de cobranza y controles, revisión de estructura organizacional y roles, diseño de sistemas y tecnología y aplicación del sistema de cobranza e implementación del modelo de cobranza) | N/A | Exante | 198000 |  | 198000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2019
20 | Consultoría especializada para la actualización e implementación del Modelo de Fiscalización (masiva, selectiva, investigación de fraude y delito tributario), basado en un enfoque de riesgo.(actualización de criterios de selección, revisión de manuales, fuentes y de cruces de información) | N/A | Exante | 792000 |  | 792000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2021
21 | Consultoría para el diseño e implementación de la Unidad de Riesgo y el diseño del modelo de análisis de riesgo | N/A | Exante | 198000 |  | 198000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2018
22 | Rediseño y actualización de la aplicación de fiscalización (interfaces del Sistema de Control de Auditoría-SCA, que es un sistema de seguimiento). | N/A | Exante | 73920 |  | 73920 | 1 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
23 | Reforzar la Unidad de auditoría internacional (precios de transferencia, intercambio de información automático, a requerimiento y UBO -conocimiento del beneficiario final) | N/A | Exante | 297000 |  | 297000 | 1 | DGII | IICC | 2017 | 2021
24 | Consultoría para la mejora del diseño y rendimiento de la bases de datos corporativas. (M042) | N/A | Expost | 36960 |  | 36960 | 1 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
25 | Consultoría especializada para la Consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo | N/A | Exante | 99000 |  | 99000 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2020
26 | Consultoría especializada para desarrollar e implantar los módulos del sector real y externo del modelo de la programación financiera | N/A | Expost | 49500 |  | 49500 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
27 | Consultoría especializada para desarrollar e implantar el modelo de consistencia macro económica | N/A | Expost | 49500 |  | 49500 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
28 | Consultoría especializada para el desarrollo e implantación del Marco de Gasto de Mediano Plazo | N/A | Exante | 198000 |  | 198000 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
29 | Consultoría especializada para la elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector publico no financiero) | N/A | Exante | 295680 |  | 295680 | 2 | MH | NICQ | 2017 | 2018
30 | Consultoría especializada para definir el modelo de tratamiento y publicación de información estadística fiscal | N/A | Exante | 132000 |  | 132000 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
31 | Consultoría Internacional para definición conceptual y funcional del módulo de Cuentas por Cobrar y Pagar | N/A | Exante | 82500 |  | 82500 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
32 | Consultoría Internacional para revisión del marco conceptual del SIGEF y definición de una ruta critica para el desarrollo de los productos a financiar, incluyo revisión de la matriz contable, estados de flujo de efectivo y cambios en el patrimonio. | N/A | Expost | 49500 |  | 49500 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
33 | Consultoría Internacional para definición conceptual y funcional de la interface SIGADE / SIGEF | N/A | Expost | 33000 |  | 33000 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
34 | Consultoría especializada para la revisión e implantación del modelo de negocios de la Tesorería, incluyendo la evaluación de riesgos operacionales | N/A | Exante | 198000 |  | 198000 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2020
35 | Consultoría especializada para la apoyar la consolidación de la CUT, incluye: (i) el desarrollo e implantación de un modelo de pago a través de tarjetas de débito para compras gubernamentales pequeñas para reducir el mecanismo de anticipos financieros; y (ii) la incorporación de los poderes Legislativo y Judicial a la CUT. | N/A | Exante | 148500 |  | 148500 | 2 | MH | IICC | 2019 | 2021
36 | Consultoría para diseñar el modelo conceptual de los diversos pagos en moneda extranjera (excluyendo la deuda) | N/A | Expost | 33000 |  | 33000 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
37 | Consultoría especializa para desarrollar el modelo de gestión de los recursos externos (UEPEX) | N/A | Exante | 198000 |  | 198000 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
38 | Consultoría especializada para fortalecer la programación financiera incluyendo desarrollo del modelo de gestión de caja. | N/A | Exante | 99000 |  | 99000 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
39 | Consultoría especializada para apoyar el procesos de titulación (agrimensores) | N/A | Exante | 270000 |  | 270000 | 2 | MH | NICQ | 2018 | 2021
40 | Consultoría especializada para apoyar el procesos de titulación (auxiliares) | N/A | Exante | 192000 |  | 192000 | 2 | MH | NICQ | 2018 | 2021
41 | Consultoría especializada para apoyar el procesos de inventario (inspectores) | N/A | Exante | 360000 |  | 360000 | 2 | MH | NICQ | 2018 | 2021
42 | Consultoría especializada para apoyar el procesos de inventario (digitalizadores) | N/A | Exante | 84000 |  | 84000 | 2 | MH | NICQ | 2018 | 2021
43 | Asesoría Técnica para desarrollar e implantar la estrategia de titulación e inventario | N/A | Exante | 198000 |  | 198000 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
44 | Consultoría Internacional para definición conceptual, funcional y operativa del módulo para Registro de Bienes Inmuebles y de Inventarios (incluye normativa) | N/A | Exante | 297000 |  | 297000 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
45 | Consultoría especializada para apoyar el desarrollo de las normas técnicas catastrales | N/A | Expost | 49500 |  | 49500 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
46 | Consultoría especializada para apoyar el desarrollo de la aplicación de georreferenciación (GIS) en una herramienta open source | N/A | Exante | 209880 |  | 209880 | 2 | MH | IICC | 2018 | 2021
47 | Asesor Técnico del Componente I | N/A | Exante | 495000 |  | 495000 | 3 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
48 | Coordinador Componente I | N/A | Exante | 184800 |  | 184800 | 3 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
49 | Oficial fiduciario-administrativos Componente I | N/A | Exante | 90000 |  | 90000 | 3 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
50 | Experto Adquisiciones Componente I | N/A | Exante | 184800 |  | 184800 | 3 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
51 | Monitoreo Componente I | N/A | Exante | 184800 |  | 184800 | 3 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
52 | Coordinador Componente II | N/A | Exante | 184800 |  | 184800 | 3 | MH | NICQ | 2017 | 2021
53 | Oficial fiduciario-administrativos Componente II | N/A | Exante | 90000 |  | 90000 | 3 | MH | NICQ | 2017 | 2021
54 | Experto Adquisiciones Componente II | N/A | Exante | 184800 |  | 184800 | 3 | MH | NICQ | 2017 | 2021
55 | Monitoreo Componente II | N/A | Exante | 184800 |  | 184800 | 3 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
56 | Evaluación | N/A | Exante | 180000 |  | 180000 | 3 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
|  |  |  | 11050960 | 0 | 11050960
FIRMAS DE CONSULTORAS
1 | Consultoría especializada para el desarrollo del manual de funciones, perfiles de competencia genéricas y técnicas y carga de trabajo, y preparación de términos de referencia para contratar un programa de capacitación | N/A | Expost | 110880 |  | 110880 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
2 | Consultoría especializada para revisión procesos operativos | N/A | Expost | 162835.2 |  | 162835.2 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
3 | Asistencia técnica para diseñar e implementar un sistema de evaluación de competencias, incluyendo evaluación de línea de base (ejecutado por RRHH con apoyo de la firma) y de un programa de capacitación y desarrollo del personal de la DGII. | N/A | Exante | 1954022.4 |  | 1954022.4 | 1 | DGII | QCBS | 2017 | 2021
4 | Consultoría técnica para la revisión y actualización de los planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres. (M076 del PETI) | N/A | Expost | 55440 |  | 55440 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
5 | Asistencia técnica para la implantación de un programa que minimice los efectos del cambio institucional, a través de seminarios, eventos, capacitación, etc. | N/A | Exante | 665280 |  | 665280 | 1 | DGII | QCBS | 2017 | 2021
6 | Asistencias técnicas para la preparación de estudios para la evaluación de impacto en el marco del programa. | N/A | Exante | 508860 |  | 508860 | 1 | DGII | QCBS | 2017 | 2021
7 | Asistencias técnicas para la preparación e implementación de estudio de clima organizacional (línea de base y fin de proyecto) | N/A | Expost | 81417.6 |  | 81417.6 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
8 | Revisión, ajuste e implementación de los sub-sistemas de la gestión de Recursos Humanos, con un enfoque género sensitivo: reclutamiento y selección, relaciones laborales (beneficios, gestión de novedades y gestión de conflictos), riesgo y salud laboral, capacitación y desarrollo, desarrollo organizacional, evaluación del desempeño individual. | N/A | Expost | 183189.6 |  | 183189.6 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
9 | Contratación de servicios para realizar una auditoría de seguridad de la OFV con especial atención a la fortaleza frente a ataques externos. (M002) | N/A | Expost | 55440 |  | 55440 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
10 | Contratación de consultoría y servicios para la implantación de la infraestructura de clave pública (PKI) para la gestión de los certificados digitales de grandes contribuyentes. (M008) | N/A | Expost | 110880 |  | 110880 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
11 | Contratación de servicios de desarrollo de software para desarrollar un aplicativo para la elaboración de informes y herramientas de consulta avanzadas para el personal directivo. (M017) | N/A | Expost | 110880 |  | 110880 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
12 | Contratación de un proyecto de “external mentoring” para la elaboración de una versión final de arquitectura empresarial de información. (M043) | N/A | Exante | 305316 |  | 305316 | 1 | DGII | QCBS | 2017 | 2021
13 | Contratación de un proyecto de “external mentoring” para la elaboración de una versión básica de arquitectura del sistema de información que incida fundamentalmente en los aspectos de arquitectura del software. (M041) | N/A | Expost | 55440 |  | 55440 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
14 | Contratación de servicios de transferencia del conocimiento en el que un grupo de expertos en diferentes campos (desarrollo ágil, diseño de bases de datos, etc.) trabajan en estrecha colaboración con técnicos de la DGII para el desarrollo de la aplicación de FISCALIZACIÓN MASIVA. (M048) | N/A | Exante | 977011.2 |  | 977011.2 | 1 | DGII | QCBS | 2017 | 2021
15 | Consultoría para la implantación de una solución de control de accesos directos a las bases de datos corporativas.(M064) | N/A | Expost | 41580 |  | 41580 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
16 | Consultoría técnica para el diseño de una arquitectura de infraestructura tecnológica distribuida en configuración activo/activo. (M075) | N/A | Expost | 55440 |  | 55440 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
17 | Contratación de consultoría técnica para la implantación de un sistema de gobierno corporativo de las TIC. (M093) | N/A | Expost | 122126.4 |  | 122126.4 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
18 | Contratación de consultoría con el enfoque de external-mentoring técnica para la implantación de un sistema de gestión de las TIC basado en ITIL. (M094-M100) | N/A | Expost | 122126.4 |  | 122126.4 | 1 | DGII | CQS | 2017 | 2021
19 | Consultoría especializada en gestión de cambio institucional | N/A | Expost | 162835.2 |  | 162835.2 | 2 | MH | CQS | 2018 | 2021
20 | Consultoría para la implementación de SIRIT | N/A | Expost | 69300 |  | 69300 | 2 | MH | CQS | 2018 | 2021
21 | Desarrollo del módulo de gestión de Bienes, incluyendo la interface con catastro, compras y Contabilidad. | N/A | Exante | 498960 |  | 498960 | 2 | MH | QCBS | 2018 | 2021
22 | Auditoría | N/A | Exante | 200000 |  | 200000 | 3 | DGII | NICQ | 2017 | 2021
|  |  |  | 6409260 | 0 | 6409260
BIENES
1 | Herramienta Chat-Bot y su integración con los diferentes sistemas internos y Comunidad de Ayuda | N/A | Expost | 165000 |  | 165000 | 1 | DGII | NBC | 2019 | 2019
2 | Equipamiento de almacenamiento (30 tera) | N/A | Expost | 150000 |  | 150000 | 1 | DGII | NBC | 2019 | 2019
3 | Herramienta analítica de riesgos (incluye las licencia) | N/A | Expost | 180000 |  | 180000 | 1 | DGII | NBC | 2019 | 2019
4 | Adquisición de licencias y/o contratación de servicios para la implantación de un sistema de gestión de flujos de trabajo (componente de gestión de casos).(M012) | N/A | Exante | 250000 |  | 250000 | 1 | DGII | ICB | 2018 | 2018
| Adquisición de licencias y/o contratación de servicios para la implantación de un sistema de gestión de flujos de trabajo (componente de gestión de documentos). (M013) | N/A | Exante | 250000 |  | 250000 | 1 | DGII | ICB | 2018 | 2018
| Adquisición de licencias de herramientas de análisis tipo (IDEA o ACL) para el personal de fiscalización externa. (M028) | N/A | Exante | 200000 |  | 200000 | 1 | DGII | NBC | 2017 | 2017
5 | Adquisición (en su caso) de las licencias del nuevo ERP. Servicios de desarrollo y/o implantación de la solución para las Gerencias de RRHH y Administrativa. (M056) | N/A | Exante | 1000000 |  | 1000000 | 1 | DGII | ICB | 2017 | 2018
6 | Adquisición e implantación de una herramienta de IAM (Identity and Access manager).(M063) | N/A | Exante | 250000 |  | 250000 | 1 | DGII | ICB | 2017 | 2018
7 | Actualización de las instalaciones de aire acondicionado y sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida del CPD. (M078) | N/A | Exante | 800000 |  | 800000 | 1 | DGII | ICB | 2019 | 2020
| Actualización de las instalaciones de cableado de red y sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida de las administraciones locales.(M079) | N/A | Exante | 1600000 |  | 1600000 | 1 | DGII | ICB | 2018 | 2021
| Actualización de los conmutadores de la red de comunicaciones de la DGII. Reemplazo de Core de Comunicaciones del Datacenter. Reemplazo de Infraestructura de Telefonía IP, Contact Center. Reemplazo de Infraestructura de Firewalls para apoyo tanto al site primario como al de contingencia y al servicio de VPN.(M080) | N/A | Exante | 8000000 |  | 8000000 | 1 | DGII | ICB | 2018 | 2021
| Actualización de la infraestructura de almacenamiento del CPD principal y de respaldo.(M081) | N/A | Exante | 600000 |  | 600000 | 1 | DGII | ICB | 2017 | 2018
| Expansión o Actualización Capacidad de Procesamiento Centralizado. Alta Disponibilidad en Clúster Activo - Activo Base de Datos Oracle. Expansión o Actualización Capacidad de Procesamiento Centralizado. Alta Disponibilidad en Clúster Activo - Activo Para Virtualización , Servidores de Aplicaciones, Bases de Datos, etc. (M082) | N/A | Exante | 3750000 |  | 3750000 | 1 | DGII | ICB | 2018 | 2021
| Reemplazo de infraestructura de respaldo por solución de respaldo a disco. (M083) | N/A | Exante | 800000 |  | 800000 | 1 | DGII | ICB | 2019 | 2020
| Renovación de portátiles y estaciones de trabajo para usuarios finales. (M084) | N/A | Exante | 700000 |  | 700000 | 1 | DGII | ICB | 2018 | 2020
8 | Herramienta informática de apoyo a la gestión de la programación financiera | N/A | Expost | 30000 |  | 30000 | 2 | MH | PC | 2018 | 2021
9 | Equipos para la implementación de la herramienta informática | N/A | Expost | 30000 |  | 30000 | 2 | MH | PC | 2018 | 2021
10 | Herramienta informática de apoyo a la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo | N/A | Expost | 100000 |  | 100000 | 2 | MH | NBC | 2018 | 2021
11 | Herramienta de minería de datos para la generación de información estadísticas consolidadas | N/A | Expost | 100000 |  | 100000 | 2 | MH | NBC | 2018 | 2021
12 | Servidor de datos para backups de la información de los sistemas internos de la Tesorería | N/A | Expost | 21000 |  | 21000 | 2 | MH | PC | 2018 | 2021
13 | GPS para la titulación | N/A | Expost | 4500 |  | 4500 | 2 | MH | NBC | 2018 | 2021
| Laptops para titulación (15) y inventario (30) |  |  | 90000 |  | 90000 | 2 | MH |  | 2017 | 2021
| Estaciones Totales (instrumento de información topográfica) |  |  | 75000 |  | 75000 | 2 | MH |  | 2017 | 2021
| Scanner de alta velocidad |  |  | 2500 |  | 2500 | 2 | MH |  | 2017 | 2021
| Lectoras de Código de Barra |  |  | 1500 |  | 1500 | 2 | MH |  | 2017 | 2021
14 | Real Time Cinemática (RTK) | N/A | Exante | 110000 |  | 110000 | 2 | MH | ICB | 2018 | 2021
| GPS para la levantamiento de información | N/A |  | 12000 |  | 12000 | 2 | MH |  | 2017 | 2021
| Servidor Virtual (capacitación / operación) | N/A |  | 30000 |  | 30000 | 2 | MH |  | 2017 | 2021
| Laptops / Tablets | N/A |  | 80000 |  | 80000 | 2 | MH |  | 2017 | 2021
| Desktops | N/A |  | 75000 |  | 75000 | 2 | MH |  | 2017 | 2021
|  |  |  | 19456500 |  | 19456500
Otros Servicios Diferentes de Consultorías
1 | Eventos y seminarios de discusión y diseminación de los cambios normativos | N/A | Exante | 400000 |  | 400000 | 1 | DGII | ICB | 2017 | 2021
2 | Seminarios y eventos de diseminación de los cambios a ser implementados, con la participación de todos los actores involucrados en la modernización. | N/A | Expost | 200000 |  | 200000 | 1 | DGII | NBC | 2017 | 2021
3 | Seminarios y talleres de difusión del conocimiento sobre los estudios de evaluación de impacto | N/A | Expost | 40000 |  | 40000 | 1 | DGII | PC | 2017 | 2021
4 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias técnicas y administrativas, incluyendo Programa trainees | N/A | Exante | 1067430 |  | 1067430 | 1 | DGII | ICB | 2017 | 2021
5 | Programa de pasantías internacionales (fiscalidad internacional, cobranza, facturación, transparencia y otros) | N/A | Expost | 165000 |  | 165000 | 1 | DGII | NBC | 2017 | 2021
6 | Campaña de difusión y educación sobre el cumplimiento con requerimientos del registro, incluyendo el cumplimiento de los estándares de cumplimiento de la OECD (UBO) | N/A | Exante | 150000 |  | 150000 | 1 | DGII | ICB | 2017 | 2018
7 | Censo para el relevamiento de empresas | N/A |  | 348000 |  | 348000 | 1 | DGII | ICB | 2017 | 2021
8 | Servicios para la implementación de la estrategia de migración del registro | N/A |  | 200000 |  | 200000 | 1 | DGII | NBC | 2017 | 2021
9 | Talleres de concientización del personal interno y campañas para los contribuyentes sobre el nuevo modelo procesamiento de la Cuenta corriente | N/A |  | 96000 |  | 96000 | 1 | DGII | NBC | 2017 | 2021
7 | Talleres de concientización del personal interno y campañas para los contribuyentes sobre el nuevo modelo de facturación | N/A | Expost | 40000 |  | 40000 | 1 | DGII | PC | 2017 | 2021
8 | Servicio de Digitalización Expedientes (40,000 expedientes 1 millón de hojas) | N/A | Exante | 250000 |  | 250000 | 1 | DGII | ICB | 2017 | 2021
| Apoyo a la implementación del modelo de cobranza |  | Expost | 132000 |  | 132000 | 1 | DGII | NBC | 2017 | 2021
| Difusión sobre el nuevo modelo de compensaciones y devoluciones con actores relevantes |  | Expost | 15000 |  | 15000 | 1 | DGII | PC | 2017 | 2021
9 | Herramienta para la implementación del FATCA (Acuerdo de intercambio de información con USA), incluye consultoría para capacitación | N/A | Exante | 525000 |  | 525000 | 1 | DGII | ICB | 2017 | 2018
10 | Adquisición de licencias de software y contratación de prestación de servicios para la implantación de un Datawarehouse corporativo. (M038) | N/A | Exante | 500000 |  | 500000 | 1 | DGII | ICB | 2018 | 2018
11 | Otras acciones de formación no explicitadas en el PETI. (M047) | N/A | Exante | 400000 |  | 400000 | 1 | DGII | ICB | 2019 | 2020
12 | Adquisición y formación en diversas herramientas de soporte a las tareas de ingeniería del software. (M050) |  | Exante | 300000 |  | 300000 | 1 | DGII | ICB | 2018 | 2019
13 | Servicios de formación y certificación en desarrollo ágil de aplicaciones (tipo metodología SCRUM). (M051) |  | Expost | 130000 |  | 130000 | 1 | DGII | NBC | 2017 | 2019
14 | Formación y certificación en ingeniería de requisitos. (M053) |  | Expost | 60000 |  | 60000 | 1 | DGII | NBC | 2018 | 2020
12 | Servicios de formación para permitir que la Gerencia TIC tenga un mayor control sobre los productos y servicios contratados.(M055) | N/A | Expost | 20000 |  | 20000 | 1 | DGII | PC | 2018 | 2018
13 | Formación en herramientas, procedimientos y tecnologías de seguridad de la información. (M068) | N/A | Expost | 60000 |  | 60000 | 1 | DGII | NBC | 2018 | 2020
14 | Servicios de formación en gobierno corporativo TIC.(M089) | N/A | Expost | 50000 |  | 50000 | 1 | DGII | NBC | 2018 | 2018
15 | Capacitaciones relacionadas al Fortalecimiento Institucional, Desarrollo de competencias, Gestión de Calidad y riesgos operacionales | N/A | Expost | 50000 |  | 50000 | 2 | MH | NBC | 2018 | 2021
16 | Plan de divulgación y capacitación para el uso de la CUT | N/A | Expost | 125000 |  | 125000 | 2 | MH | NBC | 2018 | 2021
17 | Plan de capacitación para funcionarios vinculados al modelo de Programación de caja | N/A | Expost | 10000 |  | 10000 | 2 | MH | PC | 2018 | 2021
18 | Visita de la delegación de la Dirección de Catastro a Bogotá | N/A | Expost | 19650 |  | 19650 | 2 | MH | PC | 2018 | 2021
19 | Recursos de logística para el Programa de Capacitación | N/A | Expost | 30000 |  | 30000 | 2 | MH | PC | 2018 | 2021
20 | Asistencia técnica de los especialista del Catastro de Bogotá (hotel e viáticos) | N/A | Expost | 39300 |  | 39300 | 2 | MH | PC | 2018 | 2021
21 | Capacitación técnica en temas catastrales | N/A | Expost | 30000 |  | 30000 | 2 | MH | PC | 2018 | 2021
|  |  |  | 5452380 |  | 5452380
OBRAS
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 42369100 | 0 | 42369100
| Contingency |  |  | 1347300 |  | 1347300
| Plan de desvinculación voluntaria de personal, como resultado del proceso de reorganización institucional y de la evaluación de competencias |  |  | 6283600 |  | 6283600 | 1 | DGII
Total |  |  |  | 50000000 |  | 50000000
| Categoría de Inversión | Comp. I | Comp. II | Total
| Consultores Individuales | 5561600 | 3325560 | 8887160
| Firmas de Consultoria | 5678164.8 | 731095.2 | 6409260
| Bienes | 18695000 | 761500 | 19456500
| 1.7 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente y de educación tributaria implementado y facilidades para los contribuyentes automatizadas | 165000
| 1.9 Modelo de Cobranza y Recaudación actualizado e implantado y procesos automatizados | 150000
| 1.10 Modelo de Fiscalización revisado e implantado y procesos automatizados | 180000
| 1.12 Sistema de gestión de procesos operativos (workflow) implantado (I02) 0bj1.-Incrementar la productividad de los procedimientos de trabajo | 700000
| 1.16 Aplicación (off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implantado (I07) 0bj2.- Aumentar la capacidad para dotarse de soluciones informáticas. | 1000000
| 1.17 Sistema de seguridad fortalecido (I09) y (I10) 0bj3.- Mejorar la seguridad del sistema de información. | 250000
| 1.18 Plan de actualización de la Infraestructura tecnológica implantado (I11) 0bj3.- Mejorar la seguridad del sistema de información. | 16250000
| 2.1 Modelo de programación financiera completado |  | 60000
| 2.2 Marco de Gasto de Mediano Plazo implantado |  | 100000
| 2.3 Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado |  | 100000
| 2.4 Modelo de negocios de la Tesorería, incluyendo consolidación de la CUT y fortalecimiento de la programación de caja, implantado |  | 21000
| 2.6 Sistema de gestión de bienes públicos implantado |  | 173500
| 2.7 Plan de fortalecimiento del Catastro Nacional implantado |  | 307000
| Otros Servicios diferente de Consultorías | 5148430 | 303950 | 5452380
| Costos Administrativos | 1519400 | 644400 | 2163800
| Imprevistos |  |  | 1347300
| Plan de Desvinculación de Empleados |  |  | 6283600
| Total | 36602594.8 | 5766505.2 | 50000000

## 4. Sintetic - PA
1. Plan de Adquisiciones Sintético
Fecha | De | Hasta
Plan de Adquisiciones Cobertura: | 2017-01-01 | 2021-12-31
2. Plan de Adquisiciones Detallado
3.Montos por Categoría de Inversión
Categoría de Inversión | Montos Financiados por el Banco | Montos Totales (incluyendo contrapartida)
Consultores Individuales | 11050960 | 11050960
Firmas de Consultoria | 6409260 | 6409260
Bienes | 19456500 | 19456500
Otros Servicios diferente de Consultorías | 5452380 | 5452380
Total | 42369100 | 42369100
4. Componentes
Componentes del Proyecto | Montos Financiados por el Banco | Montos Totales (incluyendo contrapartida)
Componente I - Fortalecimiento de la AT | 41366794.8 | 41366794.8
Componente II - Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas | 5122105.2 | 5122105.2
2. Costos Administrativos | 2163800 | 2163800
3. Contingencia | 1347300 | 1347300
Total | 50000000 | 50000000
Formulas:
Hasta = [De]+(365*5)

## 5. Budget by Components (hidden)
Table 2.1. Presupuesto del Proyecto (US$)
Categories | BID | Local | Total | %
1. Costos Directo | 46488900 | 0 | 46488900 | 92.9778
Componente I - Fortalecimiento de la AT | 41366794.8 | 0 | 41366794.8 | 82.7336
Componente II - Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas | 5122105.2 | 0 | 5122105.2 | 10.2442
2. Costos Administrativos | 2163800 | 0 | 2163800 | 4.3276
Asesor Técnico del Componente I | 495000 | 0 | 495000 | 0.99
Coordinadores de Componentes | 369600 | 0 | 369600 | 0.7392
Fiduciarios Administrativos | 180000 | 0 | 180000 | 0.36
Adquisiciones | 369600 | 0 | 369600 | 0.7392
Monitoreo | 369600 | 0 | 369600 | 0.7392
Evaluación | 180000 | 0 | 180000 | 0.36
Auditoria | 200000 | 0 | 200000 | 0.4
3. Contingencia | 1347300 |  | 1347300 | 2.6946
Total | 50000000 | 0 | 50000000 | 100
% | 100 | 0 | 100
Table 2.2.Disbursement Timetable (US$ millons)
| Source | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | %
| IDB | 2935307.044 | 13447350.42 | 15585098.92 | 10655711.456 | 7376532.16 | 50000000 | 100
| Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 2935307.044 | 13447350.42 | 15585098.92 | 10655711.456 | 7376532.16 | 50000000 | 100
| % | 5.8706 | 26.8947 | 31.1702 | 21.3114 | 14.7531 | 100

## Prices (hidden)
Categories | Rates | Per diem and Tickets | Taxes
International Consultancy | 9988 | 13750 | 16500
Local consultancy | 3080 |  | 0
Consultant Firm Int | 13200 | 16962 | 20354.4 | 0
International Lawyer | 9988 | 13750 | 16500
National Lawyer | 3500
Training consultancy | 1500
Consultant Firm Local | 3850 |  | 4620
Construction / Remodeling M2 | 400
Data Base Servers | 50000
Oracle License | 65500 | By processor
Storage type San | 300000
Rack support Server | 30000
Communication Servers | 100000
Lan Network and Core | 60000
Communication Server WS | 15000 | by point
Offices Communication | 1500
Applications Server | 13000
Security Platform | 200000
Contingency Platform | 200000
Business Intelligence | 300000
Electronic Document Management Platform | 800000
Computers (Thin Client) | 1000
Integrated System for inventory Management and Human Resources Management | 520000
Noc Room (Network Operating Center) | 150000
Laptops | 2000
Rack for Servers | 18000
UPS 5 kva | 8000
Printers | 7
Art an Diagram Services | 2000
Per diem | 40
Training Seminars | 20
Accessories for Rack | 10000

## PETI 2017-2020 (hidden)
iniciativa estratégica | Medidas | Concepto | Consultorias individuales | Consultorias individuales | Bienes | Servicios distintos de consultorías | Obras | Total
0bj1.-Incrementar la productividad de los procedimientos de trabajo
I01.- Potenciar el uso de la OFV como medio de relación con el contribuyente | M002.- AUDITORIA DE SEGURIDAD DE LA OFV | Contratación de servicios para realizar una auditoría de seguridad de la OFV con especial atención a la fortaleza frente a ataques externos. | 50000 |  |  |  |  | 50000
| M008.- CONSOLIDACIÓN DE LOS MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN DE LA OFV (II) | Contratación de consultoría y servicios para la implantación de la infraestructura de clave pública (PKI) para la gestión de los certificados digitales de grandes contribuyentes. | 100000 |  |  |  |  | 100000
I02.- Redefinición y automatización de los procedimientos de trabajo | M012.- DESARROLLO DEL COMPONENTE DE “GESTIÓN DE CASOS” | Adquisición de licencias y/o contratación de servicios para la implantación de un sistema de gestión de flujos de trabajo. |  |  | 250000 |  |  | 250000
| M013.- DESARROLLO DEL COMPONENTE DE “GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS” | Adquisición de licencias y/o contratación de servicios para la implantación de un sistema de gestión de flujos de trabajo. |  |  | 250000 |  |  | 250000
| M017.- APLICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN y GERENCIA (INFO) | Contratación de servicios de desarrollo de software para desarrollar un aplicativo para la elaboración de informes y herramientas de consulta avanzadas para el personal directivo. | 100000 |  |  |  |  | 100000
| M028.- HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS PARA AUDITORES | Adquisición de licencias de herramientas de análisis tipo (IDEA o ACL) para el personal de fiscalización externa |  |  | 200000 |  |  | 200000
Total |  |  | 250000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 950000
0bj2.- Aumentar la capacidad para dotarse de soluciones informáticas.
I03.- Incrementar la cantidad y calidad de la base de información utilizada en los procesos internos de la DGII y su grado de integración en los mismos | M038.- IMPLANTACIÓN DE UN DATAWAREHOUSE CORPORATIVO | Adquisición de licencias de software y contratación de prestación de servicios para la implantación de un datawarehouse corporativo. |  |  | 500000 |  |  | 500000
I04.- Definición de la arquitectura institucional de S/TI | M041.- DEFINICIÓN DE UNA PRIMERA VERSIÓN BÁSICA DE ARQUITECTURA | Contratación de un proyecto de “external mentoring” para la elaboración de una versión básica de arquitectura del sistema de información que incida fundamentalmente en los aspectos de arquitectura del software. | 50000 |  |  |  |  | 50000
| M042.- REVISION DEL DISEÑO DE LA BD PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE RENDIMIENTO | Contratación de servicios de consultoría para la mejora del diseño y rendimiento de la base de datos corporativa. | 50000 |  |  |  |  | 50000
| M043.- DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE INFORMACIÓN DE LA DGII | Contratación de un proyecto de “external mentoring” para la elaboración de una versión final de arquitectura empresarial de información. |  | 300000 |  |  |  | 300000
I06.- Mejora de los procedimientos, capacidades, metodologías y herramientas del área TIC, en especial del área de desarrollo | M047.- PLAN DE FORMACIÓN DEL ÁREA TIC | Otras acciones de formación no explicitadas en el PETI. |  |  |  | 400000 |  | 400000
| M048.- DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA FISCALIZACIÓN MASIVA BAJO EL ESQUEMA DE “MENTORES EXTERNOS” | Contratación de servicios de transferencia del conocimiento en el que un grupo de expertos en diferentes campos (desarrollo ágil, diseño de bases de datos, etc.) trabajan en estrecha colaboración con técnicos de la DGII para el desarrollo de la aplicación de FISCALIZACIÓN MASIVA. |  | 1000000 |  |  |  | 1000000
| M050.- ADQUISICIÓN Y FORMACIÓN EN DIVERSAS HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE | Adquisición y formación en diversas herramientas de soporte a las tareas de ingeniería del software |  |  | 300000 |  |  | 300000
| M051.- CERTIFICACION EN METODOLOGIA SCRUM | Servicios de formación y certificación en metodología SCRUM. |  |  |  | 130000 |  | 130000
| M053.- FORMACIÓN EN INGENIERÍA DE REQUISITOS | Servicios de formación y certificación en análisis de requisitos. |  |  |  | 60000 |  | 60000
I07.- Replanteamiento de la externalización | M055.- FORMACIÓN EN “GESTIÓN DE PROVEEDORES TIC: EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS Y PROYECTOS. GESTIÓN DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) EN ENTORNOS TIC.” | Servicios de formación para permitir que la Gerencia TIC tenga un mayor control sobre los productos y servicios contratados. |  |  |  | 20000 |  | 20000
| M056.- IMPLANTAR, DE ACUERDO A LA DECISIÓN ADOPTADA EN LA MEDIDA M054.- , EL SISTEMA DE RRHH Y ADIMINISTRACIÓN | Adquisición (en su caso) de las licencias del nuevo ERP. Servicios de desarrollo y/o implantación de la solución para las Gerencias de RRHH y Administrativa |  |  | 1000000 |  |  | 1000000
Total |  |  | 100000 | 1300000 | 1800000 | 610000 | 0 | 3810000
0bj3.- Mejorar la seguridad del sistema de información.
I08.- Redefinición de la cuenta corriente del contribuyente | M057.- DISEÑO DEL NUEVO MÉTODO CONTABLE | Consultoría técnica para el diseño de la nueva CCC. | 25000
I09.- Implantar un sistema de control de accesos efectivo | M063.- DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE ACCESSOS | Adquisición e implantación de una herramienta de IAM (Identity and Access manager). |  |  | 250000 |  |  | 250000
| M064.- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN ESPECÍFICA PARA EL CONTROL DE ACCESSOS DIRECTOS A LAS BASES DE DATOS | Consultoría para la implantación de una solución de control de accesos directos a las bases de datos corporativas. | 30000 |  |  |  |  | 30000
I10.- Redefinición de la Organización de Seguridad de la Información | M068.- IMPLANTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Formación en herramientas, procedimientos y tecnologías de seguridad de la información |  |  |  | 60000 |  | 60000
I11.- Actualización de la infraestructura tecnológica con el objetivo de conseguir una solución de alta disponibilidad de la información | M075.- DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA DE ALTA DISPONIBILIDAD DISTRIBUIDA ACTIVO/ACTIVO | Consultoría técnica para el diseño de una arquitectura de infraestructura tecnológica distribuida en configuración activo/activo. | 60000 |  |  |  |  | 60000
| M076.- ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES | Consultoría técnica para la elaboración de los planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres. | 60000 |  |  |  |  | 60000
| M078.- MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CPD PRINCIPAL | Actualización de las instalaciones de aire acondicionado y sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida del CPD |  |  | 800000 |  |  | 800000
| M079.- MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES | Actualización de las instalaciones de cableado de red y sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida de las administraciones locales. |  |  | 1600000 |  |  | 1600000
| M080.- ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES DE LA DGII | Actualización de los conmutadores de la red de comunicaciones de la DGII. Reemplazo de Core de Comunicaciones del Datacenter. Reemplazo de Infraestructura de Telefonia IP, Contact Center. Reemplazo de Infraestructura de Firewalls para apoyo tanto al site primario como al de contingencia y al servicio de VPN. |  |  | 8000000 |  |  | 8000000
| M081.- ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO | Actualización de la infraestructura de almacenamiento del CPD principal y de respaldo. |  |  | 600000 |  |  | 600000
| M082.- ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LÓGICA DE SERVIDORES. CONSOLIDACIÓN DE SERVIDORES. | Expansion o Actualizacion Capacidad de Procesamiento Centralizado. Alta Disponibilidad en Clusters Activo - Activo Base de Datos Oracle. Expansion o Actualizacion Capacidad de Procesamiento Centralizado. Alta Disponibilida en Clusters Activo - Activo Para Virtualizacion , Servidores de Aplicaciones, Bases de Datos, etc |  |  | 3750000 |  |  | 3750000
| M083.- ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BACKUP. | Reemplazo de infraestructura de respaldo por solución de respaldo a disco |  |  | 800000 |  |  | 800000
| M084.- ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE USUARIOS FINALES. | Renovación de portátiles y estaciones de trabajo para usuarios finales. |  |  | 700000 |  |  | 700000
Total |  |  | 175000 | 0 | 16500000 | 60000 | 0 | 16710000
0bj4.- Fortalecer el Gobierno y Gestión de las TIC.
I12.- Establecimiento de una estructura de gobernanza de las TIC | M089.- DEFINIR Y EJECUTAR ACCIONES FORMATIVAS EN GOBIERNO TIC | Servicios de formación en gobierno corporativo TIC. |  |  |  | 50000 |  | 50000
| M093.- PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UN ESQUEMA FORMAL DE GOBIERNO DE LA TIC | Contratación de consultoría técnica para la implantación de un sistema de gobierno corporativo de las TIC. | 100000 |  |  |  |  | 100000
I13.- Evolución del modelo de gestión de las TIC | Medidas M094.- a M0100.- : PROYECTO IMPLANTACIÓN ITIL | Contratación de consultoría con el enfoque de external-mentoring técnica para la implantación de un sistema de gestión de las TIC basado en ITIL. |  | 150000 |  |  |  | 150000
Total |  |  | 100000 | 150000 | 0 | 50000 | 0 | 300000
Total |  |  | 625000 | 1450000 | 19000000 | 720000 | 0 | 21770000
500000

## POA 2017 (hidden)
Actividades Planificadas 2017
Productos | Actividades |  |  |  | 2402490 | Periodo
| Descripción | Unitario Monto | Cantidad Meses | Especialistas | Total
Total Componente I Fortalecimiento de la Dirección General de Ingresos Internos
a. Marco Normativo y Organizacional
1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada | Consultoría especializada para el acompañamiento de la implementación del nuevo modelo de estructura organizacional de la DGII, con una clara separación de niveles estratégicos, operativos y de control. | 16500 | 4 | 1 | 66000 | T2
1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada | Consultoria especializada para revision procesos operativos | 20350 | 4 | 2 | 162800 | T2
1.4 Programa de fortalecimiento de los recursos humanos de la DGII implantado | Plan de Capacitacion del Programa Trainee |  |  |  | 215000 | T2
| Pasantias | 3300 | 3 | 4 | 39600 | T3-T4
| Plan de Capacitacion, incluyendo Programa Trainee | 2990 |  | 15 | 44850 | T2-T4
b. Procesos operativos de la AT
1.5 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado | Consultoría especializada para el modelo de datos y la estrategia de actualización del Registro del Contribuyentes | 16500 | 3 | 1 | 49500 | T3-T4
1.6 Modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implantado | Consultoría especializada para el diseño funcional y tecnológico de la cuenta corriente de los contribuyentes. | 16500 | 2 | 1 | 33000 | T3
1.8 Modelo de Facturación revisado y actualizado (confirmar con Ivan) | Consultoría especializada para la actualización del Modelo conceptual de Control de Facturación | 16500 | 6 | 1 | 99000 | T2
1.9 Modelo de Cobranza y Recaudación revisado y actualizadoe implantado | Consultoría para desarrollar la estrategia y coordinar la Digitalización de los Expedientes Cobranzas (sistema aplicativo está en el sub-componente c13) | 3080 | 3 | 1 | 9240 | T2-T4
| Compra equipo almacenamiento |  |  |  | 37000
| Servicios de digitalizacion expedientes | 0.25 |  | 250000 | 62500
| Consultoría especializada para la Modernización del modelo de Cobranza, incluyendo la cobranza coactiva. | 16500 | 2 | 1 | 33000 | T3
1.10 Modelo de Fiscalización revisado e implantado | Consultoría especializada para la actualización e implementación del Modelo de Fiscalización preventiva, masiva, selectiva, investigación de fraude y delito tributario. | 16500 | 4 | 1 | 66000 | T2-T4
1.10 Modelo de Fiscalización revisado e implantado | Herramienta para la implementación del FATCA (Acuerdo de intercambio de información con USA) | 525000 | 1 | 1 | 525000 | T2
c. Sistemas e infraestructura tecnológica
1.11 Servicios y seguridad de la Oficina Virtual (OFV) para los contribuyentes ampliado | Auditoria de seguridad de la OFV | 50000 | 1 | 1 | 50000 | T3-T4
1.17 Sistema de control de accesos implantado | Adquisición e implementación de herramienta IAM | 250000 | 1 | 1 | 250000 | T2-T4
1.17 Sistema de control de accesos implantado | Implantacion de la Estructura Organizativa de Seguridad de la Informacion | 30000 |  |  | 30000
1.12 Sistema de gestión de procesos operativos (workflow) implantad | Herramientas de analisis para Auditores | 200000 | 1 | 0.4 | 75000 | T3-T4
1.14 Arquitectura institucional de S/TI implantada | Definicion de una primera version basica de arquitectura | 50000 | 1 | 1 | 50000 | T3-T4
1.14 Arquitectura institucional de S/TI implantada | Revision del diseno de la BD para resolver los problemas de rendimiento | 50000 | 1 | 1 | 50000 | T2
1.15 Plan de mejora de los Procedimientos, capacidades, metodologías y herramientas del área TIC implantado | Plan de Formación del área TIC | 100000 | 1 | 1 | 100000 | T2-T4
1.15 Plan de mejora de los Procedimientos, capacidades, metodologías y herramientas del área TIC implantado | Formacion en ingenieria de requisitos | 20000 | 1 | 1 | 20000 | T3 -T4
1.16 Aplicación (off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implantado | Implatantar de acuerdo a la decision adapotada en la medida M054 el sistema de RHH, Financiero y GPE (primer pago en 2017, 20% de un millón) | 250000 | 1 | 1 | 200000 | T3 -T4
1.18 Plan de actualización de la Infraestructura tecnológica implantado | Actualizacion planes de continuidad | 30000 | 1 | 1 | 30000 | T2 2017 -T2 2018
1.18 Plan de actualización de la Infraestructura tecnológica implantado | Mejoras de las instalaciones de las administraciones locales (6 adms. Locales) | 400000 | 1 | 0.2 | 80000 | T3 -T4
1.19 Nueva Estructura de gobernanza de las TIC implantada | definir y ejecutar acciones formativas en gobierno TIC | 50000 | 1 | 0.5 | 25000 | T4
Total |  |  |  |  | 2402490
Note on B28: Ana B Rodriguez A: primero hay que crear el nuevo departamento en T-2
Note on B29: Ana B Rodriguez A: se contrataria una consultoria local por hora para hacer esta actividad
Note on C34: Ana B Rodriguez A: depende del programa de remodelacion de la Gerencia Administrativa y Financiera.