REPUBLICA DOMINICANA

PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN REPÚBLICA DOMINICANA

(DR-L1117)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

(Borrador)

XXX de 2017

ÍNDICE

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| ALC | América Latina y el Caribe |
| AT | Administración Tributaria |
| BCRD | Banco Central de República Dominicana |
| CAPTAC-DR | Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana |
| CIAT | Centro Interamericano de Administraciones Tributarias |
| CO | Capital Ordinario |
| CRF | Marco de Resultados Corporativos (por sus siglas en inglés) |
| CT | Comité Técnico |
| CUT | Cuenta Única del Tesoro |
| DEM | Matriz de Efectividad en el Desarrollo (por sus siglas en inglés) |
| DGII | Dirección General de Impuestos Internos |
| FAD | Fiscal Affairs Department |
| FMI | Fondo Monetario Internacional |
| ICMS | Impuesto sobre el Valor Añadido (por sus siglas en portugués) |
| IFA | Informes Financieros Auditados |
| IRPJ | Impuesto sobre la Renta Personas Jurídicas |
| ISR | Impuesto sobre la Renta |
| ITBIS | Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios |
| LB | Línea de Base |
| MEPyD | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo |
| MFMP | Marco Fiscal de Mediano Plazo |
| MGMP | Marco de Gasto de Mediano Plazo |
| MH | Ministerio de Hacienda |
| MR | Matriz de Resultados |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
| OFV | Oficina Virtual |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PCR | Informe de Terminación de Proyecto |
| PEFA | Public Expenditure and Financial Accountability |
| PEP | Plan de Ejecución Plurianual |
| PETI | Plan Estratégico de Tecnología de la Información |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PME | Plan de Monitoreo y Evaluación |
| PMR | Informe de Monitoreo de Progreso (por sus siglas en inglés) |
| POA | Plan Operativo Anual |
| RNC | Registro Nacional de Contribuyentes |
| ROP | Reglamento Operativo del Programa |
| RRHH | Recursos Humanos |
| SDR | Subdirección de Recaudación |
| SIAF | Sistema Integrado de Administración Financiera |
| SIAFE | Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado |
| SIGADE | Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda |
| SIGEF | Sistema de Información de la Gestión Financiera |
| SPD | Subdirección de Planificación y Desarrollo |
| SPF | Filtro de Política de Salvaguardias (por sus siglas inglés) |
| SPNF | Sector Público No Financiero |
| SSF | Formulario de Clasificación de Proyecto (por sus siglas inglés) |
| TIC | Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| TN | Tesorería Nacional |
| UEPEX | Unidad Ejecutora de Proyectos con Financiamiento Externo |
| UIS | Actualización de la Estrategia Institucional (por sus siglas inglés) |
| VT | Viceministerio del Tesoro del Ministerio de Hacienda |

REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTO INTERNOS

PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN REPÚBLICA DOMINICANA (DR-L1117)

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

- AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE DEL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

  - El presente Reglamento Operativo, tiene como proposito establecer los conceptos, procedimientos y herramientas que regulan la ejecución del Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administracion Tributaria y Control del Gasto Publico, de acuerdo con su Matriz de Resultados, y los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Préstamo celebrado entre el Banco y el Prestatario.

  - Específicamente, el objetivo del presente documento es: (a) establecer la estructura organizacional y el correspondiente mecanismo de ejecución de la Programa; (b) delimitar las actividades y responsabilidades de los distintos actores del Programa incluyendo al Ministerio de Hacienda (MH) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en calidad de organismos públicos coejecutores del Programa; (c) establecer las principales áreas de trabajo que contribuyan a una ejecución efectiva, eficiente y transparente del Programa y el correspondiente logro de los objetivos de los mismo, en particular, en materia de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, administración financiera y gestión técnica; (d) definir las relaciones entre los distintos actores del Programa; y (f) establecer las acciones de mitigación de riesgos administrativos y de gestión técnica, operativa y financiera.

  - El presente ROP toma como base el liderazgo sectorial e institucional a ser ejercido por el MA en la ejecución del Programa de acuerdo a las características, objetivos estratégicos y alcance de las actividades del Préstamo.  En tal contexto, el documento define específicamente las funciones y responsabilidades del MA directamente relacionadas a liderar la coordinación interinstitucional con el MOPC, tanto en materia de establecimiento de objetivos y metas globales de acuerdo al plan de ejecución acordado con el Banco, como de la consolidación de avances y resultados técnicos integrales de los componentes y subcomponentes del Programa.

- OBJETIVOS Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA

- Objetivos del Programa

2.1	El objetivo general es contribuir a reducir el déficit fiscal de forma sostenible. Los objetivos específicos son: (i) incrementar, mediante una mayor eficiencia administrativa, la recaudación tributaria como proporción del PIB; y (ii) incrementar la disponibilidad de recursos e información para una eficiente gestión de caja.

- Componentes del Programa

2.2	El programa se estructura en dos componentes centrales:

Componente 1: Fortalecimiento de la Administración Tributaria

El objetivo del componente es mejorar la capacidad recaudatoria y la reducción del incumplimiento tributario a través del fortalecimiento de sus instrumentos de gestión y recursos humanos.

  - Marco organizacional y normativo: el objetivo es mejorar la estructura organizativa y la calidad profesional del talento humano para llevar a cabo el mandato institucional de la AT de forma eficaz. Se financiarán los siguientes productos y actividades: (i) implantación de una nueva estructura organizacional y de procesos de la DGII en los niveles estratégicos, operativos y de medición y control de resultados incluyendo la revisión de funciones, perfiles y carga de trabajo; (ii) ajuste del marco regulatorio e instrumentos de soporte que darán apoyo al modelo organizacional; (iii) diseño e implantación del programa de apoyo a la gestión de cambio durante el proceso de transición así como evaluaciones para medir el avance; y (iv) diseño e implantación de un programa de fortalecimiento de los RRHH, con enfoque de género, que incluye un sistema de evaluación de competencias, programas de capacitación y revisión de los subsistemas de gestión de RRHH

  - Procesos operativos de la AT: busca hacer los procesos tributarios más eficaces para llevar a cabo una gestión de la AT según el marco legal dominicano. Se financiarán los siguientes productos y actividades: (i) implementación de un nuevo modelo del RNC, incluyendo su automatización; (ii) implantación del modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes, incluyendo su automatización; (iii) implementación del nuevo modelo operativo de servicio al contribuyente y de educación tributaria (call center, OFV y atención presencial), incluyendo las facilidades automatizadas para los contribuyentes; (iv) actualización del modelo de facturación, incluyendo la implantación de factura electrónica para grandes contribuyentes; (v) actualización e implantación del modelo de cobranza y recaudación, incluyendo la automatización de los procesos; y (vi) revisión e implantación del modelo de fiscalización, incluyendo la creación de la unidad de riesgo y la automatización de los procesos.

  - Sistemas e infraestructura tecnológica: el objetivo es viabilizar la generación de información confiable y oportuna para fiscalizar y cobrar a los contribuyentes de manera eficiente. Se financiará:

      - El incremento en la productividad de los procedimientos de trabajo: la implantación de: (i) servicios y seguridad de la OFV para los contribuyentes; (ii) sistema de gestión de procesos operativos (workflow); y (iii) almacén de datos corporativos (datawarehouse).

      - El aumento de la capacidad de soluciones informáticas: la implantación de: (i) arquitectura institucional de servicios de TIC; (ii) plan de mejora de los procedimientos, capacidades, metodologías y herramientas del área TIC; y (iii) aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH.

      - La mejora en la seguridad del sistema de información: (i) el fortalecimiento del sistema de seguridad; y (ii) la implantación del plan de actualización de la infraestructura tecnológica.

      - El fortalecimiento del gobierno y gestión de las TIC: la implantación de: (i) nueva estructura de gobernanza de las TIC; y (ii) sistema de gestión de las TIC.

Componente 2: Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

El objetivo de este componente ampliar la disponibilidad de recursos e información para una eficiente gestión de las finanzas públicas.

        - Planificación macro-fiscal: el objetivo es ampliar la disponibilidad de información de calidad para una mejor planificación macro-fiscal. Se financiará: Se financiará: (i) conclusión del modelo de programación financiera, incluyendo el MFMP y desarrollo del modelo de consistencia macroeconómica; (ii) implantación del MGMP, incluyendo estudios de análisis macrofiscal y de reingeniería del gasto; y (iii) actualización del modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales y su respectiva publicación para fortalecer la Unidad de Análisis y Política Fiscal.

        - Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria: busca aumentar la disponibilidad de recursos para gestión de las finanzas públicas más eficiente. Se financiará: (i) implementación del nuevo modelo de negocio de la tesorería, incluyendo consolidación de la CUT y el fortalecimiento de la programación de caja; (ii) implantación del sistema de gestión de cuentas por cobrar y pagar, que incluye desarrollo del módulo e interface con el SIGADE; (iii) implantación del sistema de gestión de bienes, incluyendo el apoyo al proceso de registro de bienes inmuebles públicos y el desarrollo del módulo de gestión de bienes integrado al sistema de catastro; y (iv) implantación del plan de fortalecimiento del catastro nacional, incluyendo el desarrollo de las normas técnicas y la conclusión del sistema de catastro.

Las actividades a ser financiadas incluyen recursos para consultorías, capacitación, sistemas y equipos.

- Costos y Fuentes de Financiamiento

2.3	El costo estimado del Programa es el equivalente de hasta cincuenta millones de dólares (US$50.000.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento que podría ser modificada por acuerdo escrito entre las Partes:

Cuadro 1. Cuadro de costos (US$)

| Categorías | Banco | % |
| --- | --- | --- |
| 1. Costos directos | 46.488.900 | 92,98 |
| Componente I. Fortalecimiento de la Administración Tributaria | 41.366.795 | 82,73 |
| Componente II. Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas | 5.122.105 | 10,24 |
| - Administración del Programa | 2.163.800 | 4,33 |
| 3. Imprevistos | 1.347.300 | 2,69 |
| Total | 50.000.000 | 100,00 |

- MARCO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

- Prestatario

  - El Prestatario será la República Dominicana, representada por el Ministerio de Hacienda. Los organismos ejecutores del programa serán: (i) Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para el Componente I, a través de la Subdirección de Planificación y Desarrollo (SPD); y (ii) el Ministerio de Hacienda para el Componente II, a través del Viceministerio del Tesoro (VT), tomando en cuenta que los sistemas de administración tributaria y de administración financiera se rigen por un marco legal e institucional especifico e independiente.

- Organismos Co-ejecutores del Programa

Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

  - La DGII es la institución que se encarga de la administración y/o recaudación de los principales impuestos internos y tasas en la República Dominicana. Surge con la promulgación de la Ley 166-97, que fusiona las antiguas Direcciones Generales de Rentas Internas e Impuestos Sobre la Renta. En fecha 19 de julio del año 2006 se promulgó la Ley No. 227-06 que otorga personalidad jurídica y autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio a la Dirección General de Impuestos Internos.

  - DGII está dividida en 3 grandes niveles, el primero conformado por el Consejo Superior de la Administración Tributaria y la Dirección General. El segundo nivel abarca 4 subdirecciones y el tercer nivel las Gerencias y Departamentos.

  - La Ley No. Ley No. 227-06, del 19 de junio de 2006, define las atribuciones de la DGII, las cuales incluyen, entre otras:

- Recaudar los tributos de conformidad con las leyes y políticas tributarias definidas por el Poder Ejecutivo;

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones tributarias que puedan surgir de la aplicación de la Constitución de la República, los tratados internacionales de índole tributario ratificados por el Congreso Nacional, el Código Tributario y las leyes, decretos, resoluciones y demás normas tributarias;

- Establecer planes y programas de gestión administrativa acorde con los lineamientos de la política económica del Estado, a fin de cumplir con las metas de recaudación establecidas por el Poder Ejecutivo;

- Establecer y aplicar un sistema de gestión ajustado a las normas nacionales e internacionales de calidad, que permita alcanzar la excelencia de la Dirección General de Impuestos Internos;

- Establecer y administrar el presupuesto de la entidad, así como gestionar el patrimonio conformado por los bienes muebles e inmuebles y activos intangibles de su propiedad y los que le sean asignados por el Estado para su funcionamiento;

- Definir su estructura orgánica para lo cual podrá distribuir competencias, crear, modificar o suprimir unidades administrativas y áreas regionales y contratar los recursos humanos, para lo cual se adoptarán los lineamientos generales establecidos en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y los principios establecidos en el Estatuto Orgánico aprobado por el Poder Ejecutivo;

- Celebrar acuerdos, contratos y convenios vinculados con el desarrollo de sus funciones;

- Contratar servicios de carácter técnico u operativo, de personas naturales o jurídicas, siempre que no se vulnere su facultad específica y fiscalizadora. Los contratos serán suscritos de acuerdo con la legislación establecida al efecto para los contratos suscritos por las entidades estatales;

- Promover la conciencia tributaria en la población a través del diseño, desarrollo y aplicación de programas de divulgación y educación tributaria que se orienten a mejorar el comportamiento de los sujetos pasivos en el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones tributarias;

- Establecer y mantener relaciones con instituciones, organismos nacionales e internacionales.

Ministerio de Hacienda:

  - El Ministerio de Hacienda es el organismo rector de las finanzas públicas nacionales sobre la base de la actual estructura administrativa y funciones que legalmente se le han asignado a la Secretaría de Estado de Finanzas. Tiene la misión de elaborar y proponer al Poder Ejecutivo la política fiscal del gobierno, la cual comprende los ingresos, los gastos y el financiamiento del sector público, así como conducir la ejecución y evaluación de la misma, asegurando la sostenibilidad fiscal en el corto, mediano y largo plazo, todo ello en el marco de la política económica del gobierno y de los lineamientos estratégicos que apruebe el Consejo Nacional de Desarrollo.

  - La Ley No. 494-06, del 27 de diciembre de 2006, define las atribuciones del Ministerio, las cuales incluyen, entre otras:

- Dirigir la política fiscal global del gobierno y sus componentes: ingresos, gastos y financiamiento, garantizando que la misma sea sustentable en el corto, mediano y largo plazo;

- Desarrollar, implantar y mantener el sistema de estadísticas fiscales;

- Realizar estudios económicos y fiscales analizando y evaluando el comportamiento de los ingresos, los gastos, el financiamiento público y sus resultados, así como sus efectos y la relación de los mismos con las políticas monetaria y de balanza de pagos;

- Elaborar el marco financiero plurianual y preparar el Presupuesto Plurianual del Sector Público no financiero y sus actualizaciones anuales, debidamente compatibilizado con el Plan Plurianual del Sector Público, así como someterlo a la aprobación del Consejo Nacional de Desarrollo;

- Dirigir el proceso de formulación del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, la coordinación de su ejecución, que comprende la programación de la ejecución y las modificaciones presupuestarias, así como su evaluación. Igualmente, dirigirá el proceso de aprobación de los presupuestos anuales de las entidades que componen el sector público empresarial no financiero y el seguimiento de la ejecución de los mismos;

- Dirigir la Administración Financiera del Sector Público no financiero y sus sistemas relacionados, a través de los sistemas de presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad gubernamental, contrataciones públicas y administración de bienes muebles e inmuebles del Estado;

- Analizar, diseñar y evaluar la política de ingresos públicos, provengan los mismos del régimen tributario, que comprende impuestos, tasas y contribuciones especiales y de cualquier otra procedencia, todo ello en el marco de la política macroeconómica y fiscal;

- Elaborar y proponer la legislación de los regímenes tributario y aduanero, así como realizar los estudios económicos y jurídicos necesarios para ello;

- Velar que los regímenes tributario y aduanero operen en un marco de legalidad, eficiencia y transparencia;

- Vigilar el cumplimiento de la normativa legal en materia de exoneraciones de los impuestos, tasas y derechos, establecidas por las disposiciones legales vigentes.

- ESTRUCTURA Y ACUERDOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

- Consideraciones generales

  - Para la ejecución de los componentes, se establecerán dos unidades ejecutoras, una en DGII y otra en el MH, que actuarán en forma independiente y contarán con un coordinador de componente, un especialista de adquisiciones, uno financiero y uno de monitoreo. Tanto la DGII como el MH reforzaran estas unidades con personal propio, con experiencia en adquisiciones y monitoreo, para apoyar la ejecución de su respectivo componente. Los informes semestrales informaran el personal asignado.

  - Las principales funciones de las unidades ejecutoras serán:

- Planificar la ejecución de las actividades;

- Preparar, implementar y actualizar las herramientas del ciclo de proyecto: Plan de Ejecución de Proyectos (PEP), Plan Operativo Anual (POA), Plan de Adquisiciones (PA), el Informe de Monitoreo de Progreso (PMR);

- Supervisar la ejecución y presentar los informes de avance;

- Realizar los procesos de preparación de Términos de Referencia, licitación y adquisición de bienes, y de selección y contratación de servicios;

- Presentar las justificaciones y solicitudes de desembolso al Banco;

- Preparar los estados financieros;

- Preparar la evaluación del programa.

  - Los coordinadores de componente serán responsables de coordinar las actividades vinculadas al seguimiento, evaluación y auditoría con el fin de monitorear la correcta ejecución del programa y el logro de los objetivos de la operación. Ello incluye la preparación aprobación de los términos de referencia para la contratación de las respectivas consultorías, así como, durante la ejecución, facilitar el acceso oportuno a la información y documentación necesaria para realizar las activadas acordadas para evaluación y auditoria. El proceso de contratación de las evaluaciones y de la auditoria, de todo el programa serán responsabilidad de la DGII.

  - Para facilitar la coordinación en la ejecución del Programa, los Organismos Co-Ejecutores, u otras entidades responsables de realizar alguna actividad del Programa, firmarán un Acuerdo Subsidiario donde se comprometerán con el cumplimiento del Reglamento Operativo, así como con los derechos y deberes derivados del Contrato de préstamo de la operación.

- Composición de las Unidades Ejecutoras

Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

  - Subdirección de Planificación y Desarrollo (SPD): El/La Subdirector(a) será responsable de la coordinación general del Componente 1 y de consolidar, a los fines de monitoreo, evaluación y auditoria, la información sobre los resultados generales del programa. Su rol es asegurar el buen funcionamiento del mismo, integrando las distintas competencias, consensuando los aspectos globales de desarrollo e implementación, garantizando la ejecución, el cumplimiento de los presupuestos y la transparencia de las acciones administrativas llevadas a cabo. Es el ámbito operativo de articulación entre las distintas instituciones que están vinculadas a las acciones del Programa. El subdirector tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

- Realizar el seguimiento de objetivos y metas de cada componente en los plazos y con los recursos previstos;

- Supervisar la preparación de los POAs y de los Informes Semestrales de avance del Programa;

- Ser responsable del seguimiento periódico del cumplimiento de productos y plazos de Componentes de acuerdo al marco lógico, cronograma de ejecución y demás instrumentos de evaluación de compromisos verificables de los resultados del Programa;

- Requerir al Banco las no objeciones correspondientes;

- Ser responsable de la coordinación y apoyo a las tareas de difusión de los objetivos y avances del Programa;

- Supervisar la elaboración de los términos de referencia para la contratación de servicios profesionales y especificación de las características técnicas de los equipos a adquirir para cada componente;

- Supervisar el cumplimiento de los términos de referencia y productos de las consultorías;

- Llevar a cabo el monitoreo del progreso de los indicadores y recomendación de las acciones y medidas correctivas que resulten necesarias para facilitar su cumplimiento.

  - Coordinador(a) de componente: Propone y acuerda con las máximas autoridades de la DGII las actividades a ser desarrolladas por el Programa. El Coordinador tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

- Responsable de la definición y/o redefinición de actividades de consultoría a desarrollar por el Programa, verificando su articulación y que las mismas se correspondan con lo establecido en el Informe de Proyecto y la estrategia de abordaje para su ejecución;

- Remitir a la Representación del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana, a través de la Subdirección de Planificación y Desarrollo (SPD) o por delegación de ésta, informes sobre el comportamiento del avance físico y de costos relativos a las actividades de consultoría ejecutadas, en ejecución y próximas a contratarse, así como de los informes y productos indicados contractualmente;

- Coordinar la evaluación de los currículos y documentación complementaria de los proponentes a consultorías a desarrollar por el Programa y verificar que las mismas cumplen condiciones requeridas en el Contrato de Préstamo;

- Coordinar con el Coordinador del Componente II las actividades vinculadas al seguimiento, evaluación y auditoria;

- Coordinar la elaboración de los TDRs de las consultorías previstas en el Programa, considerando para ello el cronograma de actividades para su desarrollo;

- Dirigir el proceso de evaluación de dichas consultorías;

- Verificar el contenido de las comunicaciones remitidas por la Representación del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana, respecto a las solicitudes de No Objeción para la contratación de consultorías, a los fines de formalizar o no el proceso de contratación y distribución de documentación a las áreas involucradas con dicho proceso;

- A los fines de monitoreo, evaluación y auditoria, apoyar en la elaboración de los informes consolidados de resultados de todo el programa.

- Coordinar las actividades sobre divulgación y distribución de informes y productos elaborados por el Programa, así como lo relativo a procesos de capacitación que se deriven del desarrollo de consultorías;

- Participar en la realización de seminarios y eventos relacionados con políticas y procedimientos administrativos establecidos por la Representación del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana;

- Participar, por delegación del subdirector(a) de SPD o del/la Diirector(a) de la DGII, en reuniones, talleres, seminarios y otros eventos relacionados con el desarrollo del Programa.

  - Especialista en Adquisiciones: Responsable de la gestión de las actividades de adquisiciones de bienes y servicios y contratación de obras y consultorías debidamente programadas de acuerdo a los planes de ejecución del componente I del Programa.  Sus funciones incluirán, entre otras:

- Liderar las actividades de adquisiciones que se gestionen para el componente I y actividades de inversión y administrativas bajo responsabilidad de la SPD, garantizando una fluida implementación de los mismos;

- En concordancia con el Coordinador de Componente y los equipos técnicos, supervisar los procesos de compras y adquisiciones del Programa, garantizando la efectiva aplicación de los procedimientos de acuerdo a las normas del BID y, cuando procedan, en conformidad con las normas públicas nacionales.  Esto, en cumplimiento con el Contrato de Préstamo.

- Asegurar que los clientes de la Unidad Ejecutora (UE), incluyendo a los equipos técnicos del Programa, lleven a cabo, de manera clara, completa y técnicamente sustentada, el desarrollo de términos de referencia, especificaciones técnicas y pliegos de licitación, entre otros, para iniciar los procesos de adquisiciones de manera adecuada y sólida.

- En relación al punto anterior, verificar que los requerimientos solicitados lleguen debidamente identificados en materia de cantidades, especificaciones técnicas, sitios de entrega, garantías, costos referenciales, planos, y aspectos de entrenamiento de uso, entre otros.

- Asegurar un adecuado desempeño en los procesos varios de compras, licitaciones y contrataciones incluyendo la revisión y preparación final de documentos de solicitud de propuestas, pliegos de licitación o solicitudes de cotización, avisos generales y específicos de adquisiciones, solicitudes de expresión de interés, la gestión oportuna en los medios correspondientes, y la conformación de listas cortas de consultores, entre otros.

- Confirmar: (i) las estimaciones de costo presentadas por los equipos técnicos para realizar las adquisiciones; (ii) la existencia de disponibilidad en las partidas presupuestarias para iniciar los procesos de adquisición; y (iii) la concordancia de las adquisiciones solicitadas con los componentes, actividades y subactividades contenidas en los PEPs, POAs y PAs.

- Controlar y velar por la veracidad y transparencia de los procesos de selección, contratación y adjudicación de contratos, e iniciar acciones correctivas cuando así sea necesario manteniendo informado en todo momento al Coordinador de Componente.

- Establecer, implementar y operar los controles necesarios para dar seguimiento a los procesos de adquisiciones, tanto en materia procedimental como de cumplimiento de plazos, metas y planes.

- En coordinación con el Coordinador de Componente, convocar al Comité de Adquisiciones para la ejecución de las adquisiciones que así lo requieran, así como para la evaluación y adjudicación de las propuestas.

- Atender de manera inmediata, o gestionar la atención, según corresponda, de la resolución de casos de inconformidades en cualquier etapa de los procesos de adquisiciones.

- Llevar a cabo la actualización periódica del PA así como de la información contenida en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) del Banco.

- Velar por la adecuada administración de los contratos, ejecutando garantías o arreglos por incumplimiento según corresponda.

  - Especialista Financiero: Responsable de llevar a cabo la administración financiera del Programa y, en particular, de las inversiones que le corresponden a la DGII en el marco de ejecución del Componente 1.  Sus funciones incluyen, entre otras:

- Liderar la implementación de las normas y procedimientos de administración financiera integrada de acuerdo a los lineamientos de las políticas y normas del BID y del Gobierno Nacional.

- Liderar la instalación y operatividad de la plataforma SIGEF/UEPEX y establecer los mecanismos de coordinación necesarios con el MH para el soporte y operatividad necesarios.

- Desarrollar e implementar el catálogo de cuentas de la UE con la estructura y apertura programática necesaria de acuerdo a los componentes y actividades del Programa a cargo de la Unidad.

- Llevar la contabilidad y registro de la ejecución del Programa según normas de contabilidad generalmente aceptadas, así como disposiciones vigentes de contabilidad pública establecidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOB) del MH.

- Llevar a cabo los procesos de programación presupuestaria en concordancia con la estructura programática acordada con el Banco, y de acuerdo a los insumos contenidos en el POA, así como los lineamientos presupuestarios anuales del MH.

- Según los puntos anteriores, llevar a cabo la ejecución presupuestaria de la UE en el sistema UEPEX, y bajo un estricto control de los momentos de compromiso, devengado y pagado para los gastos, y percibido para los ingresos.

- Implementar y velar por la efectiva y transparente operación de los sistemas de control interno aplicables a la gestión financiera de la UE incluyendo aquellos relacionados a la elaboración de los estados financieros del Programa.

- Liderar la elaboración de los estados financieros del componente 1, con las normas del Banco y del GdRD.

- Liderar la preparación de los estados de gastos, solicitudes de desembolsos y reembolsos para ser sometidos al Banco y el MH.  En particular, preparar la documentación necesaria de respaldo de gastos para las correspondientes solicitudes de anticipos de fondos.

- Operar los sistemas de tesorería y de pagos y transferencias a contratistas y proveedores por concepto de ejecución de obras de infraestructura y compras de bienes y servicios, respectivamente.

- Dotar de la información necesaria a la Oficina de Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) y coordinar acciones correctivas cuando sea necesario.  Someter a dicha instancia los expedientes correspondientes como parte de los procesos de control interno de los pagos.

- Coordinar los procesos de auditorías internas y externas del Programa en su conjunto, asegurando la dotación efectiva de la documentación necesaria para la ejecución de dichas actividades.

  - Especialista en Planificación y Monitoreo: Responsable de llevar a cabo, en trabajo directo con el Coordinador de Componente, la planificación estratégica y operativa de la Unidad de acuerdo a los parámetros contenidos en el Programa. Sus funciones incluyen:

- Elaborar y mantener actualizados los PEPs, POAs y PAs del Programa y someter el mismo a consideración del Coordinador de Componente, el Subdirector de Planificación y Desarrollo, y al propio Banco para no-objeción.

- En base a la programación de actividades, trabajar de manera directa con el Especialista Financiero para la preparación del presupuesto anual de inversión de la UE.

- Elaborar los informes de progreso físico y financiero periódicos del Programa de acuerdo a los requerimientos de la propia UE, la SPD y el Banco.

- Mantener actualizado el Informe de Seguimiento de Progreso (PMR) del BID, en base a la plataforma electrónica provista para este fin.

Ministerio de Hacienda

- Viceministerio del Tesoro (VT)

  - Viceministerio del Tesoro (VT): El/La Viceministro(a) será responsable de la coordinación general del Componente 2 del Programa. Su rol es asegurar el buen funcionamiento del mismo, integrando las distintas competencias, consensuando los aspectos globales de desarrollo e implementación, garantizando la ejecución, el cumplimiento de los presupuestos y la transparencia de las acciones administrativas llevadas a cabo. Es el ámbito operativo de articulación entre las distintas instituciones que están vinculadas a las acciones del Programa. El subdirector tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

  - Comité del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE): Se contará con el Comité Técnico del SIAFE, integrado por los órganos rectores de los sistemas de finanzas pública y presidido por el VT el que podrá invitar a representantes de otras entidades involucradas en la ejecución del programa. El comité será responsable de revisar los planes de trabajo y las propuestas de reforma, así como hacer seguimiento y evaluación de los avances del Componente II.

  - Coordinador de componente: Define las actividades de consultoría a desarrollar por el Componente 2 del Programa. El Coordinador tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

- Responsable de la definición y/o redefinición de actividades de consultoría a desarrollar por el Programa, verificando su articulación y que las mismas se correspondan con lo establecido en el Informe de Proyecto y la estrategia de abordaje para su ejecución;

- Remitir a la Representación del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana, a través del Viceministerio del Tesoro, informes sobre el comportamiento del avance físico y de costos relativos a las actividades de consultoría ejecutadas, en ejecución y próximas a contratarse, así como de los informes y productos indicados contractualmente;

- Coordinar la evaluación de los currículos y documentación complementaria de los proponentes a consultorías a desarrollar por el Programa y verificar que las mismas cumplen condiciones requeridas en el Contrato de Préstamo;

- Coordinar con el Coordinador del Componente I las actividades vinculadas al seguimiento, evaluación y auditoria;

- Coordinar la elaboración de los TDRs de las consultorías previstas en el Programa, considerando para ello el cronograma de actividades para su desarrollo;

- Dirigir el proceso de evaluación de dichas consultorías;

- Verificar el contenido de las comunicaciones remitidas por la Representación del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana, respecto a las solicitudes de No Objeción para la contratación de consultorías, a los fines de formalizar o no el proceso de contratación y distribución de documentación a las áreas involucradas con dicho proceso;

- Coordinar las actividades sobre divulgación y distribución de informes y productos elaborados por el Programa, así como lo relativo a procesos de capacitación que se deriven del desarrollo de consultorías;

- Participar en la realización de seminarios y eventos relacionados con políticas y procedimientos administrativos establecidos por la Representación del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana;

- Participar, por delegación de la SPD, en reuniones, talleres, seminarios y otros eventos relacionados con el desarrollo del Programa.

  - Especialista en Adquisiciones: Responsable de la gestión de las actividades de adquisiciones de bienes y servicios y contratación de obras y consultorías debidamente programadas de acuerdo a los planes de ejecución del componente 2 del Programa. Sus funciones incluirán, entre otras:

- Liderar las actividades de adquisiciones que se gestionen para el componente 2 y actividades de inversión y administrativas bajo responsabilidad de la SPD, garantizando una fluida implementación de los mismos;

- En concordancia con el Coordinador de Componente y los equipos técnicos, supervisar los procesos de compras y adquisiciones del Programa, garantizando la efectiva aplicación de los procedimientos de acuerdo a las normas del BID y, cuando procedan, en conformidad con las normas públicas nacionales.  Esto, en cumplimiento con el Contrato de Préstamo.

- Asegurar que los clientes de la Unidad Ejecutora (UE), incluyendo a los equipos técnicos del Programa, lleven a cabo, de manera clara, completa y técnicamente sustentada, el desarrollo de términos de referencia, especificaciones técnicas y pliegos de licitación, entre otros, para iniciar los procesos de adquisiciones de manera adecuada y sólida.

- En relación al punto anterior, verificar que los requerimientos solicitados lleguen debidamente identificados en materia de cantidades, especificaciones técnicas, sitios de entrega, garantías, costos referenciales, planos, y aspectos de entrenamiento de uso, entre otros.

- Asegurar un adecuado desempeño en los procesos varios de compras, licitaciones y contrataciones incluyendo la revisión y preparación final de documentos de solicitud de propuestas, pliegos de licitación o solicitudes de cotización, avisos generales y específicos de adquisiciones, solicitudes de expresión de interés, la gestión oportuna en los medios correspondientes, y la conformación de listas cortas de consultores, entre otros.

- Confirmar: (i) las estimaciones de costo presentadas por los equipos técnicos para realizar las adquisiciones; (ii) la existencia de disponibilidad en las partidas presupuestarias para iniciar los procesos de adquisición; y (iii) la concordancia de las adquisiciones solicitadas con los componentes, actividades y subactividades contenidas en los PEPs, POAs y PAs.

- Controlar y velar por la veracidad y transparencia de los procesos de selección, contratación y adjudicación de contratos, e iniciar acciones correctivas cuando así sea necesario manteniendo informado en todo momento al Coordinador de Componente.

- Establecer, implementar y operar los controles necesarios para dar seguimiento a los procesos de adquisiciones, tanto en materia procedimental como de cumplimiento de plazos, metas y planes.

- En coordinación con el Coordinador de Componente, convocar al Comité de Adquisiciones para la ejecución de las adquisiciones que así lo requieran, así como para la evaluación y adjudicación de las propuestas.

- Atender de manera inmediata, o gestionar la atención, según corresponda, de la resolución de casos de inconformidades en cualquier etapa de los procesos de adquisiciones.

- Llevar a cabo la actualización periódica del PA así como de la información contenida en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) del Banco.

- Velar por la adecuada administración de los contratos, ejecutando garantías o arreglos por incumplimiento según corresponda.

  - Especialista Financiero: Responsable de llevar a cabo la administración financiera del Programa y, en particular, de las inversiones que le corresponden al MH en el marco de ejecución del Componente 2.  Sus funciones incluyen, entre otras:

- Liderar la implementación de las normas y procedimientos de administración financiera integrada de acuerdo a los lineamientos de las políticas y normas del BID y del Gobierno Nacional.

- Lliderar la instalación y operatividad de la plataforma SIGEF/UEPEX y establecer los mecanismos de coordinación necesarios con el MH para el soporte y operatividad necesarios.

- Desarrollar e implementar el catálogo de cuentas de la UE con la estructura y apertura programática necesaria de acuerdo a los componentes y actividades del Programa a cargo de la Unidad.

- Llevar la contabilidad y registro de la ejecución del Programa según normas de contabilidad generalmente aceptadas, así como disposiciones vigentes de contabilidad pública establecidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOB) del MH.

- Llevar a cabo los procesos de programación presupuestaria en concordancia con la estructura programática acordada con el Banco, y de acuerdo a los insumos contenidos en el POA, así como los lineamientos presupuestarios anuales del MH.

- Según los puntos anteriores, llevar a cabo la ejecución presupuestaria de la UE en el sistema UEPEX, y bajo un estricto control de los momentos de compromiso, devengado y pagado para los gastos, y percibido para los ingresos.

- Implementar y velar por la efectiva y transparente operación de los sistemas de control interno aplicables a la gestión financiera de la UE incluyendo aquellos relacionados a la elaboración de los estados financieros del Programa.

- Liderar la elaboración de los estados financieros del componente 1, con las normas del Banco y del GdRD.

- Liderar la preparación de los estados de gastos, solicitudes de desembolsos y reembolsos para ser sometidos al Banco y el MH.  En particular, preparar la documentación necesaria de respaldo de gastos para las correspondientes solicitudes de anticipos de fondos.

- Operar los sistemas de tesorería y de pagos y transferencias a contratistas y proveedores por concepto de ejecución de obras de infraestructura y compras de bienes y servicios, respectivamente.

- Dotar de la información necesaria a la Oficina de Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) y coordinar acciones correctivas cuando sea necesario.  Someter a dicha instancia los expedientes correspondientes como parte de los procesos de control interno de los pagos.

- Coordinar los procesos de auditorías internas y externas del Programa en su conjunto, asegurando la dotación efectiva de la documentación necesaria para la ejecución de dichas actividades.

  - Especialista en Planificación y Monitoreo: Responsable de llevar a cabo, en trabajo directo con el Coordinador de Componente, la planificación estratégica y operativa de la Unidad de acuerdo a los parámetros contenidos en el Programa. Sus funciones incluyen:

- Elaborar y mantener actualizados los PEPs, POAs y PAs del Programa y someter el mismo a consideración del Coordinador de Componente, el Subdirector de Planificación y Desarrollo, y al propio Banco para no-objeción.

- En base a la programación de actividades, trabajar de manera directa con el Especialista Financiero para la preparación del presupuesto anual de inversión de la UE.

- Elaborar los informes de progreso físico y financiero periódicos del Programa de acuerdo a los requerimientos de la propia UE, el VT y el Banco.

- Mantener actualizado el Informe de Seguimiento de Progreso (PMR) del BID, en base a la plataforma electrónica provista para este fin.

- EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

  - Los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios en Adquisiciones establecen las disposiciones que aplican para la ejecución de todas las adquisiciones previstas en el programa.

  - Ejecución de las adquisiciones: (i) la DGII para el Componente 1, a través de la SPD; y (ii) el MH para el Componente 2, a través del VT, serán los encargados de llevar a cabo los procesos de selección, licitación, contratación, supervisión y recepción de las adquisiciones del programa.

        - Políticas aplicables. Las adquisiciones y contrataciones del programa se realizarán de conformidad con las Políticas para la adquisición de bienes y obras financiadas por el BID (GN-2349-9) y las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9) y por lo dispuesto en el Plan de Adquisiciones.

        - Adquisiciones de bienes y servicios diferentes de consultoría. Los contratos de Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría generados bajo el proyecto y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación del Proyecto. La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección es responsabilidad del Especialista Sectorial/Jefe del Equipo.

        - Selección y contratación de consultores. Los contratos de Servicios de Consultoría generados bajo el proyecto se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida o acordada con el Banco. La revisión de los términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría es responsabilidad del Especialista Sectorial/Jefe del Equipo del proyecto. La selección y contratación de consultores individuales se podrá realizar a través de anuncios locales o internacionales a fin de conformar una lista corta de individuos calificados.

        - Gastos recurrentes. Estos son aquellos gastos operativos y de mantenimiento requeridos para el funcionamiento el proyecto durante su ejecución, los que serían financiados por el mismo dentro del plan de adquisiciones y realizados siguiendo los procedimientos acordados con el Banco. Adicionalmente, los gastos recurrentes incluyen los costos de los consultores contratados para asistir a la UEP durante el período de ejecución de la operación. Los costos de operación no incluyen salarios de funcionarios en ejercicio público, ni otros gastos operativos ordinarios del MH o DGII que deberán ser priorizados para el desarrollo del programa dentro del presupuesto institucional de la entidad.

        - Gastos transitorios. Estos gastos son los previstos en el programa y que pudieran requerirse para cubrir gastos de indemnizaciones o compensaciones como parte del proceso de reforma que se planea llevar a cabo en la DGII. Estos gastos serian elegibles en la medida que formen parte del programa de reforma y contribuyan al desarrollo institucional que es necesario para el logro del objetivo de desarrollo del programa, además que deberán haberse efectuado siguiendo las políticas y procedimientos del Banco. El financiamiento de estos gastos transitorios se considera necesario teniendo en cuenta que como parte de los objetivos específicos del programa se espera incrementar la recaudación tributaria y para esto se prevé en el componente de fortalecimiento a la administración tributaria implementar un nuevo marco organizacional y normativo de la DGII con reingeniería de sus procesos y estructura que le permita fortalecer su modelo operativo y aumentar su capacidad de para una eficiente administración y recaudación tributaria. El financiamiento de estos gastos que se prevén sean como máximo de hasta un 10% del monto del préstamo serán solo durante el periodo de ejecución del programa y se prevé que se lleven a cabo de acuerdo con los procedimientos internos ya establecidos utilizados actualmente de retiro voluntario o de mutuo acuerdo.

        - Adquisiciones anticipadas/financiamiento retroactivo. El Banco podrá financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, gastos elegibles efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo para la contratación de consultorías necesarias para la elaboración de los diseños conceptuales y para el establecimiento de las UEPs, hasta por la suma de US$2.000.000 (4% del monto del préstamo), siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir del 14 de marzo de 2017, fecha de aprobación del Perfil de Proyecto, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del programa.

        - Montos límites. Los umbrales que determina el uso de la licitación pública internacional y la integración de la lista corta con consultores internacionales, serán puestos a disposición del Organismo Ejecutor, en el portal del Banco. Por debajo de dichos umbrales, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco

  - Niveles éticos: Es política del Banco exigir que los prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por la institución), así como los consultores que participen en contratos financiados por el Banco, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de selección y la ejecución de dichos contratos. A efectos del cumplimiento de esta política, acceder al link. : http://www.iadb.org/es/proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html

- Obras, Bienes y Servicios Distintos a Consultoría

  - Para la contratación de obras, servicios diferentes de consultoría y la adquisición de bienes, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Adquisiciones del Banco, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva adquisición o contratación en el PA aprobado por el Banco.

  - Licitación Pública Internacional.  El umbral que determina el uso de la Licitación Pública Internacional (LPI), será puesto a disposición de la DGII y el MH--en calidad de organismos coejecutores del Programa--, en la página http://www.iadb.org/procurement.   Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. .

  - Licitación Pública Nacional.   En lo que se refiere a la utilización del método de licitación pública nacional, éste podrá ser utilizado siempre que las contrataciones o adquisiciones se lleven a cabo de conformidad con el documento o documentos de licitación acordados entre el Prestatario y el Banco.

  - Comparación de Precios.  Se podrá utilizar la Comparación de Precios (CP) para la adquisición de bienes en existencia, fáciles de obtener, o productos a granel con especificaciones estándar y pequeño valor, o trabajos sencillos de obra civil y pequeño valor.  La utilización de la CP se considera aprobada con la no-objeción al PA correspondiente por parte del Banco.  En los casos en los cuales se haya realizado la publicación y se reciban menos de tres cotizaciones, los organismos ejecutores del Programa podrán considerar realizar las adjudicación de los procesos, en cuyos casos, deberán certificar que los precios de las ofertas están de acuerdo a los parámetros del mercado.

  - Para la evaluación de las cotizaciones debe seguirse los mismos principios que aplican para las licitaciones públicas.  Los términos de la oferta aceptada deben incorporarse en una orden de compra o en un contrato simplificado.

  - En los procesos de adquisición se requerirá copia simple de documentación que sea sustancial y necesaria para la evaluación de las propuestas; no deberá requerirse a los oferentes nacionales o extranjeros la presentación de documentación legalizada o apostillada.  La documentación e información proporcionada por los oferentes tendrá el carácter de declaración jurada, por lo que los organismos coejecutores del Programa, en el caso de considerar que las mismas no son correctas, podrá iniciar las acciones correspondientes ante el BID a través de la Oficina de Integridad Institucional y ante las autoridades locales correspondientes.  En los procesos que corresponda, se solicitará la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

  - Compras menores.  Para compras menores del Programa, por montos inferiores a US$5,000.00 (cinco mil dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica), destinados a la ejecución de talleres, servicios de alimentación, capacitaciones, materiales, servicios de transporte y otros), estos podrán llevarse a cabo con la obtención de una cotización.  Para tal efecto, la SPD y el VT evaluarán la razonabilidad de las ofertas y requerirán que los proveedores u ofertantes cumplan con las especificaciones requeridas y, asimismo, deberán verificar que los precios se encuentren acordes al mercado.  Estas compras no requieren ser incorporadas en el Plan de Adquisiciones del Programa.

  - En el caso de las compras menores contempladas en el numeral anterior, deberá tomarse en consideración de que no se podrá contratar a un mismo proveedor de manera recurrente.

  - Las compras y contrataciones de obras, bienes y servicios distintos a consultorías que sean sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI), se llevarán a cabo a través del uso de Documentos Estándar de Licitaciones (DELs) del BID.  Los procesos sujetos a Licitación Pública Nacional (LPN) se llevarán a cabo a través del uso de documentos nacionales de licitaciones acordados con el Banco.

- Servicios de Consultoría

  - Para la selección y contratación de servicios de consultoría (consultores individuales y firmas consultoras), se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores por el Banco Interamericano de Desarrollo”, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva contratación en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

  - El umbral que determina la integración de la lista corta con consultores internacionales será puesto a disposición de los organismos coejecutores del Programa, en la página http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos  Por debajo de dicho umbral, la lista corta puede estar íntegramente compuesta por consultores nacionales de la República Dominicana.

  - Para conformar las listas cortas consultores, la SPD y el VT deberán tomar en cuenta la capacidad técnica de los consultores que expresen interés de participar en la provisión de servicios.  De tal manera, la información que se requerirá a los consultores debe estar sustancialmente orientada a determinar su capacidad técnica de acuerdo a los requerimientos de la actividad y contenidos en los términos de referencia correspondientes.  De manera excepcional, con la aprobación expresa del Banco, se podrá considerar en la evaluación criterios que no necesariamente estén orientados a la capacidad técnica.

  - Para las expresiones de interés de los procesos de selección de consultores, solo se deberá requerir copia simple de documentación que sea sustancial y necesaria para la evaluación de las propuestas; no deberá requerirse a los oferentes nacionales o extranjeros la presentación de documentación legalizada o apostillada.  La documentación e información proporcionada por los oferentes tendrá el carácter de declaración jurada por lo que la SPD y el VT, en el caso de considerar que la misma no es correcta, podrán iniciar las acciones correspondientes ante el BID a través de la Oficina de Integridad Institucional y ante las autoridades locales correspondientes.

  - Las contrataciones de firmas consultoras del Programa se ejecutarán a través del uso de documentos de Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) del Banco.  La selección y contratación de consultores individuales podrá llevarse a cabo a través de publicaciones/anuncios nacionales o internacionales con el objeto de conformar la lista corta de consultores calificados.  Por su parte las capacitaciones serán contratadas con consultores individuales o firmas consultoras calificadas cuya contratación se llevará a cabo en cumplimiento con las presentes políticas de contratación de consultorías.

  - Contrataciones directas.  No se prevé la realización de adquisiciones a través de Contratación Directa (CD).

PROCESOS MINIMOS PARA LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA

- Seguimiento de los Procesos de Adquisiciones

  - De acuerdo al nivel de riesgo fiduciario identificado para el proyecto, el método de supervisión será el que se establece en el plan de adquisiciones y sus posteriores actualizaciones, las revisiones ex post serán realizadas cada seis meses de acuerdo con el Plan de Supervisión del programa. Los reportes de revisión ex post incluirán al menos una visita de inspección física de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex post. Los umbrales para las revisiones ex post de los procesos de adquisiciones serán los que se establezcan en el Plan de Adquisiciones del programa. .

- Archivos y Registros

  - La SPD y el VT serán responsables por mantener un área de archivo en espacios físicos adecuados y seguros, para garantizar la integridad de la documentación correspondiente a cada proceso de adquisición de cada uno de los componentes a su cargo, aplicando un sistema de archivo que asegure el debido control, y que facilite la actualización y consulta de la documentación, así como la revisión ex-post por parte del Banco, y la realización de las auditorías financieras anuales correspondientes.

- GESTIÓN FINANCIERA

- Responsabilidades

  - La gestión financiera del Programa se llevará a cabo de acuerdo con la “Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID” y las disposiciones legales y técnicas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) del MH.

  - El Área Financiera de la DGII y el MH representan las instancias responsables del diseño e implementación de los procedimientos y mecanismos de administración contable, presupuestaria, financiera y de tesorería del Programa, de acuerdo a los lineamientos del BID y en concordancia con las normas nacionales de administración financiera integrada.

  - De esta manera, implementarán y operarán los sistemas de administración contable y financiera del Programa, incluyendo los controles internos necesarios.   Para tal efecto, la administración y gestión financiera deberá necesariamente tomar los siguientes parámetros y lineamientos:

- La adopción de normas de contabilidad pública generalmente aceptadas de acuerdo a los lineamientos de la DIGECOG, y en concordancia con las normas del BID relacionadas a la adopción y uso de sistemas nacionales de administración financiera integrada.

- El desarrollo y aplicación de la estructura programática general y específica de la SPD y el VT para el Programa, tanto para propósitos de gestión contable como de control interno.

- La integración de los procesos de planificación, programación de actividades y adquisiciones con los sistemas de gestión presupuestaria, contabilidad y tesorería/pagos.

- La segregación efectiva de funciones de acuerdo a normas aplicables de control interno, y manteniendo las responsabilidades asignadas de la SPD y el VT, entre otros, adquisiciones y correspondiente administración de pagos.

- La definición concreta con el BID de los procedimientos para los desembolsos de los recursos dirigidos a cubrir los gastos elegibles de la SPD y el VT en el marco de gestión y ejecución del Programa.

- En base a la coordinación con adquisiciones y planificación, la presencia de POAs y PAs actualizados que, a tiempo de mostrar los avances físicos y financieros de los componentes del Programa, permitan justificar de manera oportuna, veraz y transparente, toda transacción financiera, acorde con progresos anteriores, metas, compromisos, contratos y convenios que afecten la ejecución presupuestaria.

- La presencia de procedimientos de formulación y ejecución presupuestaria directamente atados al contenido de las herramientas de planificación y gestión incluyendo PEP, POA y PA.

- La presencia de información financiera oportuna, veraz y transparente como respaldo a las transacciones presupuestarias y contables, la solicitud y justificación de anticipos de fondos al BID, la elaboración de estados financieros, y la provisión de información contable a la DGII y el MH.

  - La SPD y el VT velarán por la veracidad y transparencia de las cifras contables, financieras y presupuestarias, así como de la solidez y confiabilidad de los controles internos y reportes.  En todo momento, éstas deberán demostrar una administración financiera eficiente, efectiva y transparente de los recursos del BID como de otras fuentes que le sean asignadas.

- Sistema de Administración Financiera

  - La SPD y el VT utilizarán el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) del MH y, especialmente, el módulo específico de Unidades Ejecutoras de Proyectos de Financiamiento Externo (UPEEX).  Esto tomando en cuenta:

- La administración contable y de tesorería en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$) y Pesos de la República Dominicana (RD$).

- Según se indica arriba, la gestión presupuestaria y contable de acuerdo a los catálogos de cuentas y estructura programática del Programa.

- La generación de reportes presupuestarios y contables de acuerdo a los formatos y requerimientos del BID, incluyendo reportes por fuentes y usos de fondos y de descargo de anticipos de fondos.

- La administración contable por objeto del gasto y por programas de acuerdo a los requerimientos del Banco y de la DIGEPRES.

- La integración interna de los módulos de presupuesto, contabilidad (cuentas por pagar y cuentas por cobrar) y tesorería en UEPEX.

- La estructuración de los reportes correspondientes por componente, subcomponente y actividad de acuerdo a la estructura y contenido de los PEPs  y  POAs acordados con el BID.

  - Asimismo, la UPE y la OCGPRE podrán adoptar, de manera paralela, sistemas de administración financiera propios que les permita la integración de los sistemas de planificación y programación, adquisiciones y gestión financiera tomando en cuenta todos los aspectos de control interno y administración, característicos de una plataforma de “Sistema de Planificación de Recursos Empresariales” (ERP por su sigla en inglés).  Esto con el objeto de evitar, gradualmente, el uso de aplicaciones de escritorio carentes de integración y seguridad.

- Desembolsos y Flujos de Caja

  - Los recursos a ser administrados por cada Organismo Ejecutor por concepto de anticipos de fondos deberán: (i) depositarse en una cuenta bancaria especial a nombre del programa, abierta por el prestatario en el Banco Central (en USD) y en el Banco de Reservas (en DOP), u otro mecanismo dispuesto por la Tesorería Nacional; y (ii) ser registrados en la cuenta general del prestatario (en caso de que antes a la elegibilidad para desembolsos del programa entrara en plena aplicación la Cuenta Única del Tesoro (CUT), actualmente en su fase inicial de implantación para los financiamientos externos), y luego en una subcuenta contable separada, a nombre del programa, en la cual se registrarán todos los movimientos de ingreso de fondos y de pagos correspondientes a la operación financiada por el Banco (siempre que este mecanismo sea satisfactorio para el Banco). Para cada período fiscal, la UEP en cada organismo ejecutor tendrá que asegurarse de que cuenta con las apropiaciones presupuestarias requeridas para la correcta ejecución del programa y estar enmarcadas dentro de la Ley de Presupuesto Nacional; de ese mismo modo, la UEP correspondiente será responsable por la justificación de los gastos del programa y su elegibilidad, así como la canalización de las solicitudes de no objeción ante el Banco. Los recursos del programa deben ser usados por el Prestatario y por los Organismo Ejecutores exclusivamente para gastos elegibles, debiendo contarse con un adecuado sistema de gestión financiera y controles para su ejecución, siguiendo los procesamientos establecidos en el Contrato de Préstamo y reflejados en el ROP y conforme el plan financiero acordado periódicamente con el Banco.:

1/	Podrán ser requeridos por el Banco.

- Programación y Presupuesto

  - El presupuesto anual es elaborado por el MH, a través de la Dirección General de Presupuesto, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así como con las demás entidades del gobierno. Aun cuando esta operación no requiere fondos de contrapartida, cada UEP tendrá la responsabilidad de velar para que las asignaciones presupuestarias de los recursos de financiamiento estén disponibles para cumplir con las actividades incluidas en las herramientas de planificación del Banco (POA, PEP, y PA) así como solicitar al Banco, las modificaciones presupuestarias (transferencias) cuando los montos asignados en los componente no fueran suficientes para llevar a cabo las actividades previstas.

- Contabilidad y Sistemas de Información

  - La base de contabilidad utilizada para el programa es la de efectivo o caja. La UEP en cada organismo ejecutor deberá utilizar para el registro contable y generación de informes financieros el módulo UEPEX/SIGEF, el cual es el Sistema Nacional oficial y de uso generalizado para las unidades ejecutoras que reciben recursos financieros de Organismos Internacionales. Este módulo permite mantener en línea la disponibilidad de los recursos del programa, el control presupuestario, el control de los contratos, así como la generación automática de las solicitudes de desembolsos y sus formularios anexos a ser presentados al Banco. Vale la pena destacar y considerar que a partir del 2013 la rectoría del módulo UEPEX/SIGEF pasó a formar parte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), quien actualmente se encuentra en un proceso para la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP), que permitirá en un mediano plazo la utilización de la base contable de lo devengado para el Sector Público No Financiero.

- Moneda

  - Los movimientos contables, financieros y presupuestarios serán llevados por la SPD y VT en Dólares y Pesos Dominicanos, y presentados a satisfacción del Banco en Dólares, con la aplicación de los lineamientos del Contrato de Préstamo y del MH.

- Tipo de Cambio

  - El tipo de cambio que se aplicará será la tasa efectiva al momento de la conversión de los recursos desembolsados por el Banco en dólares a la moneda local.

- Control Interno y Auditoría Interna

  - La Contraloría General de la República (CGR) es el Organismo del Poder Ejecutivo responsable del diseño, vigencia, actualización y supervisión del Sistema Nacional de Control Interno del Sector Público, que incluye el funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna (UAI). Vale resaltar los esfuerzos realizados en los últimos años que trajeron como resultado la emisión de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), las cuales consisten en el conjunto de guías y pautas que definen el ambiente de control, la gestión de riesgos, las actividades de control, comunicación, monitoreo y rendición de cuentas de las entidades públicas. Sin embargo, la aplicación de dichas normas, que son de carácter obligatorio, a la fecha no se han implementado como se esperaba y la CGR no realiza efectivamente la función de auditoría interna a los procesos de control, sino que continúa enfocándose en la revisión de los libramientos de pagos. Esta situación pude afectar los tiempos para el pago de bienes y servicios del proyecto y consecuentemente la ejecución, por lo que se requiere que la UEP mantenga una estrecha comunicación con la UAI y a su vez inicie un proceso gradual de adopción para cumplir con las NOBACI.

- Control externo e informes

  - La Cámara de Cuentas (CC) es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Sin embargo, la CC presenta limitaciones institucionales que no la hacen elegible para que realice la auditoría externa del programa, por lo tanto, esta función será realizada por una firma de auditores independientes elegible para el Banco. Los informes de auditoría externa y los términos de referencia deberán cumplir con los requisitos y lineamientos establecidos en la Guía de Informes Financieros y Auditoría Externa de las operaciones financiadas por el Banco. Los costos de la Auditoría Financiera serán financiados con recursos de este préstamo.:

- Contratación

  - La selección y contratación de las firmas auditoras es responsabilidad de la DGII a través de la SPD.  Para tal efecto, se aplicarán las normas del Banco contenidas en el “Documento de Licitación de Auditoría y Modelo de Contrato” (AF-200) y “Términos de Referencia para la Auditoría Externa de Programas Financiados por BID” (AF-400), así como otras guías y/o documentos que adicionalmente pueda emitir el BID y que le sean aplicables.

  - En general, este proceso de contratación será revisado de manera ex-ante, y el proceso de selección seguirá los lineamientos previstos en el Documento “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7), con los ajustes que sean necesarios y acordados con el BID.  La selección se llevará a cabo en base a la modalidad de “Calidad y Precio”.  Para tal efecto, la UPE presentará a consideración del BID, una lista corta de tres a seis firmas auditoras independientes, así como los documentos para la licitación debidamente preparados y ajustados para el Programa.

  - Una vez recibida la no-objeción del BID, la SPD cursará invitaciones para participar en el proceso a las firmas que no fueron objetadas y se empleará la documentación acordada.  El período de contratación de la firma de auditores independientes será de uno a tres años.  En este contexto, el contrato contendrá una cláusula que permita la rescisión o terminación del mismo por incumplimiento de los términos del contrato, por la calidad de los servicios ofertados y/o por conveniencia del servicio, sin que dicho acto genere ningún tipo de compensación a favor de la firma seleccionada.

- Plan de Supervisión Financiera

  - Tomando en cuenta que ambas UEPs cuentan ya con experiencia de trabajo con el Banco, la supervisión financiera, la capacitación, el acompañamiento y el seguimiento serán ajustados a su realidad para asegurar el éxito de la ejecución financiera del programa. Por ello, durante la ejecución del programa se requerirá de un programa de visitas moderado que contemple la realización de las actividades de fortalecimiento requeridas. Como medida para la mitigación de posibles riesgos en la ejecución, también se procurará incorporar al auditor externo y a los auditores de desempeño en el proceso de revisión de los controles internos y se realizarán reuniones entre los Organismos Ejecutores y el Banco, para revisar los resultados de los informes preliminares de auditoría, antes de finalizar el período fiscal de cada año. El riesgo de sostenibilidad de las UEP deberá ser monitoreado permanentemente por el equipo de proyecto a cargo.

- SEGUIMIENTO Y EVALUACION

- Seguimiento y Monitoreo

## Productos y Resultados Esperados del Programa

  - La SPD y el VT utilizarán el sistema de monitoreo del Programa el cual permitirá dar el seguimiento necesario al estado, ejecución y alcance del Programa sobre la base de una serie de indicadores de productos y de resultados consistentes con la Matriz de Resultados (MdR), y sobre la base de un proceso de supervisión periódica.

  - El Cuadro No. VIII-1 presenta los indicadores de productos incluyendo la frecuencia de medición, así como las fuentes de información/verificación necesaria.

CUADRO NO. VIII-1

INDICADORES DE PRODUCTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA

  - El Cuadro No. VIII-2 presenta los indicadores de resultados incluyendo la frecuencia de medición así como las fuentes de información/verificación necesarias.

CUADRO NO. VIII-2

INDICADORES DE RESULTADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA

- Recolección de Datos e Instrumentos

  - Además de la base de datos del sistema de seguimiento y monitoreo del Programa de la SPD y el VT, se utilizará información proveniente de una encuesta realizada a productores y empresas beneficiarias del Programa.

- Monitoreo

  - La SPD y el VT tendrán un rol fundamental en el seguimiento y monitoreo del Programa, en directa coordinación con el Banco.  Para tal efecto, se llevarán a cabo las siguientes funciones:

- Seguimiento día a día, de las actividades de inversión y gestión del Programa, lo que será responsabilidad de la SPD y el VT.  Estos organismos informarán al BID sobre cualquier demora o dificultad que se presente durante la implementación del Programa, de tal forma que las medidas correctivas y el apoyo apropiado puedan ser adoptados oportunamente, de manera de garantizar una efectiva, eficiente y transparente ejecución de la iniciativa.

- Seguimiento periódico, el cual será responsabilidad de la Oficina de Representación del BID en República Dominicana, a través de reuniones semestrales o reuniones extraordinarias según se estime necesario, con la participación del Equipo de Proyecto del Banco y de representantes de los organismos co-ejecutores, SPD y VT.  Estas reuniones permitirán a las partes resolver, de manera oportuna, problemas, demoras o trabas que pudiesen darse durante la implementación y avance del Programa, y que requieran de decisiones correctivas conjuntas y acordadas entre el Banco y el GdRD.

- Seguimiento anual, a través del Informe de Seguimiento de Progreso (PMR por su sigla en inglés)

- Evaluación de Desempeño

  - La evaluación de desempeño del Programa se realizará en dos momentos.

  - Evaluación de Medio Término.  Esta se realizará cuando el 50% de los recursos del Programa hayan sido desembolsados o 30 meses después de iniciado el Contrato del Préstamo (el que suceda primero) y permitirá determinar el progreso en:  (a) el nivel de participación de las partes interesadas; (b) el cambio en las prácticas de los beneficiarios como resultado de la intervención; y (c) el logro de los resultados propuestos.  Asimismo, identificará cambios que deban ser realizados en la implementación del Programa.  En particular, la Evaluación de Medio Término determinará el nivel de cumplimiento con los objetivos del Programa de acuerdo a las estrategias de implementación y tomando en cuenta el diseño y ejecución de sus componentes y subcomponentes, así como del alcance, calidad y efectividad de su coordinación.

  - Los aspectos a tomar en cuenta incluyen, entre otros:  (a) un análisis del progreso general del Programa y el cumplimiento de los indicadores establecidos en la MdR; (b) un análisis crítico de la administración, coordinación y ejecución del Programa; (c) un análisis de la efectividad del diseño de los componentes y subcomponentes del Programa; y (d) la percepción y nivel de involucramiento de las partes interesadas en el Programa (v.gr. comunidades locales, empresas apoyadas, autoridades locales, etc.).  La evaluación tendrá un carácter formativo, lo que implicará que se enfocará en el mejoramiento de la implementación del Programa sobre la base de la información disponible a la fecha.

  - La DGII será responsable de la contratación de la firma consultora para la realización de la Evaluación de Medio TérminoLos términos de referencia tendrán el visto bueno de ambos ejecutores y la no objeción del Banco..

  - Evaluación Final.  Se realizará una vez que se hayan ejecutado el 90% de los fondos y se enfocará en los mismos aspectos analizados por la Evaluación de Medio Término.  Adicionalmente, la Evaluación Final analizará el impacto total del Programa y la sostenibilidad de sus resultados, incluyendo su contribución a la generación de capacidades locales, regionales y nacionales y a objetivos ambientales globales.

  - La DGII será responsable de la contratación de la firma consultora para la realización de la Evaluación Final. V.

- Informes

  - En calidad de organismos co-ejecutores del Programa, la DGII--a través de la SPD--y el MH—a través del VT--presentarán al BID una serie de informes periódicos que permitirán al Banco establecer, entre otros, el cumplimiento con las metas de implementación física y financiera del Programa, el cumplimiento con los requerimientos y normas establecidos en el Contrato de Préstamo, y otros aspectos relevantes a la ejecución y administración de los recursos correspondientes.

      - Informe Inicial

  - Los organismos co-ejecutores del Programa presentarán al Banco documentos iniciales que contengan:

    - El Plan de Ejecución del Programa (PEP).

    - El Plan de Operación Anual (POA) de los primeros 18 meses del Programa.

    - El Plan de Adquisiciones (PA) para los primeros 18 meses del Programa.

    - El presupuesto detallado del Programa por fuentes y usos de fondos de acuerdo a la estructura programática acordada con el Banco, por componente y subcomponente, y en base a las categorías de inversión del programa.

    - El calendario o cronograma inicial de trabajo.

  - Asimismo, el Informe inicial especificará las actividades e indicadores de desempeño/avance que guiarán la implementación durante el primer año del Programa.

      - Informes Semestrales de Seguimiento

  - Dentro de los sesenta días de finalización de cada semestre calendario, la SPD y el VT presentarán al BID informes sobre el curso de implementación y logros del Programa que contenga el avance físico y financiero de los componentes, así como las actividades de gestión administrativa y financiera, tomando en cuenta los indicadores de productos y avance contenidos en la MdR.  Asimismo, detallará los problemas o trabas encontradas en el período, así como las decisiones y medidas correctivas adoptadas para su solución.  Los informes semestrales incluirán la actualización del PEP, POA, PA y Matriz de Riesgos.

  - Conjuntamente con el informe semestral de fin de año, la SPD y el VT presentarán al Banco el Plan Operativo Anual (POA) de los componentes y subcomponentes bajo su responsabilidad.  Los mismos contendrán, como mínimo:

- El plan de ejecución física y financiera ajustado en base a la ejecución del año anterior, así como modificaciones previstas en la ejecución y cronograma de actividades operativas y de inversión.

- Las actividades a realizarse en el año, conjuntamente con los costos e instancias responsables de las mismas, y tomando en cuenta indicadores de metas y gestión.

- Las necesidades de compras y contrataciones contenidas en los Planes de Adquisiciones (PA) anexados y actualizados de acuerdo a la ejecución del año calendario previo y modificaciones en el POA.  Incluirán las adquisiciones programadas por componente y subcomponente, costos estimados, método de adquisición y fecha/período.

- El personal e instancias responsables necesarias para llevar a cabo de manera eficiente y efectiva las actividades contenidas en el POA.

- Las transferencias entre partidas de inversión con la previa no-objeción del Banco.

- Los pronósticos de desembolsos.

- Otras actividades e información pertinente a la implementación del Programa.

  - La SPD  y el VT deberán proveer una descripción detallada de las metas o hitos a ser cumplidos durante cada gestión calendario y que servirán como la base para la medición de objetivos, avances y justificación de desembolsos.

  - Asimismo, los POAs incluirán las fechas específicas de visitas de campo, misiones de apoyo del BID y/o consultores, así como los marcos de tiempo para la realización de las reuniones a ser llevadas a cabo por las distintas estructuras que forman parte de la gobernabilidad del Programa.

ANEXOS

ANEXO I

ESQUEMA DE EJECUCION DELPROGRAMA

ANEXO I:  ESQUEMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA

ANEXO II

MATRIZ DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

ANEXO II:  MATRIZ DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Incluye implementación del protocolo de canalización y acompañamiento de casos de violencia y acoso.

La revisión de la estructura organizacional podría incluir redistribución de funciones y desvinculaciones voluntarias.

Incluyendo las consultorías necesarias para la implantación.

Incluye ajustes a la UEPEX y sustitución de anticipos financieros por tarjeta de compras institucionales.

Uno de los principales resultados del nuevo modelo de negocio es la eliminación del registro simultáneo del gasto.

No incluye obras de infraestructura física.

Creado mediante Resolución 065-2017 del Ministerio de Hacienda e integrado por los órganos rectores de los sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Crédito Público, Bienes, Compras y Contrataciones y Control Interno.

Para tal efecto podrá contar con el apoyo del Viceministerio Administrativo y Financiero del MA.