ARGENTINA

INFORME DE TERMINACIÓN DE PROYECTO (MPCR)

Programa  de  Capacitación  para Trabajadores  en Empresas

ATN/MH-6026-AR

# I – PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL PROYECTO

1. Objetivos del Programa

El Programa tuvo como propósito general elevar los niveles de productividad y competitividad de las MPyMEs en la Provincia de Córdoba, mediante actividades de capacitación a los recursos humanos empresariales de todos los niveles (directivos, mandos medios y personal de planta), a través de dos subprogramas: A) Promoción de Capacitación y B) Diagnóstico de Capital Humano.

El objetivo específico del Subprograma A — Promoción de Capacitación- fue incentivar la demanda de capacitación de las empresas y adecuar la oferta, orientándola a que cubra de un modo más flexible, práctico, y concreto las necesidades de calificación y recalificación de recursos humanos de las MpyMEs, a partir de dos mecanismos:

- Implantación de un sistema de bonos de capacitación, el cual canalizaría a las empresas un subsidio parcial para la compra de servicios de capacitación.

- Creación de un Sistema de Información Referencial (SIR) para disminuir la asimetría de información  entre los demandantes y oferentes de capacitación.

El objetivo específico del Subprograma B — Diagnóstico de Capital Humano- consistió en implementar un sistema eficiente para diagnosticar necesidades y programar actividades de capacitación a nivel de empresa.

La ejecución del Proyecto se realizó mediante una Unidad de Coordinación (UCP) y cada Subprograma fue implementado por una de las instituciones co-ejecutoras del Programa:

- El Subprograma A de Promoción de Capacitación fue ejecutado por la  Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC), integrada por las cámaras empresarias más representativas del quehacer económico provincial, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.

- El  Subprograma B por la Fundación de Empresas (FE), integrada por más de sesenta firmas Cordobesas y la cual es adicionalmente sede del Euro-centro de Córdoba.

Para asegurar el buen funcionamiento de la co-ejecución se estableció un Comité de Enlace (CE) compuesto por dos representantes de cada una de las organizaciones participantes.

Como apoyo a la ejecución se crearon una Unidad Administrativa Contable y Unidad Informática.

2. Descripción de los Componentes del Proyecto

2.1 Subprograma Promoción de Capacitación

Los principales productos a obtener eran:

- Sistema de Bonos de Capacitación (SBC), consistente en un subsidio parcial a las empresas para la compra de servicios de capacitación, que se haría efectivo mediante la entrega de un bono de valor fijo y único.

El monto de este aporte se estableció originalmente en U$S 50. Se estimó, a partir de estudios previos realizados sobre las instituciones más conocidas y fácilmente identificables de la ciudad, que cubrirían aproximadamente un 50% del valor de un curso de 20 hs en el mercado local.

- Sistema de información referencial (SIR) que funcionaría en oficinas denominadas “ventanillas” (cuatro), situadas en diversos lugares de la ciudad que suministrarían datos a la demanda sobre los cursos disponibles, sus modalidades y precios e informaría a la oferta sobre tendencias y necesidades de la demanda. El programa también podía organizar encuentros presenciales entre demandantes y oferentes (sin intervenir en la decision de compra).

Los cursos que podían ser financiados por el subsidio debían reunir las siguientes características:

- Ser ejecutados por instituciones de capacitación (ICAP) en convenio con el Programa. Para asegurar la calidad de las ICAPs el Programa utilizó el Registro de Instituciones de Capacitación (REGICE) administrado por la Secretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

- Versar sobre habilidades técnicas vinculadas a la productividad desde provisión de insumos hasta la comercialización de productos.

- Ejecutarse en un mínimo de 20 horas reales en la que ninguna de sus sesiones debería superar las 4 horas.

- Desarrollarse en la Provincia de Córdoba con preferencia en la Ciudad de Córdoba.

El proceso operativo:

- Las ventanillas ofrecen a los empresarios información acerca de los cursos y entregan los Bonos a los beneficiarios.

- Las empresas beneficiarias eligen el curso de su interés. Esta elección se realiza en las ICAPs (dentro de las aceptadas para ser financiadas por el programa).

- Los bonos se utilizan para pagar parcialmente los cursos (transferencia desde las empresas  a las ICAPs).

- Al finalizar el curso los empresarios firman el bono en prueba de conformidad y abonan la diferencia entre el valor del curso y el del bono.

- El bono es entregado al programa (transferencia de bonos desde la ICAP al programa).

- El programa abona el valor del bono en efectivo a las ICAPs. La operación se denomina “rescate”.

2.2. Subprograma Diagnóstico de Capital Humano

Las principales metas del componente eran el diseño y desarrollo del Sistema de Diagnóstico (SIDCAP) y su aplicación en 500 empresas.

El SIDCAP debería permitir conocer el estado y nivel de preparación del capital humano de la empresa y establecer el Plan de Capacitación más adecuado para superar las limitaciones detectadas.

Inicialmente se seleccionaron las tres actividades de mayor participación en la economía de la Provincia de Córdoba (metalmecánica, agroalimentación y servicios).

Este componente se desarrollaría en tres fases: 1) diseño metodológico (desarrollo del instrumento y orientaciones metodológicas); 2) prueba piloto (aplicación a un grupo de 18 empresas en los sectores seleccionados) y 3) ajuste del instrumento.

Para la implementación del SIDCAP, se previó la incorporación de promotores que visitarían las empresas con el objetivo de suministrar información y distribuir el producto. La difusión se realizaría también a través de los consultores del subprograma de promoción de la capacitación, quienes proveerían a los empresarios de información sobre el Sistema.

El procedimiento previsto para acceder a una aplicación preveía:

- La solicitud de diagnóstico por parte del empresario.

- La entrega por el programa de un bono por el monto del subsidio (establecido en U$S 300) y la entrega de una nómina de aplicadores.

- La selección de un aplicador  por parte de la empresa.

- La ejecución de la tarea y la utilización del bono como parte del pago de la factura del aplicador.

- El bono sería canjeado por su valor monetario por el consultor, quién debía acompañar la constancia del pago realizado por la empresa y copia del informe en soporte magnético eliminando toda identificación de la firma.

- La información suministrada por los aplicadores debía permitir realizar el seguimiento del trabajo de los mismos y, fundamentalmente, obtener insumos para difundir a las ICAPs información acerca de los requerimientos de la demanda.

2.3. Seguimiento y Evaluación

Los mecanismos previstos para el seguimiento y evaluación del Programa fueron: i) informes de la UCP al BID; ii) evaluación de ambos Subprogramas realizada por un consultor evaluador externo y iii) realización de dos encuestas (año 1 y 3) orientadas a medir el impacto de los objetivos de desarrollo del Proyecto.

3. Principales supuestos

# Supuestos Teóricos

- La primera hipótesis que sustenta el diseño del Proyecto es que existe una relación directa entre inversión en capacitación de los recursos humanos y productividad y competitividad de las empresas.

- Las relativamente bajas inversiones en capacitación de las Mipymes se deben a fallas en el mercado de la capacitación. Se esperaba que resolviendo las asimetrías de información y motivando a las empresas mediante un subsidio parcial  a invertir en el capital humano de su personal, se incrementaría la probabilidad de ajuste automático entre la oferta y la demanda.

- Se evaluaba que el disponer de un diagnóstico reduciría la incertidumbre respecto del riesgo de inversión en capacitación.

- Finalmente se estimaba que la reducción del precio constituiría un incentivo suficiente para que las empresas medianas y pequeñas demandasen el sistema de diagnóstico.

Supuesto Clave relacionado con el Objetivo de desarrollo: Condiciones macroeconómicas estables.

Supuesto Clave relacionado con la implementación de los Componentes: Confianza de las ICAPs en el sistema de bonos como medio de pago.

4. Cambios en los Objetivos, Componentes y Supuestos originales

Los objetivos y componentes no registraron cambios.

En relación a los supuestos, la crisis económica, política e institucional producida en el país a fines del 2001 y durante 2002  determinó el incumplimiento del supuesto “situación macroeconómica estable”, provocando recesión, baja en la recaudación y fuerte pesimismo social.

La situación descripta se vio agravada, en el caso del subprograma de bonos, por la reducción impositiva implementada por la Municipalidad de Córdoba que, si bien resultó una medida de impacto potencial muy positivo sobre la economía de la ciudad, motivó ajustes presupuestarios y la suspensión del financiamiento municipal de la ADEC, dificultando temporariamente el cumplimiento de aportes de contraparte al Proyecto.

En el ítem III - Lecciones aprendidas-, se analiza el comportamiento de los supuestos teóricos que orientaron el diseño del Proyecto.

II. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto demoró 5 meses entre la aprobación por el comité de donantes y el primer desembolso, realizado en noviembre de 1998.

La ejecución del programa  se extendió entre Octubre de 1998 y Septiembre del 2003.

Subprograma Promoción de Capacitación

En el proceso de ejecución se distinguen tres etapas. En la primera, que se extendió durante todo el año 1999, se implementó el diseño original.

Se diseñó el software, se instaló el Sistema de Información Referencial, se crearon las ventanillas de atención al usuario previstas con personal capacitado; se diseñaron e imprimieron los bonos de capacitación y se instrumentó el registro de ICAPs.

Para el sistema de registro de bonos en ventanillas, se adoptó uno desarrollado para un Programa FOMIN similar en Ecuador (adaptado por la Consultora GAMA).

En función de los inconvenientes registrados en la primera etapa, se inicia una segunda fase (2000-2001) caracterizada por cambios en el diseño y formulación de nuevas estrategias orientadas al fortalecimiento de la oferta, a la sensibilización de la demanda y al fortalecimiento de la ADEC, lográndose como resultado la expansión del Sistema de Bonos. En este período se incrementó sensiblemente la colocación y recuperación de bonos.

Los cambios en el diseño consistieron en:

  - Modificación en el valor y la determinación de la cantidad de bonos por empresa. i) Se pasó de un valor fijo a variable, que cubriera el 50% del precio de un curso, debido a la reducción de los valores de mercado; ii) cantidad de bonos por empresa en proporción al tamaño y iii) incentivos por asociatividad y uso del SIDCAP.

  - Ampliación de la cobertura del Subprograma a microemprendimientos y empresas de mayor tamaño.

Las estrategias de fortalecimiento de la oferta consistieron en: i) Apoyo a las ICAPs en la búsqueda de nuevos clientes, facilitándoles bases de datos de empresas y motivándolas para que focalicen su oferta de acuerdo a la demanda y brinden servicios previo y post venta del curso; ii) Reuniones de acercamiento entre oferta y demanda con el fin de orientar la oferta a la cobertura de necesidades insatisfechas; iii) Creación de una red de capacitadores para fortalecer la oferta no formal; iv) Asistencia permanente y personalizada a las ICAPs y capacitadores individuales interesados en participar del Programa y v) Fomento de la asociación de instituciones a fin de implementar acciones formativas complementarias en forma conjunta.

Entre las acciones realizadas se destacan: i) Desarrollo de los módulos correspondientes a diseño y acción de capacitación en los cuales participaron 35 ICAPs y consultores que no pertenecen al REGICAP; ii) Presentación a las ICAPS y a consultores de empresas de las siguientes metodologías de capacitación: “Diálogo de Gestiones” (elaborada en Colombia, que abarca temas relacionados con las microempresas no formales) y Capacitación para adultos (CEFE), desarrollada por la GTZ y iii) Colaboración en la difusión de los cursos de capacitación semipresencial para emprendedores y los cursos destinados a microempresas que dicta la UNC.

Las estrategias para la sensibilización de la demanda fueron: i) Campaña de difusión en medios masivos, participación en ferias y eventos y diseño una estrategia de comunicación orientada específicamente a los microemprendimientos; ii) Intensificación de la estrategia de ventanillas móviles en base a la incorporación de promotores que visitaban las empresas; iii) Creación de redes de confianza (mediante la participación de ONGs y entidades de la sociedad civil).y iv) Convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas en promover el desarrollo local.

En relación al fortalecimiento de la ADEC, se realizaron acciones de capacitación interna y se brindó asistencia técnica para la formulación de proyectos y su presentación a eventuales cooperadores financieros.

La tercera etapa (2002-2003) se orientó a dar respuesta a la inestabilidad generada por la crisis macroeconómica y, en el plano del proyecto, a la consolidación del sistema.

Se continuó con las acciones realizadas en la segunda etapa y se realizó el proceso de evaluación y conceptualización de la experiencia que se plasma en la próxima publicación de un libro, próximo a editarse.

### Se planificó y realizó la encuesta de evaluación final del Programa a cargo de la Universidad Empresarial Siglo XXI.

Merece destacarse como logro del período, el desarrollo de nuevas modalidades de prestación de servicios basadas en la realización de diagnósticos y ejecución de cursos a medida (in company).

Subprograma Diagnóstico de Capital Humano

Se distinguen dos etapas:

Durante la primera se desarrolló el sistema, incluido el programa informático (SIDCAP 1.0) y se aplicó en las 500 empresas previstas.

Se esperaba detectar las áreas con problemas y elaborar planes de capacitación orientados a su resolución.

Las dimensiones de análisis en las que se consideró conveniente que operara el SIDCAP 1.0 fueron: a) Dirección Estratégica; b) Organización funcional; c) Comunicaciones internas; d) Planificación y control; e) Capacitación; f) Funciones de la empresa; g) Problemas y dificultades; h) Actividades; i) Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

El Programa procesa de manera automática los datos, vinculando las respuestas correspondientes a las distintas dimensiones de análisis. Los resultados se presentan en forma de protocolos, que analizados por consultores debidamente capacitados, permiten identificar aquellas áreas con problemas de gestión que podrían ser resueltas mediante capacitación.

Para la implementación se llevó a cabo una selección de consultores independientes, los que realizaron un período de instrucción que consistía en el entrenamiento para la utilización de la metodología SIDCAP 1.0 y en el diseño de planes de formación.

En la segunda etapa se desarrolla el SIDCAP 2.0 que mejora -a la luz de los aprendizajes realizados- la versión original, diferenciándose en: a) Adopción de marcos teóricos de referencia para el diseño; b) Flexibilidad para responder a la gran diversidad de estructuras y culturas empresarias y c) Utiliza un único programa informático en mejor plataforma tecnológica, para diagnosticar las necesidades de capacitación de cualquier tipo de empresa.

La nueva versión del Programa permite la captura de datos por medio de encuestas on line; elaboración de informes on line, imprimibles con formato de reportes y se ha diseñado un sistema de autorización para el uso vía internet con diferentes niveles de acceso (encuestas, protocolos, informes).

Uno de los problemas más importantes que enfrentó el Subprograma, fue que los incentivos para que los aplicadores ofreciesen el servicio resultaron inicialmente insuficientes. A este problema desde la oferta se sumó un problema desde la demanda, ya que sólo un número reducido de firmas estaban interesadas en los beneficios de un subsidio destinado a un producto que no consideraban prioritario. Como consecuencia de estos desajustes entre oferta y demanda, se verificó heterogeneidad en la calidad de los diagnósticos realizados por los aplicadores.

Frente a estas dificultades se implementó una estrategia de convenios con distintas organizaciones productivas y académicas para la colocación masiva del SIDCAP a las empresas (Ver punto 2.1 Niveles de logro del Subprograma de Diagnóstico)

2.1 Niveles de logro de componentes del Proyecto

Subprograma Promoción de Capacitación

Se desarrollaron e implementaron integralmente los dos productos previstos, el SBC y el SIR.

En el marco del Sistema de Bonos de Capacitación se registraron 295 ICAPS que presentaron 1932 cursos de los cuales se aceptaron 940, capacitando a 23.000 empleados en lugar de los 20.000 previstos. Se rescataron 17.853 bonos utilizados por 6.495 empresas. La meta de 2000 empresas vinculadas al Programa ha sido superada en un 325%.

La evolución en el rescate de los bonos acompaña el proceso de implementación ya mencionado, con una primera etapa a ritmo lento, un crecimiento importante en la segunda etapa, a partir del cambio en las estrategias del proyecto y una tercera etapa con ritmo menor, pero relevante, si se tiene en cuenta la crisis económica que atravesaba el país en el período.

No se cumplió la meta de repetición en el uso de los bonos, establecida en 10 por empresa. Sin embargo, la cifra obtenida (alrededor de 2.3 bonos por empresa) resultó superior a la obtenida por otros programas similares (Paraguay: 1.8 y Ecuador: 1.5)

Se establecieron contactos institucionales con el Ministerio de la Producción de la Provincia, los sectores productivos, la Universidad Nacional de Córdoba y diversas Universidades Privadas y otros Programas del FOMIN (FOR Mujer y Red Laboral).

Se establecieron convenios de asociatividad entre ICAPs y empresas. Se destacan los siguientes: a) Fundación para la Integración Federal (FUNIF) y la Fundación para la Integración legal para la realización del curso “Plan Integral de Agronegocios”; b) Sector gastronómico y Universidad Tecnológica Nacional; c) Asociación de Industrias de la Alimentación de Córdoba (ADIAC) y Asociación de Industriales de la Alimentación; d) Sector Comercio y Máquinas Herramientas y la firma Researching; e) Cámara de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba (CA.FA.PRO) y la capacitadora ECTA y f) Sector Telecomunicaciones y ECTA.

Subprograma Diagnóstico de Capital Humano

Las metas operativas del SIDCAP fueron superadas ya que no sólo se realizó una versión del instrumento y se probó en las 500 empresas previstas, sino que se desarrolló la segunda versión conceptual y operativamente más elaborada que fue probada en más de 500 firmas adicionales.

En el sitio web del SIDCAP se encuentran ingresadas 653 empresas para realizar diagnósticos en la segunda versión; hay 10.476 personas cargadas, integrantes de las empresas analizadas, clasificadas en tres niveles: empresarios, mandos medios y operativos y 661 usuarios dados de alta con niveles de permiso de acceso de acuerdo a sus necesidades.

Se ha probado que el SIDCAP constituye un buen disparador y orientador de un diagnóstico, sin embargo no permite producir dicho diagnóstico de manera automática, ya que es preciso un proceso de reflexión y análisis que requiere de un consultor con  amplia formación y entrenamiento en el sistema. Se solucionó parcialmente este problema trabajando con instituciones universitarias, agencias de desarrollo local o similares.

En relación a la generación de un mercado de diagnóstico debe señalarse la dificultad para lograr que las empresas abonaran el porcentaje del precio establecido. Fue necesario un subsidio adicional proveniente de recursos locales suministrado por instituciones de prestigio social elevado (Universidades) para motivar a los empresarios a invertir en el diagnóstico de su firma.

En la implementación del subprograma se desarrolló una estrategia de convenios de colocación masiva de análisis de empresas, que resultó satisfactoria, ya que bajo esta modalidad se cumplimentaron alrededor de 500 diagnósticos. Cabe mencionar los siguientes convenios: a) CAME; b) Centro Comercial e Industrial (CCIR) y la Fundación Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) de Rafaela; c) Fundación Jujeña de Desarrollo Sustentable; d) Agencia de Desarrollo Local para la Ciudad de Bell Ville y el Centro Empresario Regional; e) Municipalidad de San Francisco; f) Fundación Multiplicar de General Deheza; g) Fundación Gutemberg; Centro Pymes de la Provincia de Neuquen; h) Centro de Entrenamiento para la Producción y la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires; i) Fundación Reactivar; j) Centro Comercial Industrial y de Servicios de Marcos Juárez; k) Universidad de Villa María; l) Universidad Blas Pascal; m) Universidad Católica de Córdoba.

2.2. Niveles de logro de los objetivos del Proyecto

Los indicadores definidos para evaluar el impacto del proyecto en relación con los objetivos de desarrollo fueron: a) Mayor inversión a nivel empresa en servicios de capacitación; b) Mayor frecuencia en la compra de servicios de capacitación por parte del empresario y c) Cambio de percepción sobre la calidad de la oferta de capacitación.

Los resultados de las Encuesta realizadas por la Universidad Empresarial Siglo XXI muestran que el tránsito por el Programa ha generado una mayor predisposición en las empresas a invertir en capacitación. El 60% de las empresas que participaron del Subprograma de Promoción de Capacitación (54% de las formales y 70% de las informales), priorizaron la compra de esta actividad frente a otros servicios alternativos. Las empresas no participantes seleccionaron esta opción en sólo el 38% de los casos.

Por otra parte, en el año 1999, antes de la ejecución del proyecto, el 45.5% de los empresarios encuestados expresó que realizaba actividades de capacitación, en tanto en el 2003, este porcentaje se eleva al 90% entre los participantes del Proyecto, mientras que la muestra control registra un comportamiento similar a 1999.

Una situación similar se verificó entre las empresas usuarias del SIDCAP: la mayoría de ellas (93%) manifestaron realizar capacitación, mientras que en el grupo testigo poco menos de las dos terceras partes dijo hacerlo.

La continuidad en la compra de capacitación una vez finalizado el Sistema de Bonos parecería estar asegurada, ya que más del 70% de los empresarios encuestados así lo manifiesta.

Los resultados que las empresas manifiestan haber logrado a partir de la capacitación son muy positivos. Se evidencia un elevado puntaje asignado (superior a 7 puntos) a beneficios para la empresa, tales como: mantenerse en el mercado, mejor calidad en producto/servicio, mejora en la productividad. Con puntajes entre 6 y 7 puntos se reconoce mejora de posición sobre los competidores, calidad de atención al cliente, satisfacción de los empleados.

Debe señalarse que algunas de las categorías señaladas (mejora en la productividad) muestran mayor dispersión que el conjunto, lo que evidencia disparidad en la calidad de los servicios recibidos o en las expectativas de la demanda. En efecto, las empresas no formales tienden a otorgar mayor puntaje en estas categorías que las formales.

El aumento en la facturación no se manifiesta como un resultado que pueda atribuirse a las acciones de capacitación emprendidas (4,8). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que junto con la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos productos o servicios, muestra la mayor heterogeneidad en las respuestas.

Las empresas que participaron del Subprograma de Diagnóstico muestran haber desarrollado mayor destreza para evaluar cuando corresponde apelar a la capacitación. La comparación de oportunidades en que se realizarían acciones de capacitación entre empresas participantes y no participantes, refleja que mientras el 37 % de las primeras realizarían acciones de capacitación frente a necesidades puntuales, un porcentaje similar del grupo testigo, no lo haría nunca.

2.3 Análisis de la implementación

Se destaca el proceso de evaluación permanente realizado por la Unidad Ejecutora acerca de su propia práctica, la conceptualización de la misma y el diseño de nuevas estrategias orientadas a la resolución de los problemas que se fueron presentando a lo largo de la implementación del Programa. (Ver Anexo III: Problemas y Estrategias de Resolución)

La próxima publicación del libro anteriormente mencionado, resulta un aporte significativo para el abordaje de futuros programas de capacitación relacionados con la promoción del desarrollo productivo.

El desempeño eficiente de la Unidad de Coordinación y del equipo del Subprograma de Promoción de Capacitación permitió añadir a los objetivos previstos, el de fortalecimiento institucional de la ADEC.

Con relación a la organización administrativa, se elaboraron manuales de políticas y procedimientos para el funcionamiento de los Subprogramas, contratación de personal y llamados a concurso y el diseño de los formularios vinculados al funcionamiento del Programa.

III. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

  - Diseño del proyecto

  - La heterogeneidad del universo Mipyme debe ser contemplada en el diseño del proyecto.

    - El abanico de empresas que debe atender el programa es demasiado amplio, razón por la que la definición de estrategias requiere segmentar a la demanda por cantidad de empleados y por rubro de actividad.

    - Las microempresas (sector predominantemente informal) tienen requerimientos específicos de fortalecimiento y capacitación. Muchos de estos emprendimientos se originan como respuesta a la problemática de la desocupación, por ende, deben ser atendidos diferencialmente en el diseño del proyecto. En efecto, la encuesta realizada por Universidad Empresarial Siglo XXI determinó que un 41.7% de los empresarios no formales encuestados, frente a la alternativa de un trabajo en relación de dependencia a igualdad de ingresos, optarían por el mismo.

    - En las firmas neonatas existe un amplio margen para realizar acciones de capacitación que incrementen la tasa de supervivencia; en las empresas maduras, el empresario tiene un rol central en la transmisión de saberes tácitos y, en consecuencia, en la formación de capital humano y, por último las firmas dinámicas, serían inversoras en capacitación.

  - Debe preverse un conjunto de actividades orientadas a la sensibilización y capacitación de los empresarios (líderes de empresas) que son los tomadores de decisión respecto de los requerimientos de capacitación. Se verificaron las siguientes conductas empresariales, que deben ser tenidas en cuenta en el diseño de futuros proyectos:

    - Los empresarios no relacionan necesariamente el incremento de productividad con la capacitación de los recursos humanos de la empresa

    - La elección de actividades de capacitación se basa en la oferta existente (cerca del 50%) y en los costos de la misma, y no en la detección de necesidad.

    - Los empresarios expresan aversión a tomar la iniciativa de invertir en su personal por temor a que éstos - una vez entrenados – sean contratados por la competencia.

    - La situación común verificada fue que cuando la iniciativa provenía de los empleados, asumiendo éstos el costo de los cursos, los empresarios facilitaban el incremento del capital humano individual, a través de la firma de los bonos.

  - El diseño debe contemplar en tiempo y recursos la necesidad de fortalecimiento de la oferta. (Esto es válido para ambos subprogramas ya que se detectó mayores debilidades que las previstas inicialmente, tanto en las ICAPs como en los consultores aplicadores del SIDCAP).

    - Además de constituir un universo heterogéneo, se constató que, en términos generales, las ICAPs comparten las deficiencias de las Pymes (gerenciamiento no profesional, baja prioridad asignada a la formación y reducido planeamiento estratégico)

    - Las ICAPs ofrecían predominantemente productos generales y estructurados. Resultó un aporte significativo del proyecto la flexibilización de la oferta a partir de diversas actividades (talleres y reuniones entre oferta y demanda y difusión de metodologías de la GTZ). Asimismo debe tenerse en cuenta a futuro, la modalidad que adoptó el Subprograma de inscribir las instituciones una vez que hubieran detectado una demanda específica.

    - En relación al SIDCAP, deben definirse competencias de los aplicadores, su entrenamiento y su certificación por entidades independientes.

  - Deben preverse recursos vinculados a actividades de difusión en medios de comunicación masiva, ya que contribuyen a transparentar los objetivos y mecanismos diseñados y, por ende, a frenar los desvíos promovidos por los intereses de los distintos actores intervinientes.

  - La difusión masiva permite una llegada equitativa a la población objetivo.

  - El diseño debe incorporar actividades y estrategias orientadas a la sustentabilidad de los programas.

  - Ejecución del proyecto

  - El subsidio no resulta ser el incentivo más poderoso para motivar a la capacitación de los integrantes de las MPyMEs. Debería estar apoyado sobre una campaña de difusión masiva sobre la importancia de la capacitación permanente y estrategias de asociatividad.

  - Los cursos in company o cerrados para una sola empresa incrementan la probabilidad de elevada pertinencia y disminuyen la posibilidad de desvíos. Presentan también mayor satisfacción por parte de los dueños. Como contrapartida implican esfuerzos administrativos para los capacitadores que no se han logrado reducir.

  - El SIDCAP 2.0 resulta una herramienta estratégica para ser utilizada en el inicio de proyectos de Promoción de Capacitación, ya que facilita la tarea de sensibilización de los empresarios y permite el diseño de cursos in company.

  - La capacitación es un instrumento más dentro de la caja de herramientas de un servicio de desarrollo empresarial. Utilizarla de manera aislada es una opción que no se aconsejaría reiterar (capacitar en cultivos orgánicos a agricultores que no tienen acceso al crédito para insumos, asistencia técnica para lograr una productividad razonable ni asistencia comercial en lo que hace al empaque, mercados o logística, no constituye una buena opción de política).

  - Importancia de la estrategia de asociatividad. La realización de convenios entre ICAPs y empresas o asociaciones representativas sectoriales permitió, como ya se analizó, la expansión del sistema de bonos.

  - La estrategia de colocación masiva de diagnósticos a empresas, sustentada en la realización de convenios, resultó satisfactoria cuantitativamente (captación de más de 500 empresas) y cualitativamente, ya que los resultados de la encuesta permitieron inferir que el impacto del diagnóstico en relación a la detección de necesidades de capacitación ha sido superior en aquellas empresas que participaron a través de convenios.

  - La detección y sanción de los desvíos ha constituido un problema de importancia para el sistema de bonos. Se deben prever mecanismos de suspensión de quienes han producido desvíos significativos de naturaleza intencional y de apercibimientos en los casos de desvíos leves.

IV. ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD

La ejecución del Proyecto contribuyó no sólo a la institucionalización y fortalecimiento de la ADEC, sino que permitió la sobrevivencia de la organización, amenazada por la crisis de 2001-2002.

El fortalecimiento se tradujo en el desarrollo de capacidades para la formulación y gestión de proyectos. Se elaboraron y presentaron los siguientes proyectos: a) “Calidad en la Capacitación para Pymes”, presentado al BID en agosto del 2001; b) “Inteligencia Competitiva”, presentado a la Fundación Ford, Delegación Regional Chile en septiembre de 2001; c) “Formación de Jóvenes en Tecnologías Informáticas”, presentado al Programa ENTRA 21 de la International Youth Fundation en octubre de 2001 y d) “Desarrollo de Clusters”, actualmente en ejecución.

Asimismo, dispone de manuales y procedimientos para la implementación de proyectos con financiamiento internacional.

El fortalecimiento de la oferta realizada por el Subprograma Promoción de Capacitación es otro elemento significativo: ICAPs y consultores formados para el diseño de oferta más flexible y adecuada a la necesidad de las empresas.

El Sistema de Información Referencial desarrollado en el marco de este Subprograma fue transferido a diversas organizaciones públicas y privadas.

Desde el punto de vista institucional, la entidad ejecutora del componente de subsidio ha quedado con personal formado que ha intervenido en el diseño de una Escuela del Trabajo que actuaría sobre la base de cursos a ciclo terminal basados en “señales ciertas de mercado”. Se atendería, inicialmente, a ingresantes al mercado laboral (a posteriori se podría ocupar de la actualización de la población empleada).

En relación al Subprograma Diagnóstico del Capital Humano, dejó asimismo fortalecida a la Fundación de Empresas, quien mantiene el SIDCAP, disponible en el portal web de la organización  (www.fundemp.org.ar/) y sigue trabajando en mejorar el instrumento y comercializarlo.

En relación al sistema, la principal preocupación es asegurar la calidad de la aplicación. En esta dirección se está trabajando en el diseño de informes preestablecidos y en la definición del perfil del consultor aplicador (competencias y experiencia mínima). Asimismo, se ha implementado la Mesa de Ayuda para los usuarios.

Con respecto a la comercialización: a) se está realizando su traducción al inglés y portugués; b) se piensa adaptarlo para su implementación en los sectores de servicios (salud, educación y sector público) y c) se han establecido contactos con sectores privados y públicos, potenciales clientes, de España (Galicia), Chile (Cámara de Comercio de Santiago; Corporación de Fomento de la Producción (CORFO); Centro de Productividad Integral (CEPRI), Bolivia (Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz; Universidad Privada de Santa Cruz) y Uruguay (Cámara de Industrias del Uruguay; Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

ANEXOS

ANEXO 1

Opinión de la Unidad Ejecutora

| NOMBRE DEL PROYECTO | Programa de Capacitación de Trabajadores en Empresas |
| --- | --- |
| NUMERO DEL PROYECTO | ATN MH 6026 AR |
| NUMERO DEL PRESTAMO |  |
| ORGANISMO EJECUTOR RESPONSABLE DE ESTE INFORME | AGENCIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE CORDOBA Y FUNDACION DE EMPRESAS PARA LA EXCELENCIA |

I.	OBJETIVOS DEL PROYECTO

## A. 	Definiciones y aclaraciones

La finalidad última del Proyecto era lograr, mediante actividades de capacitación, un incremento en los niveles de productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MPyMEs) en la Provincia de Córdoba.

El objetivo era impulsar a los empresarios de las MPyMEs a invertir en la capacitación de sus recursos humanos a todos los niveles (directivos, mandos medios y personal de planta) y desarrollar un sistema eficiente para diagnosticar necesidades y programar actividades de capacitación en el ámbito de las empresas. Se generaría, en consecuencia, un mercado de capacitación y de consultoría especializada en diagnóstico para el sector.

Se pretendía, subsidiariamente, realizar aprendizajes acerca de la operatoria propuesta.

## B. 	Objetivos logrados

La cobertura se superó ampliamente, ya que se capacitaron a 23.000 empleados de 7.000 MPyMEs y se diagnosticaron 1.000 empresas (en lugar de lo previsto que era capacitar a 20.000 empleados de 2.000 empresas y diagnosticar 500 firmas).

El objetivo de aprendizaje fue también alcanzado, tal como se detalla en el Anexo.

## Objetivos que podrían haberse logrado

Es posible que algunos de los objetivos solo se hayan logrado con parte de la población meta. Por las razones que se exponen más adelante no es posible afirmarlo con rigurosidad. Más aún, existen casos en los que las evidencias disponibles indican una mayor probabilidad de que los objetivos no hayan sido alcanzados (resultando, de acuerdo a consideraciones teóricas y evidencia empírica, altamente improbable que en un ámbito urbano similar al de Córdoba puedan lograrse).

C.1. 	Impacto en la competitividad

No resulta posible afirmar, sobre bases ciertas, que la inversión promedio por empresa, que en el caso del subsidio ha sido aproximadamente de doscientos pesos (sesenta dólares), ha tenido algún impacto en la competitividad (dado, por ejemplo, por un incremento en la productividad). Lo reducido del monto impide una evaluación cuantitativa individual (obviamente la relación costo beneficio tendería a infinito, lo que la torna impracticable). En su lugar, se realizaron dos encuestas que no suministran elementos concluyentes a este respecto ya que estuvieron basadas, de acuerdo a lo previsto en 1988, en las percepciones de un grupo tratado y de un grupo control (equivalente al tratado en cuatro dimensiones). Estas encuestas no suministran conclusiones totalmente válidas por razones que fueron expuestas en un seminario organizado en Septiembre del 2002 por el Banco en Santo Domingo: i) están sesgadas por el “afecto” o “agradecimiento” a quien suministró los fondos ii) están influenciadas por “habitus” que pueden condicionar los resultados iii) están distorsionadas por el hecho que luego de haber realizado un esfuerzo – en este caso la inversión en capacitación – se tiende a valorar de manera más positiva el resultado alcanzado, como forma de compensación cognitiva.

Similares comentarios valen para el diagnóstico, en el que la inversión promedio fue, aproximadamente, de cinco mil trescientos pesos por empresa (mil trescientos dólares). No se puede asegurar, debido al tiempo que demandó lograr una versión funcionalmente satisfactoria,  que el diagnóstico haya sido efectivamente utilizado para la toma de decisiones conducentes a un incremento de la competitividad.

C.2. 	Generación de un mercado

Debido a la reducida repetición en el uso del subsidio (y parcialmente como consecuencia lo anterior) no es posible afirmar con rigurosidad académica, que se ha generado un mercado (sólo ratificar, tal como lo ha señalado, desde el BID, el Dr. Claudio De Moura Castro, que este mercado, al no figurar en los registros oficiales, está parcialmente “oculto” para quienes no son sus destinatarios directos). Las evidencias indican que se ha subsidiado a la oferta existente (que veía disminuido el precio de sus cursos gracias al bono entregado a la demanda). La gran diversidad de cursos registrados en el Programa no indica un ajuste de la oferta a la demanda sino que oculta parcialmente, bajo diferentes denominaciones, acciones formativas que sustantivamente son similares y que, en la gran mayoría de los casos, formaban parte del accionar habitual de las firmas capacitadoras.

En lo que hace al mercado de oferentes de diagnóstico, la experiencia de promotores y oferentes individuales no resultó exitosa. Fueron reemplazados por oferentes institucionales – fundamentalmente universidades - los que, salvadas las diferencias en las competencias de quienes realizaban el diagnóstico (lo que determina variaciones en la calidad del mismo), funcionaron satisfactoriamente aunque no operaron sobre principios de mercado (se les concedieron cuotas de diagnóstico acordes a su capacidad de respuesta).

C.3. 	Incremento en la demanda

Para poder afirmar que se ha incrementado la demanda a “valores aceptables” se requiere un juicio sobre el nivel de capacitación que se considera óptimo. Desde el punto de vista teórico, dicho óptimo ocurre cuando el costo marginal es igual al beneficio marginal lo que, al no poder calcular la tasa de retorno de inversiones tan pequeñas, resulta imposible de establecer. Desde un punto de vista práctico se debería utilizar como comparación valores correspondientes a países que en el momento histórico concreto presenten una estructura productiva similar (o establecer una meta de política pública que acompañe medidas de desarrollo económico). Información comparativa, que se ha divulgado de manera más amplia luego de la finalización del Programa, se puede encontrar en fuentes tales como la Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) o, en menor grado, la American Society for Training and Development (ASTD) y es muy variable según país. Un valor que, a partir de los datos disponibles, podría considerarse como un mínimo “razonable” es de cincuenta horas por año. Ello implicaría, para tres años de Programa, más de siete bonos por empleado. Sobre esta base se puede afirmar de manera objetiva que no se ha producido un incremento en la demanda de la magnitud prevista ya que:

a. 	La tasa de uso de la capacitación fue más reducida de lo esperado. El equipo de ejecución supuso, combinando las metas de alcance en empresas (2.000) y en personal (20.000), que sería de 10 bonos por empresa y sólo se logró un  valor ligeramente superior a dos (pese a ello es, hasta donde conocemos, la más alta registrada por un programa de este tipo en Latinoamérica).

b. 	El 50% de los servicios, a cargo de los empresarios, no fue en muchos casos abonado por los mismos mediante recursos propios sino, para el programa de subsidio, por los empleados que asistían a las actividades formativas. Se produjo de esta manera una transferencia de recursos a las Instituciones de Capacitación (ICAP) que fue utilizado para suministrar capital humano a la población económicamente activa (la firma del empresario en el bono era un acto de “buena voluntad” hacia el empleado, lo que resultaba de detección casi imposible). Para el diagnóstico fue aportado, en un elevado porcentaje, por instituciones de desarrollo local o universidades.

c. 	En el caso en el que los empleadores abonaron el costo de los cursos, lo hicieron utilizando, en muchas ocasiones, recursos del Estado o de otras fuentes (también se detectó y sancionó un elevado porcentaje de pagos “fingidos”). Se estima, en definitiva, que la inversión neta realizada por los empresarios fue, por la suma de circunstancias descriptas, significativamente menor que lo esperado.

d. 	No se registró, comparativamente con las estadísticas oficiales, un incremento sensible de la tasa de crecimiento en el uso de la capacitación que mantenía históricamente la Argentina. Dicha tasa fue del 2% anual acumulativo durante varios lustros (considerando exclusivamente el crecimiento del mercado privado y la inversión del Estado, e ignorando las acciones de capacitación de las empresas y de las organizaciones sin fines de lucro). Como consecuencia, para el año 1986 el 25% de la población económicamente activa (PEA) ya se había capacitado, a lo largo de toda su vida laboral, en áreas presuntamente vinculadas con la actividad que ejercía y con una tasa de repetición superior a dos. Se puede concluir que el accionar del Programa no modificó sustantivamente la situación existente ex ante y que no habría logrado que se instale un proceso de formación continua financiado por las MPyMEs. La afirmación anterior, a la que el equipo de ejecución le asigna elevada probabilidad, debería ser ratificada mediante investigaciones rigurosas que utilicen, preferentemente, datos de panel.

La hipótesis del equipo que analizó el Programa una vez que éste finalizó es que dicho mercado ha continuado con una tasa de crecimiento igual o posiblemente superior a la que ha sido medida hasta 1986 lo que, de verificarse, reforzaría la idea de un reducido impacto masivo. No obstante han existido acciones exitosas en casos tales como grupos asociativos, acciones “in company” o formación mediante metodologías constructivistas para propietarios de empresas.

e. 	La calidad de la capacitación se vio fuertemente afectada por la falla de mercado “selección adversa”. El mercado se situó, como consecuencia de esta falla, en un punto de bajo precio con bajo consumo y reducida calidad. Se produjo en definitiva una típica “falla del Estado” que distorsionó el libre juego de la oferta y la demanda conduciendo a una competencia por la apropiación del subsidio a expensas de la excelencia de la prestación. Este hecho impactó negativamente en el desarrollo del mercado (retroalimentó la tendencia a no invertir).

Un análisis más detallado de lo expuesto se realiza en el Anexo a este informe (que resume las principales conclusiones de un extenso trabajo, en preparación avanzada, de difusión de los resultados del programa).

- DISEÑO Y EJECUCION DEL PROYECTO

A. 	¿Cuáles fueron los aspectos del diseño global del proyecto que más contribuyeron a los éxitos y fracasos? ¿Por qué?

A.1. 	Éxitos

Uno de los aspectos del diseño que merece una valoración positiva fue la incorporación de un componente que hace a la pertinencia de la capacitación: el diagnóstico. Esta afirmación se fundamenta en que, para lograr calidad, se debe trabajar sobre seis elementos: diagnóstico, diseño, desarrollo de materiales, ejecución acorde al estado del arte en el aprendizaje adulto, evaluación y transferencia. El diseño preveía trabajar de manera sistemática sobre el primero de dichos elementos. La existencia de un diagnóstico incrementa la probabilidad de lograr una formación acorde con las demandas de la firma (que suministre una tasa de retorno comparable o mejor a la de otra inversión alternativa).

A.2. 	Fracasos

En el caso de este Proyecto, que ha superado las metas cuantitativas previstas, no resulta posible, como se señaló, hablar de fracasos. Sólo de metas sustantivas sobre las que existen dudas en lo que hace a su concreción. El tema está tratado con mayor detalle en el Anexo a este informe.

B. 	¿Cuáles de los aspectos de la ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y /o fracasos? ¿Por qué

Por las razones expuestas precedentemente no es posible hablar de éxitos y/o fracasos sino de objetivos alcanzados parcialmente.

Esta situación se originó como resultado de un diseño inicial que no dispuso de toda la información sobre la situación local (la que se obtuvo durante o luego de finalizada la ejecución) y no pudo prever, en consecuencia, el comportamiento de los actores en el contexto particular de una ciudad de tamaño medio de Argentina. De ceñirse a algunos aspectos de dicho diseño, el Programa no hubiera cumplido con sus metas. El análisis de este punto se realizará en tres dimensiones: i) aspectos generales; ii) componente de subsidio a la demanda; iii) componente de diagnóstico.

B.1. 	Aspectos generales

Dentro de los aspectos que han contribuido de manera significativa al logro de las metas cuantitativas y de aprendizaje la flexibilidad del Banco y la generación de un equipo comprometido y de elevada motivación (que funcionó con alto rendimiento y como una “organización que aprende”) son aspectos de la ejecución que pueden ser destacados. El primer aspecto, que fue central, se analiza en el apartado III. El segundo aspecto, también central, es consecuencia del hecho que, frente a las circunstancias cambiantes que caracterizan al entorno económico y social contemporáneo, un camino para las organizaciones que pretenden ser exitosas es el de la creación de conocimiento. La transferencia de tecnologías duras o blandas a ejecutores que no estén en condiciones de reflexionar sobre la misma, sólo permite la repetición irreflexiva de “recetas” que rápidamente se descontextualizan. Por el contrario, la conformación de equipos interdisciplinarios, que iluminen el objeto sobre el que se trabaja desde diversas perspectivas y que logren coordinarlas con las de otros actores, incrementa la probabilidad de éxito y deja instalada capacidad de reflexión y de ejecución local. Esos equipos deben reconocer que se está en una etapa del conocimiento y la tecnología que ubica a la sociedad y a sus organizaciones en el “paradigma de la complejidad”. Coherente con lo expuesto, el equipo a cargo de la ejecución del Proyecto funcionó como un “colectivo de trabajo”, generando un espacio de aprendizaje y de desarrollo de competencias que involucró a todos sus miembros. Se generó un espacio que permitió socializar y revalorizar los saberes no formalizados y desarrollar procesos reflexivos para hacer conscientes las prácticas. En resumen, se generó un aprendizaje controlado, estudiando los procesos además de los resultados e integrando las estrategias emergentes y planeadas por medio de la reflexión y la capacitación periódica (elementos que deberían formar parte de todo proyecto piloto). En el caso del Programa, la aplicación de este procedimiento llevó a la realización de un proceso de aprendizaje organizacional permanente, basado en una reflexión crítica sobre los problemas y una revisión constante de las estrategias. El proceso de aprendizaje organizacional a partir del monitoreo del Programa se concretó mediante la realización de seminarios sistemáticos de análisis de la teoría y la experiencia por parte de los consultores y la ejecución de estudios focalizados en diferentes áreas en los que participaron consultores independientes e instituciones universitarias locales. Los aprendizajes dieron lugar a tres etapas de ejecución netamente diferenciadas en el programa de bonos y a dos etapas en el de diagnóstico.

B.2. 	Componente de subsidio

En lo que hace a la demanda, luego de una primera etapa de estrategias pasivas y de difusión masiva, centrada en la distribución de información y de subsidios en la que se obtuvo baja respuesta se desarrolló una segunda etapa, la más importante, de estrategias activas segmentadas para atender a una demanda heterogénea. Esa estrategia permitió que al finalizar la ejecución se superaran las metas tanto en términos de colocación de bonos como en cantidad de empresas atendidas. Los datos señalan que se logró una focalización adecuada, si se tiene en cuenta que más del 80% de las firmas atendidas son microempresas. Entre las acciones emprendidas se puede destacar en términos cualitativos la promoción de grupos asociativos, por su pertinencia, eficiencia y coherencia con los objetivos de este tipo de programas. Se detectó, a pesar de los éxitos cuantitativos, una reducida reiteración de la compra de capacitación. Este hecho indujo al equipo a evaluar que, más que un problema de fallas de mercado (en particular de información y de financiamiento), se trataría de un mercado con baja inversión ocasionada por factores racionales y no racionales en el comportamiento de estimación, elección y contratación de servicios de capacitación ya que, aún con el subsidio y la información, las empresas mantienen su nivel reducido de acceso al servicio (lo que coincide con información en el ámbito mundial). La elevada participación de las microempresas está asociada al subsidio a la capacitación de costo más bajo lo que alerta sobre la presencia del mecanismo de “selección adversa” (falla del Estado más importante, a criterio de los ejecutores, que la asimetría en la información que se intentaba corregir). Adicionalmente, la tracción por la demanda, que debería fundarse en la apropiación del subsidio por parte de las empresas, no se comprueba totalmente si se tiene en cuenta que, según las indagaciones realizadas por este y otros programas similares, sigue siendo importante la tracción de la oferta (originada por el rol que desempeñan las instituciones de capacitación).

En lo que hace a la oferta, las estrategias originales, de naturaleza pasiva y centradas primordialmente en el control, dieron paso a estrategias activas dirigidas a la búsqueda de nuevas ofertas y a un trabajo de mayor intensidad para mejorar la pertinencia y calidad de los servicios de capacitación. Estas acciones tuvieron su origen en la constatación de la heterogeneidad de tipologías en las instituciones y lo que diversos autores han denominado su “crisis”. La misma se expresa en el uso de tecnologías formativas obsoletas y en problemas de comercialización y gestión. Los programas de este tipo deberían, atento a la reducida calidad de la oferta, prever importantes componentes de fortalecimiento de dicha calidad. En esos programas se deberían recuperar, dentro de los avances de las ciencias cognitivas, los aspectos relevantes para la capacitación. Se deberían tratar temas tales como el diagnóstico, diseño, la planificación de la transferencia de las competencias al ámbito  laboral, el mantenimiento de las mismas y la evaluación (incluyendo la satisfacción de los beneficiarios, el aprendizaje, la transferencia de lo aprendido al ámbito laboral, el impacto en la empresa y si fuese posible la tasa de retorno de la inversión).

B.3. 	Componente de diagnóstico

Deben analizarse dos etapas. En la primera - versión inicial - las dificultades para inducir a las firmas a adquirir el producto diagnóstico fueron tan elevadas que el subsidio resultó insuficiente para mantener el interés de los aplicadores por vender el servicio en un mercado en el que el producto no era considerado prioritario. La carencia de incentivos para atraer a los “mejores” consultores redujo la calidad de las aplicaciones e introdujo, probablemente, colusión entre aplicadores y empresarios. Estos problemas se solucionaron, después de varios ensayos, responsabilizando del aporte empresario a universidades y organizaciones interesadas en el desarrollo local. Dichas instituciones reemplazaron a los aplicadores individuales en la oferta del diagnóstico y en la prestación del respectivo servicio. Los resultados obtenidos fueron exitosos en lo que hace a la cantidad de firmas que manifestaron “vocación de diagnóstico”. Las dificultades de las instituciones para llevarlo adelante, vinculadas, en esta etapa, con una relación desfavorable entre monto del subsidio y tiempo de diagnóstico, determinaron que la cantidad de diagnósticos completados fuese significativamente inferior al interés que parecía detectarse en el mercado. En esta etapa se concluyó que el incentivo debería incluir premios por plazo de terminación y castigos por demoras. Quedó sin resolver el problema de garantizar una calidad uniforme en los diagnósticos. En la segunda etapa, en la que se desarrolló una versión con mayor nivel de informatización y con un modelo teórico como sustento, las aplicaciones se realizaron al precio previsto en el diseño original, estuvieron a cargo de universidades y contaron con aplicadores mejor entrenados. El incentivo económico provino del aporte empresarial, de las universidades y del subsidio. Como elementos positivos de esta etapa se señalan el logro de las metas cuantitativas y la mejor calidad de los diagnósticos realizados por las instituciones más sólidas o con aplicadores con mayores competencias. Se detectaron sin embargo dificultades para captar clientes (pese a la adecuada relación precio/prestación) y para homogeneizar la calidad del diagnóstico. Un problema que surgió al finalizar el programa es el de la necesidad de establecer normas de competencia de los aplicadores.

C. 	¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto? En caso afirmativo ¿Cuáles fueron los problemas y qué medidas se han tomado para intentar resolverlas? ¿Tuvieron éxito las medidas?

C.1. 	Componente de subsidio

- El valor del subsidio resultaba muy elevado para el sector no formal. Para remediar esta situación se crearon dos instrumentos de subsidio de valor diferenciado. La solución funcionó, dentro de las limitaciones de los sistemas de bonos (cantidad mínima de horas fijas y elevadas posibilidades de desvíos), de manera satisfactoria.

- Los demandantes no llegaron totalmente a “hacer suyo” el bono y percibir que realmente tienen el “poder” que, se supone, adquieren en el momento de recibirlo (el bono funcionó, mayoritariamente,  como “un mecanismo de descuento” ofrecido por las ICAP, que son quienes en realidad ejercen la tracción sobre la demanda). Este resultado se condice con el de otros programas similares como el de Ecuador, donde se ha constatado que más del 90% de los bonos se colocan en las ICAP. La solución encontrada, incrementar la distribución de información durante la ejecución de los cursos, no resolvió el problema (entre otras razones por la baja tasa de repetición en el uso del subsidio).

- La existencia de hechos de corrupción, obligó a i) incluir en el manual de políticas y procedimientos capítulos destinados a tipificar desvíos y sanciones ii) destinar gran parte del tiempo del consejo consultivo, integrado por gerentes de tres cámaras empresarias, a realizar reuniones semanales para analizar cada caso de desvío detectado por la supervisión, tipificarlo, dar lugar al descargo de rigor y sugerir, si correspondía,  las acciones correctivas necesarias iii) incrementar la supervisión de muestral a censal. Como consecuencia de estas acciones el problema fue controlado, como lo evidencian los siguientes datos; una denuncia en delitos económicos de la Policía Provincial, cinco expulsiones, más de cincuenta apercibimientos y, con el acuerdo del Banco, una modificación del Reglamento Operativo que permitió separar del programa a proveedores sospechados de corrupción en la que no existía plena prueba (a condición que dicha sospecha fuese común a ambas instituciones ejecutoras y existiesen evidencias indirectas). En la última etapa, el aprendizaje realizado por las ICAP los condujo a intentar burlar los controles con diversos mecanismos lo que determinó un nuevo ajuste del sistema. El precio pagado por este incremento del control fue una suba de los gastos generales (que llegaron a representar la mitad del valor del subsidio). No se encontró como disminuir esta incidencia ya que se temía que disminuir la supervisión podría generar una potencial colusión entre proveedores y beneficiarios

- El mercado no modificaba un funcionamiento que estaba caracterizado por el subsidio pleno otorgado por el Estado Nacional, Provincial o Municipal. No fue posible generar alguna  medida para resolver un problema que estaba totalmente fuera de las áreas de influencia del ejecutor.

C.2. 	Componente de diagnóstico

- Las empresas no funcionan como mecanismos de relojería, que son similares entre sí, cuyo funcionamiento es equivalente y puede aprenderse en un curso. Las ventajas competitivas se construyen de diversas maneras y no pueden ser atendidas por un modelo rígido de diagnóstico o subsidio a la demanda. Se realizaron ensayos de mecanismos alternativos e imaginativos de utilización del subsidio bajo formato bono, que funcionaron satisfactoriamente (aunque nuevamente con incremento de gastos generales). Se diseñó un segundo instrumento de diagnóstico que contempla, en parte, este hecho.

- El resultado del diagnóstico no se obtiene de manera automática, sino que los protocolos deben ser interpretados. Las interpretaciones pueden diferir según las competencias de los aplicadores. Se solucionó parcialmente este problema trabajando con instituciones universitarias, agencias de desarrollo local o similares. La determinación de esas competencias y el entrenamiento de los aplicadores es un problema que quedó sin resolver.

D. 	Como resultado del proyecto ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes? En caso afirmativo ¿cómo?

Ambas instituciones fortalecieron su capacidad institucional. En el caso de la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC) logró superar la crisis originada por el retiro real (no formal) de su socio estatal mediante la generación, dentro del subprograma de bonos, de un componente de fortalecimiento institucional que, dadas las metas que se planteó, ha funcionado exitosamente y ha contribuido a la consolidación de la institución. Esta consolidación podría fortalecerse, desde la perspectiva financiera, afectando al desarrollo local una pequeña parte de las utilidades futuras de un programa de microcrédito que se está comenzando a ejecutar. La Fundación de Empresas incrementó su vínculo con instituciones de todo el país e inició acciones para comercializar el sistema de diagnóstico en el exterior.

E. 	¿Ocurrieron eventos fuera del control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al mismo y a la probabilidad de lograr sus objetivos? En caso afirmativo, explicar.

La Argentina vivió una crisis social y económica que suponemos suficientemente conocida en el ámbito internacional como para que sea necesario redundar en explicaciones al respecto. Esa crisis redujo el interés por los servicios del programa.

- ¿Se han llevado a cabo acciones para mejorar o logar sustentabilidad para cuando el proyecto haya terminado? En caso afirmativo ¿qué tipo de acciones y cuan satisfactorias fueron?

La sustentabilidad puede ser analizada desde dos perspectivas: a) de mercado; b) institucional.

La sustentabilidad del mercado de la capacitación laboral estaba asegurada desde antes del inicio del Programa por el hecho que el mismo ya había capacitado, según datos de 1986, a un 25% de la PEA urbana y no presentaba grandes diferencias en sus tasas de crecimiento entre las capitales de provincia.

En el caso del diagnóstico el sistema se comercializará en el mercado de consultoría, para lo cual se han realizado misiones exploratorias en países limítrofes y en España. Se ha traducido al inglés y portugués para ampliar su área de cobertura. Hay convenios en gestación que son de importancia

Desde el punto de vista institucional, la entidad ejecutora del componente de subsidio ha quedado con personal formado que ha intervenido en el diseño de una Escuela del Trabajo que actuaría sobre la base de cursos a ciclo terminal basados en “señales ciertas de mercado”. Se atendería, inicialmente, a ingresantes al mercado laboral (a posteriori se podría ocupar de la actualización de la población empleada). Se espera que una primera versión esté en funcionamiento el próximo año. En el caso del diagnóstico están dadas las condiciones para la ejecución de mejoras continuas, previstas desde el diseño de la segunda versión del instrumento, que podrán ser implementadas si la demanda lo requiere.

III.	DESEMPEÑO DEL BANCO

- Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco?

La disposición del Banco para atender y resolver todas las dificultades con las que se enfrentó el Proyecto fue, dentro de los límites dados por las reglamentaciones, la máxima a que puede aspirar un ejecutor tanto en lo que hace a: i) flexibilidad para autorizar cambios; ii) rapidez para atender eventuales pedidos de trámites para los que se solicitaba “despacho preferencial” por razones de urgencia operativa; iii) paciencia para instruir al personal en las necesarias exigencias de toda organización de gran tamaño (procediendo siempre según el criterio sociológico y no peyorativo de burocracia); iv) contribución, con su presencia, a dotar de jerarquía a diversas acciones de difusión realizadas en la capital e interior de la provincia; v) contribución, durante las misiones de inspección, a la reflexión técnica y estratégica del equipo de ejecución, acerca de alternativas para lograr los objetivos.

- ¿Qué impacto importante tuvo el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

Si se considera que el principal resultado del Proyecto ha sido el aprendizaje, el rol del Banco resultó central ya que: i) promovió y facilitó la participación del personal del Proyecto en diversos eventos nacionales e internacionales, lo que contribuyó a la formación del mismo; ii) facilitó la incorporación de dos componentes no previstos en el diseño, el de fortalecimiento institucional de uno de los ejecutores y el de apoyo a la oferta del sistema de bonos; iii) autorizó una segunda versión del sistema de diagnóstico que permitió salvar las limitaciones de la primera; iv) autorizó los pedidos de modificación del reglamento operativo y del manual de políticas y procedimientos; v) facilitó la contratación de personal para analizar desde diversas perspectivas la experiencia y para describirla a fin de que sirva como ejemplo de buena práctica en la generación de “organizaciones que aprenden”; vi) propuso, frente a dificultades que parecían irresolubles en el marco de la normativa, los caminos para resolver los problemas sin salirse de la misma.

IV.	LECCIONES APRENDIDAS

- Las reseñadas en el Anexo.

- Como comentarios o recomendaciones adicionales que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros se mencionan las siguientes: i) realizar investigaciones previas en profundidad que permitan definir con mayor precisión el problema y la solución (y maximizar los esfuerzos para localizar las investigaciones preexistentes, tanto del ámbito nacional como internacional); ii) destinar, en la medida en que se considere a estos programas como experimentales, más recursos a monitoreo o evaluaciones cualitativas en profundidad que alimenten el proceso de ejecución; iii) planificar con el máximo detalle – dejando sin embargo margen para ajustes aconsejados por la experiencia – la metodología y el tipo de instrumentos a utilizar para la medición de impacto.

ANEXO

Resumen de los principales aprendizajes y sugerencias de política

Los aprendizajes y las sugerencias de política que se presentan a continuación se sustentan en el valor central asignado al capital humano como herramienta de desarrollo para un país o región. Cuestionan, sin embargo, la posibilidad de que la mayoría de las MPyMEs constituyan el instrumento idóneo para instrumentar una política de inversión continua en la formación de los recursos humanos. Subsidiariamente, se refieren a la eficacia y eficiencia de un mecanismo de subsidio a la demanda mediante bonos de capacitación y de diagnóstico.

Estos aprendizajes se basan en el análisis tanto de la experiencia llevada a cabo en Córdoba como de los resultados dispares de la experiencia internacional en esta área, que revelan la existencia de fracasos y éxitos (en el último caso, con alcance limitado). Identificar las causas de esa disparidad puede ser útil para mejorar el impacto de políticas y programas de capacitación.

La nómina siguiente es parcial ya que abarca sólo algunos de los principales aprendizajes. En el libro de divulgación final del programa se encontrará una nómina más completa. Los aspectos que se analizan en este Anexo son:

- La mayoría de las MPyMEs no invierten en capacitación por razones estructurales.

- Utilizar un servicio de desarrollo empresarial como la capacitación de manera aislada no constituye el camino más eficiente para incrementar la competitividad de las empresas.

- La inversión en capacitación por parte de la población económicamente activa está en expansión en todos los países.

- Existe un vínculo entre nivel educativo e inversión en formación.

- Existe un conjunto mayoritario de empresas del sector MPyME que, por desenvolverse en el ámbito no formal de la economía, es “invisible” ante políticas y programas de capacitación que incluyen al sector formal.

- El conocimiento tácito constituye un elemento central para la competitividad de las MPyMEs.

- En la mayoría de las MPyMEs maduras el propietario tiene un rol central en la transmisión de saberes tácitos y, en consecuencia, en la formación de capital humano que contribuye a la competitividad.

- En las firmas neonatas existe un amplio margen para realizar acciones de capacitación que incrementen la tasa de supervivencia.

- Las firmas dinámicas podrían ser, de acuerdo a las mediciones ex ante del Programa, inversoras en capacitación.

- Una de las razones por las que las empresas no repiten el uso del subsidio a la capacitación es la reducida calidad de la oferta.

- La transferencia es uno de los principales problemas de la calidad que influye en una baja repetición en el uso del subsidio.

1.   	La mayoría de las MPyMEs no invierten en capacitación por razones estructurales

1.1. 	Aprendizajes

El programa ha experimentado una escasa demanda de capacitación por parte de las MPyMEs, reflejada en la reducida tasa de repetición en el uso del subsidio a la capacitación y en la utilización de recursos provistos por terceras partes para financiar el diagnóstico. Para explicar esta situación se han analizado los resultados de la experiencia local y se ha realizado una extensa búsqueda de datos de fuentes secundarias (locales e internacionales). Como resultado, se han encontrado explicaciones de naturaleza económica, sociológica y de las ciencias del aprendizaje.

1.1.1. 	Desde la perspectiva económica el reducido nivel de repetición en el uso del subsidio, coincidente con la tasa de repetición histórica de la PEA, tendría su origen en que se trata de un mercado en equilibrio en bajo nivel de consumo por razones estructurales.

Desde un punto de vista empírico, sustentan la afirmación anterior:

a. 	La indagación realizada, con posterioridad al diseño del Programa, en países miembros de la OECD por la International Adult Literacy Survey (IALS), que ha ratificado un hecho señalado con anterioridad en la literatura: la inversión empresaria en capital humano, medida en horas por empleado, es proporcional al tamaño de la firma (en las firmas muy pequeñas es marginal).

b. 	Los datos de la ASTD que, coincidentemente con otras fuentes, indican que a igualdad de calidad, el costo por hora hombre de la capacitación destinada a pequeñas empresas es mayor. Como consecuencia, las MPyMEs requieren una elevada rentabilidad para decidir la realización de inversiones en recursos humanos (sólo la realizan cuando les es indispensable, como ocurre cuando se introduce una nueva tecnología o cuando la tasa de retorno es muy elevada, por reducción de una restricción que traba su desarrollo).

c. 	Los cambios orientados a incrementar la repetición que, con reducido impacto, se realizaron en las sucesivas etapas de la ejecución. Incluyeron desde sistemáticas campañas de promoción hasta la modificación en el valor del bono fijo y único para dar paso a un porcentaje fijo y de valor diferenciado, según el grado de formalidad de la empresa. Del mismo modo, la cantidad fija por empresa se modificó haciéndola proporcional a su tamaño. Se premió también la asociatividad en la compra de capacitación y el uso del sistema de diagnóstico de manera conjunta con el subsidio. Estos cambios obedecieron a la constatación de que en un mercado poco desarrollado el precio fijo tiende a reforzar la disminución de la calidad de los servicios. Sin embargo no se logró, como resultado una modificación significativa en la reiteración de uso del bono y en la participación en los cursos por parte de las empresas.

Desde un punto de vista teórico la afirmación tiene su fundamento en consideraciones que hacen tanto a la demanda como a la oferta.

Desde el punto de vista de la demanda, los factores más importantes que determinan un mercado de capacitación en equilibrio con bajo nivel de consumo son la corta vida de las MPyMEs (lo que implica una menor probabilidad de supervivencia para aprovechar potenciales ventajas de la inversión), los menores salarios abonados por este tipo de empresas (por lo que el personal capacitado podría ser capturado con facilidad por una firma de mayor tamaño), la reducida posibilidad de ascensos (lo que disminuye los incentivos para capacitar al personal, ya que potencia el riesgo de abandono por quien adquirió más capital humano), los costos de oportunidad elevados (la ausencia de una persona en una firma en la que hay pocas tiene claras implicancias sobre su funcionamiento), la menor rentabilidad de la inversión (los costos de capacitación por empleado son, a igual calidad, mayores para las MPyMEs), la carencia de evidencias ciertas de impacto de los programas (los resultados de la literatura no son concluyentes) y la existencia de una elevada aversión al riesgo por parte de muchos empresarios (que consideran a su empresa como un mecanismo de subsistencia o un estilo de vida).

Una consideración especial merece la incidencia del mecanismo de “selección adversa” en la mayor parte del sector MPyME. Los resultados de la evaluación ex post del Programa indican que, al momento de la selección del oferente de capacitación, es la oferta la que conduce a la demanda. Si bien los empresarios consultados manifestaron que el criterio dominante para decidir sobre la conveniencia de la oferta de capacitación es que ésta sea adecuada a lo que la empresa necesita, ésta parece ser una afirmación “voluntarista”. No hay indicios acerca de la capacidad de los empresarios para evaluar la calidad de la formación ofrecida y el costo aparece mencionado, en la encuesta ex post, en un número no despreciable de oportunidades. La combinación de la imposibilidad de establecer criterios para conocer a priori la calidad de una oferta de capacitación y la valoración del costo como medio para decidir, lleva a un ciclo en que la calidad de las ofertas se reduce. Por este camino el equilibrio entre oferta y demanda se alcanza en condiciones de baja calidad y costo (ya que si las empresas no atienden a la calidad y sólo tratan de pagar el precio más bajo, es posible que aparten del mercado a los oferentes de mayor calidad, o bien estén incentivando a estos últimos a realizar prestaciones más económicas y menos efectivas).

Si bien no existen grandes diferencias entre las empresas formales y no formales en lo que hace a su comportamiento frente a la oferta, éstas últimas parecen más preocupadas por el costo de la capacitación como elemento de decisión entre dos ofertas (la diferencia, en la evaluación ex post, es superior a los nueve puntos porcentuales). Este hecho incrementa la probabilidad de generación de un circuito diferencial de baja calidad en el segmento de la oferta dedicado a atender las necesidades de las microempresas no formales, efecto que podría potenciarse cuando operan programas de subsidio.

Desde el punto de vista de la oferta, las razones de la existencia de un mercado en equilibrio en bajo nivel de consumo se relacionan con costos de venta mayores (contactar a cada cliente es más oneroso cuando se trabaja con pequeñas empresas que con las más grandes), pertinencia reducida por carencia de economías de escala (ya que resulta difícil amortizar un diagnóstico preciso y un diseño “a medida”) y las demandas distintas de clientes muy heterogéneos (la cantidad de diseños diferentes que debería desarrollar la oferta se multiplica y, por ende, aumentan sus costos).

1.1.2. 	Desde la perspectiva sociológica, se encontraron también razones que hacen tanto a la demanda como a la oferta.

Desde el punto de vista de la demanda, la tasa de repetición por empresa habría sido significativamente menor que la esperada debido a que, al momento de decidir la compra de capacitación, los empresarios no actúan según el modelo de elección racional. Por el contrario, en lugar de optar por la alternativa más eficiente en términos de costo-beneficio y sobre la base de información perfecta, las decisiones reales de compra están influidas por una compleja trama de relaciones entre los empresarios, los organismos que subsidian la capacitación, los beneficiarios de esas políticas y los proveedores de capacitación (incluyendo en esa trama las relaciones de poder subyacentes). Cada uno de estos actores tiene su propia percepción de la realidad, originada a partir de la posición social de los agentes y de sus trayectorias individuales, que orienta las decisiones para seguir un determinado curso de acción y que es diferente de la de los diseñadores y ejecutores. Esa percepción les resulta coherente, satisfactoria y es, en consecuencia, de difícil modificación. El modo en que los agentes sociales “resignificarán” las propuestas de subsidio parcial a la capacitación deben comprenderse en función de estos condicionantes y de cada contexto específico (que en este caso estaba marcado, como se anticipó, por una política de subsidio pleno del Estado Nacional, Provincial y Municipal). Un esfuerzo en ese sentido permitiría sumar a otras variables analíticas la reconstrucción de la realidad tal como es percibida por los sujetos para explicar cuáles son las acciones que efectivamente toman. En ese sentido, tiene una enorme importancia el análisis de los “habitus” que, a costa de una mayor dificultad conceptual de la teoría, permiten mostrar la multidimensionalidad y complejidad de las prácticas sociales (que no se reducen a transacciones económicas orientadas racionalmente). En el caso de la capacitación, el habitus es, para la mayoría de las MPyMEs, la no-inversión.

A lo expuesto se suma la heterogeneidad del sector PyME y las dimensiones que estructuran las diferencias, lo que determina la necesidad de políticas ajustadas a esa diversidad (que se da tanto entre las empresas como en su interior). Las diferencias permiten comprender, por ejemplo, por qué en el sector de la microempresa de subsistencia, perteneciente en general al sector no formal, la adquisición de capacitación y el lugar que ésta ocupa no tienen el mismo significado que en la empresa grande o mediana. Por su parte, hacia el interior de las empresas se deben tener en cuenta las diferencias generadas por la organización del trabajo y la posición de los agentes en la misma. Esto implica distinguir adecuadamente la empresa del empresario y a éste de los empleados y analizar a su vez la influencia de percepciones y representaciones que éstos tienen sobre la empresa, el contexto, el tiempo y el valor de los recursos humanos.

Sumando a los aportes de la sociología los de la teoría de la organización podrían dividirse las MPyMEs, desde el punto de vista de la construcción del conocimiento, en cuatro categorías: “maduras”, “neonatas”, “dinámicas” y “de nicho”. Las diferencias entre estos cuatro tipos son las que se ilustran en el siguiente cuadro.

|  |  | # Potencial de Crecimiento |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Alto | ## Bajo |
| Antigüedad | Más de 3 años | maduras dinamicas | maduras de nicho |
|  | Menos de 3 años | neonatas dinamicas | neonatas de nicho |

La clasificación no es taxativa y sólo intenta ofrecer una orientación a los fines de reflejar la heterogeneidad del sector de micro, pequeñas y medianas empresas. Si bien las firmas se distinguen básicamente en función de la antigüedad y del potencial de crecimiento, la arbitrariedad de la división que se ha realizado determina que algunas de las características asociadas fundamentalmente a un grupo se presenten también en otros.

En la primera categoría, las “maduras”, se incluye al grupo mayoritario de firmas pequeñas que recurren a una fuerza de trabajo de escasa formación y reducida remuneración, que producen bienes o servicios destinados a mercados locales que no tienen requerimientos elevados de calidad y que, fundamentalmente, tienen una productividad muy reducida frente a las firmas del mismo ramo pero de mayor tamaño. Esas firmas no demandan capacitación por razones estructurales. Es el propietario de la empresa quien desempeña, en la etapa de inducción o frente a eventuales cambios, el rol de capacitador, tanto en una modalidad tácita como explícita. En la segunda categoría, las “neonatas”, se incluye a las empresas de creación reciente, cuyas tasas de mortalidad son muy elevadas y podrían requerir capacitación para mejorar su tasa de supervivencia. En la tercera categoría, “dinámicas”, se incluye al grupo minoritario de empresas que tienen capacidad para agregar valor de manera destacada y un elevado potencial de crecimiento. Esas firmas invierten, de acuerdo a la medición ex ante del programa, de manera regular y no requieren de subsidios (salvo de los necesarios para lograr calidad). En la cuarta categoría, “de nicho”, se incluye al grupo también minoritario que, sin crecer necesariamente en empleo y facturación, tienen una elevada rentabilidad (comparten, según el caso, características de firmas maduras, dinámicas o neonatas).

Pese a que, por las razones expuestas, la demanda de capacitación de la mayoría de las MPyMEs es reducida, existen una gama de situaciones en las que la capacitación puede, en las cuatro categorías de empresas, realizar contribuciones que ameriten una intervención estatal. Subsidiar exclusivamente esos casos incrementaría la eficiencia de las intervenciones.

Desde el punto de vista de la oferta, se debe considerar que las instituciones capacitadoras son también pequeñas empresas que, salvo excepciones, no invierten en su propia formación y que, en consecuencia, no tienen la “competitividad” necesaria para ofrecer cursos de calidad. Se requiere un importante esfuerzo de desarrollo de la oferta y rigurosos mecanismos externos de control de su calidad - como los aplicados por Australia - para resolver este problema.

1.1.3. 	Desde el punto de vista de la ciencia del aprendizaje, la existencia de un mercado en equilibrio en bajo consumo se ve potenciada por acciones formativas que no responden al estado del arte en la especialidad. En primer lugar, e independientemente del Programa, por el privilegio que se le otorga a la capacitación explícita sobre formas más amplias que tengan en cuenta que, según indagaciones de fines del siglo XX, la mayor parte del aprendizaje en las empresas se realiza de manera tácita (y que es posible promover la socialización de este conocimiento). En segundo lugar, y para el caso del Programa, por la preeminencia asignada al conocimiento explícito (dada por la adopción de un modelo “escolarizado”) y como corolario de esa decisión, la asociación entre el bono y un módulo arbitrario y uniforme de veinte horas (para satisfacer necesidades formativas que provienen de demandas muy diversas en profundidad y extensión). En tercer lugar, siempre para el Programa, por incluir exclusivamente un subsidio al diagnóstico y no considerar como sujeto de subsidio a todas las etapas que hacen al proceso sistemático de desarrollo de acciones formativas (de las cuales dicho diagnóstico es sólo la primera etapa, quedando sin subsidiar los otros elementos sustantivos de la calidad que son el diseño global y de detalle de la formación, el desarrollo de los materiales, el diseño de la evaluación y, fundamentalmente, el diseño de la transferencia y del mantenimiento de las competencias). Dentro de los aspectos señalados existe casi total coincidencia entre teóricos de las escuelas más diversas, acerca de que la transferencia de lo aprendido al ámbito laboral es un problema central, ya que no se realiza, como se consideraba de manera simplista hasta hace poco tiempo atrás, de manera automática. Este problema requiere de un planeamiento que considere, además del proceso de capacitación, variables individuales y, fundamentalmente, las que hacen al entorno laboral (gerentes, jefes, supervisores, pares, subalternos y representantes sindicales) en que el capacitando debe desplegar las competencias adquiridas durante el proceso formativo. La transferencia está, como consecuencia, en el centro de las indagaciones que están transformando el arte de la formación en una ciencia.

1.2. 	Sugerencias de política

- Proyectar acciones formativas para el personal de las MPyMEs focalizadas en sectores específicos que sean de interés desde el punto de vista del desarrollo económico y/o de la equidad social (en lugar de utilizar un programa con un criterio de focalización muy amplio). Reconocer que existen segmentos mayoritarios dentro de las MPyMEs que, por sus características (o las de su propietario), no invertirán en formación por razones estructurales.

- Utilizar en el diseño de políticas, planes y programas, equipos interdisciplinarios que puedan interactuar de manera constructiva y en los que ninguna de las ciencias que aporta al análisis del problema esté subordinada a la otra.

- Condicionar la ejecución de una política o programa a su coherencia con las grandes decisiones públicas que en la materia tengan el Estado Nacional, Provincial y Municipal.

- Analizar cuidadosamente “ex ante” los gastos generales que un sistema de bonos o de “matching grants” consumirían. De acuerdo a la experiencia desarrollada en Córdoba, representarían un porcentaje demasiado significativo de los recursos. En este hecho tiene una gran influencia la existencia de corrupción sistémica (que obliga a realizar supervisión censal y no muestral).

- Focalizar los programas en grupos asociativos de manera de amortizar los costos de diseños de calidad (es decir, comparables a los que ejecutan las grandes empresas).

- Generar las condiciones para que la demanda pueda realizar una elección razonada sobre la calidad de las acciones formativas (ya que el precio no contiene toda la información necesaria a tal efecto). Dicha calidad y ese nivel de información sobre si la decisión de inversión es rentable sólo se puede lograr en el caso de firmas pequeñas si, tal como se señaló, éstas trabajan de manera asociada para la compra de capacitación (con lo que se generan economías de escala que permiten amortizar diseños acordes al estado de la ciencia del aprendizaje entre un grupo importante de empresas).

- Definir estrategias comunicacionales que permitan a los actores “significar” correctamente la política que se diseñe.

- Reconocer que las instituciones capacitadoras son pequeñas empresas en las que debe promoverse la inversión en formación de manera similar o mayor que en las demás empresas.

- Establecer rigurosos mecanismos de control de calidad de las instituciones capacitadoras a las que se les asigne fondos del Estado (para cualquiera o todas las etapas del proceso de capacitación).

2. 	Utilizar un servicio de desarrollo empresarial como la capacitación de manera aislada no constituye el camino más eficiente para incrementar la competitividad de las empresas.

2.1. 	Aprendizajes

Entre los aprendizajes a destacar se encuentra que la capacitación es un instrumento más dentro de la caja de herramientas de un servicio de desarrollo empresarial. Utilizarla de manera aislada es una opción que no se aconsejaría reiterar (capacitar en cultivos orgánicos a agricultores que no tienen acceso al crédito para insumos, asistencia técnica para lograr una productividad razonable ni asistencia comercial en lo que hace al empaque, mercados o logística, no constituye una buena opción de política).

Los problemas de las MPyMEs, al igual que el resto de los problemas de las sociedades latinoamericanas, deben ser resueltos mediante soluciones sistémicas, construidas a través de acuerdos nacionales que permitan generar políticas de Estado. Esas políticas deben incluir las grandes reformas macroeconómicas y la construcción de marcos institucionales que transfieran el poder a las normas generando, en consecuencia, un funcionamiento imparcial que resuelva ordenadamente los conflictos en condiciones de eficacia y eficiencia administrativa (es decir, incluir la resolución de los problemas de debilidad institucional que aquejan a casi todas las sociedades latinoamericanas). Puesto de otra manera, la competitividad de las MPyMEs no puede lograrse si no se producen simultáneamente modificaciones en el nivel meso (es decir, en el plano institucional) que generen un entorno adecuado para los negocios (políticas de inversión en capital humano, en infraestructura física, en promoción de la tecnología y en adecuadas regulaciones del intercambio) y si no se realiza una reconstrucción del capital social (es decir, una modificación de los criterios de funcionamiento de la sociedad que abarque la responsabilidad cívica, la ética, la confianza y la vocación de los actores sociales de operar de manera asociada).

Un programa de desarrollo empresarial, como opción política aislada, no cumple con ninguna de esas condiciones.

  - Sugerencias de política

- Utilizar a la capacitación como un instrumento más dentro de la caja de herramientas de un servicio de desarrollo empresarial.

- Incluir, en consecuencia, la formación continua de la PEA y/o la capacitación para el personal de las MPyMEs como parte integral de soluciones sistémicas (una herramienta aislada, como la capacitación, ofrecida mediante un programa que genera, por la falla de mercado selección adversa, un circuito diferencial de baja calidad, constituye una experiencia que sólo se aconseja repetir si se la focaliza en alguno o algunos de los segmentos en que es factible clasificar a las MPyMEs).

3. 	La inversión en capacitación por parte de la población económicamente activa está en expansión en todos los países.

3.1. 	Aprendizajes

Las evidencias estadísticas disponibles indican que la educación continua es un campo en expansión y que - al menos en los países desarrollados – hay más adultos que niños en las aulas. Dado que la capacitación constituye una herramienta vital para mantener la competitividad de las grandes organizaciones industriales, comerciales, de servicios y para el Estado, se originó una fuerte expansión de la misma, que fue potenciada por un financiamiento que pasó a depender, mayoritariamente, de las empresas de gran porte, de los organismos públicos y de las instituciones militares. Simultáneamente la actividad formativa se desarrolló sobre la base de una notable expansión del mercado de capacitación privado, de los servicios prestados por organismos no gubernamentales y de acciones del Estado. En este proceso no participaron, por las razones estructurales descriptas precedentemente, la gran mayoría de las MPyMEs.

Como consecuencia de lo anterior, se produjo una correlativa expansión de la cantidad de instituciones de capacitación. Muchas no figuran en registros oficiales ni son fácilmente identificables por quienes están acostumbrados a vincular las acciones educativas con sistemas formalizados y no con redes que atienden a empresas o a la población en general e incluyen, entre otras, a organizaciones no gubernamentales (tales como sindicatos, fundaciones, cooperativas, cámaras empresarias e instituciones religiosas). En Argentina, constituye una hipótesis avalada por mediciones realizadas utilizando un módulo especial en la encuesta permanente de hogares, suponer que la tasa de crecimiento del mercado de capacitación privado, de la oferta estatal y de redes de organismos no gubernamentales ha sido - en la última década - muy superior al 2% anual acumulativo. Expansiones como la señalada, que se registran en casi todos los países, generaron una oferta muy amplia proveniente tanto del mercado como de las organizaciones del tercer sector y también de los Estados Nacionales, Provinciales y Municipales. El sector que genera un porcentaje mayor del empleo, las MPyMEs, constituye, en todos los países, una excepción a esta amplia vocación social por la inversión en formación continua. Este hecho se relaciona con la forma particular en la que la mayoría de estas empresas producen y socializan conocimiento (lo que será tratado más adelante).

3.2. 	Sugerencias de política

- Profundizar las indagaciones ex ante (analizando la evolución de la inversión en educación continua por parte de la PEA mediante, por ejemplo módulos adicionales a las encuestas permanentes de hogares).

- Incluir entre los organismos capacitadores no sólo a los sistemas formalizados sino también a redes que incluyen al mercado, al Estado y a organizaciones no gubernamentales.

- Regular la red de instituciones capacitadoras sólo en lo que hace a las acciones financiadas por el Estado, dejando que el libre funcionamiento de la oferta y la demanda satisfagan las necesidades formativas cambiantes de la población.

4. 	Existe un vínculo entre nivel educativo e inversión en formación.

  - Aprendizajes

En relación con la expansión del mercado de capacitación antes mencionada, es posible plantear dos evidencias sobre las que existiría acuerdo:

a. 	quienes menos se benefician de las acciones de educación continua, tanto en acceso como en retorno de su esfuerzo, son aquellos que tienen menor nivel educativo.

b. 	entre las dificultades para la incorporación de estos últimos se encuentra el hecho de que quienes están más necesitados son los menos conscientes de esa necesidad y de los beneficios que obtendrían.

Acciones de política pública en el área de la educación general, como la “Adult Learners’ Week” (que se lleva a cabo en más de treinta naciones entre las cuales se encuentran Australia, Benin, Bosnia y Herzegovina, Estonia, Hong Kong, Holanda, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, Eslovenia, Sudáfrica, Suiza, Gran Bretaña) o en la de la capacitación, como el reconocimiento a las firmas que invierten en su personal denominado “Investors in People” en Gran Bretaña; el “Learnfestival” de Suiza; el servicio de búsqueda abierta sobre información educativa en Finlandia, denominado “Opintoluotsi”; los Programas Comunitarios de Acceso a la información disponible en Internet en Canadá o el programa nacional que tiene en preparación Corea combinados con mecanismos que, además de generar conciencia sobre la ventaja de capacitarse, subsidien a los sectores de menores ingresos, es una alternativa válida (que no requiere pasar por la pequeña empresa sino dirigirse directamente a la PEA).

  - Sugerencias de política

- Realizar enérgicas acciones de promoción de la educación continua entre los sectores menos conscientes de los beneficios que obtendrían (que son los de menor nivel de calificación y situación social más desfavorable).

- Subsidiar a los sectores de menores ingresos y menor nivel educativo mediante programas dirigidos directamente a la PEA.

5. 	Existe un conjunto mayoritario de empresas del sector MPyME que, por desenvolverse en el ámbito no formal de la economía, es “invisible” ante políticas y programas de capacitación que incluyen al sector formal.

5.1. 	Aprendizajes

De acuerdo a los resultados de la evaluación ex ante del Programa se podría afirmar que entre las MPyMEs existe un sector porcentualmente reducido, relativamente dinámico y que tiende a prestar especial atención a la capacitación de sus recursos humanos. Este sector estaría integrado por empresas de mayor tamaño, de creación relativamente reciente, de origen no familiar, correspondientes principalmente al sector servicios y con mayor nivel de formalidad desde el punto de vista jurídico. La evaluación ex ante sugiere también que sus propietarios, que son los que tienden a mostrarse más activos en relación con la capacitación son los que se autoresponsabilizan por la evolución de su firma.

Debe alertarse que esos resultados se refieren a las pequeñas empresas que se han inscripto en un registro provincial, con lo que queda fuera del análisis un número muy importante de MPyMEs formales maduras y la totalidad de las no formales. Esta dificultad se agrega al relativo aislamiento en que funcionan muchos empresarios en relación con sus representantes (cámaras, asociaciones, federaciones, etc.). Se considera muy probable que las empresas que, por no formar parte del sub universo analizado no fueron cubiertas por la indagación ex ante, tengan una posición probablemente menos positiva frente a la inversión en capacitación que aquellas que fueron relevadas. Esta afirmación es particularmente válida para el sector “no formal” que en la Argentina es motivo de persecuciones fiscales y que “se oculta” para eludirlas.

Por otro lado, dicha evaluación muestra un considerable grado de “impermeabilidad” del sector MPyME para “proveer” información, lo que conduce a preguntarse acerca de una posible impermeabilidad en el sentido inverso (referida a la “recepción” de información, especialmente de políticas y programas de capacitación). Este último interrogante lleva a pensar que no sólo es preciso definir con la mayor precisión a la población-objetivo de los programas orientados a las pequeñas empresas, sino también refinar y valorizar las estrategias de comunicación empleadas para difundirlos. De no proceder de la manera expuesta se corre el riesgo de subsidiar la capacitación de trabajadores en empresas que, sin el subsidio, lo harían de todos modos y, al mismo tiempo, no alcanzar con un programa de subsidio a la capacitación a quienes efectivamente la requieran.

5.2. 	Sugerencias de política

- Segmentar cuidadosamente los sectores de la población objetivo en los que se focalizará un programa.

- Diseñar estrategias de comunicación adecuadas para cada uno de dichos segmentos.

- Utilizar herramientas de comunicación diferentes para los segmentos formales y no formales.

6.	El conocimiento tácito constituye un elemento central para la   competitividad de las MPyMEs.

6.1. 	Aprendizajes

El conocimiento tácito es el que se obtiene mediante un proceso de capacitación implícito, en el cual las personas adquieren un conjunto de competencias que no pueden expresar con palabras o mediante números y fórmulas. En el caso de las empresas, especialmente de las “dinámicas”, la interacción social de saberes tácitos y explícitos genera conocimientos que constituyen la base de sus ventajas competitivas y que son difíciles de imitar por la competencia. La importancia del aprendizaje informal, tema sobre el que alertaron investigadores japoneses, ha sido ratificada por indagaciones realizadas en Estados Unidos y Gran Bretaña.

Estos hallazgos ofrecen un amplio campo para la realización de intervenciones de capacitación diferentes de los cursos escolarizados, que originen condiciones que favorezcan el proceso de generación y difusión del conocimiento tácito y su interacción con el explícito. Este proceso de aprendizaje, si es convenientemente potenciado, conduce a la construcción de “organizaciones que aprenden”. Una adecuada consideración de este conocimiento constituye un camino que debe ser explorado si se desea incrementar la tasa de éxito de políticas, programas y acciones formativas.

6.2. 	Sugerencias de política

- Tomar en consideración al conocimiento tácito en el diseño de acciones formativas para aquellos segmentos de las MPyMEs en las que la respectiva inversión estatal esté justificada.

- Complementar, en tales casos, el modelo de curso escolarizado con intervenciones que respondan al concepto más amplio de talleres de reflexión. Constituirían también una alternativa las acciones de puesta en común de los saberes tácitos y explícitos, los que serían reconstruidos por los diferentes actores como consecuencia de la actividad formativa.

- Combinar, siempre que sea posible, el enfoque de la capacitación basado en los individuos con el enfoque basado en grupos. Un camino podría ser la generación de instancias de reflexión por parte de quienes aprenden, de modo que puedan mirar retrospectivamente sus propios esfuerzos y analizar su desempeño en el proceso de resolución de problemas. Este proceso permitiría explicitar el conocimiento tácito y contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas superiores.

7.  	En la mayoría de las MPyMEs maduras el propietario tiene un rol central en la transmisión de saberes tácitos y, en consecuencia, en la formación de capital humano que contribuye a la competitividad.

7.1. 	Aprendizajes

Para el sector predominante de empresas a las que se ha denominado “maduras”, de tecnología simple y estable, de más de tres años de existencia, cuyo propietario, de acuerdo a los resultados de la encuesta ex ante, no se auto responsabiliza por la situación de su firma y que no crecen en facturación ni en empleo, las demandas formativas que deben atender están limitadas al período de inducción, lo que sumado al  aprendizaje continuo en el puesto les resultaría suficiente para garantizar la rentabilidad que pretenden. En estas MPyMEs existe además un vínculo estrecho entre el desempeño de la empresa y la personalidad del propietario/gerente, lo que genera, desde el punto de vista de la capacitación, una importante consecuencia: el empresario desempeña, generalmente, el rol de capacitador, transmitiendo capital humano específico que correlaciona de manera muy ajustada con su estilo particular de conducción, con la misión y visión que de manera implícita establece para su empresa, con las características del sector y con la escala de operación de su compañía. Este hecho constituiría una explicación parcial de la reducida demanda que generan muchos programas de capacitación para empresas pequeñas. Su impacto dispar se debería a que no tienen en cuenta adecuadamente el rol del gerente y el efecto multiplicador de una formación dirigida, en primer lugar, al mismo. Tampoco se tendría en cuenta que la pequeña empresa es un ámbito de creación y transferencia de competencias tanto para el propietario como para su personal.

7.2. 	Sugerencias de política

- Definir al propietario – gerente como primer destinatario de programas de desarrollo empresarial que incluyan a la capacitación como herramienta. Dado el rol implícito de capacitador que desempeña el propietario, el efecto multiplicador de esa formación sería muy importante.

- Limitar la inversión estatal en formación del personal de las MPyMEs maduras a aquellos casos en los que se pueda demostrar, ex ante y de manera fehaciente, que la inversión será redituable.

8. 	En las firmas neonatas existe un amplio margen para realizar acciones de capacitación que incrementen la tasa de supervivencia.

8.1. 	Aprendizajes

En el sector de firmas neonatas, categoría en la que se incluyen aquellas firmas de menos de tres años de existencia, el problema central es una tasa de mortalidad que promedia el 50 % en los primeros años de vida. Es posible que la capacitación contribuya a la disminución de esa tasa, trabajando sobre los principales factores que inciden en la misma: el planeamiento realizado antes de la apertura, la administración del flujo de caja, el perfeccionamiento del producto o servicio y la determinación de las necesidades del mercado consumidor. La intervención podría realizarse combinando dos estrategias: capacitación y asistencia técnica individual. La ejecución de esas actividades en el marco de programas asociativos entre empresas de un mismo sector permitiría amortizar diseños de cursos de calidad razonable. Orientar algunos de los programas de capacitación a las empresas neonatas es una opción que permitiría obtener un impacto mayor que una política de focalización amplia. Constituyen un antecedente favorable a la propuesta de generar programas para pequeñas empresas, especializados en neonatas, los resultados de la medición de impacto de un programa de este tipo que se llevó adelante en Colombia.

8.2. 	Sugerencias de política

- Adecuar los servicios de desarrollo empresarial destinados a disminuir la mortalidad e incrementar la competitividad de las empresas neonatas a sus requerimientos, incluyendo acciones diferenciadas para la etapa previa a la apertura, los dos primeros años de actividad y la fase posterior. Para el período previo a la apertura, se deberían proponer acciones de capacitación orientadas a preparar los lineamientos del proyecto empresario (identificación del mercado consumidor, elaboración de un plan básico de negocio, identificación de proveedores y de sus condiciones de venta, conocimiento sobre la legislación de aplicación y similares). Se recomienda que estas tareas se realicen en el marco de una actividad formativa de la que participen emprendedores de diferentes ramos y en la que el eje central sea el diseño del emprendimiento individual. Durante los dos primeros años de actividad, en los que los problemas son muy heterogéneos, debería primar la asistencia técnica. A partir de allí, se debería proporcionar una combinación de asistencia técnica y capacitación acorde a la demanda de las empresas. Otro camino podría ser la combinación de capacitación y asistencia técnica con servicios de crédito.

- Promover la capacitación de estas empresas de forma asociativa, de modo de amortizar los costos de diseños de capacitación de calidad.

9. 	Las firmas dinámicas serían, de acuerdo a las mediciones ex ante del programa, inversoras en capacitación.

9.1. 	Aprendizajes

En las empresas dinámicas, grupo minoritario de firmas que tienen capacidad para agregar valor de manera destacada y un elevado potencial de crecimiento, la construcción del conocimiento está asociada a las características de sus creadores, redes de emprendedores jóvenes que cuentan con sólidas competencias explícitas (resultantes de un elevado nivel de instrucción formal) y tácitas (logradas mediante la experiencia laboral). Son, en consecuencia, personas capaces de trabajar en equipo y generar “conocimiento de la empresa” como una de las principales ventajas competitivas. Dicho conocimiento supera al que surge del  pasaje por sistemas formales de educación y de capacitación, ya que incluye, por un lado, el conocimiento que han construido los individuos de manera personal, como consecuencia de su trabajo en la propia empresa y por el otro, el conocimiento que surge como resultado de la interacción entre los individuos entre sí y con el ámbito externo. Los requerimientos de las firmas dinámicas podrían estar, en consecuencia, en el área de la capacitación de calidad.

Para promover la generación de emprendedores dinámicos la educación formal en diferentes niveles debería sostener la perspectiva de formar en competencias amplias y flexibles que puedan preparar individuos capaces de transferir al ámbito laboral  aquello que es adecuado para su actividad productiva. Se trata de un proceso largo y complejo, que corresponde a la educación general básica de 9 o 12 años de duración. El déficit de quienes no han logrado completar el proceso educativo formal no pueden ser suplidos por cursos breves como los propuestos por el programa. Un porcentaje elevado de los proyectos de capacitación que han intentado cubrir dichos déficit están incluidos, muy probablemente, en la estadística de las acciones que terminan en esperanzas frustradas.

9.2. 	Sugerencias de política

- Promover la formación de firmas dinámicas desde los ámbitos educativos superiores en los que se encuentran potenciales emprendedores con el capital humano necesario para iniciar emprendimientos de este tipo.

- Subsidiar, para las firmas dinámicas y en los casos en que se pueda demostrar ex ante y de manera fehaciente que la inversión estatal será redituable, todas las etapas de la capacitación que conducen a un producto y un proceso de calidad.

10. 	Una de las razones por las que las empresas no repiten el uso del subsidio a la capacitación es el de la calidad de la misma.

10.1. 	Aprendizajes

Existen dos problemas por los que resulta difícil comparar los resultados de diferentes investigaciones sobre el impacto de política y programas de capacitación. Por una parte, la diversidad de concepciones asociadas al término. Por la otra, la carencia de parámetros que permitan comparar la calidad de las prestaciones.

El primer problema reside en la existencia de un abanico de concepciones  acerca del concepto de capacitación. En un extremo se encuentra una visión muy restringida que la percibe como un proceso orientado, principalmente, a la transferencia de un conjunto limitado de competencias que podrían suministrarse mediante estrategias conductistas y que, en teoría, no serían transferibles a empresas de otros ramos. Estas competencias difícilmente le permitan a una empresa de la era del conocimiento lograr supervivencia o crecimiento a través del tiempo. Éstos dependen, en mayor medida, del conocimiento tácito y de un fuerte desarrollo del pensamiento divergente y la imaginación creadora. Se requiere, en consecuencia, de visiones más amplias de los procesos formativos que reconozcan la complejidad de la transmisión, apropiación y transferencia de competencias y que se aproximen, en consecuencia, a una visión constructivista de la capacitación. Como consecuencia, las metodologías asociadas a la primera visión se están modificando en aquellas firmas que, de manera directa o indirecta, operan en sectores en los que el cambio tecnológico es una constante.

Conocer con precisión dónde está ubicado un programa de capacitación, qué hipótesis subyacen en su diseño, a qué población objetivo se dirige, cuáles son las estrategias explícitas que se han previsto utilizar para realizar la capacitación, en qué “estado del arte” se encuentran los capacitadores y cuáles son los requerimientos de la demanda, permitirían comparar resultados que, con los datos que hoy se dispone, son de difícil cotejo por la diversidad de acciones que se incluyen bajo una misma denominación genérica.

El segundo problema para comparar los resultados de diferentes investigaciones sobre el impacto de la capacitación reside en la carencia de parámetros metodológicos para determinar la calidad de las diferentes acciones que se evalúan. Es muy común que en estas evaluaciones se considere en forma simplificada a las acciones formativas, como una “caja negra” en la que entra un insumo, el capacitando, y sale como producto un capacitando transformado. En otras ocasiones el énfasis está en el aprendizaje sin tener en cuenta si el mismo es, efectivamente, de utilidad para la empresa. Esta simplificación suele ser consecuencia de analizar la capacitación desde una perspectiva unidimensional (ya sea económica, sociológica o de las ciencias del aprendizaje). Dado que no existe ningún argumento que pueda otorgar preeminencia epistémica a una ciencia sobre la otra, lo que se requiere para lograr políticas y programas de elevado impacto es, como se señaló, un enfoque interdisciplinario de la calidad.

En un análisis económico muy simple, centrado en el producto de la capacitación, ésta será de calidad si la tasa de retorno de la inversión en capital humano es igual o mayor que la de una inversión alternativa. Para lograrlo se requiere que promueva efectivamente el desarrollo de las competencias requeridas por la empresa (pertinencia), asegure la transferencia de las mismas al ámbito laboral (eficacia), y lo haga con el menor costo posible para la firma (eficiencia).

Una perspectiva que considerase no sólo el producto de la capacitación sino su proceso reconocería, lejos de la perspectiva de la “caja negra”, que durante su transcurso se puede producir la apropiación de conocimientos y habilidades propios de una “organización que aprende”. Un análisis del proceso estaría en línea con la idea de posibilitar una construcción del conocimiento orientada a adaptar el aprendizaje a situaciones nuevas y muy diferentes, lo que coincidiría con un enfoque cognitivista. El análisis que realiza la ciencia cognitiva de los procesos de aprendizaje ha permitido revisar sus supuestos y sus características, incrementando las posibilidades de transferencia y en consecuencia, la calidad del proceso formativo. Entre sus aportes se encuentran la importancia asignada - en el aprendizaje inicial - a la comprensión antes que a la memorización y la preparación de los capacitandos para desenvolverse ante nuevos problemas y desafíos (en múltiples contextos, e integrando las nuevas habilidades con sus saberes previos y las disposiciones culturales internalizadas).

Las opciones metodológicas para la capacitación desde la perspectiva del proceso incluyen propuestas que no son, en muchos casos, compatibles con el formato más generalizado de la capacitación en la forma de “cursos”. Esta perspectiva pone el acento en aquellas estrategias metodológicas que favorecen el vínculo entre teoría y práctica, ayuden a superar el hiato entre contexto de capacitación y contexto real de trabajo y que movilicen diferentes estrategias y formas de aproximación a los conocimientos, reconociendo la existencia de diferentes estilos cognitivos y puertas de entrada para abordarlos.

Desde la perspectiva sociológica se rescata la adquisición del conocimiento como un proceso social, que, en el caso de las empresas, se encuentra estrechamente vinculado con las redes de relaciones existentes dentro y fuera de las mismas. Lo expuesto se refleja particularmente en el caso de las firmas dinámicas, concebidas como “organizaciones que aprenden”, en las que el aprendizaje es un proceso colectivo, vinculado con el marco de significados comunes construido por los integrantes de la organización. Una acción de capacitación de calidad que tenga en cuenta los aportes de la perspectiva sociológica, debería incluir en el diseño y ejecución una consideración especial a la complejidad de los procesos organizacionales que se activan entre los distintos agentes involucrados cuando se decide una acción de capacitación. La insuficiente consideración de estos factores podría ser, en muchos casos, la causa de resultados insatisfactorios de las acciones de capacitación.

La calidad de la capacitación puede ser abordada también desde la perspectiva del aseguramiento a través de normas que controlen su gestión. Es importante señalar al respecto que las normas podrían contribuir a conseguir capacitación de calidad si garantizan que el análisis de la transferencia de lo aprendido forme parte del proceso de diseño. También se deberá tener en cuenta si se está capacitando para empresas maduras o para empresas dinámicas. Si se elabora una norma que asegure que el proceso y la transferencia constituyan aspectos a ser previstos se estaría aportando al aseguramiento de su calidad.

10.2. 	Sugerencias de política

- Incorporar en las políticas y programas de capacitación un enfoque interdisciplinario que contemple la calidad tanto del producto como del proceso de la capacitación.

- Indagar en la etapa de diseño de un programa cuáles son las teorías o modelos del aprendizaje que mejor pueden dar cuenta de la diversidad de necesidades de la población objetivo.

- Posibilitar, desde el diseño y en particular en acciones destinadas a las firmas dinámicas, una construcción del conocimiento en la que se priorice la comprensión antes que la memorización, el aprendizaje flexible para enfrentar situaciones nuevas y diferentes en múltiples contextos, y la integración de las nuevas habilidades con los saberes previos y las disposiciones culturales internalizadas de los capacitandos.

- Incorporar, siempre que sea posible, estrategias metodológicas superadoras del formato de “cursos”, que favorezcan el vínculo entre teoría y práctica, entre contexto de capacitación y contexto real de trabajo y consideren la existencia de diferentes estilos cognitivos y caminos para aproximarse a los conocimientos.

- Considerar a la capacitación, en particular en las firmas dinámicas, como un proceso de aprendizaje colectivo estrechamente vinculado con el marco de significados comunes construido por los integrantes de la organización.

- Introducir como elemento del diagnóstico a la organización como ámbito de relaciones sociales, considerando, entre otros aspectos, la cultura organizacional, el clima organizacional, el poder, la motivación.

- Incluir en la valoración de la calidad de la capacitación normas que controlen no sólo el producto sino también, y principalmente, el proceso y la transferencia.

11. 	La transferencia es uno de los principales problemas de la calidad que influye en una baja repetición en el uso del subsidio.

11.1. 	Aprendizajes

Dentro del conjunto de etapas a cubrir para diseñar y ejecutar una acción formativa de calidad, la transferencia constituye un aspecto transversal a todas ellas. En el diagnóstico se deberían determinar potenciales bloqueos a fin de analizar cómo eliminarlos, en el diseño prever las acciones que aseguren la transferencia, en el desarrollo de materiales preparar aquellas ayudas que podrían optimizarla, en la evaluación medirla y en el mantenimiento de competencias generar las condiciones para que aquellas menos utilizadas permanezcan disponibles a fin de ser aplicadas cuando fuere necesario.

El problema de la falta de transferencia de los aprendizajes al ámbito laboral se conoce como “encapsulamiento”. Su importancia radica en que, cuando se presenta, la inversión en capacitación termina no siendo rentable ya que no resulta efectiva para satisfacer las necesidades de las empresas.

En los últimos años se ha desarrollado una intensa labor de investigación sobre el tema, de la cual es posible concluir que los magros resultados obtenidos en términos de transferencia se originan en la creencia generalizada de que los participantes aplicarán automáticamente en su contexto laboral aquello que aprendieron durante la actividad de capacitación. Esta creencia se corresponde con una concepción de linealidad y automaticidad de la relación entre aprendizaje y aplicación, que pocas veces se relaciona con lo que sucede en el ámbito laboral ya que, en rigor, el aprendizaje es una condición necesaria pero no suficiente para la transferencia.

Tres elementos que inciden en la transferencia de lo aprendido a la empresa son las características individuales, de la capacitación y de la organización. La influencia de estos factores es variable, siendo posible distinguir entre aquellos que la favorecen, los que la inhiben y los que pueden actuar en ambos sentidos. Dentro de las características individuales, la percepción que las personas tienen acerca de la utilidad de la capacitación favorece la transferencia mientras que la resistencia al cambio, los comportamientos reactivos a situaciones laborales previas y la divergencia entre los intereses y competencias del participante y la tarea en la que deberá aplicar lo aprendido la inhiben. La inteligencia, personalidad, motivación, intereses, experiencias previas relacionadas con el aprendizaje, valores y decisiones personales pueden incidir tanto positiva como negativamente en la transferencia.

Entre los factores vinculados con la capacitación que influyen en la transferencia se encuentran el diagnóstico de necesidades de capacitación; el diseño formativo; la previsión de los requisitos de admisión; el ajuste entre los objetivos del curso y las expectativas de los participantes; la credibilidad, responsabilidad y solvencia profesional del instructor y el contexto de aprendizaje. La validación del proyecto formativo también tiene importancia en la transferencia.

Entre las características de la organización que influyen en la transferencia se encuentran la cultura de la organización, el compromiso del jefe; el apoyo de los pares; la presión por resultados; el intervalo entre la capacitación y la aplicación; los recursos disponibles; el estado del contrato psicológico y la seguridad psicológica; el estilo gerencial; el apoyo a la planificación de la transferencia; las oportunidades de aplicación y la existencia de expectativas poco realistas. Las dos primeras favorecen la transferencia, las tres siguientes la inhiben y las restantes pueden inhibirla o favorecerla.

Finalmente, es necesario señalar que la transferencia puede abarcar un continuo desde la cercana a la lejana. La transferencia cercana está asociada de manera directa con el término capacitación y responde a necesidades de empresas que operan en áreas de tecnologías maduras y estables, en las que los cambios son lentos. La transferencia lejana, en cambio, sólo puede construirse sobre una sólida base formativa suministrada por el sistema formal de educación y es la demandada por empresas que operan en el mercado globalizado, por lo que requieren de su personal imaginación creadora, capacidad de innovar y rapidez de adaptación al contexto.

11.2. 	Sugerencias de política

- Subsidiar todas las etapas necesarias para alcanzar la calidad que, como se anticipó, son el diseño global y de detalle de la formación, el desarrollo de los materiales, el diseño de la evaluación (incluyendo la satisfacción de los beneficiarios, el aprendizaje, el impacto en la empresa y si fuese posible la tasa de retorno de la inversión) y, fundamentalmente, el diseño de la transferencia y del mantenimiento de las competencias. Subsidiar el diseño de acciones que incrementen significativamente la probabilidad de transferencia es uno de los caminos más eficientes para mejorar el impacto de las acciones de capacitación.

- Promover la utilización del estado del arte en la capacitación, reduciendo el rol del modelo de curso escolarizado a los casos en los que efectivamente éste sea la mejor opción. También se presenta como una opción el subsidio a la formación de capacitadores que incorpore los avances en la ciencia cognitiva vinculados con el aprendizaje (por ejemplo, a través de créditos de devolución contingente).

ANEXO 2

Estadísticas Básicas del Proyecto

MPPMR. Clasificación del proyecto durante su ejecución.

| Clasificación de Desempeño del ISDP | 1999 J D |  | 2000 J D |  | 2001 J D |  | 2002 J D |  | 2003 J D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos de Desarrollo (OD) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Progreso en la ejecución (PE) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Probabilidad de que se Mantengan los Supuestos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

Referencias: J: Junio  /  D: Diciembre

FECHAS DEL PROYECTO, RESUMEN DE DATOS SOBRE COSTOS Y CATEGORÍA DE INVERSIÓN

| ## Fechas del Proyecto | Original | Actual |
| --- | --- | --- |
| Fecha de Perfil o Solicitud de Préstamo | 15-01-1998 | 15-01-1998 |
| Fecha de la Misión de Orientación | 23-03-1998 / 03-04-1998 | 23-03-1998 / 03-04-1998 |
| Fecha de aprobación por el Comité de Donantes | 26-06-1998 | 26-06-1998 |
| Fecha de Vigencia de Contrato | 07-09-1998 | 07-09-1998 |
| Fecha de cumplimiento de condiciones previas | 16-11-1998 | 16-11-1998 |
| Calendario de Desembolsos |  |  |
| Primer desembolso | 16-11-1998 | 16-11-1998 |
| Último desembolso | 06-03-2002 | 06-06-2004 |

| Resumen de datos sobre costos | Original | Actual |
| --- | --- | --- |
| Monto total del financiamiento BID | 2,507,500.00 | 2,502,500.00 |
| Financiamiento del BID como % del costo total | 51 % | 51 % |
| Costo total del proyecto | 5,000,000.00 | 4,995,000.00 |
| Fuente de Financiamiento FOMIN | Facilidad de Recursos Humanos (II). |  |
| Pari Passu Ejecutado | 51 % |  |

| Categoría de Inversión | BID | Contraparte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Unidad Coordinadora | 308,600.00 | 218,700.00 | 527,300.00 |
| 2. Promoción | 1,301,100.00 | 1,339, 600.00 | 2,640,700.00 |
| 3. SIDCAP | 855,500.00 | 741,600.00 | 1,597,100.00 |
| 4. Evaluación y Difusión | 37,300.00 | 192,600.00 | 229,900.00 |
| # 5. Imprevistos | -- | -- | -- |
| # TOTAL | 2,502,500.00 | 2,492,500.00 | 4,995,000.00 |

Nota: Los montos están expresados en miles de dólares estadounidenses (U$S).

PRESUPUESTO

|  | ORGANISMO EJECUTOR: | ADEC - Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba. |  |  |  |  | Presupuesto Vigente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | BID | 51,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Local | 49,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 100,00% |  |
| Categoría |  | Presupuesto Original |  | Presupuesto |  | Total Desembolsado |  | Total Disponible |  |
| de Inversión |  |  |  | Vigente |  |  |  |  |  |
|  |  | BID | Local | BID | Local | BID | Local | BID | Local |
| 1 | Unidad Coordinadora | 223.800,00 | 218.700,00 | 308.600,00 | 218.700,00 | 308.459,07 | 327.221,23 | 140,93 | -108.521,23 |
| 2 | Promoción y Capacitación | 1.311.600,00 | 1.339.600,00 | 1.301.100,00 | 1.339.600,00 | 1.280.282,68 | 1.186.620,28 | 20.817,32 | 152.979,72 |
| 3 | SIDCAP | 858.500,00 | 741.600,00 | 855.500,00 | 741.600,00 | 804.203,55 | 816.616,93 | 51.296,45 | -75.016,93 |
| 4 | Evaluación y Difusión | 10.000,00 | 192.600,00 | 37.300,00 | 192.600,00 | 36.778,99 | 194.660,46 | 521,01 | -2.060,46 |
| 5 | Imprevistos | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| A. | Sub-Total | 2.507.500,00 | 2.492.500,00 | 2.502.500,00 | 2.492.500,00 | 2.429.724,29 | 2.525.118,90 | 72.775,71 | -32.618,90 |
| B. | Fondo Rotatorio a devolver |  |  |  |  | 1.069,37 |  |  |  |
| C. | Diferencia de Cambio |  |  |  |  | 69696969769.23 |  |  |  |
| D. | Totales | 2.507.500,00 | 2.492.500,00 | 2.502.500,00 | 2.492.500,00 | 2.500.562,89 | 2.525.118,90 | 1.937,11 |  |

###### EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL SUBPROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CAPACITACIÓN

| INDICADOR | 1° Sem.1999 | 2° Sem.1999 | 1° Sem 2000 | 2°Sem 2000 | 1°Sem 2001 | 2° Sem 2001 | 1° Sem 2002 | 2° Sem 2002 | 1° Sem 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de ICAPs registradas | 105 | 139 | 175 | 224 | 246 | 275 | 278 | 294 | 295 |
| N° de Bonos rescatados | 210 | 1207 | 2184 | 5941 | 8554 | 13812 | 15158 | 16553 | 17853 |
| N° empresas que utilizaron bonos | 381 | 691 | 1304 | 2314 | 2944 | 5069 | 5391 | 6089 | 6495 |
| N° de cursos dictados | 144 | 299 | 438 | 634 | 766 | 846 | 863 | 915 | 940 |

PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN

| PROBLEMA | SOLUCION / ESTRATEGIA IMPLEMENTADA |
| --- | --- |
| Heterogeneidad de la demanda. | - Capacitación a medida. Relación oferta – demanda. - Acompañamiento posterior. |
| - Los empresarios presentan habitus poco proclives a la compra de capacitación. - Percepción que la capacitación no aporta beneficios a las empresas. - Los dueños y trabajadores de empresas (especialmente los primeros) se muestran reticentes a asistir a reuniones de información sobre capacitación. | - Concreción de convenios de asociatividad entre empresarios y capacitadores. Creando grupos asociativos se estima que existe una mayor probabilidad de aprovechar los recursos del Programa y facilitar la tarea de detección de necesidades. - Ventanillas móviles y promotores. - Incorporar "ingresadores de datos" ("data entry") para liberar a los oficiales de ventanillas para la promoción en empresas y en ICAPs. |
| - Baja repetición en la utilización de los bonos | - Se ofreció la posibilidad de duplicar la cantidad de bonos disponible, como incentivo para promover la repetición de cursos y la realización de planes integrales de capacitación. |
| - Estrategia más bien pasiva de difusión | - Aumento de difusión. Difusión masiva. - Mensajes diferenciados según el sector al que correspondía la empresa, a su tamaño y su condición. - Publicación en medios gráficos y participación en ferias y eventos |
| - La presencia del socio Municipal del ADEC se convierte en un elemento negativo ya que quienes pertenecen al mismo se sienten intimidados | Implementación del sistema de ventanilla móvil (el oficial de bonos se traslada a la institución de capacitación o a cualquier otro ámbito que resulte adecuado). |
| - El subsidio no resulta ser el incentivo más poderoso para motivar a la capacitación de los integrantes de las MPyMEs. | - El subsidio debería estar apoyado sobre una campaña de difusión masiva sobre la importancia de la capacitación permanente en el marco de una economía globalizada. - Creación de redes de confianza (mediante la participación de ONGs y entidades de la sociedad civil). - Intensificación de la estrategia de ventanillas móviles que se desplacen hacia donde se encuentran la población objetivo. |
| - La detección y sanción de los desvíos ha constituido un problema de importancia para el sistema de bonos. | - Se implementa la suspensión de quienes han producido desvíos significativos de naturaleza intencional o el apercibimiento en los casos de desvíos leves (las decisiones respectivas han estado en manos del Consejo Consultivo del programa). |
| - Podría existir un alto porcentaje de propietarios de firmas pequeñas que actúan por necesidad de subsistencia y que, frente a la alternativa de un trabajo remunerado, optarían por el mismo. | - Indagar y corroborar este hecho en la encuesta que forma parte de le evaluación final del programa |
| Inducir a las firmas a adquirir el producto diagnóstico. | Dar el aporte parcial o total empresario a organizaciones gubernamentales o no gubernamentales interesadas en el desarrollo local (por ejemplo Universidades). Creación de convenios. Diversificar estrategias de difusión y colocación. |
| Falta incentivo para atraer a los consultores aplicadores. Remuneración no adecuada. Heterogeneidad en la calidad de los diagnósticos realizados por los aplicadores. Demoras significativas en las entregas de los informes. | El incentivo debería incluir premios por plazo cumplido y castigos por demoras. Definir las competencias de los aplicadores, su entrenamiento y certificación por una entidad independiente para asegurar la calidad homogénea del diagnóstico |
| Poca cantidad de diagnósticos colocados | Distribución más ambiciosa del SIDCAP Entrenar aplicadores a distancia |
| Dificultades operativas en la versión SIDCAP 1.0 | SIDCAP versión 2.0. Único instrumento más flexible para atender a las diversas firmas. |
| Desconexión entre las empresas y los aplicadores | Intervención de mayor profundidad. Indagación previa sobre las tareas de la firma y devolución de los resultados. |

Considerando sólo los gastos directos. Las erogaciones indirectas incrementan este monto en un 50% aproximadamente.

P. Bourdieu define a los habitus como manera de ser, condición, o disposición durable. Son esquemas de percepción, de apreciación y de acción interiorizados en la historia (son “historia hecha cuerpo”) que configuran un verdadero sistema de disposiciones estables para actuar, pensar y percibir. Estas inclinaciones a percibir, sentir, hacer y pensar de una cierta manera son incorporadas por los agentes a menudo de manera no consciente a partir de sus condiciones objetivas de existencia y de su trayectoria social. Son durables pues, aunque pueden modificarse en el curso de la experiencia, están fuertemente enraizadas y por tanto incluyen una tendencia a resistir al cambio, marcando una cierta continuidad en la vida de una persona. Son también transferibles, pues estas disposiciones adquiridas en el curso de ciertas experiencias (familiares por ejemplo) pueden ser trasladadas a otras esferas de la experiencia (por ejemplo a la vida profesional). P. Bourdieu, El sentido práctico, Madrid, Taurus, 1991.

En lo que hace al primer sesgo, ha sido descrito en detalle por el investigador ingles David Storey en publicaciones asociadas al seminario antes mencionado. El segundo sesgo tiene una alta incidencia en una sociedad como la argentina, en la que existe una elevada valoración del capital humano, lo que lleva a que las respuestas sobre futuras inversiones en capacitación sean, necesariamente, positivas e irreales. Este hecho fue verificado en un estudio para un préstamo BID realizado en 1994 en el Ministerio de Economía (a la pregunta directa sobre la prioridad asignada a la capacitación, 500 empresas la ponían en un lugar privilegiado; a la pregunta de control, situada mucho más adelante, sobre inversiones realizadas y a realizar, la respuesta era cero). El tercer sesgo ha sido analizado en el capítulo 8 del libro de análisis final del Programa, en el que se analiza la evaluación.

Considerando sólo los gastos directos.

Las firmas argentinas de telefonía suministraban, en la década que se inició en 1990, alrededor de cincuenta horas de capacitación por año y por empleado en todo el país (Gore, E., Conocimiento colectivo. La formación laboral y la generación de capacidades colectivas a la luz de un análisis de casos, Buenos Aires, Granica 2003). En el caso de Córdoba una empresa fabricante de cemento  ha suministrado más de setenta horas de capacitación por año a cada empleado (datos proporcionados por la jefatura de capacitación).

Valor determinado por un módulo adicional a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de ese año.

Es altamente probable que esta afirmación sea válida para todos los programas de bonos ejecutados en Latinoamérica, ya que son de menor tasa de repetición que el llevado adelante en Córdoba.

Lo que coincide, aproximadamente, con datos del último Censo Económico Nacional.

La diferencia entre ambas versiones radica, para la segunda, en la utilización como referencia conceptual de dos modelos explícitos, en la importancia de la entrevista previa, en las encuestas, en un incremento en las dimensiones de análisis y en una diferente forma de armar los protocolos. Estos cambios se han traducido, fundamentalmente, en la posibilidad de disponer de un único instrumento que, por su flexibilidad, se puede personalizar para cualquier tipo de empresa.

Los elementos que se utilizaron como referencia conceptual han sido el enfoque sistémico de las organizaciones de F. Kast y J. Rosenzweig (Administración en las Organizaciones, México, Mc Graw Hill, 1998) que se utilizó para definir las dimensiones y subdimensiones de análisis presentes en todas las actividades de la empresa, el concepto de cadena de valor de M. Porter (La ventaja competitiva de las naciones, Buenos Aires, Vergara, 1991), que sirvió para identificar todas las funciones – actividades -  que se realizan en una firma y la estructura jerárquica o de niveles de la organización que se utilizó para definir los niveles a encuestar. Pese a las grandes diferencias conceptuales e informáticas entre ambas versiones, desde el punto de vista operativo sólo se diferencian en la entrevista previa con el empresario y en la necesidad de configurar el sistema informático para adaptarlo a la realidad de cada una de las firmas diagnosticadas.

En el caso que nos ocupa pasaron inadvertidos, hasta hace poco y tanto para diseñadores como para ejecutores, estudios acerca de la capacitación en la Argentina, que son de enorme valor para la definición de políticas públicas en la materia. Uno de ellos es, en parte, una tesis doctoral en la Universidad de Harvard, que permite evaluar el nivel de información sobre la oferta que tiene la población económicamente activa. De dicho estudio se puede deducir que existe una reducida probabilidad de que la falla de mercado “asimetría en la información” sea la principal responsable de la reducida inversión en capacitación por parte de las pequeñas empresas.

En el caso del Programa se estableció solamente que la misma consistiría en una encuesta que permitiese trazar una línea de base y una línea de salida.

Un intento detallado de explicación en este sentido se encuentra en una publicación del equipo del Programa y consultores externos, que se encuentra en la fase final de elaboración y en la que se analizan las políticas y programas de capacitación laboral destinados a incrementar la competitividad de las MPyMEs. Los aportes que se intentan realizar a través de la misma se sustentan en dos pilares: una reflexión teórica sobre la capacitación laboral desde la economía, la sociología y la ciencia del aprendizaje y un análisis de resultados empíricos de dichos programas, tanto de la experiencia internacional como del Programa de Capacitación de Trabajadores en Empresas desarrollado en Córdoba.

International Adult Literacy Survey (IALS, 1994-98) Disponible en el sitio web: http://www.nifl.gov/nifl/facts/IALS.html

American Society for Training and Development, State of the Industry Report, 2002.

La existencia de un 25% de la PEA que había tomado cursos de capacitación en 1986, sin distinción entre núcleos urbanos de diferente tamaño y desarrollo (porcentaje que, se estima, ha crecido), indica que atribuir una reducida demanda a la falla de mercado “asimetría en la información” constituye una hipótesis que es difícil de sustentar. Por otro lado no es posible a partir del teorema de Lipsey y Lancaster del “segundo mejor”, asignar carácter normativo a la hipótesis de presencia de esa falla.

La necesidad de analizar esta resignificación ha sido señalada también desde la economía por el premio Nobel, Aymarta Sen.

Dentro de las empresas incluidas en el programa, las más necesitadas de capacitación serían las informales y familiares. Sin embargo, este criterio debe ser complementado con la evaluación de su potencial de desarrollo que depende del empresario que la conduce. El programa, desde esta perspectiva, debería haberse orientado hacia los dueños más aptos o, como alternativa, haber desarrollado la “empresarialidad” (en la hipótesis de que ésta se puede construir sobre el cimiento de un capital humano muy limitado).

OECD,  Beyond rhetoric, adult learning policies and practices, París, 2003.

La experiencia de “Adult Learners’ Week” comenzó en Gran Bretaña en 1992. Australia se sumó a la propuesta en 1995. La Conferencia General de la UNESCO de noviembre de 1999 aprobó la “International Adult Learners’ Week” con el propósito de que las experiencias nacionales pudieran compartirse. El objetivo del evento es facilitar un clima de aprendizaje, en el que se valore la educación de adultos como un derecho y una herramienta para el desarrollo sustentable y equitativo.

Esta afirmación debe ser matizada con los obtenidos por la medición ex post, que ubican al empresario en una posición más pasiva. Debería profundizarse el análisis para poder avanzar en la confirmación de la correlación entre “empresarialidad” y vocación inversora en capacitación.

De acuerdo a la encuesta ex ante existe un 85% de firmas familiares, sin gerenciamiento profesional, sin estructura jurídica formalizada y que son, en general, de antigua data, en las que los propietarios no se auto responsabilizan por la situación de su firma sino que adjudican esa situación al accionar del Estado.

Esta concepción estuvo fuertemente enraizada en la era industrial, durante la cual se debían transmitir conocimientos explícitos que permitiesen realizar de la mejor manera posible distintas actividades adecuadas para dicho período histórico.