## CONSOLIDADO
EDT | Nombre de tarea | BID | Aporte Local | TOTAL
| PEP-POA EC-L1227 CONSOLIDADO 27092017-2 | 237600000 | 9392841 | 246992841
1 | Componente 1. Mejora de la gestión y optimización del TH | 191260000 | 151200 | 191411200
2 | Componente 2. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector educación | 23000000 | 2759999 | 25759999
3 | Componente 3. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector salud | 23000000 | 6440842 | 29440842
4 | Administración del Programa | 340000 | 40800 | 380800

## PEP
EDT | Nombre de tarea | BID | Aporte Local | TOTAL
| PEP-POA EC-L1227 CONSOLIDADO 27092017-2 | 237600000 | 9392841 | 246992841
1 | Componente 1. Mejora de la gestión y optimización del TH | 191260000 | 151200 | 191411200
1.1 | Personal con beneficios por desvinculación devengados en MINEDUC y SALUD | 190000000 | 0 | 190000000
1.1.1 | Personal con beneficios por desvinculación devengados en MINEDUC. | 133207270 | 0 | 133207270
1.1.2 | Personal con beneficios desvinculación devengados en MSP. | 56792730 | 0 | 56792730
1.2 | Documento de Plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en educación, aprobado. | 250000 | 30000 | 280000
1.3 | Documento de Plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en salud, aprobado. | 250000 | 30000 | 280000
1.4 | Estudio que contiene el análisis de propuestas de mecanismos para garantizar la solvencia fiscal de los pagos a mediano y largo plazo por concepto de desvinculación de funcionarios públicos, aprobado | 200000 | 24000 | 224000
1.5 | Informes de Implementación del mecanismo de rendición de cuentas y medidas correctivas de procesos de optimización del TH. | 560000 | 67200 | 627200
2 | Componente 2. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector educación | 23000000 | 2759999 | 25759999
2.1 | Módulos el Sistema Integrado de Gestión Docente (SGD), operando | 1500000 | 180000 | 1680000
2.2 | Infraestructura tecnológica para los servicios de gestión docente y apoyo a la comunidad educativa en linea, adquirida | 10000000 | 1200000 | 11200000
2.3 | Programas de formación de docentes en servicio activo, realizados | 8779000 | 1053479 | 9832479
2.4 | Cursos para la mejora de las habilidades de los docentes en ciencias computacionales realizados. | 1585000 | 190200 | 1775200
2.5 | Equipos para apoyo a la docencia en las instituciones de Bachillerato Técnico dentro del Proyecto de Relación Centros Educativos Comunidad, adquiridos. | 1136000 | 136320 | 1272320
3 | Componente 3. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector salud | 23000000 | 6440842 | 29440842
3.1 | Reportes de Modelos de gestión funcionales, plan de acción y especificaciones técnicas para la digitalización en salud aprobados. | 680000 | 81600 | 761600
3.2 | Equipamiento priorizado para la digitalización en salud instalado. | 6712487 | 805499 | 7517986
3.3 | Hemocentro nacional instalado | 9144272 | 1097312 | 10241584
3.4 | Capacitaciones para la mejora de talento humano implementadas. | 1380000 | 165600 | 1545600
3.5 | Puestos de neonatología repotenciados y funcionando | 4452719 | 534326 | 4987045
3.6 | Servicio de Centro alterno de datos instalado. | 0 | 1888843 | 1888843
3.7 | Red de conectividad parcial instalada | 0 | 1792000 | 1792000
3.8 | Informes de Implementación del mecanismo de aseguramiento de calidad de inversiones en salud. | 630522 | 75662 | 706184
4 | Administración del Programa | 340000 | 40800 | 380800
4.1 | Auditorías | 190000 | 22800 | 212800
4.3 | Evaluación y monitoreo | 150000 | 18000 | 168000

## POA
EDT | Nombre de tarea | BID | Aporte Local | TOTAL | Comienzo | Fin | Duración
| PEP-POA EC-L1227 CONSOLIDADO 27092017-2 | 237600000 | 9392841 | 246992841 | 2017-08-01 | 2020-12-18 | 884 días
1 | Componente 1. Mejora de la gestión y optimización del TH | 191260000 | 151200 | 191411200 | 2017-09-25 | 2019-09-27 | 525 días
1.1 | Personal con beneficios por desvinculación devengados en MINEDUC y SALUD | 190000000 | 0 | 190000000 | 2017-12-15 | 2018-12-03 | 250 días
1.1.1 | Personal con beneficios por desvinculación devengados en MINEDUC. | 133207270 | 0 | 133207270 | 2017-12-15 | 2018-12-03 | 250 días
1.1.2 | Personal con beneficios desvinculación devengados en MSP. | 56792730 | 0 | 56792730 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0 días
1.2 | Documento de Plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en educación, aprobado. | 250000 | 30000 | 280000 | 2017-09-25 | 2018-12-28 | 329 días
1.2.1 | Fase Preparatoria | 0 | 0 | 0 | 2017-09-25 | 2017-10-13 | 15 días
1.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 2017-10-16 | 2018-01-08 | 61 días
1.2.3 | Fase Contractual (productos) | 250000 | 30000 | 280000 | 2018-06-22 | 2018-12-28 | 135 días
1.3 | Documento de Plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en salud, aprobado. | 250000 | 30000 | 280000 | 2017-09-25 | 2018-12-28 | 329 días
1.3.1 | Fase Preparatoria | 0 | 0 | 0 | 2017-09-25 | 2017-10-13 | 15 días
1.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 2017-10-16 | 2018-01-08 | 61 días
1.3.3 | Fase Contractual (productos) | 250000 | 30000 | 280000 | 2018-06-22 | 2018-12-28 | 135 días
1.4 | Estudio que contiene el análisis de propuestas de mecanismos para garantizar la solvencia fiscal de los pagos a mediano y largo plazo por concepto de desvinculación de funcionarios públicos, aprobado | 200000 | 24000 | 224000 | 2018-12-28 | 2019-09-27 | 196 días
1.4.1 | Fase Preparatoria | 0 | 0 | 0 | 2018-12-28 | 2019-01-17 | 15 días
1.4.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 2019-01-18 | 2019-04-12 | 61 días
1.4.3 | Fase Contractual (productos) | 200000 | 24000 | 224000 | 2019-04-12 | 2019-09-27 | 120 días
1.5 | Informes de Implementación del mecanismo de rendición de cuentas y medidas correctivas de procesos de optimización del TH. | 560000 | 67200 | 627200 | 2018-12-28 | 2019-09-27 | 196 días
1.5.1 | Fase Preparatoria | 0 | 0 | 0 | 2018-12-28 | 2019-01-17 | 15 días
1.5.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 2019-01-18 | 2019-04-12 | 61 días
1.5.3 | Fase Contractual (productos) | 560000 | 67200 | 627200 | 2019-04-12 | 2019-09-27 | 120 días
2 | Componente 2. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector educación | 23000000 | 2759999 | 25759999 | 2017-08-01 | 2020-12-18 | 884 días
2.1 | Módulos el Sistema Integrado de Gestión Docente (SGD), operando | 1500000 | 180000 | 1680000 | 2017-09-25 | 2019-12-30 | 591 días
2.1.1 | Desarrollo de automatización del proceso SIGD e Infraestructura | 1180800 | 141696 | 1322496 | 2017-09-25 | 2019-12-30 | 591 días
2.1.2 | Validación y verificación de productos finales | 147600 | 17712 | 165312 | 2017-09-25 | 2019-12-30 | 591 días
2.1.3 | Implementación de los servicios institucionales en apoyo tecnológico | 171600 | 20592 | 192192 | 2017-09-25 | 2019-12-30 | 591 días
2.2 | Infraestructura tecnológica para los servicios de gestión docente y apoyo a la comunidad educativa en linea, adquirida | 10000000 | 1200000 | 11200000 | 2017-10-02 | 2018-08-23 | 234 días
2.2.1 | Equipos informáticos para centros educativos vulnerables | 5000000 | 600000 | 5600000 | 2017-10-02 | 2018-07-17 | 207 días
2.2.2 | Equipos informáticos para apoyo al servicio de gestión docente | 5000000 | 600000 | 5600000 | 2017-10-02 | 2018-08-23 | 234 días
2.3 | Programas de formación de docentes en servicio activo, realizados | 8779000 | 1053479 | 9832479 | 2017-10-02 | 2020-12-18 | 840 días
2.3.1 | Capacitación de Docentes en áreas disciplinares | 2279370 | 273523 | 2552893 | 2017-10-02 | 2019-07-26 | 474 días
2.3.2 | Pedagogización de Bachillerato Técnico e Inclusivo | 1605763 | 192692 | 1798455 | 2017-10-02 | 2019-09-27 | 519 días
2.3.3 | Formación de mentores y directivos | 248850 | 29862 | 278712 | 2017-10-02 | 2019-04-26 | 409 días
2.3.4 | Capacitación en educación especializada e inclusiva (vulnerabilidad, discapacidad, movilidad) | 2035017 | 244202 | 2279219 | 2017-10-02 | 2019-09-27 | 519 días
2.3.5 | Profesionalización de docentes bachilleres de SEIB | 2610000 | 313200 | 2923200 | 2017-10-02 | 2020-12-18 | 840 días
2.4 | Cursos para la mejora de las habilidades de los docentes en ciencias computacionales realizados. | 1585000 | 190200 | 1775200 | 2017-09-25 | 2020-06-19 | 714 días
2.4.1 | Diseño de cursos para apoyo al desarrollo del currículum nacional, de redes de acompañamiento y de plataforma virtual | 585000 | 70200 | 655200 | 2017-09-25 | 2019-12-27 | 589 días
2.4.2 | Propuesta curricular e integración en el curriculum general de areas disciplinares de ciencias de la computación | 1000000 | 120000 | 1120000 | 2017-09-25 | 2020-06-19 | 714 días
2.5 | Equipos para apoyo a la docencia en las instituciones de Bachillerato Técnico dentro del Proyecto de Relación Centros Educativos Comunidad, adquiridos. | 1136000 | 136320 | 1272320 | 2017-08-01 | 2018-07-09 | 245 días
2.5.1 | Equipos para la formación de docentes de Bachillerato Técnico | 1136000 | 136320 | 1272320 | 2017-08-01 | 2018-07-09 | 245 días
3 | Componente 3. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector salud | 23000000 | 6440842 | 29440842 | 2018-01-01 | 2020-07-06 | 656 días
3.1 | Reportes de Modelos de gestión funcionales, plan de acción y especificaciones técnicas para la digitalización en salud aprobados. | 680000 | 81600 | 761600 | 2018-01-30 | 2019-06-24 | 365 días
3.1.1 | Paquete de trabajo 1: Consultoria para el Diseño de modelo de gestión funcionales (medicamentos)para la provisión de servicios SBCC | 100000 | 12000 | 112000 | 2018-01-30 | 2019-02-18 | 275 días
3.1.2 | Paquete de trabajo 2: Consultoria para el Diseño del modelo de gestión funcional (laboratorio/imagenología) para la provisión de servicios SBCC | 100000 | 12000 | 112000 | 2018-01-30 | 2019-04-01 | 305 días
3.1.3 | Paquete de trabajo 3: Consultoria para el Diseño de Agenda Digital, Plan de acción a corto plazo, y Especificaciones Técnicas para la digitalización del sector salud SBCC | 400000 | 48000 | 448000 | 2018-01-30 | 2019-06-24 | 365 días
3.1.4 | Paquete de trabajo 4: Consultoría para el dimensionamiento de componentes tecnológicos prioritarios más diseño de red de conectividad y especificaciones técnicos especificanco Valor agregado al área TICS. SCC | 80000 | 9600 | 89600 | 2018-05-15 | 2019-03-19 | 221 días
3.2 | Equipamiento priorizado para la digitalización en salud instalado. | 6712487 | 805499 | 7517986 | 2018-06-04 | 2019-06-28 | 280 días
3.2.1 | Paquete de trabajo 5: Equipamiento priorizado para la digitalizacion en salud (Bienes) | 6712487 | 805499 | 7517986 | 2018-06-04 | 2019-06-28 | 280 días
3.3 | Hemocentro nacional instalado | 9144272 | 1097312 | 10241584 | 2018-05-21 | 2020-07-06 | 556 días
3.3.1 | Paquete de trabajo 6: Adecuación de espacios para Hemocentro (LPI) | 3562974 | 427556 | 3990530 | 2018-05-21 | 2019-09-09 | 341 días
3.3.2 | Paquete de trabajo 7: Adquisición de equipamiento y mobiliario para hemocentro (Bienes) | 4005966 | 480716 | 4486682 | 2019-02-26 | 2020-04-20 | 300 días
3.3.3 | Paquete de trabajo 8: Repotenciación de centros de colecta | 851287 | 102155 | 953442 | 2018-05-21 | 2019-07-15 | 301 días
3.3.4 | Paquete de trabajo 9: Adecuación de mobiliario y equipamiento centros de Colecta de sangre (LPI) | 724046 | 86885 | 810931 | 2019-05-14 | 2020-07-06 | 300 días
3.4 | Capacitaciones para la mejora de talento humano implementadas. | 1380000 | 165600 | 1545600 | 2018-05-15 | 2019-11-11 | 390 días
3.4.1 | Paquete de trabajo 10: Servicios de consultoria para capacitaciones de desarrollo de capacidades del talento humano en areas estrategicas de atencion en salud ( Re-animación Neonatal y Educación continua en reducción de mortalidad materna, transfusión) | 1380000 | 165600 | 1545600 | 2018-05-15 | 2019-11-11 | 390 días
3.5 | Puestos de neonatología repotenciados y funcionando | 4452719 | 534326 | 4987045 | 2018-06-04 | 2019-07-26 | 300 días
3.5.1 | Paquete de trabajo 11: Equipamiento de neonatologia en hospitales priorizados instalado (LPI) | 4452719 | 534326 | 4987045 | 2018-06-04 | 2019-07-26 | 300 días
3.6 | Servicio de Centro alterno de datos instalado. | 0 | 1888843 | 1888843 | 2018-01-30 | 2018-11-19 | 210 días
3.6.1 | Paquete de trabajo 12: Adquisición de un Centro Alterno de Datos | 0 | 1192843 | 1192843 | 2018-01-30 | 2018-11-19 | 210 días
3.6.2 | Paquete de trabajo 13: Consultoría para la Implementación y migración de aplicaciones a CDA | 0 | 192000 | 192000 | 2018-01-30 | 2018-08-27 | 150 días
3.6.3 | Paquete de trabajo 14: Solución para respaldo de datos (Hardware y Software) | 0 | 504000 | 504000 | 2018-01-30 | 2018-10-08 | 180 días
3.7 | Red de conectividad parcial instalada | 0 | 1792000 | 1792000 | 2018-01-30 | 2019-10-21 | 450 días
3.7.1 | Paquete de trabajo 12: Instalación de fibra óptica y servicio de red de conectividad parcial para establecimientos de salud priorizados por 1 año | 0 | 1792000 | 1792000 | 2018-01-30 | 2019-10-21 | 450 días
3.8 | Informes de Implementación del mecanismo de aseguramiento de calidad de inversiones en salud. | 630522 | 75662 | 706184 | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 522 días
3.8.1 | Consultorías apoyo técnico especializado | 630522 | 75662 | 706184 | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 522 días
4 | Administración del Programa | 340000 | 40800 | 380800 | 2018-12-17 | 2020-12-14 | 520 días
4.1 | Auditorías | 190000 | 22800 | 212800 | 2018-12-17 | 2020-12-14 | 520 días
4.1.1 | Año 1 | 70000 | 8400 | 78400 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 días
4.1.2 | Año 2 | 60000 | 7200 | 67200 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0 días
4.1.3 | Año 3 | 60000 | 7200 | 67200 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 días
4.3 | Evaluación y monitoreo | 150000 | 18000 | 168000 | 2018-12-17 | 2020-12-14 | 520 días
4.3.2 | Año 1 | 30000 | 3600 | 33600 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 días
4.3.3 | Año 2 | 30000 | 3600 | 33600 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0 días
4.3.4 | Año 3 | 90000 | 10800 | 100800 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 días

## FLUJO DE CAJA BID
Costo | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 2018 | 2019 | 2020 | Total general
PEP-POA EC-L1227 CONSOLIDADO 27092017-2
Componente 1. Mejora de la gestión y optimización del TH | 190886667 | 186667 | 186666 | 191260000
Personal con beneficios por desvinculación devengados en MINEDUC y SALUD | 190000000 | 0 | 0 | 190000000
Documento de Plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en educación, aprobado. | 250000 | 0 | 0 | 250000
Documento de Plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en salud, aprobado. | 250000 | 0 | 0 | 250000
Estudio que contiene el análisis de propuestas de mecanismos para garantizar la solvencia fiscal de los pagos a mediano y largo plazo por concepto de desvinculación de funcionarios públicos, aprobado | 200000 | 0 | 0 | 200000
Informes de Implementación del mecanismo de rendición de cuentas y medidas correctivas de procesos de optimización del TH. | 186667 | 186667 | 186666 | 560000
Componente 2. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector educación | 5248572 | 16507429 | 1244000 | 23000000
Módulos el Sistema Integrado de Gestión Docente (SGD), operando | 750000 | 750000 | 0 | 1500000
Infraestructura tecnológica para los servicios de gestión docente y apoyo a la comunidad educativa en linea, adquirida | 0 | 10000000 | 0 | 10000000
Programas de formación de docentes en servicio activo, realizados | 3793572 | 3941429 | 1044000 | 8779000
Cursos para la mejora de las habilidades de los docentes en ciencias computacionales realizados. | 705000 | 680000 | 200000 | 1585000
Equipos para apoyo a la docencia en las instituciones de Bachillerato Técnico dentro del Proyecto de Relación Centros Educativos Comunidad, adquiridos. | 0 | 1136000 | 0 | 1136000
Componente 3. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector salud | 611338 | 10533025 | 11855636 | 23000000
Reportes de Modelos de gestión funcionales, plan de acción y especificaciones técnicas para la digitalización en salud aprobados. | 182667 | 497333 | 0 | 680000
Equipamiento priorizado para la digitalización en salud instalado. | 0 | 44750 | 6667737 | 6712487
Hemocentro nacional instalado | 56752 | 5233602 | 3853917 | 9144272
Capacitaciones para la mejora de talento humano implementadas. | 0 | 128800 | 1251200 | 1380000
Puestos de neonatología repotenciados y funcionando | 29685 | 4423034 | 0 | 4452719
Servicio de Centro alterno de datos instalado. | 0 | 0 | 0 | 0
Red de conectividad parcial instalada | 0 | 0 | 0 | 0
Informes de Implementación del mecanismo de aseguramiento de calidad de inversiones en salud. | 342234 | 205506 | 82782 | 630522
Administración del Programa | 100000 | 90000 | 150000 | 340000
Auditorías | 70000 | 60000 | 60000 | 190000
Evaluación y monitoreo | 30000 | 30000 | 90000 | 150000
Total general | 196846577 | 27317121 | 13436302 | 237600000
Note on B19: Garcia Mejia, Mauricio: Desde el año 1 se van realizando las inversiones necesarias para que el hemocentro esté instalado en año 3.
Note on B21: Garcia Mejia, Mauricio: corresponde a transferencia para pagos no devengados. El producto se cumplirá en el siguiente año.

## FLUJO DE CAJA LOCAL
Costo
Etiquetas de fila | 2018 | 2019 | 2020 | Total general
PEP-POA EC-L1227 LOCAL 27092017
Componente 1. Mejora de la gestión y optimización del TH | 106400 | 22400 | 22400 | 151200
Personal con beneficios por desvinculación devengados en MINEDUC y SALUD | 0 | 0 | 0 | 0
Documento de Plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en educación, aprobado. | 30000 | 0 | 0 | 30000
Documento de Plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en salud, aprobado. | 30000 | 0 | 0 | 30000
Estudio que contiene el análisis de propuestas de mecanismos para garantizar la solvencia fiscal de los pagos a mediano y largo plazo por concepto de desvinculación de funcionarios públicos, aprobado | 24000 |  | 0 | 24000
Informes de Implementación del mecanismo de rendición de cuentas y medidas correctivas de procesos de optimización del TH. | 22400 | 22400 | 22400 | 67200
Componente 2. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector educación | 629829 | 1980890 | 149280 | 2759999
Módulos el Sistema Integrado de Gestión Docente (SGD), operando | 90000 | 90000 | 0 | 180000
Infraestructura tecnológica para los servicios de gestión docente y apoyo a la comunidad educativa en linea, adquirida | 0 | 1200000 | 0 | 1200000
Programas de formación de docentes en servicio activo, realizados | 455229 | 472970 | 125280 | 1053479
Cursos para la mejora de las habilidades de los docentes en ciencias computacionales realizados. | 84600 | 81600 | 24000 | 190200
Equipos para apoyo a la docencia en las instituciones de Bachillerato Técnico dentro del Proyecto de Relación Centros Educativos Comunidad, adquiridos. | 0 | 136320 | 0 | 136320
Componente 3. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector salud | 73360 | 1263961.83 | 5103520 | 6440841.83
Reportes de Modelos de gestión funcionales, plan de acción y especificaciones técnicas para la digitalización en salud aprobados. | 21920 | 59680 | 0 | 81600
Equipamiento priorizado para la digitalización en salud instalado. | 0 | 5370 | 800129 | 805499
Hemocentro nacional instalado | 6810 | 628032 | 462470 | 1097312
Capacitaciones para la mejora de talento humano implementadas. | 0 | 15456 | 150144 | 165600
Puestos de neonatología repotenciados y funcionando | 3562 | 530763.83 | 0 | 534326
Servicio de centro alterno de datos instalado. | 0 | 0 | 1888843 | 1888843
Red de conectividad parcial instalada | 0 | 0 | 1792000 | 1792000
Informes de Implementación del mecanismo de aseguramiento de calidad de inversiones en salud. | 41068 | 24660 | 9934 | 75662
Administración del Programa | 12000 | 10800 | 18000 | 40800
Auditorías | 8400 | 7200 | 7200 | 22800
Evaluación | 3600 | 3600 | 10800 | 18000
Total general | 821589 | 3278051.83 | 5293200 | 9392840.83

## Flujo de Caja BID+LOCAL
Etiquetas de columna
Valores | 2018 | 2019 | 2020 | Total general
BID | 196846577 | 27317121 | 13436302 | 237600000
Aporte Local | 821589 | 3278051.83 | 5293200 | 9392841
Total | 197668166 | 30595172.83 | 18729502 | 246992841