LEGIII/EC-817716-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Apoyo a la Competitividad de MIPYMES en Otavalo

I.	Objeto

1.01.	El objeto del Proyecto es contribuir a mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del Municipio de Otavalo, en Ecuador a través de la implantación de un modelo de participación pública-privada basado en la demanda, que promueva la formalización, acceso al mercado y oportunidades de negocios, y fortalecimiento de redes de comercialización de las MIPYMES de los sectores turístico y artesanal.

II.	Descripción

2.01	Para cumplir con el objeto descrito en la Sección anterior, el Proyecto financiará los siguientes Componentes:

Componente I: Creación de la ventanilla única empresarial para la formalización de empresas.

2.02	Este componente busca la creación de una Ventanilla Unica para la gestión de trámites de formalización y registro de empresas, que integre las obligaciones nacionales, provinciales y municipales. Se prevén dos subcomponentes:

Subcomponente I.1: Definición de un Plan de Acción para implementación de VU.

2.03	El propósito es desarrollar la propuesta conceptual y técnica de simplificación de trámites para la formalización y registro de empresas en el Municipio de Otavalo.

2.04	Serán contratados servicios de consultoría para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) levantamiento de líneas de base sobre trámites, costos y tiempos; (ii) inventario legal y de las normativas nacionales, provinciales y locales que condicionan el proceso actual de formalización de empresas y trámites específicos del sector turístico y artesanal. Esta Consultoría deberá incorporar las recomendaciones técnicas y jurídicas emanadas de la consultoría homóloga contratada para el Proyecto de Ventanilla Unica de Cuenca sobre trámites nacionales (ATN/MT-9591-EC); (iii) estudio técnico de simplificación de trámites y desarrollo de un Plan de Acción que integre y articule los resultados de la Consultoría Jurídica prevista en el ítem anterior; y (iv) estudios técnicos para determinar la viabilidad de incorporar al municipio de Otavalo los trámites simplificados adoptados por la Superintendencia de Compañías a nivel nacional y desarrollo de una propuesta tarifaria inicial para la operación de la Ventanilla Unica.

Subcomponente I.2: Implementación del Plan de Acción para la simplificación y montaje del modelo de Ventanilla Unica.

2.05	El propósito de este subcomponente es la implementación y puesta en operación del modelo de Ventanilla Unica que resulte de los estudios técnicos y que integre tanto los trámites municipales como los trámites nacionales de creación de empresas o de los sectores turístico y artesanal.

2.06	En este subcomponente, se han contemplado recursos para el desarrollo de las siguientes actividades: (i) servicios de consultoría para la implementación del Plan de Acción de la Ventanilla Unica que realice el acompañamiento integral a la Unidad Ejecutora para el desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Acción en cada una de sus especialidades (procesos, arquitectónica, jurídica, tecnológica); (ii) servicios de capacitación para 30 funcionarios municipales, en áreas temáticas relacionadas con el manejo de nuevos procesos simplificados, servicio al cliente; (iii) remodelación, adecuación física y arquitectónica de la Ventanilla Unica que serán financiados con recursos de contrapartida; (iv) instalación de redes, equipos de cómputo, hardware, software, conectividad, licenciamientos y demás elementos necesarios para garantizar la plataforma adecuada que soporte los procesos simplificados de la Ventanilla Unica, incluyendo la capacitación en informática; y (v) servicios de consultoría para la definición del modelo de administración de la Ventanilla Unica incluyendo el esquema tarifario más apropiado según el modelo adoptado.

Componente II: Fomento a la formalización e integración de empresarios al Proyecto Asociatividad.

2.07	El propósito de este Componente es activar la demanda de los procesos simplificados a nivel general en la comunidad empresaria de Otavalo, y en particular en los sectores informal, turístico y artesanal del Municipio, a través de la promoción y difusión masiva en kichwa y castellano de los servicios de la Ventanilla Unica e incentivar la adopción de prácticas asociativas.

2.08	Las acciones a financiar en este Componente son: (i) campaña de promoción y difusión local del modelo de Ventanilla Unica, y del programa de asociatividad incluyendo el diseño e impresión de material promocional respectivo en kichwa y castellano; (ii) diseminación del concepto de Ventanilla Unica y sus beneficios ante funcionarios de la municipalidad; (iii) talleres de promoción de la asociatividad a grupos empresariales, gremios y funcionarios municipales, universitarios y miembros de organizaciones civiles; (iv) desarrollo de Jornadas de Formalización y de fomento de la asociatividad, con el fin de generar demanda sobre los sectores informales y emprendedores a través de una estrategia de descentralización con Unidad Móvil de Ventanilla Unica que haga presencia en las 9 parroquias que integran el Municipio de Otavalo; (v) portal Web; e (vi) intercambio con otras experiencias de simplificación de trámites en la región.

Componente III: Apoyo a la asociatividad en los sectores de artesanías y turismo.

Subcomponente III.1: Capacitación de articuladores y selección de redes.

2.09	El propósito de este componente es fortalecer la cultura de cooperación entre los proveedores, productores, comercializadores e instituciones de apoyo de los sectores de artesanías y turismo.

2.10	Se financiarán las siguientes actividades y productos: (i) selección de redes a ser apoyadas: se levantará la información de las mismas en las fichas elaboradas para tal efecto, y el comité de selección realizará la evaluación de las mismas; y (ii) selección y capacitación de articuladores en temas de integración productiva y desarrollo territorial, incluyendo medio ambiente, seguridad laboral y género.

Subcomponente III.2: Fortalecimiento de redes horizontales y/o verticales de MIPYMES turísticas y artesanales.

2.11	El objetivo de este subcomponente es capacitar y apoyar el desarrollo de estrategias asociativas para mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivos artesanales y servicios turísticos; y fortalecer las redes de MIPYMES para facilitar su acceso al mercado.

2.12	Se financiarán actividades de asistencia técnica y capacitación para: (i) apoyo en inteligencia de mercado; (ii) uso eficiente de procesos de producción en MIPYMES artesanales y productivas; (iii) elaboración e implementación de planes de negocios para mercadeo y comercialización, los cuales contendrán como mínimo: (a) desarrollo de imagen, presentación, empaques y material publicitario, (b) identificación de canales de comercialización y distribución, (c) negociación con entidades financieras para apoyo en consecución de fuentes alternativas de financiamiento; (iv) mejora de procesos administrativos y costeo; (v) creación de una empresa de economía mixta, para promover la asociatividad y desarrollar inteligencia de mercado en el Municipio de Otavalo; y (vi) capacitación a empresarios de MIPYMES en manejo ambiental sostenible del proceso de producción de bienes o servicios.

Subcomponente III.3: Capacitación en políticas de desarrollo local.

2.13	El objetivo de este subcomponente es brindar apoyo al Beneficiario para que pueda ofrecer servicios a los sectores productivos; diseñar políticas que promuevan el desarrollo productivo; capacitar a funcionarios que actúen como agentes para el desarrollo local.

2.14	Se financiarán las siguientes actividades: (i) consultoría para el diseño de políticas locales para desarrollo productivo; (ii) capacitación a funcionarios municipales y a las entidades de apoyo, universidades, gremios artesanales y turísticos en temas relativos al desarrollo productivo y al diseño de políticas de desarrollo productivo; y (iii) consultoría individual para apoyar la ejecución del Proyecto.

Componente IV: Promoción de las mejores prácticas y diseminación del modelo.

2.15	El objetivo de este componente es sistematizar y difundir las lecciones aprendidas del modelo desarrollado por el Proyecto que promueva la formalización, acceso al mercado y oportunidades de negocios, a las MIPYMES fundamentalmente de los sectores turísticos y artesanales. Serán financiadas las siguientes actividades: (i) el trabajo de sistematización de la experiencia, para que pueda ser difundida entre empresarios de otros sectores productivos; y (ii) taller de cierre y difusión.

III.	Costo Total del Proyecto

  - El costo total estimado del Proyecto es el equivalente de un millón ciento sesenta y un mil doscientos treinta dólares (US$1.161.230) según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

|  | TOTAL | FOMIN | MUNICIPIO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente I: Ventanilla única | 350.990 | 215.950 | 135.040 | 30,2% |
| Subcomponente I.1: Plan de acción VU | 71.400 | 61. 800 | 9.600 | 6,1% |
| Subcomponente I.2: Implementación del plan de acción VU | 279.590 | 154.150 | 125.440 | 24,1% |
| Componente II: Fomento a la formalización y asociatividad | 51.435 | 26.200 | 25.235 | 4,4% |
| Componente III: Asociatividad | 390.400 | 345.000 | 45.400 | 33,6% |
| Subcomponente III.1: Capacitación de articuladores y selección de redes | 20.730 | 6.000 | 14.730 | 1,8% |
| Subcomponente III.2: Fortalecimiento de redes de MIPYMES | 316.050 | 295.400 | 20.650 | 27,2% |
| Subcomponente III.3: Capacitación en políticas de desarrollo local | 53.620 | 43.600 | 10.020 | 4,6% |
| Componente IV: Promoción de mejores prácticas y difusión del modelo | 7.100 | 6.000 | 1.100 | 0,6% |
| Unidad ejecutora | 325.535 | 200.080 | 125.455 | 28,0% |
| Imprevistos | 5.770 | 5.770 | - | 0,5% |
| Clúster FOMIN | 30.000 | 30.000 | - | 2,6% |
| TOTAL | 1.161.230 | 829.000 | 332.230 | 100% |

- Ejecución

4.01	Para la ejecución del Programa se creará una Unidad Ejecutora dentro de la Municipalidad de Otavalo, que tendrá como funciones principales: (i) gerenciar las actividades del proyecto; (ii) coordinar las acciones entre las instituciones participantes del proceso; (iii) promocionar el Proyecto y sensibilizar a los distintos agentes involucrados; y (iv) dar seguimiento y evaluar las actividades desarrolladas, garantizando el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

4.02	La Unidad Ejecutora estará conformada por cuatro personas: un Coordinador Principal que será el mismo coordinador del componente de la Ventanilla Unica, nombrado por un Comité Intersectorial y financiado con recursos de la Contribución; un Coordinador del componente de asociatividad nombrado por el Beneficiario y financiado con recursos de contrapartida local; un asistente financiero, contable y administrativo; y un especialista en procesos de compras y adquisiciones. Este equipo tendrá el apoyo de los especialistas legales y de un especialista de procesos administrativos e informática del Beneficiario.

4.03	Para apoyar y facilitar la ejecución de los trabajos que se deben llevar a cabo en el marco de las actividades del Proyecto, se crearán dos comités: (i) un Comité Técnico de Coordinación conformado por las áreas directamente involucradas (Alcalde, Hacienda, Rentas, Administrativa, Desarrollo Local, Jurídica, Planificación y Turismo) en las reformas referentes que llevarán a la adopción de la Ventanilla Unica. Este Comité tendrá a su cargo la aprobación de las propuestas técnicas emanadas de las diferentes consultorías y estudios especializados y la ejecutoriedad de los compromisos y acciones municipales que se desprendan del Plan de Acción emanado del Componente I del Proyecto; y (ii) un Comité Intersectorial integrado por delegados del sector público municipal, provincial y, de ser posible, nacional; y representantes de cámaras, gremios, asociaciones, empresarios e incluso, organismos de control público o ciudadano, que puedan actuar como veedores del proceso de reformas. Este Comité tendrá naturaleza permanente y el Municipio de Otavalo debe garantizar la perdurabilidad del mismo en los años subsiguientes a la culminación del Proyecto. La forma jurídica que adopte este Comité será revisada por los abogados del Municipio a más tardar en el último año de ejecución del Proyecto.