LEGIII/EC- 646229-05

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Programa para el Establecimiento de una Estrategia de Competitividad de la Cadena del Cacao Fino de Aroma de Ecuador

I.	Objeto

  - El fin del Programa es contribuir a mejorar la competitividad de las PyMEs de la cadena de cacao fino de aroma del Ecuador. El objeto del Programa es aumentar la presencia del cacao fino de aroma proveniente del Ecuador en mercados especiales.

1.02	Los principales criterios que se aplicarán para seleccionar a los productores beneficiarios son los siguientes: (a) contar con unidades productivas menores de diez hectáreas, de las cuales un promedio de tres ya están cultivadas con cacao; (b) la producción de cacao se realiza en forma tradicional bajo árboles de sombra; (c) la producción de cacao es su principal fuente de ingreso familiar y constituye por lo menos un 70% de ese ingreso; y (d) ser propietario con título sobre el terreno, o mantener derecho de uso mediante concesión.

II.	Descripción

  - Para el logro del fin y del objeto a que se refiere la sección I anterior, se financiará la implementación de los siguientes componentes:

- Componente 1:  Mejoramiento de la Cooperación Empresarial entre los actores de la cadena del cacao

  - El objetivo de este componente es promover una mayor cooperación entre las PyMEs del sector mediante la sensibilización de los diversos actores de la cadena acerca de los beneficios de la asociatividad; desarrollar una estrategia conjunta para impulsar la integración y fortalecimiento de la capacidad de gestión y comercialización de las asociaciones y entidades beneficiarias; generar alianzas entre los miembros de la cadena de valor y, además, promover la sostenibilidad a largo plazo de la estructura organizativa.

  - Con los recursos de este componente, se financiarán las siguientes actividades: (a) la sensibilización en entidades de segundo piso y entre productores que manifiesten interés en formar parte de asociaciones beneficiarias a través de cuatro talleres; (b) el desarrollo de una estrategia para la integración y fortalecimiento de la cadena acompañada de un plan de acción para la integración y fortalecimiento de la misma; (c) el desarrollo de planes de comercialización; (d) el desarrollo de un programa de capacitación en gestión empresarial, comercialización asociativa y negociación para apoyar el fortalecimiento de la capacidad de autogestión; (e) la conformación de una instancia representativa de los productores (se contratará un coordinador para el seguimiento y además una consultoría para la legalización de dicha instancia); (f) el fortalecimiento del Consejo Consultivo de Cacao con la elaboración de un plan de trabajo; (g) un evento nacional anual por tres años para fomentar alianzas entre productores, acopiadores, industria y exportadores; y (h) la definición de la línea de base para implantar un sistema de monitoreo.

  - Como resultado de estas actividades se espera: (a) la sensibilización de al menos 120 productores pertenecientes a las dos entidades de 2do piso y a asociaciones de productores con interés en pertenecer a las asociaciones beneficiarias; (b) una estrategia y plan de acción de asociatividad del sector cacaotero desarrollados; (c) dos planes de comercialización para las dos entidades de 2do piso diseñados; (d) al menos 60 representantes de las entidades de 2do piso y de la instancia de representación de productores capacitados en gestión empresarial y comercialización asociativa y negociación; (e) un plan de trabajo elaborado para la instancia de representación de productores; (f) un plan de trabajo del Consejo Consultivo elaborado; (g) tres eventos de integración de actores de la cadena realizados; (h) diez alianzas organizadas; e (i) un sistema de monitoreo implantado.

- Componente 2:  Adecuación de la oferta exportable y Especialización de la Cadena

  - El objetivo de este componente es poner en marcha la estrategia y los planes desarrollados en el componente 1 de manera que se logre impulsar un esquema productivo que permita incrementar la oferta exportable de cacao fino de aroma, aprovechando el reconocimiento de marca del que goza el sabor Arriba del cacao ecuatoriano en el mercado internacional. Para esta labor se contratará un asesor que apoye a los agrupamientos de productores. Con los recursos de este componente se financiarán las siguientes actividades: (a) la elaboración de un manual sobre manejo integral del cultivo del cacao; (b) la contratación de un técnico agrícola especializado en cacao; (c) el mejoramiento de la productividad de las plantaciones de cacao nacional de cinco a veinte quintales por hectárea en 1.750 hectáreas mediante rehabilitación de fincas existentes; y (d) el mejoramiento del control de calidad para asegurar una calidad uniforme y de acuerdo a las normas existentes.

  - Como resultado de estas actividades se espera obtener: (a) 5000 ejemplares del manual integral; (b) una estrategia de incremento de la productividad implementada; (c) el establecimiento y mantenimiento de 12 jardines clonales; (d) 120 capacitadores capacitados en rehabilitación de fincas; y (e) 60 acopiadores y 20 exportadores capacitados en control de calidad, y 1.000 productores capacitados gracias al efecto cascada de la capacitación por medio de escuelas de campo.

- Componente 3: Acceso Competitivo a los Mercados Internacionales

  - El objetivo de este componente es fortalecer el posicionamiento del cacao fino de aroma del  Ecuador en los mercados especiales del grano. Con los recursos de este componente se financiarán las siguientes actividades: (a) el diseño e implementación de una campaña de promoción y mercadeo de cacao fino para las dos entidades de segundo piso participantes en el Programa y la instancia de representación de productores; (b) la participación en ferias internacionales y misiones comerciales y técnicas; (c) la producción de material promocional; (d) el mantenimiento de una plataforma electrónica para la promoción del cacao ecuatoriano y facilitar el acceso a la información de mercados para las asociaciones participantes; y (e) la elaboración de un mapa de oferta para identificar los diferentes perfiles de sabores de cacao en las zonas de influencia de las asociaciones.

  - Como resultado de estas actividades se espera obtener: (a) una plataforma electrónica que permita el acceso de las asociaciones participantes a la información de mercado y que los compradores potenciales puedan tener acceso a la información promocional del cacao ecuatoriano; (b) un mapa de oferta de sabores de cacao fino o de aroma; (c) una campaña de promoción y mercadeo de cacao fino; (d) la participación asociativa de dos entidades de 2do piso y un representante de la instancia de productores en ferias internacionales y misiones comerciales; y (e) el logro de relaciones comerciales entre exportadores, las entidades de segundo piso y un portafolio diversificado de clientes.

- Componente 4: Diseminación del modelo de encadenamiento y sus resultados

  - El objetivo de este componente es documentar y compartir las experiencias exitosas de asociatividad hacia la mayor cantidad de actores posibles, dentro y fuera de la cadena del cacao. Con los recursos de este componente se financiarán las siguientes actividades: (a) la sistematización del modelo asociativo; (b) la difusión de información sobre el avance del Programa; (c) la elaboración de un plan de sostenibilidad; y (d) un evento de cierre para difundir los resultados del Programa. A través de evaluar y documentar las experiencias, se generará el material necesario para el diseño y publicación de un manual de mejores prácticas e instrumentos para diseminar los resultados del Programa. El manual serviría como referencia en materia de asociatividad, para ser usado en otros programas y sectores. Asimismo, con los recursos de este componente se financiará la difusión de los avances del Programa a través de la participación en ferias agropecuarias a lo largo del período de su  implementación.

  - Como resultado de estas actividades se espera obtener: (a) un manual sistematizando la experiencia en la aplicación del modelo asociativo, del cual se producirían 10.000 ejemplares que se repartirían en seis ferias; (b) el fortalecimiento de las alianzas mediante la participación del equipo de la Unidad Coordinadora en 6 ferias agropecuarias por año para informar sobre los avances y beneficios del Programa; y (c) la elaboración de un plan de sostenibilidad para asegurar el mantenimiento de los beneficios del modelo después de finalizado el Programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de un millón ciento ochenta y tres mil quinientos veinte dólares (US$1.183.520), según  el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| Componentes | BANCO | ORGANISMOS EJECUTORES | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad Coordinadora | 38,400 | 108,000 | 146,400 |
| Logística y Equipamiento | 13,400 | 54,200 | 67,600 |
| Componente 1 | 222,600 | 43,890 | 266,490 |
| Componente 2 | 90,540 | 90,830 | 181,370 |
| Componente 3 | 277,200 | 45,400 | 322,600 |
| Componente 4 | 46,240 | 14,200 | 60,440 |
| Subtotal | $688,380 | $356,520 | $1,044,900 |
| Imprevistos | 18,620 |  | 18,620 |
| Línea de base, sistema de monitoreo y evaluaciones | 70,000 |  | 70,000 |
| Auditoria | 20,000 |  | 20,000 |
| TOTAL | $797,000 | $356,520 | $1,153,520 |
| Actividades de Coordinación del Clúster. | 30.000 |  | 30.000 |
| GRAN TOTAL | $827,000 | $356,520 | $1,183,520 |
| Porcentajes (excluyendo actividades de Clúster) | 69% | 31% |  |

IV.	Ejecución

4.01	El Programa será implementado por la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) responsable de los aspectos técnicos del Programa, y por la Corporación de Promoción de Exportaciones (CORPEI), responsable de los aspectos administrativos y financieros del Programa, la cual reportará al Banco por medio de la Unidad Coordinadota (“UC”) del Programa.

4.02	La UC estará físicamente localizada en la sede de CORPEI y estará integrada por tres personas: un Director del Programa, un contador a medio término y un asistente financiero-administrativo. Los dos primeros serán financiados con recursos del Aporte, y el tercero con recursos de la Contribución. Se conformará un Comité Ejecutivo conformado por representantes de: ANECACAO, CORPEI, GTZ, representantes de las dos entidades de segundo piso (FEDECADE y UNOCAL) y un representante de los productores. Las funciones de este Comité serán:  (a) proponer al Director del Programa y al asistente financiero-administrativo de la UC para la aprobación del Banco; (b) aprobar los POAs; y (c) revisar el cumplimiento anual del mismo.