# LEGIII/EC-717908-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Servicios Sociales y Financieros para Empoderar a Mujeres de Bajos Ingresos en la

Costa del Ecuador

I.	Objetivo

  - El fin del Programa es contribuir a disminuir la vulnerabilidad social y económica de mujeres en situación de pobreza y sus familias en los sectores marginales de las zonas periurbanas y rurales de la provincia de Guayas en el Ecuador. El propósito del Programa es que alrededor de 320 mujeres y sus familias accedan a servicios integrales y eficientes que mejoren sus condiciones de trabajo (ingresos y capacitación), vivienda y salud preventiva de ellas y sus familias.

1.02	Para el logro del propósito a que se refiere el párrafo 1.01 anterior, el Programa prevé las siguientes líneas de acción; (a) apoyar a HdC en la expansión de sus servicios crediticios de banca comunal asociada con capacitación estableciendo nuevos bancos comunales y beneficiando a sus socias; (b) apoyar a HdC en la provisión de una alternativa mejorada de vivienda (estructura metálica) en condiciones financieras accesibles a las capacidades de pago de las mujeres; (c) propiciar la provisión de atenciones en salud preventiva para las mujeres y sus hijos; y (d) fortalecer la capacidad institucional del HdC para mejorar su eficiencia en la prestación de servicios y la adopción de mejores prácticas comprobadas para beneficiar a más mujeres.

II.	Descripción

El Programa comprende los siguientes componentes:

- Componente de Financiamiento Reembolsable

  - Los recursos de este componente serán empleados para: (a) financiar un sub-componente de Banca Comunal que proveerá recursos para otorgar créditos para capital de trabajo bajo la modalidad de banca comunal asociada con capacitación, estableciendo unos 190 bancos comunales para las beneficiarias y capacitando a aproximadamente 2.800 mujeres; y (b) financiar un sub-componente de Vivienda de Estructura Metálica para proveer capital de trabajo para el HdC para la provisión de alrededor de 300 viviendas de estructura metálica que serán otorgadas a las beneficiarias a crédito con plazos de entre 3 y 4 años.

2.02	En adición a los recursos previstos por el Programa y, con el fin de asegurar beneficios integrales al grupo meta, parte de los ingresos netos que se generen de este componente durante el período de ejecución del Programa serán destinados para la prestación de servicios de salud preventiva (exámenes ginecológicos) para alrededor del 35% de las socias de los bancos comunales y atenciones preventivas a los hijos de las mismas.

2.03	La lógica de los servicios a entregar seguirá una secuencia en que las mujeres beneficiarias serán apoyadas en primera instancia con la mejora de sus condiciones de trabajo e ingresos, a través de los créditos provistos por los bancos comunales y la capacitación, y con servicios de salud preventiva para ellas y sus familias, para acceder subsiguientemente a viviendas de mayor superficie y utilidad temporal.

B.	Componente de Cooperación Técnica

2.04	Este componente se enfocará en: (a) fortalecer la gobernabilidad, estructura institucional, los procesos operativos y sistemas de la Intermediaria tendientes a lograr eficiencia operativa y financiera en la prestación de sus servicios; y (b) mejorar sus principales servicios de crédito para vivienda y banca comunal a través de la adopción de mejores prácticas comprobadas y prospección para otros servicios asociados. Adicionalmente, con los recursos de este componente se financiarán las actividades de seguimiento de la ejecución del Programa. Este componente comprende las siguientes actividades:

1. Fortalecimiento institucional de Viviendas del Hogar de Cristo

- 2.05	Los dos aspectos principales que abordará esta actividad se refieren a: (i) la adecuación de la estructura de gobierno, organizacional y operativa del HdC para desarrollar de manera eficiente sus operaciones actuales y las previstas en el Programa; y (ii) la dotación de capacidades al personal y herramientas informáticas que apoyen los cambios. Asimismo, para facilitar el proceso y asegurar que el personal se predisponga favorablemente a ellos, se acompañará la adecuación con una consultoría destinada específicamente para el efecto.

  - Las acciones específicas previstas a ser financiadas con los recursos de esta actividad serán: (i) una consultoría que lleve a cabo un estudio de reingeniería institucional operativa; (ii) una consultoría para la facilitación del proceso de cambio; (iii) capacitación para el personal de primera línea y mandos medios (alrededor de 40 funcionarios) en función de los resultados de la reingeniería; y (iv) adecuación de los sistemas informáticos existentes (HiperK); desarrollo de nuevos sistemas o módulos necesarios en función a la optimización de los procesos operativos y adecuaciones institucionales y adquisición de pequeños equipos (6 computadores de mano) para facilitar las labores de las trabajadores sociales y promotoras de crédito.

2. Mejora de los servicios de crédito para vivienda, banca comunal y otros asociados

  - Las actividades de este rubro se enfocarán en fortalecer la prestación de los servicios de crédito para vivienda, banca comunal y otros asociados de la Intermediaria en aspectos tales como: la asignación de crédito y recuperación de la cartera, el cambio de su imagen institucional, incorporación de medidas de desempeño de la cartera y del personal y otros para el programa de crédito de vivienda con el fin de apoyar a la Intermediaria a que administre mejor estos servicios y logre su sostenibilidad en el largo plazo.

2.08	Con los recursos de esta actividad, se financiará: (i) una consultoría que realice un diagnóstico sobre el proceso de gestión de asignación de crédito y recuperación de cartera del programa de vivienda de la Intermediaria; (ii) la implementación de un plan de acción para mejorar la eficiencia operativa y financiera del servicio, como producto de la consultoría de disgnóstico; (iii) una consultoría para la sistematización de la experiencia de bancos comunales; (iv) el intercambio de experiencias en el país y/u otros países para conocer mejores prácticas de banca comunal y nuevos productos complementarios al crédito de vivienda (bancos de materiales) con el financiamiento de los gastos de viaje de funcionarios de la Intermediaria; (v) estudios sobre prospección de mercado para la creación y desarrollo de nuevas iniciativas para las beneficiarias de crédito; y (vi) el diseño e impresión de materiales para capacitación en salud que apoyarán las actividades de asociadas al crédito.

2.09	Los gastos previstos en el plan de acción para mejorar la eficiencia operativa y financiera del servicio de crédito podrán incluir: consultores en comunicación interna y externa de la imagen institucional, en desarrollo de procesos y flujos de crédito y talleres de capacitación para el personal en el análisis de crédito y selección de beneficiarias.

3. Monitoreo

2.10	Para apoyar el seguimiento de la ejecución del Programa, con recursos de esta de esta actividad se financiará la elaboración de la línea de base del Programa y el sistema de seguimiento estableciendo, de manera simple y precisa, la forma de cálculo, los medios, responsables y plazos de recopilación y análisis de la información para los indicadores y resultados. La Intermediaria coordinará con la Representación del Banco en el Ecuador sobre la metodología a emplear y los plazos de medición del sistema de seguimiento del Programa, los cuales deberán concordar con la presentación de informes de progreso semestral y finales del Programa.

III.	Costo y Financiamiento

3.01	El monto total del Programa se estima en la suma equivalente a un millón sesenta y seis mil dólares (US$1.066.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

| Categorías | Banco | Viviendas Hogar de Cristo | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| I. COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE |  |  |  |
| 1. Financiamiento para crédito de Banca Comunal | 250.000 | 200.000 | 450.000 |
| 2. Capital de trabajo para Viviendas de Estructura Metálica | 250.000 | 100.000 | 350.000 |
| TOTAL FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE | 500.000 | 300.000 | 800.000 |
| II. COMPONENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA |  |  |  |
| 1. Fortalecimiento institucional Intermediaria | 87.000 | 70.000 | 157.000 |
| 2. Mejora servicios crédito para vivienda, banca comunal y otros asociados | 45.000 | 12.000 | 57.000 |
| III. MONITOREO, EVALUACION, AUDITORIA E IMPREVISTOS |  |  |  |
| 3.1. Línea de base y sistema de seguimiento | 4.000 |  | 4.000 |
| 3.2. Evaluaciones Intermedia y Final | 8.000 |  | 8.000 |
| 3.3. Auditorías | 6.000 | 24.000 | 30.000 |
| 3.4. Imprevistos | 10.000 |  | 10.000 |
| TOTAL COOPERACIÓN TÉCNICA | 160.000 | 106.000 | 266.000 |
| TOTAL PROGRAMA | 660.000 | 406.000 | 1.066.000 |
| % | 62% | 38% | 100% |

IV.	Ejecución

  - La ejecución del Programa será llevada a cabo por las diferentes dependencias de la Intermediaria, lideradas por la Gerencia General que ejercerá la dirección de la ejecución, en consulta y coordinación con las instancias directivas superiores, de conformidad con los términos establecidos en el presente Convenio y en el Plan de Operaciones del Programa.

A. Componente de Financiamiento Reembolsable

  - La ejecución de este componente se prevé iniciar con el sub-componente de banca comunal y capacitación en paralelo con las actividades de fortalecimiento institucional y mejora de los servicios de la Intermediaria, previstas en el Componente de Cooperación Técnica. Los resultados que se alcancen con éstas últimas, reflejados en indicadores específicos de mejora del desempeño de la cartera del programa de vivienda y de su eficiencia institucional, indicados en la Cláusula 3.04(b) de las Estipulaciones Especiales de este Convenio, determinarán la posterior liberación de recursos del Banco para ejecutar la porción del financiamiento destinado a este sub-componente.

B. Componente de Cooperación Técnica

4.03	La ejecución de este componente será paralela al del Componente de Financiamiento. Sin embargo, los desembolsos del sub-componente de Vivienda de Estructura Metálica estarán condicionados a los resultados de la implementación del Plan de Acción para la mejora del desempeño de la cartera del programa de vivienda de caña y madera que administra la Intermediaria, previsto a realizarse con los recursos de la Contribución y a cuyos resultados se refiere el párrafo anterior.

4.04	Por otra parte, la secuencia de las otras consultorías destinadas al fortalecimiento institucional de la Intermediaria y a la optimización de los sistemas podrá llevarse a cabo de manera independiente y paralela a esta actividad y su realización apoyará la consecución de las metas antes planteadas.