LEGIII/EC-465980-05

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao en Comunidades Afro-ecuatorianas

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Programa es contribuir a incrementar los ingresos de los productores de cacao en las comunidades afroecuatorianas, mestizas e indígenas en la Provincia de Esmeraldas de la República de Ecuador, a través del desarrollo de un sistema sostenible de producción y comercialización del producto.

  - Los objetivos específicos del Programa son: (i) incrementar el rendimiento y la calidad del cacao de 1.400 productores a través de la adopción de buenas prácticas en producción, manejo de cosecha y post-cosecha; (ii) mejorar el manejo ambiental del cacao e introducir el proceso de certificación orgánica; (iii) mejorar la comercialización del cacao en mercados nacionales e internacionales; y (iv) fortalecer a la Asociación de Productores de Cacao del Norte de Esmeraldas (APROCANE).

II.	Descripción

- 2.01	El Programa contempla los siguientes componentes:

  - Componente de Financiamiento:

  - Los recursos de este componente financiarán actividades agrupadas en los siguientes sub-componentes: (i) inversión en infraestructura básica para acopio, manejo post-cosecha y comercialización de cacao en grano; y (ii) recursos para capital de trabajo de APROCANE para el acopio y la comercialización del cacao.

(i) Sub-componente de inversión en infraestructura básica

  - Bajo este sub-componente se financiarán inversiones en infraestructura incluyendo: galpones, tendales, áreas de secado y áreas de fermentado y la adquisición de equipo, maquinaria y de un camión de carga para APROCANE.

(ii) Sub-componente de Capital de Trabajo para APROCANE

  - Bajo este sub-componente se financiará la compra, en efectivo, de cacao en grano de los pequeños productores, y los gastos de acopio y comercialización del mismo durante el ciclo de negocio de dichos productores.

  - Componente de Cooperación Técnica:

  - Los recursos de este componente financiarán actividades agrupadas en los siguientes sub-componentes: (i) mejoramiento de la producción de cacao; (ii) mejoramiento de la comercialización del cacao; (iii) fortalecimiento organizacional; y (iv) seguimiento y evaluación.

- (i) Mejoramiento de la producción de cacao

  - Bajo este sub-componente se financiarán las siguientes actividades:

- 2.07	Con relación al mejoramiento de la producción de campo, con recursos del aporte local se contratarán los servicios de 2 extensionistas y la prestación de los servicios de 36 promotores comunitarios para brindar asistencia técnica a 1.400 productores de cacao en el mejoramiento de la producción del campo, y el establecimiento de un jardín clonal de plantas mejoradas de cacao.

- 2.08	Con relación al manejo ambiental y la certificación orgánica se financiarán: (i) la contratación de un especialista en asistencia técnica en certificación orgánica; (ii) la contratación de los servicios de una empresa certificadora, para la obtención de certificación orgánica por una parte de los productores de cacao participantes del Programa; y (iii) la contratación de servicios de asistencia técnica a 50 productores seleccionados que deben ser socios de APROCANE y contar con una hectárea de cacao orgánico cada uno, a razón de US$ 300 por hectárea para un total de US$15.000 compartido entre recursos de la Contribución del Banco (US$12.000) y del Aporte local (US$5.000).

- (Banco: US$35.800; FECD US$44.2

- (ii) Mejoramiento de la Comercialización del Cacao

- 2.09 	Bajo este sub-componente se financiarán actividades para : (a) la puesta en marcha de los centros de acopio y comercialización en Esmeraldas y Maldonado; y (b) el fortalecimiento de APROCANE en mercadeo y comercialización de cacao.

- (a) Puesta en marcha de los centros de acopio y comercialización en Esmeraldas y Maldonado

- 2.10	Se financiará la contratación de servicios de consultoría para el diseño, organización, implantación y operación de los centros de acopio.

(b) Fortalecimiento en Mercadeo y Comercialización del Cacao

- 2.11	Se financiará: (i) la contratación de un Coordinador del Programa; (ii) la contratación de un responsable de comercialización para el centro de acopio de Esmeraldas; (iii) la contratación de un calificador/pesador para el centro de acopio de Esmeraldas; (iv) la contratación de un bodeguero; (v) la contratación de un consultor en logística para los centros de acopio de Esmeraldas y de Maldonado; (vi) la contratación de un asistente experto en comercialización/contabilidad para el centro de acopio de Esmeraldas; (vii) la contratación de un asesor experto en comercio internacional; (viii) la contratación de servicios de consultoría especializada para el desarrollo de dos marcas y/o logotipo de productos de grano de cacao y el registro de sanidad del cacao; (ix) los pasajes de avión y los viáticos de dos personas de APROCANE para su participación en 3 misiones comerciales internacionales; y (x) la adquisición de software de contabilidad e inventario.

(iii) Fortalecimiento Organizacional

2.12	Bajo este sub-componente se financiarán: (i) la realización de eventos de capacitación en gestión organizativa y eventos de liderazgo y gerencia; (ii) la contratación de servicios de consultoría para la preparación de materiales de capacitación; (iii) la contratación de un consultor especializado en temas organizativos; (iv) la contratación de un especialista para el asesoramiento en la elaboración de un plan de negocios; (v) la elaboración de materiales de capacitación; (vi) los pasajes aéreos y otros gastos relacionados con los viajes para llevar a cabo el intercambio técnico con otros proyectos financiados con recursos del Programa de Empresariado Social en el área del mejoramiento de la cadena productiva del cacao en Perú y en Venezuela.

(iv) Seguimiento y evaluación

2.13	Bajo este sub-componente se financiarán: (i) servicios de consultoría para planificación estratégica de las actividades administrativas e institucionales de APROCANE; (ii) la contratación de un consultor especializado durante un mes para apoyar a APROCANE en un estudio de línea de base; (iii) la contratación de servicios de consultoría del Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo (FECD).

III.	Costo y Financiamiento

  - El monto total del Programa se estima en el equivalente de seiscientos catorce mil dólares (US$614.000), según el siguiente presupuesto:

- (en US$)

| Presupuesto Financiamiento Reembolsable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # DESCRIPCION | BID | APROCANE | TOTAL |
| Componente I - Inversión en Infraestructura Básica | $155.000 | $31.000 | $186.000 |
| Infraestructura | $87.000 | $9.000 | $96.000 |
| Centro de Acopio y Comercialización de APROCANE en Esmeraldas | $77.000 | $0 | $77.000 |
| Centro de Acopio APROCANE (CAA) en Maldonado | $10.000 | $9.000 | $19.000 |
| Maquinaria y vehículos | $68.000 | $22.000 | $90.000 |
| Centro de Acopio y Comercialización de APROCANE en Esmeraldas | $33.000 | $2.000 | $35.000 |
| Centro de Acopio APROCANE (CAA) en Maldonado | $35000 | $20.000 | $55.000 |
| Componente II - Recursos de Capital de trabajo | $90.000 | $30.000 | $120.000 |
| Fondo de capital de trabajo APROCANE (Esmeraldas y Maldonado) | $90.000 | $30.000 | $120.000 |
| TOTAL | $245.000 | $61.000 | $306.000 |
| Presupuesto de la Cooperación Técnica No Reembolsable |  |  |  |
| DESCRIPCION | BID | APROCANE | TOTAL |
| Componente I - Mejoramiento de la producción de cacao | $16.800 | $53.000 | $69.800 |
| A - Mejoramiento de la producción de campo | 0 | $44.000 | 44000 |
| B - Mejoramiento ambiental y a la certificación orgánica | $16.800 | $9.000 | $25.800 |
| Componente II - Mejoramiento de la Comercialización del cacao | $106.000 | $42.000 | $148.000 |
| A - Puesta en marcha del centro de acopio y comercialización - Esmeraldas | $5.000 | $0 | $5.000 |
| B - Fortalecimiento en Mercadeo/Comercialización | $101.000 | $42.000 | $143.000 |
| Componente III - Fortalecimiento organizacional | $4.200 | $23.250 | $27.450 |
| Componente IV - Seguimiento y evaluación | $58.000 | $4.750 | $62.750 |
| TOTAL | $185.000 | $123.000 | $308.000 |
| Presupuesto Resumido |  |  |  |
| DESCRIPCION | BID | APROCANE | TOTAL |
| Financiamiento Reembolsable | $245.000 | $61.000 | $306.000 |
| Cooperación Técnica No Reembolsable | $185.000 | $123.000 | $308.000 |
| TOTAL | $430.000 | $184.000 | $614.000 |

IV.	Ejecución y administración

  - APROCANE será la responsable por la ejecución, administración y supervisión del Programa. APROCANE contratará al Coordinador del Programa quien se reportará al Director de APROCANE.

  - El Coordinador del Programa tendrá las siguientes funciones: (i) asegurar una coordinación adecuada de los componentes del Programa; (ii) efectuar la gestión financiera del Programa; (iii) realizar la programación físico-financiera de ejecución de los diversos componentes y asegurar el cumplimiento de los objetivos de los mismos; (iv) velar por la aplicación de todas las normas y procedimientos que constan en este Convenio; (v) tomar las acciones o medidas necesarias para dar cumplimiento a las cláusulas de este Convenio; (vi) ser el canal de interlocución con el Banco en los asuntos operativos, administrativos, técnicos y financieros referentes al Programa; y (vii) preparar los informes narrativos y financieros de avance del Programa para su presentación al Banco.

  - APROCANE contratará al Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo (FECD) para proveer servicios de apoyo técnico, seguimiento y acompañamiento del Programa que incluirán: (i) el apoyo en la preparación de reportes de seguimiento técnico periódicos, tanto de resultados como de procesos; (ii) el seguimiento e implementación de medidas correctivas a través de procesos participativos; (iii) la modernización del sistema de información gerencial que actualmente dispone APROCANE; (iv) el apoyo en la preparación de reportes de carácter financiero, sobre el uso de los recursos asignados al Programa e informes de compilación contable periódica; (v) el apoyo a las actividades de seguimiento del Programa; (vi) el apoyo en el establecimiento y aplicación de principios y medidas de control interno técnico-financiero.