LEGIII/EC-465978-05

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE NO. SP/SF-04-34-EC / ATN/SF-8978-EC. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN COMUNIDADES AFRO-ECUATORIANAS.

Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica No Reembolsable, entre la Asociación de Productores de Cacao del Norte de Esmeraldas (APROCANE), de la República de Ecuador, en adelante denominada la “Beneficiaria”, la “Intermediaria” o “APROCANE”, y el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante denominado el "Banco", para el otorgamiento de: (a) un financiamiento reembolsable por la suma de hasta doscientos cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$245.000), o su equivalente en otras monedas convertibles, en adelante denominado el "Financiamiento"; y (b) una cooperación técnica no reembolsable por la suma de hasta ciento ochenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$185.000), o su equivalente en otras monedas convertibles, en adelante denominada la "Contribución", ambas sumas con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco. Con los recursos del Financiamiento y de la Contribución se financiará un programa para el fortalecimiento de la cadena productiva del cacao en comunidades afro-ecuatorianas, en adelante denominado el "Programa", que se describe en el Anexo Único de este Convenio.

Las cantidades que se desembolsen con cargo al Financiamiento y a la Contribución constituirán el "Préstamo" y la "Cooperación Técnica", respectivamente. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término dólares significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

El Banco y la Beneficiaria acuerdan lo siguiente:

Primero. Partes Integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales"; y el Anexo Único que se agregan. En el Artículo 1.01 de las Normas Generales se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo Único.

Segundo. Organismo Ejecutor. Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del Financiamiento y de la Contribución serán llevados a cabo en su totalidad por la Intermediaria.

Tercero. Costo del Programa y recursos adicionales. (a) La Intermediaria se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieren, en adelante denominados el “Aporte”, en adición a los recursos del Financiamiento y de la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. El total del Aporte se estima en la suma equivalente de ciento ochenta y cuatro mil dólares (US$184.000), con el fin de completar la suma equivalente de seiscientos catorce mil dólares (US$614.000), en que se estima el costo total del Programa, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación de la Intermediaria de aportar los recursos adicionales que se requieren para completar la ejecución del Programa. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el Artículo 3.03 de las Normas Generales de este Convenio.

(b)	El Aporte se destinará a financiar las categorías presupuestarias que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Programa a que se refiere el Anexo Único.

Cuarto. Amortización del Financiamiento. El monto del Financiamiento deberá ser totalmente amortizado por la Intermediaria en un plazo de quince (15) años, contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio, mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota deberá pagarse dentro de un plazo de cinco años y medio (5 ½), contado a partir de la misma fecha.

Quinto. Tasa de interés. Para efectos de lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales, la Intermediaria pagará una tasa de interés anual de dos por ciento (2%) sobre los saldos deudores del Financiamiento, que se devengará desde la fecha de los respectivos desembolsos. El primer pago de los intereses se efectuará a los seis (6) meses de la fecha de vigencia de este Convenio.

Sexto. Obligaciones en materia de moneda. La Intermediaria adeudará al Banco, en dólares, desde la fecha de cada desembolso, los montos de las cantidades recibidas. Consecuentemente, en las fechas de los vencimientos que se establecen en las Cláusulas Cuarta y Quinta anteriores, la Intermediaria pagará, en dólares, los reembolsos y la tasa de interés a que se refieren las mencionadas Cláusulas.

Séptimo. Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de los recursos del Financiamiento y de la Contribución en dólares, o su equivalente en otras monedas convertibles provenientes de los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales.

Octavo. Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento y a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos del Financiamiento y de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 2 de diciembre de 2004 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Noveno. Condiciones previas al primer desembolso del Financiamiento. (a) El primer desembolso de los recursos del Financiamiento para el sub-componente de inversión en infraestructura básica está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

- Que la Intermediaria presente evidencia de que tiene la posesión legal, las servidumbres u otros derechos de propiedad sobre los terrenos donde se construirá la infraestructura en las Municipalidades de Esmeraldas y Maldonado;

(ii)	Que la Intermediaria presente evidencia de que la Municipalidad de Esmeraldas ha aprobado los planos para la construcción del Centro de Acopio;

(iii)	Que la Intermediaria presente evidencia de que cuenta con las licencias y autorizaciones emitidas por las autoridades competentes que se requieren bajo la legislación nacional para iniciar las obras de infraestructura en las Municipalidades de Esmeraldas y Maldonado.

(b)	El primer desembolso de los recursos del Financiamiento para el sub-componente de capital de trabajo está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

- Que la Intermediaria presente evidencia de haber asignado recursos del Aporte equivalentes a, por lo menos, treinta mil dólares (US$30.000) para la ejecución de este sub-componente.

(ii)	Que la Intermediaria presente el Reglamento de Uso de Capital de Trabajo para la Transformación y la Comercialización (CTC), aprobado por el Directorio de la misma y preparado según texto previamente acordado con el Banco.

Décimo. Condiciones previas al primer desembolso de la Contribución. (a) El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que, además de haber cumplido con las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.02 de las Normas Generales, la Intermediaria presente a satisfacción del Banco:

- Los términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría y de asesoría que se financiarán con recursos de la Contribución durante el primer Semestre del plazo de ejecución del Programa;

  - Evidencia de que ha seleccionado al Coordinador del Programa;

  - Un Plan de Ejecución del Programa, que incluya metas anuales para el cumplimiento de los objetivos y resultados del Programa y un cronograma para el cumplimiento de los indicadores de desempeño del Programa.

- Undécimo. Otras Condiciones de Ejecución. Si la licitación o construcción de una obra de infraestructura se iniciara antes del primer desembolso de los recursos del Financiamiento para el componente de infraestructura básica, la Intermediaria deberá presentar al Banco, antes de iniciar dicha licitación u construcción, la evidencia a que se refiere el inciso (a) 1 de la Cláusula Novena de estas Estipulaciones Especiales.

Duodécimo. Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos del Aporte, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Programa a partir del 2 de diciembre de 2004 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Decimotercero. Pagarés. Para efectos de lo estipulado en los Artículos 3.07 y 4.04 de las Normas Generales, la Intermediaria presentará, a la satisfacción del Banco, un pagaré debidamente suscrito por su representante autorizado que represente la suma desembolsada y las condiciones de amortización del Financiamiento.

- Decimocuarto. Fondo Rotatorio. El Fondo Rotatorio a que se refiere el Artículo 4.06 (b) de las Normas Generales no excederá del veinte por ciento (20%) de los recursos del Financiamiento y de la Contribución, respectivamente.

Decimoquinto. Suspensión, condicionamiento o cancelación. En adición a las circunstancias establecidas en el Capítulo VI de las Normas Generales de este Convenio, el Banco podrá suspender, condicionar o cancelar los desembolsos del Financiamiento y de la Contribución en el caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del Programa establecidas en este Convenio.

Decimosexto. Plazos de ejecución y desembolso. (a) El plazo para la ejecución del Programa será de cuarenta y dos (42) meses contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para desembolsar los recursos del Financiamiento y de la Contribución será de cuarenta y ocho (48) meses contado a partir de esa misma fecha. Cualquier parte del Financiamiento y de la Contribución no utilizada dentro de estos plazos será cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Decimoséptimo. Uso de la Contribución, Contratación de Consultores y Adquisición de Bienes. (a) Sólo podrán usarse los recursos de la Contribución para el pago de servicios de consultores y la adquisición de bienes originarios de los países miembros del Banco. En la contratación de servicios de consultoría, se seguirán las Políticas y Procedimientos del Banco para la Adquisición de Servicios de Consultoría que constan en el documento GN-2220-10, de febrero de 2004, cuyo texto la Intermediaria declara conocer. Para la adquisición de bienes, se seguirá lo establecido en el Artículo 5.01 de las Normas Generales.

(b) El Banco revisará, de forma ex-post, el proceso de selección y contratación de proveedoras de bienes y servicios que involucren costos inferiores a cinco mil dólares (US$5.000), pero revisará de forma ex-ante los términos de referencia para dichas contrataciones.

(c) Excepción a la contratación de Servicios de Consultoría. Para la provisión de servicios de consultoría con cargo a los recursos de la Contribución, y como excepción a las Políticas y Procedimientos del Banco para la Contratación de Servicios de Consultoría que constan en el documento GN-2220-10, de febrero de 2004, la Intermediaria podrá contratar al Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo (FECD) para proveer servicios de asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento del Programa hasta por el monto de treinta mil dólares (US$30.000).

- Decimoctavo. Evaluaciones del Programa. (a) Para efectos de lo establecido en el Artículo 5.03 de las Normas Generales, el Banco seleccionará y contratará, con cargo a los recursos de la Contribución, los servicios de consultores independientes para que lleven a cabo una evaluación intermedia y una evaluación final del Programa.

- (b)	La Intermediaria y el Banco acuerdan que los recursos correspondientes a las evaluaciones incluidos en el cuadro de costos a que se refiere el párrafo 3.01 del Anexo Único de este Convenio, serán utilizados por el Banco, con el objeto de llevar a cabo las actividades de evaluación pertinentes. Estos recursos serán deducidos del monto de la Contribución en el día de entrada en vigencia del presente Convenio, sin requerimiento de solicitud de desembolso de la Intermediaria.

- (c) 	La evaluación intermedia medirá: (i) los resultados preliminares en el cumplimiento de los objetivos del Programa, (ii) los efectos intermedios del Programa, incluyendo un análisis para contrastar la información presentada en el último informe semestral del Programa con el avance efectivo del mismo. Para la medición de estos aspectos se tendrán en cuenta los Indicadores de Desempeño del Programa, así como los informes de progreso.

- (d) 	La evaluación final medirá: (i) los resultados del cumplimiento de los objetivos del Programa; (ii) el funcionamiento y los resultados de la administración de los recursos para el capital de trabajo del Programa; (iii) la comercialización y ventas del cacao en grano, incluyendo volúmenes, calidad y precios; (iv) los indicadores económicos y sociales de las familias beneficiarias del Programa; y (v) las lecciones aprendidas del Programa.

- Decimonoveno. Informes. (a) Los informes de progreso a que se refiere el Artículo 7.03 (a)(i) y 7.04 (a) de las Normas Generales deberán ser presentados por la Intermediaria al Banco dentro de los 45 días siguientes al vencimiento de cada Semestre y deberán contemplar un análisis del grado de cumplimiento de los indicadores de desempeño del Programa y del progreso logrado en la ejecución del plan de trabajo, incluyendo entre otros: (i) los avances en la instalación de la infraestructura, maquinaria y equipos previstos en el Programa; (ii) la información sobre el funcionamiento de los Centros de Acopio; (iii) los volúmenes de acopio, transformación, y ventas del cacao; (iv) el grado de incorporación de tecnología, de aumentos de productividad y de mejoramiento de la calidad del producto; (v) el avance del proceso de introducción de la certificación orgánica; (vi) el grado de implantación de las medidas de manejo ambiental de la producción; (vii) la información sobre las condiciones de trabajo de seguridad y salubridad en los centros de acopio; (viii) la evolución de los precios que los productores han recibido por el cacao comercializado a través del Programa; (ix) la información sobre el uso de los excedentes que genere la aplicación del Programa que la Intermediaria lleve a cabo en inversiones o actividades que beneficien a sus socios; y (x) un resumen del Aporte en efectivo y en especie aportado por la Intermediaria al momento de cada informe. El primer informe de progreso del Programa deberá incluir la información socioeconómica sobre el grupo meta antes del inicio de las actividades del Programa, recopilada en el estudio de línea de base.

(b)	El informe final a que se refiere el inciso (a) (i) del Artículo 7.03 de las Normas Generales deberá contener un resumen de los logros alcanzados en función de los objetivos originales y en comparación con la línea de base.

(c)	Si los resultados y las recomendaciones que emanen de los informes a que se refieren los incisos (a) y (b) de esta cláusula fueren satisfactorios para el Banco, éste autorizará a la Intermediaria para que continúe comprometiendo los recursos del Financiamiento y de la Contribución. En caso contrario, se acordarán las medidas que la Intermediaria deberá tomar, como requisito previo a que el Banco autorice la reanudación de compromisos de los recursos del Financiamiento y de la Contribución. Esta Cláusula no invalida o limita la potestad del Banco de suspender, condicionar o cancelar los desembolsos del Financiamiento y de la Contribución de acuerdo a las estipulaciones del Capítulo VI de las Normas Generales.

Vigésimo. Auditorias. A pesar de lo dispuesto en el inciso (b) del Artículo 7.03 de las Normas Generales los honorarios y gastos referentes a la auditoría de los estados financieros del Programa y de la Intermediaria serán cargados a la Contribución.

Vigésimo primero. Disponibilidad de información. La Intermediaria se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de vigencia del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre el Banco y sus países miembros o entre el Banco y sus clientes del sector privado, en cuyo caso la Intermediaria se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que la Intermediaria haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Vigésimo segundo. Otras obligaciones. La Intermediaria se compromete a no declarar ni pagar ningún dividendo o hacer distribución alguna sobre su capital legal, ni comprar, redimir o realizar cualquier tipo de adquisición de sus acciones de capital o alguna opción sobre éstas, si hubiera ocurrido o continúa ocurriendo un evento de incumplimiento o un evento potencial de incumplimiento del Convenio.

Vigésimo tercero. Terminación de este Convenio. El pago total del Financiamiento y de la tasa de interés dará por concluido este Convenio y todas las obligaciones que de él se deriven.

Vigésimo cuarto. Validez. Los derechos y obligaciones establecidas en este Convenio son válidos y exigibles de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

Vigésimo quinto. Vigencia. Las partes dejan constancia de que la vigencia de este Convenio se inicia en la fecha de su suscripción por el Banco.

Vigésimo sexto. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Convenio, con excepción del cobro del pagaré a que se refiere el Artículo 3.07 de las Normas Generales y la Cláusula Novena de este Convenio, que no se resuelva por acuerdo entre la Intermediaria y el Banco, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

Vigésimo séptimo. Comunicaciones. Todo aviso, solicitud, comunicación o notificación que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que se anota a continuación, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera:

De la Intermediaria:

Dirección Postal:

Asociación de Productores de Cacao del

Norte de Esmeraldas (APROCANE)

Calle 24 de Mayo, diagonal al Cementerio,

Parroquia Maldonado, Canton Eloy Alfaro,

Provincia de Esmeraldas

Ecuador

Teléfono: (593.62) 786.027 / 035

Del Banco:

Dirección Postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Estados Unidos de América

Telefax: (202) 623-3096

Las partes manifiestan su aceptación a los términos del presente Convenio mediante la suscripción del mismo en la fecha y lugar abajo indicados, en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, el cual entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Banco.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL NORTE DE ESMERALDAS (APROCANE) /f/ Virginia Borja Montaño 8irginia Borja Montaño Presidenta Fecha: 15 de marzo de 2005_____________ Lugar: Parroquia Maldonado____________

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO /f/ Enrique V. Iglesias ______________________ Enrique V. Iglesias Presidente Fecha: 31 de marzo de 2005____________ Lugar: Washington, D.C.______________