LEGIII/EC-904356-07

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Saneamiento Ambiental para la Parroquia El Huambi

I.	Objetivo

  - El objetivo del Proyecto es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de la parroquia El Huambi (1.500 habitantes.) facilitando el acceso a servicios sanitarios básicos y promoviendo cambios de comportamiento en salud ambiental y autogestión local.

  - Los objetivos específicos son: (i) Mejorar el acceso de, al menos, el 50% de la población meta a servicios de saneamiento ambiental (sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales) en forma sostenible; (ii) Promover comportamientos positivos en agua, saneamiento y salud ambiental y roles de mujeres, niños/as, en el 70% de familias, a través de mecanismos de educación formal y no formal; y (iii) Potenciar las capacidades y talentos locales de las organizaciones participantes, para la gestión de sus sistemas de agua y saneamiento bajo un enfoque integral y sostenible de cuencas, que promueva la participación activa de la mujer.

II.	Descripción

  - Para el cumplimiento de los objetivos señalados en la Sección I anterior, el Proyecto contempla 3 Componentes: (1) Acceso a Servicios de Saneamiento Ambiental; (2) Educación en Salud y Medio Ambiente; y (3) Fortalecimiento organizacional.

- Componente 1: Acceso a Servicios de Saneamiento Ambiental

  - El objetivo del primer Componente es mejorar el acceso de, al menos, el 50% de la población meta a servicios de saneamiento ambiental en forma sostenible, a través de la ejecución de las siguientes actividades: (i) planificación de intervenciones; (ii) elaboración de estudios y diseños; (iii) licitación y contratación de obras con participación comunitaria e institucional; (iv) construcción y mejoramiento del sistema de alcantarillado y de la planta de tratamiento de aguas residuales; y (v) control y seguimiento de avance de obras físicas incluyendo la entrega del sistema a la comunidad y municipio para su operación y mantenimiento.

- Planificación de Intervenciones

  - El Proyecto arrancará con reuniones de trabajo que permitan realizar la planificación de las diferentes intervenciones con los diversos actores involucrados: la junta parroquial, la junta administradora de agua potable, la Ilustre Municipalidad de Sucúa, representantes de la Red Autónoma Escolar de Sucúa y del Área de Salud Provincial No. 6.

- Elaboración de Estudios y Diseños

  - La Municipalidad de Sucúa, dentro de su plan operativo del presente año fiscal, elaborará los de estudios para la implementación de la red de alcantarillado sanitario para la Parroquia Huambi. El Proyecto tendrá este insumo como contraparte local. Los estudios se ampliarán hasta el tratamiento de las aguas residuales, para completar el ciclo del saneamiento.

- Licitación y Contratación de Obras con Participación Comunitaria e Institucional

  - De conformidad con lo establecido en los estudios técnicos respectivos, se elaborarán los términos de referencia para contratar las obras civiles que resulten las más adecuadas para solucionar los problemas priorizados.

- Construcción y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

  - Una vez adjudicadas las obras, se procederá con su inicio y ejecución. La Municipalidad fiscalizaría las obras a cargo del Organismo Ejecutor que, a su vez, realizará un seguimiento a la obra pública que el Municipio lleve adelante. Con el presupuesto designado para este rubro se adquirirán los insumos necesarios para la obra (3500 m de tubería de hormigón de 200 mm. de diámetro) y para la planta de tratamiento de base de lagunas de oxidación (desarenador y laguna anaerobia). Los fondos de contrapartida financiarán la colocación de los tubos y obras complementarias y conexiones domiciliarias. Estas obras beneficiarán a un 85% del total de las familias de El Huambi.

- Control y Seguimiento de Avance de Obras Físicas

  - Las obras de infraestructura se ejecutarán en cinco (5) meses. En este tiempo, los técnicos del Ejecutor y del Municipio asignados al Proyecto, trabajarán en forma coordinada, asegurando su presencia en obras todos los días laborables, para que las obras tengan la calidad técnica establecida en las especificaciones. Los pagos de las planillas de avance a los contratistas serán realizados previa aprobación de la fiscalización, y con las retenciones exigidas por las leyes nacionales de contratación pública.

- Entrega del Sistema a la Comunidad y Municipio para su Operación y Mantenimiento

  - Una vez concluidas las obras, se procederá con su entrega a la comunidad y al Municipio, para su operación y mantenimiento a futuro. El mantenimiento de las redes de alcantarillado, será focalizado hacia el mantenimiento de carácter preventivo, con la socialización respectiva enfatizando en la importancia de los hábitos de la población respecto a su uso. En cuanto a la planta de tratamiento, la operación de la misma, será resuelta por la comunidad, con el apoyo de personal técnico del Municipio.

- Componente 2: Educación en Salud y Medio Ambiente

  - Los recursos de este Componente serán para promover comportamientos positivos en agua, saneamiento y salud ambiental y roles de mujeres, niños/as, en el 70% de familias, a través de mecanismos de educación formal y no formal, a través de la ejecución de las siguientes actividades: (i) identificación de conocimientos, actitudes y prácticas en Agua, Saneamiento y Salud Ambiental (“ASSA”) con niños y adultos; (ii) definición de planes educativos para escuelas y comunidades con la participación de niños y profesores; (iii) talleres educativos para niños y adultos en agua, saneamiento, salud, y valoración de los roles; (iv) realización de ferias de salud, medio ambiente y eventos conmemorativos comunitarios; (v) visitas domiciliarias de refuerzo educativo y seguimiento y evaluación de cambios de comportamiento.

- Identificación de Conocimientos, Actitudes y Prácticas en ASSA con Niños y Adultos

  - La identificación de conocimientos, actitudes y prácticas en ASSA con niños y adultos se basará en dos fuentes básicas de información: (i) la aplicación de encuestas sobre conocimientos, actitudes y prácticas sanitarias a un 20% de la población como mínimo; y (ii) el diagnóstico médico escolar, que brindará la información requerida sobre el estado de salud, nutrición y desarrollo infantil en este estrato de la población.

- Definición de Planes Educativos para Escuelas y Comunidades con la Participación de Niños y Profesores

  - La definición de planes educativos para escuelas y comunidades con la participación de niños y profesores se realizará con información recabada y sistematizada en las actividades previas, se formularán las respectivas acciones para enfrentar los problemas prioritarios definidos por los actores sociales.

- Talleres Educativos para Niños y Adultos en Agua, Saneamiento, Salud, y Valoración de los Roles

  - Se ejecutarán talleres participativos donde jugarán un rol preponderante los maestros del sistema escolar formal. En cuanto a los adultos, se establecerán espacios de diálogo, información e intercambio de conocimientos, para asegurar que los mensajes lleguen en un lenguaje sencillo, práctico y en doble sentido, creando un ambiente informal y distendido para la opinión y expresión especialmente de la mujer.

- Realización de Ferias de Salud, Medio Ambiente y Eventos Conmemorativos Comunitarios

  - Como actividades complementarias y para resaltar la importancia de las prácticas sanitarias, se llevarán a cabo este tipo de acciones donde la sociedad civil y la comunidad educativa participen con expresiones de diferente índole, tales como ferias, desfiles, casas abiertas, exposiciones, etc., en temas relacionados con la educación para la salud, el medio ambiente, la equidad de género, etc.

- Visitas Domiciliarias de Refuerzo Educativo y Seguimiento y Evaluación de Cambios de Comportamiento

  - El personal técnico con el apoyo de personal educativo, visitarán al menos el 10% de las viviendas de la Parroquia, para reforzar los mensajes y las actividades realizadas utilizando materiales visuales tales como trípticos, afiches y otro material didáctico. Se aprovecharán estas visitas para la aplicación de una segunda encuesta para evaluar la eficiencia de las actividades realizadas en la interiorización de la comunidad.

- Componente 3: Fortalecimiento organizacional

  - El objetivo del tercer Componente es potenciar las capacidades y talentos locales de las organizaciones participantes, para la gestión de sus sistemas de agua y saneamiento bajo un enfoque integral y sostenible de cuencas, que promueva la participación activa de la mujer, a través de las siguientes actividades: (i) suscripción de convenios con gobiernos locales; (ii) promoción y organización parroquial; (iii) capacitación socio-organizativa; (iv) capacitación y control de inventarios y bodegas; (v) capacitación y asistencia técnica a organizaciones locales en O&M y administración de sistemas de agua, saneamiento y gestión integral de cuencas hídrica; (vi) fortalecimiento de espacios de diálogo de conocimientos con organizaciones y gobiernos locales en ASSA; (vii) seguimiento y asistencia técnica a la Junta de Agua y Saneamiento por los gobiernos locales.

- Suscripción de Convenios con Gobiernos Locales

  - De conformidad con planificación de actividades descrita en el componente 1, se procederá a la suscripción de acuerdos y compromisos en convenios legalizados con los diferentes actores y de acuerdo a cada tema de intervención. Estos convenios tendrán en cuenta los planes de desarrollo de Huambi y Sucúa. Es importante establecer con claridad los aportes de cada una de las partes para su correspondiente seguimiento de parte de la coordinación del proyecto y las autoridades locales.

- Promoción y Organización Parroquial

  - La promoción y organización parroquial se orientará a promover actividades que incentiven la solidaridad y el sentimiento de comunidad entre los participantes, y revalorizar el rol de las mujeres en la toma de decisiones. En estas actividades tendrán activa participación las Juntas Parroquial y Administradora de Agua, quienes son las encargadas de velar a futuro por los servicios implementados. La contribución del Proyecto se enfocará a la formación y consolidación de líderes que actúen en ese sentido.

- Capacitación Socio-organizativa

  - La capacitación socio-organizativa promoverá que la población exija una rendición de cuentas a sus dirigentes. Esta rendición de cuentas no tendrá un enfoque económico, sino más bien uno vinculado al cumplimiento de las responsabilidades y avances en la gestión del Proyecto.

- Capacitación y Control de Inventarios y Bodegas

  - Algunas de las obras a construir, requerirán de un control a cargo de la comunidad. Esta actividad se ha planteado para solventar este requerimiento, de manera que no existan inconvenientes y la comunidad esté en plena capacidad de llevar adelante la provisión oportuna y efectiva de los diferentes materiales.

- Capacitación y Asistencia Técnica a Organizaciones Locales en O&M y Administración de Sistemas de Agua, Saneamiento y Gestión Integral de Cuencas Hídricas

  - Los dirigentes de la Junta de Agua deberán conocer plenamente los métodos apropiados para implementar actividades de administración, operación y mantenimiento de los sistemas. Se aprovechará para reforzar también el servicio de agua potable que al momento estamos próximos a culminar. Con de esta actividad se adquirirá un equipo portátil que permita determinar rápidamente los parámetros de calidad de agua, tanto para consumo humano como las aguas residuales.

- Fortalecimiento de Espacios de Diálogo de Conocimientos con Organizaciones y Gobiernos Locales en ASSA

  - El fortalecimiento de espacios de diálogo de conocimientos con organizaciones y gobiernos locales en ASSA facilitará el planteamiento de Ordenanzas Municipales que operativicen y reglamenten la administración de los servicios dentro de aspectos tales como políticas tarifarias.

- Seguimiento y asistencia técnica a la Junta de Agua y Saneamiento por los gobiernos locales

  - La Municipalidad de Sucúa realizará seguimiento y asistencia técnica a la Junta de Agua y Saneamiento por los gobiernos locales esta actividad con el fin de establecer a futuro los mecanismos de coordinación para llevar a cabo el seguimiento a las actividades de la Junta de Agua.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento noventa y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US$194.364), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| CATEGORIA DE GASTO | Unidad/meses | Costo Unitario | JPO | CONTRA-PARTE* | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1: Mejoramiento de servicios de saneamiento |  |  | 56.697 | 52.000 | 108.697 |
| Técnico Senior en Infraestructura(50%) | 4,5 | 1.634 | 7.351 |  | 7.351 |
| Coordinador de proyecto (20%) | 1,8 | 2.687 | 4.836 |  | 4.836 |
| Estudios técnicos | 1 | global | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| Materiales e insumos para obras de agua y saneamiento | 1 | global | 37.800 | 37.000 | 74.800 |
| Movilización | 9 | 130 | 1.170 |  | 1.170 |
| Viáticos | 9 | 60 | 540 |  | 540 |
| COMPONENTE 2: Educación en salud y medio ambiente |  |  | 34.503 | 1.000 | 35.503 |
| Técnico Senior en Educación y Ambiente (100%) | 9 | 1.765 | 15.883 |  | 15.883 |
| Estudio de Conocimientos, Actitudes y Practicas (CAP) | 1 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
| Capacitación | 9 | 1.000 | 9.000 |  | 9.000 |
| Material didáctico, folletos |  | global | 3.000 |  | 3.000 |
| Movilización | 9 | 260 | 2.540 |  | 2.540 |
| Viáticos | 9 | 120 | 1.080 |  | 1.080 |
| COMPONENTE 3: Fortalecimiento organizacional |  |  | 21.061 |  | 21.061 |
| Técnico Senior en fortalecimiento (50%) | 4,5 | 1.634 | 7.351 |  | 7.351 |
| Juego de Equipamiento Informático | 1 | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 |
| Capacitación y control de calidad de aguas |  | global | 10.000 |  | 10.000 |
| Movilización | 9 | 130 | 1.170 |  | 1.170 |
| Viáticos | 9 | 60 | 540 |  | 540 |
| APOYO GENERAL |  |  | 1.800 | 15.300 | 17.100 |
| Arriendo, Servicios, Comunicaciones | 9 | 400 | 1.800 | 1.800 | 3.600 |
| Gestión Administrativa y Financiera CARE Ecuador | 9 | 1.500 | - | 13.500 | 13.500 |
| AUDITORIA Y EVALUACIÓN | 1 | 6.000 | 6.000 |  | 6.000 |
| SUBTOTAL |  |  | 120.061 | 68.300 | 188.361 |
| IMPREVISTOS |  |  | 6.003 |  | 6.003 |
| TOTAL |  |  | 126.064 | 68.300 | 194.364 |
| * La contribución de contraparte incluye aportes de la Municipalidad y de CARE a través del PSUR; no se han incluido aportes comunitarios, ni de la voluntaria de JICA. Los gastos de equipos y materiales son 30%. |  |  |  |  |  |

- Ejecución

  - El Organismo Ejecutor del Proyecto será CARE Internacional a través de su Oficina de Representación en la República del Ecuador. Para su ejecución, el Proyecto contará con un Equipo Técnico conformado por: (i) un Director de Proyecto; (ii) un Contador; (iii) un Técnico en educación comunitaria; (iv) un Ingeniero sanitario; y (v) un Técnico en promoción social. Todos ellos contarán con el apoyo administrativo de la oficina regional. El Proyecto estará supervisado directamente por la Coordinación del Componente de Servicios Sociales del Proyecto de Sostenibilidad y Unión Regional (“PSUR”), que tendrá a su cargo el equipo técnico.

  - El Director del Proyecto desempeñará las siguientes funciones: (i) coordinar el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del Proyecto y las cláusulas contractuales del Convenio; (ii) abrir y mantener una cuenta bancaria especial para administrar los recursos del Proyecto; (iii) tramitar la constitución del Fondo Rotatorio del financiamiento del Banco y la obtención de los recursos de contrapartida, administrar los recursos, preparar rendiciones de cuenta y tramitar la reposición de dichos fondos; (iv) preparar el plan de trabajo y los cronogramas que contenga las actividades y tareas previstas en la operación; (v) preparar los informes trimestrales de progreso de cada uno de los componentes del Proyecto; (vi) realizar el seguimiento periódico del cumplimiento de los productos y plazos de los Componentes del Proyecto, de acuerdo al marco lógico, cronogramas y demás instrumentos de evaluación de compromisos verificables de los resultados del Proyecto; (vii) coordinar y apoyar las tareas de difusión de los objetivos y avances del Proyecto; (viii) elaborar las especificaciones técnicas de los equipos y obras por adquirir o construir y los términos de referencia para la contratación de los servicios profesionales y ejecución de obras para cada Componente; (ix) supervisar el cumplimiento de los términos de referencia y resultados del personal contratado; (x) rendir cuentas al Banco y a los beneficiarios del Proyecto sobre el avance del cumplimiento de todas las tareas, así como cualquier información relevante que afecte la ejecución del Proyecto; y (xi) revisar y  aprobar los estados financieros del Proyecto para su posterior auditoría.

  - El Contador será responsable de: (i) establecer y mantener registros contables y financieros del Proyecto; (ii) los pagos de bienes y servicios considerados en la operación; (iii) la actualización y preparación periódica de los estados financieros; y (iv) demás informes requeridos durante la operación del Proyecto.

  - El equipo técnico trabajará en coordinación directa con el equipo de la Municipalidad de Sucúa, con la Junta de Agua y Saneamiento y Junta Parroquial de El Huambi, así como con otras organizaciones barriales y la Red Autónoma Escolar con jurisdicción en el cantón Sucúa. Las obras de infraestructura, se realizarán en coordinación y bajo la fiscalización de la naciente Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de Sucúa, cuyos técnicos harán su aporte inicial con los estudios y documentación técnica correspondiente.

  - El Proyecto contará con hitos gatilladores, los cuales se establecen en tres (3) fases de conformidad con el siguiente cuadro:

| Matriz de Hitos Gatilladores |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hitos | Plazo | Desembolso Estimado | Indicador | Verificación |
| Condición previa: Apertura de cuenta bancaria y designación de coordinador del proyecto y contador | Un mes después de la firma del convenio | Desembolso Fondo Rotatorio No 1 US$ 48.500 | - Cuenta bancaria abierta - Coordinador y Contador Designados - Acuerdo con la Municipalidad de Sucúa para la provisión de los resultados del estudio para la implementación de la red de alcantarillado sanitario para la Parroquia Huambi | - Copia del documento de apertura de cuenta. - Contrato de Coordinador y Contador firmados - Copia del Acuerdo |
| HITOS FASE 1 | Tres meses de ejecución del Proyecto | Desembolso No 2 US$38.000 | - Equipo técnico conformado (Técnico en saneamiento, Promotor social y Educadora para la Salud) - Definición de aportes y compromisos de los actores - Elaboración de Estudios técnicos para implementación de obras - Elaboración de Plan Educativo con las Instituciones involucradas | - Contratos firmados - Convenios de cooperación firmados - Estudios técnicos elaborados - Informe primer trimestre aprobado |
| HITOS FASE II | Al finalizar el segundo trimestre | No. 3 US$ 39.564 | - Colocada la tubería del Tramo de Alcantarillado y contratada la construcción de la Planta de Tratamiento. - Actividades sociales con avances estimados en un 50% mínimo | - Planilla de avance de obra con la tubería colocada en un 100% - Contrato para la construcción de la Planta - Informe segundo trimestre aprobado |
| HITOS FASE III | Al finalizar el tercer trimestre | No. 4 Justificación final | - Terminación y entrega de obras; y programas educativos y organizativos | - Liquidación de contratos - Informe Final Aprobado |

- Monitoreo y Evaluación

  - El Organismo Ejecutor presentará al Banco informes de seguimiento dentro de los 15 días después de la terminación de cada cuatrimestre. Los informes de seguimiento incluirán, entre otros aspectos, los siguientes: (i) una descripción de las tareas realizadas; (ii) los objetivos alcanzados tomando en cuenta los indicadores de seguimiento del Proyecto; (iii) las tareas programadas para la siguiente etapa; y (iv) recomendaciones sobre cambios que sean necesarios realizar para cumplir los objetivos de la operación.

  - La evaluación final del Proyecto será realizada por una firma externa, una vez desembolsados el 100% de los recursos. En la evaluación se incluirá: (i) un análisis del grado de cumplimiento de todos los productos del Proyecto según los indicadores del marco lógico; y (ii) la elaboración de un informe que incluirá el grado de interés de los beneficiarios en las actividades del Proyecto y el nivel de sostenibilidad del Proyecto.

  - El Organismo Ejecutor deberá mantener registros contables y financieros separados. Los registros contables deberán permitir: (i) la identificación de las transacciones financieras efectuadas con los recursos del Proyecto, independientemente de otros recursos manejados por el Organismo Ejecutor; y (ii) la preparación de estados financieros del Proyecto.

  - El Organismo Ejecutor presentará al Banco informes sobre los estados financieros relativos a los gastos del Proyecto, dichos informes deberán ser preparados de acuerdo a los requerimientos del Banco dentro de los 90 días después de la fecha del último desembolso de la Contribución. Dichos estados financieros deberán ser dictaminados por una firma de auditores independientes aceptables para el Banco.