## LEGIII/EC-876279-07

# APENDICE I DEL ANEXO UNICO

# Hitos Gatilladores

| Hitos | Plazo | Desembolso Estimado | Indicador | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condición previa: Apertura de una cuenta bancaria; selección de miembros del proyecto; presentación del proyecto a la mesa de Juventud. | Un mes después de la firma del convenio | No. 1 $45,000 | - Cuenta bancaria abierta - Director y tres coordinadores seleccionados, y contador designado - Los dos asistentes técnicos para el diagnóstico de la oferta y demanda de aspectos artísticos culturales y recreativos para la población joven seleccionados - Asistente para el diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación seleccionado - Presentación detallada del proyecto a la mesa de juventud | - Copia del documento de apertura de cuenta - Carta de no objeción del Banco - Carta de no objeción del Banco - Carta de no objeción del Banco - Minuta de la reunión en la mesa de Juventud, registro de asistencia firmado |
| HITOS FASE I | Siete meses después del primer desembolso | No. 2 $55,000 | - Sistema de gestión de conocimiento implementado con la recopilación en línea: del diagnóstico de la oferta y demanda de aspectos artísticos culturales y recreativos y del directorio de servicios de atención para adolescentes - 25 animadores socioculturales capacitados - Informe describiendo la estrategia de comunicación - Sistema de monitoreo y evaluación diseñado e implementado - Informe de avance detallado del proyecto a la mesa de juventud | - Informe final de consultorías - Registros de asistencia firmados, relotaría de los capacitadores - Presentación de informes finales de consultoría - Presentación de informes finales de consultoría - Minuta de las reuniones de la Mesa de Juventud, registro de asistencia firmado |
| HITOS FASE II | Seis meses después del segundo desembolso | No. 3 $49,000 | - 13 espacios juveniles en los cuales se han ejecutado actividades recreativas - Al menos 6 talleres de reflexión sobre los ejes temáticos realizados - 3 recorridos artísticos realizados - Rendición de cuentas detalladas del proyecto a la mesa de juventud - Selección de la auditoría externa - Términos de referencia para la evaluación final | - Informe de actividades por parte de los coordinadores de área - Registros de asistencia firmados, informes de los talleres - Informes de actividades por parte de los coordinadores de área - Minuta de las reuniones de la Mesa de Juventud, registro de asistencia firmado - Carta de no objeción del Banco - Carta de no objeción del Banco |