## LEGIII/EC-875065-07

# ANEXO UNICO

### EL PROYECTO

# Generación de Nuevas Oportunidades para Adolescentes

en Riesgo Social mediante la Promoción de la Cultura, Arte y Recreación

I.	Objeto

1.01	El objetivo del Proyecto es prevenir los riesgos sociales que enfrenta la juventud entre los quince (15) y diecinueve (19) años de edad en los sectores urbanos populares del Cantón de Guayaquil (Bastión Popular, Fertisa y Guasmo).

- Descripción

- 2.01	Para lograr este objetivo, el Proyecto se llevará a cabo mediante la ejecución de los siguientes cuatro (4) componentes:

1.	Diagnóstico de la oferta y demanda de aspectos artísticos, culturales y recreativos para la población joven

2.02	Este componente tiene como objetivo identificar la oferta y demanda de actividades artísticas, culturales y recreativas para la población joven en el área de influencia del Proyecto. Este diagnóstico servirá como insumo para la línea de base, tanto para este Proyecto como para futuros Proyectos de mayor alcance, y para la definición de las actividades a emprender en el componente 3. Las actividades previstas dentro de este componente son: (i) Levantamiento de información sobre la oferta de espacios de participación de los jóvenes en situación de riesgo del sector de influencia del Proyecto, respecto a actividades recreativas, culturales y artísticas; (ii) Identificación del uso del tiempo libre de los jóvenes del sector; (iii) Identificación de los intereses y necesidades de los jóvenes del sector sobre iniciativas recreativas, culturales y artísticas que, a más de responder a sus necesidades, cumplan una acción preventiva frente a los problemas sociales a los cuales se desea afectar; y (iv) Inventario de las habilidades, destrezas y conocimientos de los jóvenes del sector sobre recreación, arte y cultura.

- 2.03	El resultado esperado de este componente es un Sistema de Información y Gerencia del Conocimiento, que permitirá mantener información actualizada sobre el tema, y accesible a sus usuarios (organizaciones, jóvenes beneficiarios u otros interesados). Este sistema comprenderá: (i) Información sobre la oferta que hacen las diferentes entidades en el área del Proyecto de actividades artísticas, culturales y recreativas, así como de programas para uso positivo del tiempo libre, y la demanda de los jóvenes de estas actividades y proyectos; (ii) Un inventario de las habilidades y destrezas y conocimientos de los jóvenes del sector; y (iii) Un directorio de servicios de atención sobre temas de importancia y relevancia para los jóvenes. Este directorio tendrá como objetivo proporcionar a los jóvenes información respecto a las organizaciones a las que pueden acudir según sus necesidades, como por ejemplo, información sobre salud reproductiva oportunidades de voluntariado, oportunidades de empleo, entre otras.

- 2.04	La actualización y mantenimiento del Sistema de Información y Gerencia del Conocimiento será responsabilidad de la Fundación LANN-NOBIS. Toda la información obtenida en el diagnóstico se ingresará en un enlace del Proyecto dentro del sitio web de la Fundación LANN-NOBIS. Con ésto, la información estará a disposición de los usuarios del Proyecto y del público en general. El enlace del Proyecto en el sitio web de LANN-NOBIS tendrá una opción que permitirá a los usuarios ingresar información adicional, con lo que el Sistema se mantendrá actualizado. La Mesa de Juventud apoyará a LANN-NOBIS en la revisión y validación de la información ingresada por los usuarios del sitio, antes de que ésta sea publicada. La interacción entre el público y el Proyecto, mediante la página web, facilitará la sostenibilidad del Sistema de Gerencia del Conocimiento.

- 2.	Fortalecimiento y capacitación de organizaciones participantes

- 2.05	El componente está dirigido a fortalecer a las organizaciones de jóvenes que forman parte de la Mesa de Juventud para desarrollar iniciativas recreativas, culturales y artísticas como medio de prevención, para lo cual se abordarán tres (3) ejes temáticos priorizados: violencia juvenil, embarazo precoz y deserción escolar. Este componente requiere realizar, mediante la ejecución de talleres de capacitación y talleres de coordinación entre organizaciones, las siguientes actividades: (i) Presentación, sensibilización y compromiso de las organizaciones de la Mesa de Juventud; (ii) Selección de veinticinco (25) animadores socioculturales; (iii) Capacitación en la gestión de proyectos y atención de los ejes temáticos priorizados (atención en violencia juvenil; atención de embarazo juvenil; atención en deserción escolar) a los veinticinco (25) animadores socioculturales; (iv) Capacitación en la elaboración e implementación de iniciativas juveniles de carácter recreativos, culturales y artísticos por medio de: a) transferencia de experiencias exitosas, b) formación de los animadores socioculturales con el objetivo de identificar y motivar a los jóvenes beneficiarios a participar en este Proyecto, y c) desarrollo de habilidades y destrezas en el campo del arte, cultura y recreación con un enfoque de prevención de riesgos; y (v) Talleres de coordinación y articulación de iniciativas entre las organizaciones de jóvenes.

- 2.06	Los resultados esperados del componente son: (i) Animadores socioculturales con capacidades para la gestión y evaluación de proyectos; (ii) Animadores socioculturales con capacidad de desarrollar metodologías educativas efectivas en la prevención de riesgos por medio de actividades recreativas, culturales y artísticas; y (iii) Alianzas estratégicas entre las organizaciones de la mesa para una prestación de servicios de recreación más efectiva e innovadora.

3.	Implementación de las iniciativas juveniles recreativas, culturales y artísticas

- 2.07	El propósito de este componente es implementar iniciativas juveniles de carácter cultural, artístico y recreativo desde las perspectivas de los intereses de los adolescentes y con enfoque preventivo. Se prevé trabajar bajo tres (3) ejes temáticos que representan los riesgos prioritarios en la población joven de Guayaquil, éstos son: violencia, deserción escolar y embarazo juvenil. Todas las actividades a llevarse a cabo se enfocarán en la prevención de alguno de estos riesgos.

- 2.08	La implementación de este componente se llevará a cabo mediante la contratación de profesores para las actividades recreativas, la adquisición de material, la organización de espectáculos, en el pago de honorarios a los animadores, en movilizaciones y refrigerio para los beneficiarios, y en asistencia técnica para la comunicación por medio de las siguientes actividades: (i) Creación de trece (13) espacios juveniles que sirvan de capacidades locales para el desarrollo de las iniciativas (diez (10) centros educativos secundarios fiscales seleccionados por los coordinadores de área, y tres (3) Centros Atención Municipal Integral (CAMI’s); (ii) Ejecución de veintisiete (27) talleres de reflexión con los adolescentes que recojan su experiencia (tres (3) talleres por cada eje temático en cada zona seleccionada). Los talleres serán insumos para la sistematización de la experiencia y permitirán determinar de los trece (13) espacios juveniles cuáles han tenido más éxito; (iii) Implementación de los nueve (9) programas seleccionados en el punto anterior (un programa por cada eje temático en cada zona seleccionada); y (iv) Comunicación y difusión del programa a lo largo del Proyecto, tanto para atraer a los adolescentes beneficiarios en un primer tiempo como para hacer conocer los resultados del Proyecto. Como parte del esquema de difusión del Proyecto, se ha previsto realizar seis (6) recorridos artísticos (dos (2) por cada sector) para que la población adulta de los sectores de intervención conozca el Proyecto, sus objetivos, la metodología utilizada para la prevención de los problemas sociales priorizados y los resultados alcanzados en cada momento.

- 2.09	Los espacios participativos estarán bajo la supervisión directa de los coordinadores de área quienes elegirán los centros educativos secundarios de su área. Se distribuirá a los veinticinco (25) animadores socioculturales en los trece (13) espacios juveniles en función de sus fortalezas y de su cercanía con el área. Un miembro del personal permanente de los centros educativos y de los CAMI´s estará estrechamente involucrado en la creación y manejo de los espacios para dar sostenibilidad a las actividades y metodología una vez el Proyecto acabado, los animadores socioculturales deberán transferirle los conocimientos adquiridos durante los talleres de capacitación. El diagnóstico del componente 1, servirá de base de reflexión para escoger las actividades a implementar. Los espacios contarán con el apoyo de un profesor de la actividad elegida (un animador sociocultural o una persona contratada desde fuera en caso necesario).

- 2.10	Los nueve (9) programas funcionarán de forma similar, aunque permitiendo que jóvenes de distintas escuelas se agrupen. Se intentará promover la participación de jóvenes fuera del sistema escolar. Se prevé que en total seis mil (6.000) adolescentes participen directa o indirectamente en el Proyecto.

- Monitoreo y evaluación.

- 2.11	Los indicadores de empleo, educación y salud en Guayaquil muestran que un alto porcentaje de adolescentes entre quince (15) y diecinueve (19) años se encuentra en situación de riesgo social, sin embargo, estos indicadores no están desagregados por barrios. Por esta razón, el Proyecto no cuenta con una línea de base que permita medir la situación inicial de los riesgos sociales que enfrentan los jóvenes en las zonas de intervención. Los objetivos de este componente son por lo tanto: (i) Proveer de una línea de base y de una serie de instrumentos que permitan medir la situación inicial de los riesgos sociales en la zona de intervención, el avance del Proyecto y el logro de los objetivos; (ii) Sistematizar las lecciones aprendidas para la mejora y réplica del Proyecto. Para la ejecución del componente se contratará un consultor especializado en evaluación comunitaria, que desarrollará los instrumentos necesarios para obtener la información requerida para procesar los indicadores, realizará el proceso de monitoreo y evaluación final, y hará la sistematización de las lecciones aprendidas.

- III.	Costo del Programa

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento ochenta y un mil setecientos treinta y ocho dólares (US$181.738), según el siguiente cuadro de costos:

### Presupuesto

(en US$)

| Componentes | Banco | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico de la oferta y demanda de aspectos artísticos, culturales y recreativos para la población joven |  |  |  |
| Total Componente 1 | 9,880 | 540 | 10,420 |
| Fortalecimiento y capacitación de organizaciones participantes |  |  |  |
| Total Componente 2 | 8,710 | 1,488 | 10,198 |
| Implementación de las iniciativas juveniles recreativas, culturales y artísticas |  |  |  |
| Total Componente 3 | 82,250 | 10,000 | 92,250 |
| Evaluación, monitoreo y sistematización |  |  |  |
| Total Componente 4 | 12,000 | 1,000 | 13,000 |
| Otros gastos no contemplados en componentes |  |  |  |
| Total Otros | 36,160 | 19,710 | 55,870 |
| TOTAL GENERAL DEL PROYECTO | 149,000 | 32,738 | 181,738 |

- Ejecución

4.01	Este proyecto será ejecutado por la Fundación LANN-NOBIS. La Fundación tiene como misión contribuir al progreso de la sociedad ecuatoriana, promoviendo el desarrollo de sus recursos humanos y materiales, a través de la capacitación, el perfeccionamiento técnico y la optimización de la producción; creando las condiciones favorables que permitan mejorar la calidad de vida de los beneficiarios mediante el otorgamiento de servicios de educación, salud y bienestar familiar.

- 4.02	La Fundación LAN-NOBIS estará a cargo de la planificación, y coordinación de las actividades ejecutadas en el Proyecto en los sectores de intervención (Bastión Popular, Fertisa y Guasmo) y para ello contará con una oficina para la Gerencia del Proyecto, equipos, comunicación y computación.

4.03	Para alcanzar el presente objetivo se promoverá alianzas con las organizaciones miembros de la Mesa de Juventud, diez (10) centros educativos secundarios fiscales, la Subsecretaría Provincial de Educación y Cultura del Guayas y tres (3) CAMI´s, ubicados en las áreas de desarrollo focalizadas del presente Proyecto.

- 4.04	La Fundación LANN-NOBIS estará a cargo de la supervisión directa de todos los componentes. Para la ejecución del Proyecto proveerá de una oficina, equipos de computación y comunicaciones, y los servicios de secretaría.

- 4.05	El Comité de la Mesa de Juventud estará involucrado permanentemente conociendo sobre los avances del Proyecto y motivando, en la medida de sus posibilidades, a otras organizaciones que trabajan con y para jóvenes a que se involucren en esta propuesta. Asimismo, la DASE, por medio del Departamento de Proyectos Especiales, será informada de los avances del Proyecto.

  - La ejecución del Proyecto estará conformada por un equipo de personas residentes en Guayaquil. Constará de un gerente de Proyecto, tres (3) coordinadores, un (1) contador, (1) un asistente administrativo y veinticinco (25) animadores socioculturales. Además se contratará, por un periodo de tres (3) meses, a dos (2) especialistas para un trabajo de investigación sobre oferta y demanda de aspectos artísticos, culturales y recreativos para la población joven, tres (3) especialistas en los ejes temáticos para la capacitación de los animadores socioculturales y para la realización de los talleres de espacios de reflexión juvenil y seis (6) consultorías para apoyar en capacitación en implementación de iniciativas juveniles para los animadores, comunicación y difusión del Proyecto, sistematización del mismo, sistema de monitoreo y evaluación, evaluación final del Proyecto y auditoría.

- Monitoreo y Evaluación

5.01	La Fundación deberá presentar al Banco, dentro de los quince (15) días después de la terminación de cada trimestre, informes de seguimiento que incluirán entre otros aspectos: (a) Una descripción de las tareas realizadas; (b) Los objetivos alcanzados tomando en cuenta los indicadores de seguimiento del Proyecto; (c) Las tareas programadas para la siguiente etapa; y (d) Recomendaciones sobre cambios que sean necesarios realizar para cumplir los objetivos de dicho Proyecto.

5.02	El Proyecto contempla una evaluación final realizada por una firma externa, una vez desembolsados el noventa por ciento (90%) de los recursos. En la evaluación se analizará el grado de cumplimiento de todos los productos del Proyecto y se elaborará un informe que incluirá el grado de interés de los beneficiarios en las actividades del Proyecto, los efectos de la ejecución del mismo con relación al uso del tiempo libre de los adolescentes, la optimización del uso de los espacios públicos para realizar eventos culturales y artísticos dirigidos a los jóvenes, y el nivel de sostenibilidad del Proyecto.

- 5.03	La Fundación mantendrá registros contables y financieros separados del Proyecto de tal forma que permita: (i) La identificación de las transacciones financieras efectuadas con los recursos del Proyecto, independientemente de otros recursos manejados por la Fundación; y (ii) La preparación de estados financieros del Proyecto.

- 5.04	Dentro de los treinta (30) días después de la fecha del último desembolso de la contribución, la Fundación presentará al Banco los estados financieros relativos a los gastos del Proyecto, preparados de acuerdo a los requerimientos del Banco. Dichos estados financieros deberán ser dictaminados por una firma de auditores independientes aceptables para el Banco.

Los animadores socioculturales deberán cumplir con los siguientes criterios: 1) Participación a la mesa de Juventud; 2) Experiencia en trabajo con jóvenes; 3) Disposición de tiempo.

Se podrían desarrollar actividades tales como teatro, baile, deportes extremos, música, diskjockeys, animadores de eventos, entre otros.

Instancias territoriales donde se desarrollarán y fortalecerán las habilidades de los jóvenes en aspectos culturales, artísticos y recreativos en función del diagnóstico realizado previamente.

Los consultores contratados para la ejecución de estos talleres serán los especialistas que capacitaron a los animadores socioculturales en los ejes temáticos.

Un programa podrá incluir a niños de varias escuelas o diferentes CAMI´s. Se harán representaciones, exposiciones, manifestaciones para comunicar sobre las situaciones de riesgo en espacios públicos.