LEGIII/EC-364719-04

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Mejora del Sistema de Información Demográfica

y de Salud Materno-Infantil en Ecuador

I.	Objeto

1.01	El objetivo del Programa es contribuir al desarrollo de un sistema de información social sostenible que permita al Gobierno de Ecuador diseñar programas de desarrollo social y reducción de pobreza, y evaluar su impacto, costo y efectividad de focalización efectivamente. El propósito del Programa es doble: su primer propósito es garantizar que Ecuador y el Banco puedan contar con una base de datos mejor diseñada que permita el diseño, seguimiento y evaluación de programas sociales, con énfasis en programas de salud y seguridad social, así como evaluar logros clave hacia el cumplimiento de las Metas de Desarrollo para el Milenio. Su segundo propósito es contribuir a la sostenibilidad del proyecto ENDEMAIN mediante la promoción de la participación técnica y financiera del Gobierno del Ecuador en el diseño e implantación de la encuesta, así como en la transmisión de conocimientos de la implementación de ENDEMAIN de CEPAR al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

1.02	Los principales productos del Programa serán: (i) una base de datos adecuada para el estudio de políticas relacionadas a los sectores salud y seguridad social, a la cuál deberá tener acceso el público en general por medios electrónicos, y que será colectada a través de una versión mejorada (en términos técnicos y en términos del número de temas cubiertos) del cuestionario tradicional de ENDEMAIN, y a través de un módulo complementario sobre Gastos y Usos de Servicios de Salud (HEHSU); y (ii) 22 reportes preparados por CEPAR sobre los resultados obtenidos del proceso de análisis de datos bajo la supervisión técnica de la Universidad de Carolina del Norte (UNC), uno a nivel nacional, cuatro a nivel regional y 17 a nivel provincial.

II.	Descripción

2.01	El Programa constará de los siguientes componentes: (a) trabajo de campo y procesamiento de datos y (b) análisis de datos y diseminación de resultados.

# Componente 1: Trabajo de campo y procesamiento de datos

2.02	Este componente financiará el entrenamiento de encuestadores (entre los cuales habrá un antropometrista para medir y pesar, con precisión, a los niños y a las madres), la aplicación de los instrumentos de recolección de información, la supervisión del trabajo de campo (incluyendo cotejo al azar de la información recolectada) y la digitación, depuración y validación de información. Asimismo, este componente financiará la implantación de una encuesta piloto, la etapa final del diseño de los instrumentos de recolección, para determinar la suficiencia de los instrumentos de campo, el tiempo de aplicación de los cuestionarios y la precisión de la metodología de muestreo a ser implementada. Se espera recolectar información sobre 28.000 hogares, con el fin de producir una base de datos representativa a nivel nacional, urbano, rural, regional y provincial.

Componente 2: Análisis de datos y diseminación de resultados

2.03	Este componente financiará las actividades necesarias para la preparación de informes, la impresión de informes y la realización de 17 seminarios para diseminar los resultados entre los involucrados (uno para resultados preliminares, uno en Quito para el informe a nivel nacional y 15 seminarios a nivel provincial). El Sistema de Indicadores Integrados Sociales del Ecuador (SIISE) diseñará e implementará una campaña de diseminación (por medio electrónico) para promocionar la disponibilidad de la base de datos y de los resultados obtenidos del análisis entre centros de investigación locales e internacionales, con la intención de incrementar el plantel de investigadores que trabajan analizando temas relevantes al Ecuador. Las actividades financiadas por este componente se llevarán a cabo desde noviembre de 2004 a marzo de 2005.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$770.000, según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(en US$)

| Actividad | Total | ENDEMAIN |  | HEHSU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fondo Japonés | INEC | Local |
| Trabajo de campo y procesamiento de datos | 660.000 | 204.500 | 115.000 | 340.500 |
| Honorarios de personal contratado | 457.000 | 105.500 | 80.000 | 271.500 |
| Viáticos | 65.000 | 25.000 |  | 40.000 |
| Renta de vehículos | 97.500 | 44.500 | 35.000 | 18.000 |
| Materiales | 9.000 | 5.500 |  | 3.500 |
| Impresión de instr de recolección | 31.500 | 24.000 |  | 7.500 |
| Análisis de datos | 25.000 | 25.000 |  |  |
| Honorarios a investigadores locales | 25.000 | 25.000 |  |  |
| Diseminación de resultados | 49.000 | 37.000 |  | 12.000 |
| Impresión de reportes | 30.000 | 22.000 |  | 8.000 |
| Seminarios | 19.000 | 15.000 |  | 4.000 |
| Imprevistos | 36.000 | 3.500 |  | 32.500 |
| T o t a l | 770.000 | 270.000 | 115.000 | 385.000 |

- Ejecución

4.01	CEPAR. constituida mediante un Acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 1978, es el Organismo Ejecutor del Programa. CEPAR estará encargada de producir y diseminar información sobre población y temas sociales. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) seguirá de cerca la ejecución de la encuesta y la diseminación de sus resultados con CEPAR, para adquirir los conocimientos necesarios para convertirse en la institución líder para el desarrollo de la encuesta en el futuro. Por otro lado, el gobierno de Ecuador, a través del SIISE, participará activamente en la ejecución del componente de diseminación.

4.02	Un Comité Técnico compuesto por representantes de instituciones gubernamentales (INEC, Ministerio de Salud pública), el Banco y otros donantes, estará a la cabeza de la estructura de ejecución del Programa y tendrá las siguientes funciones: (i) verificar que el contenido de la encuesta cumpla con estándares técnicos actuales y que sea suficiente para cubrir las necesidades de información del comité; (ii) hacer seguimiento de los aspectos operativos de la encuesta; y (iii) revisar, discutir y analizar la información recogida antes de su diseminación a otros involucrados. La Dirección Operativa del Programa la efectuará CEPAR. El Director del Proyecto tendrá las siguientes responsabilidades: (i) actualizar la cartografía y diseño de la muestra; (ii) desarrollar los instrumentos de recolección de información; (iii) contratar y entrenar a los encuestadores; (iv) supervisar el trabajo de campo; (v) analizar la información recolectada; (vi) diseminar los resultados entre los involucrados; y (vii) coordinar el trabajo con el Comité Técnico.

V.	Monitoreo

5.01	El Comité Técnico de ENDEMAIN estará a cargo de hacer seguimiento a los aspectos analíticos y operativos del programa. Respecto al trabajo de campo, como un instrumento de control de calidad, se implementará un plan de supervisión que incluirá la revisión al azar de la información provista por los encuestadores.

## VI.	Informes de progreso y finales

6.01	El equipo de proyecto será responsable de participar en el proceso de seguimiento del Programa y de representar al Banco como miembro del Comité Técnico. CEPAR informará al equipo de proyecto sobre el progreso en la ejecución de las actividades de campo, de acuerdo con los términos de referencia, así como también justificará a la Representación del Banco todos los gastos elegibles. CEPAR presentará al equipo de proyecto un informe final, a más tardar, en marzo de 2005.